## MEMORIAL DE CALCULO 01 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2023-12-21 |  | 21/11/2023 a 21/12/2023 | 103177.489 |  |  | 274592.6756 |  | 01
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 2 | 2.5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 2 | 2.5 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 0 | 277.4 | 277.4 | 277.4 | 0
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1430.2 | 1430.2
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 146 | 1.9 |  |  | 277.4
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 15.2454 | 69.9393 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 24.864
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 31.08
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0.888
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 2.997
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 5.4714
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 2.7056
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 1.9332
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 43.05 |  | 43.05 | 44.26 | 1.21
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 93.63 | 93.63
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  |  |  |  | 13.9854 |  | 13.9854 | 13.99 | 0.00459
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  |  |  | 37.81 |  | 37.81 | 37.81 | 0
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  |  |  | 37.81 |  | 37.81 | 77.41 | 39.6
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 537.2998 |  | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 21.16 |  | 21.16 | 21.16 | 2.5e-05
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 9.6 |  | 9.6 | 9.6 | 0
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 30.76 |  | 30.76 | 30.76 | -2.5e-05
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 404.398 |  | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 295 |  | 295 | 295 | 0
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 534.1 |  | 534.1 | 534.1 | 0
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 152.8965 |  | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 429.827 |  | 429.827 | 429.83 | 0.003
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 253.95 |  | 253.95 | 253.95 | 0
1.4 | ESTRUTURA
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 399.86 |  | 399.86 | 408.7 | 8.84
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 435.33 | 435.33
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 111.15 | 111.15
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 682.7 |  | 682.7 | 1027.8 | 345.1
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 23.46 |  | 23.46 | 39.1 | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 415.68 |  | 415.68 | 1000 | 584.32
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1237.4 |  | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 161.6 |  | 161.6 | 168.2 | 6.6
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 158.7 | 158.7
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 170.5 | 170.5
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 279.1 | 279.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 19.43 |  | 19.43 | 61.56 | 42.13
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 19.43 |  | 19.43 | 61.56 | 42.13
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 312.3 | 312.3
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 154.8 | 154.8
1.5 | PAREDES
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 846.845 |  | 846.845 | 1131.99 | 285.145
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 64.1 |  | 64.1 | 64.1 | 0
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 72.2 |  | 72.2 | 72.2 | 0
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 72.2 |  | 72.2 | 72.2 | 0
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 1348.98 |  | 1348.98 | 1348.98 | 0
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 351.87 | 351.87
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 351.87 | 351.87
1.7 | ESQUADRIAS
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.7 | 49.7
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 5
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 12.96 | 12.96
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19.96 | 19.96
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 8
1.8 | PINTURA
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32.5 | 32.5
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29.5 | 29.5
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 404.37 | 404.37
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 117 | 117
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 76 | 76
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1253.8 | 1253.8
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1496.3 | 1496.3
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 284.6 | 284.6
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 224 | 224
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19 | 19
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 6
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23 | 23
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 54 | 54
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 830.48 | 830.48
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36.19 | 36.19
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 15 | 15
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 76 | 76
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 5
1.11 | PISOS
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31.73 | 31.73
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 629.38 | 629.38
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 126.37 | 126.37
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7.46 | 7.46
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.6 | 25.6
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39.6 | 39.6
1.12 | COBERTA
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 113.1 | 113.1
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 52.64 | 52.64
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 634.5 | 634.5
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 98.77 | 98.77
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 62.17 | 62.17
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24.75 | 24.75
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.92 | 25.92
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 6
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38.85 | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46.51 | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 132.77 | 132.77
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 43.01 | 43.01
1.14 | LOUÇAS E METAIS
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 14.07 | 14.07
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 8
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 | 9
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33.92 | 33.92
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO |  | 1
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  | 0 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.003952 | 32.676 | 32.68 | 32.68 | 0
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 11.01 |  | 11.01 | 11.01 | 0
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 244.5 |  | 244.5 | 244.5 | 0
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.25
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS) |  | 35
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 35 | 0.6 | 0.6 |  | 2.88 | 12.6 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 35 | 0.6 | 0.6 |  | 2.88 | 12.6 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 33.43 | 133.7 | 167.13 | 167.13 | 0
|  | REFERENTE A 80% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. |  | 1 | 133.7
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 5.34 | 4.55 | 9.89 | 9.89 | -1e-05
|  | SAPATAS (MURO) |  | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 3.15
|  | TOCO DE PILARES |  | 35 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 1.4
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 25 | 0.3 | 0.3 | 9.53 | 2.25 | 11.78 | 11.78 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 5.34 | 4.55 | 9.89 | 9.89 | -3e-05
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 4.55
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | Corte do Estribo (M) | Espaçamento (M) | Altura Toco (M) | 119.8711 | 42.1498 | 162.0209 | 162.02 | -0.000852
|  | TOCO DE PILAR |  | 35 | 0.68 | 0.1 | 1.15 |  | 42.1498
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | N° de vergalhões |  | Altura dobra e toco (M) | 278.4599 | 99.337 | 377.7969 | 377.8 | 0.00312
|  | TOCO DE PILAR |  | 35 | 4 |  | 1.15 |  | 99.337
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 96.398 | 53.2 | 149.598 | 149.6 | 0.002
|  | SAPATAS |  | 35 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 25.2
|  | TOCO DE PILAR |  | 35 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 28
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 65.435 |  | 65.435 | 65.43 | -0.005
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 405.6402 |  | 405.6402 | 405.64 | -0.000239
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 811.27 |  | 811.27 | 811.27 | 0
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 405.666 |  | 405.666 | 811.27 | 405.604
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.16 | EQUIPAMENTOS
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1

## MEMORIAL DE CALCULO 02 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2023-12-31 |  | 22/12/2023 a 31/01/2024 | 103177.489 |  |  | 274592.6756 |  | 02
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 83.9792 | 1.2054 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
VIGAS BALDRAME
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 43.05 |  | 43.05 | 44.26 | 1.21
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 85.1846
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 93.63 | 93.63
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 6.642 | 7.3434 | 13.9854 | 13.99 | 0.00459
|  | BALDRAMES |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V22 (P86 ATÉ P87) |  |  | 4.758 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.58999
|  | V51 (P87 ATÉ P85) |  |  | 3.097 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.30041
|  | V46 (P86 ATÉ P83) |  |  | 3.047 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.29556
|  | V55 (ENGASTADA NA VV46 E V51) |  |  | 5.109 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.49557
|  | V20 (P83 ATÉ P84) |  |  | 2.564 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.17948
|  | V21 (P84 ATÉ P85) |  |  | 1.678 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.11746
|  | V19 (P81 ATÉ P82) |  |  | 6.533 | 0.2 | 0.41; 0.58 |  | 0.64677
|  | V23 (P78 ATÉ P43) |  |  | 12.68 | 0.2 | 0.56; 0.52 |  | 1.3694
|  | V12 (P43 ATÉ P44) |  |  | 1.85 | 0.2 | 0.52; 0.48 |  | 0.185
|  | V24 (P44 ATÉ P22) |  |  | 9.46 | 0.2 | 0.48; 0.55 |  | 0.97438
|  | V5 (P22 ATÉ P23) |  |  | 2.33 | 0.2 | 0.55; 0.55 |  | 0.2563
|  | V27 (P23 ATÉ P2) |  |  | 9.79 | 0.2 | 0.55; 0.62 |  | 1.0475
|  | V1 (P1 ATÉ P2) |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.2618
|  | V25 (P1 ATÉ P8) |  |  | 2.65 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.3286
|  | V02 |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.29512
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  |  |  | 0.005 | 37.805 | 37.81 | 37.81 | 0
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 |  |  | 13.44
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.7 |  |  | 16.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0.48
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 |  |  | 2.9575
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 |  |  | 1.4625
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 |  |  | 1.045
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  |  |  | 0.005 | 37.805 | 37.81 | 77.41 | 39.6
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 |  |  | 13.44
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.7 |  |  | 16.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0.48
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1.62
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 |  |  | 2.9575
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 |  |  | 1.4625
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 |  |  | 1.045
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 492.7794 | 44.5204 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 12.7469 | 8.4131 | 21.16 | 21.16 | 2.5e-05
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
BALDRAMES
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 12.747 | 18.0131 | 30.76 | 30.76 | -2.5e-05
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 9.6 |  |  |  | 9.6
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 210.13 | 194.268 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 52.34 | 100.5565 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.84 |  | 0.963 |  | 21.0319
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.44 |  | 0.963 |  | 15.8317
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.56 |  | 0.963 |  | 15.9473
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.16 |  | 0.963 |  | 10.7471
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.26 |  | 0.963 |  | 15.6584
|  | BALDRAMES |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V22 |  | 1 |  |  | 0.963
0.963
0.963
0.963
0.963
0.963
0.963
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 223.49 | 206.337 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 253.95 | 0 | 253.95 | 253.95 | 0
1.4 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 399.86 | 0 | 399.86 | 408.7 | 8.84
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 435.33 | 435.33
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 111.15
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 682.7 | 0 | 682.7 | 1027.8 | 345.1
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 23.46 | 0 | 23.46 | 39.1 | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 415.68 | 0 | 415.68 | 1000 | 584.32
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1237.4 | 0 | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 161.6 | 0 | 161.6 | 168.2 | 6.6
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 158.7
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 170.5
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 279.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 19.43 | 0 | 19.43 | 61.56 | 42.13
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 19.43 | 0 | 19.43 | 61.56 | 42.13
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 312.3 | 312.3
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
1.5 | PAREDES | [7 empty] | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 846.845 | 0 | 846.845 | 1131.99 | 285.145
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 64.1 | 0 | 64.1 | 64.1 | 0
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 72.2 | 0 | 72.2 | 72.2 | 0
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 72.2 | 0 | 72.2 | 72.2 | 0
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [7 empty] | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 1348.98 | 0 | 1348.98 | 1348.98 | 0
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 49.7
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 19.96
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.8 | PINTURA | [7 empty] | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 117
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1253.8 | 1253.8
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1496.3 | 1496.3
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.6 | 284.6
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 224
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 830.48
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 36.19
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.11 | PISOS | [7 empty] | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 31.73
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 629.38 | 629.38
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.37 | 126.37
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.46
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6
1.12 | COBERTA | [7 empty] | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 113.1
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.64 | 52.64
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [7 empty] | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 98.77
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.17 | 62.17
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 24.75
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132.77 | 132.77
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 43.01
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 14.07
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 33.92
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  | 0 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.003952 | 32.676 | 32.68 | 32.68 | 0
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0
|  | VOLUME DE REATERRO (CONFORME MEMORIAL) |  | 1 | 11.01
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 244.5 |  | 244.5 | 244.5 | 0
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 133.7 | 33.43 | 167.13 | 167.13 | 0
|  | REFERENTE A 20% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. (COMPLETANDO OS 100%) |  | 1 | 33.43
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 8.85 | 1.04 | 9.89 | 9.89 | -1e-05
|  | SAPATAS (MURO) |  | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 0.72
|  | TOCO DE PILARES |  | 8 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 0.32
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 120.88 | 0.3 | 0.3 | 0.9008 | 10.8792 | 11.78 | 11.78 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 8.85 | 1.04 | 9.89 | 9.89 | -3e-05
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 1.04
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | Corte do Estribo (M) | Espaçamento (M) | Altura Toco (M) | 152.3866 | 9.6342 | 162.0209 | 162.02 | -0.000852
|  | TOCO DE PILAR |  | 8 | 0.68 | 0.1 | 1.15 |  | 9.6342
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | N° de vergalhões |  | Altura dobra e toco (M) | 355.0913 | 22.7056 | 377.7969 | 377.8 | 0.00312
|  | TOCO DE PILAR |  | 8 | 4 |  | 1.15 |  | 22.7056
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 137.438 | 12.16 | 149.598 | 149.6 | 0.002
|  | SAPATAS |  | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 5.76
|  | TOCO DE PILAR |  | 8 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 6.4
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 65.435 |  | 65.435 | 65.43 | -0.005
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 405.6402 |  | 405.6402 | 405.64 | -0.000239
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 811.27 |  | 811.27 | 811.27 | 0
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 405.666 |  | 405.666 | 811.27 | 405.604
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 811.27 | 811.27
1.16 | EQUIPAMENTOS
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Note on K57: Autor: Cálculo: Olhando a parede de alvenaria como uma área em trapézio ((B+b)/2* H) e multiplicando pela sua profundidade (que acaba sendo a largura da parede) Encontrando assim o volume prismático.
Note on K111: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G155: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G198: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G223: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G248: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 01 (hidden)
BOLETIM 01 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2023-12-21 | 21/11/2023 a 21/12/2023 | 103177.489 | 274592.6756 |  |  |  | 01
FOTOGRAFIAS

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 02 (hidden)
BOLETIM 02 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2023-12-31 | 22/12/2023 a 31/01/2024 | 103177.489 | 274592.6756 |  |  |  | 02
FOTOGRAFIAS

## MEMORIAL DE CALCULO 03 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2024-03-01 |  | 31/01/2024 a 01/03/2024 | 103177.489 |  |  | 274592.6756 |  | 03
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 7.34 | 25.7728 | 33.1128 | 13.99 | -19.1228
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 44.5199 | 492.78 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  | 1 | 492.78
|  | V17 |  | 1 | 74.18 |  | 0.395 |  | 29.3011
|  | V52 |  | 1 | 46.08 |  | 0.395
|  | V50 |  | 1 | 7.48 |  | 0.395
|  | V16 |  | 1 | 29.99 |  | 0.395
|  | V42 |  | 1 | 41.11 |  | 0.395
|  | V14 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V53 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V54 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V4 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V44 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V37 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V01 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V02 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V30 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V34 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V29 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V3 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V5 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V47 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V39 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V12 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V48 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V10 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V49 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V41 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V45 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 8.4131 | 12.75 | 21.1631 | 21.16 | -0.003055
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES |  | 1 | 12.75
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 18.0131 | 12.75 | 30.7631 | 30.76 | -0.003055
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 12.75 |  |  |  | 12.75
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 194.268 | 210.13 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  | 1 | 210.13
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 100.5565 | 52.34 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 21.84 |  | 0.963 |  | 0
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.44 |  | 0.963 |  | 0
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.56 |  | 0.963 |  | 0
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.16 |  | 0.963 |  | 0
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.26 |  | 0.963 |  | 0
|  | BALDRAMES |  | 1 | 52.34
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 | 223.49 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | BALDRAMES |  | 1 | 223.49
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 253.95 | 0 | 253.95 | 253.95 | 0
1.4 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 399.86 | 0 | 399.86 | 408.7 | 8.84
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 435.33 | 435.33
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 111.15
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 682.7 | 0 | 682.7 | 1027.8 | 345.1
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 23.46 | 0 | 23.46 | 39.1 | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 415.68 | 0 | 415.68 | 1000 | 584.32
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1237.4 | 0 | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 161.6 | 0 | 161.6 | 168.2 | 6.6
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 158.7
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 170.5
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 279.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 19.43 | 0 | 19.43 | 61.56 | 42.13
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 19.43 | 0 | 19.43 | 61.56 | 42.13
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 312.3 | 312.3
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
1.5 | PAREDES | [7 empty] | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 846.845 | 0 | 846.845 | 1131.99 | 285.145
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 64.1 | 0 | 64.1 | 64.1 | 0
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 72.2 | 0 | 72.2 | 72.2 | 0
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 72.2 | 0 | 72.2 | 72.2 | 0
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [7 empty] | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 1348.98 | 0 | 1348.98 | 1348.98 | 0
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 49.7
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 19.96
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.8 | PINTURA | [7 empty] | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 117
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1253.8 | 1253.8
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1496.3 | 1496.3
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.6 | 284.6
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 224
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 830.48
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 36.19
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.11 | PISOS | [7 empty] | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 31.73
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 629.38 | 629.38
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.37 | 126.37
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.46
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6
1.12 | COBERTA | [7 empty] | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 113.1
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.64 | 52.64
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [7 empty] | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 98.77
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.17 | 62.17
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 24.75
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132.77 | 132.77
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 43.01
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 14.07
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 33.92
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  | 0 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.003952 | 32.676 | 32.68 | 32.68 | 0
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0
|  | VOLUME DE REATERRO (CONFORME MEMORIAL) |  | 1 | 11.01
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 67.27 | 67.27 | 244.5 | 177.23
|  | PERÍMETRO MEDIDO IN LOCO |  | 1 | 67.27
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 133.7 | 33.43 | 167.13 | 167.13 | 0
|  | REFERENTE A 20% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. (COMPLETANDO OS 100%) |  | 1 | 33.43
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 8.3708 | 1.5192 | 9.89 | 9.89 | -1e-05
[5 empty] | L | C | H
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  | 0.5
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.01 |  | 0.1204
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.99 |  | 0.1196
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 0.1184
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 0.1188
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.88 |  | 0.1152
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  | 0.112
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |  | 0.108
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |  | 0.104
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.57 |  | 0.1028
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 120.88 | 0.3 | 0.3 | 0.9008 | 10.8792 | 11.78 | 11.78 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 8.3708 | 1.5192 | 9.89 | 9.89 | -3e-05
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 1.5192
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | Corte do Estribo (M) | Espaçamento (M) | Altura Pilar (M) | 122.2482 | 39.7727 | 162.0209 | 162.02 | -0.000852
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 0.68 | 0.1 | 2.5 |  | 13.09
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.01 |  | 3.1521
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.99 |  | 3.1311
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.96 |  | 3.0997
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.97 |  | 3.1102
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.88 |  | 3.0159
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.8 |  | 2.9322
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.7 |  | 2.8274
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.6 |  | 2.7227
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.57 |  | 2.6913
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | N° de vergalhões |  | Altura (M) | 284.0622 | 93.7346 | 377.7969 | 377.8 | 0.00312
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 4 |  | 2.5 |  | 30.85
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.01 |  | 7.4287
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.99 |  | 7.3793
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.96 |  | 7.3053
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.97 |  | 7.33
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.88 |  | 7.1078
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.8 |  | 6.9104
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.7 |  | 6.6636
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.6 |  | 6.4168
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.57 |  | 6.3428
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 119.214 | 30.384 | 149.598 | 149.6 | 0.002
[5 empty] | L | C | H
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  | 10
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.01 |  | 2.408
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.99 |  | 2.392
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 2.368
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 2.376
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.88 |  | 2.304
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  | 2.24
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |  | 2.16
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |  | 2.08
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.57 |  | 2.056
1.15.14 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
|  |  | M2 | 1 | 67.27 | 0.5 |  | 31.8 | 33.635 | 65.435 | 65.43 | -0.005
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | [5 empty] | 208.537 | 208.537 | 405.64 | 197.103
|  | PERÍMETRO 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 |  | 27.1 | 3.1 |  | 84.01
|  | PERÍMETRO 02 (MENOR PERÍMETRO,ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 |  | 11.67 | 3.1 |  | 36.177
|  | PERÍMETRO 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 |  | 28.5 | 3.1 |  | 88.35
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 811.27 | 0 | 811.27 | 811.27 | 0
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 405.666 | 0 | 405.666 | 811.27 | 405.604
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 811.27 | 811.27
1.16 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K220: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G264: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G307: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G332: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G351: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 03 (hidden)
BOLETIM 03 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2024-03-01 | 31/01/2024 a 01/03/2024 | 103177.489 | 274592.6756 |  |  |  | 03
FOTOGRAFIAS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
REATERRO MANUAL APILOADO
ATERRO DE VALAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO
ARMAÇÃO
CONCRETO FCK = 30MPA
MONTAGEM DE FÔRMAS
ARMAÇÃO
CONCRETO FCK = 30MPA
ARMAÇÃO
MONTAGEM DE FÔRMAS DO MURO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
CINTA DE AMARRAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
MONTAGEM DE FÔRMAS DO MURO

## MEMORIAL DE CALCULO 04 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2024-04-04 |  | 02/03/2024 a 04/04/2024 | 103177.489 |  |  | 274592.6756 |  | 04
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 7.34 | 25.7728 | 33.1128 | 13.99 | -19.1228
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 44.5199 | 492.78 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  | 1 | 492.78
|  | V17 |  | 1 | 74.18 |  | 0.395 |  | 29.3011
|  | V52 |  | 1 | 46.08 |  | 0.395
|  | V50 |  | 1 | 7.48 |  | 0.395
|  | V16 |  | 1 | 29.99 |  | 0.395
|  | V42 |  | 1 | 41.11 |  | 0.395
|  | V14 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V53 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V54 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V4 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V44 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V37 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V01 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V02 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V30 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V34 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V29 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V3 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V5 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V47 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V39 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V12 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V48 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V10 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V49 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V41 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V45 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 8.4131 | 12.75 | 21.1631 | 21.16 | -0.003055
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES |  | 1 | 12.75
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 18.0131 | 12.75 | 30.7631 | 30.76 | -0.003055
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 12.75 |  |  |  | 12.75
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 194.268 | 210.13 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  | 1 | 210.13
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 100.5565 | 52.34 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 21.84 |  | 0.963 |  | 0
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.44 |  | 0.963 |  | 0
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.56 |  | 0.963 |  | 0
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.16 |  | 0.963 |  | 0
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.26 |  | 0.963 |  | 0
|  | BALDRAMES |  | 1 | 52.34
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 | 223.49 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | BALDRAMES |  | 1 | 223.49
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 253.95 | 253.95 | 253.95 | 0
|  | baldrames |  | 1 | 338.6 |  | 0.75
1.4 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 209.243 | 190.617 | 399.86 | 408.7 | 8.84
|  | Pilares nível baldrame |  | 1 | 117.45
|  | Pilares nível coberta (30%) |  | 1 | 73.167
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 435.33 | 435.33
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 111.15
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 460.6 | 222.1 | 682.7 | 1027.8 | 345.1
|  | Pilares nível baldrame |  | 1 | 135.7
|  | Pilares nível coberta (30%) |  | 1 | 86.4
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 415.68 | 0 | 415.68 | 1000 | 584.32
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 635.57 | 601.83 | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
|  | Pilares nível baldrame |  | 1 | 400.5
|  | Pilares nível coberta (30%) |  | 1 | 201.33
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 61.18 | 100.42 | 161.6 | 168.2 | 6.6
|  | Pilares nível baldrame |  | 1 | 74.2
|  | Pilares nível coberta (30%) |  | 1 | 26.22
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 158.7
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 170.5
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 279.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 9.184 | 10.246 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Pilares nível baldrame |  | 1 | 6.31
|  | Pilares nível coberta (30%) |  | 1 | 3.936
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 9.184 | 10.246 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  |  |  | 1 | 10.246
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 312.3 | 312.3
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
1.5 | PAREDES | [7 empty] | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 492.16 | 354.685 | 846.845 | 1131.99 | 285.145
|  | Quarto infantil Masc |  | 1 | 24.6 |  | 1.5 |  | 36.9
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Quarto infantil Fem |  | 1 | 21.9 |  | 1.5 |  | 32.85
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Brinquedoteca |  | 1 | 22.7 |  | 1.5 |  | 34.05
|  | Porta |  | -1 | 2.6 |  | 1.5 |  | -3.9
|  | Janela |  | -1 | 2.65 |  | 1.5 |  | -3.975
|  | Quarto Adolesc Masc |  | 1 | 21.84 |  | 1.5 |  | 32.76
|  | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.7 |  | 1.5 |  | -2.1
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Quarto Adolesc Fem |  | 1 | 21.9 |  | 1.5 |  | 32.85
|  | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.7 |  | 1.5 |  | -2.1
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Sala de Estudos |  | 1 | 27.9 |  | 1.5 |  | 41.85
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Wc Adoles Masc |  | 1 | 5 |  | 1.5 |  | 7.5
|  | Janela |  | -1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -0.25
|  | Wc Adoles Fem |  | 1 | 5 |  | 1.5 |  | 7.5
|  | Janela |  | -1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -0.25
|  | Wc Social |  | 1 | 6.45 |  | 1.5 |  | 9.675
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela |  | -1 | 0.5 |  | 0.5 |  | -0.25
|  | Piscólogo |  | 0 | 15.46 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Portas P01 |  | 0 | 0.7 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Janela J04 |  | 0 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0
|  | Sala de reunião |  | 0 | 13 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Portas P01 |  | 0 | 0.7 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Janela J04 |  | 0 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0
|  | Coordenação |  | 0 | 18.9 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Portas P01 |  | 0 | 0.7 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Janela J04 |  | 0 | 1.5 |  | 0.6 |  | 0
|  | Wc Coordenação |  | 0 | 4.9 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Janela J01 |  | 0 | 1 |  | 0.5 |  | 0
|  | Depósito |  | 1 | 5.8 |  | 1.5 |  | 8.7
|  | Desc janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  | -0.5
|  | Sala de estar |  | 1 | 8.65 |  | 1.5 |  | 12.975
|  | Porta |  | -1 | 2.6 |  | 1.5 |  | -3.9
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Wc PCD |  | 1 | 6.33 |  | 1.5 |  | 9.495
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  | -0.5
|  | DML |  | 1 | 6.2 |  | 1.5 |  | 9.3
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  | -0.5
|  | Quarto de Funcionários |  | 1 | 11.8 |  | 1.5 |  | 17.7
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Wc PCD |  | 1 | 5.65 |  | 1.5 |  | 8.475
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  | -0.5
|  | Despensa |  | 1 | 3.67 |  | 1.5 |  | 5.505
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  | -0.5
|  | Área de Serv |  | 1 | 7.8 |  | 1.5 |  | 11.7
|  | Cozinha |  | 1 | 14.9 |  | 1.5 |  | 22.35
|  | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.7 |  | 1.5 |  | -2.1
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Refeitório |  | 1 | 6 |  | 1.5 |  | 9
|  | Desc porta |  | -1 | 2.6 |  | 1.5 |  | -3.9
|  | Circulação |  | 1 | 3.6 |  | 1.5 |  | 5.4
|  | Desc Porta |  | -1 | 1.4 |  | 1.5 |  | -2.1
|  | Bateria Wc Fem |  | 1 | 12 |  | 1.5 |  | 18
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  | -0.5
|  | Bateria Wc Masc |  | 1 | 11.15 |  | 1.5 |  | 16.725
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 1.5 |  | -1.05
|  | Desc Janela J01 |  | -1 | 1 |  | 0.5 |  | -0.5
|  | Fosso circulação |  | 1 | 10 |  | 1.5 |  | 15
|  | Guarita |  | 0 | 15.5 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Portas P01 |  | 0 | 0.7 |  | 1.5 |  | 0
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 53.9 | 10.2 | 64.1 | 64.1 | 0
|  | P01 |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 4.5
|  | P03 |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | P05 |  | 3 | 1.4 |  |  |  | 4.2
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 60.6 | 11.6 | 72.2 | 72.2 | 0
|  | J01 |  | 4 | 1.6 |  |  |  | 6.4
|  | J02 |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 2.1
|  | J04 |  | 1 | 3.1 |  |  |  | 3.1
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 60.6 | 11.6 | 72.2 | 72.2 | 0
|  | J01 |  | 4 | 1.6 |  |  |  | 6.4
|  | J02 |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 2.1
|  | J04 |  | 1 | 3.1 |  |  |  | 3.1
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [7 empty] | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 1348.98 | 0 | 1348.98 | 1348.98 | 0
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 49.7
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 19.96
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.8 | PINTURA | [7 empty] | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 117
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1253.8 | 1253.8
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1496.3 | 1496.3
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.6 | 284.6
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 224
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 830.48
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 36.19
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.11 | PISOS | [7 empty] | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 31.73
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 629.38 | 629.38
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.37 | 126.37
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.46
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6
1.12 | COBERTA | [7 empty] | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 113.1
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.64 | 52.64
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [7 empty] | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 98.77
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.17 | 62.17
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 24.75
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132.77 | 132.77
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 43.01
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 14.07
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 33.92
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  | 0 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.003952 | 32.676 | 32.68 | 32.68 | 0
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0
|  | VOLUME DE REATERRO (CONFORME MEMORIAL) |  | 1 | 11.01
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 42.8 | 42.8 | 244.5 | 201.7
|  | PERÍMETRO MEDIDO IN LOCO |  | 1 | 67.27
|  | PERÍMETRO MEDIDO IN LOCO |  | 1 | 42.8
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 133.7 | 33.43 | 167.13 | 167.13 | 0
|  | REFERENTE A 20% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. (COMPLETANDO OS 100%) |  | 1 | 33.43
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 7.5248 | 2.3652 | 9.89 | 9.89 | -1e-05
[5 empty] | L | C | H
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 0.1184
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 0.1188
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.98 |  | 0.1192
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.04 |  | 0.2432
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.17 |  | 0.1268
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.26 |  | 0.1304
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |  | 0.132
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.27 |  | 0.1308
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.24 |  | 0.1296
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.19 |  | 0.1276
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.03 |  | 0.2424
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.07 |  | 0.1228
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.05 |  | 0.122
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  | 0.124
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.14 |  | 0.1256
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.13 |  | 0.1252
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.16 |  | 0.1264
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 120.88 | 0.3 | 0.3 | 0.9008 | 10.8792 | 11.78 | 11.78 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 7.5248 | 2.3652 | 9.89 | 9.89 | -3e-05
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 2.3652
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | Corte do Estribo (M) | Espaçamento (M) | Altura Pilar (M) | 99.9952 | 62.0257 | 162.0209 | 162.02 | -0.000852
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.96 |  | 3.0997
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.97 |  | 3.1102
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 2.98 |  | 6.2413
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.04 |  | 3.1835
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.17 |  | 3.3196
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.26 |  | 3.4139
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.3 |  | 3.4558
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.27 |  | 3.4243
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.24 |  | 3.3929
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 3.19 |  | 6.6811
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.03 |  | 3.173
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.07 |  | 3.2149
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.05 |  | 3.194
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.1 |  | 3.2463
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.14 |  | 3.2882
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.13 |  | 3.2777
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.16 |  | 3.3092
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | N° de vergalhões |  | Altura (M) | 231.6172 | 146.1796 | 377.7969 | 377.8 | 0.00312
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.96 |  | 7.3053
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.97 |  | 7.33
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 2.98 |  | 14.7093
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.04 |  | 7.5027
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.17 |  | 7.8236
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.26 |  | 8.0457
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.3 |  | 8.1444
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.27 |  | 8.0704
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.24 |  | 7.9963
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 3.19 |  | 15.7458
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.03 |  | 7.478
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.07 |  | 7.5768
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.05 |  | 7.5274
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.1 |  | 7.6508
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.14 |  | 7.7495
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.13 |  | 7.7248
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.16 |  | 7.7989
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 102.294 | 47.304 | 149.598 | 149.6 | 0.002
[5 empty] | L | C | H
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 2.368
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 2.376
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.98 |  | 2.384
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.04 |  | 4.864
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.17 |  | 2.536
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.26 |  | 2.608
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |  | 2.64
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.27 |  | 2.616
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.24 |  | 2.592
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.19 |  | 2.552
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.03 |  | 4.848
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.07 |  | 2.456
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.05 |  | 2.44
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  | 2.48
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.14 |  | 2.512
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.13 |  | 2.504
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.16 |  | 2.528
1.15.14 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
|  |  | M2 | 1 | 63.6 | 0.5 |  | 33.635 | 31.8 | 65.435 | 65.43 | -0.005
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | [5 empty] | 177.382 | 177.382 | 405.64 | 228.258
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 |  | 57.22 | 3.1 |  | 177.382
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 686.743 | 124.527 | 811.27 | 811.27 | 0
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 11.67 | 3.1 |  |  | 36.177
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 28.5 | 3.1 |  |  | 88.35
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 405.666 | 0 | 405.666 | 811.27 | 405.604
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 811.27 | 811.27
1.16 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K220: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G264: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G307: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G332: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G351: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05
OBJETO: | [12 empty] | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [12 empty] | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [9 empty] | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 | [9 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  |  |  | MEDIÇÃO:
2024-05-10 |  | 04/04/2024 a 10/05/2024 | 103177.489 |  |  | 274592.6756 |  | 274592.6756 | [6 empty] | 05
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | CUSTO UNITÁRIO (C/ BDI) | QUANTIDADE | [9 empty] | FINANCEIRO
[5 empty] | PREVISTA | MEDIDA NO PERÍODO 1 | MEDIDA NO PERÍODO 2 | MEDIDA NO PERÍODO 3 | MEDIDA NO PERÍODO 4 | MEDIDA NO PERÍODO 5 | MEDIDA NO PERÍODO 6 | MEDIDA NO PERÍODO 7 | ACUMULADA (INCLUSIVE ESTA) | SALDO | PREVISTA | MEDIDA NO PERÍODO 01 | MEDIDA NO PERÍODO 2 | MEDIDA NO PERÍODO 3 | MEDIDA NO PERÍODO 4 | MEDIDA NO PERÍODO 5 | MEDIDA NO PERÍODO 6 | MEDIDA NO PERÍODO 7 | ACUMULADA (INCLUSIVE ESTA) | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 414.1 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 2484.6 | 2484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484.6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 947.21 | 5 | 2.25 | 2.75 | [5 empty] | 5 | 0 | 4736.05 | 2131.2225 | 2604.8275 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4736.05 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1086.7 | 5 | 2.25 | 2.75 | [5 empty] | 5 | 0 | 5433.5 | 2445.075 | 2988.425 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5433.5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | 102.24 | 277.4 | 258.4 | 19 | [5 empty] | 277.4 | 0 | 28361.376 | 26418.816 | 1942.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28361.376 | 0
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2.29 | 1430.2 | [7 empty] | 0 | 1430.2 | 3275.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3275.158
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0.12 | 1430.2 | [7 empty] | 0 | 1430.2 | 171.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 171.624
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.4 | 137.5 | 137.5 | [6 empty] | 137.5 | 0 | 7205 | 7205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7205 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 64.95 | 89.01 | 69.9393 | 1.2054 | 14.04 |  |  |  |  | 85.1846 | 3.8254 | 5781.1995 | 4542.5543 | 78.2888 | 911.898 | 0 | 0 |  |  | 5532.7411 | 248.4584
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 39.37 | 44.26 |  |  | 43.05 |  |  |  |  | 43.05 | 1.21 | 1742.5162 | 0 | 0 | 1694.8785 | 0 | 0 |  |  | 1694.8785 | 47.6377
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 74.51 | 93.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.63 | 6976.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6976.3713
1.3 | FUNDAÇÃO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 411.48 | 13.99 |  | 7.3434 | 6.642 |  |  |  |  | 13.9854 | 0.00459 | 5756.6052 | 0 | 3021.6663 | 2733.05 | 0 | 0 |  |  | 5754.7163 | 1.8889
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.91 | 37.81 |  | 37.81 | [5 empty] | 37.81 | 0 | 185.6471 | 0 | 185.6471 | 0 | 0 | 0 |  |  | 185.6471 | 0
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.67 | 77.41 |  | 37.81 | [5 empty] | 37.81 | 39.6 | 2374.1647 | 0 | 1159.6327 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1159.6327 | 1214.532
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.99 | 537.3 |  | 44.5204 | 492.7794 |  |  |  |  | 537.2998 | 0.00015 | 8591.427 | 0 | 711.882 | 7879.5426 | 0 | 0 |  |  | 8591.4246 | 0.0023985
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 21.16 |  | 8.4131 | 12.7469 |  |  |  |  | 21.16 | 2.5e-05 | 11233.4208 | 0 | 4466.3226 | 6767.0849 | 0 | 0 |  |  | 11233.4075 | 0.013272
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 488.69 | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | 4691.424 | 0 | 0 | 4691.424 | 0 | 0 |  |  | 4691.424 | 0
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 30.76 |  | 18.0131 | 12.747 |  |  |  |  | 30.76 | -2.5e-05 | 7091.718 | 0 | 4152.9098 | 2938.8139 | 0 | 0 |  |  | 7091.7238 | -0.0057637
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.5 | 404.4 |  | 194.268 | 210.13 |  |  |  |  | 404.398 | 0.0019568 | 7077 | 0 | 3399.6908 | 3677.275 | 0 | 0 |  |  | 7076.9658 | 0.034244
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.59 | 295 |  | 295 | [5 empty] | 295 | 0 | 4894.05 | 0 | 4894.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4894.05 | 0
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.35 | 534.1 |  | 534.1 | [5 empty] | 534.1 | 0 | 7664.335 | 0 | 7664.335 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7664.335 | 0
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.9 | 152.9 |  | 100.5565 | 52.34 |  |  |  |  | 152.8965 | 0.00354 | 1819.51 | 0 | 1196.6219 | 622.846 | 0 | 0 |  |  | 1819.4679 | 0.042126
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 69.64 | 429.83 |  | 206.337 | 223.49 |  |  |  |  | 429.827 | 0.003 | 29933.3612 | 0 | 14369.3087 | 15563.8436 | 0 | 0 |  |  | 29933.1523 | 0.20892
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 48.22 | 253.95 |  |  |  | 253.95 |  |  |  | 253.95 | 0 | 12245.469 | 0 | 0 | 0 | 12245.46 | 0 |  |  | 12245.46 | 0.009
1.4 | ESTRUTURA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.35 | 408.7 |  |  |  | 190.617 | 209.243 |  |  | 399.86 | 8.84 | 16491.045 | 0 | 0 | 0 | 7691.39 | 8442.95 |  |  | 16134.34 | 356.705
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62.17 | 435.33 | [7 empty] | 0 | 435.33 | 27064.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27064.4661
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.99 | 111.15 | [7 empty] | 0 | 111.15 | 3444.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3444.5385
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.67 | 1027.8 |  |  |  | 222.1 | 460.6 |  |  | 682.7 | 345.1 | 15077.826 | 0 | 0 | 0 | 3258.2 | 6757 |  |  | 10015.2 | 5062.626
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.4 | 39.1 |  |  |  |  | 23.46 |  |  | 23.46 | 15.64 | 563.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.82 |  |  | 337.82 | 225.22
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.25 | 1000 |  |  |  |  | 415.68 |  |  | 415.68 | 584.32 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923.44 |  |  | 5923.44 | 8326.56
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.94 | 1306.1 |  |  |  | 601.83 | 635.57 |  |  | 1237.4 | 68.7 | 16900.934 | 0 | 0 | 0 | 7787.68 | 8224.27 |  |  | 16011.95 | 888.984
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.71 | 168.2 |  |  |  | 100.42 | 61.18 |  |  | 161.6 | 6.6 | 1801.422 | 0 | 0 | 0 | 1075.49 | 655.23 |  |  | 1730.72 | 70.702
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.31 | 158.7 | [7 empty] | 0 | 158.7 | 2270.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2270.997
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.01 | 170.5 | [7 empty] | 0 | 170.5 | 2388.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2388.705
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.86 | 279.1 | [7 empty] | 0 | 279.1 | 3868.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3868.326
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 61.56 |  |  |  | 10.246 | 9.184 |  |  | 19.43 | 42.13 | 32680.9728 | 0 | 0 | 0 | 5439.39 | 4875.6 |  |  | 10314.99 | 22365.9828
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 61.56 |  |  |  | 10.246 | 9.184 |  |  | 19.43 | 42.13 | 14192.658 | 0 | 0 | 0 | 2362.21 | 2117.37 |  |  | 4479.58 | 9713.078
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.55 | 312.3 | [7 empty] | 0 | 312.3 | 3919.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3919.365
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.39 | 154.8 | [7 empty] | 0 | 154.8 | 1608.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1608.372
1.5 | PAREDES | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.86 | 1131.99 |  |  |  | 354.685 | 492.16 |  |  | 846.845 | 285.145 | 53045.0514 | 0 | 0 | 0 | 16620.53 | 23062.61 |  |  | 39683.14 | 13361.9114
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 99.36 | 64.1 |  |  |  | 10.2 | 53.9 |  |  | 64.1 | 0 | 6368.976 | 0 | 0 | 0 | 1013.47 | 5355.5 |  |  | 6368.97 | 0.006
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 50.71 | 72.2 |  |  |  | 11.6 | 60.6 |  |  | 72.2 | 0 | 3661.262 | 0 | 0 | 0 | 588.23 | 3073.02 |  |  | 3661.25 | 0.012
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 90.23 | 72.2 |  |  |  | 11.6 | 60.6 |  |  | 72.2 | 0 | 6514.606 | 0 | 0 | 0 | 1046.66 | 5467.93 |  |  | 6514.59 | 0.016
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.08 | 1348.98 |  |  |  |  | 1348.98 |  |  | 1348.98 | 0 | 8201.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8201.79 |  |  | 8201.79 | 0.0084
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 22335.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22335.264
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31.26 | 351.87 | [7 empty] | 0 | 351.87 | 10999.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10999.4562
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 75.14 | 351.87 | [7 empty] | 0 | 351.87 | 26439.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26439.5118
1.7 | ESQUADRIAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 919.01 | 18 | [7 empty] | 0 | 18 | 16542.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16542.18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 960.32 | 49.7 | [7 empty] | 0 | 49.7 | 47727.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 47727.904
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1069.74 | 5 | [7 empty] | 0 | 5 | 5348.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5348.7
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND | 2030.34 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 2030.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2030.34
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND | 4697.45 | 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 14092.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14092.35
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 976.37 | 12.96 | [7 empty] | 0 | 12.96 | 12653.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12653.7552
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 579.9 | 19.96 | [7 empty] | 0 | 19.96 | 11574.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11574.804
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 137.3 | 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 1098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1098.4
1.8 | PINTURA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.74 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 2732.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2732.0814
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 9.86 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 9831.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9831.5046
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 997.11 | [7 empty] | 0 | 997.11 | 12124.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12124.8576
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 1966.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1966.95
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.43 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 11059.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11059.335
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.74 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 8718.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8718.03
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.72 | 466.37 | [7 empty] | 0 | 466.37 | 2667.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2667.6364
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 31.53 | 466.37 | [7 empty] | 0 | 466.37 | 14704.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14704.6461
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 154.75 | 32.5 | [7 empty] | 0 | 32.5 | 5029.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5029.375
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 228.6 | 29.5 | [7 empty] | 0 | 29.5 | 6743.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6743.7
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.74 | 404.37 | [7 empty] | 0 | 404.37 | 1107.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1107.9738
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 17.11 | 404.37 | [7 empty] | 0 | 404.37 | 6918.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6918.7707
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 404.37 | [7 empty] | 0 | 404.37 | 4917.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4917.1392
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.45 | 117 | [7 empty] | 0 | 117 | 1573.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1573.65
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.14 | 76 | [7 empty] | 0 | 76 | 846.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 846.64
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.7 | 1253.8 | [7 empty] | 0 | 1253.8 | 3385.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3385.26
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.98 | 1496.3 | [7 empty] | 0 | 1496.3 | 5955.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5955.274
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.23 | 284.6 | [7 empty] | 0 | 284.6 | 1773.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1773.058
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.51 | 224 | [7 empty] | 0 | 224 | 2130.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2130.24
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 101.17 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 202.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.34
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.35 | 19 | [7 empty] | 0 | 19 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 291.65
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.97 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 73.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.97
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77.57 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 77.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.57
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 74.81 | 6 | [7 empty] | 0 | 6 | 448.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 448.86
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 136.8 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.8
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 139.25 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.25
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.8 | 23 | [7 empty] | 0 | 23 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 593.4
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.44 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 53.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.44
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.19 | 54 | [7 empty] | 0 | 54 | 1468.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1468.26
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.35 | 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 338.8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.62 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 79.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.24
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.77 | 830.48 | [7 empty] | 0 | 830.48 | 8113.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8113.7896
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.05 | 55.97 | [7 empty] | 0 | 55.97 | 730.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 730.4085
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.18 | 36.19 | [7 empty] | 0 | 36.19 | 332.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 332.2242
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 289.93 | 15 | [7 empty] | 0 | 15 | 4348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4348.95
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 33.38 | 76 | [7 empty] | 0 | 76 | 2536.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2536.88
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1759.39 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1759.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1759.39
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 924.88 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 924.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 924.88
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 555.51 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 555.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 555.51
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 924.88 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 924.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 924.88
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.88 | 5 | [7 empty] | 0 | 5 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 219.4
1.11 | PISOS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 593.44 | 31.73 | [7 empty] | 0 | 31.73 | 18829.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18829.8512
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 46.08 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 29237.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29237.76
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 95.14 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 60366.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60366.33
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 51.12 | 629.38 | [7 empty] | 0 | 629.38 | 32173.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32173.9056
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 47.25 | 126.37 | [7 empty] | 0 | 126.37 | 5970.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5970.9825
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 70.77 | 7.46 | [7 empty] | 0 | 7.46 | 527.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 527.9442
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 15.87 | 25.6 | [7 empty] | 0 | 25.6 | 406.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 406.272
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 117.96 | 39.6 | [7 empty] | 0 | 39.6 | 4671.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4671.216
1.12 | COBERTA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.18 | 610.2 | [7 empty] | 0 | 610.2 | 42213.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42213.636
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 109.11 | 181.61 | [7 empty] | 0 | 181.61 | 19815.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19815.4671
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 46.12 | 181.61 | [7 empty] | 0 | 181.61 | 8375.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8375.8532
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2472.07 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 24720.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24720.7
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2766.14 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 27661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27661.4
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.3 | 610.2 | [7 empty] | 0 | 610.2 | 9336.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9336.06
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 84.59 | 113.1 | [7 empty] | 0 | 113.1 | 9567.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9567.129
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 165.04 | 52.64 | [7 empty] | 0 | 52.64 | 8687.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8687.7056
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 34.25 | 634.5 | [7 empty] | 0 | 634.5 | 21731.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21731.625
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 39.15 | 98.77 | [7 empty] | 0 | 98.77 | 3866.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3866.8455
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40.17 | 62.17 | [7 empty] | 0 | 62.17 | 2497.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2497.3689
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.41 | 24.75 | [7 empty] | 0 | 24.75 | 752.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 752.6475
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36.86 | 25.92 | [7 empty] | 0 | 25.92 | 955.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 955.4112
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 102.73 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 1027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1027.3
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 29.96 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.92
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 97.38 | 6 | [7 empty] | 0 | 6 | 584.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 584.28
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 742.5 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1485
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1379.9 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 2759.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2759.8
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 47 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 188
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40.99 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.96
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.12 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 84.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.24
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 147.76 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.76
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 503.94 | 7 | [7 empty] | 0 | 7 | 3527.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3527.58
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 206.7 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 32.83 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 328.3
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 54.23 | 38.85 | [7 empty] | 0 | 38.85 | 2106.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2106.8355
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 87.3 | 46.51 | [7 empty] | 0 | 46.51 | 4060.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4060.323
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 243.02 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 243.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 243.02
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 65.24 | 132.77 | [7 empty] | 0 | 132.77 | 8661.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8661.9148
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 247.12 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 494.24
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 56.42 | 43.01 | [7 empty] | 0 | 43.01 | 2426.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2426.6242
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 530.87 | 14.07 | [7 empty] | 0 | 14.07 | 7469.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7469.3409
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70.64 | 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 706.4
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 82.65 | 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 247.95
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 500.75 | 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4006
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 530.35 | 9 | [7 empty] | 0 | 9 | 4773.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4773.15
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324.29 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 648.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 648.58
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 353.45 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 706.9
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 260.25 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 260.25
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 586.14 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 586.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 586.14
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 769.27 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 769.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 769.27
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 692.62 | 33.92 | [7 empty] | 0 | 33.92 | 23493.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23493.6704
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 111.12 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | 444.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 444.48
1.15 | MURO EXTERNO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.4 | 130.85 | 130.85 | [6 empty] | 130.85 | 0 | 6856.54 | 6856.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6856.54 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 64.95 | 32.68 | 32.68 | [6 empty] | 32.68 | 0 | 2122.566 | 2122.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2122.566 | 0
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 39.37 | 11.01 |  | 11.01 | [5 empty] | 11.01 | 0 | 433.4637 | 0 | 433.4637 | 0 | 0 | 0 |  |  | 433.4637 | 0
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 39.79 | 244.5 |  |  | 67.27 | 42.8 | 134.43 |  |  | 244.5 | 0 | 9728.655 | 0 | 0 | 2676.6733 | 1703.01 | 5348.96 |  |  | 9728.6433 | 0.0117
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.91 | 15.48 | 12.6 | 2.88 | [5 empty] | 15.48 | 0 | 76.0068 | 61.866 | 14.1408 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.0068 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.67 | 15.48 | 12.6 | 2.88 | [5 empty] | 15.48 | 0 | 474.7716 | 386.442 | 88.3296 | 0 | 0 | 0 |  |  | 474.7716 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.99 | 167.13 | 133.7 | 33.43 | [5 empty] | 167.13 | 0 | 2672.4087 | 2137.863 | 534.5457 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2672.4087 | 0
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 9.89 | 4.55 | 1.04 | 1.5192 | 2.3652 | 0.41561 |  |  | 9.89 | -1e-05 | 5250.4032 | 2415.504 | 552.1152 | 806.5129 | 1255.63 | 220.639 |  |  | 5250.4011 | 0.0020672
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 496.62 | 11.78 | 0.9 | 10.88 | [5 empty] | 11.78 | 0 | 5850.1836 | 446.958 | 5403.2256 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5850.1836 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 9.89 | 4.55 | 1.04 | 1.5192 | 2.3652 | 0.41563 |  |  | 9.89 | -3e-05 | 2280.1395 | 1049.0025 | 239.772 | 350.2516 | 545.29 | 95.82 |  |  | 2280.1361 | 0.00344
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.5 | 162.02 | 42.1498 | 9.6342 | 39.7727 | 62.0257 | 8.4385 |  |  | 162.0209 | -0.000852 | 2835.35 | 737.6215 | 168.5992 | 696.0215 | 1085.44 | 147.67 |  |  | 2835.3522 | -0.00218
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.35 | 377.8 | 99.337 | 22.7056 | 93.7346 | 146.1796 | 15.84 |  |  | 377.7969 | 0.00312 | 5421.43 | 1425.486 | 325.8254 | 1345.0921 | 2097.67 | 227.3 |  |  | 5421.3734 | 0.056606
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 69.64 | 149.6 | 53.2 | 12.16 | 30.384 | 47.304 | 6.55 |  |  | 149.598 | 0.002 | 10418.144 | 3704.848 | 846.8224 | 2115.9418 | 3294.25 | 456.14 |  |  | 10418.0022 | 0.14184
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 48.22 | 65.43 |  |  | 33.635 | 31.8 |  |  |  | 65.435 | -0.005 | 3155.0346 | 0 | 0 | 1621.8797 | 1533.39 | 0 |  |  | 3155.2697 | -0.2351
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.86 | 405.64 |  |  | 208.537 | 177.382 | 19.7212 |  |  | 405.6402 | -0.000239 | 19008.2904 | 0 | 0 | 9772.0438 | 8312.12 | 924.13 |  |  | 19008.2938 | -0.00342
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.08 | 811.27 |  |  |  | 124.527 | 686.743 |  |  | 811.27 | 0 | 4932.5216 | 0 | 0 | 0 | 757.12 | 4175.39 |  |  | 4932.51 | 0.0116
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 811.27 |  |  |  |  | 405.666 |  |  | 405.666 | 405.604 | 18172.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9086.91 |  |  | 9086.91 | 9085.538
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 811.27 | [7 empty] | 0 | 811.27 | 9865.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9865.0432
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 10.95 | 811.27 | [7 empty] | 0 | 811.27 | 8883.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8883.4065
1.16 | EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN | 4877.91 | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 9755.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9755.82
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN | 3733.15 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 3733.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3733.15
[15 empty] | 1240378.3832 | 66571.9647 | 61443.0078 | 66865.0731 | 79712.63 | 103177.489 |  |  | 377770.1647 | 862608.2185
[15 empty] | CONTRATADA | MEDIÇÃO 01 | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04 | MEDIÇÃO 05 | MEDIÇÃO 06 | MEDIÇÃO 07 | ACUMULADA INCLUSIVE ESTA | SALDO

## MEMORIAL DE CALCULO 05 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2024-05-10 |  | 04/04/2024 a 10/05/2024 | 103177.489 |  |  | 274592.6756 |  | 05
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 7.34 | 25.7728 | 33.1128 | 13.99 | -19.1228
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 44.5199 | 492.78 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  | 1 | 492.78
|  | V17 |  | 1 | 74.18 |  | 0.395 |  | 29.3011
|  | V52 |  | 1 | 46.08 |  | 0.395
|  | V50 |  | 1 | 7.48 |  | 0.395
|  | V16 |  | 1 | 29.99 |  | 0.395
|  | V42 |  | 1 | 41.11 |  | 0.395
|  | V14 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V53 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V54 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V4 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V44 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V37 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V01 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V02 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V30 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V34 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V29 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V3 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V5 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V47 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V39 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V12 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V48 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V10 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V49 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V41 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V45 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 8.4131 | 12.75 | 21.1631 | 21.16 | -0.003055
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES |  | 1 | 12.75
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 18.0131 | 12.75 | 30.7631 | 30.76 | -0.003055
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 12.75 |  |  |  | 12.75
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 194.268 | 210.13 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  | 1 | 210.13
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 100.5565 | 52.34 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 21.84 |  | 0.963 |  | 0
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.44 |  | 0.963 |  | 0
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.56 |  | 0.963 |  | 0
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.16 |  | 0.963 |  | 0
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.26 |  | 0.963 |  | 0
|  | BALDRAMES |  | 1 | 52.34
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 | 223.49 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | BALDRAMES |  | 1 | 223.49
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 253.95 | 253.95 | 253.95 | 0
|  | baldrames |  | 1 | 338.6 |  | 0.75
1.4 | ESTRUTURA | [7 empty] | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 190.617 | 209.243 | 399.86 | 408.7 | 8.84
|  | Pilares nível coberta (70%) |  | 1 | 170.723 |  |  |  | 170.723
|  | Pilares nível caixa d'água |  | 1 | 38.52 |  |  |  | 38.52
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 435.33 | 435.33
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 111.15
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 222.1 | 460.6 | 682.7 | 1027.8 | 345.1
|  | Pilares nível coberta (70%) |  | 1 | 201.6 |  |  |  | 201.6
|  | Pilares nível caixa d'água |  | 1 | 44.5 |  |  |  | 44.5
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 214.5 |  |  |  | 214.5
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 23.46 | 23.46 | 39.1 | 15.64
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 23.46 |  |  |  | 23.46
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 415.68 | 415.68 | 1000 | 584.32
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 415.68 |  |  |  | 415.68
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 601.83 | 635.57 | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
|  | Pilares nível coberta (70%) |  | 1 | 469.77 |  |  |  | 469.77
|  | Pilares nível caixa d'água |  | 1 | 108.8 |  |  |  | 108.8
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 57 |  |  |  | 57
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 100.42 | 61.18 | 161.6 | 168.2 | 6.6
|  | Pilares nível coberta (70%) |  | 1 | 61.18 |  |  |  | 61.18
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 158.7
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 170.5
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 279.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 10.246 | 9.184 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Pilares nível coberta (70%) |  | 1 | 9.184 |  |  |  | 9.184
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 10.246 | 9.184 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 9.184 |  |  |  | 9.184
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 312.3 | 312.3
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8
1.5 | PAREDES
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 354.685 | 492.16 | 846.845 | 1131.99 | 285.145
|  | Quarto infantil Masc |  | 1 | 24.6 |  | 1.5 |  | 36.9
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Quarto infantil Fem |  | 1 | 21.9 |  | 1.5 |  | 32.85
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Brinquedoteca |  | 1 | 22.7 |  | 1.5 |  | 34.05
|  | Desc Porta P08 |  | -1 | 2.6 |  | 0.6 |  | -1.56
|  | Quarto Adolesc Masc |  | 1 | 21.84 |  | 1.5 |  | 32.76
|  | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.84
|  | Desc Janela J05 |  | -1 | 1.2 |  | 0.4 |  | -0.48
|  | Quarto Adolesc Fem |  | 1 | 21.9 |  | 1.5 |  | 32.85
|  | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.84
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Sala de Estudos |  | 1 | 27.9 |  | 1.5 |  | 41.85
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Desc Janela J04 |  | -2 | 1.5 |  | 0.6 |  | -1.8
|  | Wc Adoles Masc |  | 1 | 5 |  | 1.5 |  | 7.5
|  | Wc Adoles Fem |  | 1 | 5 |  | 1.5 |  | 7.5
|  | Wc Social |  | 1 | 6.45 |  | 1.5 |  | 9.675
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Piscólogo |  | 1 | 15.46 |  | 1.5 |  | 23.19
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Sala de reunião |  | 1 | 13 |  | 1.5 |  | 19.5
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Coordenação |  | 1 | 18.9 |  | 1.5 |  | 28.35
|  | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.84
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Wc Coordenação |  | 1 | 4.9 |  | 1.5 |  | 7.35
|  | Depósito |  | 1 | 5.8 |  | 1.5 |  | 8.7
|  | Sala de estar |  | 1 | 8.65 |  | 1.5 |  | 12.975
|  | Desc Porta 08 |  | -1 | 2.6 |  | 0.6 |  | -1.56
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Wc PCD |  | 1 | 6.33 |  | 1.5 |  | 9.495
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | DML |  | 1 | 6.2 |  | 1.5 |  | 9.3
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Quarto de Funcionários |  | 1 | 11.8 |  | 1.5 |  | 17.7
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Wc |  | 1 | 5.65 |  | 1.5 |  | 8.475
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Despensa |  | 1 | 3.67 |  | 1.5 |  | 5.505
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Área de Serv |  | 1 | 7.8 |  | 1.5 |  | 11.7
|  | Cozinha |  | 1 | 14.9 |  | 1.5 |  | 22.35
|  | Desc Portas P01 |  | -2 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.84
|  | Desc Janela J04 |  | -1 | 1.5 |  | 0.6 |  | -0.9
|  | Refeitório |  | 1 | 6 |  | 1.5 |  | 9
|  | Desc porta |  | -1 | 2.6 |  | 0.6 |  | -1.56
|  | Circulação |  | 1 | 3.6 |  | 1.5 |  | 5.4
|  | Desc Porta |  | -1 | 1.4 |  | 0.6 |  | -0.84
|  | Bateria Wc Fem |  | 1 | 12 |  | 1.5 |  | 18
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Bateria Wc Masc |  | 1 | 11.15 |  | 1.5 |  | 16.725
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 0.6 |  | -0.42
|  | Fosso circulação |  | 1 | 10 |  | 1.5 |  | 15
|  | Desc Janelas |  | -4 | 2.2 |  | 1 |  | -8.8
|  | Guarita |  | 1 | 15.5 |  | 3 |  | 46.5
|  | Desc Portas P01 |  | -1 | 0.7 |  | 2.1 |  | -1.47
|  | Desc Janela |  | -1 | 2.6 |  | 0.5 |  | -1.3
|  | Guarita |  | 0 | 15.5 |  | 1.5 |  | 0
|  | Desc Portas P01 |  | 0 | 0.7 |  | 1.5 |  | 0
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 10.2 | 53.9 | 64.1 | 64.1 | 0
|  | P01 |  | 14 | 1.5 |  |  |  | 21
|  | P04 |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 2.1
|  | P05 |  | 2 | 1.4 |  |  |  | 2.8
|  | P06 |  | 8 | 1.4 |  |  |  | 11.2
|  | P07 |  | 2 | 3.6 |  |  |  | 7.2
|  | P08 |  | 3 | 3.2 |  |  |  | 9.6
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 11.6 | 60.6 | 72.2 | 72.2 | 0
|  | J01 |  | 6 | 1.6 |  |  |  | 9.6
|  | J03 |  | 1 | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | J04 |  | 12 | 3.1 |  |  |  | 37.2
|  | J05 |  | 1 | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | J06 |  | 2 | 2.3 |  |  |  | 4.6
|  | J07 |  | 2 | 2.8 |  |  |  | 5.6
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 11.6 | 60.6 | 72.2 | 72.2 | 0
|  | J01 |  | 6 | 1.6 |  |  |  | 9.6
|  | J03 |  | 1 | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | J04 |  | 12 | 3.1 |  |  |  | 37.2
|  | J05 |  | 1 | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | J06 |  | 2 | 2.3 |  |  |  | 4.6
|  | J07 |  | 2 | 2.8 |  |  |  | 5.6
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [7 empty] | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2 | 846.845 |  |  | 0 | 1348.98 | 1348.98 | 1348.98 | 0
|  | Referente ao quantitativo executado de alvenaria | [6 empty] | 1693.69
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.87 | 351.87
1.7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 49.7
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 19.96
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.8 | PINTURA | [7 empty] | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 997.11 | 997.11
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.37 | 466.37
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 404.37 | 404.37
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 117
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1253.8 | 1253.8
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1496.3 | 1496.3
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.6 | 284.6
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 224
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 54
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 830.48 | 830.48
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 36.19
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 76
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.11 | PISOS | [7 empty] | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 31.73
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 629.38 | 629.38
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.37 | 126.37
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.46
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6
1.12 | COBERTA | [7 empty] | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.61 | 181.61
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 610.2
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 113.1
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.64 | 52.64
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 634.5
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [7 empty] | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 98.77
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.17 | 62.17
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 24.75
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 25.92
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132.77 | 132.77
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 43.01
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 14.07
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 33.92
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  | 0 | 130.85 | 130.85 | 130.85 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.003952 | 32.676 | 32.68 | 32.68 | 0
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 0 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0
|  | VOLUME DE REATERRO (CONFORME MEMORIAL) |  | 1 | 11.01
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M |  |  |  |  | 110.07 | 134.43 | 244.5 | 244.5 | 0
|  | PERÍMETRO MEDIDO IN LOCO |  | 1 | 67.27 |  |  | 32.68
|  | PERÍMETRO MEDIDO IN LOCO |  | 1 | 134.43
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 241.62 | 2.88 | 244.5 | 15.48 | -229.02
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  | 12.6 | 2.88 | 15.48 | 15.48 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | -17.95 | 33.43 | 15.48 | 167.13 | 151.65
|  | REFERENTE A 20% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. (COMPLETANDO OS 100%) |  | 1 | 33.43 |  |  | 167.13
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 9.4744 | 0.41561 | 9.89 | 9.89 | -1e-05
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 0.41561 |  |  |  | 0.41561
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 120.88 | 0.3 | 0.3 | 0.9008 | 10.8792 | 11.78 | 11.78 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 9.4744 | 0.41563 | 9.89 | 9.89 | -3e-05
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 0.41563
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 153.5824 | 8.4385 | 162.0209 | 162.02 | -0.000852
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 8.4385 |  |  |  | 8.4385
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 361.9569 | 15.84 | 377.7969 | 377.8 | 0.00312
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 |  | 15.84 |  |  | 15.84
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 143.048 | 6.55 | 149.598 | 149.6 | 0.002
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 6.55 |  |  |  | 6.55
1.15.14 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
|  | Referente ao executato in loco | M2 | 1 | 63.6 | 0.5 |  | 33.635 | 31.8 | 65.435 | 65.43 | -0.005
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 385.919 | 19.7212 | 405.6402 | 405.64 | -0.000239
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 6.3617 |  | 3.1 |  | 19.7212
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  |  |  |  | 124.527 | 686.743 | 811.27 | 811.27 | 0
|  | Referente ao quantitativo executado de alvenaria |  | 2 | 110.765 |  | 3.1 |  | 686.743
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 405.666 | 405.666 | 811.27 | 405.604
|  | Referente ao quantitativo executado de alvenaria |  | 2 | 65.43 |  | 3.1 |  | 405.666
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 811.27 | 811.27
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 811.27 | 811.27
1.16 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K220: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G264: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G307: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G332: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G351: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 04 (hidden)
BOLETIM 04 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2024-04-04 | 02/03/2024 a 04/04/2024 | 103177.489 | 274592.6756 |  |  |  | 04
FOTOGRAFIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS
ARMAÇÃO
ATERRO
CONCRETO E LANÇAMENTO
VERGA MOLDADA
CONTRAVERGA MOLDADA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
CONCRETO E LANÇAMENTO
ARMAÇÃO
MONTAGEM DE FÔRMAS DO MURO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
CINTA DE AMARRAÇÃO
CHAPISCO
IMPERMEABILIZAÇÃO

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 05 (hidden)
BOLETIM 05 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2024-04-04 | 04/04/2024 a 10/05/2024 | 103177.489 | 274592.6756 |  |  |  | 05
FOTOGRAFIAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
ARMAÇÃO
ARMAÇÃO
CHAPISCO
CONCRETO E LANÇAMENTO
VERGA MOLDADA
CONTRAVERGA MOLDADA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
CONCRETO E LANÇAMENTO
ARMAÇÃO
MONTAGEM DE FÔRMAS DO MURO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
CINTA DE AMARRAÇÃO
CHAPISCO
MASSA ÚNICA

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 10
BOLETIM DE MEDIÇÃO 10
OBJETO: | [15 empty] | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [15 empty] | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: | [12 empty] | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 | [12 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 |  | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 |  |  | 588422.8671 |  | 588422.8671 | [5 empty] | 588422.8671 |  |  |  | 10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | CUSTO UNITÁRIO (C/ BDI) | QUANTIDADE | [12 empty] | FINANCEIRO
[5 empty] | PREVISTA | MEDIDA NO PERÍODO 1 | MEDIDA NO PERÍODO 2 | MEDIDA NO PERÍODO 3 | MEDIDA NO PERÍODO 4 | MEDIDA NO PERÍODO 5 | MEDIDA NO PERÍODO 6 | MEDIDA NO PERÍODO 7 | MEDIDA NO PERÍODO 8 | MEDIDA NO PERÍODO 9 | MEDIDA NO PERÍODO 10 | ACUMULADA (INCLUSIVE ESTA) | SALDO | PREVISTA | MEDIDA NO PERÍODO 01 | MEDIDA NO PERÍODO 2 | MEDIDA NO PERÍODO 3 | MEDIDA NO PERÍODO 4 | MEDIDA NO PERÍODO 5 | MEDIDA NO PERÍODO 6 | MEDIDA NO PERÍODO 7 | MEDIDA NO PERÍODO 8 | MEDIDA NO PERÍODO 9 | MEDIDA NO PERÍODO 10 | ACUMULADA (INCLUSIVE ESTA) | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 414.1 | 6 | 6 | [9 empty] | 6 | 0 | 2484.6 | 2484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484.6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 947.21 | 5 | 2.25 | 2.75 | [8 empty] | 5 | 0 | 4736.05 | 2131.2225 | 2604.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736.05 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1086.7 | 5 | 2.25 | 2.75 | [8 empty] | 5 | 0 | 5433.5 | 2445.075 | 2988.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5433.5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | 102.24 | 277.4 | 258.4 | 19 | [8 empty] | 277.4 | 0 | 28361.376 | 26418.816 | 1942.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28361.376 | 0
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2.29 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0.12 | 1430.2 | [10 empty] | 0 | 1430.2 | 171.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.624
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.4 | 137.5 | 137.5 | [9 empty] | 137.5 | 0 | 7205 | 7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7205 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 64.95 | 89.01 | 69.9393 | 1.2054 | 14.04 | [7 empty] | 85.1846 | 3.8254 | 5781.1995 | 4542.5543 | 78.2888 | 911.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532.7411 | 248.4584
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 39.37 | 44.26 |  |  | 43.05 | [7 empty] | 43.05 | 1.21 | 1742.5162 | 0 | 0 | 1694.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.8785 | 47.6377
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 74.51 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | FUNDAÇÃO | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 | 411.48 | 55.32 |  | 7.3434 | 6.642 | [6 empty] | 37.71 | 51.6954 | 3.6246 | 22763.0736 | 0 | 3021.6663 | 2733.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15516.91 | 21271.6263 | 1491.4473
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.91 | 37.81 |  | 37.81 | [8 empty] | 37.81 | 0 | 185.6471 | 0 | 185.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6471 | 0
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.67 | 77.41 |  | 37.81 | [8 empty] | 37.81 | 39.6 | 2374.1647 | 0 | 1159.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.6327 | 1214.532
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.99 | 555.05 |  | 44.5204 | 492.7794 | [6 empty] | 17.75 | 555.0498 | 0.00015 | 8875.2495 | 0 | 711.882 | 7879.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.82 | 8875.2446 | 0.0048985
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 22.89 |  | 8.4131 | 12.7469 | [6 empty] | 1.73 | 22.89 | 2.5e-05 | 12151.8432 | 0 | 4466.3226 | 6767.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.42 | 12151.8275 | 0.015672
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 488.69 | 9.6 |  |  | 9.6 | [7 empty] | 9.6 | 0 | 4691.424 | 0 | 0 | 4691.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691.424 | 0
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 32.49 |  | 18.0131 | 12.747 | [6 empty] | 1.73 | 32.49 | -2.5e-05 | 7490.5695 | 0 | 4152.9098 | 2938.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.85 | 7490.5738 | -0.0042638
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.5 | 451.89 |  | 194.268 | 210.13 | [6 empty] | 47.49 | 451.888 | 0.0019568 | 7908.075 | 0 | 3399.6908 | 3677.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.07 | 7908.0358 | 0.039244
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.59 | 295 |  | 295 | [8 empty] | 295 | 0 | 4894.05 | 0 | 4894.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894.05 | 0
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.35 | 685.99 |  | 534.1 | [7 empty] | 151.89 | 685.99 | 0 | 9843.9565 | 0 | 7664.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.62 | 9843.955 | 0.0015
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.9 | 179.26 |  | 100.5565 | 52.34 | [6 empty] | 26.36 | 179.2565 | 0.00354 | 2133.194 | 0 | 1196.6219 | 622.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.68 | 2133.1479 | 0.046126
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 69.64 | 463.77 |  | 206.337 | 223.49 | [6 empty] | 33.94 | 463.767 | 0.003 | 32296.9428 | 0 | 14369.3087 | 15563.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.58 | 32296.7323 | 0.21052
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 48.22 | 261.83 |  |  |  | 253.95 | [5 empty] | 7.88 | 261.83 | 0 | 12625.4426 | 0 | 0 | 0 | 12245.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.97 | 12625.43 | 0.0126
1.4 | ESTRUTURA | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 40.35 | 410.98 |  |  |  | 190.617 | 209.243 |  |  |  | 8.8404 | 2.28 | 410.9804 | -0.0004 | 16583.043 | 0 | 0 | 0 | 7691.39 | 8442.95 | 0 | 0 | 0 | 356.71 | 91.99 | 16583.04 | 0.003
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 62.17 | 439.82 | [5 empty] | 261.944 | 32.747 | 32.743 | 107.8962 | 4.488 | 439.8182 | 0.0018 | 27343.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16285.0585 | 2035.881 | 2035.63 | 6707.9 | 279.01 | 27343.4795 | 0.12993
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.99 | 130.82 | [7 empty] | 53.184 | 57.9663 | 19.6747 | 130.825 | -0.00495 | 4054.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.17 | 1796.37 | 609.71 | 4054.25 | -0.1382
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.67 | 1036.2 |  |  |  | 222.1 | 460.6 | 214.5 |  |  | 130.6009 | 8.4038 | 1036.2047 | -0.00468 | 15201.054 | 0 | 0 | 0 | 3258.2 | 6757 | 3146.715 | 0 | 0 | 1915.91 | 123.28 | 15201.105 | -0.051
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.4 | 39.1 |  |  |  |  | 23.46 | 15.64 |  |  |  |  | 39.1 | 0 | 563.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.82 | 225.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.036 | 0.004
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.25 | 1021.28 |  |  |  |  | 415.68 | 415.68 |  |  | 168.64 | 21.28 | 1021.28 | 0 | 14553.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923.44 | 5923.44 | 0 | 0 | 2403.12 | 303.24 | 14553.24 | 0
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.94 | 1315.58 |  |  |  | 601.83 | 635.57 | 57 |  |  | 11.7008 | 9.4771 | 1315.5779 | 0.00208 | 17023.6052 | 0 | 0 | 0 | 7787.68 | 8224.27 | 737.58 | 0 | 0 | 151.4 | 122.63 | 17023.56 | 0.0452
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.71 | 168.2 |  |  |  | 100.42 | 61.18 |  |  |  | 6.602 |  | 168.202 | -0.002 | 1801.422 | 0 | 0 | 0 | 1075.49 | 655.23 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 1801.42 | 0.002
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.31 | 205.38 | [5 empty] | 130.5 |  |  | 28.2 | 46.68 | 205.38 | 0 | 2938.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.455 | 0 | 0 | 403.54 | 667.99 | 2938.985 | 0.0028
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.01 | 178.73 | [5 empty] | 157.6 |  |  | 12.9002 | 8.232 | 178.7322 | -0.0022 | 2504.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.976 | 0 | 0 | 180.73 | 115.33 | 2504.036 | -0.0287
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.86 | 279.1 | [5 empty] | 259 |  |  | 20.1009 |  | 279.1009 | -0.0009 | 3868.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589.74 | 0 | 0 | 278.59 | 0 | 3868.33 | -0.004
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 81.65 |  |  |  | 10.246 | 9.184 | 19.4 | 4.84 | 7.87 | 10.02 | 20.0884 | 81.6485 | 0.001545 | 43346.352 | 0 | 0 | 0 | 5439.39 | 4875.6 | 10299.072 | 2569.4592 | 4178.02 | 5319.43 | 10664.54 | 43345.5112 | 0.8408
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 81.65 |  |  |  | 10.246 | 9.184 | 19.4 | 4.84 | 7.87 | 10.0201 | 20.0884 | 81.6485 | 0.001475 | 18824.4075 | 0 | 0 | 0 | 2362.21 | 2117.37 | 4472.67 | 1115.862 | 1814.42 | 2310.13 | 4631.38 | 18824.042 | 0.3655
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.55 | 406.9 | [5 empty] | 217.7 |  |  | 94.6 | 94.6 | 406.9 | 0 | 5106.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732.135 | 0 | 0 | 1187.23 | 1187.23 | 5106.595 | 0
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.39 | 154.8 | [5 empty] | 154.8 |  |  |  |  | 154.8 | 0 | 1608.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.372 | 0
1.5 | PAREDES | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.86 | 1242.62 |  |  |  | 354.685 | 492.16 |  |  | 238.84 | 46.31 | 110.6255 | 1242.6205 | -0.0005 | 58229.1732 | 0 | 0 | 0 | 16620.53 | 23062.61 | 0 | 0 | 11192.04 | 2170.08 | 5183.91 | 58229.17 | 0.0032
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 99.36 | 64.1 |  |  |  | 10.2 | 53.9 | [5 empty] | 64.1 | 0 | 6368.976 | 0 | 0 | 0 | 1013.47 | 5355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6368.97 | 0.006
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 50.71 | 73.3 |  |  |  | 11.6 | 60.6 |  |  |  |  | 1.1 | 73.3 | 0 | 3717.043 | 0 | 0 | 0 | 588.23 | 3073.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.78 | 3717.03 | 0.013
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 90.23 | 73.3 |  |  |  | 11.6 | 60.6 |  |  |  |  | 1.1 | 73.3 | 0 | 6613.859 | 0 | 0 | 0 | 1046.66 | 5467.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 6613.84 | 0.019
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.08 | 2029.19 |  |  |  |  | 1348.98 |  |  |  |  | 380 | 1728.98 | 300.21 | 12337.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8201.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.4 | 10512.19 | 1825.2852
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 1666.99 | [5 empty] | 299.133 | 697.9768 |  |  | 480 | 1477.1098 | 189.8802 | 37340.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700.5792 | 15634.68 | 0 | 0 | 10752 | 33087.2592 | 4253.3168
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 31.26 | 351.87 | [6 empty] | 351.87 |  |  |  | 351.87 | 0 | 10999.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10999.4562 | 0 | 0 | 0 | 10999.4562 | 0
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 75.14 | 351.87 | [10 empty] | 0 | 351.87 | 26439.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26439.5118
1.7 | ESQUADRIAS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 919.01 | 18 | [10 empty] | 0 | 18 | 16542.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16542.18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 960.32 | 50.8 | [10 empty] | 0 | 50.8 | 48784.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48784.256
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1069.74 | 5 | [10 empty] | 0 | 5 | 5348.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348.7
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND | 2030.34 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 2030.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.34
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND | 4697.45 | 3 | [10 empty] | 0 | 3 | 14092.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14092.35
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 976.37 | 12.96 | [10 empty] | 0 | 12.96 | 12653.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12653.7552
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 579.9 | 19.96 | [10 empty] | 0 | 19.96 | 11574.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11574.804
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 137.3 | 8 | [10 empty] | 0 | 8 | 1098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.4
1.8 | PINTURA | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.74 | 1666.99 | [10 empty] | 0 | 1666.99 | 4567.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.5526
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 9.86 | 1666.99 | [10 empty] | 0 | 1666.99 | 16436.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16436.5214
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 1666.99 | [10 empty] | 0 | 1666.99 | 20270.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20270.5984
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 634.5 | [10 empty] | 0 | 634.5 | 1966.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.95
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.43 | 634.5 | [10 empty] | 0 | 634.5 | 11059.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11059.335
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.74 | 634.5 | [10 empty] | 0 | 634.5 | 8718.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8718.03
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.72 | 495.11 | [6 empty] | 320.44 | 100 | 45.931 |  | 466.371 | 28.739 | 2832.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.9168 | 572 | 262.72 | 0 | 2667.6368 | 164.3924
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 31.53 | 466.37 | [7 empty] | 278.4 | 187.9705 |  | 466.3705 | -0.0005 | 14704.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8777.95 | 5926.7 | 0 | 14704.65 | -0.0039
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | 154.75 | 32.5 | [10 empty] | 0 | 32.5 | 5029.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029.375
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | 228.6 | 29.5 | [10 empty] | 0 | 29.5 | 6743.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743.7
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2.74 | 404.37 | [10 empty] | 0 | 404.37 | 1107.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.9738
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 17.11 | 404.37 | [10 empty] | 0 | 404.37 | 6918.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918.7707
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 404.37 | [10 empty] | 0 | 404.37 | 4917.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917.1392
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13.45 | 121 | [9 empty] | 121 | 121 | 0 | 1627.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.45 | 1627.45 | 0
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11.14 | 76 | [10 empty] | 0 | 76 | 846.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.64
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.7 | 1253.8 | [10 empty] | 0 | 1253.8 | 3385.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385.26
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.98 | 1496.3 | [10 empty] | 0 | 1496.3 | 5955.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955.274
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.23 | 284.6 | [10 empty] | 0 | 284.6 | 1773.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.058
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.51 | 224 | [10 empty] | 0 | 224 | 2130.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.24
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | 101.17 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 202.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.34
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.35 | 19 | [10 empty] | 0 | 19 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.65
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 73.97 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 73.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 77.57 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 77.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.57
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 74.81 | 6 | [10 empty] | 0 | 6 | 448.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.86
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 136.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 139.25 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.25
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.8 | 24 | [10 empty] | 0 | 24 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.2
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53.44 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 53.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.44
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27.19 | 54 | [10 empty] | 0 | 54 | 1468.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.26
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.35 | 11 | [10 empty] | 0 | 11 | 465.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.85
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.62 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 79.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.24
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.77 | 830.48 | [5 empty] | 150 |  | 200 |  |  | 350 | 480.48 | 8113.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.5 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 3419.5 | 4694.2896
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.05 | 55.97 | [7 empty] | 55.97 |  |  | 55.97 | 0 | 730.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.4 | 0 | 0 | 730.4 | 0.0085
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.18 | 36.19 | [7 empty] | 36.19 |  |  | 36.19 | 0 | 332.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.22 | 0 | 0 | 332.22 | 0.0042
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 289.93 | 15 | [10 empty] | 0 | 15 | 4348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348.95
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 33.38 | 76 | [10 empty] | 0 | 76 | 2536.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.88
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1759.39 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 1759.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759.39
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 924.88 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 924.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.88
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 555.51 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 1111.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.02
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 924.88 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 924.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.88
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43.88 | 5 | [10 empty] | 0 | 5 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4
1.11 | PISOS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 593.44 | 35.34 | [6 empty] | 10.2 | 21.53 |  |  | 31.73 | 3.61 | 20972.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6053.088 | 12776.76 | 0 | 0 | 18829.848 | 2142.3216
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 46.08 | 722.78 | [7 empty] | 116.27 |  |  | 116.27 | 606.51 | 33305.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357.72 | 0 | 0 | 5357.72 | 27947.9824
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 95.14 | 634.5 | [10 empty] | 0 | 634.5 | 60366.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60366.33
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 51.12 | 371.395 | [10 empty] | 0 | 371.395 | 18985.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18985.7124
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 47.25 | 126.37 | [10 empty] | 0 | 126.37 | 5970.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.9825
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 70.77 | 7.46 | [10 empty] | 0 | 7.46 | 527.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.9442
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 15.87 | 25.6 | [10 empty] | 0 | 25.6 | 406.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.272
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 117.96 | 39.6 | [10 empty] | 0 | 39.6 | 4671.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671.216
1.12 | COBERTA | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.18 | 629.8731 | [10 empty] | 0 | 629.8731 | 43574.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43574.6211
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 109.11 | 201.28 | [10 empty] | 0 | 201.28 | 21961.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21961.6608
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 46.12 | 402.57 | [10 empty] | 0 | 402.57 | 18566.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18566.5284
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2472.07 | 10 | [10 empty] | 0 | 10 | 24720.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24720.7
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2766.14 | 10 | [10 empty] | 0 | 10 | 27661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27661.4
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.3 | 629.87 | [10 empty] | 0 | 629.87 | 9637.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9637.011
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 84.59 | 113.1 | [10 empty] | 0 | 113.1 | 9567.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9567.129
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 165.04 | 106.23 | [10 empty] | 0 | 106.23 | 17532.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17532.1992
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | 34.25 | 634.5 | [10 empty] | 0 | 634.5 | 21731.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21731.625
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 39.15 | 98.77 | [7 empty] | 98.77 |  |  | 98.77 | 0 | 3866.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866.84 | 0 | 0 | 3866.84 | 0.0055
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40.17 | 62.17 | [7 empty] | 62.17 |  |  | 62.17 | 0 | 2497.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.36 | 0 | 0 | 2497.36 | 0.0089
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.41 | 24.75 | [10 empty] | 0 | 24.75 | 752.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.6475
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36.86 | 25.92 | [10 empty] | 0 | 25.92 | 955.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.4112
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 102.73 | 10 | [10 empty] | 0 | 10 | 1027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.3
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 29.96 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 97.38 | 6 | [10 empty] | 0 | 6 | 584.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.28
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 742.5 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1379.9 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 2759.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759.8
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 47 | 4 | [10 empty] | 0 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40.99 | 4 | [10 empty] | 0 | 4 | 163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.96
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.12 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 84.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.24
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 147.76 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.76
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 503.94 | 7 | [10 empty] | 0 | 7 | 3527.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.58
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 206.7 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 32.83 | 10 | [10 empty] | 0 | 10 | 328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.3
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 54.23 | 38.85 | [7 empty] | 38.85 |  |  | 38.85 | 0 | 2106.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.83 | 0 | 0 | 2106.83 | 0.0055
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 87.3 | 46.51 | [7 empty] | 46.51 |  |  | 46.51 | 0 | 4060.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060.32 | 0 | 0 | 4060.32 | 0.003
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 243.02 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 243.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.02
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 65.24 | 132.77 | [6 empty] | 6 | 66.385 |  |  | 72.385 | 60.385 | 8661.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.44 | 4330.95 | 0 | 0 | 4722.39 | 3939.5248
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 247.12 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 494.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.24
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 56.42 | 43.01 | [10 empty] | 0 | 43.01 | 2426.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426.6242
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | 530.87 | 14.07 | [10 empty] | 0 | 14.07 | 7469.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7469.3409
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70.64 | 10 | [10 empty] | 0 | 10 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.4
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 82.65 | 3 | [10 empty] | 0 | 3 | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.95
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | 500.75 | 8 | [10 empty] | 0 | 8 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 530.35 | 9 | [10 empty] | 0 | 9 | 4773.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.15
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 324.29 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 648.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.58
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 353.45 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.9
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 260.25 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.25
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 586.14 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 586.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.14
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 769.27 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 769.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.27
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 692.62 | 33.92 | [10 empty] | 0 | 33.92 | 23493.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23493.6704
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 111.12 | 4 | [10 empty] | 0 | 4 | 444.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.48
1.15 | MURO EXTERNO | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.4 | 130.85 | 130.85 | [9 empty] | 130.85 | 0 | 6856.54 | 6856.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6856.54 | 0
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 64.95 | 32.68 | 32.68 | [9 empty] | 32.68 | 0 | 2122.566 | 2122.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.566 | 0
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 39.37 | 11.01 |  | 11.01 | [8 empty] | 11.01 | 0 | 433.4637 | 0 | 433.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.4637 | 0
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 39.79 | 244.5 |  |  | 67.27 | 42.8 | 134.43 | [5 empty] | 244.5 | 0 | 9728.655 | 0 | 0 | 2676.6733 | 1703.01 | 5348.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9728.6433 | 0.0117
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.91 | 15.48 | 12.6 | 2.88 | [8 empty] | 15.48 | 0 | 76.0068 | 61.866 | 14.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0068 | 0
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 30.67 | 15.48 | 12.6 | 2.88 | [8 empty] | 15.48 | 0 | 474.7716 | 386.442 | 88.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.7716 | 0
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.99 | 167.13 | 133.7 | 33.43 | [8 empty] | 167.13 | 0 | 2672.4087 | 2137.863 | 534.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672.4087 | 0
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 530.88 | 15.03 | 4.55 | 1.04 | 1.5192 | 2.3652 | 0.41561 |  |  |  |  | 5.14 | 15.03 | -1e-05 | 7979.1264 | 2415.504 | 552.1152 | 806.5129 | 1255.63 | 220.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.72 | 7979.1121 | 0.014304
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 496.62 | 11.78 | 0.9 | 10.88 | [8 empty] | 11.78 | 0 | 5850.1836 | 446.958 | 5403.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850.1836 | 0
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 230.55 | 15.03 | 4.55 | 1.04 | 1.5192 | 2.3652 | 0.41563 |  |  |  |  | 5.14 | 15.03 | -3e-05 | 3465.1665 | 1049.0025 | 239.772 | 350.2516 | 545.29 | 95.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.02 | 3465.1561 | 0.01044
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17.5 | 219.15 | 42.1498 | 9.6342 | 39.7727 | 62.0257 | 8.4385 |  |  |  |  | 57.13 | 219.1509 | -0.000852 | 3835.125 | 737.6215 | 168.5992 | 696.0215 | 1085.44 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.77 | 3835.1222 | 0.00282
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.35 | 421.51 | 99.337 | 22.7056 | 93.7346 | 146.1796 | 15.84 |  |  |  |  | 43.7 | 421.4969 | 0.01312 | 6048.6685 | 1425.486 | 325.8254 | 1345.0921 | 2097.67 | 227.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.09 | 6048.4634 | 0.20511
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 69.64 | 162.43 | 53.2 | 12.16 | 30.384 | 47.304 | 6.55 |  |  |  |  | 12.832 | 162.43 | 0 | 11311.6252 | 3704.848 | 846.8224 | 2115.9418 | 3294.25 | 456.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.62 | 11311.6222 | 0.00304
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 48.22 | 65.43 |  |  | 33.635 | 31.8 | [6 empty] | 65.435 | -0.005 | 3155.0346 | 0 | 0 | 1621.8797 | 1533.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.2697 | -0.2351
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 46.86 | 405.64 |  |  | 208.537 | 177.382 | 19.7212 | [5 empty] | 405.6402 | -0.000239 | 19008.2904 | 0 | 0 | 9772.0438 | 8312.12 | 924.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19008.2938 | -0.00342
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6.08 | 883.13 |  |  |  | 124.527 | 686.743 |  |  |  |  | 71.8598 | 883.1298 | 0.00025 | 5369.4304 | 0 | 0 | 0 | 757.12 | 4175.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.9 | 5369.41 | 0.0204
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 883.13 |  |  |  |  | 405.666 | 405.604 |  |  |  | 71.8598 | 883.1298 | 0.00025 | 19782.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9086.91 | 9085.5296 | 0 | 0 | 0 | 1609.65 | 19782.0896 | 0.0224
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.16 | 883.13 | [10 empty] | 0 | 883.13 | 10738.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10738.8608
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 10.95 | 883.13 | [10 empty] | 0 | 883.13 | 9670.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9670.2735
1.16 | EQUIPAMENTOS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN | 4877.91 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN | 3733.15 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | NOVOS SERVIÇOS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.1 | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 65.36 | 620.19 | [9 empty] | 431.86 | 431.86 | 188.33 | 40535.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28226.36 | 28226.36 | 12309.2584
1.17.2 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 512.69 | 0.09 | [10 empty] | 0 | 0.09 | 46.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1421
1.17.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 47.12 | 0.19 | [10 empty] | 0 | 0.19 | 8.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9528
1.17.4 | S071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 370.95 | 1.1 | [10 empty] | 0 | 1.1 | 408.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.045
1.17.5 | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1368.04 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1368.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.04 | 1368.04 | 0
1.17.6 | S06096 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 580.22 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 580.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.22 | 580.22 | 0
1.17.7 | 00020204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 67.07 | 32 | [10 empty] | 0 | 32 | 2146.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.24
1.17.8 | 00020208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 87.41 | 13 | [10 empty] | 0 | 13 | 1136.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.33
1.17.9 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 14.94 | 83.36 | [9 empty] | 37.43 | 37.43 | 45.93 | 1245.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.2 | 559.2 | 686.1984
1.17.10 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 30.5 | 85.97 | [9 empty] | 37.43 | 37.43 | 48.54 | 2622.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.61 | 1141.61 | 1480.475
1.17.11 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 18.88 | 88.58 | [10 empty] | 0 | 88.58 | 1672.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.3904
1.17.12 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.17 | 88.58 | [10 empty] | 0 | 88.58 | 1078.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.0186
[18 empty] | 1382014.5174 | 66571.9647 | 61443.0078 | 66865.0731 | 79712.63 | 103177.48 | 70347.0383 | 40632.7832 | 68231.63 | 31441.26 | 102367.24 | 690790.1071 | 691224.4103
[18 empty] | CONTRATADA PÓS ADITIVO | MEDIÇÃO 01 | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 03 | MEDIÇÃO 04 | MEDIÇÃO 05 | MEDIÇÃO 06 | MEDIÇÃO 07 | MEDIÇÃO 08 | MEDIÇÃO 09 | MEDIÇÃO 10 | ACUMULADA INCLUSIVE ESTA | SALDO
556981.6071
659348.8471

## MEMORIAL DE CÁLCULO 10
BOLETIM DE MEDIÇÃO 10 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 |  | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 |  |  | 588422.8671 |  | 10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 |  | 6
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  |  | 2.75
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  |  | 2.75
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 | [5 empty] | 19
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  | SUPRESSÃO DE ITEM DEVIDO NÃO NECESSIDADE DE EXECUÇÃO. |  |  |  | 0
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | [5 empty] | 0
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  |  | 137.5
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | [5 empty] | 14.04
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | [5 empty] | 43.05
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME)
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | SUBSTITUIÇÃO (SUPRESSÃO) PELO ITEM 1.17.1 (ATERRO MECANIZADO). |  |  |  | 0
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO ABAIXO DAS VIGAS BALDRAME). |  |  | 13.9854 | 37.71 | 51.6954 | 55.32 | 3.6246
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V22 (P86 ATÉ P87) |  |  | 4.758 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.58999
|  | V51 (P87 ATÉ P85) |  |  | 3.097 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.30041
|  | V46 (P86 ATÉ P83) |  |  | 3.047 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.29556
|  | V55 (ENGASTADA NA VV46 E V51) |  |  | 5.109 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.49557
|  | V20 (P83 ATÉ P84) |  |  | 2.564 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.17948
|  | V21 (P84 ATÉ P85) |  |  | 1.678 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.11746
|  | V19 (P81 ATÉ P82) |  |  | 6.533 | 0.2 | 0.41; 0.58 |  | 0.64677
|  | V23 (P78 ATÉ P43) |  |  | 12.68 | 0.2 | 0.56; 0.52 |  | 1.3694
|  | V12 (P43 ATÉ P44) |  |  | 1.85 | 0.2 | 0.52; 0.48 |  | 0.185
|  | V24 (P44 ATÉ P22) |  |  | 9.46 | 0.2 | 0.48; 0.55 |  | 0.97438
|  | V5 (P22 ATÉ P23) |  |  | 2.33 | 0.2 | 0.55; 0.55 |  | 0.2563
|  | V27 (P23 ATÉ P2) |  |  | 9.79 | 0.2 | 0.55; 0.62 |  | 1.0475
|  | V1 (P1 ATÉ P2) |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.2618
|  | V25 (P1 ATÉ P8) |  |  | 2.65 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.3286
|  | V02 (P8 ATÉ P9) |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.29512
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
EMBASAMENTO ABAIXO DAS NOVAS VIGAS BALDRAMES QUE FORAM ADICIONADAS.
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  |  | 0.927 | 0.2 | 0.41; 0.41 |  | 0.076014
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  |  | 0.8 | 0.2 | 0.41; 0.64 |  | 0.21998
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  |  | 3.705 | 0.2 | 0.62; 0.55 |  | 0.8073
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  |  | 2.7 | 0.2 | 0.20; 0.35 |  | 0.32065
ALVENARIA DE EMBASAMENTO ADICIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO
|  | EMBASAMENTO (ALVENARIA ABAIXO DAS CANALETAS) - MURO |  |  | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
|  | EMBASAMENTO (CALÇADA PERÍMETRO INTERNO DA OBRA) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  | SOMA DOS PERÍMETROS (TRECHOS EM ANEXO) |  | 1 | 110.35 | 0.15 | 0.2 |  | 3.3105
|  | EMBASAMENTO (BATENTES ACIMA DA CALÇADA (ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA DE SERVIÇO ) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  |  |  | 1 | 10.4 | 0.15 | 0.2 |  | 0.312
|  | ALVENARIA DE DETALHAMENTO ACIMA DA LAJE DA GUARITA |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  | PERÍMETRO VEZES ALTURA |  | 1 | 17.22 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6888
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  |  | 10.64
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  |  | 10.64
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | CÁLCULO DO AÇO 8.0 UTILIZADO NAS VIGAS BALDRAMES + VIGAS NOVAS ADICIONAIS. |  |  | 537.2998 | 17.75 | 555.0498 | 555.05 | 0.00015
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 537.3 |  |  |  | 537.3
|  | AÇO 8.0 ADICIONADO ÀS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO DO CORTE (M) | QUANTIDADE (UND) | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 4 | 0.395 |  | 1.4647
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 4 | 0.395 |  | 1.264
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 4 | 0.395 |  | 5.8539
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 4 | 0.395 |  | 4.266
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 3.1 | 4 | 0.395 |  | 4.898
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS E JUNTAMENTE COM VIGAS BALDRAMES. REDUZINDO O VALOR DO ITEM 1.3.6. |  |  | 21.16 | 1.73 | 22.89 | 22.89 | 2.5e-05
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 14.85 |  |  |  | 14.85
|  | CONCRETO ADICIONADO ÀS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 0.15 | 0.2 |  | 0.02781
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.2 |  | 0.024
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 0.15 | 0.2 |  | 0.11115
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 0.15 | 0.2 |  | 0.081
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 3.1 | 0.15 | 0.2 |  | 0.186
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  |  | 9.6
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | VALOR IDEM AO VOLUME DE CONCRETO. VALOR TOTAL CÁLCULADO. |  |  | 30.76 | 1.73 | 32.49 | 32.49 | -2.5e-05
|  | VOLUME EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 30.76
|  | VOLUME CALCULADO |  | 1 | 11.33
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | CÁLCULO DE TODO AÇO 5.0 USADO NA PARTE DE FUNDAÇÃO E VIGAS BALDRAME. |  |  | 404.398 | 47.49 | 451.888 | 451.89 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 268.7 |  |  |  | 268.7
|  | AÇO 5.0 ADICIONADO ÀS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.5725 |  | 0.154 |  | 0.70417
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.9333 |  | 0.154 |  | 0.60573
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 15.2417 |  | 0.154 |  | 2.3472
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 13.275 |  | 0.154 |  | 2.0444
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 15.2417 |  | 0.154 |  | 4.6944
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [5 empty] | 295
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | CÁLCULO DE TODO AÇO 10.0 UTILIZADO NAS SAPATAS ATÉ O NÍVEL DA BALDRAME. |  |  | 534.1 | 151.89 | 685.99 | 685.99 | 0
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 133.6 |  |  |  | 133.6
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | CÁLCULO DE TODO AÇO 12.5 UTILIZADO NAS SAPATAS ATÉ O NÍVEL DA BALDRAME. |  |  | 152.8965 | 26.36 | 179.2565 | 179.26 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.84 |  | 0.963 |  | 21.0319
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.44 |  | 0.963 |  | 15.8317
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.56 |  | 0.963 |  | 15.9473
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.16 |  | 0.963 |  | 10.7471
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.26 |  | 0.963 |  | 15.6584
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 78.7 |  |  |  | 78.7
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  | CÁLCULO DE TODA ÁREA DE FÔRMA UTILIZADA DA FUNDAÇÃO AO NÍVEL DE VIGA BALDRAME. |  |  | 429.827 | 33.94 | 463.767 | 463.77 | 0.003
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 254.18 |  |  |  | 254.18
|  | ÁREA DE FÔRMA PARA AS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 0.15 | 0.2 |  | 0.3708
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.2 |  | 0.32
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 0.15 | 0.2 |  | 1.482
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 0.15 | 0.2 |  | 1.08
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  | CÁLCULO DA ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES. |  |  | 253.95 | 7.88 | 261.83 | 261.83 | 0
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 253.95 |  |  |  | 253.95
|  | ÁREA DE FÔRMA PARA AS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 0.15 | 0.2 |  | 0.50985
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.2 |  | 0.44
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 0.15 | 0.2 |  | 2.0378
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 0.15 | 0.2 |  | 1.485
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 3.1 | 0.15 | 0.2 |  | 3.41
1.4 | ESTRUTURA
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | ADIÇÃO DE FÔRMAS DEVIDO PILARES (21; 29 E 38) QUE PASSAM (ENTORNO DA LAJE ACIMA DOS VESTIÁRIOS) DEVIDO FECHAMENTO DE ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA. |  |  | 408.7004 | 2.28 | 410.9804 | 410.98 | -0.0004
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 408.7 |  |  |  | 408.7
|  | PILARES (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS) |  |  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | P21; P29; P38 |  | 3 | 0.25 | 0.15 | 0.95 |  | 2.28
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  | ADIÇÃO DE FÔRMAS DEVIDO ALTERAÇÃO DA SEÇÃO DAS VIGAS (ENTORNO DA LAJE ACIMA DOS VESTIÁRIOS). |  |  | 435.3282 | 4.49 | 439.8182 | 439.82 | 0.0018
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 435.33 |  |  |  | 435.33
|  | VIGAS (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS) |  |  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | V5 (ACRÉSCIMO - VIGA QUE IRÁ SER COMPLEMENTADA ATÉ O PILAR 29 |  | 1 | 2.64 | 0.15 | 0.3 |  | 1.98
|  | V3; V8 (ACRÉSCIMO DEVIDO MUDANÇA DE SEÇÃO) |  | 2 | 2.64 | 0.15 | 0.12 |  | 1.2672
|  | V28 (ACRÉSCIMO DEVIDO MUDANÇA DE SEÇÃO) |  | 1 | 5.17 | 0.15 | 0.12 |  | 1.2408
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  | ADIÇÃO DE FÔRMAS DEVIDO ALTERAÇÃO EM PROJETO ESTRUTURAL DE LAJES. (COMPLEMENTAÇÃO DA LAJE DA GUARITA COMO SOLICITADO PELO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO. |  |  | 110.855 | 19.97 | 130.825 | 130.82 | -0.00495
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 111.15 |  |  |  | 111.15
|  | ÁREA (METRAGEM QUADRADA) |  |  | ÁREA (M2)
|  | LAJE GUARITA |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
|  | LAJE VESTIÁRIOS |  | 1 | 13.6746 |  |  |  | 13.6746
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | ADIÇÃO DE AÇO DEVIDO ALTERAÇÃO DA ALTURA DAS VIGAS (ENTORNO DA LAJE ACIMA DOS VESTIÁRIOS) E PILARES QUE IRÃO PASSAR (CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DA CAIXA). |  |  | 1016.5347 | 19.67 | 1036.2047 | 1036.2 | -0.00468
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 1027.8 |  |  |  | 1027.8
|  | VIGAS (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS) |  |  | COMPRIMENTO (M) AÇO | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V5 (ACRÉSCIMO - VIGA QUE IRÁ SER COMPLEMENTADA ATÉ O PILAR 29 |  | 1 | 13.11 | 0.154 |  |  | 2.0189
|  | V3; V8 (ACRÉSCIMO DEVIDO MUDANÇA DE SEÇÃO) |  | 2 | 5.4 | 0.154 |  |  | 1.6632
|  | V28 (ACRÉSCIMO DEVIDO MUDANÇA DE SEÇÃO) |  | 1 | 9.96 | 0.154 |  |  | 1.5338
PILARES (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS)
|  | P21; P29; P38 |  | 3 | 6.9 | 0.154 |  |  | 3.1878
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | ADIÇÃO DE AÇO DEVIDO ALTERAÇÃO DA ALTURA DAS VIGAS (ENTORNO DA LAJE ACIMA DOS VESTIÁRIOS). |  |  | 1000 | 21.28 | 1021.28 | 1021.28 | 0
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 1000 |  |  |  | 1000
|  | VIGAS (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS) |  |  | COMPRIMENTO (M) AÇO | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | V5 (ACRÉSCIMO - VIGA QUE IRÁ SER COMPLEMENTADA ATÉ O PILAR 29 |  | 1 | 21.28 | 0.395 |  |  | 21.28
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | ADIÇÃO DE AÇO 10.0 DEVIDO PILARES (21; 29 E 38) QUE PASSAM (ENTORNO DA LAJE ACIMA DOS VESTIÁRIOS) DEVIDO FECHAMENTO DE ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA. |  |  | 1306.0979 | 9.48 | 1315.5779 | 1315.58 | 0.00208
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 1306.1 |  |  |  | 1306.1
|  | PILARES (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS) |  |  |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P21; P29; P38 |  | 3 | 5.12 | 0.617 |  |  | 9.4771
1
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [5 empty] | 100.42
|  | Pilares nível baldrame |  | 1 | 74.2
|  | Pilares nível coberta (30%) |  | 1 | 26.22
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | AÇO 5.0 UTILIZADO NAS ARMAÇÕES DAS COMPLEMENTAÇÕES DAS LAJES. |  |  | 158.7 | 46.68 | 205.38 | 205.38 | 0
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 158.7 |  |  |  | 158.7
|  | AÇO 5.0 |  |  | CORTE (M) | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | LAJE GUARITA (POSITIVO - EIXO X) |  | 10 | 5 | 0.154 |  |  | 7.7
|  | LAJE GUARITA (NEGATIVO - EIXO Y) |  | 28 | 2.5 | 0.154 |  |  | 10.78
|  | LAJE VESTIÁRIOS (DOBRO QUANTIFICADO EM PROJETO - PRANCHA 28/34) |  | 1 | 28.2 |  |  |  | 28.2
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | AÇO 6.3 UTILIZADO NAS ARMAÇÕES DA COMPLEMENTAÇÕES DAS LAJE. |  |  | 170.5022 | 8.23 | 178.7322 | 178.73 | -0.0022
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 170.5 |  |  |  | 170.5
|  | AÇO 6.3 |  |  | CORTE (M) | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | LAJE GUARITA (POSITIVO - EIXO Y) |  | 28 | 1.2 | 0.245 |  |  | 8.232
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [5 empty] | 0
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO UTILIZADO NAS ARMAÇÕES DAS COMPLEMENTAÇÕES DAS LAJES. |  |  | 61.5585 | 20.09 | 81.6485 | 81.65 | 0.001545
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 61.56 |  |  |  | 61.56
|  | ÁREA (METRAGEM QUADRADA) |  |  | ÁREA (M2) |  | ESPESSURA (M)
|  | LAJE GUARITA |  | 1 | 6 |  | 0.11 |  | 6
|  | LAJE VESTIÁRIOS |  | 1 | 13.6746 |  | 0.11 |  | 13.6746
|  | VIGAS (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS) |  |  | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | V5 (ACRÉSCIMO - VIGA QUE IRÁ SER COMPLEMENTADA ATÉ O PILAR 29 |  | 1 | 2.64 | 0.15 | 0.3 |  | 0.1188
|  | V3; V8 (ACRÉSCIMO DEVIDO MUDANÇA DE SEÇÃO) |  | 2 | 2.64 | 0.15 | 0.12 |  | 0.09504
|  | V28 (ACRÉSCIMO DEVIDO MUDANÇA DE SEÇÃO) |  | 1 | 5.17 | 0.15 | 0.12 |  | 0.09306
PILARES (CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DOS VESTIÁRIOS)
|  | P21; P29; P38 |  | 3 | 0.25 | 0.15 | 0.95 |  | 0.10687
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | IDEM AO ITEM 1.4.12 |  |  | 61.5585 | 20.09 | 81.6485 | 81.65 | 0.001475
|  | VOLUME DE CONCRETO ADICIONAL |  | 1 | 20.09 |  |  |  | 20.09
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | AÇO 10.0 UTILIZADO NA ARMAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA LAJE. |  |  | 312.3 | 94.6 | 406.9 | 406.9 | 0
|  | VALOR ATUAL EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 312.3 |  |  |  | 312.3
|  | LAJE VESTIÁRIOS (DOBRO QUANTIFICADO EM PROJETO - PRANCHA 28/34) |  | 1 | 94.6 |  |  |  | 94.6
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [5 empty] | 0
1.5 | PAREDES | [7 empty] | 0
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | ADIÇÃO DE ALVENARIA EM TODO CONTORNO DA PLATIBANDA. |  |  | 1131.9905 | 110.63 | 1242.6205 | 1242.62 | -0.0005
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 1131.99 |  |  |  | 1131.99
[5 empty] | METRAGEM LINEAR (M) | ALTURA (M)
|  | ALVENARIA ADICIONAL DE COMPLEMENTO (PARA APOIO DAS TESOURAS) |  | 1 | 42.04 | 0.25 |  |  | 10.51
|  | ALVENARIA ADICIONAL (ENTORNO DAS CAIXAS D'ÁGUA ONDE NÃO PEGA PLATIBANDA E TAMBÉM EM TORNO DA ÁREA ABERTA) |  | 1 | 29.39 | 1.85 |  |  | 54.3715
|  | ALVENARIA ADICIONAL (ENTORNO DE TODA PLATIBANDA) |  | 1 | 114.36 | 0.4 |  |  | 45.744
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | ADIÇÃO DE VERGA DEVIDO ADIÇÃO DE ESQUADRIA NECESSÁRIA NA GUARITA. |  |  |  | 10.2
|  | P01 |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 4.5
|  | P03 |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | P05 |  | 3 | 1.4 |  |  |  | 4.2
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | ADIÇÃO DE VERGA DEVIDO ADIÇÃO DE ESQUADRIA NECESSÁRIA NA GUARITA. |  |  | 72.2 | 1.1 | 73.3 | 73.3 | 0
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 72.2 |  |  |  | 72.2
|  | VERGA ADICIONAL |  | 1 | 1.1 |  |  |  | 1.1
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  | ADIÇÃO DE CONTRAVERGA DEVIDO ADIÇÃO DE ESQUADRIA NECESSÁRIA NA GUARITA. |  |  | 72.2 | 1.1 | 73.3 | 73.3 | 0
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 72.2 |  |  |  | 72.2
|  | CONTRAVERGA ADICIONAL |  | 1 | 1.1 |  |  |  | 1.1
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | CORREÇÃO DO VALOR DE CHAPISCO, AUSÊNCIA DA METRAGEM QUADRADA CORRETA DE ACORDO COM A ÁREA DE ALVENARIA. |  |  | 1348.98 | 380 | 1728.98 | 2029.19 | 300.21
|  | ÁREA DE ALVENARIA |  | 1 | 1242.6155
|  | ÁREA DE CHAPISCO (INTERNO) (EM MEMORIAL) |  | 1 | 1348.98
|  | ÁREA DE CHAPISCO (EXTERNO) (EM MEMORIAL) |  | 1 | 466.37
|  | DIFERENÇA (ADITIVO) (ÁREA DE ALVENARIA * 2 - SOMA DE CHAPISCO EM PLANILHA) |  | 1 | 669.881
|  | CHAPISCO APLICADO NA ALVENARIA DE DETALHAMENTO ACIMA DA LAJE DA GUARITA. |  | 1 | 10.332
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  | CORREÇÃO DO VALOR DE MASSA ÚNICA, AUSÊNCIA DA METRAGEM QUADRADA CORRETA DE ACORDO COM A ÁREA DE CHAPISCO. |  |  | 997.1098 | 480 | 1477.1098 | 1666.99 | 189.8802
|  | ÁREA DE MASSA ÚNICA TOTAL (ÁREA DE ALVENARIA * 2) |  | 1 | 2485.231
|  | ÁREA DE EMBOÇO INTERNO (EM MEMORIAL) |  | 1 | 351.87
|  | ÁREA DE MASSA ÚNICA INTERNA (EM MEMORIAL) |  | 1 | 997.11
|  | ÁREA DE EMBOÇO EXTERNO (EM MEMORIAL) |  | 1 | 466.37
|  | DIFERENÇA (ADITIVO) (ÁREA DE MASSA TOTAL - (MASSA ÚNICA INTERNA + EMBOÇO INTERNO + EMBOÇO EXTERNO) |  |  | 669.881
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | [5 empty] | 0
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | [5 empty] | 0
1.7 | ESQUADRIAS
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 0
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  | ADIÇÃO DE ESQUADRIA NA GUARTIA DEVIDO AUSÊNCIA EM PROJETO. |  |  |  | 50.8
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 49.7 |  |  |  | 49.7
|  | ESQUADRIA (GUARITA) |  | 1 | 1.1 | 1 |  |  | 1.1
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 0
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | UND | [5 empty] | 0
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | UND | [5 empty] | 0
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | [5 empty] | 0
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | [5 empty] | 0
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 0
1.8 | PINTURA | [7 empty] | 0
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | ADIÇÃO DE APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR DEVIDO ALTERAÇÃO NA METRAGEM QUADRADA DE MASSA ÚNICA. |  |  |  | 2474.2198
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 997.11
|  | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA (ADITIVO) |  | 1 | 1477.1098
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | ADIÇÃO DE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA DEVIDO ALTERAÇÃO NA METRAGEM QUADRADA DE MASSA ÚNICA. |  |  |  | 2474.2198
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 997.11
|  | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA (ADITIVO) |  | 1 | 1477.1098
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | ADIÇÃO PINTURA DEVIDO ALTERAÇÃO NA METRAGEM QUADRADA DE MASSA ÚNICA. |  |  |  | 2474.2198
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 997.11
|  | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA (ADITIVO) |  | 1 | 1477.1098
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | [5 empty] | 0
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | [5 empty] | 0
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | [5 empty] | 0
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  | ADIÇÃO DE CHAPISCO NA ÁREA LATERAL DA CALÇADA NO ENTORNO DO PRÉDIO. |  |  |  | 495.1125
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 466.37 |  |  |  | 466.37
CHAPISCO PARA ACABAMENTO LATERAL DAS CALÇADAS
|  | ÁREA LATERAL |  | 1 | 110.35 | 0.15 | 0.2 |  | 16.5525
|  | ÁREA LATERAL DE CHAPISCO (BATENTES ACIMA DA CALÇADA (ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA DE SERVIÇO ) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  |  |  | 1 | 10.4 | 0.15 | 0.2 |  | 1.68
|  | ÁREA EXTERNA (CHAPISCO COMPLEMENTO DE ALVENARIA PARA APOIO DAS TESOURAS) |  | 1 | 10.51 |  |  |  | 10.51
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  | ADIÇÃO DE EMBOÇO NA ÁREA LATERAL DA CALÇADA NO ENTORNO DO PRÉDIO. |  |  |  | 495.1125
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 466.37 |  |  |  | 466.37
CHAPISCO PARA ACABAMENTO LATERAL DAS CALÇADAS
|  | ÁREA LATERAL |  | 1 | 110.35 | 0.15 | 0.2 |  | 16.5525
|  | ÁREA LATERAL DE CHAPISCO (BATENTES ACIMA DA CALÇADA (ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA DE SERVIÇO ) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  |  |  | 1 | 10.4 | 0.15 | 0.2 |  | 1.68
|  | ÁREA EXTERNA (CHAPISCO COMPLEMENTO DE ALVENARIA PARA APOIO DAS TESOURAS) |  | 1 | 10.51 |  |  |  | 10.51
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M2 | [5 empty] | 0
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | M² | [5 empty] | 0
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | [5 empty] | 0
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | [5 empty] | 0
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | [5 empty] | 0
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | ADIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR DEVIDO ALTERAÇÃO NO LOCAL DOS PONTOS DE AR CONDICIONADO E NA GUARITA. (4 UNIDADES A MAIS) |  |  | 0 | 121 | 121 | 121 | 0
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 0
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 0
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 0
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 0
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 0
1.10.7 | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | [5 empty] | 0
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.10.11 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | [5 empty] | 0
1.10.12 | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | [5 empty] | 0
1.10.13 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | [5 empty] | 0
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 117 |  |  |  | 117
|  | TOTAL DE ADIÇÕES |  | 1 | 4 |  |  |  | 4
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | ADIÇÃO DE INTERRUPTOR NA GUARITA. |  |  |  | 24
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 0
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 0
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 23 |  |  |  | 23
|  | TOTAL DE ADIÇÕES |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | ADIÇÃO DE 03 TOMADAS PARA AR CONDICIONADO (SALAS E GUARITA) (MUDANÇA DE LOCAL APÓS REALIZAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO). |  |  |  | 11
|  | VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 8 |  |  |  | 8
|  | TOTAL DE ADIÇÕES |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 0
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 0
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 0
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 0
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | [5 empty] | 0
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | [5 empty] | 0
1.10.25 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | [5 empty] | 0
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ADICIONADO DEVIDO AUSÊNCIA EM MEMORIAL E PRESENÇA EM PROJETO ELÉTRICO. |  |  |  | 2
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO) |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
1.10.27 | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | [5 empty] | 0
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 0
1.11 | PISOS | [7 empty] | 0
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  | LASTRO DE CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO ADICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DO PRÉDIO. |  |  |  | 35.3444
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 31.73 |  |  |  | 31.73
|  | METRAGEM QUADRADA DE LASTRO DE CONCRETO. |  |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | LARGURA (M)
|  | ÁREA |  | 1 | 110.35 | 0.04 | 0.8 |  | 3.5312
|  | ÁREA LATERAL DE CHAPISCO (BATENTES ACIMA DA CALÇADA (ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA DE SERVIÇO ) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA (M) | LARGURA (M)
|  | ÁREA |  | 1 | 10.4 | 0.04 | 0.2 |  | 0.0832
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  | PISO DE CONCRETO ADICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DO PRÉDIO. |  |  |  | 722.78
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 634.5 |  |  |  | 634.5
|  | METRAGEM QUADRADA DE LASTRO DE CONCRETO. |  |  | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | LARGURA (M)
|  | ÁREA |  | 1 | 110.35 | 0.15 | 0.8 |  | 88.28
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | [5 empty] | 0
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 |  | CÁLCULO DAS ÁREAS EXECUTADAS. ADAPTAÇÃO PARA REDUÇÃO DE INTERTRAVADOS. |  |  |  | 371.394
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 629.38 |  |  |  | 629.38
|  | ÁREA INTERNA (INTERTRAVADOS) |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M)
|  |  |  | 1 | 11.38 | 17.1 |  |  | 194.598
|  |  |  | 1 | 3.7 | 3.8 |  |  | 14.06
|  |  |  | 1 | 11.1 | 3.3 |  |  | 36.63
|  | ÁREA EXTERNA (INTERTRAVADOS) |  |  | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M)
|  | CALÇADA (ORIENTAÇÃO FACHADA SUL) |  | 1 | 38.12 | 1.7 |  |  | 64.804
|  | CALÇADA (ORIENTAÇÃO FACHADA OESTE) |  | 1 | 36.06 | 1.7 |  |  | 61.302
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | [5 empty] | 0
1.11.6 | 368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | [5 empty] | 0
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | [5 empty] | 0
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | [5 empty] | 0
1.12 | COBERTA | [7 empty] | 0
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  | TELHAMENTO EM ÁREA DE LAJE (ACIMA DAS CAIXAS D'ÁGUA). |  |  |  | 629.8747
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 610.2 |  |  |  | 610.2
|  | LAJE (VESTIÁRIOS) |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
|  | LAJE (WC'S) |  | 1 | 13.6746 |  |  |  | 13.6746
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 |  | ADIÇÃO DEVIDO DIFERENÇA DE NOVA ÁREA DE LAJE. |  |  |  | 201.2846
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 181.61 |  |  |  | 181.61
|  | VALOR DA NOVA ÁREA ADICIONAL |  | 1 | 19.6746 |  |  |  | 19.6746
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 |  | ADIÇÃO DEVIDO DIFERENÇA DE NOVA ÁREA DE LAJE E NECESSIDADE DE REALIZAR DOIS PISOS. (UM ANTES DA MANTA E UM DEPOIS). |  |  |  | 402.5693
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 181.61 |  |  |  | 181.61
|  | VALOR DA NOVA ÁREA ADICIONAL + ÁREA EXISTENTE (QUE SERÁ APLICADO ACIMA DA MANTA) |  | 1 | 220.9593 |  |  |  | 220.9593
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | [5 empty] | 0
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | [5 empty] | 0
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | TRAMA DE MADEIRA EM ÁREA DE LAJE (ACIMA DAS CAIXAS D'ÁGUA). |  |  |  | 629.8747
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 610.2 |  |  |  | 610.2
|  | LAJE (VESTIÁRIOS) |  | 1 | 6 |  |  |  | 6
|  | LAJE (WC'S) |  | 1 | 13.6746 |  |  |  | 13.6746
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | [5 empty] | 0
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | ADIÇÃO DE METRAGEM LINEAR DE CALHA DEVIDO MUDANÇA NA COBERTA. ADIÇÃO DE MAIS ÁGUAS. |  |  |  | 106.23
|  | (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 52.64 |  |  |  | 52.64
|  | ADIÇÃO DE MAIS 2 CALHAS |  | 1 | 53.59 |  |  |  | 53.59
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | [5 empty] | 0
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [7 empty] | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 0
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | [5 empty] | 0
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | [5 empty] | 0
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | 0
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 0
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | M2 | [5 empty] | 0
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.4 | 10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | [5 empty] | 0
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | [5 empty] | 0
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 0
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 130.85 |  |  |  | 130.85
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | [5 empty] | 32.676
|  | SAPATAS DOS PILARES |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 1.3501 |  | 20.8995
|  | FUNDAÇÃO EM PEDRA |  | 1 | 130.85 | 0.3 | 0.3 |  | 11.7765
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | [5 empty] | 11.01
|  | VOLUME DE REATERRO (CONFORME MEMORIAL) |  | 1 | 11.01
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | [5 empty] | 42.8
|  | PERÍMETRO MEDIDO IN LOCO |  | 1 | 67.27
|  | PERÍMETRO MEDIDO IN LOCO |  | 1 | 42.8
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.88
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.88
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [5 empty] | 33.43
|  | REFERENTE A 20% DA EXECUÇÃO DAS SAPATAS. (COMPLETANDO OS 100%) |  | 1 | 33.43
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CÁLCULO DE TODO CONCRETO (SAPATAS E PILARES). |  |  | 9.89 | 5.14 | 15.03 | 15.03 | -1e-05
INFRAESTRUTURA (ABAIXO DA PEDRA ARGAMASSADA)
|  | SAPATAS E TOCOS DE PILAR |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | SAPATAS (MURO) |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 3.87
|  | TOCO DE PILARES |  | 43 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 1.72
SUPRAESTRUTURA (ACIMA DA PEDRA ARGAMASSADA)
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  | 1.925
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.01 |  | 0.46354
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.99 |  | 0.46046
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 0.45584
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 0.45738
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.88 |  | 0.44352
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  | 0.4312
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |  | 0.4158
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |  | 0.4004
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.57 |  | 0.39578
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 0.2368
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 0.1188
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.98 |  | 0.1192
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.04 |  | 0.2432
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.17 |  | 0.1268
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.26 |  | 0.1304
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |  | 0.132
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.27 |  | 0.1308
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.24 |  | 0.1296
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.19 |  | 0.1276
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.03 |  | 0.2424
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.07 |  | 0.1228
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.05 |  | 0.122
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  | 0.248
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.14 |  | 0.1256
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.13 |  | 0.1252
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.16 |  | 0.1264
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.14 |  | 0.2512
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.08 |  | 0.1232
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.08 |  | 0.1232
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.07 |  | 0.2456
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  | 0.124
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.94 |  | 0.1176
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 1 | 120.88 | 0.3 | 0.3 |  | 10.8792
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | VOLUME DO CONCRETO UTILIZADO (VALOR IDEM AO 1.15.8). |  |  | 9.89 | 5.14 | 15.03 | 15.03 | -3e-05
|  | ITEM REFERENTE AO CONCRETO |  | 1 | 5.14
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | AÇO 5.0 UTILIZADO NOS PILARES DO MURO. |  |  | 162.0209 | 57.13 | 219.1509 | 219.15 | -0.000852
|  | INFRAESTRUTURA (ABAIXO DA PEDRA ARGAMASSADA) |  |  | Corte do Estribo (M) | Espaçamento (M) | Altura Pilar (M)
|  | TOCOS DE PILARES |  | 43 | 0.68 | 0.1 | 1 |  | 45.0296
SUPRAESTRUTURA (ACIMA DA PEDRA ARGAMASSADA)
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 0.68 | 0.1 | 2.5 |  | 13.09
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.01 |  | 3.1521
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.99 |  | 3.1311
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.96 |  | 3.0997
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.97 |  | 3.1102
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.88 |  | 3.0159
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.8 |  | 2.9322
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.7 |  | 2.8274
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.6 |  | 2.7227
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.57 |  | 2.6913
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 2.96 |  | 6.1994
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.97 |  | 3.1102
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.98 |  | 3.1207
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 3.04 |  | 6.367
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.17 |  | 3.3196
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.26 |  | 3.4139
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.3 |  | 3.4558
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.27 |  | 3.4243
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.24 |  | 3.3929
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.19 |  | 3.3406
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 3.03 |  | 6.346
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.07 |  | 3.2149
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.05 |  | 3.194
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 3.1 |  | 6.4926
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.14 |  | 3.2882
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.13 |  | 3.2777
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.16 |  | 3.3092
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 3.14 |  | 6.5764
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.08 |  | 3.2254
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.08 |  | 3.2254
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.68 | 0.1 | 3.07 |  | 6.4298
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 3.1 |  | 3.2463
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.68 | 0.1 | 2.94 |  | 3.0788
|  | GANCHOS ADICIONADOS DENTRO DOS BLOCOS DE CANALETA |  |  | COMPRIMENTO (M) | ESPAÇAMENTO (M) | TAMANHO DO CORTE DO ESTRIBO (M)
|  | COMPRIMENTO TOTAL DAS CANALETAS |  | 2 | 130.85 | 0.2 | 0.2 |  | 40.3018
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | AÇO 10.0 UTILIZADO NOS PILARES DO MURO. |  |  | 377.7959 | 43.701 | 421.4969 | 421.51 | 0.01312
|  | INFRAESTRUTURA (ABAIXO DA PEDRA ARGAMASSADA) |  |  | NÚMERO DE BARRAS (UND) |  | ALTURA DE PILAR (M)
|  | TOCOS DE PILARES |  | 43 | 4 |  | 1 |  | 106.124
SUPRAESTRUTURA (ACIMA DA PEDRA ARGAMASSADA)
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 4 |  | 2.5 |  | 30.85
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.01 |  | 7.4287
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.99 |  | 7.3793
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.96 |  | 7.3053
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.97 |  | 7.33
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.88 |  | 7.1078
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.8 |  | 6.9104
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.7 |  | 6.6636
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.6 |  | 6.4168
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.57 |  | 6.3428
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 2.96 |  | 14.6106
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.97 |  | 7.33
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.98 |  | 7.3546
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 3.04 |  | 15.0054
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.17 |  | 7.8236
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.26 |  | 8.0457
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.3 |  | 8.1444
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.27 |  | 8.0704
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.24 |  | 7.9963
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.19 |  | 7.8729
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 3.03 |  | 14.9561
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.07 |  | 7.5768
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.05 |  | 7.5274
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 3.1 |  | 15.3016
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.14 |  | 7.7495
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.13 |  | 7.7248
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.16 |  | 7.7989
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 3.14 |  | 15.499
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.08 |  | 7.6014
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.08 |  | 7.6014
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 4 |  | 3.07 |  | 15.1535
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 3.1 |  | 7.6508
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 4 |  | 2.94 |  | 7.2559
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  | FÔRMAS UTILIZADAS EM TODA ESTRUTURA POR COMPLETO NA CONFECÇÃO DOS PILARES. |  |  | 149.6 | 12.83 | 162.43 | 162.43 | 0
|  | INFRAESTRUTURA (ABAIXO DA PEDRA ARGAMASSADA) |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | TOCOS DE PILARES |  | 43 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 34.4
|  | SAPATAS (MURO) |  | 43 | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 25.8
SUPRAESTRUTURA (ACIMA DA PEDRA ARGAMASSADA)
|  | PILARES COM ALTURA CONFORME PROJETO |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |  | 10
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.01 |  | 2.408
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.99 |  | 2.392
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 2.368
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 2.376
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.88 |  | 2.304
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |  | 2.24
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |  | 2.16
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |  | 2.08
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.57 |  | 2.056
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.96 |  | 4.736
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.97 |  | 2.376
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.98 |  | 2.384
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.04 |  | 4.864
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.17 |  | 2.536
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.26 |  | 2.608
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |  | 2.64
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.27 |  | 2.616
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.24 |  | 2.592
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.19 |  | 2.552
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.03 |  | 4.848
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.07 |  | 2.456
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.05 |  | 2.44
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  | 4.96
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.14 |  | 2.512
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.13 |  | 2.504
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.16 |  | 2.528
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.14 |  | 5.024
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.08 |  | 2.464
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.08 |  | 2.464
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.07 |  | 4.912
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |  | 2.48
|  | PILAR COM ALTURA VAR. |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.94 |  | 2.352
1.15.14 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
|  |  | M2 | 1 | 63.6 | 0.5 |  |  | 31.8
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | [5 empty] | 177.382
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 |  | 57.22 | 3.1 |  | 177.382
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | CHAPISCO EM TODA PAREDE DO MURO (PARTE INTERNA E EXTERNA, ACIMA DA CANALETA DE CONCRETO E ABAIXO). |  |  | 811.2698 | 71.86 | 883.1298 | 883.13 | 0.00025
|  | CHAPISCO (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 811.27 |  |  |  | 811.27
|  | ÁREAS LATERAIS DO MURO (DA PARTE SUPERIOR DA CANALETA PARA A FUNDAÇÃO) |  |  | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 2 | 12.5 | 0.28 | 0.54 |  | 5.125
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 2 | 11.67 | 0.54 | 0.71 |  | 7.2938
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 2 | 27.1 | 0.71 | 0.92 |  | 22.0865
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 2 | 33.9 | 0.92 | 0.79 |  | 28.9845
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 2 | 12.4 | 0.79 | 0.56 |  | 8.37
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  | MASSA EM TODA PAREDE DO MURO (PARTE INTERNA E EXTERNA, ACIMA DA CANALETA DE CONCRETO E ABAIXO). |  |  | 811.2698 | 71.86 | 883.1298 | 883.13 | 0.00025
|  | REBOCO (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 811.27 |  |  |  | 811.27
|  | ÁREAS LATERAIS DO MURO (DA PARTE SUPERIOR DA CANALETA PARA A FUNDAÇÃO) |  |  | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 2 | 12.5 | 0.28 | 0.54 |  | 5.125
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 2 | 11.67 | 0.54 | 0.71 |  | 7.2938
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 2 | 27.1 | 0.71 | 0.92 |  | 22.0865
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 2 | 33.9 | 0.92 | 0.79 |  | 28.9845
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 2 | 12.4 | 0.79 | 0.56 |  | 8.37
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | TINTA EM TODA PAREDE DO MURO (PARTE INTERNA E EXTERNA, ACIMA DA CANALETA DE CONCRETO E ABAIXO). |  |  |  | 883.1298
|  | PINTURA (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 811.27 |  |  |  | 811.27
|  | ÁREAS LATERAIS DO MURO (DA PARTE SUPERIOR DA CANALETA PARA A FUNDAÇÃO) |  |  | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 2 | 12.5 | 0.28 | 0.54 |  | 5.125
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 2 | 11.67 | 0.54 | 0.71 |  | 7.2938
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 2 | 27.1 | 0.71 | 0.92 |  | 22.0865
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 2 | 33.9 | 0.92 | 0.79 |  | 28.9845
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 2 | 12.4 | 0.79 | 0.56 |  | 8.37
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 |  | TEXTURA EM TODA PAREDE DO MURO (PARTE INTERNA E EXTERNA, ACIMA DA CANALETA DE CONCRETO E ABAIXO). |  |  |  | 883.1298
|  | TEXTURA (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 811.27 |  |  |  | 811.27
|  | ÁREAS LATERAIS DO MURO (DA PARTE SUPERIOR DA CANALETA PARA A FUNDAÇÃO) |  |  | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 2 | 12.5 | 0.28 | 0.54 |  | 5.125
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 2 | 11.67 | 0.54 | 0.71 |  | 7.2938
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 2 | 27.1 | 0.71 | 0.92 |  | 22.0865
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 2 | 33.9 | 0.92 | 0.79 |  | 28.9845
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 2 | 12.4 | 0.79 | 0.56 |  | 8.37
1.16 | EQUIPAMENTOS
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | UN |  | SUPRESSÃO DE ITEM DEVIDO NÃO NECESSIDADE DE EXECUÇÃO. |  |  |  | 0
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | UN |  | SUPRESSÃO DE ITEM DEVIDO NÃO NECESSIDADE DE EXECUÇÃO. |  |  |  | 0
1.17 | NOVOS SERVIÇOS
1.17.1 | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 |  | ADIÇÃO DE NOVO ITEM, ATERRO DE FORMA MECANIZADA (SUBSTITUIÇÃO DO ITEM 1.2.4). |  |  | 0 | 445.5713 | 445.5713 | 620.19 | 174.6187
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
|  | ATERRO CALÇADA (NÍVEL ACIMA DO ATERRO EXTERNO) |  |  | PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | LARGURA DA CALÇADA (M)
|  | PERÍMETRO DO ENTORNO DO PRÉDIO (MEDIDA ÚTIL DE CALÇADA) |  | 1 | 110.35 | 0.15 | 0.8 |  | 13.242
|  | VOLUME DE ATERRO (BATENTES ACIMA DA CALÇADA (ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA DE SERVIÇO ) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  |  |  | 1 | 10.4 | 0.15 | 0.3 |  | 0.468
1.17.2 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | DEMOLIÇÃO REALIZADA NA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO EMBASAMENTO DO MURO PARA ADAPTAÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS. |  |  |  | 0.0868
[5 empty] | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURAS (M)
|  | VIGA REFERENTE NO LOCAL DO PORTÃO |  | 1 | 0.14 | 3.1 | 0.2 |  | 0.0868
1.17.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | DEMOLIÇÃO REALIZADA NA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DO MURO PARA ADAPTAÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS. |  |  |  | 0.186
[5 empty] | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  |  |  | 1 | 0.2 | 3.1 | 0.3 |  | 0.186
1.17.4 | S071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 |  | ADIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DA ESQUADRIA DA GUARITA. |  |  |  | 1.1
|  | ÁREA DA ESQUADRIA |  |  | LARGURA (M) | ALTURA (M) | ALTURA (M)
|  |  |  | 1 | 1.1 | 1 |  |  | 1.1
1.17.5 | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  | ADIÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (DEVIDO AUSÊNCIA EM PLANILHA E NECESSIDADE DE EXECUÇÃO). |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (LATERAL DA OBRA) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1.17.6 | S06096 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN |  | ADIÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA ENCANADA (DEVIDO AUSÊNCIA EM PLANILHA E NECESSIDADE DE EXECUÇÃO) |  |  |  | 1
|  | ENTRADA DE ÁGUA ENCANADA (LATERAL DA OBRA) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1.17.7 | 20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | ADIÇÃO DE PRANCHÃO PARA REFORÇO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTA. |  |  |  | 32
|  | METRAGEM TOTAL (PRANCHÕES DE 30CM DE ALTURA) |  | 1 | 32 |  |  |  | 32
1.17.8 | 00020208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | ADIÇÃO DE PRANCHÃO PARA REFORÇO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTA. |  |  |  | 13
|  | METRAGEM TOTAL (PRANCHÕES DE 23CM DE ALTURA) |  | 1 | 13 |  |  |  | 13
1.17.9 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 |  | CHAPISCO APLICADO NA ÁREA ABERTA ABAIXO DA LAJE DA ENTRADA E MARQUIZES. |  |  | 0 | 37.4254 | 37.4254 | 83.36 | 45.9346
|  | LAJES (ÁREA) - (MARQUIZES E LAJE DE ENTRADA) |  |  | COMPRIMENTO () | COMPRIMENTO (M) | ALTIURA (M)
|  | L1 |  | 0 | 1 | 15.62 |  |  | 0
|  | LATERAL (L1) |  | 0 | 17.62 |  | 0.12 |  | 2.1144
|  | L2 |  | 0 | 1 | 5 |  |  | 0
|  | LATERAL (L2) |  | 0 | 7 |  | 0.12 |  | 0
|  | L3 |  | 0 | 1 | 12.76 |  |  | 0
|  | LATERAL (L3) |  | 0 | 14.76 |  | 0.12 |  | 0
|  | L4 |  | 0 | 1 | 8.66 |  |  | 0
|  | LATERAL (L4) |  | 0 | 10.66 |  | 0.12 |  | 0
|  | L5 |  | 1 | 2.5 | 12.634 |  |  | 31.585
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
|  | LATERAL (L7) |  | 1 | 9.3 |  | 0.12 |  | 1.116
1.17.10 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 |  | MASSA ÚNICA APLICADA NA ÁREA ABERTA ABAIXO DA LAJE DA ENTRADA E MARQUIZES. |  |  | 0 | 37.4254 | 37.4254 | 83.36 | 45.9346
|  | LAJES (ÁREA) - (MARQUIZES E LAJE DE ENTRADA) |  |  | COMPRIMENTO () | COMPRIMENTO (M) | ALTIURA (M)
|  | L1 |  | 0 | 1 | 15.62 |  |  | 0
|  | LATERAL (L1) |  | 0 | 17.62 |  | 0.12 |  | 2.1144
|  | L2 |  | 0 | 1 | 5 |  |  | 0
|  | LATERAL (L2) |  | 0 | 7 |  | 0.12 |  | 0
|  | L3 |  | 0 | 1 | 12.76 |  |  | 0
|  | LATERAL (L3) |  | 0 | 14.76 |  | 0.12 |  | 0
|  | L4 |  | 0 | 1 | 8.66 |  |  | 0
|  | LATERAL (L4) |  | 0 | 10.66 |  | 0.12 |  | 0
|  | L5 |  | 1 | 2.5 | 12.634 |  |  | 31.585
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
|  | LATERAL (L7) |  | 1 | 9.3 |  | 0.12 |  | 1.116
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
1.17.11 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  | MASSA LÁTEX APLICADA NA ÁREA ABERTA ABAIXO DA LAJE DA ENTRADA E MARQUIZES. |  |  |  | 88.5758
|  | LAJES (ÁREA) - (MARQUIZES E LAJE DE ENTRADA) |  |  | COMPRIMENTO () | COMPRIMENTO (M) | ALTIURA (M)
|  | L1 |  | 1 | 1 | 15.62 |  |  | 15.62
|  | LATERAL (L1) |  | 1 | 17.62 |  | 0.12 |  | 2.1144
|  | L2 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | LATERAL (L2) |  | 1 | 7 |  | 0.12 |  | 0.84
|  | L3 |  | 1 | 1 | 12.76 |  |  | 12.76
|  | LATERAL (L3) |  | 1 | 14.76 |  | 0.12 |  | 1.7712
|  | L4 |  | 1 | 1 | 8.66 |  |  | 8.66
|  | LATERAL (L4) |  | 1 | 10.66 |  | 0.12 |  | 1.2792
|  | L5 |  | 1 | 2.5 | 12.634 |  |  | 31.585
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
|  | LATERAL (L7) |  | 1 | 9.3 |  | 0.12 |  | 1.116
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
1.17.12 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  | TINTA LÁTEX APLICADA NA ÁREA ABERTA ABAIXO DA LAJE DA ENTRADA E MARQUIZES. |  |  |  | 88.5758
|  | LAJES (ÁREA) - (MARQUIZES E LAJE DE ENTRADA) |  |  | COMPRIMENTO () | COMPRIMENTO (M) | ALTIURA (M)
|  | L1 |  | 1 | 1 | 15.62 |  |  | 15.62
|  | LATERAL (L1) |  | 1 | 17.62 |  | 0.12 |  | 2.1144
|  | L2 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | LATERAL (L2) |  | 1 | 7 |  | 0.12 |  | 0.84
|  | L3 |  | 1 | 1 | 12.76 |  |  | 12.76
|  | LATERAL (L3) |  | 1 | 14.76 |  | 0.12 |  | 1.7712
|  | L4 |  | 1 | 1 | 8.66 |  |  | 8.66
|  | LATERAL (L4) |  | 1 | 10.66 |  | 0.12 |  | 1.2792
|  | L5 |  | 1 | 2.5 | 12.634 |  |  | 31.585
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
|  | LATERAL (L7) |  | 1 | 9.3 |  | 0.12 |  | 1.116
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
|  | L7 |  | 1 | 0.3 | 8.7 |  |  | 2.61
Note on K77: Autor: Cálculo: Olhando a parede de alvenaria como uma área em trapézio ((B+b)/2* H) e multiplicando pela sua profundidade (que acaba sendo a largura da parede) Encontrando assim o volume prismático.
Note on D143: OBS: TRECHOS 01,02...INDICADOS NA PLANILHA NOMEADA ANEXOS (ADITIVO 01). PARA MELHOR ENTENDIMENTO
Note on K143: Autor: CÁLCULO CONSIDERANDO ÁREA LATERAL DE CADA TRECHO VEZES 0.2 (PROFUNDIDADE) PARA ENCONTRAR O VOLUME.
Note on K197: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G244: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G287: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G314: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G341: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.
Note on I391: Autor: Diferença da nova altura da viga.
Note on G396: Autor: Metragem quadrada utilizando área do trapézio. Base maior, menor e altura.
Note on G403: Autor: cálculo: diferença do antigo estribo para o novo vezes o número de estribos.
Note on G420: Autor: 0.33 de transpasse do nível anterior + 0.95 (comprimento do aço) vezes o número de barras.
Note on G443: Autor: Metragem quadrada utilizando área do trapézio. Base maior, menor e altura.
Note on I447: Autor: Diferença da nova altura da viga.
Note on G466: Autor: 34.96 = Soma de todo perímetro necessário para esconder as caixas d'água. - 23 (total em memorial de cálculo) 11.96 metros em falta.
Note on K482: Valor total de cálculo já desconsiderando o chapisco externo. (valor medido deixando chapisco da area interna das platibandas)
Note on K489: Valor total de cálculo já desconsiderando o emboço interno e emboço externo externo.
Note on G615: Autor: Metragem quadrada utilizando área do trapézio. Base maior, menor e altura.
Note on G632: Autor: Metragem quadrada utilizando área do trapézio. Base maior, menor e altura.
Note on K898: Retirado apenas o valor do aterro externo

## MEMORIAL DE CALCULO 10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 10 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 |  | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 |  |  | 588422.8671 |  | 09
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO ABAIXO DAS VIGAS BALDRAME). |  |  | 51.6954 | 41.3339 | 93.0293 | 55.32 | -37.7093
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V22 (P86 ATÉ P87) |  |  | 4.758 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.58999
|  | V51 (P87 ATÉ P85) |  |  | 3.097 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.30041
|  | V46 (P86 ATÉ P83) |  |  | 3.047 | 0.2 | 0.62; 0.35 |  | 0.29556
|  | V55 (ENGASTADA NA VV46 E V51) |  |  | 5.109 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.49557
|  | V20 (P83 ATÉ P84) |  |  | 2.564 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.17948
|  | V21 (P84 ATÉ P85) |  |  | 1.678 | 0.2 | 0.35; 0.35 |  | 0.11746
|  | V19 (P81 ATÉ P82) |  |  | 6.533 | 0.2 | 0.41; 0.58 |  | 0.64677
|  | V23 (P78 ATÉ P43) |  |  | 12.68 | 0.2 | 0.56; 0.52 |  | 1.3694
|  | V12 (P43 ATÉ P44) |  |  | 1.85 | 0.2 | 0.52; 0.48 |  | 0.185
|  | V24 (P44 ATÉ P22) |  |  | 9.46 | 0.2 | 0.48; 0.55 |  | 0.97438
|  | V5 (P22 ATÉ P23) |  |  | 2.33 | 0.2 | 0.55; 0.55 |  | 0.2563
|  | V27 (P23 ATÉ P2) |  |  | 9.79 | 0.2 | 0.55; 0.62 |  | 1.0475
|  | V1 (P1 ATÉ P2) |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.2618
|  | V25 (P1 ATÉ P8) |  |  | 2.65 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.3286
|  | V02 (P8 ATÉ P9) |  |  | 2.38 | 0.2 | 0.62; 0.62 |  | 0.29512
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
EMBASAMENTO ABAIXO DAS NOVAS VIGAS BALDRAMES QUE FORAM ADICIONADAS.
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  |  | 0.927 | 0.2 | 0.41; 0.41 |  | 0.076014
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  |  | 0.8 | 0.2 | 0.41; 0.64 |  | 0.21998
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  |  | 3.705 | 0.2 | 0.62; 0.55 |  | 0.8073
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  |  | 2.7 | 0.2 | 0.20; 0.35 |  | 0.32065
ALVENARIA DE EMBASAMENTO ADICIONADA PARA COMPLEMENTAÇÃO
|  | EMBASAMENTO (ALVENARIA ABAIXO DAS CANALETAS) - MURO |  |  | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  |  | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  |  | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  |  | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  |  | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  |  | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
|  | EMBASAMENTO (CALÇADA PERÍMETRO INTERNO DA OBRA) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  | SOMA DOS PERÍMETROS (TRECHOS EM ANEXO) |  |  | 110.35 | 0.15 | 0.2 |  | 3.3105
|  | EMBASAMENTO (BATENTES ACIMA DA CALÇADA (ENTRADA PRINCIPAL E ÁREA DE SERVIÇO ) |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
[5 empty] | 10.4 | 0.15 | 0.2 |  | 0.312
|  | ALVENARIA DE DETALHAMENTO ACIMA DA LAJE DA GUARITA |  |  | SOMA DOS PERÍMETROS (M) | ALTURA DE EMBASAMENTO (M) | LARGURA (M)
|  | PERÍMETRO VEZES ALTURA |  |  | 17.22 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6888
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | CÁLCULO DO AÇO 8.0 UTILIZADO NAS VIGAS BALDRAMES + VIGAS NOVAS ADICIONAIS. |  |  | 537.3 | 17.7466 | 555.0466 | 555.05 | 0.00344
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 537.3 |  |  |  | 537.3
|  | AÇO 8.0 ADICIONADO ÀS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO DO CORTE (M) | QUANTIDADE (UND) | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 4 | 0.395 |  | 1.4647
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 4 | 0.395 |  | 1.264
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 4 | 0.395 |  | 5.8539
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 4 | 0.395 |  | 4.266
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 3.1 | 4 | 0.395 |  | 4.898
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS E JUNTAMENTE COM VIGAS BALDRAMES. REDUZINDO O VALOR DO ITEM 1.3.6. |  |  | 22.89 | 1.7294 | 24.6194 | 22.89 | -1.7294
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 14.85 |  |  |  | 14.85
|  | CONCRETO ADICIONADO ÀS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 0.15 | 0.2 |  | 0.02781
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.2 |  | 0.024
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 0.15 | 0.2 |  | 0.11115
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 0.15 | 0.2 |  | 0.081
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 3.1 | 0.15 | 0.2 |  | 0.186
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | VALOR IDEM AO VOLUME DE CONCRETO. VALOR TOTAL CÁLCULADO. |  |  | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | VALOR IDEM AO VOLUME DE CONCRETO. VALOR TOTAL CÁLCULADO. |  |  | 30.76 | 1.73 | 32.49 | 32.49 | 0
|  | VOLUME EM MEMORIAL DE CÁLCULO |  | 1 | 30.76 |  |  |  | 30.76
|  | VOLUME CALCULADO |  | 1 | 9.6 |  |  |  | 9.6
0
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 404.4019 | 47.4862 | 451.888 | 451.89 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 268.7 |  |  |  | 268.7
|  | AÇO 5.0 ADICIONADO ÀS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.5725 |  | 0.154 |  | 0.70417
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.9333 |  | 0.154 |  | 0.60573
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 15.2417 |  | 0.154 |  | 2.3472
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 13.275 |  | 0.154 |  | 2.0444
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 15.2417 |  | 0.154 |  | 4.6944
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | CÁLCULO DE TODO AÇO 10.0 UTILIZADO NAS SAPATAS ATÉ O NÍVEL DA BALDRAME. |  |  | 534.1 | 151.89 | 685.99 | 685.99 | 0
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 133.6 |  |  |  | 133.6
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | CÁLCULO DE TODO AÇO 12.5 UTILIZADO NAS SAPATAS ATÉ O NÍVEL DA BALDRAME. |  |  | 100.5565 | 26.36 | 126.9165 | 179.26 | 52.3435
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.84 |  | 0.963 |  | 21.0319
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.44 |  | 0.963 |  | 15.8317
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.56 |  | 0.963 |  | 15.9473
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.16 |  | 0.963 |  | 10.7471
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.08 |  | 0.963 |  | 10.67
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 16.26 |  | 0.963 |  | 15.6584
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 78.7 |  |  |  | 78.7
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  | CÁLCULO DE TODA ÁREA DE FÔRMA UTILIZADA DA FUNDAÇÃO AO NÍVEL DE VIGA BALDRAME. |  |  | 429.8272 | 33.9398 | 463.767 | 463.77 | 0.003
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 254.18 |  |  |  | 254.18
|  | ÁREA DE FÔRMA PARA AS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 0.15 | 0.2 |  | 0.3708
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.2 |  | 0.32
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 0.15 | 0.2 |  | 1.482
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 0.15 | 0.2 |  | 1.08
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  | CÁLCULO DA ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES. |  |  | 253.95 | 7.88 | 261.83 | 261.83 | 0
|  | BALDRAMES (VALOR EM MEMORIAL DE CÁLCULO) |  | 1 | 253.95 |  |  |  | 253.95
|  | ÁREA DE FÔRMA PARA AS NOVAS VIGAS BALDRAMES REALIZADAS. |  | 1 | COMPRIMENTO(M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) |  | 0.50985
|  | EXTENSÃO DA VIGA 19 (AO LADO ESQUERDO DO PILAR 81 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.927 | 0.15 | 0.2 |  | 0.44
|  | LIGAÇÃO DA EXTENSÃO DA VIGA 19 AO PILAR 80 (PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FÔRMAS DE VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.2 |  | 2.0378
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P8 E O P22 |  | 1 | 3.705 | 0.15 | 0.2 |  | 1.485
|  | VIGA ADICIONADA ENTRE O P76 E O P84 |  | 1 | 2.7 | 0.15 | 0.2 |  | 3.41
|  | VIGAS ADICIONADAS NO MURO (LOCAL DA PASSAGEM DE VEÍCULOS (P07) PRÓXIMO A ÁREA DE SERVIÇO) |  | 2 | 3.1 | 0.15 | 0.2
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 253.95 | 253.95 | 253.95 | 0
|  | baldrames |  | 1 | 338.6 |  | 0.75
1.4 | ESTRUTURA
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1 |  |  |  | 402.14 | 8.8404 | 410.9804 | 410.98 | -0.0004
|  | Pilares nível Cinta caixa (100%) |  | 1 | 8.8404
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 331.922 | 107.8962 | 439.8182 | 435.33 | -4.4882
|  | Vigas Cinta |  | 1 | 92.3762 |  |  |  | 92.3762
|  | Vigas caixa d´água |  | 1 | 15.52 |  |  |  | 15.52
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | 72.8586 | 57.9663 | 130.825 | 130.82 | -0.00495
|  | Laje Marquise (40%) |  | 1 | 35.456 |  |  |  | 35.456
|  | Laje caixa d'água (100%) |  | 1 | 22.5103 |  |  |  | 22.5103
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 905.6038 | 130.6009 | 1036.2047 | 1027.8 | -8.4047
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 130.6009 |  |  |  | 130.6009
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 7.82 | 15.64 | 23.46 | 39.1 | 15.64
|  | Vigas nível coberta (40%) |  | 1 | 15.64 |  |  |  | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 852.64 | 168.64 | 1021.28 | 1000 | -21.28
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 168.64 |  |  |  | 168.64
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1303.8771 | 11.7008 | 1315.5779 | 1306.1 | -9.4779
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 11.7008 |  |  |  | 11.7008
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 161.6 | 6.602 | 168.202 | 168.2 | -0.002
|  | Pilares nível Cinta caixa (100%) |  | 1 | 6.602 |  |  |  | 6.602
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 177.18 | 28.2 | 205.38 | 158.7 | -46.68
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 28.2 |  |  |  | 28.2
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 165.832 | 12.9002 | 178.7322 | 170.5 | -8.2322
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 12.9002 |  |  |  | 12.9002
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 259 | 20.1009 | 279.1009 | 279.1 | -0.0009
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 20.1009 |  |  |  | 20.1009
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.6284 | 10.02 | 81.6485 | 61.56 | -20.0885
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 10.02 |  |  |  | 10.02
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 9.4099 | 10.0201 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 10.0201 |  |  |  | 10.0201
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 312.3 | 94.6 | 406.9 | 312.3 | -94.6
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 94.6 |  |  |  | 94.6
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 154.8 |  | 154.8 | 154.8 | 0
|  | Laje marquise |  | 1 | 154.8
1.5 | PAREDES
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 1196.3105 | 46.31 | 1242.6205 | 1242.62 | -0.0005
|  | Item medido devido adição de alvenaria na platibanda (Alvenaria in loco já superior ao contrato) |  | 1 | 46.31 |  |  |  | 46.31
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 0
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | -697.98 | 697.98 | 0 | 997.11 | 997.11
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 697.98 |  |  | -697.98 | 697.98
0
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | -351.87 | 351.87 | 0 | 351.87 | 351.87
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 351.87 |  |  | -351.87 | 351.87
0
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [5 empty] | 420.44 | 45.931 | 466.371 | 466.37 | -0.001
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 45.931 |  |  |  | 45.931
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 278.4 | 187.9705 | 466.3705 | 466.37 | -0.0005
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 187.9705 |  |  |  | 187.9705
|  | Desc portas entradas |  |  | 2.6 |  | 2.1 |  | 0
|  | Desc porta serviço |  |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 0
|  | Desc janelas 1,5 |  |  | 1.5 |  | 1 |  | 0
|  | Desc janelas 1,0 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 200 |  |  | 150 | 200 | 350 | 830.48 | 480.48
Conforme projeto elétrico
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 55.97 |  |  | 0 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 0
Conforme projeto elétrico
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 36.19 |  |  | 0 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0
Conforme projeto elétrico
1.11 | PISOS
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 10.2 | 21.53 | 31.73 | 35.34 | 3.61
|  | Saldo restante |  |  | 21.53 |  |  |  | 21.53
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 116.27 | 116.27 | 232.54 | 634.5 | 401.96
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  | 1 | 27 |  |  |  | 27
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  | 1 | 26 |  |  |  | 26
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
|  | QUARTO FUNC. |  | 1 | 3.27 |  |  |  | 3.27
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 98.77 |  |  |  | 98.77 |  |  | 0
0
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 62.17 |  |  |  | 62.17 |  |  | 0
0
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.425 | 7.425 | 0 | 24.75 | 24.75
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.425 |  |  |  | 7.425 |  |  | 0
0
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.776 | 7.776 | 0 | 25.92 | 25.92
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.776 |  |  |  | 7.776 |  |  | 0
0
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 10 | 10
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0
0
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
0
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 6 | 6
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0
0
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
0
0
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
0
0
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 7
0
0
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
0
0
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 38.85 |  |  |  | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 46.51 |  |  |  | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 6 | 66.385 | 72.385 | 132.77 | 60.385
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 66.385 |  |  |  | 66.385
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -12.903 | 12.903 | 0 | 43.01
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 12.903 |  |  |  | 12.903
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0.062 | 405.604 | 405.666 | 811.27 | 405.604
|  | Referente ao executato in loco (50%) |  | 2 | 65.42 |  | 3.1 |  | 405.604
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K111: Autor: Cálculo: Olhando a parede de alvenaria como uma área em trapézio ((B+b)/2* H) e multiplicando pela sua profundidade (que acaba sendo a largura da parede) Encontrando assim o volume prismático.
Note on D177: OBS: TRECHOS 01,02...INDICADOS NA PLANILHA NOMEADA ANEXOS (ADITIVO 01). PARA MELHOR ENTENDIMENTO
Note on K177: Autor: CÁLCULO CONSIDERANDO ÁREA LATERAL DE CADA TRECHO VEZES 0.2 (PROFUNDIDADE) PARA ENCONTRAR O VOLUME.
Note on J228: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on K235: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G276: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G318: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G345: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G372: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL DE CALCULO 09) (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 09 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 |  | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 |  |  | 588422.8671 |  | 09
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 7.34 | 25.7728 | 33.1128 | 13.99 | -19.1228
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 44.5199 | 492.78 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  | 1 | 492.78
|  | V17 |  | 1 | 74.18 |  | 0.395 |  | 29.3011
|  | V52 |  | 1 | 46.08 |  | 0.395
|  | V50 |  | 1 | 7.48 |  | 0.395
|  | V16 |  | 1 | 29.99 |  | 0.395
|  | V42 |  | 1 | 41.11 |  | 0.395
|  | V14 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V53 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V54 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V4 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V44 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V37 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V01 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V02 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V30 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V34 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V29 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V3 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V5 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V47 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V39 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V12 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V48 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V10 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V49 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V41 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V45 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 8.4131 | 12.75 | 21.1631 | 21.16 | -0.003055
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES |  | 1 | 12.75
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 18.0131 | 12.75 | 30.7631 | 30.76 | -0.003055
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 12.75 |  |  |  | 12.75
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 194.268 | 210.13 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  | 1 | 210.13
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 100.5565 | 52.34 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 21.84 |  | 0.963 |  | 0
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.44 |  | 0.963 |  | 0
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.56 |  | 0.963 |  | 0
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.16 |  | 0.963 |  | 0
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.26 |  | 0.963 |  | 0
|  | BALDRAMES |  | 1 | 52.34
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 | 223.49 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | BALDRAMES |  | 1 | 223.49
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 253.95 | 253.95 | 253.95 | 0
|  | baldrames |  | 1 | 338.6 |  | 0.75
1.4 | ESTRUTURA
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1 |  |  |  | 402.14 | 8.8404 | 410.9804 | 410.98 | -0.0004
|  | Pilares nível Cinta caixa (100%) |  | 1 | 8.8404
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 331.922 | 107.8962 | 439.8182 | 435.33 | -4.4882
|  | Vigas Cinta |  | 1 | 92.3762 |  |  |  | 92.3762
|  | Vigas caixa d´água |  | 1 | 15.52 |  |  |  | 15.52
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | 72.8586 | 57.9663 | 130.825 | 130.82 | -0.00495
|  | Laje Marquise (40%) |  | 1 | 35.456 |  |  |  | 35.456
|  | Laje caixa d'água (100%) |  | 1 | 22.5103 |  |  |  | 22.5103
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 905.6038 | 130.6009 | 1036.2047 | 1027.8 | -8.4047
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 130.6009 |  |  |  | 130.6009
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 7.82 | 15.64 | 23.46 | 39.1 | 15.64
|  | Vigas nível coberta (40%) |  | 1 | 15.64 |  |  |  | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 852.64 | 168.64 | 1021.28 | 1000 | -21.28
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 168.64 |  |  |  | 168.64
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1303.8771 | 11.7008 | 1315.5779 | 1306.1 | -9.4779
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 11.7008 |  |  |  | 11.7008
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 161.6 | 6.602 | 168.202 | 168.2 | -0.002
|  | Pilares nível Cinta caixa (100%) |  | 1 | 6.602 |  |  |  | 6.602
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 177.18 | 28.2 | 205.38 | 158.7 | -46.68
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 28.2 |  |  |  | 28.2
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 165.832 | 12.9002 | 178.7322 | 170.5 | -8.2322
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 12.9002 |  |  |  | 12.9002
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 259 | 20.1009 | 279.1009 | 279.1 | -0.0009
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 20.1009 |  |  |  | 20.1009
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.6284 | 10.02 | 81.6485 | 61.56 | -20.0885
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 10.02 |  |  |  | 10.02
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 9.4099 | 10.0201 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 10.0201 |  |  |  | 10.0201
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 312.3 | 94.6 | 406.9 | 312.3 | -94.6
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 94.6 |  |  |  | 94.6
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 154.8 |  | 154.8 | 154.8 | 0
|  | Laje marquise |  | 1 | 154.8
1.5 | PAREDES
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 1196.3105 | 46.31 | 1242.6205 | 1242.62 | -0.0005
|  | Item medido devido adição de alvenaria na platibanda (Alvenaria in loco já superior ao contrato) |  | 1 | 46.31 |  |  |  | 46.31
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 0
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | -697.98 | 697.98 | 0 | 997.11 | 997.11
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 697.98 |  |  | -697.98 | 697.98
0
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | -351.87 | 351.87 | 0 | 351.87 | 351.87
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 351.87 |  |  | -351.87 | 351.87
0
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [5 empty] | 420.44 | 45.931 | 466.371 | 466.37 | -0.001
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 45.931 |  |  |  | 45.931
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 278.4 | 187.9705 | 466.3705 | 466.37 | -0.0005
|  | Valor referente ao saldo restante |  | 1 | 187.9705 |  |  |  | 187.9705
|  | Desc portas entradas |  |  | 2.6 |  | 2.1 |  | 0
|  | Desc porta serviço |  |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 0
|  | Desc janelas 1,5 |  |  | 1.5 |  | 1 |  | 0
|  | Desc janelas 1,0 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 200 |  |  | 150 | 200 | 350 | 830.48 | 480.48
Conforme projeto elétrico
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 55.97 |  |  | 0 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 0
Conforme projeto elétrico
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 36.19 |  |  | 0 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0
Conforme projeto elétrico
1.11 | PISOS
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 10.2 | 21.53 | 31.73 | 35.34 | 3.61
|  | Saldo restante |  |  | 21.53 |  |  |  | 21.53
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 116.27 | 116.27 | 232.54 | 634.5 | 401.96
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  | 1 | 27 |  |  |  | 27
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  | 1 | 26 |  |  |  | 26
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
|  | QUARTO FUNC. |  | 1 | 3.27 |  |  |  | 3.27
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 98.77 |  |  |  | 98.77 |  |  | 0
0
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 62.17 |  |  |  | 62.17 |  |  | 0
0
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.425 | 7.425 | 0 | 24.75 | 24.75
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.425 |  |  |  | 7.425 |  |  | 0
0
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.776 | 7.776 | 0 | 25.92 | 25.92
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.776 |  |  |  | 7.776 |  |  | 0
0
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 10 | 10
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0
0
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
0
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 6 | 6
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0
0
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
0
0
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
0
0
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 7
0
0
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
0
0
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 38.85 |  |  |  | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 46.51 |  |  |  | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 6 | 66.385 | 72.385 | 132.77 | 60.385
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 66.385 |  |  |  | 66.385
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -12.903 | 12.903 | 0 | 43.01
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 12.903 |  |  |  | 12.903
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0.062 | 405.604 | 405.666 | 811.27 | 405.604
|  | Referente ao executato in loco (50%) |  | 2 | 65.42 |  | 3.1 |  | 405.604
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K220: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G264: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G307: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G332: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G351: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL DE CALCULO 08 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 |  | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 |  |  | 274592.6756 |  | 08
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 7.34 | 25.7728 | 33.1128 | 13.99 | -19.1228
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 44.5199 | 492.78 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  | 1 | 492.78
|  | V17 |  | 1 | 74.18 |  | 0.395 |  | 29.3011
|  | V52 |  | 1 | 46.08 |  | 0.395
|  | V50 |  | 1 | 7.48 |  | 0.395
|  | V16 |  | 1 | 29.99 |  | 0.395
|  | V42 |  | 1 | 41.11 |  | 0.395
|  | V14 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V53 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V54 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V4 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V44 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V37 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V01 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V02 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V30 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V34 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V29 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V3 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V5 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V47 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V39 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V12 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V48 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V10 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V49 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V41 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V45 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 8.4131 | 12.75 | 21.1631 | 21.16 | -0.003055
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES |  | 1 | 12.75
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 18.0131 | 12.75 | 30.7631 | 30.76 | -0.003055
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 12.75 |  |  |  | 12.75
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 194.268 | 210.13 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  | 1 | 210.13
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 100.5565 | 52.34 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 21.84 |  | 0.963 |  | 0
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.44 |  | 0.963 |  | 0
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.56 |  | 0.963 |  | 0
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.16 |  | 0.963 |  | 0
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.26 |  | 0.963 |  | 0
|  | BALDRAMES |  | 1 | 52.34
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 | 223.49 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | BALDRAMES |  | 1 | 223.49
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 253.95 | 253.95 | 253.95 | 0
|  | baldrames |  | 1 | 338.6 |  | 0.75
1.4 | ESTRUTURA
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 407.0752 | 32.743 | 439.8182 | 435.33 | -4.4882
|  | Vigas Coberta (100%) |  | 1 | 32.743 |  |  |  | 32.743
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | 77.641 | 53.184 | 130.825 | 130.82 | -0.00495
|  | Laje Marquise (60%) |  | 1 | 53.184 |  |  |  | 53.184
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 468.2 | 214.5 | 682.7 | 1027.8 | 345.1
|  | Vigas nível coberta (100%) |  | 1 | 214.5 |  |  |  | 214.5
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 7.82 | 15.64 | 23.46 | 39.1 | 15.64
|  | Vigas nível coberta (40%) |  | 1 | 15.64 |  |  |  | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 415.68 | 415.68 | 1000 | 584.32
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 415.68 |  |  |  | 415.68
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1180.4 | 57 | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 57 |  |  |  | 57
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 177.18 | 28.2 | 205.38 | 158.7 | -46.68
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 28.2 |  |  |  | 28.2
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 165.8322 | 12.9 | 178.7322 | 170.5 | -8.2322
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 12.9 |  |  |  | 12.9
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 259.0009 | 20.1 | 279.1009 | 279.1 | -0.0009
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 20.1 |  |  |  | 20.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 73.7785 | 7.87 | 81.6485 | 61.56 | -20.0885
|  | Vigas nível coberta (100%) |  | 1 | 2.17 |  |  |  | 2.17
|  | Laje Marquise (60%) |  | 1 | 5.7 |  |  |  | 5.7
|  | Laje Caixa d'água |  | 1 | 2.48 |  |  |  | 2.48
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 11.56 | 7.87 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 7.87 |  |  |  | 7.87
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 406.9 |  | 406.9 | 312.3 | -94.6
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 94.6
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 154.8 |  | 154.8 | 154.8 | 0
|  | Laje marquise |  | 1 | 154.8
1.5 | PAREDES
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 1003.7805 | 238.84
|  | Saldo restante com exceção da caixa d' água e base das camas |  | 1 | 238.84 |  |  |  | 238.84
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 0
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | -697.98 | 697.98 | 0 | 997.11 | 997.11
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 697.98 |  |  | -697.98 | 697.98
0
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | -351.87 | 351.87 | 0 | 351.87 | 351.87
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 351.87 |  |  | -351.87 | 351.87
0
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [5 empty] | 366.371 | 100 | 466.371 | 466.37 | -0.001
|  | Valor referente ao executado (Exceto caixa d'água) |  | 1 | 100 |  |  |  | 100
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 |  |  |  |  | 187.9705 | 278.4
|  | Fachada completa (60%) |  | 1 | 69.6 |  | 4 |  | 278.4
|  | Desc portas entradas |  |  | 2.6 |  | 2.1 |  | 0
|  | Desc porta serviço |  |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 0
|  | Desc janelas 1,5 |  |  | 1.5 |  | 1 |  | 0
|  | Desc janelas 1,0 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 200 |  |  | 150 | 200 | 350 | 830.48 | 480.48
Conforme projeto elétrico
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 55.97 |  |  | 0 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 0
Conforme projeto elétrico
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 36.19 |  |  | 0 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0
Conforme projeto elétrico
1.11 | PISOS
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 10.2 | 21.53 | 31.73 | 35.34 | 3.61
|  | Saldo restante |  |  | 21.53 |  |  |  | 21.53
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 |  |  |  |  | 116.27 | 116.27 | 232.54 | 634.5 | 401.96
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  | 1 | 27 |  |  |  | 27
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  | 1 | 26 |  |  |  | 26
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  | 1 | 30 |  |  |  | 30
|  | QUARTO FUNC. |  | 1 | 3.27 |  |  |  | 3.27
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 98.77 |  |  |  | 98.77 |  |  | 0
0
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 62.17 |  |  |  | 62.17 |  |  | 0
0
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.425 | 7.425 | 0 | 24.75 | 24.75
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.425 |  |  |  | 7.425 |  |  | 0
0
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.776 | 7.776 | 0 | 25.92 | 25.92
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.776 |  |  |  | 7.776 |  |  | 0
0
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 10 | 10
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0
0
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
0
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 6 | 6
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0
0
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
0
0
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
0
0
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2
0
0
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 7
0
0
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10 | 10
0
0
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 38.85 |  |  |  | 38.85
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 0 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0
|  | Referente ao executado (100%) |  | 1 | 46.51 |  |  |  | 46.51
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
0
0
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 6 | 66.385 | 72.385 | 132.77 | 60.385
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 66.385 |  |  |  | 66.385
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -12.903 | 12.903 | 0 | 43.01
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 12.903 |  |  |  | 12.903
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0.062 | 405.604 | 405.666 | 811.27 | 405.604
|  | Referente ao executato in loco (50%) |  | 2 | 65.42 |  | 3.1 |  | 405.604
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K220: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G264: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G307: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G332: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G351: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL DE CALCULO 07 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 |  | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 |  |  | 274592.6756 |  | 07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 7.34 | 25.7728 | 33.1128 | 13.99 | -19.1228
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 44.5199 | 492.78 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  | 1 | 492.78
|  | V17 |  | 1 | 74.18 |  | 0.395 |  | 29.3011
|  | V52 |  | 1 | 46.08 |  | 0.395
|  | V50 |  | 1 | 7.48 |  | 0.395
|  | V16 |  | 1 | 29.99 |  | 0.395
|  | V42 |  | 1 | 41.11 |  | 0.395
|  | V14 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V53 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V54 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V4 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V44 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V37 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V01 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V02 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V30 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V34 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V29 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V3 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V5 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V47 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V39 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V12 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V48 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V10 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V49 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V41 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V45 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 8.4131 | 12.75 | 21.1631 | 21.16 | -0.003055
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES |  | 1 | 12.75
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 18.0131 | 12.75 | 30.7631 | 30.76 | -0.003055
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 12.75 |  |  |  | 12.75
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 194.268 | 210.13 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  | 1 | 210.13
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 100.5565 | 52.34 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 21.84 |  | 0.963 |  | 0
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.44 |  | 0.963 |  | 0
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.56 |  | 0.963 |  | 0
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.16 |  | 0.963 |  | 0
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.26 |  | 0.963 |  | 0
|  | BALDRAMES |  | 1 | 52.34
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 | 223.49 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | BALDRAMES |  | 1 | 223.49
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 253.95 | 253.95 | 253.95 | 0
|  | baldrames |  | 1 | 338.6 |  | 0.75
1.4 | ESTRUTURA
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 407.0712 | 32.747 | 439.8182 | 435.33 | -4.4882
|  | Valor referente a Vigas Coberta (90% executado) |  | 1 | 32.747 |  |  |  | 32.747
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [5 empty] | 42.185 | 88.64 | 130.825 | 130.82 | -0.00495
|  | Laje Marquise (100%) |  | 1 | 88.64 |  |  |  | 88.64
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 468.2 | 214.5 | 682.7 | 1027.8 | 345.1
|  | Vigas nível coberta (100%) |  | 1 | 214.5 |  |  |  | 214.5
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 7.82 | 15.64 | 23.46 | 39.1 | 15.64
|  | Vigas nível coberta (40%) |  | 1 | 15.64 |  |  |  | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 415.68 | 415.68 | 1000 | 584.32
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 415.68 |  |  |  | 415.68
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1180.4 | 57 | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 57 |  |  |  | 57
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 177.18 | 28.2 | 205.38 | 158.7 | -46.68
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 28.2 |  |  |  | 28.2
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 165.8322 | 12.9 | 178.7322 | 170.5 | -8.2322
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 12.9 |  |  |  | 12.9
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 259.0009 | 20.1 | 279.1009 | 279.1 | -0.0009
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 20.1 |  |  |  | 20.1
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 76.8085 | 4.84 | 81.6485 | 61.56 | -20.0885
|  | Vigas nível coberta (90%) |  | 1 | 4.84 |  |  |  | 4.84
|  | Laje Marquise |  | 1 | 9.5 |  |  |  | 9.5
|  | Laje Caixa d'água |  | 1 | 2.48 |  |  |  | 2.48
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 14.59 | 4.84 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 4.84 |  |  |  | 4.84
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 312.3 | 94.6 | 406.9 | 312.3 | -94.6
|  | Laje caixa d'água |  | 1 | 94.6 |  |  |  | 94.6
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 0
|  | Laje marquise |  | 1 | 154.8 |  |  |  | 154.8
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 697.98 | 697.98 | 997.11 | 299.13
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 697.98 |  |  |  | 697.98
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 351.87 | 351.87 | 351.87 | 0
|  | Referente ao executato in loco (100%) |  | 1 | 351.87 |  |  |  | 351.87
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [5 empty] | 145.931 | 320.44 | 466.371 | 466.37 | -0.001
|  | Valor referente ao executado (Exceto caixa d'água e platibanda) |  | 1 | 320.44 |  |  |  | 320.44
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 830.48 | 680.48
|  | Referente ao executato in loco de acordo com o projeto elétrico |  | 1 | 150 |  |  |  | 150
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 36.19
1.11 | PISOS
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 |  |  |  |  | 18.48 | 13.25 | 31.73 | 35.34 | 3.61
|  | AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | ESPESSURA (M)
|  | GUARITA |  | 1 | 9 |  | 0.05 |  | 0.45
|  | DEPÓSITO |  | 1 | 7 |  | 0.05 |  | 0.35
|  | WC |  | 1 | 3 |  | 0.05 |  | 0.15
|  | COORDENAÇÃO |  | 1 | 21 |  | 0.05 |  | 1.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  | 1 | 19 |  | 0.05 |  | 0.95
|  | PSICOLOGO |  | 1 | 19 |  | 0.05 |  | 0.95
|  | SALA DE ESTUDO |  | 1 | 46 |  | 0.05 |  | 2.3
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  | 1 | 27 |  | 0.05 |  | 1.35
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  | 1 | 26 |  | 0.05 |  | 1.3
|  | BRINQUEDOTECA |  | 1 | 27 |  | 0.05 |  | 1.35
|  | REFEITÓRIO |  | 1 | 41 |  | 0.05 |  | 2.05
|  | COZINHA |  | 1 | 20 |  | 0.05 |  | 1
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.05 |  | 0
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.05 |  | 0
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 69.139 | 29.631 | 98.77 | 98.77 | 0
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 29.631 |  |  |  | 29.631
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 43.519 | 18.651 | 62.17 | 62.17 | 0
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 18.651 |  |  |  | 18.651
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.425 | 7.425 | 0 | 24.75 | 24.75
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.425 |  |  |  | 7.425
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -7.776 | 7.776 | 0 | 25.92 | 25.92
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 7.776 |  |  |  | 7.776
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 10 | 10
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -1 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | -3 | 3 | 0 | 6 | 6
|  | Referente ao executado (50%) |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 10
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 27.195 | 11.655 | 38.85 | 38.85
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 11.655 |  |  |  | 11.655
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 32.557 | 13.953 | 46.51 | 46.51
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 13.953 |  |  |  | 13.953
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | 32.554 | 39.831 | 72.385 | 132.77
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 39.831 |  |  |  | 39.831
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  |  |  |  | -12.903 | 12.903 | 0 | 43.01
|  | Referente ao executado (30%) |  | 1 | 12.903 |  |  |  | 12.903
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0.062 | 405.604 | 405.666 | 811.27 | 405.604
|  | Referente ao executato in loco (50%) |  | 2 | 65.42 |  | 3.1 |  | 405.604
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K220: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G264: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G307: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G332: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G351: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL DE CALCULO 06 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | [6 empty] | CONTRATO: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | [6 empty] | 682/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  |  | 17.490.708/0001-70 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  | MEDIÇÃO:
2024-06-10 |  | 11/05/2024 a 10/06/2024 | 70347.0383 |  |  | 274592.6756 |  | 06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | VEZ | DADOS |  |  | RESULTADO
[5 empty] | L | C | H | ACUMULADO ANTERIOR | PARCIAL | TOTAL | CONTRATADO | SALDO
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.25 | 2.75 | 5 | 5 | 0
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | M2 |  |  |  |  | 258.4 | 19 | 277.4 | 277.4 | 0
|  | PERÍMETRO DA INTERVENÇÃO |  | 1 | 9.5 |  | 2 |  | 19
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1430.2 | 1430.2
|  | ÁREA DA INTERVENÇÃO |  | 0 | 1430.2 |  |  |  | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1 | 137.5 |  |  | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  |  |  | 71.1446 | 14.04 | 85.1846 | 89.01 | 3.8254
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.85 |  | 0
|  | S33 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.85 |  | 0
|  | S7=S83 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85 |  | 0
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 0 | 0.65 | 0.65 | 1.85 |  | 0
|  | S34=S67=S73 |  | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.85 |  | 0
|  | S81=S82 |  | 0 | 0.55 | 0.95 | 1.85 |  | 0
|  | VIGAS BALDRAME |  | 1 | 312 | 0.15 | 0.3 |  | 14.04
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.3 |  | 0.21411
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13936
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13711
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2299
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11538
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.3 |  | 0.07551
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.3 |  | 0.29398
|  | V17 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V52 |  | 1 | 11 | 0.15 | 0.3 |  | 0.495
|  | V50 |  | 1 | 1.9 | 0.15 | 0.3 |  | 0.0855
|  | V16 |  | 1 | 6.38 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2871
|  | V42 |  | 1 | 8.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.37395
|  | V14 |  | 1 | 15.175 | 0.15 | 0.3 |  | 0.68288
|  | V53 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V54 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V4 |  | 1 | 13.42 | 0.15 | 0.3 |  | 0.6039
|  | V44 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V37 |  | 1 | 5.31 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23895
|  | V01 |  | 1 | 19.97 | 0.15 | 0.3 |  | 0.89865
|  | V02 |  | 1 | 7.83 | 0.15 | 0.3 |  | 0.35235
|  | V30 |  | 1 | 2.535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.11408
|  | V34 |  | 1 | 6.39 | 0.15 | 0.3 |  | 0.28755
|  | V29 |  | 1 | 4.005 | 0.15 | 0.3 |  | 0.18022
|  | V3 |  | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.099
|  | V5 |  | 1 | 7.75 | 0.15 | 0.3 |  | 0.34875
|  | V47 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V39 |  | 1 | 3.01 | 0.15 | 0.3 |  | 0.13545
|  | V12 |  | 1 | 10.745 | 0.15 | 0.3 |  | 0.48352
|  | V48 |  | 1 | 5.295 | 0.15 | 0.3 |  | 0.23827
|  | V10 |  | 1 | 5.68 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2556
|  | V49 |  | 1 | 5.47 | 0.15 | 0.3 |  | 0.24615
|  | V41 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
|  | V45 |  | 1 | 2.69 | 0.15 | 0.3 |  | 0.12105
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 |  |  |  |  | 1.2054 | 43.05 | 44.2554 | 44.26 | 0.00463
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO
|  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (SAPATAS + BALDRAME) |  | 1 | 43.05
|  | VOLUME DE CONTRETO (SAPATAS + BALDRAME) | [7 empty] | 0
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 |  | CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO COMPACTADO (ÁREA INTERNA E EXTERNA DA OBRA ESPECIFICADAS) |  |  | 0 | 599.1725 | 599.1725 | 93.63 | -505.5425
|  | ATERRO (PARTE INTERNA) CAIXÃO REFERENTE AOS AMBIENTES |  |  | ÁREA (M²) |  | SOMATÓRIA E MÉDIA DAS ALTURAS ENCONTRADAS DO EMBASAMENTO + ALTURA DA VIGA BALDRAME (M) EM CADA AMBIENTE (PARTE INTERNA DA OBRA)
|  | GUARITA |  |  | 9 |  | 0.8125 |  | 7.3125
|  | HALL |  |  | 5 |  | 0.945 |  | 4.725
|  | ENTRADA (ENTRE A SALA DE ESTAR E A ÁREA EXTERNA - ÁREA ONDE ESTÁ A LAJE) |  |  | 35.181 |  | 0.69167 |  | 24.3335
|  | WC (AO LADO DO DEPÓSITO E COORDENAÇÃO) |  |  | 3 |  | 0.45 |  | 1.35
|  | DEPÓSITO |  |  | 7 |  | 0.5 |  | 3.5
|  | COORDENAÇÃO |  |  | 21 |  | 0.5075 |  | 10.6575
|  | QUARTO FEMININO ADOLESCENTE |  |  | 27 |  | 0.7425 |  | 20.0475
|  | QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE |  |  | 26 |  | 0.5475 |  | 14.235
|  | WC (QUARTO FEMININO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.96
|  | WC (QUARTO MASCULINO ADOLESCENTE) |  |  | 1.6 |  | 0.62 |  | 0.992
|  | SALA DE ESTAR |  |  | 45 |  | 0.69 |  | 31.05
|  | SALA DE REUNIÃO |  |  | 19 |  | 0.8875 |  | 16.8625
|  | PSICÓLOGO |  |  | 19 |  | 0.865 |  | 16.435
|  | WC SOCIAL |  |  | 5 |  | 0.8275 |  | 4.1375
|  | CIRCULAÇÃO 01 |  |  | 14 |  | 0.8275 |  | 11.585
|  | CIRCULAÇÃO 02 |  |  | 36 |  | 0.77 |  | 27.72
|  | SALA DE ESTUDOS |  |  | 46 |  | 0.795 |  | 36.57
|  | REFEITÓRIO |  |  | 41 |  | 0.7575 |  | 31.0575
|  | BRINQUEDOTECA |  |  | 27 |  | 0.67 |  | 18.09
|  | CIRCULAÇÃO 03 |  |  | 53 |  | 0.71167 |  | 37.7183
|  | CLARABOIA (ENTRE A BRINQUEDOTECA E OS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 4.77 |  | 0.62 |  | 2.9574
|  | QUARTO INFANTIL FEMININO |  |  | 30 |  | 0.715 |  | 21.45
|  | QUARTO INFANTIL MASCULINO |  |  | 30 |  | 0.6775 |  | 20.325
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.58 |  | 8.12
|  | WC (AO LADO DOS QUARTOS INFANTIS) |  |  | 14 |  | 0.6175 |  | 8.645
|  | COZINHA |  |  | 20 |  | 0.6175 |  | 12.35
|  | DESPENSA |  |  | 3 |  | 0.78 |  | 2.34
|  | WC (QUATO FUNC.) |  |  | 4 |  | 0.8125 |  | 3.25
|  | QUARTO FUNC. |  |  | 12 |  | 0.765 |  | 9.18
|  | ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 20 |  | 0.848 |  | 16.96
|  | DML |  |  | 4 |  | 0.805 |  | 3.22
|  | WC PCD |  |  | 5 |  | 0.745 |  | 3.725
|  | ÁREA EXTERNA (RETIRADO DO PROJETO EM DWG) (ÁREA INTERNA AO MURO - VALOR DE ÁREA INTERNA CONSIDERADA) |  |  | 582.079 |  | 0.3 |  | 174.6237
1.3 | FUNDAÇÃO
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | M3 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CÁLCULO CONSIDERANDO O VOLUME PRISMÁTICO DE CADA SEÇÃO) |  |  | 7.34 | 25.7728 | 33.1128 | 13.99 | -19.1228
|  | BALDRAMES (ALVENARIA ABAIXO DAS VIGAS) |  |  | COMPRIMENTO DA SEÇÃO (M) | LARGURA (M) | (ALTURAS DAS EXTREMIDADES DAS SEÇÕES) (M)
|  | V17 (P73 ATÉ P77) |  |  | 15.175 | 0.2 | 0.53; 0.20 |  | 1.1078
|  | V52 (P77 ATÉ P50) |  |  | 11 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.44
|  | V50 (P76 ATÉ P69) |  |  | 1.9 | 0.2 | 0.20; 0.20 |  | 0.076
|  | V16 (P68 ATÉ P70) |  |  | 6.38 | 0.2 | 0.29; 0.20 |  | 0.31262
|  | V42 (P75 ATÉ V13) |  |  | 8.31 | 0.2 | 0.30; 0.33 |  | 0.52353
|  | V14 (P64 ATÉ P57) |  |  | 24.075 | 0.2 | 0.20; 0.60 |  | 1.926
|  | V53 (P07 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.48; 0.30 |  | 0.41418
|  | V54 (P21 ATÉ P38) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.38; 0.24 |  | 0.33914
|  | V04 (P21 ATÉ P16) |  |  | 13.42 | 0.2 | 0.38; 0.60 |  | 1.3152
|  | V44 (P06 ATÉ V04) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.43; 0.35 |  | 0.41418
|  | V37 (P04 ATÉ P16) |  |  | 5.31 | 0.2 | 0.47; 0.60 |  | 0.56817
|  | V01 (P02 ATÉ P07) |  |  | 19.97 | 0.2 | 0.62; 0.50 |  | 2.2366
|  | V02 (P9 ATÉ P12) |  |  | 7.83 | 0.2 | 0.63; 0.49 |  | 0.87696
|  | V30 (P10 ATÉ P03) |  |  | 2.535 | 0.2 | 0.58; 0.64 |  | 0.30927
|  | V34 (V5 ATÉ V1) |  |  | 6.39 | 0.2 | 0.47; 0.47 |  | 0.60066
|  | V29 (V5 ATÉ V2) |  |  | 4.005 | 0.2 | 0.49; 0.49 |  | 0.39249
|  | V03 (V27 ATÉ V29) |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.55;0.55 |  | 0.242
|  | V5(P22 ATÉ V34) |  |  | 7.75 | 0.2 | 0.56;0.48 |  | 0.806
|  | V47(P63 ATÉ P55) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.30;0.30 |  | 0.1806
|  | V39(P61 ATÉ P54) |  |  | 3.01 | 0.2 | 0.40;0.36 |  | 0.22876
|  | V12(P44 ATÉ P50) |  |  | 22.225 | 0.2 | 0.49;0.23 |  | 1.4002
|  | V48(P49 ATÉ P36) |  |  | 5.295 | 0.2 | 0.30;0.34 |  | 0.33888
|  | V10(P33 ATÉ P38) |  |  | 16.48 | 0.2 | 0.48;0.24 |  | 1.1866
|  | V49(P36 ATÉ P19) |  |  | 5.47 | 0.2 | 0.34;0.40 |  | 0.40478
|  | V41 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.30;0.35 |  | 0.17485
|  | V45 (V13 ATÉ V12) |  |  | 2.69 | 0.2 | 0.32;0.38 |  | 0.1883
|  | V18 (P78 ATÉ P80) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.58;0.64 |  | 1.0797
|  | V31 (P80 ATÉ P67) |  |  | 4.9 | 0.2 | 0.64;0.63 |  | 0.6223
|  | V28 (P79 ATÉ P58) |  |  | 7.21 | 0.2 | 0.64;0.50 |  | 0.82194
|  | V15 (P65 ATÉ P67) |  |  | 8.85 | 0.2 | 0.60;0.63 |  | 1.0885
|  | V26 (V14 ATÉ V15) |  |  | 2.46 | 0.2 | 0.50;0.63 |  | 0.27798
|  | V35 (V14 ATÉ P53) |  |  | 3.16 | 0.2 | 0.58;0.50 |  | 0.34128
|  | V32 ( P59 ATÉ P46) |  |  | 5.7 | 0.2 | 0.56;0.50 |  | 0.6042
|  | V36 (P53 ATÉ V10) |  |  | 7.685 | 0.2 | 0.50;0.46 |  | 0.73776
|  | V40 (P48 ATÉ P41) |  |  | 1.8 | 0.2 | 0.42;0.42 |  | 0.1512
|  | V11 (P39 ATÉ P42) |  |  | 8.3 | 0.2 | 0.42;0.33 |  | 0.6225
|  | V13 (P54 ATÉ P55) |  |  | 3.65 | 0.2 | 0.36;0.30 |  | 0.2409
|  | V38 (P30 ATÉ P25) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.35;0.40 |  | 0.15713
|  | V33 (P33 ATÉ P24) |  |  | 4.39 | 0.2 | 0.48;0.47 |  | 0.41705
|  | V08 (P30 ATÉ P31) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.35;0.30 |  | 0.19175
|  | V06 (P25 ATÉ P26) |  |  | 2.95 | 0.2 | 0.40;0.32 |  | 0.2124
|  | V43 (P26 ATÉ P31) |  |  | 2.095 | 0.2 | 0.32;0.30 |  | 0.12989
|  | V09 (V24 ATÉ V33) |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.5;0.48 |  | 0.6762
|  | V07 (P27 ATÉ P29) |  |  | 5.83 | 0.2 | 0.37;0.31 |  | 0.39644
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 37.81 | 0
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 |  |  | 0.2 |  | 27.17 | 10.64 | 37.81 | 77.41 | 39.6
|  | SAPATAS |  |  |  | 0.2
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.2 |  |  | 3.84
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 40 | 0.6 | 0.2 |  |  | 4.8
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0.36
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.91
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.39
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.2 |  |  | 0.22
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 44.5199 | 492.78 | 537.2998 | 537.3 | 0.00015
|  | BALDRAMES |  | 1 | 492.78
|  | V17 |  | 1 | 74.18 |  | 0.395 |  | 29.3011
|  | V52 |  | 1 | 46.08 |  | 0.395
|  | V50 |  | 1 | 7.48 |  | 0.395
|  | V16 |  | 1 | 29.99 |  | 0.395
|  | V42 |  | 1 | 41.11 |  | 0.395
|  | V14 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V53 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V54 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V4 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V44 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V37 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V01 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V02 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V30 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V34 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V29 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V3 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V5 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V47 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V39 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V12 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V48 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V10 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V49 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V41 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V45 |  | 1 |  |  | 0.395
|  | V22 |  | 1 | 15.6 |  | 0.395 |  | 6.162
|  | V51 |  | 1 | 18.42 |  | 0.395 |  | 7.2759
|  | V46 |  | 1 | 9.11 |  | 0.395 |  | 3.5985
|  | V55 |  | 1 | 20.3 |  | 0.395 |  | 8.0185
|  | V20 |  | 1 | 12.72 |  | 0.395 |  | 5.0244
|  | V21 |  | 1 | 8.6 |  | 0.395 |  | 3.397
|  | V19 |  | 1 | 27.96 |  | 0.395 |  | 11.0442
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 8.4131 | 12.75 | 21.1631 | 21.16 | -0.003055
SAPATAS
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 3.36
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 4.305
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.12
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 0.405
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 0.73938
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 0.36563
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 0.26125
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (LARGURA E COMPRIMENTO) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15 + 0.25) |  | 1.85 |  | 0.13875
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.3) |  | 1.87 |  | 0.17765
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25), (0.2 + 0.2), (0.15 + 0.2) |  | 1.9 |  | 0.418
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) ; ((0.15+0.25)*2) |  | 1.92 |  | 0.24
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15 + 0.3)*3) |  | 1.94 |  | 0.2619
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25) * 3) ; ((0.15 + 0.25) *2) |  | 1.96 |  | 0.441
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) ; ((0.15+0.25)*2) ; ((0.2+0.3)) |  | 1.95 |  | 0.55575
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.2 + 0.25)*2) + (0.15 + 0.25)*1) |  | 1.97 |  | 0.27087
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25)*3) |  | 1.9 |  | 0.21375
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*1) + ((0.15+0.25)*1) + ((0.2+0.35)*1) |  | 1.86 |  | 0.29295
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.3)*2) |  | 1.87 |  | 0.2618
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.3)) + ((0.15+0.25)) + ((0.15+0.35)) |  | 1.9 |  | 0.3705
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)) + ((0.2+0.3)) |  | 1.91 |  | 0.18622
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25)) |  | 1.94 |  | 0.485
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) + ((0.25+0.25)) |  | 1.93 |  | 0.2895
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.25+0.25)) |  | 1.92 |  | 0.264
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*2) + ((0.2+0.25)*2) |  | 1.87 |  | 0.32725
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.15+0.25)*3) + ((0.2+0.25)) |  | 1.88 |  | 0.3055
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)*3) + ((0.25+0.25)) |  | 1.9 |  | 0.40375
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.2)) |  | 1.9 |  | 0.076
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)) |  | 1.97 |  | 0.17238
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.25)) + ((0.15+0.25)*2) |  | 2 |  | 0.25
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | ((0.2+0.3)) + ((0.15+0.25)*5) + ((0.25+0.25) |  | 2.01 |  | 0.6231
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.86 |  | 0.0837
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.87 |  | 0.08415
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.5) |  | 1.89 |  | 0.14175
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.92 |  | 0.0864
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.25) |  | 1.9 |  | 0.07125
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | (0.15+0.3) |  | 1.98 |  | 0.0891
|  | ITEM 1.3.6 |  | 1 | 9.6 |  |  |  | -9.6
|  | BALDRAMES |  | 1 | 12.75
|  | V22 |  | 1 | 4.758 | 0.15 | 0.2 |  | 0.14274
|  | V51 |  | 1 | 3.097 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09291
|  | V46 |  | 1 | 3.047 | 0.15 | 0.2 |  | 0.09141
|  | V55 |  | 1 | 5.109 | 0.15 | 0.2 |  | 0.15327
|  | V20 |  | 1 | 2.564 | 0.15 | 0.2 |  | 0.07692
|  | V21 |  | 1 | 1.678 | 0.15 | 0.2 |  | 0.05034
|  | V19 |  | 1 | 6.533 | 0.15 | 0.2 |  | 0.19599
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | CONCRETO REFERENTE À FUNDAÇÃO (SAPATAS) APRESENTADO NA PRANCHA 13/34. O ITEM DE CONCRETO FICOU DE FORMA SEPARADA TAMBÉM NO PROJETO ESTRUTURAL (MAS É REFERENTE À FUNDAÇÃO). |  |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0
SAPATAS
|  | VOLUME DE CONCRETO (SAPATAS) |  |  | 9.6
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 18.0131 | 12.75 | 30.7631 | 30.76 | -0.003055
|  | CONFORME VOLUME DE CONCRETO |  | 1 | 12.75 |  |  |  | 12.75
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 194.268 | 210.13 | 404.398 | 404.4 | 0.0019568
|  | SAPATAS (TOCOS DE PILARES) |  |  | N° DE BARRAS E COMPRIMENTO DO CORTE P/ ESTRIBO |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.83 |  | 0.154 |  | 3.3618
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 27.676 |  | 0.154 |  | 4.2621
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 61.396 |  | 0.154 |  | 9.455
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 35.904 |  | 0.154 |  | 5.5292
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 45.978 |  | 0.154 |  | 7.0806
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 63.7 |  | 0.154 |  | 9.8098
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.78 |  | 0.154 |  | 12.1321
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.749 |  | 0.154 |  | 6.5833
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.63 |  | 0.154 |  | 5.179
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.222 |  | 0.154 |  | 6.5022
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.709 |  | 0.154 |  | 5.9612
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 26.358 |  | 0.154 |  | 4.0591
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 72.556 |  | 0.154 |  | 11.1736
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 39.744 |  | 0.154 |  | 6.1206
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 38.021 |  | 0.154 |  | 5.8552
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 47.872 |  | 0.154 |  | 7.3723
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 46.248 |  | 0.154 |  | 7.1222
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.34 |  | 0.154 |  | 8.3684
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 11.21 |  | 0.154 |  | 1.7263
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 23.936 |  | 0.154 |  | 3.6861
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 37.4 |  | 0.154 |  | 5.7596
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 89.043 |  | 0.154 |  | 13.7126
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 28.892 |  | 0.154 |  | 4.4494
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 13.8629 |  | 0.154 |  | 2.1349
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 14.0112 |  | 0.154 |  | 2.1577
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.552 |  | 0.154 |  | 1.163
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 7.4733 |  | 0.154 |  | 1.1509
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 9.108 |  | 0.154 |  | 1.4026
|  | BALDRAMES |  | 1 | 210.13
|  | V22 |  | 1 | 28.62 |  | 0.154 |  | 4.4075
|  | V51 |  | 1 | 15.01 |  | 0.154 |  | 2.3115
|  | V46 |  | 1 | 16.59 |  | 0.154 |  | 2.5549
|  | V55 |  | 1 | 30.63 |  | 0.154 |  | 4.717
|  | V20 |  | 1 | 12.98 |  | 0.154 |  | 1.9989
|  | V21 |  | 1 | 0.826 |  | 0.154 |  | 0.1272
|  | V19 |  | 1 | 34.81 |  | 0.154 |  | 5.3607
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 295 | 295 | 295 | 0
|  | SAPATAS |  | 1 | 295 |  |  |  | 295
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  |  | 0 | 552.3878 | 552.3878 | 534.1 | -18.2878
SAPATAS
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.04 |  | 0.617 |  | 12.9817
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.2 |  | 0.617 |  | 13.0804
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 53.6 |  | 0.617 |  | 33.0712
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.64 |  | 0.617 |  | 20.1389
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 54.8 |  | 0.617 |  | 33.8116
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.52 |  | 0.617 |  | 40.4258
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33 |  | 0.617 |  | 20.361
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.16 |  | 0.617 |  | 19.8427
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.68 |  | 0.617 |  | 19.5466
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 31.8 |  | 0.617 |  | 19.6206
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 21.52 |  | 0.617 |  | 13.2778
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 65.28 |  | 0.617 |  | 40.2778
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.4 |  | 0.617 |  | 19.9908
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 32.52 |  | 0.617 |  | 20.0648
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.4 |  | 0.617 |  | 26.1608
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.56 |  | 0.617 |  | 26.2595
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 42.88 |  | 0.617 |  | 26.457
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 29.52 |  | 0.617 |  | 18.2138
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 22 |  | 0.617 |  | 13.574
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 33.36 |  | 0.617 |  | 20.5831
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 78.12 |  | 0.617 |  | 48.2
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | (VALOR REFERENTE ÀS VIGAS BALDRAMES) - CONFORME MEMORIAL |  |  | 100.5565 | 52.34 | 152.8965 | 152.9 | 0.00354
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | COMPRIMENTO DO AÇO = QUANTIDADE DE BARRA POR SAPATA * (DOBRA + ALTURA DA SAPATA + ALTURA CONSIDERANDO SÓ O TOCO DE PILAR ATÉ O FUNDO DA BALDRAME + TRANSPASSE |  | PESO ESPECÍFICO (KG/M)
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 21.84 |  | 0.963 |  | 0
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.44 |  | 0.963 |  | 0
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.56 |  | 0.963 |  | 0
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.16 |  | 0.963 |  | 0
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 11.08 |  | 0.963 |  | 0
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 0 | 16.26 |  | 0.963 |  | 0
|  | BALDRAMES |  | 1 | 52.34
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  |  |  | 206.337 | 223.49 | 429.827 | 429.83 | 0.003
|  | BALDRAMES |  | 1 | 223.49
|  | SAPATAS |  |  | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M)
|  | S46=S52=S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60=S61=S62=S63=S64=S65=S66=S68=S69=S70=S71=S72=S74=S76=S77=S78=S79=S80=S84=S85=S86=S87=S88 |  | 32 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 20.8
|  | S1=S2=S3=S4=S6=S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31=S32=S36=S37=S38=S39=S40=S41=S42=S43=S44=S47=S48=S49=S50=S51 |  | 41 | 0.6 | 0.7 | 0.25 |  | 26.65
|  | S33 |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.25 |  | 0.7
|  | S7=S83 |  | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.25 |  | 1.8
|  | S5=S18=S19=S20=S35=S45=S75 |  | 7 | 0.65 | 0.65 | 0.25 |  | 4.55
|  | S34=S67=S73 |  | 3 | 0.65 | 0.75 | 0.25 |  | 2.1
|  | S81=S82 |  | 2 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |  | 1.5
|  | TOCOS DE PILARES |  |  | DIMENSÕES DOS PILARES (M) (SOMADAS) |  | ALTURA (M)
|  | P87, P86 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.6 |  | 1.85 |  | 2.96
|  | P85, P84 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.9 |  | 1.87 |  | 3.553
|  | P77, P76, P75, P70, P69 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.2 |  | 1.9 |  | 7.98
|  | P64, P63, P61 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 1.92 |  | 4.8
|  | P56, P55, P54 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.94 |  | 5.238
|  | P50, P49, P48, P42, P41 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 4.3 |  | 1.96 |  | 8.428
|  | P38, P37, P36, P29, P28, P27 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5.3 |  | 1.95 |  | 10.335
|  | P21, P20, P19 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.97 |  | 5.122
|  | P14, P13, P06 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.4 |  | 1.9 |  | 4.56
|  | P80, P74, P73 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.8 |  | 1.86 |  | 5.208
|  | P67, P60, P59 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.87 |  | 5.049
|  | P53, P52, P47, P46 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P39, P40 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.8 |  | 1.91 |  | 3.438
|  | P35, P34, P31, P30, P26, P25 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 5 |  | 1.94 |  | 9.7
|  | P18, P17, P16 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.7 |  | 1.93 |  | 5.211
|  | P12, P05, P04 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.6 |  | 1.92 |  | 4.992
|  | P79, P78, P72, P71 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.4 |  | 1.87 |  | 6.358
|  | P65, P66, P58, P57 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.3 |  | 1.88 |  | 6.204
|  | P51, P45, P44, P43 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 3.7 |  | 1.9 |  | 7.03
|  | P33 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P88, P32 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.7 |  | 1.97 |  | 3.349
|  | P15, P23, P22 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  | 5
|  | P11, P10, P09, P08, P03, P02, P01 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 6 |  | 2.01 |  | 12.06
|  | P83 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.86 |  | 1.674
|  | P82 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.87 |  | 2.431
|  | P81 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 1.3 |  | 1.89 |  | 2.457
|  | P68 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P62 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.92 |  | 1.728
|  | P07 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.52
|  | P24 (NIVEL ABAIXO DA VIGA BALDRAME) |  | 1 | 0.9 |  | 1.98 |  | 1.782
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  |  |  | 0 | 253.95 | 253.95 | 253.95 | 0
|  | baldrames |  | 1 | 338.6 |  | 0.75
1.4 | ESTRUTURA
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 0 | 261.944 | 261.944 | 435.33 | 173.386
|  |  |  | 1 | 261.944 |  |  |  | 261.944
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 468.2 | 214.5 | 682.7 | 1027.8 | 345.1
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 214.5 |  |  |  | 214.5
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 7.82 | 15.64 | 23.46 | 39.1 | 15.64
|  | Vigas nível coberta (40%) |  | 1 | 15.64 |  |  |  | 15.64
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 415.68 | 415.68 | 1000 | 584.32
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 415.68 |  |  |  | 415.68
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1180.4 | 57 | 1237.4 | 1306.1 | 68.7
|  | Vigas nível coberta (60%) |  | 1 | 57 |  |  |  | 57
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 130.5 | 130.5 | 158.7 | 28.2
|  | Laje marquise |  | 1 | 130.5 |  |  |  | 130.5
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 157.6 | 157.6 | 170.5 | 12.9
|  | Laje marquise |  | 1 | 157.6 |  |  |  | 157.6
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 259 | 259 | 279.1 | 20.1
|  | Laje marquise |  | 1 | 259 |  |  |  | 259
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 0.03 | 19.4 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Vigas nível coberta (80%) |  | 1 | 17.36 |  |  |  | 17.36
|  | Pilares nível caixa d' água |  | 1 | 2.04 |  |  |  | 2.04
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 0.03 | 19.4 | 19.43 | 61.56 | 42.13
|  | Referente ao executato in loco |  | 1 | 19.4 |  |  |  | 19.4
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 217.7 | 217.7 | 312.3 | 94.6
|  | Laje marquise |  | 1 | 217.7 |  |  |  | 217.7
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 0 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 0
|  | Laje marquise |  | 1 | 154.8 |  |  |  | 154.8
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0 | 299.133 | 299.133 | 997.11 | 697.977
|  | Referente ao executato in loco (30%) |  | 1 | 299.133 |  |  |  | 299.133
1.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 830.48 | 680.48
|  | Referente ao executato in loco de acordo com o projeto elétrico |  | 1 | 150 |  |  |  | 150
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 55.97
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 36.19
1.15 | MURO EXTERNO
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 0.062 | 405.604 | 405.666 | 811.27 | 405.604
|  | Referente ao executato in loco (50%) |  | 2 | 65.42 |  | 3.1 |  | 405.604
|  | EMBASAMENTO DO MURO | M3 |  | CÁLCULO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA LATERAL (TRAPÉZIO) DE CADA TRECHO E MULTIPLICANDO PELA PROFUNDIDADE (LARGURA DO BLOCO) ACHANDO ASSIM A METRAGEM CÚBICA (PRISMA) REFERENTE A CADA TRECHO |  |  |  | 16.4724
|  |  |  | VEZ | COMPRIMENTO DO TRECHO (M) | ALTURA NO INÍCIO DO PERÍMETRO (M) | ALTURA NO FINAL DO PERÍMETRO (M)
|  | Trecho 01 (ORIENTAÇÃO NORTESTE) - PRÓXIMO À QUARITA |  | 1 | 12.5 | 0.1 | 0.36 |  | 1.025
|  | Trecho 02 (MENOR PERÍMETRO, ORIENTAÇÃO NORTE, DIAGONAL PRÓXIMO AO PARQUINHO) |  | 1 | 11.67 | 0.36 | 0.53 |  | 1.6571
|  | Trecho 03 (PARTE DO MURO PRÓXIMO AOS QUARTOS INFANTIS FEMINIMO E MASCULINO, ORIENTAÇÃO NOROESTE) |  | 1 | 27.1 | 0.53 | 0.74 |  | 5.4471
|  | Trecho 04 (ORIENTAÇÃO SUDOESTE, MAIOR PERÍMETRO, LADO ESQUERDO A SALA DE ESTUDOS, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA E PSICÓLOGO) |  | 1 | 33.9 | 0.74 | 0.61 |  | 6.6444
|  | Trecho 05 (ORIENTAÇÃO LESTE, LADO DIREITO EM RELAÇÃO À GUARITA) |  | 1 | 12.4 | 0.61 | 0.38 |  | 1.6988
Note on K220: Autor: Cálculo levando em consideração as dimensões de cada pilar vezes o seu número de repetições, vezes a altura de cada toco de pilar. Encontrando a metragem cúbica.
Note on G264: Autor: O cálculo da quantidade de aço (em metros) é encontrado multiplicando o tamanho do corte do estribo para os pilares indicados vezes o comprimento do toco de pilar dividido pelo espaçamento indicado. Quando existir uma soma na celula, é indicação de que os pilares, apesar de possuírem alturas de toco iguais, diferem nas dimensões, assim, com cortes de estribos diferentes.
Note on G307: Autor: O cálculo, como citado na descrição é composto por cada pilar (caso sejam iguais, estão multiplicados). Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G332: Autor: O cálculo é composto por cada pilar. Considera-se a dobra de aço, passagem pela sapata, distância da parte superior da sapata até a parte inferior da viga baldrame e o transpasse.
Note on G351: Autor: Soma de dimensões de pilares para realizar a multiplicação de suas somatórias pela altura de cada toco de pilar, encontrando assim a metragem quadrada de fôrma.

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 06 (hidden)
BOLETIM 06 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
2024-06-10 | 11/05/2024 a 10/06/2024 | 70347.0383 | 274592.6756 |  |  |  | 06
FOTOGRAFIAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS
ARMAÇÃO
ARMAÇÃO
MASSA ÚNICA
CONCRETO E LANÇAMENTO
ELETRODUTO
MASSA ÚNICA

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 09 (hidden)
BOLETIM 09 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 | 588422.8671 |  |  | 09
FOTOGRAFIAS

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 10
BOLETIM 10 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 | 588422.8671 |  |  | 10
FOTOGRAFIAS

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 08 (hidden)
BOLETIM 08 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 | 274592.6756 |  |  |  | 08
FOTOGRAFIAS

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO 07 (hidden)
BOLETIM 07 - MEMORIAL FOTOGRÁFICO
OBJETO: |  |  |  |  | CONTRATO: | LICITAÇÃO Nº: | VALOR CONTRATADO:
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOCESLENTES, "CASA LAR", NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. |  |  |  |  | 682/2023 | 03/2023 | 1240378.43
EMPRESA CONTRATADA: |  | CNPJ: |  |  | CONTRATANTE:
ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES |  | 17.490.708/0001-70 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DATA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: | VALOR ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | MEDIÇÃO:
13/0/2025 | 16/12/2024 a /03/2025 | 102367.24 | 274592.6756 |  |  |  | 07
FOTOGRAFIAS

## orcamento (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB | [5 empty] | 1240378.43
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 44462.31
1.1.1 | composição 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | Composições Próprias | M2 | 6 | 414.1 | 2484.6
1.1.2 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 5 | 947.21 | 4736.05
1.1.3 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 5 | 1086.7 | 5433.5
1.1.4 | composição 11 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso). [ADAPTADO ORSE 53] | Composições Próprias | M2 | 277.4 | 102.24 | 28361.38
1.1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 1430.2 | 2.29 | 3275.16
1.1.6 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 1430.2 | 0.12 | 171.62
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 21705.09
1.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 137.5 | 52.4 | 7205
1.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 89.01 | 64.95 | 5781.2
1.2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 44.26 | 39.37 | 1742.52
1.2.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 93.63 | 74.51 | 6976.37
1.3 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 103558.14
1.3.1 | composição 12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 9X14X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. [ADAPTADO SINAPI 101166] | Composições Próprias | M3 | 13.99 | 411.48 | 5756.61
1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 37.81 | 4.91 | 185.65
1.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 77.41 | 30.67 | 2374.16
1.3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 537.3 | 15.99 | 8591.43
1.3.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 21.16 | 530.88 | 11233.42
1.3.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 9.6 | 488.69 | 4691.42
1.3.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 30.76 | 230.55 | 7091.72
1.3.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 404.4 | 17.5 | 7077
1.3.9 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 295 | 16.59 | 4894.05
1.3.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 534.1 | 14.35 | 7664.34
1.3.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 152.9 | 11.9 | 1819.51
1.3.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 429.83 | 69.64 | 29933.36
1.3.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 253.95 | 48.22 | 12245.47
1.4 | ESTRUTURA | [5 empty] | 156522.69
1.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 408.7 | 40.35 | 16491.05
1.4.2 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 435.33 | 62.17 | 27064.47
1.4.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 111.15 | 30.99 | 3444.54
1.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1027.8 | 14.67 | 15077.83
1.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 39.1 | 14.4 | 563.04
1.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1000 | 14.25 | 14250
1.4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1306.1 | 12.94 | 16900.93
1.4.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 168.2 | 10.71 | 1801.42
1.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 158.7 | 14.31 | 2271
1.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 170.5 | 14.01 | 2388.71
1.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 279.1 | 13.86 | 3868.33
1.4.12 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 61.56 | 530.88 | 32680.97
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 61.56 | 230.55 | 14192.66
1.4.14 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 312.3 | 12.55 | 3919.37
1.4.15 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 154.8 | 10.39 | 1608.37
1.5 | PAREDES | [5 empty] | 69589.9
1.5.1 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 1131.99 | 46.86 | 53045.05
1.5.2 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 64.1 | 99.36 | 6368.98
1.5.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 72.2 | 50.71 | 3661.26
1.5.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 72.2 | 90.23 | 6514.61
1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [5 empty] | 67976.03
1.6.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1348.98 | 6.08 | 8201.8
1.6.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 22.4 | 22335.26
1.6.3 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 351.87 | 31.26 | 10999.46
1.6.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 351.87 | 75.14 | 26439.51
1.7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 111068.43
1.7.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 18 | 919.01 | 16542.18
1.7.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 49.7 | 960.32 | 47727.9
1.7.3 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 5 | 1069.74 | 5348.7
1.7.4 | composição 3 | PORTA EM MADEIRA , LISA, SEMI-ÔCA, 1.46 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02[ADAPTADO DE ORSE 7149] | Composições Próprias | UND | 1 | 2030.34 | 2030.34
1.7.5 | composição 4 | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA- ORSE - ORSE 11955 | Composições Próprias | UND | 3 | 4697.45 | 14092.35
1.7.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 12.96 | 976.37 | 12653.76
1.7.7 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 19.96 | 579.9 | 11574.8
1.7.8 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 137.3 | 1098.4
1.8 | PINTURA | [5 empty] | 46432.76
1.8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 2.74 | 2732.08
1.8.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 9.86 | 9831.5
1.8.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 997.11 | 12.16 | 12124.86
1.8.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 3.1 | 1966.95
1.8.5 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 17.43 | 11059.34
1.8.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 13.74 | 8718.03
1.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 42089.25
1.9.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 466.37 | 5.72 | 2667.64
1.9.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 466.37 | 31.53 | 14704.65
1.9.3 | composição 6 | REVESTIMENTO PORCELANATO MADEIRADO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X120 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | Composições Próprias | M2 | 32.5 | 154.75 | 5029.38
1.9.4 | composição 7 | REVESTIMENTO PORCELANATO MARMORIZADO PARA PAREDES E PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM [ADAPTADO SINAPI 87244] | Composições Próprias | M² | 29.5 | 228.6 | 6743.7
1.9.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 404.37 | 2.74 | 1107.97
1.9.6 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 404.37 | 17.11 | 6918.77
1.9.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 404.37 | 12.16 | 4917.14
1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 40014.01
1.10.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 117 | 13.45 | 1573.65
1.10.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 76 | 11.14 | 846.64
1.10.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1253.8 | 2.7 | 3385.26
1.10.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1496.3 | 3.98 | 5955.27
1.10.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 284.6 | 6.23 | 1773.06
1.10.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 224 | 9.51 | 2130.24
1.10.7 | 00039773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | SINAPI | UN | 2 | 101.17 | 202.34
1.10.8 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 19 | 15.35 | 291.65
1.10.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 73.97 | 73.97
1.10.10 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 77.57 | 77.57
1.10.11 | 00039466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 6 | 74.81 | 448.86
1.10.12 | 00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 136.8 | 136.8
1.10.13 | 00039446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 139.25 | 139.25
1.10.14 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 23 | 25.8 | 593.4
1.10.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 53.44 | 53.44
1.10.16 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 54 | 27.19 | 1468.26
1.10.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 8 | 42.35 | 338.8
1.10.18 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 39.62 | 79.24
1.10.19 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 830.48 | 9.77 | 8113.79
1.10.20 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 55.97 | 13.05 | 730.41
1.10.21 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 36.19 | 9.18 | 332.22
1.10.22 | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 15 | 289.93 | 4348.95
1.10.23 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 76 | 33.38 | 2536.88
1.10.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | SINAPI | UN | 1 | 1759.39 | 1759.39
1.10.25 | 00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | UN | 1 | 924.88 | 924.88
1.10.26 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 555.51 | 555.51
1.10.27 | 00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | UN | 1 | 924.88 | 924.88
1.10.28 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 43.88 | 219.4
1.11 | PISOS | [5 empty] | 152184.26
1.11.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 31.73 | 593.44 | 18829.85
1.11.2 | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 634.5 | 46.08 | 29237.76
1.11.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 634.5 | 95.14 | 60366.33
1.11.4 | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 629.38 | 51.12 | 32173.91
1.11.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 126.37 | 47.25 | 5970.98
1.11.6 | 00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 7.46 | 70.77 | 527.94
1.11.7 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 25.6 | 15.87 | 406.27
1.11.8 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 39.6 | 117.96 | 4671.22
1.12 | COBERTA | [5 empty] | 172109.59
1.12.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 610.2 | 69.18 | 42213.64
1.12.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 181.61 | 109.11 | 19815.47
1.12.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 181.61 | 46.12 | 8375.85
1.12.4 | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 10 | 2472.07 | 24720.7
1.12.5 | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 10 | 2766.14 | 27661.4
1.12.6 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 610.2 | 15.3 | 9336.06
1.12.7 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 113.1 | 84.59 | 9567.13
1.12.8 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 52.64 | 165.04 | 8687.71
1.12.9 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 634.5 | 34.25 | 21731.63
1.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | [5 empty] | 36628.07
1.13.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 98.77 | 39.15 | 3866.85
1.13.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 62.17 | 40.17 | 2497.37
1.13.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 24.75 | 30.41 | 752.65
1.13.4 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 25.92 | 36.86 | 955.41
1.13.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 10 | 102.73 | 1027.3
1.13.6 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 29.96 | 59.92
1.13.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 | 97.38 | 584.28
1.13.8 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 742.5 | 1485
1.13.9 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 1379.9 | 2759.8
1.13.10 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 47 | 188
1.13.11 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 40.99 | 163.96
1.13.12 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 42.12 | 84.24
1.13.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 147.76 | 147.76
1.13.14 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 7 | 503.94 | 3527.58
1.13.15 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 206.7 | 206.7
1.13.16 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 32.83 | 328.3
1.13.17 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 38.85 | 54.23 | 2106.84
1.13.18 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 46.51 | 87.3 | 4060.32
1.13.19 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 243.02 | 243.02
1.13.20 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 132.77 | 65.24 | 8661.91
1.13.21 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 247.12 | 494.24
1.13.22 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 43.01 | 56.42 | 2426.62
1.14 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 44112.13
1.14.1 | composição 10 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO ORSE 11150] | Composições Próprias | M2 | 14.07 | 530.87 | 7469.34
1.14.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 70.64 | 706.4
1.14.3 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 82.65 | 247.95
1.14.4 | 00010428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | SINAPI | UN | 8 | 500.75 | 4006
1.14.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 530.35 | 4773.15
1.14.6 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 324.29 | 648.58
1.14.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 353.45 | 706.9
1.14.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 260.25 | 260.25
1.14.9 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 586.14 | 586.14
1.14.10 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 769.27 | 769.27
1.14.11 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 33.92 | 692.62 | 23493.67
1.14.12 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 111.12 | 444.48
1.15 | MURO EXTERNO | [5 empty] | 118436.8
1.15.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 130.85 | 52.4 | 6856.54
1.15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 32.68 | 64.95 | 2122.57
1.15.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 11.01 | 39.37 | 433.46
1.15.4 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | SINAPI | M | 244.5 | 39.79 | 9728.66
1.15.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 15.48 | 4.91 | 76.01
1.15.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 15.48 | 30.67 | 474.77
1.15.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 167.13 | 15.99 | 2672.41
1.15.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 9.89 | 530.88 | 5250.4
1.15.9 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 11.78 | 496.62 | 5850.18
1.15.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 9.89 | 230.55 | 2280.14
1.15.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 162.02 | 17.5 | 2835.35
1.15.12 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 377.8 | 14.35 | 5421.43
1.15.13 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 149.6 | 69.64 | 10418.14
1.15.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 65.43 | 48.22 | 3155.03
1.15.15 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 405.64 | 46.86 | 19008.29
1.15.16 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 811.27 | 6.08 | 4932.52
1.15.17 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 811.27 | 22.4 | 18172.45
1.15.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 811.27 | 12.16 | 9865.04
1.15.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SINAPI | M2 | 811.27 | 10.95 | 8883.41
1.16 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 13488.97
1.16.1 | composição 17 | BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3'' E 4'' E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159] | Composições Próprias | UN | 2 | 4877.91 | 9755.82
1.16.2 | composição 18 | BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4'' [ADAPTADO DE ORSE 9166] | Composições Próprias | UN | 1 | 3733.15 | 3733.15
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 232596.52
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1007781.91
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1240378.43