## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA | [5 empty] | 201156.76
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5620.4
1.1.1 | COMP-15699319 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO ALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/001) | PRÓPRIA | M² | 8 | 309.77 | 2478.16
1.1.2 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SINAPI | UN | 50 | 8.5 | 425
1.1.3 | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | SINAPI | UN | 6 | 89.48 | 536.88
1.1.4 | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | SINAPI | UN | 6 | 114.66 | 687.96
1.1.5 | COMP-08411666 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO (ORSE 3242) | PRÓPRIA | UND | 2 | 535.98 | 1071.96
1.1.6 | COMP-33061650 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (ADAPTADO DE SINAPI 72898) | PRÓPRIA | M³ | 54 | 3.76 | 203.04
1.1.7 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 178.2 | 1.22 | 217.4
1.2 | MUROS DE COTENÇÃO | [5 empty] | 11473.44
1.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 6.81 | 58 | 394.98
1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 13.35 | 4.25 | 56.74
1.2.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 13.35 | 23.28 | 310.79
1.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 43.83 | 18.01 | 789.38
1.2.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 155.52 | 15 | 2332.8
1.2.6 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 25.2 | 27.49 | 692.75
1.2.7 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 2.56 | 381.17 | 975.8
1.2.8 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 2.98 | 150.74 | 449.21
1.2.9 | COMP-32807009 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19 CM, 1VEZ (ESPESSURA 19CM) ASSENTADO E ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - SINAPI (73935/002 | PRÓPRIA | M² | 14.1 | 78.39 | 1105.3
1.2.10 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 49.94 | 5.23 | 261.19
1.2.11 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 24.97 | 31.75 | 792.8
1.2.12 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 12.17 | 25.07 | 305.1
1.2.13 | COMP-42867653 | REVESTIMENTO EM PEDRA LAMINADA SERRADA TIPO CARIRI OU ITACOLOMI PARA PAREDES EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS (ADAPTADO SINAPI 87242) | PRÓPRIA | M² | 12.17 | 247.05 | 3006.6
1.3 | PAVIMENTAÇÃO RAMPA E ESCADA | [5 empty] | 107068.09
1.3.1 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 1205.91 | 47.43 | 57196.31
1.3.2 | 93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 131.15 | 50.81 | 6663.73
1.3.3 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.38 | 288.66 | 109.69
1.3.4 | COMP-48220804 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E BASE EM CONCRETO MAGRO (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | PRÓPRIA | M² | 7.51 | 84.68 | 635.95
1.3.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 125 | 41.58 | 5197.5
1.3.6 | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | SINAPI | M2 | 35 | 3.32 | 116.2
1.3.7 | COMP-058433 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,5M) | PRÓPRIA | UN | 3 | 558.83 | 1676.49
1.3.8 | 95969 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | SINAPI | M3 | 8.62 | 2614.28 | 22535.09
1.3.9 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 25.27 | 29.7 | 750.52
1.3.10 | COMP-05039307 | PISO EM GRANITO FLAMEADO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS (ADAPTADO SINAPI 101092) | PRÓPRIA | M² | 26.97 | 389.28 | 10498.88
1.3.11 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 16.8 | 100.46 | 1687.73
1.4 | JARDINEIRAS | [5 empty] | 16975.3
1.4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 99.88 | 41.58 | 4153.01
1.4.2 | COMP-89379238 | REMOÇÃO DE CAIAÇÃO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL (ADAPTADO DE CPOS 03.10.060) | PRÓPRIA | M² | 38.95 | 2.23 | 86.86
1.4.3 | COMP-42867653 | REVESTIMENTO EM PEDRA LAMINADA SERRADA TIPO CARIRI OU ITACOLOMI PARA PAREDES EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS (ADAPTADO SINAPI 87242) | PRÓPRIA | M² | 51.55 | 247.05 | 12735.43
1.5 | PAISAGISMO | [5 empty] | 34489.98
1.5.1 | COMP-63769452 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00 X 0,60M (ADAPTADO DE ORSE 08464) | PRÓPRIA | UN | 10 | 530.36 | 5303.6
1.5.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 70.78 | 10.87 | 769.38
1.5.3 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 184 | 95.63 | 17595.92
1.5.4 | COMP-47100608 | PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL, ALTURA DE TRONCO MAIOR QUE 5,00M (ADAPTADO DE SINAPI 73967/002) | PRÓPRIA | UN | 4 | 2705.27 | 10821.08
1.6 | CORRIMÃO/GUARDA CORPO | [5 empty] | 12750.45
1.6.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | SINAPI | M | 45.24 | 93.49 | 4229.49
1.6.2 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | SINAPI | M | 15.3 | 516.79 | 7906.89
1.6.3 | COMP-08184111 | PINTURA EPOXI INCLUSIVE EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR (ADAPTADO DE SINAPI 84647) | PRÓPRIA | M² | 5.08 | 120.88 | 614.07
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 10760.5
1.7.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 5.49 | 58 | 318.42
1.7.2 | COMP-00129315 | POSTE CIRCULAR EM CONCRETO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONICO CONTINUO RETO H=11.00M, INCL BASE CONCRETO, DISPONDO DE 3 BRAÇOS COM INCLINAÇÃO DE 25GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL, INCLUINDO FUNDAÇÃO (ADAPTADO ORSE 335) | PRÓPRIA | UN | 3 | 2331.13 | 6993.39
1.7.3 | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 3 | 217.86 | 653.58
1.7.4 | COMP-11470185 | HASTE DE AÇO COBREADA DE 5/8" 2400mm P/ATERRAMENTO (ADAPTADO DE SINAPI PB 96985) | PRÓPRIA | UM | 3 | 41.76 | 125.28
1.7.5 | COMP-73463842 | GRAMPO DE ATERRAMENTO - CONCRETO GTDU 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DE SEIFRA C3911) | PRÓPRIA | UN | 3 | 23.01 | 69.03
1.7.6 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 99 | 5.27 | 521.73
1.7.7 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 112 | 10.1 | 1131.2
1.7.8 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 56 | 11.11 | 622.16
1.7.9 | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 18 | 8.25 | 148.5
1.7.10 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 5.04 | 35.16 | 177.21
1.8 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2018.6
1.8.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 1529.24 | 1.32 | 2018.6
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 44350.16
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 156806.6
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 201156.76

## RESUMO
1 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA |  | 201156.76 | 100
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5620.4 | 2.794
1.2 | MUROS DE COTENÇÃO |  | 11473.44 | 5.7037
1.3 | PAVIMENTAÇÃO RAMPA E ESCADA |  | 107068.09 | 53.2262
1.4 | JARDINEIRAS |  | 16975.3 | 8.4388
1.5 | PAISAGISMO |  | 34489.98 | 17.1458
1.6 | CORRIMÃO/GUARDA CORPO |  | 12750.45 | 6.3386
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 10760.5 | 5.3493
1.8 | SERVIÇOS FINAIS |  | 2018.6 | 1.0035
|  | VALOR BDI TOTAL: | 44350.16 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 156806.6
|  | VALOR TOTAL: | 201156.76

## COMPOSICOES
1.1.1. COMP-15699319 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO ALVANIZADO (ADAPTADO SINAPI 74209/001) (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 0.81999 | 200 | 164
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.28 | 9.95 | 32.64
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.090199 | 15.96 | 1.44
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.81999 | 4.89 | 4.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 202.09
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.81999 | 17.4 | 14.27
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.0081999 | 275.71 | 2.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.64 | 13.94 | 22.86
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 39.39
|  |  |  | VALOR: |  | 241.48
1.1.2. 99058 - LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (UN)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | SINAPI | H | 0.14455 | 2.25 | 0.32
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.32
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.060401 | 11.07 | 0.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.66
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.096313 | 10.51 | 1.01
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.19271 | 24.1 | 4.64
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.65
|  |  |  | VALOR: |  | 6.63
1.1.3. 98530 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2503 | 16.98 | 38.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.263 | 13.94 | 31.54
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 69.75
|  |  |  | VALOR: |  | 69.75
1.1.4. 98527 - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1966 | 16.98 | 20.31
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.23534 | 81.86 | 19.26
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.96129 | 34.47 | 33.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1966 | 13.94 | 16.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 89.38
|  |  |  | VALOR: |  | 89.38
1.1.5. COMP-08411666 - REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO (ORSE 3242) (UND)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.61501 | 399.65 | 245.79
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.82001 | 154.04 | 126.31
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.2801 | 13.94 | 45.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 417.82
|  |  |  | VALOR: |  | 417.82
1.1.6. COMP-33061650 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (ADAPTADO DE SINAPI 72898) (M³)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0069296 | 127.88 | 0.89
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.011971 | 119.52 | 1.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.043533 | 13.94 | 0.61
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.93
|  |  |  | VALOR: |  | 2.93
1.1.7. 97918 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0032759 | 32.21 | 0.1
67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0076164 | 112.88 | 0.85
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.95
|  |  |  | VALOR: |  | 0.95
1.2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.2432 | 13.94 | 45.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 45.2
|  |  |  | VALOR: |  | 45.21
1.2.2. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.097069 | 15.44 | 1.49
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.070566 | 21.35 | 1.5
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12159 | 17.59 | 2.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16241 | 13.94 | 2.26
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 7.38
|  |  |  | VALOR: |  | 3.31
1.2.3. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.046343 | 274.42 | 12.71
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25476 | 17.59 | 4.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069474 | 13.94 | 0.96
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.15
|  |  |  | VALOR: |  | 18.15
1.2.4. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.020502 | 16.92 | 0.34
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97591 | 0.17 | 0.16
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.5
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.030097 | 13.33 | 0.4
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18411 | 17.5 | 3.22
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0.82009 | 12.1 | 9.92
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13.54
|  |  |  | VALOR: |  | 14.04
1.2.5. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.020526 | 16.92 | 0.34
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.44583 | 0.17 | 0.07
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.41
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.012808 | 13.33 | 0.17
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.078493 | 17.5 | 1.37
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0.82105 | 11.87 | 9.74
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.28
|  |  |  | VALOR: |  | 11.69
1.2.6. 92443 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | MES | 0.1609 | 3.62 | 0.58
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.63721 | 1.39 | 0.88
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | MES | 0.32261 | 5.58 | 1.8
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 3.26
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0032836 | 5.92 | 0.01
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.015597 | 19.7 | 0.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.31
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.090299 | 14.5 | 1.3
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.49254 | 17.4 | 8.57
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.055 | 145.3 | 7.99
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 17.86
|  |  |  | VALOR: |  | 21.43
1.2.7. 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.58381 | 74 | 43.2
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 320.7449 | 0.56 | 179.61
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.48599 | 74.6 | 36.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 259.06
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0.50018 | 1.26 | 0.63
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.52478 | 4.14 | 2.17
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0168 | 12.67 | 12.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6071 | 13.94 | 22.4
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.08
|  |  |  | VALOR: |  | 297.14
1.2.8. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5071 | 17.4 | 26.22
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5065 | 17.59 | 26.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.4229 | 13.94 | 61.65
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 3.3668 | 0.4 | 1.34
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 1.143 | 1.59 | 1.81
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 117.51
|  |  |  | VALOR: |  | 117.51
1.2.9. COMP-32807009 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19 CM, 1VEZ (ESPESSURA 19CM) ASSENTADO E ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - SINAPI (73935/002 (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007271 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | SINAPI | UN | 54 | 0.65 | 35.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 35.1
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.013549 | 350.85 | 4.75
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71944 | 17.59 | 12.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.61772 | 13.94 | 8.61
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.01
|  |  |  | VALOR: |  | 61.11
1.2.10. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0032463 | 460.78 | 1.49
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091053 | 17.59 | 1.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071143 | 13.94 | 0.99
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.08
|  |  |  | VALOR: |  | 4.08
1.2.11. 98562 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 0.45842 | 6.16 | 2.82
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.82
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.020502 | 473.72 | 9.71
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.59866 | 17.59 | 10.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12137 | 13.94 | 1.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 21.93
|  |  |  | VALOR: |  | 24.75
1.2.12. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.029177 | 350.85 | 10.23
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38344 | 17.59 | 6.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18454 | 13.94 | 2.57
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.54
|  |  |  | VALOR: |  | 19.54
1.2.13. COMP-42867653 - REVESTIMENTO EM PEDRA LAMINADA SERRADA TIPO CARIRI OU ITACOLOMI PARA PAREDES EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS (ADAPTADO SINAPI 87242) (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 6.306 | 2.18 | 13.75
00004710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | SINAPI | M2 | 0.95122 | 156.56 | 148.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 162.67
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0578 | 21.26 | 22.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.53301 | 13.94 | 7.43
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 29.92
|  |  |  | VALOR: |  | 192.59
1.3.1. 92398 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.046569 | 74 | 3.44
00036170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SINAPI | M2 | 0.82242 | 32 | 26.31
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0071329 | 70.47 | 0.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 30.25
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.20751 | 17.5 | 3.63
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.10068 | 0.71 | 0.07
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0030335 | 18.11 | 0.05
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.099287 | 0.53 | 0.05
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0045093 | 8.06 | 0.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.20751 | 13.94 | 2.89
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.72
|  |  |  | VALOR: |  | 36.97
1.3.2. 93681 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.046569 | 74 | 3.44
00036154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | SINAPI | M2 | 0.82242 | 35.21 | 28.95
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0071329 | 70.47 | 0.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.89
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.20751 | 17.5 | 3.63
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.10068 | 0.71 | 0.07
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0030335 | 18.11 | 0.05
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.099287 | 0.53 | 0.05
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0045093 | 8.06 | 0.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.20751 | 13.94 | 2.89
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.72
|  |  |  | VALOR: |  | 39.61
1.3.3. 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.68223 | 74 | 50.48
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 175.0256 | 0.56 | 98.01
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.47723 | 74.6 | 35.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 184.09
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0.53299 | 1.26 | 0.67
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.56579 | 4.14 | 2.34
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0906 | 12.67 | 13.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.7302 | 13.94 | 24.11
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 40.93
|  |  |  | VALOR: |  | 225.02
1.3.4. COMP-48220804 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E BASE EM CONCRETO MAGRO (ADAPTADO DE 09418/ORSE) (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-519250 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM | PRÓPRIA | M² | 0.77629 | 48 | 37.26
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 37.26
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | SINAPI | KG | 4.2766 | 0.67 | 2.87
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.6313 | 3.64 | 2.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.17
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 0.25055 | 13.27 | 3.32
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.41348 | 17.59 | 7.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.93193 | 13.94 | 12.99
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 23.58
|  |  |  | VALOR: |  | 66.01
1.3.5. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0057424 | 74 | 0.42
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 0.82445 | 25.54 | 21.05
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 21.47
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0016407 | 469.09 | 0.76
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32322 | 17.59 | 5.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32322 | 13.94 | 4.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 10.94
|  |  |  | VALOR: |  | 32.41
1.3.6. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG | 0.24684 | 0.92 | 0.22
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.22
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12342 | 18.6 | 2.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0061709 | 13.94 | 0.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.37
|  |  |  | VALOR: |  | 2.59
1.3.7. COMP-058433 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,5M) (UN)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-558130 | PISO PODOTÁTIL DE PLACA CIMENTICIA (ALERTA)25x25CM | PRÓPRIA | M² | 1.0557 | 45.19 | 47.71
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 47.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 10.2362 | 21.31 | 218.13
79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | SINAPI | M2 | 9.9292 | 17.1 | 169.79
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 387.92
|  |  |  | VALOR: |  | 435.63
1.3.8. 95969 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.90446 | 332.73 | 300.94
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 300.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 14.8815 | 18.8 | 279.77
95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 18.2222 | 16.61 | 302.67
92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 0.82 | 23.72 | 19.45
101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 6.0741 | 186.88 | 1135.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1737.01
|  |  |  | VALOR: |  | 2037.95
1.3.9. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.35718 | 11.69 | 4.17
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.41056 | 0.56 | 0.22
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.39
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.025454 | 508.07 | 12.93
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23812 | 17.59 | 4.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11906 | 13.94 | 1.65
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.76
|  |  |  | VALOR: |  | 23.15
1.3.10. COMP-05039307 - PISO EM GRANITO FLAMEADO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS (ADAPTADO SINAPI 101092) (M²)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-410391 | GRANITO FLAMEADO PARA PISO, COR CINZA CORUMBÁ. E=2CM | PRÓPRIA | M² | 0.95121 | 270 | 256.83
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 256.83
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 7.0685 | 1.9 | 13.43
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.1148 | 3.64 | 0.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.85
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2095 | 20.11 | 24.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.60681 | 13.94 | 8.46
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 32.78
|  |  |  | VALOR: |  | 303.46
1.3.11. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | SINAPI | M2 | 0.92484 | 1.32 | 1.22
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.16398 | 3.48 | 0.57
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.20497 | 6.35 | 1.3
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 0.92025 | 29.67 | 27.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 30.39
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18497 | 17.4 | 3.21
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.099453 | 337.55 | 33.57
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.27196 | 17.59 | 4.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45693 | 13.94 | 6.36
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 47.92
|  |  |  | VALOR: |  | 78.31
1.4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0057424 | 74 | 0.42
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 0.82445 | 25.54 | 21.05
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 21.47
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0016407 | 469.09 | 0.76
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32322 | 17.59 | 5.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32322 | 13.94 | 4.5
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 10.94
|  |  |  | VALOR: |  | 32.41
1.4.2. COMP-89379238 - REMOÇÃO DE CAIAÇÃO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL (ADAPTADO DE CPOS 03.10.060) (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0.41038 | 0.52 | 0.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.21
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.082075 | 18.6 | 1.53
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.53
|  |  |  | VALOR: |  | 1.74
1.4.3. COMP-42867653 - REVESTIMENTO EM PEDRA LAMINADA SERRADA TIPO CARIRI OU ITACOLOMI PARA PAREDES EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS (ADAPTADO SINAPI 87242) (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 6.306 | 2.18 | 13.75
00004710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | SINAPI | M2 | 0.95122 | 156.56 | 148.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 162.67
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0578 | 21.26 | 22.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.53301 | 13.94 | 7.43
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 29.92
|  |  |  | VALOR: |  | 192.59
1.5.1. COMP-63769452 - BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00 X 0,60M (ADAPTADO DE ORSE 08464) (UN)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-97531869 | ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM 1VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ADAPTADO SINAPI 72131) | PRÓPRIA | M² | 0.19681 | 149.07 | 29.34
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 29.34
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 13.5309 | 0.56 | 7.58
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.58
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1.9845 | 2.27 | 4.5
96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 1.9845 | 9.49 | 18.83
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1.9845 | 10.85 | 21.53
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0.098406 | 5.4 | 0.53
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.54123 | 3.25 | 1.76
99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | SINAPI | M3 | 0.098406 | 399.2 | 39.28
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SINAPI | M3 | 0.082005 | 365.07 | 29.94
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 6.093 | 12.78 | 77.87
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.54123 | 29.72 | 16.09
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 0.082005 | 55.14 | 4.52
96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 1.4105 | 65.8 | 92.81
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.20501 | 154.04 | 31.58
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.82005 | 17.59 | 14.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6401 | 13.94 | 22.86
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 376.52
|  |  |  | VALOR: |  | 413.44
1.5.2. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 0.70292 | 7.49 | 5.26
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.26
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.067732 | 16.98 | 1.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14807 | 13.94 | 2.06
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.21
|  |  |  | VALOR: |  | 8.47
1.5.3. 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | SINAPI | UN | 1 | 89.08 | 89.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 89.08
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | -0.19211 | 16.98 | -3.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | -0.76694 | 13.94 | -10.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | -13.95
|  |  |  | VALOR: |  | 74.55
1.5.4. COMP-47100608 - PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL, ALTURA DE TRONCO MAIOR QUE 5,00M (ADAPTADO DE SINAPI 73967/002) (UN)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-526991 | PALMEIRA IMPERIAL, PORTE DO TRONCO DE 5M | PRÓPRIA | UN | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2500
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | -0.054405 | 74 | -4.03
00025963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | KG | -4.3524 | 0.11 | -0.48
00025951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | SINAPI | KG | -4.3524 | 1.95 | -8.49
00038125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI | KG | -163.2164 | 0.87 | -142
00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | SINAPI | M3 | -1.1425 | 109.28 | -124.85
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | -279.85
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | -1.2513 | 16.98 | -21.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | -6.4198 | 13.94 | -89.49
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | -110.74
|  |  |  | VALOR: |  | 2108.88
1.6.1. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2.6842 | 0.67 | 1.79
00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.0032804 | 25.93 | 0.08
00011033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | SINAPI | UN | 0.89472 | 4.34 | 3.88
00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 0.84388 | 52.83 | 44.58
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 50.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.63803 | 14.03 | 8.95
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.77745 | 17.5 | 13.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 22.55
|  |  |  | VALOR: |  | 72.88
1.6.2. 99837 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | SINAPI | KG | 0.73472 | 9.59 | 7.04
00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.0533 | 25.93 | 1.38
00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 2.7331 | 1.04 | 2.84
00021009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 5.125 | 24.43 | 125.2
00021010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.6589 | 32.8 | 54.41
00021011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 0.75932 | 47.8 | 36.29
00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 0.84378 | 52.83 | 44.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 271.73
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.7113 | 14.03 | 52.07
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.5182 | 17.5 | 79.06
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 131.13
|  |  |  | VALOR: |  | 402.86
1.6.3. COMP-08184111 - PINTURA EPOXI INCLUSIVE EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR (ADAPTADO DE SINAPI 84647) (M²)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0.41002 | 0.52 | 0.21
00004049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | SINAPI | L | 0.36901 | 37.53 | 13.85
00011149 | PRIMER EPOXI | SINAPI | GL | 0.065603 | 169.76 | 11.14
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | SINAPI | L | 0.41002 | 44.7 | 18.33
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 43.53
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5581 | 18.6 | 28.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5581 | 13.94 | 21.72
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 50.7
|  |  |  | VALOR: |  | 94.23
1.7.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.2432 | 13.94 | 45.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 45.2
|  |  |  | VALOR: |  | 45.21
1.7.2. COMP-00129315 - POSTE CIRCULAR EM CONCRETO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONICO CONTINUO RETO H=11.00M, INCL BASE CONCRETO, DISPONDO DE 3 BRAÇOS COM INCLINAÇÃO DE 25GRAUS EM RELAÇÃO AO PLANO VERTICAL, INCLUINDO FUNDAÇÃO (ADAPTADO ORSE 335) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | SINAPI | UN | 1 | 967.21 | 967.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 967.21
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | -0.023951 | 308.09 | -7.38
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | -0.28741 | 55.14 | -15.85
93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | -0.47902 | 151.44 | -72.54
101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | SINAPI | UN | 3 | 182 | 546
101644 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 3 | 35.65 | 106.95
101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 3 | 108.78 | 326.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | -2.3951 | 13.94 | -33.39
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 850.13
|  |  |  | VALOR: |  | 1817.22
1.7.3. 97887 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 65.8408 | 0.56 | 36.87
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 36.87
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.038378 | 395.33 | 15.17
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.00057403 | 330.29 | 0.18
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.0918 | 17.59 | 36.79
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0.020665 | 2124.89 | 43.91
101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.040182 | 193.29 | 7.76
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.0918 | 13.94 | 29.15
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 132.96
|  |  |  | VALOR: |  | 169.83
1.7.4. COMP-11470185 - HASTE DE AÇO COBREADA DE 5/8" 2400mm P/ATERRAMENTO (ADAPTADO DE SINAPI PB 96985) (UM)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 0.65608 | 39.7 | 26.05
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.05
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.20757 | 13.59 | 2.82
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.20757 | 17.75 | 3.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.5
|  |  |  | VALOR: |  | 32.55
1.7.5. COMP-73463842 - GRAMPO DE ATERRAMENTO - CONCRETO GTDU 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO DE SEIFRA C3911) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | SINAPI | UN | 1 | 20.25 | 20.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.25
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | -0.069384 | 13.59 | -0.94
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | -0.069384 | 17.75 | -1.23
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | -2.17
|  |  |  | VALOR: |  | 17.94
1.7.6. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 0.97623 | 3.42 | 3.33
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0073832 | 2.98 | 0.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.35
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.024611 | 13.59 | 0.33
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.024611 | 17.75 | 0.43
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.76
|  |  |  | VALOR: |  | 4.11
1.7.7. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 0.74383 | 6.69 | 4.97
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.23057 | 2.98 | 0.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.65
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.077603 | 13.59 | 1.05
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.066004 | 17.75 | 1.17
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.22
|  |  |  | VALOR: |  | 7.87
1.7.8. 91869 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0018862 | 16.92 | 0.03
00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.83402 | 5.62 | 4.68
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12629 | 13.59 | 1.71
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12629 | 17.75 | 2.24
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.95
|  |  |  | VALOR: |  | 8.66
1.7.9. 91881 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.43
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15976 | 13.59 | 2.17
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15976 | 17.75 | 2.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5
|  |  |  | VALOR: |  | 6.43
1.7.10. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9663 | 13.94 | 27.4
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 27.4
|  |  |  | VALOR: |  | 27.41
1.8.1. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | SINAPI | CHP | 0.01236 | 1.13 | 0.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073336 | 13.94 | 1.02
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.03
|  |  |  | VALOR: |  | 1.03

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA | 201156.76 | 11.16% | 17.53% | 27.12% | 26.57% | 17.62% | 100%
|  |  | 22449.09 | 35262.78 | 54553.71 | 53447.35 | 35443.83 | 201156.76
|  | 201156.76 | 22449.09 | 35262.78 | 54553.71 | 53447.35 | 35443.83 | 201156.76
|  |  | 22449.09 | 57711.87 | 112265.58 | 165712.93 | 201156.76

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.4
L | Lucro | 7.85
| TOTAL | 8.25
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4.5
DF | Despesas financeiras | 1.11
R | Riscos | 0.8
| TOTAL | 6.41
I | Impostos
| IMPOSTOS (I) - PIS, COFINS,ISSQN | 10.15
| TOTAL | 10.15
BDI = 28,28%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.3 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.78 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.64 | 10.55
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 50.51 | 20.28
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.45 | 3.45
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0.5 | 0.39
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.1 | 3.17
C5 | Indenização Adicional | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 9.52 | 7.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.49 | 3.41
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 8.86 | 3.7
Horista = 85,69% Mensalista = 48,16%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | 0
B2 | Feriados | 3.93 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.74 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.44 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 7.69 | 5.97
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 43.46 | 15.7
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.73 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.31 | 4.12
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.84 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 14.39 | 11.17
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 15.99 | 5.78
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.33
| TOTAL | 16.41 | 6.11
Horista = 111,06% Mensalista = 69,78%
A + B + C + D