## PLANILHA
TOMADA DE PREÇO 008/2021
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (4 SALAS)
LOCAL: SOUSA - PB | [6 empty] | BDI = | 27.35% |  | VALOR EDITAL: | 900467.68
[10 empty] | VALOR C/DESC.: | 648279.2486
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ORIGEM | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR TOTAL SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | DESCONTO | 28.01%
1 | ETAPA 01: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA | [5 empty] | 492141.7949 |  | 626770.4144
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13142.4224 |  | 16737.77
1.1.1 | 51 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | ORSE | M² | 6 | 233.6939 | 1402.1636 | 297.62 | 1785.72 |  |  | 324.62 | 233.6939
1.1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 140 | 28.5872 | 4002.2121 | 36.41 | 5097.4 |  |  | 39.71 | 28.5872
1.1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M² | 1500 | 0.17278 | 259.164 | 0.22 | 330 |  |  | 0.24 | 0.17278
1.1.4 | 6096 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | ORSE | UN | 1 | 325.8051 | 325.8051 | 414.92 | 414.92 |  |  | 452.57 | 325.8051
1.1.5 | 11122 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR | ORSE | UN | 1 | 864.2615 | 864.2615 | 1100.67 | 1100.67 |  |  | 1200.53 | 864.2615
1.1.6 | 73658 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO | SINAPI | UN | 1 | 367.437 | 367.437 | 467.94 | 467.94 |  |  | 510.4 | 367.437
1.1.7 | 4654 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | ORSE | MÊS | 8 | 385.1465 | 3081.172 | 490.5 | 3924 |  |  | 535 | 385.1465
1.1.8 | 4657 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | ORSE | MÊS | 8 | 355.0259 | 2840.2071 | 452.14 | 3617.12 |  |  | 493.16 | 355.0259
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 5779.6119 |  | 7361.088
1.2.1 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | SINAPI | M³ | 122.16 | 6.5295 | 797.6429 | 8.32 | 1016.3712 |  |  | 9.07 | 6.5295
1.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M³ | 122.16 | 14.0524 | 1716.647 | 17.9 | 2186.664 |  |  | 19.52 | 14.0524
1.2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M³ | 142.01 | 22.9936 | 3265.322 | 29.28 | 4158.0528 |  |  | 31.94 | 22.9936
1.3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 56592.8186 |  | 72072.8182
1.3.1 | 93 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | ORSE | M³ | 84.24 | 266.7949 | 22474.8057 | 339.77 | 28622.2248 |  |  | 370.6 | 266.7949
1.3.2 | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 28.19 | 43.3884 | 1223.1182 | 55.26 | 1557.7794 |  |  | 60.27 | 43.3884
1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M³ | 5 | 309.7442 | 1548.7209 | 394.47 | 1972.35 |  |  | 430.26 | 309.7442
1.3.4 | 95952 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA | SINAPI | M³ | 15.01 | 1267.024 | 19018.0302 | 1613.6 | 24220.136 |  |  | 1760 | 1267.024
1.3.5 | 95952 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | SINAPI | M³ | 9.73 | 1267.024 | 12328.1435 | 1613.6 | 15700.328 |  |  | 1760 | 1267.024
1.4 | SUPER-ESTRUTURA | [5 empty] | 89891.2105 |  | 114480.3824
1.4.1 | 95954 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADARESINADA , COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | SINAPI | M³ | 18.92 | 1418.203 | 26832.4008 | 1806.13 | 34171.9796 |  |  | 1970 | 1418.203
1.4.2 | 95954 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADARESINADA , COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA | SINAPI | M³ | 14.4 | 1429.3399 | 20582.4939 | 1820.31 | 26212.464 |  |  | 1985.47 | 1429.3399
1.4.3 | 9721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2 CM. | ORSE | M² | 12.36 | 246.4218 | 3045.7731 | 313.83 | 3878.9388 |  |  | 342.3 | 246.4218
1.4.4 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).AF_11/2020 | SINAPI | M² | 475 | 83.0117 | 39430.5428 | 105.72 | 50217 |  |  | 115.31 | 83.0117
1.5 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 67945.478 |  | 86529.2828
1.5.1 | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 784.04 | 38.6586 | 30309.9123 | 49.23 | 38598.2892 |  |  | 53.7 | 38.6586
1.5.2 | 73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | SINAPI | M² | 35.76 | 146.1397 | 5225.9557 | 186.11 | 6655.2936 |  |  | 203 | 146.1397
1.5.3 | 2374 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO. | ORSE | M² | 290 | 111.7573 | 32409.61 | 142.33 | 41275.7 |  |  | 155.24 | 111.7573
1.6 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [5 empty] | 57163.5776 |  | 72799.6233
1.6.1 | 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UND | 9 | 375.4494 | 3379.045 | 478.15 | 4303.35 |  |  | 521.53 | 375.4494
1.6.2 | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UND | 10 | 429.406 | 4294.0595 | 546.86 | 5468.6 |  |  | 596.48 | 429.406
1.6.3 | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA 190X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UND | 2 | 429.406 | 858.8119 | 546.86 | 1093.72 |  |  | 596.48 | 429.406
1.6.4 | 94559 | JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 | SINAPI | M² | 60.17 | 379.3153 | 22823.4022 | 483.07 | 29066.3219 |  |  | 526.9 | 379.3153
1.6.5 | 8238 | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | ORSE | M² | 3 | 273.9867 | 821.9602 | 348.93 | 1046.79 |  |  | 380.59 | 273.9867
1.6.6 | 8238 | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | ORSE | M² | 67.01 | 273.9867 | 18359.8515 | 348.93 | 23381.7993 |  |  | 380.59 | 273.9867
1.6.7 | 9072 | PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS | ORSE | M² | 1.57 | 540.105 | 847.9648 | 687.84 | 1079.9088 |  |  | 750.25 | 540.105
1.6.8 | 2390 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR | ORSE | UND | 4 | 209.023 | 836.0919 | 266.2 | 1064.8 |  |  | 290.35 | 209.023
1.6.9 | 1883 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | ORSE | M² | 41.59 | 79.9881 | 3326.7046 | 101.87 | 4236.7733 |  |  | 111.11 | 79.9881
1.6.10 | 90830 | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 20 | 76.1294 | 1522.5885 | 96.95 | 1939 |  |  | 105.75 | 76.1294
1.6.11 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39 CILINDRO, MACANETA TIPO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA | SINAPI | UND | 2 | 46.5487 | 93.0975 | 59.28 | 118.56 |  |  | 64.66 | 46.5487
1.7 | COBERTA | [5 empty] | 39916.7013 |  | 50835.064
1.7.1 | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M² | 453.35 | 17.9039 | 8116.739 | 22.8 | 10336.38 |  |  | 24.87 | 17.9039
1.7.2 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M² | 57.8 | 38.2627 | 2211.5832 | 48.73 | 2816.594 |  |  | 53.15 | 38.2627
1.7.3 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M² | 511.15 | 20.3588 | 10406.3863 | 25.93 | 13254.1195 |  |  | 28.28 | 20.3588
1.7.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 70.63 | 11.1513 | 787.6129 | 14.2 | 1002.946 |  |  | 15.49 | 11.1513
1.7.5 | 304 | ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM | ORSE | M | 41.57 | 20.5028 | 852.2994 | 26.11 | 1085.3927 |  |  | 28.48 | 20.5028
1.7.6 | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | SINAPI | M | 8.78 | 12.4615 | 109.4117 | 15.87 | 139.3386 |  |  | 17.31 | 12.4615
1.7.7 | 9360 | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR | ORSE | M² | 8.31 | 20.9779 | 174.3262 | 26.72 | 222.0432 |  |  | 29.14 | 20.9779
1.7.8 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | SINAPI | M² | 475 | 36.3334 | 17258.3427 | 46.27 | 21978.25 |  |  | 50.47 | 36.3334
1.8 | REVESTIMENTO E FORRO | [5 empty] | 52569.4493 |  | 66961.2756
1.8.1 | 87879 | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M² | 1663.44 | 2.2893 | 3808.0833 | 2.92 | 4857.2448 |  |  | 3.18 | 2.2893
1.8.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | SINAPI | M² | 1146.79 | 16.8169 | 19285.4115 | 21.42 | 24564.2418 |  |  | 23.36 | 16.8169
1.8.3 | 87536 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | SINAPI | M² | 516.65 | 16.8025 | 8680.9941 | 21.4 | 11056.31 |  |  | 23.34 | 16.8025
1.8.4 | 11368 | REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIANE, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO | ORSE | M² | 516.65 | 40.2496 | 20794.9605 | 51.26 | 26483.479 |  |  | 55.91 | 40.2496
1.9 | PINTURA | [5 empty] | 29963.9388 |  | 38162.8027
1.9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 1146.79 | 1.4038 | 1609.8695 | 1.79 | 2052.7541 |  |  | 1.95 | 1.4038
1.9.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 1146.79 | 7.2494 | 8313.5314 | 9.23 | 10584.8717 |  |  | 10.07 | 7.2494
1.9.3 | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | M² | 358.74 | 9.3299 | 3347.0098 | 11.88 | 4261.8312 |  |  | 12.96 | 9.3299
1.9.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 358.74 | 8.3292 | 2988.0326 | 10.61 | 3806.2314 |  |  | 11.57 | 8.3292
1.9.5 | 102228 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M² | 81.38 | 10.6113 | 863.5497 | 13.51 | 1099.4438 |  |  | 14.74 | 10.6113
1.9.6 | 100726 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI | M² | 83.17 | 11.9503 | 993.9098 | 15.22 | 1265.8474 |  |  | 16.6 | 11.9503
1.9.7 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 1146.79 | 6.6735 | 7653.0721 | 8.5 | 9747.715 |  |  | 9.27 | 6.6735
1.9.8 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M² | 766.73 | 5.4712 | 4194.9638 | 6.97 | 5344.1081 |  |  | 7.6 | 5.4712
1.10 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 30102.7379 |  | 38334.3754
1.10.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M² | 427.65 | 15.2331 | 6514.4284 | 19.4 | 8296.41 |  |  | 21.16 | 15.2331
1.10.2 | 2180 | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2,5 CM. | ORSE | M² | 427.65 | 14.4196 | 6166.5407 | 18.36 | 7851.654 |  |  | 20.03 | 14.4196
1.10.3 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 45.74 | 36.2758 | 1659.2533 | 46.2 | 2113.188 |  |  | 50.39 | 36.2758
1.10.4 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | M² | 381.91 | 19.3437 | 7387.5574 | 24.63 | 9406.4433 |  |  | 26.87 | 19.3437
1.10.5 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (LARGURA = 60 CM) | SINAPI | M² | 99.37 | 46.5055 | 4621.2555 | 59.23 | 5885.6851 |  |  | 64.6 | 46.5055
1.10.6 | 94992 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016 | SINAPI | M² | 6.5 | 46.5055 | 302.286 | 59.23 | 384.995 |  |  | 64.6 | 46.5055
1.10.7 | 92396 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M² | 101 | 31.8916 | 3221.0486 | 40.62 | 4102.62 |  |  | 44.3 | 31.8916
1.10.8 | 12436 | RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | SINAPI | UND | 1 | 230.368 | 230.368 | 293.38 | 293.38 |  |  | 320 | 230.368
1.11 | INSTALAÇÃO HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS | [5 empty] | 16116.1843 |  | 20524.555
1.11.1 | 86931 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013 | SINAPI | UND | 3 | 266.363 | 799.089 | 339.22 | 1017.66 |  |  | 370 | 266.363
1.11.2 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 2 | 467.935 | 935.87 | 595.93 | 1191.86 |  |  | 650 | 467.935
1.11.3 | 7350 | LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA | ORSE | UND | 5 | 272.9501 | 1364.7504 | 347.61 | 1738.05 |  |  | 379.15 | 272.9501
1.11.4 | 2004 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | ORSE | UND | 1 | 130.9426 | 130.9426 | 166.76 | 166.76 |  |  | 181.89 | 130.9426
1.11.5 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2016 | SINAPI | UND | 7 | 102.1034 | 714.7239 | 130.03 | 910.21 |  |  | 141.83 | 102.1034
1.11.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UND | 5 | 51.0049 | 255.0246 | 64.96 | 324.8 |  |  | 70.85 | 51.0049
1.11.7 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UND | 2 | 73.1202 | 146.2405 | 93.12 | 186.24 |  |  | 101.57 | 73.1202
1.11.8 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013.. | SINAPI | UND | 5 | 65.2301 | 326.1507 | 83.07 | 415.35 |  |  | 90.61 | 65.2301
1.11.9 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UND | 2 | 29.3719 | 58.7438 | 37.41 | 74.82 |  |  | 40.8 | 29.3719
1.11.10 | 2144 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | SINAPI | UND | 3 | 19.8548 | 59.5645 | 25.29 | 75.87 |  |  | 27.58 | 19.8548
1.11.11 | 2050 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | UND | 1 | 12.627 | 12.627 | 16.08 | 16.08 |  |  | 17.54 | 12.627
1.11.12 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. | SINAPI | UND | 5 | 49.3923 | 246.9617 | 62.9 | 314.5 |  |  | 68.61 | 49.3923
1.11.13 | 4287 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | ORSE | UND | 5 | 32.1003 | 160.5017 | 40.88 | 204.4 |  |  | 44.59 | 32.1003
1.11.14 | 12511 | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO | ORSE | UND | 5 | 41.4662 | 207.3312 | 52.81 | 264.05 |  |  | 57.6 | 41.4662
1.11.15 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | SINAPI | UND | 7 | 5.4928 | 38.4499 | 7 | 49 |  |  | 7.63 | 5.4928
1.11.16 | 86876 | LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA | SUPLAN | UND | 2 | 113.4346 | 226.8693 | 144.46 | 288.92 |  |  | 157.57 | 113.4346
1.11.17 | 86894 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UND | 1 | 125.277 | 125.277 | 159.54 | 159.54 |  |  | 174.02 | 125.277
1.11.18 | 1889 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ORSE | M² | 3.2 | 275.1602 | 880.5126 | 350.43 | 1121.376 |  |  | 382.22 | 275.1602
1.11.19 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UND | 2 | 555.4964 | 1110.9929 | 707.44 | 1414.88 |  |  | 771.63 | 555.4964
1.11.20 | 10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M. | ORSE | M | 8.31 | 197.0078 | 1637.1351 | 250.9 | 2084.979 |  |  | 273.66 | 197.0078
1.11.21 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UND | 14 | 66.8139 | 935.3949 | 85.09 | 1191.26 |  |  | 92.81 | 66.8139
1.11.22 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE | SINAPI | UND | 3 | 161.308 | 483.924 | 205.43 | 616.29 |  |  | 224.07 | 161.308
1.11.23 | 164418 | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 1 | 2134.7411 | 2134.7411 | 2718.67 | 2718.67 |  |  | 2965.33 | 2134.7411
1.11.24 | 1432 | CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE | ORSE | UND | 1 | 3124.366 | 3124.366 | 3978.99 | 3978.99 |  |  | 4340 | 3124.366
1.12 | INSTALAÇÃO SANITARIAS | [5 empty] | 3865.1287 |  | 4922.58
1.12.1 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UND | 7 | 5.4928 | 38.4499 | 7 | 49 |  |  | 7.63 | 5.4928
1.12.2 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 40 | 35.4335 | 1417.3391 | 45.13 | 1805.2 |  |  | 49.22 | 35.4335
1.12.3 | 4883 | CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (40X40X40)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA | ORSE | UND | 2 | 348.158 | 696.3161 | 443.39 | 886.78 |  |  | 483.62 | 348.158
1.12.4 | 4429 | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO,TAMPA E CANTONEIRA) | ORSE | UND | 1 | 84.4443 | 84.4443 | 107.54 | 107.54 |  |  | 117.3 | 84.4443
1.12.5 | 8076 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO | SINAPI | UND | 4 | 175.8068 | 703.2271 | 223.9 | 895.6 |  |  | 244.21 | 175.8068
1.12.6 | 1679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | ORSE | UND | 10 | 44.5546 | 445.5461 | 56.74 | 567.4 |  |  | 61.89 | 44.5546
1.12.7 | 1678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | ORSE | UND | 2 | 67.397 | 134.7941 | 85.83 | 171.66 |  |  | 93.62 | 67.397
1.12.8 | 1683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | ORSE | UND | 5 | 69.0024 | 345.0121 | 87.88 | 439.4 |  |  | 95.85 | 69.0024
1.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS | [5 empty] | 21480.9377 |  | 27356.5
1.13.1 | 8076 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO | ORSE | UND | 4 | 172.776 | 691.104 | 220.04 | 880.16 |  |  | 240 | 172.776
1.13.2 | 2797 | CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA | ORSE | UND | 1 | 237.567 | 237.567 | 302.55 | 302.55 |  |  | 330 | 237.567
1.13.3 | 93667 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A DIN, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 7 | 32.885 | 230.1952 | 41.88 | 293.16 |  |  | 45.68 | 32.885
1.13.4 | 93670 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 10 | 35.3543 | 353.5429 | 45.02 | 450.2 |  |  | 49.11 | 35.3543
1.13.5 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 40 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 3 | 30.9917 | 92.9751 | 39.47 | 118.41 |  |  | 43.05 | 30.9917
1.13.6 | 93666 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 50 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 1 | 33.6841 | 33.6841 | 42.9 | 42.9 |  |  | 46.79 | 33.6841
1.13.7 | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020 | SINAPI | UND | 3 | 42.1213 | 126.364 | 53.64 | 160.92 |  |  | 58.51 | 42.1213
1.13.8 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UND | 17 | 12.4327 | 211.3554 | 15.83 | 269.11 |  |  | 17.27 | 12.4327
1.13.9 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UND | 6 | 19.6965 | 118.1788 | 25.08 | 150.48 |  |  | 27.36 | 19.6965
1.13.10 | 97585 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - | SINAPI | UND | 24 | 48.9676 | 1175.2224 | 62.36 | 1496.64 |  |  | 68.02 | 48.9676
1.13.11 | 97586 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - | SINAPI | UND | 53 | 66.4756 | 3523.205 | 84.66 | 4486.98 |  |  | 92.34 | 66.4756
1.13.12 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UND | 8 | 18.2639 | 146.1109 | 23.26 | 186.08 |  |  | 25.37 | 18.2639
1.13.13 | 93128 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | UND | 91 | 70.6942 | 6433.1704 | 90.03 | 8192.73 |  |  | 98.2 | 70.6942
1.13.14 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UND | 18 | 86.7767 | 1561.9814 | 110.51 | 1989.18 |  |  | 120.54 | 86.7767
1.13.15 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UND | 12 | 92.2552 | 1107.0622 | 117.49 | 1409.88 |  |  | 128.15 | 92.2552
1.13.16 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (SPLITS), RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016, INCLUVIVE ATERRAMENTO | SINAPI | UND | 7 | 131.5041 | 920.5289 | 167.48 | 1172.36 |  |  | 182.67 | 131.5041
1.13.17 | 93144 | PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UND | 11 | 131.5041 | 1446.5455 | 167.48 | 1842.28 |  |  | 182.67 | 131.5041
1.13.18 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 1 | 333.1697 | 333.1697 | 424.3 | 424.3 |  |  | 462.8 | 333.1697
1.13.19 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 1 | 229.4105 | 229.4105 | 292.16 | 292.16 |  |  | 318.67 | 229.4105
1.13.20 | 677 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS) | ORSE | UND | 3 | 94.2493 | 282.7479 | 120.03 | 360.09 |  |  | 130.92 | 94.2493
1.13.21 | 7139 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ | ORSE | UND | 1 | 188.3474 | 188.3474 | 239.87 | 239.87 |  |  | 261.63 | 188.3474
1.13.22 | 2651 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | ORSE | UND | 1 | 1086.0267 | 1086.0267 | 1383.09 | 1383.09 |  |  | 1508.58 | 1086.0267
1.13.23 | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 1 | 11.8352 | 11.8352 | 15.07 | 15.07 |  |  | 16.44 | 11.8352
1.13.24 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO) | SINAPI | UND | 1 | 940.6069 | 940.6069 | 1197.9 | 1197.9 |  |  | 1306.58 | 940.6069
1.14 | ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIARIO | [5 empty] | 5996.8442 |  | 7637.2928
1.14.1 | 12777 | PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES | ORSE | UND | 30 | 10.0786 | 302.358 | 12.84 | 385.2 |  |  | 14 | 10.0786
1.14.2 | 11986 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA | ORSE | UND | 1 | 899.875 | 899.875 | 1146.02 | 1146.02 |  |  | 1250 | 899.875
1.14.3 | 12627 | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | ORSE | UND | 2 | 322.6448 | 645.2896 | 410.9 | 821.8 |  |  | 448.18 | 322.6448
1.14.4 | 12627 | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | ORSE | UND | 1 | 322.6448 | 322.6448 | 410.9 | 410.9 |  |  | 448.18 | 322.6448
1.14.5 | 2387 | QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO | ORSE | M² | 15.36 | 223.1834 | 3428.097 | 284.23 | 4365.7728 |  |  | 310.02 | 223.1834
1.14.6 | 101905 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UND | 1 | 134.9812 | 134.9812 | 171.9 | 171.9 |  |  | 187.5 | 134.9812
1.14.7 | 1908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UND | 2 | 131.7993 | 263.5986 | 167.85 | 335.7 |  |  | 183.08 | 131.7993
1.15 | LIMPEZA, ENTREGA DE OBRA | [5 empty] | 1614.7537 |  | 2055.0042
1.15.1 | 2450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | ORSE | M² | 604 | 1.3606 | 821.809 | 1.73 | 1044.92 |  |  | 1.89 | 1.3606
1.15.2 | 2511 | BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM | ORSE | M³ | 81.59 | 9.7187 | 792.9447 | 12.38 | 1010.0842 |  |  | 13.5 | 9.7187
2 | ETAPA 02: RECREIO COBERTO | [5 empty] | 16888.5235 |  | 21508.8342
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 914.7913 |  | 1165.12
2.1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 32 | 28.5872 | 914.7913 | 36.41 | 1165.12 |  |  | 39.71 | 28.5872
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 793.0231 |  | 1010.024
2.2.1 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | SINAPI | M³ | 18.2 | 6.5295 | 118.8368 | 8.32 | 151.424 |  |  | 9.07 | 6.5295
2.2.2 | 93 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | ORSE | M³ | 2.5 | 269.6745 | 674.1863 | 343.44 | 858.6 |  |  | 374.6 | 269.6745
2.3 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 3016.728 |  | 3841.9
2.3.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M³ | 0.7 | 316.2233 | 221.3563 | 402.72 | 281.904 |  |  | 439.26 | 316.2233
2.3.2 | 95952 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA | SINAPI | M³ | 1.5 | 1270.6235 | 1905.9352 | 1618.18 | 2427.27 |  |  | 1765 | 1270.6235
2.3.3 | 95952 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | SINAPI | M³ | 0.7 | 1270.6235 | 889.4364 | 1618.18 | 1132.726 |  |  | 1765 | 1270.6235
2.4 | ESTRUTURA | [5 empty] | 1003.5665 |  | 1278.074
2.4.1 | 95954 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADARESINADA , COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA | SINAPI | M³ | 0.7 | 1433.6665 | 1003.5665 | 1825.82 | 1278.074 |  |  | 1991.48 | 1433.6665
2.5 | ALVENARIA | [5 empty] | 200.7441 |  | 255.65
2.5.1 | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 5 | 40.1488 | 200.7441 | 51.13 | 255.65 |  |  | 55.77 | 40.1488
2.6 | COBERTA | [5 empty] | 2752.0424 |  | 3504.942
2.6.1 | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M² | 43 | 17.9039 | 769.8683 | 22.8 | 980.4 |  |  | 24.87 | 17.9039
2.6.2 | 92260 | INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 250.6764 | 1002.7055 | 319.25 | 1277 |  |  | 348.21 | 250.6764
2.6.3 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M² | 43 | 20.3588 | 875.4272 | 25.93 | 1114.99 |  |  | 28.28 | 20.3588
2.6.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 12.6 | 8.2573 | 104.0414 | 10.52 | 132.552 |  |  | 11.47 | 8.2573
2.7 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 3799.0525 |  | 4838.8566
2.7.1 | 87879 | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M² | 106.23 | 2.2893 | 243.1904 | 2.92 | 310.1916 |  |  | 3.18 | 2.2893
2.7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | SINAPI | M² | 30.72 | 16.8169 | 516.6141 | 21.42 | 658.0224 |  |  | 23.36 | 16.8169
2.7.3 | 11368 | REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIANE, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO | ORSE | M² | 75.51 | 40.2496 | 3039.248 | 51.26 | 3870.6426 |  |  | 55.91 | 40.2496
2.8 | PISOS | [5 empty] | 2499.7037 |  | 3183.29
2.8.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 M2 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M² | 47.3 | 15.521 | 734.1454 | 19.77 | 935.121 |  |  | 21.56 | 15.521
2.8.2 | 2180 | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2,5 CM. | ORSE | M² | 47.3 | 14.686 | 694.6459 | 18.7 | 884.51 |  |  | 20.4 | 14.686
2.8.3 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | M² | 47.3 | 22.6409 | 1070.9124 | 28.83 | 1363.659 |  |  | 31.45 | 22.6409
2.9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | [5 empty] | 1908.8719 |  | 2430.9776
2.9.1 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UND | 4 | 91.2113 | 364.8453 | 116.16 | 464.64 |  |  | 126.7 | 91.2113
2.9.2 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | UND | 4 | 71.4141 | 285.6563 | 90.95 | 363.8 |  |  | 99.2 | 71.4141
2.9.3 | 12577 | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR - REV 01 | ORSE | UND | 4 | 292.5674 | 1170.2694 | 372.59 | 1490.36 |  |  | 406.4 | 292.5674
2.9.4 | 91943 | REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR - REV 01 | SINAPI | UND | 2 | 8.7108 | 17.4216 | 11.09 | 22.18 |  |  | 12.1 | 8.7108
2.9.5 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 19.48 | 3.6283 | 70.6792 | 4.62 | 89.9976 |  |  | 5.04 | 3.6283
TOTAL DA OBRA SEM BDI: | [5 empty] | 509030.3184
BDI (27.35%) | [5 empty] | 139248.9302
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [5 empty] | 648279.2486

## CRONOGRAMA
TOMADA DE PREÇO 008/2021
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (4 SALAS)
LOCAL: SOUSA - PB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | ONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA - RURAL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | [10 empty] | 100%
TRUE
1 | ETAPA 01: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16737.77 | 2.582% | 100% | [7 empty] | 0%
|  |  |  | 16737.77 | [7 empty] | TRUE
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 7361.088 | 1.135% | 50% | 50% | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 3680.544 | 3680.544 | [6 empty] | TRUE
1.3 | INFRAESTRUTURA | 72072.8182 | 11.12% | 60% | 40% | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 43243.6909 | 28829.1273 | [6 empty] | TRUE
1.4 | SUPER-ESTRUTURA | 114480.3824 | 17.66% |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 22896.0765 | 45792.153 | 45792.153 |  |  |  |  | TRUE
1.5 | PAREDES E PAINEIS | 86529.2828 | 13.35% |  | 40% | 60% | [5 empty] | 0%
[5 empty] | 34611.7131 | 51917.5697 | [5 empty] | TRUE
1.6 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 72799.6233 | 11.23% | [5 empty] | 30% | 70% |  | 0%
[9 empty] | 21839.887 | 50959.7363 |  | TRUE
1.7 | COBERTA | 50835.064 | 7.842% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 50835.064 |  |  |  |  | TRUE
1.8 | REVESTIMENTO E FORRO | 66961.2756 | 10.33% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 0%
[8 empty] | 33480.6378 | 33480.6378 |  |  | TRUE
1.9 | PINTURA | 38162.8027 | 5.887% | [7 empty] | 100% | 0%
[11 empty] | 38162.8027 | TRUE
1.10 | PAVIMENTAÇÃO | 38334.3754 | 5.913% |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 0%
[7 empty] | 15333.7502 | 15333.7502 | 7666.8751 |  |  | TRUE
1.11 | INSTALAÇÃO HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS | 20524.555 | 3.166% |  |  |  | 30% | 20% |  | 50% |  | 0%
[7 empty] | 6157.3665 | 4104.911 |  | 10262.2775 |  | TRUE
1.12 | INSTALAÇÃO SANITARIAS | 4922.58 | 0.7593% | 10% |  |  |  |  | 80% | 10% |  | 0%
|  |  |  | 492.258 |  |  |  |  | 3938.064 | 492.258 |  | TRUE
1.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS | 27356.5 | 4.22% |  |  |  | 20% |  | 70% | 10% |  | 0%
[7 empty] | 5471.3 |  | 19149.55 | 2735.65 |  | TRUE
1.14 | ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIARIO | 7637.2928 | 1.178% | [7 empty] | 100% | 0%
[11 empty] | 7637.2928 | TRUE
1.15 | LIMPEZA, ENTREGA DE OBRA | 2055.0042 | 0.317% | [7 empty] | 100% | 0%
[11 empty] | 2055.0042 | TRUE
2 | ETAPA 02: RECREIO COBERTO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1165.12 | 0.1797% | 100% | [7 empty] | 0%
|  |  |  | 1165.12 | [7 empty] | TRUE
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1010.024 | 0.1558% | 100% | [7 empty] | 0%
|  |  |  | 1010.024 | [7 empty] | TRUE
2.3 | FUNDAÇÃO | 3841.9 | 0.5926% |  | 100% | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 3841.9 | [6 empty] | TRUE
2.4 | ESTRUTURA | 1278.074 | 0.1971% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 1278.074 |  |  |  |  | TRUE
2.5 | ALVENARIA | 255.65 | 0.03944% |  | 50% | 50% | [5 empty] | 0%
[5 empty] | 127.825 | 127.825 | [5 empty] | TRUE
2.6 | COBERTA | 3504.942 | 0.5407% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 3504.942 |  |  |  |  | TRUE
2.7 | REVESTIMENTO | 4838.8566 | 0.7464% |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 0%
[7 empty] | 2419.4283 | 2419.4283 |  |  |  | TRUE
2.8 | PISOS | 3183.29 | 0.491% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0%
[8 empty] | 3183.29 |  |  |  | TRUE
2.9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 2430.9776 | 0.375% | 10% |  | 30% | 60% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 243.0978 |  | 729.2933 | 1458.5866 |  |  |  |  | TRUE
| TOTAIS SIMPLES | 648279.2486 | 100% | 66572.5047 | 93987.1859 | 98566.8409 | 132250.6645 | 58522.0173 | 86075.0139 | 64449.9218 | 47855.0997
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 66572.5047 | 160559.6906 | 259126.5315 | 391377.196 | 449899.2132 | 535974.2271 | 600424.1489 | 648279.2486
| PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 10.27% | 14.5% | 15.2% | 20.4% | 9.027% | 13.28% | 9.942% | 7.382% | 0%
| PERCENTUAL ACUMULADO % |  |  | 10.27% | 24.77% | 39.97% | 60.37% | 69.4% | 82.68% | 92.62% | 100%

## BDI
TOMADA DE PREÇO 008/2021
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (4 SALAS)
LOCAL: SOUSA - PB
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 12.15 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 27.35% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## LS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (4 SALAS)
LOCAL: SOUSA - PB
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.79% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.98% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 13.86% | 10.7%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.79% | 20.46%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.56% | 3.53%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.51% | 0.4%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.13% | 3.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.3%
C | Total | 9.69% | 7.51%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.53% | 3.44%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.3%
D | Total | 8.91% | 3.74%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.19% | 48.51%