## MEMORIA BM 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM-01
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA EM SOUSA- PB |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
|  | Nucleo Habitacional II |  |  |  |  | Nivson Alessandre Freire Costa CREA: 160148368-6
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [9 empty] | 6 | m²
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 6
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [9 empty] | 140 | m
|  |  | 1 | 25 | 25 | 45 | 45 |  |  | 140 | 140
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | [9 empty] | 1500 | m²
|  |  | 1 | 30 |  | 50 |  |  |  | 1500 | 1500
1.1.4 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | [9 empty] | 1 | und
|  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
1.1.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR | [9 empty] | 0 | und
|  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.6 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO | [9 empty] | 0 | und
|  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | [9 empty] | 0 | mês
|  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.8 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | [9 empty] | 0 | mês
|  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | [9 empty] | 83.94 | m3
| Escavação alvenaria pedra |  | 1 | 250.3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 40.048 | 40.05
| S20=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31 |  | 12 | 1.1 |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.88 | 10.56
| S11=S12=S13=S15=S16=S17=S18=S19=S10=S14 |  | 10 | 1.35 |  | 1.2 |  | 0.8 |  | 1.296 | 12.96
| S32=S50=S53=S54=S55=S56=S34=S48 |  | 8 | 1.1 |  | 0.95 |  | 0.8 |  | 0.836 | 6.69
| S3=S5=S7=S9=S45=S52= S40=S43=S38=S57 |  | 10 | 1 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.72 | 7.2
| S1=S2=S4=S6=S8=S33=S35=S36=S58=S51=S37=S44 |  | 12 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.8 |  | 0.54 | 6.48
1.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [9 empty] | 21.94 | m3
| S20=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31 |  | 12 | 1.1 |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.44 | 5.28
| S11=S12=S13=S15=S16=S17=S18=S19=S10=S14 |  | 10 | 1.35 |  | 1.2 |  | 0.4 |  | 0.648 | 6.48
| S32=S50=S53=S54=S55=S56=S34=S48 |  | 8 | 1.1 |  | 0.95 |  | 0.4 |  | 0.418 | 3.34
| S3=S5=S7=S9=S45=S52= S40=S43=S38=S57 |  | 10 | 1 |  | 0.9 |  | 0.4 |  | 0.36 | 3.6
| S1=S2=S4=S6=S8=S33=S35=S36=S58=S51=S37=S44 |  | 12 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.4 |  | 0.27 | 3.24
1.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [9 empty] | 587.81 | m3
| ÁREA SALAS DE AULA |  | 1 | 11.9 |  | 28.6 |  | 1 | 1.4 | 408.41 | 408.41
| ÁREA ADMINISTRATIVA |  | 1 | 8 |  | 19.5 |  | 1 | 1.3 | 179.4 | 179.4
1.3 | INFRAESTRUTURA
1.3.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZADO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467) | [9 empty] | 40.07 | m3
| VB-1 |  | 1 | 29.65 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 4.74 | 4.74
| VB-4 |  | 1 | 1.75 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.28 | 0.28
| VB-5 |  | 1 | 1.75 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.28 | 0.28
| VB-6 |  | 1 | 29.65 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 4.74 | 4.74
| VB-7 |  | 1 | 5.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.9 | 0.9
| VB-8 |  | 1 | 5.15 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.82 | 0.82
| VB-9 |  | 1 | 8.85 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.42 | 1.42
| VB-10 |  | 1 | 5.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.9 | 0.9
| VB-11 |  | 1 | 8.85 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.42 | 1.42
| VB-12 |  | 1 | 2.7 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.43 | 0.43
| VB-13 |  | 1 | 5.05 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.81 | 0.81
| VB-14 |  | 1 | 11.25 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.8 | 1.8
| VB-15 |  | 1 | 2.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.35 | 0.35
| VB-16 |  | 1 | 6.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.06 | 1.06
| VB-17 |  | 1 | 7.9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.26 | 1.26
| VB-18 |  | 1 | 9.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.47 | 1.47
| VB-19 |  | 1 | 2.35 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.38 | 0.38
| VB-20 |  | 1 | 2.5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.4
| VB-21 |  | 1 | 3.45 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.55 | 0.55
| VB-22 |  | 1 | 0 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0 | 0
| VB-23 |  | 1 | 6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.96 | 0.96
| VB-24 |  | 1 | 7.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.15 | 1.15
| VB-25 |  | 1 | 7.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.22 | 1.22
| VB-26 |  | 1 | 1.15 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.18 | 0.18
| VB-27 |  | 1 | 2.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.42 | 0.42
| VB-28 |  | 1 | 1.75 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.28 | 0.28
| VB-29 |  | 1 | 7.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.15 | 1.15
| VB-30 |  | 1 | 2.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.42 | 0.42
| VB-31 |  | 1 | 3.8 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.61 | 0.61
| VB-32 |  | 1 | 3.55 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.57 | 0.57
| VB-33 |  | 1 | 1.75 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.28 | 0.28
| VB-34 |  | 1 | 2.6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.42 | 0.42
| VB-35 |  | 1 | 3.8 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.61 | 0.61
| VB-36 |  | 1 | 7.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.15 | 1.15
| VB-37 |  | 1 | 11.75 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.88 | 1.88
| VB-38 |  | 1 | 7.45 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.19 | 1.19
| VB-39 |  | 1 | 7.45 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.19 | 1.19
| VB-40 |  | 1 | 7.45 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.19 | 1.19
| VB-41 |  | 1 | 7.45 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.19 | 1.19
1.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [9 empty] | 197.66 | m²
| VB-1 |  | 1 | 29.65 |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 26.69 | 26.69
| VB-4 |  | 1 | 1.75 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.05 | 1.05
| VB-5 |  | 1 | 1.75 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.05 | 1.05
| VB-6 |  | 1 | 29.65 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 29.65 | 29.65
| VB-7 |  | 1 | 5.6 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 3.64 | 3.64
| VB-8 |  | 1 | 5.15 |  |  |  | 0.8 | 1 | 4.64 | 4.64
| VB-9 |  | 1 | 8.85 |  |  |  | 0.8 | 1 | 7.97 | 7.97
| VB-10 |  | 1 | 5.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 3.36 | 3.36
| VB-11 |  | 1 | 8.85 |  |  |  | 0.8 | 1 | 7.97 | 7.97
| VB-12 |  | 1 | 2.7 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 2.16 | 2.16
| VB-13 |  | 1 | 5.05 |  |  |  | 0.9 | 1 | 4.8 | 4.8
| VB-14 |  | 1 | 11.25 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 7.88 | 7.88
| VB-15 |  | 1 | 2.2 |  |  |  | 1 | 1 | 2.2 | 2.2
| VB-16 |  | 1 | 6.6 |  |  |  | 0.8 | 1 | 5.94 | 5.94
| VB-17 |  | 1 | 7.9 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 4.74 | 4.74
| VB-18 |  | 1 | 9.2 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 5.52 | 5.52
| VB-19 |  | 1 | 2.35 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.41 | 1.41
| VB-20 |  | 1 | 2.5 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5
| VB-21 |  | 1 | 3.45 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 2.07 | 2.07
| VB-22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| VB-23 |  | 1 | 6 |  |  |  | 0.7 | 1 | 5.1 | 5.1
| VB-24 |  | 1 | 7.2 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 5.76 | 5.76
| VB-25 |  | 1 | 7.6 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 6.08 | 6.08
| VB-26 |  | 1 | 1.15 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 0.92
| VB-27 |  | 1 | 2.6 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 2.08 | 2.08
| VB-28 |  | 1 | 1.75 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4
| VB-29 |  | 1 | 7.2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 6.48 | 6.48
| VB-30 |  | 1 | 2.6 |  |  |  | 1 | 1 | 2.6 | 2.6
| VB-31 |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 1 | 1 | 3.8 | 3.8
| VB-32 |  | 1 | 3.55 |  |  |  | 1 | 1 | 3.55 | 3.55
| VB-33 |  | 1 | 1.75 |  |  |  | 1 | 1 | 1.75 | 1.75
| VB-34 |  | 1 | 2.6 |  |  |  | 1 | 1 | 2.6 | 2.6
| VB-35 |  | 1 | 3.8 |  |  |  | 1 | 1 | 3.8 | 3.8
| VB-36 |  | 1 | 7.2 |  |  |  | 1 | 1 | 7.2 | 7.2
| VB-37 |  | 1 | 11.75 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 14.1 | 14.1
| VB-38 |  | 1 | 7.45 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 5.22 | 5.22
| VB-39 |  | 1 | 7.45 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 5.96 | 5.96
| VB-40 |  | 1 | 7.45 |  |  |  | 1 | 1.1 | 7.82 | 7.82
| VB-41 |  | 1 | 7.45 |  |  |  | 1 | 1.2 | 8.2 | 8.2
| DESCONTO PILARES |  | 50 | 0.35 |  |  |  | 1.2 |  |  | -21
1.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | [9 empty] | 5.08 | m3
| S20=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31 |  | 12 | 1.05 |  | 0.95 |  | 0.1 |  | 0.09975 | 1.2
| S11=S12=S13=S15=S16=S17=S18=S19=S10=S14 |  | 10 | 1.3 |  | 1.15 |  | 0.1 |  | 0.1495 | 1.5
| S32=S50=S53=S54=S55=S56=S34=S48 |  | 8 | 1.05 |  | 0.9 |  | 0.1 |  | 0.0945 | 0.76
| S3=S5=S7=S9=S45=S52= S40=S43=S38=S57 |  | 10 | 0.95 |  | 0.85 |  | 0.1 |  | 0.08075 | 0.81
| S1=S2=S4=S6=S8=S33=S35=S36=S58=S51=S37=S44 |  | 12 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.1 |  | 0.0675 | 0.81
1.17 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK=25MPA COM FORMA DE TABUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 15.2 | m3
| S20=S21=S22=S23=S24=S25=S26=S27=S28=S29=S30=S31 |  | 12 | 1.05 |  | 0.95 |  | 0.3 |  | 0.29925 | 3.59
| S11=S12=S13=S15=S16=S17=S18=S19=S10=S14 |  | 10 | 1.3 |  | 1.15 |  | 0.3 |  | 0.4485 | 4.49
| S32=S50=S53=S54=S55=S56=S34=S48 |  | 8 | 1.05 |  | 0.9 |  | 0.3 |  | 0.2835 | 2.27
| S3=S5=S7=S9=S45=S52= S40=S43=S38=S57 |  | 10 | 0.95 |  | 0.85 |  | 0.3 |  | 0.24225 | 2.42
| S1=S2=S4=S6=S8=S33=S35=S36=S58=S51=S37=S44 |  | 12 | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.3 |  | 0.2025 | 2.43
1.18 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK=25MPA COM TABUA DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 18.04 | m3
| VB-1 |  | 2 | 29.65 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 1.07 | 2.14
| VB-4 |  | 2 | 1.75 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.06 | 0.12
| VB-5 |  | 2 | 1.75 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.06 | 0.12
| VB-6 |  | 2 | 29.65 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 1.07 | 2.14
| VB-7 |  | 2 | 5.6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.2 | 0.4
| VB-8 |  | 2 | 5.15 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.38
| VB-9 |  | 2 | 8.85 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.32 | 0.64
| VB-10 |  | 2 | 5.6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.2 | 0.4
| VB-11 |  | 2 | 8.85 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.32 | 0.64
| VB-12 |  | 2 | 2.7 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.1 | 0.2
| VB-13 |  | 2 | 5.05 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.18 | 0.36
| VB-14 |  | 2 | 11.25 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.41 | 0.82
| VB-15 |  | 2 | 2.2 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.08 | 0.16
| VB-16 |  | 2 | 6.6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.24 | 0.48
| VB-17 |  | 2 | 7.9 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.29 | 0.58
| VB-18 |  | 2 | 9.2 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.33 | 0.66
| VB-19 |  | 2 | 2.35 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.08 | 0.16
| VB-20 |  | 2 | 2.5 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.09 | 0.18
| VB-21 |  | 2 | 3.45 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.12 | 0.24
| VB-22 |  | 2 | 0 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0 | 0
| VB-23 |  | 2 | 6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.22 | 0.44
| VB-24 |  | 2 | 7.2 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.26 | 0.52
| VB-25 |  | 2 | 7.6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.27 | 0.54
| VB-26 |  | 2 | 1.15 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.04 | 0.08
| VB-27 |  | 2 | 2.6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.09 | 0.18
| VB-28 |  | 2 | 1.75 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.06 | 0.12
| VB-29 |  | 2 | 7.2 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.26 | 0.52
| VB-30 |  | 2 | 2.6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.09 | 0.18
| VB-31 |  | 2 | 3.8 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.14 | 0.28
| VB-32 |  | 2 | 3.55 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.13 | 0.26
| VB-33 |  | 2 | 1.75 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.06 | 0.12
| VB-34 |  | 2 | 2.6 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.09 | 0.18
| VB-35 |  | 2 | 3.8 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.14 | 0.28
| VB-36 |  | 2 | 7.2 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.26 | 0.52
| VB-37 |  | 2 | 11.75 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.42 | 0.84
| VB-38 |  | 2 | 7.45 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.27 | 0.54
| VB-39 |  | 2 | 7.45 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.27 | 0.54
| VB-40 |  | 2 | 7.45 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.27 | 0.54
| VB-41 |  | 2 | 7.45 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.27 | 0.54
1.4 | SUPERESTRUTURA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 0 | m3
1.4.2 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA PILARES COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 2.9 | m3
| P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P16=P17=P18=P29=P32=P33=P34=P37=P38=P39=P40=P41=P42=P43=P44=P45=P46=P51=P52=P53=P58 |  | 30 | 0.3 |  | 0.14 |  | 1.2 |  | 0.0504 | 1.51
| P10=P14=P15=P47=P48=P49=P50=P54=P55=P56=P57=P11=P12=P13=P19=P35=P36 |  | 17 | 0.3 |  | 0.14 |  | 1.2 |  | 0.0504 | 0.86
| P20=P21=P22=P23=P24=P25=P26=P28=P30=P31=P24 |  | 11 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 0.048 | 0.53
1.4.3 | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm | [9 empty] | 0 | 0
1.4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | [9 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [9 empty] | 492.5 | 0
|  |  | 1 | 492.5 | [5 empty] | 492.5 | 492.5
0 | 0 | [9 empty] | 435 | 0
|  |  | 1 | 435 | [5 empty] | 435 | 435
0 | 0 | [9 empty] | 40 | 0
|  |  | 1 | 40 | [5 empty] | 40 | 40
0 | 0 | [9 empty] | 242.36 | 0
|  |  | 1 | 242.36 | [5 empty] | 242.36 | 242.36
0 | 0 | [9 empty] | 242.36 | 0
|  |  | 1 | 242.36 | [5 empty] | 242.36 | 242.36
0 | 0 | [9 empty] | 29.96 | 0
|  |  | 1 | 29.961 | [5 empty] | 29.96 | 29.96
0 | 0 | [9 empty] | 59.92 | 0
|  |  | 1 | 59.922 | [5 empty] | 59.92 | 59.92
0 | 0 | [9 empty] | 59.92 | 0
|  |  | 1 | 59.922 | [5 empty] | 59.92 | 59.92
0 | 0 | [9 empty] | 59.92 | 0
|  |  | 1 | 59.922 | [5 empty] | 59.92 | 59.92
0 | 0 | [9 empty] | 59.92 | 0
|  |  | 1 | 59.922 | [5 empty] | 59.92 | 59.92
0 | 0 | [9 empty] | 59.92 | 0
|  |  | 1 | 59.922 | [5 empty] | 59.92 | 59.92
0 | 0 | [9 empty] | 24 | 0
|  |  | 4 | 6 | [5 empty] | 6 | 24
0 | 0 | [9 empty] | 24 | 0
|  |  | 4 | 6 | [5 empty] | 6 | 24

## BM01
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO UNITÁRIO | QUANT |  | BM 01 | ACUMULADO | BM 01 | ACUMULADO
ORGÃO / PREFEITRURA MUNICIPAL DE SOUSA
QUANTIDADE
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
BM - 01
[7 empty] | DATA DA MEDIÇÃO |  | 2022-05-23
[7 empty] | VALOR DA PLANILHA |  | 648279.2686 | 719635.08 | 719635.08 | 23.88%
[7 empty] | SALDO DO CONTRATO (R$) |  | 571398.8102 | #REF! | 891483.9371
[7 empty] | VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R$) |  | 0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [6 empty] | VALOR DESTA MEDIÇÃO (R$) |  | 76880.4584
Contratante: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 SALAS DE AULA, NO NÚCLEO HABITACIONAL II, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | [12 empty] | medido
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | VALOR CONTRATADO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
ETAPA 01: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16737.77 |  |  | 7213.12 | 7213.12
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 297.62 | 1785.72 | 6 | 6 | 1785.72 | 1785.72
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 140 | 36.41 | 5097.4 | 140 | 140 | 5097.4 | 5097.4
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1500 | 0.22 | 330 | 1500 | 1500 | 330 | 330
1.1.4 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | un | 1 | 414.92 | 414.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR | un | 1 | 1100.67 | 1100.67 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO | un | 1 | 467.94 | 467.94 | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | mês | 8 | 490.5 | 3924 |  |  | 0 | 0
1.1.8 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 8 | 452.14 | 3617.12 |  |  | 0 | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 7361.088 |  |  | 5249.1596 | 5249.1596
1.2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 122.16 | 8.32 | 1016.3712 | 83.94 | 83.94 | 698.3808 | 698.3808
1.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 122.16 | 17.9 | 2186.664 | 21.94 | 21.94 | 392.726 | 392.726
1.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 142.01 | 29.28 | 4158.0528 | 142.01 | 142.01 | 4158.0528 | 4158.0528
1.3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 72072.8182 |  |  | 57065.1773 | 57065.1773
1.3.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZADO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467) | m³ | 84.24 | 339.77 | 28622.2248 | 40.07 | 40.07 | 13614.5839 | 13614.5839
1.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 28.19 | 55.26 | 1557.7794 | 28.19 | 28.19 | 1557.7794 | 1557.7794
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 5 | 394.47 | 1972.35 | 5 | 5 | 1972.35 | 1972.35
1.3.4 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK=25MPA COM FORMA DE TABUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA | m³ | 15.01 | 1613.6 | 24220.136 | 15.01 | 15.01 | 24220.136 | 24220.136
1.3.5 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK=25MPA COM TABUA DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | m³ | 9.73 | 1613.6 | 15700.328 | 9.73 | 9.73 | 15700.328 | 15700.328
1.4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 114480.3824 |  |  | 5278.899 | 5278.899
1.4.1 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | m² | 18.92 | 1806.13 | 34171.9796 |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA PILARES COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | m³ | 14.4 | 1820.31 | 26212.464 | 2.9 | 2.9 | 5278.899 | 5278.899
1.4.3 | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm | m² | 12.36 | 313.83 | 3878.9388 |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 475 | 105.72 | 50217 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 86529.2828 |  |  | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 784.04 | 49.23 | 38598.2892 |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PNEIRADA) | m² | 35.76 | 186.11 | 6655.2936 |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 290 | 142.33 | 41275.7 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 72799.6233 |  |  | 0 | 0
1.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 9 | 478.15 | 4303.35 |  | 0 | 0 | 0
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 10 | 546.86 | 5468.6 |  | 0 | 0 | 0
1.6.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 190X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 546.86 | 1093.72 |  | 0 | 0 | 0
1.6.4 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 60.17 | 483.07 | 29066.3219 |  | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² | 3 | 348.93 | 1046.79 |  | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 67.01 | 348.93 | 23381.7993 |  | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² | 1.57 | 687.84 | 1079.9088 |  | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 4 | 266.2 | 1064.8 |  | 0 | 0 | 0
1.6.9 | VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM | M² | 41.59 | 101.87 | 4236.7733 |  | 0 | 0 | 0
1.6.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 20 | 96.95 | 1939 |  | 0 | 0 | 0
1.6.11 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 59.28 | 118.56 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 50835.064 |  |  | 0 | 0
1.7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 453.35 | 22.8 | 10336.38 |  | 0 | 0 | 0
1.7.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.8 | 48.73 | 2816.594 |  | 0 | 0 | 0
1.7.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 511.15 | 25.93 | 13254.1195 |  | 0 | 0 | 0
1.7.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 70.63 | 14.2 | 1002.946 |  | 0 | 0 | 0
1.7.5 | ALGEROZ (RUFO) DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=5CM - ORSE (00304) | m | 41.57 | 26.11 | 1085.3927 |  | 0 | 0 | 0
1.7.6 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | m | 8.78 | 15.87 | 139.3386 |  | 0 | 0 | 0
1.7.7 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m² | 8.31 | 26.72 | 222.0432 |  | 0 | 0 | 0
1.7.8 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 475 | 46.27 | 21978.25 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | REVESTIMENTO E FORRO |  |  |  | 66961.2756 |  |  | 0 | 0
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1663.44 | 2.92 | 4857.2448 |  | 0 | 0 | 0
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 21.42 | 24564.2418 |  | 0 | 0 | 0
1.8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 516.65 | 21.4 | 11056.31 |  | 0 | 0 | 0
1.8.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 516.65 | 51.26 | 26483.479 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | PINTURA |  |  |  | 38162.8027 |  |  | 0 | 0
1.9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 1.79 | 2052.7541 |  | 0 | 0 | 0
1.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 9.23 | 10584.8717 |  | 0 | 0 | 0
1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 358.74 | 11.88 | 4261.8312 |  | 0 | 0 | 0
1.9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 358.74 | 10.61 | 3806.2314 |  | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 81.38 | 13.51 | 1099.4438 |  | 0 | 0 | 0
1.9.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 83.17 | 15.22 | 1265.8474 |  | 0 | 0 | 0
1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 8.5 | 9747.715 |  | 0 | 0 | 0
1.9.8 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 766.73 | 6.97 | 5344.1081 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 38334.3754 |  |  | 2074.1025 | 2074.1025
1.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 427.65 | 19.4 | 8296.41 | 106.9125 | 106.9125 | 2074.1025 | 2074.1025
1.10.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 427.65 | 18.36 | 7851.654 |  | 0 | 0 | 0
1.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 45.74 | 46.2 | 2113.188 |  | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 381.91 | 24.63 | 9406.4433 |  | 0 | 0 | 0
1.10.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 99.37 | 59.23 | 5885.6851 |  | 0 | 0 | 0
1.10.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 6.5 | 59.23 | 384.995 |  | 0 | 0 | 0
1.10.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 101 | 40.62 | 4102.62 |  | 0 | 0 | 0
1.10.8 | RAMPA DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | un | 1 | 293.38 | 293.38 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 20524.555 |  |  | 0 | 0
1.11.1 | RAMPA DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | un | 3 | 339.22 | 1017.66 |  | 0 | 0 | 0
1.11.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 595.93 | 1191.86 |  | 0 | 0 | 0
1.11.3 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 5 | 347.61 | 1738.05 |  | 0 | 0 | 0
1.11.4 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 1 | 166.76 | 166.76 |  | 0 | 0 | 0
1.11.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 7 | 130.03 | 910.21 |  | 0 | 0 | 0
1.11.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 5 | 64.96 | 324.8 |  | 0 | 0 | 0
1.11.7 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 93.12 | 186.24 |  | 0 | 0 | 0
1.11.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 83.07 | 415.35 |  | 0 | 0 | 0
1.11.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 37.41 | 74.82 |  | 0 | 0 | 0
1.11.10 | Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar | un | 3 | 25.29 | 75.87 |  | 0 | 0 | 0
1.11.11 | Chuveiro plástico sem registro | un | 1 | 16.08 | 16.08 |  |  | 0 | 0
1.11.12 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 62.9 | 314.5 |  |  | 0 | 0
1.11.13 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 40.88 | 204.4 |  |  | 0 | 0
1.11.14 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 52.81 | 264.05 |  |  | 0 | 0
1.11.15 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 7 | 7 | 49 |  |  | 0 | 0
1.11.16 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 144.46 | 288.92 |  |  | 0 | 0
1.11.17 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 159.54 | 159.54 |  |  | 0 | 0
1.11.18 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM | m² | 3.2 | 350.43 | 1121.376 |  |  | 0 | 0
1.11.19 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 707.44 | 1414.88 |  |  | 0 | 0
1.11.20 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 8.31 | 250.9 | 2084.979 |  |  | 0 | 0
1.11.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 14 | 85.09 | 1191.26 |  |  | 0 | 0
1.11.22 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 3 | 205.43 | 616.29 |  |  | 0 | 0
1.11.23 | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL E AGUA GELADA) EM CHAPA DE AÇO VARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADEDE 200 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E 15C CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM AÇO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORIFICA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2718.67 | 2718.67 |  |  | 0 | 0
1.11.24 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros | un | 1 | 3978.99 | 3978.99 |  |  | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 4922.58 |  |  | 0 | 0
1.12.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 7 | 7 | 49 |  | 0 | 0 | 0
1.12.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 40 | 45.13 | 1805.2 |  | 0 | 0 | 0
1.12.3 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 443.39 | 886.78 |  | 0 | 0 | 0
1.12.4 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 107.54 | 107.54 |  | 0 | 0 | 0
1.12.5 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 4 | 223.9 | 895.6 |  | 0 | 0 | 0
1.12.6 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 10 | 56.74 | 567.4 |  | 0 | 0 | 0
1.12.7 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | 85.83 | 171.66 |  | 0 | 0 | 0
1.12.8 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 5 | 87.88 | 439.4 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS |  |  |  | 27356.5 |  |  | 0 | 0
1.13.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 4 | 220.04 | 880.16 |  | 0 | 0 | 0
1.13.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 302.55 | 302.55 |  | 0 | 0 | 0
1.13.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 41.88 | 293.16 |  | 0 | 0 | 0
1.13.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 10 | 45.02 | 450.2 |  | 0 | 0 | 0
1.13.5 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 220/380V, CORRENTE NOMINAL > 20KA TIPO AC - SINAPI (74130/001) | un | 3 | 39.47 | 118.41 |  | 0 | 0 | 0
1.13.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 42.9 | 42.9 |  | 0 | 0 | 0
1.13.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 53.64 | 160.92 |  | 0 | 0 | 0
1.13.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17 | 15.83 | 269.11 |  | 0 | 0 | 0
1.13.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 25.08 | 150.48 |  | 0 | 0 | 0
1.13.10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 24 | 62.36 | 1496.64 |  | 0 | 0 | 0
1.13.11 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 53 | 84.66 | 4486.98 |  | 0 | 0 | 0
1.13.12 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 8 | 23.26 | 186.08 |  | 0 | 0 | 0
1.13.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | un | 91 | 90.03 | 8192.73 |  | 0 | 0 | 0
1.13.14 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 18 | 110.51 | 1989.18 |  | 0 | 0 | 0
1.13.15 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 12 | 117.49 | 1409.88 |  | 0 | 0 | 0
1.13.16 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 7 | 167.48 | 1172.36 |  | 0 | 0 | 0
1.13.17 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 11 | 167.48 | 1842.28 |  | 0 | 0 | 0
1.13.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 424.3 | 424.3 |  | 0 | 0 | 0
1.13.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 292.16 | 292.16 |  | 0 | 0 | 0
1.13.20 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 3 | 120.03 | 360.09 |  | 0 | 0 | 0
1.13.21 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | pt | 1 | 239.87 | 239.87 |  | 0 | 0 | 0
1.13.22 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 1 | 1383.09 | 1383.09 |  | 0 | 0 | 0
1.13.23 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 1 | 15.07 | 15.07 |  | 0 | 0 | 0
1.13.24 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | un | 1 | 1197.9 | 1197.9 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | ELEMENTOS DECORATIVOS MOBILIARIO |  |  |  | 7637.2928 |  |  | 0 | 0
1.14.1 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 30 | 12.84 | 385.2 |  | 0 | 0 | 0
1.14.2 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 1146.02 | 1146.02 |  | 0 | 0 | 0
1.14.3 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | un | 2 | 410.9 | 821.8 |  | 0 | 0 | 0
1.14.4 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | un | 1 | 410.9 | 410.9 |  | 0 | 0 | 0
1.14.5 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m² | 15.36 | 284.23 | 4365.7728 |  | 0 | 0 | 0
1.14.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 171.9 | 171.9 |  | 0 | 0 | 0
1.14.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 2 | 167.85 | 335.7 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 2055.0042 |  |  | 0 | 0
1.15.1 | Limpeza geral | m² | 604 | 1.73 | 1044.92 |  | 0 | 0 | 0
1.15.2 | bota-fora (carga manual, transporte e descarga mecanica, caminhão basculante de 10m³) ate 5,00km | m³ | 81.59 | 12.38 | 1010.0842 |  | 0 | 0 | 0
ETAPA 02: RECREIO COBERTO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1165.12 |  |  | 0 | 0
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 32 | 36.41 | 1165.12 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1010.024 |  |  | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 18.2 | 8.32 | 151.424 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZADO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467) | m³ | 2.5 | 343.44 | 858.6 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 3841.9 |  |  | 0 | 0
2.3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.7 | 402.72 | 281.904 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2020 | m³ | 1.5 | 1618.18 | 2427.27 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.7 | 1618.18 | 1132.726 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 1278.074 |  |  | 0 | 0
2.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.7 | 1825.82 | 1278.074 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | ALVENARIA |  |  |  | 255.65 |  |  | 0 | 0
2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 5 | 51.13 | 255.65 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | COBERTURA |  |  |  | 3504.942 |  |  | 0 | 0
2.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 43 | 22.8 | 980.4 |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | un | 4 | 319.25 | 1277 |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 43 | 25.93 | 1114.99 |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 12.6 | 10.52 | 132.552 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | REVESTIMENTO |  |  |  | 4838.8566 |  |  | 0 | 0
2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 106.23 | 2.92 | 310.1916 |  | 0 | 0 | 0
2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 30.72 | 21.42 | 658.0224 |  | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 75.51 | 51.26 | 3870.6426 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | PISOS |  |  |  | 3183.29 |  |  | 0 | 0
2.8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 47.3 | 19.77 | 935.121 |  | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 47.3 | 18.7 | 884.51 |  | 0 | 0 | 0
2.8.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 47.3 | 28.83 | 1363.659 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 2430.9776 |  |  | 0 | 0
2.9.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 4 | 116.16 | 464.64 |  | 0 | 0 | 0
2.9.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | un | 4 | 90.95 | 363.8 |  | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 4 | 372.59 | 1490.36 |  | 0 | 0 | 0
2.9.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 11.09 | 22.18 |  | 0 | 0 | 0
2.9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 19.48 | 4.62 | 89.9976 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL ORÇAMENTARIO |  |  |  |  | 648279.2686 |  |  | 76880.4584 | 76880.4584
VALOR POR EXTENSO DESTA MEDIÇÃO: SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
[5 empty] | 719635.08 | 23.88% |  |  | receber + BDI
891483.9371

## MEMORIA BM 02
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM-02
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA EM SOUSA- PB |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
|  | Nucleo Habitacional II |  |  |  |  | Nivson Alessandre Freire Costa CREA: 160148368-6
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
ETAPA 01: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [9 empty] | 0 | m²
0
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [9 empty] | 0 | M
0
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.1.4 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | [9 empty] | 0 | un
0
1.1.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR | [9 empty] | 0 | un
0
1.1.6 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO | [9 empty] | 0 | un
0
1.1.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | [9 empty] | 0 | mês
0
1.1.8 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | [9 empty] | 0 | mês
0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | [9 empty] | 0 | m³
0
1.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [9 empty] | 0 | m³
0
1.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [9 empty] | 0 | m³
0
1.3 | INFRAESTRUTURA
1.3.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZADO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467) | [9 empty] | 0 | m³
0
1.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | [9 empty] | 0 | m³
0
1.3.4 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK=25MPA COM FORMA DE TABUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 0 | m³
0
1.3.5 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK=25MPA COM TABUA DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 0 | m³
0
1.4 | SUPERESTRUTURA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 18.01 | m²
| VT-1 |  | 1 | 29.65 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 1.45 | 1.45
| VT-2 |  | 1 | 29.65 |  | 0.2 |  | 0.55 |  | 3.26 | 3.26
| VT-3 |  | 1 | 29.65 |  | 0.14 |  | 0.5 |  | 2.08 | 2.08
| VT-4 |  | 1 | 29.65 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 1.45 | 1.45
| VT-5 |  | 1 | 3.71 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.18 | 0.18
| VT-6 |  | 1 | 7.42 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.36 | 0.36
| VT-7 |  | 1 | 8.7 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.43 | 0.43
| VT-8 |  | 1 | 5.44 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.27 | 0.27
| VT-9 |  | 1 | 5.68 |  | 0.14 |  | 0.45 |  | 0.36 | 0.36
| VT-10 |  | 1 | 3.33 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.16 | 0.16
| VT-11 |  | 1 | 8.7 |  | 0.14 |  | 0.45 |  | 0.55 | 0.55
| VT-12 |  | 1 | 5.44 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.27 | 0.27
| VT-13 |  | 1 | 14.38 |  | 0.14 |  | 0.45 |  | 0.91 | 0.91
| VT-14 |  | 1 | 11.12 |  | 0.14 |  | 0.45 |  | 0.7 | 0.7
| VT-15 |  | 1 | 2.17 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.11 | 0.11
| VT-16 |  | 1 | 6.53 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.32 | 0.32
| VT-17 |  | 1 | 8.49 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.42 | 0.42
| VT-19 |  | 1 | 9.66 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.47 | 0.47
| VT-20 |  | 1 | 3.68 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.18 | 0.18
| VT-21 |  | 1 | 2.09 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.1 | 0.1
| VT-23 |  | 1 | 2.24 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.11 | 0.11
| VT-24 |  | 1 | 3.68 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.18 | 0.18
| VT-25 |  | 1 | 9.66 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.47 | 0.47
| VT-26 |  | 1 | 8.49 |  | 0.14 |  | 0.4 |  | 0.48 | 0.48
| VT-27 |  | 1 | 2.24 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.11 | 0.11
| VT-28 |  | 1 | 3.03 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.15 | 0.15
| VT-29 |  | 1 | 9.66 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.47 | 0.47
| VT-30 |  | 1 | 3.03 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.15 | 0.15
| VT-31 |  | 1 | 4.22 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.21 | 0.21
| VT-32 |  | 1 | 3.03 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.15 | 0.15
| VT-33 |  | 1 | 2.24 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.11 | 0.11
| VT-34 |  | 1 | 2.73 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.13 | 0.13
| VT-35 |  | 1 | 4.22 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.21 | 0.21
| VT-36 |  | 1 | 9.66 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.47 | 0.47
| VT-37 |  | 1 | 2.24 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.11 | 0.11
| VT-38 |  | 1 | 9.66 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.47 | 0.47
1.4.2 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA PILARES COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | [9 empty] | 7.97 | m³
| P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P16=P17=P18=P29=P32=P33=P34=P37=P38=P39=P40=P41=P42=P43=P44=P45=P46=P51=P52=P53=P58 |  | 30 | 0.3 |  | 0.14 |  | 3.3 |  | 0.1386 | 4.16
| P10=P14=P15=P47=P48=P49=P50=P54=P55=P56=P57=P11=P12=P13=P19=P35=P36 |  | 17 | 0.3 |  | 0.14 |  | 3.3 |  | 0.1386 | 2.36
| P20=P21=P22=P23=P24=P25=P26=P28=P30=P31=P24 |  | 11 | 0.2 |  | 0.2 |  | 3.3 |  | 0.132 | 1.45
1.4.3 | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm | [9 empty] | 0 | m²
1.4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | [9 empty] | 0 | m²
1.5 | PAREDES E PAINEIS
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [9 empty] | 569.93 | m²
| Salas de aula |  | 9 | 7.2 |  | 3 |  |  |  | 21.6 | 194.4
|  |  | 4 | 7.45 |  | 3 |  |  |  | 22.35 | 89.4
| Salas administrativas |  | 3 | 6.5 |  | 3 |  |  |  | 19.5 | 58.5
|  |  | 3 | 5.4 |  | 3 |  |  |  | 16.2 | 48.6
| Circulações - Recreio e banheiros |  | 1 | 5.48 |  | 3 |  |  |  | 16.44 | 16.44
|  |  | 1 | 1.27 |  | 3 |  |  |  | 3.81 | 3.81
| Entrada |  | 1 | 2.15 |  | 3 |  |  |  | 6.45 | 6.45
|  |  | 1 | 1.95 |  | 3 |  |  |  | 5.85 | 5.85
| Banheiros e depósitos |  | 5 | 3.15 |  | 3 |  |  |  | 9.45 | 47.25
|  |  | 2 | 2.31 |  | 3 |  |  |  | 6.93 | 13.86
|  |  | 1 | 1.45 |  | 3 |  |  |  | 4.35 | 4.35
|  |  | 2 | 2.58 |  | 3 |  |  |  | 7.74 | 15.48
|  |  | 1 | 1.64 |  | 3 |  |  |  | 4.92 | 4.92
|  |  | 1 | 1.2 |  | 3 |  |  |  | 3.6 | 3.6
|  |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 | 6
|  |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 | 18
| Cozinha e área de serviço |  | 3 | 4.33 |  | 3 |  |  |  | 12.99 | 38.97
|  |  | 2 | 1.95 |  | 3 |  |  |  | 5.85 | 11.7
|  |  | 1 | 3.15 |  | 3 |  |  |  | 9.45 | 9.45
|  |  | 2 | 8.48 |  | 3 |  |  |  | 25.44 | 50.88
| Fundos |  | 1 | 9.74 |  | 2.5 |  |  |  | 24.35 | 24.35
|  |  | 1 | 4.7 |  | 2.5 |  |  |  | 11.75 | 11.75
| DESCONTO PORTAS = (10*0,80*2,10 + 9*0,70*2,10 + 2*0,80*2,10) |  | 33.39 | [6 empty] | 33.39 | -33.39
| DESCONTO JANELAS E GRADIS = (6*3,37*1,30 + 2*3,30*1,30 + 3*1,20*1,30 + 5*1,20*0,30 + 1,0*0,30 + 1,0*1,0 + 2*1,50*1,0) |  | 45.646 | [6 empty] | 45.646 | -45.65
| DESCONTO COBOGÓS |  | 35.04 | [6 empty] | 35.04 | -35.04
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PNEIRADA) | [9 empty] | 35.04 | m²
| C1 |  | 4 | 4.85 |  | 0.6 |  |  |  | 2.91 | 11.64
| C2 |  | 6 | 1 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 12.6
| C4 |  | 1 | 2.4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.44 | 1.44
| C5 |  | 1 | 3.37 |  | 2.1 |  |  |  | 7.077 | 7.08
| C6 |  | 2 | 1 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 1.2
| C7 |  | 2 | 0.9 |  | 0.6 |  |  |  | 0.54 | 1.08
1.5.3 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | [9 empty] | 290 | m²
| LATERAIS |  | 2 | 43.2 |  | 2.5 |  |  |  | 108 | 216
| FUNDOS |  | 1 | 29.7 |  | 2.5 |  |  |  | 74.25 | 74
1.6 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
1.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [9 empty] | 0 | un
0
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [9 empty] | 0 | un
0
1.6.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 190X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [9 empty] | 0 | un
0
1.6.4 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.6.5 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | [9 empty] | 0 | m²
0
1.6.6 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | [9 empty] | 0 | m²
0
1.6.7 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | [9 empty] | 0 | m²
0
1.6.8 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | [9 empty] | 0 | un
0
1.6.9 | VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM | [9 empty] | 0 | M²
0
1.6.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [9 empty] | 0 | un
0
1.6.11 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [9 empty] | 0 | un
0
1.7 | COBERTA
1.7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.7.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.7.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.7.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 0 | m
0
1.7.5 | ALGEROZ (RUFO) DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=5CM - ORSE (00304) | [9 empty] | 0 | m
0
1.7.6 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | [9 empty] | 0 | m
0
1.7.7 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | [9 empty] | 0 | m²
0
1.7.8 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | [9 empty] | 0 | m²
0
1.8 | REVESTIMENTO E FORRO
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [9 empty] | 1139.86 | m²
| 2x ALVENARIAS |  | 2 | 569.93 | [5 empty] | 569.93 | 1139.86
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [9 empty] | 558.53 | m²
| SALAS DE AULA |  | 4 | 29.05 |  | 1.5 |  |  |  | 43.575 | 174.3
| SECRETARIA |  | 1 | 12 |  | 1.5 |  |  |  | 18 | 18
| DIRETORIA |  | 1 | 11.6 |  | 1.5 |  |  |  | 17.4 | 17.4
| ARQUIVO |  | 1 | 8.7 |  | 1.5 |  |  |  | 13.05 | 13.05
| SALA DOS PROFESSORES |  | 1 | 11.7 |  | 1.5 |  |  |  | 17.55 | 17.55
| CIRCULAÇÕES (7,45*4+0,95*4+2,0+2,15+1,95+5,40+6,35+5,48+2,70+ 4,48+6,56*2+1,35*4) |  | 1 | 82.63 |  | 1.5 |  |  |  | 123.945 | 123.95
| PILARES |  | 9 | 1.2 |  | 1.5 |  |  |  | 1.8 | 16.2
| DEPÓSITO |  | 1 | 6.4 |  | 1.5 |  |  |  | 9.6 | 9.6
| DML |  | 1 | 6.4 |  | 1.5 |  |  |  | 9.6 | 9.6
| DESCONTO PORTAS DE 1,50 ATÉ 2,10m ((7*2+3)*(0,80) + (2*2+3)*(0,70)) |  | 1 | 18.5 |  | 0.6 |  |  |  | 11.1 | -11.1
| FACHADA LATERAL - BLOCO PEDAGÓGICO |  | 1 | 29.7 |  | 3 |  |  |  | 89.1 | 89.1
| FUNDOS (9,95+4,18+3,15+2,15*2) |  | 1 | 21.58 |  | 3 |  |  |  | 64.74 | 64.74
| MURO INTERNO (2,55+9,74) |  | 1 | 12.29 |  | 2.5 |  |  |  | 30.725 | 30.73
| PAREDE EXTERNA DA COZINHA |  | 1 | 8.78 |  | 3 |  |  |  | 26.34 | 26.34
| DESCONTO JANELAS = (6*3,37*1,30 + 2*3,30*1,30 + 1,20*0,30 + 1,0*0,30) |  | 40.926 | [6 empty] | 40.926 | -40.93
1.8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [9 empty] | 515.27 | m²
| SALAS DE AULA |  | 4 | 29.05 |  | 1.5 |  |  |  | 43.575 | 174.3
| SECRETARIA |  | 1 | 12 |  | 1.5 |  |  |  | 18 | 18
| DIRETORIA |  | 1 | 11.6 |  | 1.5 |  |  |  | 17.4 | 17.4
| ARQUIVO |  | 1 | 8.7 |  | 1.5 |  |  |  | 13.05 | 13.05
| SALA DOS PROFESSORES |  | 1 | 11.7 |  | 1.5 |  |  |  | 17.55 | 17.55
| CIRCULAÇÕES (7,45*4+0,95*4+2,0+2,15+1,95+5,40+6,35+5,48+2,70+ 4,48+6,56*2+1,35*4) |  | 1 | 82.63 |  | 1.5 |  |  |  | 123.945 | 123.95
| PILARES |  | 9 | 1.2 |  | 1.5 |  |  |  | 1.8 | 16.2
| DEPÓSITO |  | 1 | 6.4 |  | 1.5 |  |  |  | 9.6 | 9.6
| DML |  | 1 | 6.4 |  | 1.5 |  |  |  | 9.6 | 9.6
| COZINHA |  | 1 | 20.42 |  | 3 |  |  |  | 61.26 | 61.26
| ALIMENTOS |  | 1 | 7.2 |  | 3 |  |  |  | 21.6 | 21.6
| ÁREA DE SERVIÇO |  | 1 | 10.46 |  | 3 |  |  |  | 31.38 | 31.38
| BWC/VESTIÁRIO |  | 1 | 6 |  | 3 |  |  |  | 18 | 18
| SHAFT |  | 1 | 7.7 |  | 3 |  |  |  | 23.1 | 23.1
| DESCONTO PORTAS ATÉ 1,50m: ((7*2+3)*(0,80) + (2*2+3)*(0,70)) |  | 1 | 18.5 |  | 1.5 |  |  |  | 27.75 | -27.75
| DESCONTO PORTAS ATÉ 2,10m: ((1)*(0,80) + (3*2+1)*(0,70)) |  | 1 | 5.7 |  | 2.1 |  |  |  | 11.97 | -11.97
1.8.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9 | PINTURA
1.9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.9.8 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.10 | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [9 empty] | 208.15 | m²
| SALAS DE AULA |  | 4 | 7.2 |  | 7.2 |  |  |  | 51.84 | 207.36
| CORREDOR DAS SALAS |  | 1 | 29.25 |  | 2 |  |  |  | 58.5 | 58.5
| SECRETARIA |  | 1 | 2.8 |  | 3.5 |  |  |  | 9.8 | 9.8
| DIRETORIA |  | 1 | 2.3 |  | 3.5 |  |  |  | 8.05 | 8.05
| ARQUIVO |  | 1 | 1.8 |  | 2.55 |  |  |  | 4.59 | 4.59
| SALA DOS PROFESSORES |  | 1 | 3.3 |  | 2.55 |  |  |  | 8.415 | 8.42
| W.C.F. |  | 1 | 1.3 |  | 1.2 |  |  |  | 1.56 | 1.56
| W.C.F. PNE |  | 1 | 2.31 |  | 1.5 |  |  |  | 3.465 | 3.47
| W.C.M. |  | 1 | 1.49 |  | 1.2 |  |  |  | 1.788 | 1.79
| W.C.M. PNE |  | 1 | 2.58 |  | 1.5 |  |  |  | 3.87 | 3.87
| SHAFT |  | 1 | 1 |  | 2.85 |  |  |  | 2.85 | 2.85
| DEPÓSITO |  | 1 | 2 |  | 1.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4
| DML |  | 1 | 2 |  | 1.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4
| JÁ MEDIDO |  | 106.9125 | [6 empty] | 106.9125 | -106.91
1.10.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [9 empty] | 0 | m²
0
1.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.10.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.10.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.10.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.10.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | [9 empty] | 0 | m²
0
1.10.8 | RAMPA DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | [9 empty] | 0 | un
0
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS
1.11.1 | RAMPA DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.3 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.4 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.7 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.10 | Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.11 | Chuveiro plástico sem registro | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.12 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.13 | Dispenser para toalha interfolhada | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.14 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.15 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.16 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.17 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.18 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM | [9 empty] | 0 | m²
0
1.11.19 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.20 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | [9 empty] | 0 | m²
0
1.11.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | [9 empty] | 14 | un
| LAVATÓRIOS |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5
| VASOS SANITÁRIOS |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5
| CHUVEIRO |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| PIA DA COZINHA |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| TANQUES DA ÁREA DE SERVIÇO |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2
1.11.22 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.23 | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL E AGUA GELADA) EM CHAPA DE AÇO VARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADEDE 200 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E 15C CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM AÇO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORIFICA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | 0 | un
0
1.11.24 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros | [9 empty] | 0 | un
0
1.12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.12.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [9 empty] | 0 | un
0
1.12.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [9 empty] | 0 | m
0
1.12.3 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | [9 empty] | 0 | un
0
1.12.4 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | [9 empty] | 0 | un
0
1.12.5 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | [9 empty] | 0 | un
0
1.12.6 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | [9 empty] | 10 | un
| LAVATÓRIOS |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5
| RALOS |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5
1.12.7 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | [9 empty] | 2 | un
| COZINHA |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| ÁREA DE SERVIÇO |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
1.12.8 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | [9 empty] | 5 | pt
| VASOS SANITÁRIOS |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5
1.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS
1.13.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.5 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 220/380V, CORRENTE NOMINAL > 20KA TIPO AC - SINAPI (74130/001) | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.11 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.12 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.14 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.15 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.16 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.17 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.20 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.21 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | [9 empty] | 0 | pt
0
1.13.22 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.23 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | [9 empty] | 0 | un
0
1.13.24 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | [9 empty] | 0 | un
0
1.14 | ELEMENTOS DECORATIVOS MOBILIARIO
1.14.1 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | [9 empty] | 0 | un
0
1.14.2 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | [9 empty] | 0 | un
0
1.14.3 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | [9 empty] | 0 | un
0
1.14.4 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | [9 empty] | 0 | un
0
1.14.5 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | [9 empty] | 0 | m²
0
1.14.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | [9 empty] | 0 | un
0
1.14.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | [9 empty] | 0 | un
0
1.15 | LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA
1.15.1 | Limpeza geral | [9 empty] | 0 | m²
0
1.15.2 | bota-fora (carga manual, transporte e descarga mecanica, caminhão basculante de 10m³) ate 5,00km | [9 empty] | 0 | m³
0
ETAPA 02: RECREIO COBERTO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [9 empty] | 32 | m
|  |  | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 |  |  | 32 | 32
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | [9 empty] | 18.2 | m³
| SAPATAS |  | 11 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 0.768 | 8.45
| BALDRAME |  | 3 | 5.8 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 1.392 | 4.18
|  |  | 2 | 11.6 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 2.784 | 5.57
2.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZADO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467) | [9 empty] | 2.5 | m³
|  |  | 3 | 6 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.36 | 1.08
|  |  | 2 | 12 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.72 | 1.44
2.3 | FUNDAÇÃO
2.3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | [9 empty] | 0.7 | m³
| SAPATAS |  | 11 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.1 |  | 0.064 | 0.7
2.3.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2020 | [9 empty] | 1.5 | m³
| SAPATAS |  | 11 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.14062 | 1.5
2.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | [9 empty] | 0.7 | m³
| 50% DO BALDRAME INTERMEDIÁRIO |  | 1.5 | 5.8 |  | 0.19 |  | 0.2 |  | 0.2204 | 0.3
|  |  | 1 | 11.6 |  | 0.19 |  | 0.2 |  | 0.4408 | 0.4
2.4 | ESTRUTURA
0
2.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | [9 empty] | 0.7 | m³
| ARRANQUES |  | 11 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.6 |  | 0.064 | 0.7
2.5 | ALVENARIA
2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.6 | COBERTURA
2.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.6.2 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [9 empty] | 0 | un
0
2.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 0 | m
0
2.7 | REVESTIMENTO
2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.7.3 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.8 | PISOS
2.8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.8.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | [9 empty] | 0 | m²
0
2.8.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | [9 empty] | 0 | m²
0
2.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.9.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
2.9.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | [9 empty] | 0 | un
0
2.9.3 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | [9 empty] | 0 | un
0
2.9.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [9 empty] | 0 | un
0
2.9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [9 empty] | 0 | m²
0

## BM02
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | PREÇO UNITÁRIO | QUANT |  |  | BM 01 | ACUMULADO |  | BM 01 | ACUMULADO
ORGÃO / PREFEITRURA MUNICIPAL DE SOUSA
QUANTIDADE
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
BM - 02
[8 empty] | DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 2022-07-21
[8 empty] | VALOR DA PLANILHA |  |  | 648279.2686 | 719635.08 | 719635.08 | 23.88%
[8 empty] | SALDO DO CONTRATO (R$) |  |  | 408486.0601 | #REF! | 891483.9371
[8 empty] | VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES (R$) |  |  | 76880.4584
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB | [7 empty] | VALOR DESTA MEDIÇÃO (R$) |  |  | 162912.7501
Contratada: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 SALAS DE AULA, NO NÚCLEO HABITACIONAL II, MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | [14 empty] | medido
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | VALOR CONTRATADO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
ETAPA 01: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 16737.77 |  |  |  | 7213.12 | 0 | 7213.12
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 297.62 | 1785.72 | 6 |  | 6 | 1785.72 | 0 | 1785.72
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 140 | 36.41 | 5097.4 | 140 |  | 140 | 5097.4 | 0 | 5097.4
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1500 | 0.22 | 330 | 1500 |  | 1500 | 330 | 0 | 330
1.1.4 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | un | 1 | 414.92 | 414.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR | un | 1 | 1100.67 | 1100.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO | un | 1 | 467.94 | 467.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M | mês | 8 | 490.5 | 3924 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 8 | 452.14 | 3617.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 7361.088 |  |  |  | 5249.1596 | 0 | 5249.1596
1.2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 122.16 | 8.32 | 1016.3712 | 83.94 |  | 83.94 | 698.3808 | 0 | 698.3808
1.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 122.16 | 17.9 | 2186.664 | 21.94 |  | 21.94 | 392.726 | 0 | 392.726
1.2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 142.01 | 29.28 | 4158.0528 | 142.01 |  | 142.01 | 4158.0528 | 0 | 4158.0528
1.3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 72072.8182 |  |  |  | 57065.1773 | 0 | 57065.1773
1.3.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZADO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467) | m³ | 84.24 | 339.77 | 28622.2248 | 40.07 |  | 40.07 | 13614.5839 | 0 | 13614.5839
1.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 28.19 | 55.26 | 1557.7794 | 28.19 |  | 28.19 | 1557.7794 | 0 | 1557.7794
1.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 5 | 394.47 | 1972.35 | 5 |  | 5 | 1972.35 | 0 | 1972.35
1.3.4 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK=25MPA COM FORMA DE TABUA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA | m³ | 15.01 | 1613.6 | 24220.136 | 15.01 |  | 15.01 | 24220.136 | 0 | 24220.136
1.3.5 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK=25MPA COM TABUA DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | m³ | 9.73 | 1613.6 | 15700.328 | 9.73 |  | 9.73 | 15700.328 | 0 | 15700.328
1.4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 114480.3824 |  |  |  | 5278.899 | 47036.272 | 52315.171
1.4.1 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | m² | 18.92 | 1806.13 | 34171.9796 |  | 18.01 | 18.01 | 0 | 32528.4013 | 32528.4013
1.4.2 | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA PILARES COM FCK=25MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA | m³ | 14.4 | 1820.31 | 26212.464 | 2.9 | 7.97 | 10.87 | 5278.899 | 14507.8707 | 19786.7697
1.4.3 | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm | m² | 12.36 | 313.83 | 3878.9388 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 475 | 105.72 | 50217 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 86529.2828 |  |  |  | 0 | 75854.6483 | 75854.6483
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 784.04 | 49.23 | 38598.2892 |  | 569.93 | 569.93 | 0 | 28057.6539 | 28057.6539
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO)10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PNEIRADA) | m² | 35.76 | 186.11 | 6655.2936 |  | 35.04 | 35.04 | 0 | 6521.2944 | 6521.2944
1.5.3 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m² | 290 | 142.33 | 41275.7 |  | 290 | 290 | 0 | 41275.7 | 41275.7
1.6 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 72799.6233 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 9 | 478.15 | 4303.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 10 | 546.86 | 5468.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 190X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 546.86 | 1093.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 60.17 | 483.07 | 29066.3219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² | 3 | 348.93 | 1046.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 67.01 | 348.93 | 23381.7993 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m² | 1.57 | 687.84 | 1079.9088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 4 | 266.2 | 1064.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM | M² | 41.59 | 101.87 | 4236.7733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 20 | 96.95 | 1939 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 59.28 | 118.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 50835.064 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 453.35 | 22.8 | 10336.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.8 | 48.73 | 2816.594 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 511.15 | 25.93 | 13254.1195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 70.63 | 14.2 | 1002.946 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | ALGEROZ (RUFO) DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=5CM - ORSE (00304) | m | 41.57 | 26.11 | 1085.3927 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | m | 8.78 | 15.87 | 139.3386 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m² | 8.31 | 26.72 | 222.0432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 475 | 46.27 | 21978.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | REVESTIMENTO E FORRO |  |  |  | 66961.2756 |  |  |  | 0 | 26318.8818 | 26318.8818
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1663.44 | 2.92 | 4857.2448 |  | 1139.86 | 1139.86 | 0 | 3328.3912 | 3328.3912
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 21.42 | 24564.2418 |  | 558.53 | 558.53 | 0 | 11963.7126 | 11963.7126
1.8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 516.65 | 21.4 | 11056.31 |  | 515.27 | 515.27 | 0 | 11026.778 | 11026.778
1.8.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 516.65 | 51.26 | 26483.479 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | PINTURA |  |  |  | 38162.8027 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 1.79 | 2052.7541 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 9.23 | 10584.8717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 358.74 | 11.88 | 4261.8312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 358.74 | 10.61 | 3806.2314 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 81.38 | 13.51 | 1099.4438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 83.17 | 15.22 | 1265.8474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1146.79 | 8.5 | 9747.715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 766.73 | 6.97 | 5344.1081 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 38334.3754 |  |  |  | 2074.1025 | 4038.11 | 6112.2125
1.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 427.65 | 19.4 | 8296.41 | 106.9125 | 208.15 | 315.0625 | 2074.1025 | 4038.11 | 6112.2125
1.10.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 427.65 | 18.36 | 7851.654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 45.74 | 46.2 | 2113.188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 381.91 | 24.63 | 9406.4433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 99.37 | 59.23 | 5885.6851 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 6.5 | 59.23 | 384.995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 101 | 40.62 | 4102.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.8 | RAMPA DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | un | 1 | 293.38 | 293.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 20524.555 |  |  |  | 0 | 1191.26 | 1191.26
1.11.1 | RAMPA DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | un | 3 | 339.22 | 1017.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 595.93 | 1191.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 5 | 347.61 | 1738.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 1 | 166.76 | 166.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 7 | 130.03 | 910.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 5 | 64.96 | 324.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 93.12 | 186.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 83.07 | 415.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 37.41 | 74.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar | un | 3 | 25.29 | 75.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | Chuveiro plástico sem registro | un | 1 | 16.08 | 16.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 62.9 | 314.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 | 40.88 | 204.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 52.81 | 264.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 7 | 7 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 144.46 | 288.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 159.54 | 159.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM | m² | 3.2 | 350.43 | 1121.376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 707.44 | 1414.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 8.31 | 250.9 | 2084.979 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 14 | 85.09 | 1191.26 |  | 14 | 14 | 0 | 1191.26 | 1191.26
1.11.22 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 3 | 205.43 | 616.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL E AGUA GELADA) EM CHAPA DE AÇO VARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADEDE 200 LITROS CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E 15C CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM AÇO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORIFICA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2718.67 | 2718.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros | un | 1 | 3978.99 | 3978.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 4922.58 |  |  |  | 0 | 1178.46 | 1178.46
1.12.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 7 | 7 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 40 | 45.13 | 1805.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 443.39 | 886.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 107.54 | 107.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 4 | 223.9 | 895.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 10 | 56.74 | 567.4 |  | 10 | 10 | 0 | 567.4 | 567.4
1.12.7 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | 85.83 | 171.66 |  | 2 | 2 | 0 | 171.66 | 171.66
1.12.8 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 5 | 87.88 | 439.4 |  | 5 | 5 | 0 | 439.4 | 439.4
1.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS |  |  |  | 27356.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.13.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 4 | 220.04 | 880.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 302.55 | 302.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 7 | 41.88 | 293.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 10 | 45.02 | 450.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 220/380V, CORRENTE NOMINAL > 20KA TIPO AC - SINAPI (74130/001) | un | 3 | 39.47 | 118.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 42.9 | 42.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 53.64 | 160.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17 | 15.83 | 269.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 25.08 | 150.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 24 | 62.36 | 1496.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.11 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 53 | 84.66 | 4486.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 8 | 23.26 | 186.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | un | 91 | 90.03 | 8192.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.14 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 18 | 110.51 | 1989.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.15 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 12 | 117.49 | 1409.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.16 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 7 | 167.48 | 1172.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.17 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 11 | 167.48 | 1842.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 424.3 | 424.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 292.16 | 292.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.20 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 3 | 120.03 | 360.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | pt | 1 | 239.87 | 239.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.22 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11- 7,3), inclusive chave de partida direta | un | 1 | 1383.09 | 1383.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.23 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 1 | 15.07 | 15.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.24 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | un | 1 | 1197.9 | 1197.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | ELEMENTOS DECORATIVOS MOBILIARIO |  |  |  | 7637.2928 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.14.1 | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 30 | 12.84 | 385.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 1146.02 | 1146.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | un | 2 | 410.9 | 821.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | un | 1 | 410.9 | 410.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m² | 15.36 | 284.23 | 4365.7728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 1 | 171.9 | 171.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 2 | 167.85 | 335.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 2055.0042 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.15.1 | Limpeza geral | m² | 604 | 1.73 | 1044.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | bota-fora (carga manual, transporte e descarga mecanica, caminhão basculante de 10m³) ate 5,00km | m³ | 81.59 | 12.38 | 1010.0842 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ETAPA 02: RECREIO COBERTO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1165.12 |  |  |  | 0 | 1165.12 | 1165.12
2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 32 | 36.41 | 1165.12 |  | 32 | 32 | 0 | 1165.12 | 1165.12
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1010.024 |  |  |  | 0 | 1010.024 | 1010.024
2.2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 18.2 | 8.32 | 151.424 |  | 18.2 | 18.2 | 0 | 151.424 | 151.424
2.2.2 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZADO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467) | m³ | 2.5 | 343.44 | 858.6 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 858.6 | 858.6
2.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 3841.9 |  |  |  | 0 | 3841.9 | 3841.9
2.3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.7 | 402.72 | 281.904 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 281.904 | 281.904
2.3.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2020 | m³ | 1.5 | 1618.18 | 2427.27 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 2427.27 | 2427.27
2.3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.7 | 1618.18 | 1132.726 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 1132.726 | 1132.726
2.4 | ESTRUTURA |  |  |  | 1278.074 |  |  |  | 0 | 1278.074 | 1278.074
2.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.7 | 1825.82 | 1278.074 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 1278.074 | 1278.074
2.5 | ALVENARIA |  |  |  | 255.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 5 | 51.13 | 255.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | COBERTURA |  |  |  | 3504.942 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 43 | 22.8 | 980.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | un | 4 | 319.25 | 1277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 43 | 25.93 | 1114.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 12.6 | 10.52 | 132.552 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | REVESTIMENTO |  |  |  | 4838.8566 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 106.23 | 2.92 | 310.1916 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 30.72 | 21.42 | 658.0224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 75.51 | 51.26 | 3870.6426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | PISOS |  |  |  | 3183.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 47.3 | 19.77 | 935.121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 47.3 | 18.7 | 884.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 47.3 | 28.83 | 1363.659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 2430.9776 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 4 | 116.16 | 464.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | un | 4 | 90.95 | 363.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 4 | 372.59 | 1490.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 11.09 | 22.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 19.48 | 4.62 | 89.9976 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ORÇAMENTARIO |  |  |  |  | 648279.2686 |  |  |  | 76880.4584 | 162912.7501 | 239793.2085
VALOR POR EXTENSO DESTA MEDIÇÃO: CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
[5 empty] | 719635.08 |  | 23.88% |  |  |  | receber + BDI
891483.9371