## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
OBRA : CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA
ENDEREÇO: RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB
REFERÊNCIA: ORSE, SEINFRA-CE E SINAPI-PB(FEVEREIRO/2022) C/DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS : 86,59% (HORA) - 48,16 % (MÊS) | [6 empty] | BDI = 26,63%
Empresa: COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE - CNPJ: 09.545.520/0001-54 - Telefone: (83) 9 9117-7810 - Email: compactoconstrucoes1@gmail.com
Responsável Técnico: LÚCIO LAURO BARBOSA - CREA/PB Nº 160.594.868-3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18776.64 | 96.5%
1.1 | ORSE | 51 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | m² | 4.5 | 334.14 | 1503.63 |  | 346.26 | 334.14
1.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 63.41 | 36.7 | 2327.15 |  | 38.03 | 36.7
1.3 | ORSE | 3240 | Demolição de piso de alta resistência | m² | 774.83 | 16.44 | 12738.21 |  | 17.04 | 16.44
1.4 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 309.93 | 4.75 | 1472.17 |  | 4.92 | 4.75
1.5 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020 | m³ | 102.15 | 7.2 | 735.48 |  | 7.46 | 7.2
0
2 | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 92960.22 |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 28.86 | 63.86 | 1843 |  | 66.18 | 63.86
2.2 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 57.88 | 141.66 | 8199.28 |  | 146.8 | 141.66
2.3 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 19.24 | 22.75 | 437.71 |  | 23.57 | 22.75
2.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.8 | 353.29 | 2049.08 |  | 366.1 | 353.29
2.5 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 30.1 | 364.81 | 10980.78 |  | 378.04 | 364.81
2.6 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 35.9 | 191.33 | 6868.75 |  | 198.27 | 191.33
2.7 | ORSE | 90 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos. | m² | 19.3 | 65.36 | 1261.45 |  | 67.73 | 65.36
2.8 | ORSE | 3366 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | m² | 421.3 | 55.18 | 23247.33 |  | 57.18 | 55.18
2.9 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 480.3 | 10.32 | 4956.7 |  | 10.69 | 10.32
2.10 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1608.2 | 12.09 | 19443.14 |  | 12.53 | 12.09
2.11 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 63.1 | 9.97 | 629.11 |  | 10.33 | 9.97
2.12 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 651.9 | 13.99 | 9120.08 |  | 14.5 | 13.99
2.13 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 24.3 | 33.78 | 820.85 |  | 35.01 | 33.78
2.14 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 58.14 | 29.84 | 1734.9 |  | 30.92 | 29.84
2.15 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 16.9 | 41.21 | 696.45 |  | 42.7 | 41.21
2.16 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 16.9 | 39.74 | 671.61 |  | 41.18 | 39.74
0
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [5 empty] | 43303.58 |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 209.45 | 61.96 | 12977.52 |  | 64.21 | 61.96
3.2 | ORSE | 191 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive com montagem em ferragem - Rev 02. | m² | 53.89 | 562.74 | 30326.06 |  | 583.15 | 562.74
0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 6503.26 |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 25.12 | 38.52 | 967.62 |  | 39.92 | 38.52
4.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 57.88 | 95.64 | 5535.64 |  | 99.11 | 95.64
0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [5 empty] | 51264.13 |  |  | 0
5.1 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 309.93 | 60.47 | 18741.47 |  | 62.66 | 60.47
5.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 309.93 | 29.61 | 9177.03 |  | 30.68 | 29.61
5.3 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 774.83 | 30.13 | 23345.63 |  | 31.22 | 30.13
0
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 90991.08 |  |  | 0
6.1 | METÁLICA, ALUMÍNIO C/ VIDRO E MADEIRA | [5 empty] | 66276.94 |  |  | 0
6.1.1 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.56 | 609.28 | 10089.68 |  | 631.38 | 609.28
6.1.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.5 | 1144.23 | 2860.58 |  | 1185.73 | 1144.23
6.1.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.92 | 765.63 | 6063.79 |  | 793.4 | 765.63
6.1.4 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 5.31 | 571.84 | 3036.47 |  | 592.58 | 571.84
6.1.5 | ORSE | 12036 | Portão em ferro, em tubo de aço galvanizado 2" e tela ondulada, malha 3/8". | m² | 6.62 | 743.01 | 4918.73 |  | 769.96 | 743.01
6.1.6 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 8 | 800.72 | 6405.76 |  | 829.76 | 800.72
6.1.7 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 3 | 807.21 | 2421.63 |  | 836.49 | 807.21
6.1.8 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 843.46 | 1686.92 |  | 874.05 | 843.46
6.1.9 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 22 | 907.58 | 19966.76 |  | 940.5 | 907.58
6.1.10 | ORSE | 3629 | Porta em madeira compensada (canela), lisa e semi-oca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens. | unid | 11 | 802.42 | 8826.62 |  | 831.52 | 802.42
0
6.2 | VIDRO | [5 empty] | 23917.04 |  |  | 0
6.2.1 | ORSE | 13096 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor,inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador. | m² | 23.1 | 527.82 | 12192.64 |  | 546.96 | 527.82
6.2.2 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 25.08 | 467.48 | 11724.4 |  | 484.44 | 467.48
0
6.3 | FERRAGENS | [5 empty] | 797.1 |  |  | 0
6.3.1 | ORSE | 9733 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, d = 1", I = 40mm, ref. 3008, Vesfer | unid | 2 | 200.85 | 401.7 |  | 208.13 | 200.85
6.3.2 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | unid | 6 | 65.9 | 395.4 |  | 68.29 | 65.9
0
7 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 77673.48 |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 418.9 | 24.97 | 10459.93 |  | 25.88 | 24.97
7.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 418.9 | 2.99 | 1252.51 |  | 2099 | 2025.54
7.3 | SINAPI | 87273 |  | m² | 423.52 | 61.37 | 25991.42 |  | 63.6 | 61.37
7.4 | ORSE | 12420 |  | m² | 99.65 | 401.1 | 39969.62 |  | 415.65 | 401.1
0
8 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 139210.14 |  |  | 0
8.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 774.83 | 22.3 | 17278.71 |  | 23.11 | 22.3
8.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 774.83 | 145.32 | 112598.3 |  | 150.59 | 145.32
8.3 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 176.89 | 13.07 | 2311.95 |  | 13.54 | 13.07
8.4 | SINAPI | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 155.13 | 45.26 | 7021.18 |  | 46.9 | 45.26
0
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO | [5 empty] | 76924.92 |  |  | 0
9.1 | SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO -NBR 9160 | [5 empty] | 26869.97 |  |  | 0
9.1.1 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 28 | 32.41 | 907.48 |  | 34.71 | 33.5
9.1.2 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 13 | 21 | 273 |  | 21.76 | 21
9.1.3 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 63 | 8.46 | 532.98 |  | 8.77 | 8.46
9.1.4 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 38 | 8.92 | 338.96 |  | 9.24 | 8.92
9.1.5 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 30 | 5.5 | 165 |  | 5.7 | 5.5
9.1.6 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 25 | 9.62 | 240.5 |  | 9.97 | 9.62
9.1.7 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 11 | 20.93 | 230.23 |  | 21.69 | 20.93
9.1.8 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 2 | 42.5 | 85 |  | 44.04 | 42.5
9.1.9 | ORSE | 1560 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50 mm. | unid | 3 | 32.97 | 98.91 |  | 34.17 | 32.97
9.1.10 | ORSE | 1562 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50 mm. | unid | 17 | 41.31 | 702.27 |  | 42.81 | 41.31
9.1.11 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 28 | 17.45 | 488.6 |  | 18.08 | 17.45
9.1.12 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 5 | 36.06 | 180.3 |  | 37.37 | 36.06
9.1.13 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 190 | 45.24 | 8595.6 |  | 46.88 | 45.24
9.1.14 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 100 | 23.85 | 2385 |  | 24.72 | 23.85
9.1.15 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 18 | 15.61 | 280.98 |  | 16.18 | 15.61
9.1.16 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 2 | 12.58 | 25.16 |  | 13.04 | 12.58
9.1.17 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | unid | 18 | 457.72 | 8238.96 |  | 474.32 | 457.72
9.1.18 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 58.46 | 701.52 |  | 60.58 | 58.46
9.1.19 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 14 | 36.02 | 504.28 |  | 37.33 | 36.02
9.1.20 | ORSE | 4282 | Caixa sifonada em pvc, 150 x150 x50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar. | unid | 2 | 46.41 | 92.82 |  | 48.09 | 46.41
9.1.21 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 1 | 17.31 | 17.31 |  | 17.94 | 17.31
9.1.22 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 11 | 19.44 | 213.84 |  | 20.15 | 19.44
9.1.23 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 4 | 13.27 | 53.08 |  | 13.75 | 13.27
9.1.24 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 39 | 16.3 | 635.7 |  | 16.89 | 16.3
9.1.25 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 46 | 7.82 | 359.72 |  | 8.1 | 7.82
9.1.26 | ORSE | 11551 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01. | unid | 1 | 171.16 | 171.16 |  | 177.37 | 171.16
9.1.27 | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | unid | 1 | 309.49 | 309.49 |  | 320.72 | 309.49
9.1.28 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | unid | 3 | 14.04 | 42.12 |  | 14.55 | 14.04
0
9.2 | SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 5626 | [5 empty] | 15338.21 |  |  | 0
9.2.1 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 23 | 31.7 | 729.1 |  | 32.85 | 31.7
9.2.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 166 | 19.05 | 3162.3 |  | 19.74 | 19.05
9.2.3 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 169 | 16.29 | 2753.01 |  | 16.88 | 16.29
9.2.4 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 69 | 4.94 | 340.86 |  | 5.12 | 4.94
9.2.5 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 19.5 | 19.5 |  | 20.21 | 19.5
9.2.6 | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 10.18 | 10.18 |  | 10.55 | 10.18
9.2.7 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 66 | 12.91 | 852.06 |  | 13.38 | 12.91
9.2.8 | ORSE | 4964 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2". | unid | 1 | 14.01 | 14.01 |  | 14.52 | 14.01
9.2.9 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 4 | 36.62 | 146.48 |  | 37.95 | 36.62
9.2.10 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 48 | 4.42 | 212.16 |  | 4.58 | 4.42
9.2.11 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 49 | 12.21 | 598.29 |  | 12.65 | 12.21
9.2.12 | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2 | 3.61 | 7.22 |  | 3.74 | 3.61
9.2.13 | SINAPI | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3 | 3.98 | 11.94 |  | 4.12 | 3.98
9.2.14 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 64 | 4.83 | 309.12 |  | 5 | 4.83
9.2.15 | SINAPI | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 20.07 | 20.07 |  | 20.8 | 20.07
9.2.16 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 4.2 | 4.05
9.2.17 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 7 | 18.18 | 127.26 |  | 18.84 | 18.18
9.2.18 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 46.31 | 46.31 |  | 47.99 | 46.31
9.2.19 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 35 | 6.38 | 223.3 |  | 6.61 | 6.38
9.2.20 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 32 | 19.82 | 634.24 |  | 20.54 | 19.82
9.2.21 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2 | 172.47 | 344.94 |  | 178.73 | 172.47
9.2.22 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 33 | 100.73 | 3324.09 |  | 10073 | 9720.45
9.2.23 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 3 | 92.07 | 276.21 |  | 95.41 | 92.07
9.2.24 | ORSE | 2646 | Conjunto moto bomba com motor 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção = 3/4", recalque=3/4", pr. Máx 23mca, faixas hm (m), q (m³/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta. | unid | 1 | 1171.51 | 1171.51 |  | 1214 | 1171.51
0
9.3 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 34716.74 |  |  | 0
9.3.1 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 106 | 120.91 | 12816.46 |  | 125.3 | 120.91
9.3.2 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 25 | 95.51 | 2387.75 |  | 98.97 | 95.51
9.3.3 | SINAPI | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 4 | 66.86 | 267.44 |  | 69.29 | 66.86
9.3.4 | SINAPI | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 10 | 131.62 | 1316.2 |  | 136.39 | 131.62
9.3.5 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 5 | 304.79 | 1523.95 |  | 315.84 | 304.79
9.3.6 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 3 | 407.86 | 1223.58 |  | 422.65 | 407.86
9.3.7 | ORSE | 8940 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incêndio) | unid | 2 | 224.9 | 449.8 |  | 233.06 | 224.9
9.3.8 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 3 | 1540.73 | 4622.19 |  | 1596.61 | 1540.73
9.3.9 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1 | 3013.13 | 3013.13 |  | 3122.41 | 3013.13
9.3.10 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid | 7 | 266.53 | 1865.71 |  | 276.2 | 266.53
9.3.11 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid | 2 | 876.6 | 1753.2 |  | 908.39 | 876.6
9.3.12 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid | 7 | 302.42 | 2116.94 |  | 313.39 | 302.42
9.3.13 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 18 | 22.38 | 402.84 |  | 23.19 | 22.38
9.3.14 | ORSE | 11853 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (20x40)cm, em pvc de 2cm anti-chamas (simblos, cores, e pictograma conforme nbr 13434) | unid | 21 | 38.45 | 807.45 |  | 39.84 | 38.45
9.3.15 | ORSE | 12888 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | unid | 7 | 15.01 | 105.07 |  | 15.55 | 15.01
9.3.16 | ORSE | 12894 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio"- Placa E9 | unid | 3 | 15.01 | 45.03 |  | 15.55 | 15.01
0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 47674.05 |  |  | 0
10.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | unid | 248 | 9.8 | 2430.4 |  | 10.16 | 9.8
10.2 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 29 | 26.26 | 761.54 |  | 27.21 | 26.26
10.3 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 195 | 24.08 | 4695.6 |  | 24.95 | 24.08
10.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 38 | 20.52 | 779.76 |  | 21.26 | 20.52
10.5 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 9 | 32.55 | 292.95 |  | 33.73 | 32.55
10.6 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 97 | 8.73 | 846.81 |  | 9.05 | 8.73
10.7 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 103 | 4.17 | 429.51 |  | 4.32 | 4.17
10.8 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 750 | 6.3 | 4725 |  | 6.53 | 6.3
10.9 | SINAPI | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 210 | 8.63 | 1812.3 |  | 8.94 | 8.63
10.10 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 89 | 11.45 | 1019.05 |  | 11.87 | 11.45
10.11 | SINAPI | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid | 102 | 6.02 | 614.04 |  | 6.24 | 6.02
10.12 | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | unid | 1 | 2085.01 | 2085.01 |  | 2160.63 | 2085.01
10.13 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 97 | 40.92 | 3969.24 |  | 42.4 | 40.92
10.14 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1470 | 4.77 | 7011.9 |  | 4.94 | 4.77
10.15 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1184 | 6.73 | 7968.32 |  | 6.97 | 6.73
10.16 | SINAPI | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 50 | 41.76 | 2088 |  | 43.27 | 41.76
10.17 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 943.26 | 1886.52 |  | 977.47 | 943.26
10.18 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1 | 9.73 | 9.73 |  | 10.08 | 9.73
10.19 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 21 | 10.12 | 212.52 |  | 10.49 | 10.12
10.20 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 9 | 10.9 | 98.1 |  | 11.3 | 10.9
10.21 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 358.61 | 717.22 |  | 371.62 | 358.61
10.22 | ORSE | 12149 | Dispositivo DR tetrapolar 100A, tipo AC, 30MA | unid | 2 | 354.79 | 709.58 |  | 367.66 | 354.79
10.23 | ORSE | 8083 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x70x3000mm (ref. Mopa ou similar). | m | 25 | 70.45 | 1761.25 |  | 73 | 70.45
10.24 | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | m | 40 | 18.36 | 734.4 |  | 19.03 | 18.36
10.25 | ORSE | 12500 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar. | unid | 2 | 7.65 | 15.3 |  | 7.93 | 7.65
0
11 | PINTURA | [5 empty] | 78550.34 |  |  | 0
11.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3708.15 | 11.72 | 43459.52 |  | 12.14 | 11.72
11.2 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 994.53 | 20.73 | 20616.61 |  | 21.48 | 20.73
11.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 418.9 | 2.1 | 879.69 |  | 2.18 | 2.1
11.4 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 961.62 | 11.96 | 11500.98 |  | 12.39 | 11.96
11.5 | SINAPI | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 165.06 | 7.18 | 1185.13 |  | 7.44 | 7.18
11.6 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 57.75 | 15.73 | 908.41 |  | 16.3 | 15.73
0
12 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 33976.37 |  |  | 0
12.1 | ORSE | 12294 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim 3,40x0,60m, com duas cubas de aço inóx, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10cm, assentada. | unid | 2 | 2303.54 | 4607.08 |  | 2387.09 | 2303.54
12.2 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 26 | 179.28 | 4661.28 |  | 185.78 | 179.28
12.3 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 26 | 59.04 | 1535.04 |  | 61.18 | 59.04
12.4 | ORSE | 10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. | m² | 28.2 | 375.33 | 10584.31 |  | 388.94 | 375.33
12.5 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 209.35 | 837.4 |  | 216.94 | 209.35
12.6 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 6 | 319.36 | 1916.16 |  | 330.94 | 319.36
12.7 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | unid | 16 | 39.94 | 639.04 |  | 41.39 | 39.94
12.8 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 16 | 418.05 | 6688.8 |  | 433.21 | 418.05
12.9 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 647.28 | 647.28 |  | 670.76 | 647.28
12.10 | ORSE | 2050 | Chuveiro plástico sem registro. | unid | 2 | 30.76 | 61.52 |  | 31.88 | 30.76
12.11 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 14 | 87.75 | 1228.5 |  | 90.93 | 87.75
12.12 | SINAPI | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 | 284.98 | 569.96 |  | 295.32 | 284.98
0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 23910.5 |  |  | 0
13.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 774.83 | 1.36 | 1053.77 |  | 1.41 | 1.36
13.2 | ORSE | 10076 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1.1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1.1/2") e barra horizontal inferior (1"). | m | 32.28 | 391.92 | 12651.18 |  | 406.13 | 391.92
13.3 | ORSE | 4420 | Banco de concreto em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20cm ou similar. | m | 7.8 | 195.45 | 1524.51 |  | 202.54 | 195.45
13.4 | ORSE | 12058 | Letra em alumínio 50x50cm - instalado | unid | 16 | 207.44 | 3319.04 |  | 214.96 | 207.44
13.5 | ORSE | 12055 | Letra em alumínio 25x25cm - instalado | unid | 50 | 107.24 | 5362 |  | 111.13 | 107.24
VALOR PARCIAL | [6 empty] | 781718.71
BDI (26,63%) | [6 empty] | #REF!
VALOR TOTAL | [6 empty] | #REF!
O ORÇAMENTO É DE R$ 989.890,42 (NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

## BM_04
BM 04 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2022-02-08 | 04
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB | [5 empty] | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-10-20 | 2023-10-20
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  |  |  | Período de medição
CONCORRÊNCIA 06/2022 |  | Nº 0701/2022 - 20/10/2022 |  |  |  | 989890.37 |  |  |  | 06/05/2023 a 11/06/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | m² |  | 423.1215 | 4.5 |  | 4.46 | 1904.05 | 0 | 1887.12 | 99.11%
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ |  | 46.4732 | 63.41 | 3.0625 | 31.4125 | 2946.87 | 142.32 | 1459.84 | 49.54%
1.3 | Demolição de piso de alta resistência | m² |  | 20.818 | 774.83 | 202.28 | 336.83 | 16130.39 | 4211.06 | 7012.12 | 43.47%
1.4 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² |  | 6.0149 | 309.93 | -134.07 | 175.86 | 1864.21 | -806.42 | 1057.78 | 56.74%
1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020 | m³ |  | 9.1174 | 102.15 |  | 102.15 | 931.34 | 0 | 931.34 | 100%
0
2 | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ |  | 80.8659 | 28.86 |  | 16.41 | 2333.79 | 0 | 1327.01 | 56.86%
2.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² |  | 179.3841 | 57.88 |  | 0 | 10382.75 | 0 | 0 | 0%
2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² |  | 28.8083 | 19.24 |  | 19.24 | 554.27 | 0 | 554.27 | 100%
2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  | 447.3711 | 5.8 | 0.36 | 4.8 | 2594.75 | 161.05 | 2147.38 | 82.76%
2.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  | 461.9589 | 30.1 | 8.66 | 14.76 | 13904.96 | 4000.56 | 6818.51 | 49.04%
2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  | 242.2812 | 35.9 | 8.75 | 20.25 | 8697.89 | 2119.96 | 4906.19 | 56.41%
2.7 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos. | m² |  | 82.7654 | 19.3 | 0 | 19.3 | 1597.37 | 0 | 1597.37 | 100%
2.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | m² |  | 69.8744 | 421.3 | 157.947 | 239.687 | 29438.1 | 11036.46 | 16747.99 | 56.89%
2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 13.0682 | 480.3 | 196.12 | 416.92 | 6276.66 | 2562.94 | 5448.4 | 86.8%
2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 15.3096 | 1608.2 | 554.43 | 1136.98 | 24620.85 | 8488.08 | 17406.67 | 70.7%
2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 12.625 | 63.1 |  | 0 | 796.64 | 0 | 0 | 0%
2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 17.7155 | 651.9 | 216.27 | 317.93 | 11548.76 | 3831.34 | 5632.3 | 48.77%
2.13 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ |  | 42.7756 | 24.3 | 2.085 | 21.6826 | 1039.45 | 89.19 | 927.49 | 89.23%
2.14 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  | 37.7864 | 58.14 | 9 | 9 | 2196.9 | 340.08 | 340.08 | 15.48%
2.15 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  | 52.1842 | 16.9 | 3.85 | 3.85 | 881.91 | 200.91 | 200.91 | 22.78%
2.16 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m |  | 50.3228 | 16.9 | 3.85 | 3.85 | 850.45 | 193.74 | 193.74 | 22.78%
0
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [5 empty] | 0
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  | 78.4599 | 209.45 |  | 0 | 16433.44 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive com montagem em ferragem - Rev 02. | m² |  | 712.5977 | 53.89 |  | 0 | 38401.89 | 0 | 0 | 0%
0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² |  | 48.7779 | 25.12 |  | 0 | 1225.3 | 0 | 0 | 0%
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² |  | 121.1089 | 57.88 |  | 0 | 7009.78 | 0 | 0 | 0%
0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [5 empty] | 0
5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² |  | 76.5732 | 309.93 | 45.12 | 45.12 | 23732.32 | 3454.98 | 3454.98 | 14.56%
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² |  | 37.4951 | 309.93 |  | 0 | 11620.87 | 0 | 0 | 0%
5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² |  | 38.1536 | 774.83 |  | 0 | 29562.57 | 0 | 0 | 0%
0
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
6.1 | METÁLICA, ALUMÍNIO C/ VIDRO E MADEIRA | [5 empty] | 0
6.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 771.5313 | 16.56 |  | 0 | 12776.56 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1448.9384 | 2.5 |  | 0 | 3622.35 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 969.5173 | 7.92 |  | 0 | 7678.58 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² |  | 724.121 | 5.31 |  | 0 | 3845.08 | 0 | 0 | 0%
6.1.5 | Portão em ferro, em tubo de aço galvanizado 2" e tela ondulada, malha 3/8". | m² |  | 940.8736 | 6.62 |  | 0 | 6228.58 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1013.9517 | 8 |  | 0 | 8111.61 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1022.17 | 3 |  | 0 | 3066.51 | 0 | 0 | 0%
6.1.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1068.0734 | 2 |  | 0 | 2136.15 | 0 | 0 | 0%
6.1.9 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1149.2686 | 22 |  | 0 | 25283.91 | 0 | 0 | 0%
6.1.10 | Porta em madeira compensada (canela), lisa e semi-oca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens. | unid |  | 1016.1044 | 11 |  | 0 | 11177.15 | 0 | 0 | 0%
0
6.2 | VIDRO | [5 empty] | 0
6.2.1 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor,inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador. | m² |  | 668.3785 | 23.1 |  | 0 | 15439.54 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² |  | 591.9699 | 25.08 |  | 0 | 14846.61 | 0 | 0 | 0%
0
6.3 | FERRAGENS | [5 empty] | 0
6.3.1 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, d = 1", I = 40mm, ref. 3008, Vesfer | unid |  | 254.3364 | 2 |  | 0 | 508.67 | 0 | 0 | 0%
6.3.2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | unid |  | 83.4492 | 6 |  | 0 | 500.7 | 0 | 0 | 0%
0
7 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0
7.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  | 31.6195 | 418.9 | 152.165 | 174.465 | 13245.41 | 4811.38 | 5516.5 | 41.65%
7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  | 3.7862 | 418.9 | 152.165 | 289.815 | 1586.05 | 576.13 | 1097.31 | 69.18%
7.3 | procurar sinapi | m² |  | 77.7128 | 423.52 |  | 0 | 32912.94 | 0 | 0 | 0%
7.4 | procurar orsi | m² |  | 507.9129 | 99.65 |  | 0 | 50613.52 | 0 | 0 | 0%
0
8 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² |  | 28.2385 | 774.83 |  | 0 | 21880.03 | 0 | 0 | 0%
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² |  | 184.0187 | 774.83 |  | 0 | 142583.22 | 0 | 0 | 0%
8.3 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² |  | 16.5505 | 176.89 |  | 0 | 2927.63 | 0 | 0 | 0%
8.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² |  | 57.3127 | 155.13 |  | 0 | 8890.93 | 0 | 0 | 0%
0
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO | [5 empty] | 0
9.1 | SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO -NBR 9160 | [5 empty] | 0
9.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 41.0408 | 28 | 0 | 20 | 1149.14 | 0 | 820.82 | 71.43%
9.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 26.5923 | 13 |  | 10 | 345.7 | 0 | 265.92 | 76.92%
9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 10.7129 | 63 |  | 50 | 674.91 | 0 | 535.64 | 79.37%
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 11.2954 | 38 |  | 30 | 429.23 | 0 | 338.86 | 78.95%
9.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 6.9646 | 30 |  | 20 | 208.94 | 0 | 139.29 | 66.67%
9.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 12.1818 | 25 |  | 20 | 304.55 | 0 | 243.64 | 80%
9.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 26.5037 | 11 |  | 6 | 291.54 | 0 | 159.02 | 54.55%
9.1.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 53.8177 | 2 |  | 2 | 107.64 | 0 | 107.64 | 100%
9.1.9 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50 mm. | unid |  | 41.7499 | 3 |  | 3 | 125.25 | 0 | 125.25 | 100%
9.1.10 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50 mm. | unid |  | 52.3109 | 17 |  | 10 | 889.28 | 0 | 523.11 | 58.82%
9.1.11 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 22.0969 | 28 |  | 20 | 618.71 | 0 | 441.94 | 71.43%
9.1.12 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 45.6628 | 5 |  | 5 | 228.31 | 0 | 228.31 | 100%
9.1.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 57.2874 | 190 |  | 130 | 10884.61 | 0 | 7447.36 | 68.42%
9.1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 30.2013 | 100 |  | 60 | 3020.13 | 0 | 1812.08 | 60%
9.1.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 19.7669 | 18 |  | 15 | 355.8 | 0 | 296.5 | 83.33%
9.1.16 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 15.9301 | 2 |  | 2 | 31.86 | 0 | 31.86 | 100%
9.1.17 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | unid |  | 579.6108 | 18 |  | 13 | 10433 | 0 | 7534.94 | 72.22%
9.1.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 74.0279 | 12 |  | 0 | 888.33 | 0 | 0 | 0%
9.1.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 45.6121 | 14 |  | 0 | 638.57 | 0 | 0 | 0%
9.1.20 | Caixa sifonada em pvc, 150 x150 x50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar. | unid |  | 58.769 | 2 |  | 0 | 117.54 | 0 | 0 | 0%
9.1.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 21.9197 | 1 |  | 0 | 21.92 | 0 | 0 | 0%
9.1.22 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 24.6169 | 11 |  | 11 | 270.79 | 0 | 270.79 | 100%
9.1.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 16.8038 | 4 |  | 4 | 67.22 | 0 | 67.22 | 100%
9.1.24 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 20.6407 | 39 |  | 30 | 804.99 | 0 | 619.22 | 76.92%
9.1.25 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 9.9025 | 46 |  | 40 | 455.51 | 0 | 396.1 | 86.96%
9.1.26 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01. | unid |  | 216.7399 | 1 |  | 0 | 216.74 | 0 | 0 | 0%
9.1.27 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | unid |  | 391.9072 | 1 |  | 0 | 391.91 | 0 | 0 | 0%
9.1.28 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | unid |  | 17.7789 | 3 |  | 0 | 53.34 | 0 | 0 | 0%
0
9.2 | SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 5626 | [5 empty] | 0
9.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m |  | 40.1417 | 23 |  | 0 | 923.26 | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m |  | 24.123 | 166 |  | 0 | 4004.42 | 0 | 0 | 0%
9.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m |  | 20.628 | 169 |  | 0 | 3486.14 | 0 | 0 | 0%
9.2.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 6.2555 | 69 |  | 0 | 431.63 | 0 | 0 | 0%
9.2.5 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 24.6928 | 1 |  | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0%
9.2.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 12.8909 | 1 |  | 0 | 12.89 | 0 | 0 | 0%
9.2.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 16.3479 | 66 |  | 0 | 1078.96 | 0 | 0 | 0%
9.2.8 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2". | unid |  | 17.7409 | 1 |  | 0 | 17.74 | 0 | 0 | 0%
9.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 46.3719 | 4 |  | 0 | 185.49 | 0 | 0 | 0%
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 5.597 | 48 |  | 0 | 268.66 | 0 | 0 | 0%
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 15.4615 | 49 |  | 0 | 757.61 | 0 | 0 | 0%
9.2.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 4.5713 | 2 |  | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 0%
9.2.13 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 5.0399 | 3 |  | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0%
9.2.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 6.1162 | 64 |  | 0 | 391.44 | 0 | 0 | 0%
9.2.15 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 25.4146 | 1 |  | 0 | 25.41 | 0 | 0 | 0%
9.2.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 5.1285 | 1 |  | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0%
9.2.17 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 23.0213 | 7 |  | 0 | 161.15 | 0 | 0 | 0%
9.2.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 58.6424 | 1 |  | 0 | 58.64 | 0 | 0 | 0%
9.2.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 8.079 | 35 |  | 0 | 282.76 | 0 | 0 | 0%
9.2.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 25.0981 | 32 |  | 0 | 803.14 | 0 | 0 | 0%
9.2.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 218.3988 | 2 |  | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0%
9.2.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 127.5544 | 33 |  | 0 | 4209.3 | 0 | 0 | 0%
9.2.23 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 116.5882 | 3 |  | 0 | 349.76 | 0 | 0 | 0%
9.2.24 | Conjunto moto bomba com motor 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção = 3/4", recalque=3/4", pr. Máx 23mca, faixas hm (m), q (m³/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta. | unid |  | 1483.4831 | 1 |  | 0 | 1483.48 | 0 | 0 | 0%
0
9.3 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0
9.3.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m |  | 153.1083 | 106 |  | 0 | 16229.48 | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid |  | 120.9443 | 25 |  | 0 | 3023.61 | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid |  | 84.6648 | 4 |  | 0 | 338.66 | 0 | 0 | 0%
9.3.4 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid |  | 166.6704 | 10 |  | 0 | 1666.7 | 0 | 0 | 0%
9.3.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 385.9556 | 5 |  | 0 | 1929.78 | 0 | 0 | 0%
9.3.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 516.4731 | 3 |  | 0 | 1549.42 | 0 | 0 | 0%
9.3.7 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incêndio) | unid |  | 284.7909 | 2 |  | 0 | 569.58 | 0 | 0 | 0%
9.3.8 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 1951.0264 | 3 |  | 0 | 5853.08 | 0 | 0 | 0%
9.3.9 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 3815.5265 | 1 |  | 0 | 3815.53 | 0 | 0 | 0%
9.3.10 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid |  | 337.5069 | 7 |  | 0 | 2362.55 | 0 | 0 | 0%
9.3.11 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid |  | 1110.0386 | 2 |  | 0 | 2220.08 | 0 | 0 | 0%
9.3.12 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid |  | 382.9544 | 7 |  | 0 | 2680.68 | 0 | 0 | 0%
9.3.13 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid |  | 28.3398 | 18 |  | 0 | 510.12 | 0 | 0 | 0%
9.3.14 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (20x40)cm, em pvc de 2cm anti-chamas (simblos, cores, e pictograma conforme nbr 13434) | unid |  | 48.6892 | 21 |  | 0 | 1022.47 | 0 | 0 | 0%
9.3.15 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | unid |  | 19.0072 | 7 |  | 0 | 133.05 | 0 | 0 | 0%
9.3.16 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio"- Placa E9 | unid |  | 19.0072 | 3 |  | 0 | 57.02 | 0 | 0 | 0%
0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | unid |  | 12.4097 | 248 |  | 72 | 3077.62 | 0 | 893.5 | 29.03%
10.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 33.253 | 29 |  | 0 | 964.34 | 0 | 0 | 0%
10.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 30.4925 | 195 |  | 0 | 5946.04 | 0 | 0 | 0%
10.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 25.9845 | 38 |  | 0 | 987.41 | 0 | 0 | 0%
10.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 41.2181 | 9 |  | 0 | 370.96 | 0 | 0 | 0%
10.6 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 11.0548 | 97 |  | 0 | 1072.32 | 0 | 0 | 0%
10.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 5.2805 | 103 |  | 0 | 543.89 | 0 | 0 | 0%
10.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 7.9777 | 750 |  | 100 | 5983.27 | 0 | 797.77 | 13.33%
10.9 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m |  | 10.9282 | 210 |  | 0 | 2294.92 | 0 | 0 | 0%
10.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 14.4991 | 89 |  | 0 | 1290.42 | 0 | 0 | 0%
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid |  | 7.6231 | 102 |  | 0 | 777.56 | 0 | 0 | 0%
10.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | unid |  | 2640.2482 | 1 |  | 0 | 2640.25 | 0 | 0 | 0%
10.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid |  | 51.817 | 97 |  | 0 | 5026.25 | 0 | 0 | 0%
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 6.0403 | 1470 |  | 0 | 8879.17 | 0 | 0 | 0%
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 8.5222 | 1184 |  | 0 | 10090.28 | 0 | 0 | 0%
10.16 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m |  | 52.8807 | 50 |  | 0 | 2644.03 | 0 | 0 | 0%
10.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 1194.4501 | 2 |  | 0 | 2388.9 | 0 | 0 | 0%
10.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 12.3211 | 1 |  | 0 | 12.32 | 0 | 0 | 0%
10.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 12.815 | 21 |  | 0 | 269.11 | 0 | 0 | 0%
10.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 13.8027 | 9 |  | 0 | 124.22 | 0 | 0 | 0%
10.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 454.1078 | 2 |  | 0 | 908.22 | 0 | 0 | 0%
10.22 | Dispositivo DR tetrapolar 100A, tipo AC, 30MA | unid |  | 449.2706 | 2 |  | 0 | 898.54 | 0 | 0 | 0%
10.23 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x70x3000mm (ref. Mopa ou similar). | m |  | 89.2108 | 25 |  | 0 | 2230.27 | 0 | 0 | 0%
10.24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | m |  | 23.2493 | 40 |  | 0 | 929.97 | 0 | 0 | 0%
10.25 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar. | unid |  | 9.6872 | 2 |  | 0 | 19.37 | 0 | 0 | 0%
0
11 | PINTURA | [5 empty] | 0
11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 14.841 | 3708.15 |  | 0 | 55032.79 | 0 | 0 | 0%
11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² |  | 26.2504 | 994.53 |  | 0 | 26106.81 | 0 | 0 | 0%
11.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 2.6592 | 418.9 |  | 0 | 1113.95 | 0 | 0 | 0%
11.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 15.1449 | 961.62 |  | 0 | 14563.68 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² |  | 9.092 | 165.06 |  | 0 | 1500.73 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² |  | 19.9189 | 57.75 |  | 0 | 1150.32 | 0 | 0 | 0%
0
12 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
12.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim 3,40x0,60m, com duas cubas de aço inóx, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10cm, assentada. | unid |  | 2916.9727 | 2 |  | 0 | 5833.95 | 0 | 0 | 0%
12.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 227.0223 | 26 |  | 0 | 5902.58 | 0 | 0 | 0%
12.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 74.7624 | 26 |  | 0 | 1943.82 | 0 | 0 | 0%
12.4 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. | m² |  | 475.2804 | 28.2 |  | 0 | 13402.91 | 0 | 0 | 0%
12.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 265.0999 | 4 |  | 0 | 1060.4 | 0 | 0 | 0%
12.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 404.4056 | 6 |  | 0 | 2426.43 | 0 | 0 | 0%
12.7 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | unid |  | 50.576 | 16 |  | 0 | 809.22 | 0 | 0 | 0%
12.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 529.3767 | 16 |  | 0 | 8470.03 | 0 | 0 | 0%
12.9 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 819.6507 | 1 |  | 0 | 819.65 | 0 | 0 | 0%
12.10 | Chuveiro plástico sem registro. | unid |  | 38.9514 | 2 |  | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0%
12.11 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 111.1178 | 14 |  | 0 | 1555.65 | 0 | 0 | 0%
12.12 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 360.8702 | 2 |  | 0 | 721.74 | 0 | 0 | 0%
0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
13.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² |  | 1.7222 | 774.83 |  | 0 | 1334.39 | 0 | 0 | 0%
13.2 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1.1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1.1/2") e barra horizontal inferior (1"). | m |  | 496.2883 | 32.28 |  | 0 | 16020.19 | 0 | 0 | 0%
13.3 | Banco de concreto em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20cm ou similar. | m |  | 247.4983 | 7.8 |  | 0 | 1930.49 | 0 | 0 | 0%
13.4 | Letra em alumínio 50x50cm - instalado | unid |  | 262.6813 | 16 |  | 0 | 4202.9 | 0 | 0 | 0%
13.5 | Letra em alumínio 25x25cm - instalado | unid |  | 135.798 | 50 |  | 0 | 6789.9 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DESTA MEDIÇÃO - BM 04 | [6 empty] | 989890.37 | 45413.76 | 110762.08 | 11.19%
OBSERVAÇÕES:
OBSERVAÇÕES:
Inicio da obra: 20/10/2022
Previsão de Término da Obra:20/06/2023
1- Obra com atraso na execução cima do aceitável, evolução de apenas de 8,0%
2- Possibilidade real de não conclusão no tempo previsto;
3- Verificar as Cláusula de Contrato, quanto ao cumprimento de prazos;
4- Solicita-se ao setor de convênios/contrato para análise e tomada das medidas administrativas cabíveis;
5- Elementos estruturais executados em desacordo as normas técnicas quanto as dimensões dos elementos- Empresa deve emitir ART de Projeto estrutural
Sousa, 22 de junho de 2023
Ricardo Lima Rodrigues
Eng. Fiscal

## MEM_04
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
3.0625
| RECEPÇÃO |  | 1 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.35 |  | 3.0625 | 3.0625
1.3 | Demolição de piso de alta resistência | [10 empty] | M2
202.28
| PEQUENOS PROCEDIMENTO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE COLETA |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| CIRCULAÇÃO |  | 1 | 2 |  | 22.9 |  |  |  | 45.8 | 45.8
| CIRCULAÇÃO |  | 1 | 2 |  | 20 |  |  |  | 40 | 40
INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [9 empty] | M²
DEDUÇÃO PARA NÃO ULTRAPASSAR O CONTRATO | [9 empty] | -1.92
-1.7764e-15
1.92
| S52 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S53 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
| S54 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.64 | 0.64
2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [9 empty] | M³
| SAPATAS | [9 empty] | 0.36
| S52 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.12 | 0.12
| S53 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.12 | 0.12
| S54 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.25 |  | 0.12 | 0.12
2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  |  | PILAR | TOCO | [5 empty] | 216.27
1 | P1 |  | 1 | 2.6 |  | 1.05 |  |  |  | 18.1965 | 2.8 |  | P53 | 1
2 | P2 |  | 1 | 2.6 |  | 1.05 |  |  |  | 18.1965 | 2.8 |  | P54 | 1
4 | P4 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84 |  | P56 | 1
5 | P5 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84 |  | P57 | 1
6 | P8 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84 |  | P58 | 1
7 | P9 |  | 1 | 2.6 |  | 0.85 |  |  |  | 14.7305 | 2.27 |  | P59 | 1
8 | P10 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84 |  | P60 | 1
9 | P11 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84 |  | P61 | 1
15 | P19 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
16 | P20 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
17 | P21 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
18 | P22 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
19 | P23 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
20 | P24 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
21 | P25 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
22 | P26 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
23 | P27 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
24 | P28 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
25 | P29 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
26 | P30 |  | 1 | 2.6 |  | 0.69 |  |  |  | 11.9577 | 1.84
27 | P36 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
28 | P38 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
29 | P40 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
30 | P43 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
31 | P44 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
32 | P45 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
33 | P46 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
34 | P47 |  | 1 | 2.6 |  | 0.93 |  |  |  | 16.1169 | 2.48
37 | P51 |  | 1 | 3 |  | 0.93 |  |  |  | 18.6 | 2.86
| P52 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.69 |  |  |  | 18.8577 | 2.9
| P53 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.69 |  |  |  | 18.8577 | 2.9
| P54 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.69 |  |  |  | 18.8577 | 2.9
VIGA SUPERIOR
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.65 |  |  |  | 18.2 | 2.8
|  |  | 2 | 2.5 |  | 0.65 |  |  |  | 10.8355 | 1.67
|  |  | 1 | 6 |  | 0.65 |  |  |  | 26 | 4
|  |  | 1 | 6 |  | 0.65 |  |  |  | 26 | 4
|  |  | 1 | 2.1 |  | 0.65 |  |  |  | 9.1 | 1.4
|  |  | 1 | 2.1 |  | 0.65 |  |  |  | 9.1 | 1.4
|  |  | 1 | 2.1 |  | 0.65 |  |  |  | 9.1 | 1.4
|  |  | 1 | 4.5 |  | 0.65 |  |  |  | 19.5 | 3
|  |  | 1 | 4 |  | 0.65 |  |  |  | 17.3355 | 2.67
|  |  | 1 | 2.3 |  | 0.65 |  |  |  | 9.9645 | 1.53
|  |  | 1 | 2.75 |  | 0.65 |  |  |  | 11.9145 | 1.83
|  |  | 1 | 2.75 |  | 0.65 |  |  |  | 11.9145 | 1.83
|  |  | 1 | 4.45 |  | 0.65 |  |  |  | 19.2855 | 2.97
|  |  | 1 | 5.9 |  | 0.65 |  |  |  | 25.5645 | 3.94
|  |  | 1 | 5.9 |  | 0.65 |  |  |  | 25.5645 | 3.94
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.65 |  |  |  | 10.4 | 1.6
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.65 |  |  |  | 10.4 | 1.6
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.65 |  |  |  | 10.4 | 1.6
RECEPÇÃO
| V19 |  | 1 | 4.4 |  | 1.27 |  |  |  | 46.5709 | 7.17
| V20 |  | 1 | 3.95 |  | 1.27 |  |  |  | 41.8084 | 6.44
| V21 |  | 1 | 20 |  | 1.27 |  |  |  | 211.6709 | 32.6
| V23 |  | 1 | 6.62 |  | 1.27 |  |  |  | 70.0659 | 10.79
| V35 |  | 1 | 4.56 |  | 1.27 |  |  |  | 48.26 | 7.43
| V37 |  | 1 | 4.48 |  | 1.27 |  |  |  | 47.4091 | 7.3
| V39 |  | 1 | 6.7 |  | 1.27 |  |  |  | 70.9041 | 10.92
|  |  | 1 | 2.5 |  | 1.27 |  |  |  | 26.4541 | 4.07
|  |  | 1 | 6.4 |  | 1.27 |  |  |  | 67.7291 | 10.43
|  |  | 1 | 4.1 |  | 0.47 |  |  |  | 16.0599 | 2.47
| Verga |  | 1 | 1.65 |  | 0.47 |  |  |  | 6.4625 | 1
2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  |  | Altura PILAR | Altura TOCO | quanti. Barras |  |  |  |  | 554.43
1 | P1 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
2 | P2 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
4 | P4 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
5 | P5 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
6 | P8 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
7 | P9 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
8 | P10 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
9 | P11 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
15 | P19 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
16 | P20 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
17 | P21 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
18 | P22 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
19 | P23 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
20 | P25 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
21 | P26 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
22 | P27 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
23 | P28 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
24 | P29 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
25 | P30 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
26 | P36 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
27 | P40 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
28 | P43 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
29 | P46 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
30 | P47 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
31 | P49 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
32 | P50 |  | 1 | 2.6 |  | 6 |  |  |  | 15.6 | 9.63
33 | P51 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
34 | P52 |  | 1 | 2.6 |  | 4 |  |  |  | 10.4 | 6.42
37 | P52 |  | 1 | 3 |  | 6 |  |  |  | 18 | 11.11
| P52 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 4 |  |  |  | 16.4 | 10.12
| P53 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 4 |  |  |  | 16.4 | 10.12
| P54 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 4 |  |  |  | 16.4 | 10.12
| SAPATAS |  |  | 6 BARRA |  | 6 BARRA
| S52 |  | 1 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  | 9.6 | 5.92
| S53 |  | 1 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  | 9.6 | 5.92
| S54 |  | 1 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  | 9.6 | 5.92
VIGA SUPERIOR
|  |  | 1 | 4.2 |  | 4 |  |  |  | 16.8 | 10.37
|  |  | 2 | 2.5 |  | 4 |  |  |  | 10 | 6.17
|  |  | 1 | 6 |  | 4 |  |  |  | 24 | 14.81
|  |  | 1 | 6 |  | 4 |  |  |  | 24 | 14.81
|  |  | 1 | 2.1 |  | 4 |  |  |  | 8.4 | 5.18
|  |  | 1 | 2.1 |  | 4 |  |  |  | 8.4 | 5.18
|  |  | 1 | 2.1 |  | 4 |  |  |  | 8.4 | 5.18
|  |  | 1 | 4.5 |  | 4 |  |  |  | 18 | 11.11
|  |  | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | 16 | 9.87
|  |  | 1 | 2.3 |  | 4 |  |  |  | 9.2 | 5.68
|  |  | 1 | 2.75 |  | 4 |  |  |  | 11 | 6.79
|  |  | 1 | 2.75 |  | 4 |  |  |  | 11 | 6.79
|  |  | 1 | 4.45 |  | 4 |  |  |  | 17.8 | 10.98
|  |  | 1 | 5.9 |  | 4 |  |  |  | 23.6 | 14.56
|  |  | 1 | 5.9 |  | 4 |  |  |  | 23.6 | 14.56
|  |  | 1 | 2.4 |  | 4 |  |  |  | 9.6 | 5.92
|  |  | 1 | 2.4 |  | 4 |  |  |  | 9.6 | 5.92
|  |  | 1 | 2.4 |  | 4 |  |  |  | 9.6 | 5.92
RECEPÇÃO
| V19 |  | 1 | 22.44 | [5 empty] | 22.44 | 13.85
| V20 |  | 1 | 8 | [5 empty] | 8 | 4.94
| V21 |  | 1 | 49.44 | [5 empty] | 49.44 | 30.5
| V23 |  | 1 | 54.87 | [5 empty] | 54.87 | 33.85
| V35 |  | 1 | 24.28 | [5 empty] | 24.28 | 14.98
| V37 |  | 1 | 13.6 | [5 empty] | 13.6 | 8.39
| V39 |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 6.17
|  |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | 5 | 3.09
|  |  | 1 | 4.1 |  | 4 |  |  |  | 16.4 | 10.12
|  |  | 1 | 1.65 |  | 4 |  |  |  | 6.6 | 4.07
2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| RECEPÇÃO |  |  |  | REFORÇO | [5 empty] | 196.12
| V20 |  | 1 | 1.57 | 7 |  |  |  |  | 8.57 | 8.57
| V21 |  | 1 | 64.34 | [5 empty] | 64.34 | 64.34
| V35 |  | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
| V37 |  | 1 | 27.21 | 15 |  |  |  |  | 42.21 | 42.21
| V39 |  | 1 | 38.2 | 15 |  |  |  |  | 53.2 | 53.2
|  |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | 1 | 6.4 |  | 2 |  |  |  | 12.8 | 12.8
2.7 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos.
DEDUÇÃO PARA NÃO ULTRAPASSAR O CONTRATO | [9 empty] | -2.1
0
2.1
| S52 |  | 1 | 2.8 |  | 0.25 |  |  |  | 0.7 | 0.7
| S53 |  | 1 | 2.8 |  | 0.25 |  |  |  | 0.7 | 0.7
| S54 |  | 1 | 2.8 |  | 0.25 |  |  |  | 0.7 | 0.7
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos.
|  |  |  | Altura PILAR | Altura TOCO | [5 empty] | 157.947
1 | P1 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
2 | P2 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
4 | P4 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
5 | P5 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
6 | P8 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
7 | P9 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
8 | P10 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
9 | P11 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
15 | P19 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
16 | P20 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
17 | P21 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
18 | P22 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
19 | P23 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
20 | P25 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
21 | P26 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
22 | P27 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
23 | P28 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
24 | P29 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
25 | P30 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
26 | P36 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
27 | P40 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
28 | P43 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
29 | P46 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
30 | P47 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
31 | P49 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
32 | P50 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
33 | P51 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
34 | P52 |  | 1 | 2.6 |  | 0.8 |  |  |  | 2.08 | 2.08
37 | P52 |  | 1 | 3 |  | 1.2 |  |  |  | 3.6 | 3.6
| P52 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
| P53 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
| P54 |  | 1 | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.56 | 1.56
VIGA SUPERIOR
|  |  | 1 | 4.2 |  | 0.4 |  |  |  | 1.68 | 1.68
|  |  | 2 | 2.5 |  | 0.4 |  |  |  | 1 | 2
|  |  | 1 | 6 |  | 0.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 1 | 6 |  | 0.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4
|  |  | 1 | 2.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.84 | 0.84
|  |  | 1 | 2.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.84 | 0.84
|  |  | 1 | 2.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.84 | 0.84
|  |  | 1 | 4.5 |  | 0.4 |  |  |  | 1.8 | 1.8
|  |  | 1 | 4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.6 | 1.6
|  |  | 1 | 2.3 |  | 0.4 |  |  |  | 0.92 | 0.92
|  |  | 1 | 2.75 |  | 0.4 |  |  |  | 1.1 | 1.1
|  |  | 1 | 2.75 |  | 0.4 |  |  |  | 1.1 | 1.1
|  |  | 1 | 4.45 |  | 0.4 |  |  |  | 1.78 | 1.78
|  |  | 1 | 5.9 |  | 0.4 |  |  |  | 2.36 | 2.36
|  |  | 1 | 5.9 |  | 0.4 |  |  |  | 2.36 | 2.36
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.96 | 0.96
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.96 | 0.96
|  |  | 1 | 2.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.96 | 0.96
RECEPÇÃO
| V19 |  | 1 | 4.4 |  | 1.2 |  |  |  | 5.28 | 5.28
| V20 |  | 1 | 3.95 |  | 1.2 |  |  |  | 4.74 | 4.74
| V21 |  | 1 | 20 |  | 1.2 |  |  |  | 24 | 24
| V23 |  | 1 | 6.62 |  | 1.2 |  |  |  | 7.944 | 7.944
| V35 |  | 1 | 4.56 |  | 1.2 |  |  |  | 5.472 | 5.472
| V37 |  | 1 | 4.48 |  | 1.2 |  |  |  | 5.376 | 5.376
| V39 |  | 1 | 6.7 |  | 1.2 |  |  |  | 8.04 | 8.04
|  |  | 1 | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  | 3 | 3
|  |  | 1 | 6.4 |  | 1.2 |  |  |  | 7.68 | 7.68
|  |  | 1 | 4.1 |  | 0.5 |  |  |  | 2.05 | 2.05
|  |  | 1 | 1.65 |  | 0.5 |  |  |  | 0.825 | 0.825
2.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
|  |  |  | PILAR | TOCO | [5 empty] | 8.66
1 | P1 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
2 | P2 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
4 | P4 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
5 | P5 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
6 | P8 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
7 | P9 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
8 | P10 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
9 | P11 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
15 | P19 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
16 | P20 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
17 | P21 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
18 | P22 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
19 | P23 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
20 | P25 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
21 | P26 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
22 | P27 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
23 | P28 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
24 | P29 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
25 | P30 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
26 | P36 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
27 | P40 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
28 | P43 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
29 | P46 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
30 | P47 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
31 | P49 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
32 | P50 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
33 | P51 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
34 | P52 |  | 1 | 2.6 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.21 | 0.21
37 | P52 |  | 1 | 3 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.24 | 0.24
| P52 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.11 | 0.11
| P53 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.11 | 0.11
| P54 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.11 | 0.11
| VIGA SUPERIOR | [8 empty] | 0 | 0
| falta evidência fotografica e ART de projeto estrutura |  | 1 | 4.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 6 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 6 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.3 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.75 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.75 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 4.45 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 5.9 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 5.9 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
RECEPÇÃO
| V19 |  | 1 | 4.4 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.35 | 0.35
| V20 |  | 1 | 3.95 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.4 | 0.4
| V21 |  | 1 | 20 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 2 | 2
| V23 |  | 1 | 6.62 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.66 | 0.66
| V35 |  | 1 | 4.56 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.46 | 0.46
| V37 |  | 1 | 4.48 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.45 | 0.45
| V39 |  | 1 | 6.7 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.67 | 0.67
|  |  | 1 | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.25 | 0.25
|  |  | 1 | 6.4 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.64 | 0.64
|  |  | 1 | 4.1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.08 | 0.08
|  |  | 1 | 1.65 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.03 | 0.03
2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
8.75
1 | P1 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
2 | P2 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
4 | P4 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
5 | P5 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
6 | P8 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
7 | P9 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
8 | P10 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
9 | P11 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
15 | P19 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
16 | P20 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
17 | P21 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
18 | P22 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
19 | P23 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
20 | P25 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
21 | P26 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
22 | P27 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
23 | P28 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
24 | P29 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
25 | P30 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
26 | P36 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
27 | P40 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
28 | P43 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
29 | P46 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
30 | P47 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
31 | P49 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
32 | P50 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
33 | P51 |  | 1 | 2.6 |  | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.07 | 0.07
34 | P52 |  | 1 | 2.6 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.21 | 0.21
37 | P52 |  | 1 | 3 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.24 | 0.24
| P52 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.11 | 0.11
| P53 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.11 | 0.11
| P54 |  | 1 | 2.6 | 1.5 | 0.09 |  | 0.3 |  | 0.11 | 0.11
| VIGA SUPERIOR | [8 empty] | 0 | 0
| falta evidência fotografica e ART de projeto estrutura |  | 1 | 4.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 6 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 6 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.3 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.75 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.75 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 4.45 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 5.9 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 5.9 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 2.4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0
RECEPÇÃO
| V19 |  | 1 | 4.4 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.44 | 0.44
| V20 |  | 1 | 3.95 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.4 | 0.4
| V21 |  | 1 | 20 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 2 | 2
| V23 |  | 1 | 6.62 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.66 | 0.66
| V35 |  | 1 | 4.56 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.46 | 0.46
| V37 |  | 1 | 4.48 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.45 | 0.45
| V39 |  | 1 | 6.7 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.67 | 0.67
|  |  | 1 | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.25 | 0.25
|  |  | 1 | 6.4 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.64 | 0.64
|  |  | 1 | 4.1 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.08 | 0.08
|  |  | 1 | 1.65 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.03 | 0.03
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
|  |  |  | vala menos volume de concreto |  |  |  | volum concreto |  |  | 2.085
| S52 |  | 1 | 0.6 |  | 0.85 |  | 1 |  | 0.51 | 0.51
| S53 |  | 1 | 0.75 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.675 | 0.675
| S54 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9 | 0.9
2.14 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
|  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
2.15 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
3.85
|  |  | 1 | 1.85 | [5 empty] | 1.85 | 1.85
|  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
2.16 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
3.85
|  |  | 1 | 1.85 | [5 empty] | 1.85 | 1.85
|  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
68.825
|  |  |  | 1 | 4.2 | 2.6 |  |  |  | 10.92 | 10.92
|  |  |  | 1 | 2.5 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 6 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 6 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.1 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.1 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.1 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 4.5 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 4 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.3 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.75 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.75 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 4.45 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 5.9 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 5.9 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.4 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.4 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 2.4 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 1 | 11.5 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
sem baldrame
|  |  |  | 1 | 5.9 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
fechamento portas
|  |  | 5 | 0.9 | 2.1 | 1.89 |  |  |  | 1.701 | 8.505
COBERTURAS E PROTEÇÕES
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
45.12
|  | CONSULTÓRIO MÉDICO 01 E 02 MAIS BANHEIRO TROCADOR | 1 | 4.8 |  | 9.4 |  |  |  | 45.12 | 45.12
REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
DEDUÇÃO PARA NÃO ULTRAPASSAR O CONTRATO | [9 empty] | -110.56
152.165
262.725
|  |  | 2 | 6 |  | 2.7 |  |  |  | 16.2 | 32.4
|  |  | 2 | 6 |  | 2.7 |  |  |  | 16.2 | 32.4
|  |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | 3.78
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1.9 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.3 |  | 2.75 |  |  |  | 6.325 | 12.65
|  |  | 2 | 4.45 |  | 2.75 |  |  |  | 12.2375 | 24.475
|  |  | 2 | 2.5 |  | 2.75 |  |  |  | 6.875 | 13.75
|  |  | 2 | 0.8 |  | 2.75 |  |  |  | 2.2 | 4.4
|  |  | 2 | 2.2 |  | 2.75 |  |  |  | 6.05 | 12.1
|  |  | 2 | 1.8 |  | 2.75 |  |  |  | 4.95 | 9.9
|  |  | 2 | 4.5 |  | 2.7 |  |  |  | 12.15 | 24.3
|  |  | 2 | 2.1 |  | 2.7 |  |  |  | 5.67 | 11.34
|  |  | 2 | 1.2 |  | 2.7 |  |  |  | 3.24 | 6.48
|  |  | 2 | 1.3 |  | 2.7 |  |  |  | 3.51 | 7.02
|  |  | 2 | 2 |  | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 11.2
|  |  | 3 | 2.7 |  | 2.8 |  |  |  | 7.56 | 22.68
|  |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | 3.78
|  |  | 2 | 3.5 |  | 2.85 |  |  |  | 9.975 | 19.95
|  |  | 2 | 1.1 |  | 1.8 |  |  |  | 1.98 | 3.96
|  |  | 2 | 1.4 |  | 2.2 |  |  |  | 3.08 | 6.16
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
DEDUÇÃO PARA NÃO ULTRAPASSAR O CONTRATO | [9 empty] | -110.56
152.165
262.725
|  |  | 2 | 6 |  | 2.7 |  |  |  | 16.2 | 32.4
|  |  | 2 | 6 |  | 2.7 |  |  |  | 16.2 | 32.4
|  |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | 3.78
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0
|  | não identificado ambientes com tais medidas3 | 1 | 1.9 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.3 |  | 2.75 |  |  |  | 6.325 | 12.65
|  |  | 2 | 4.45 |  | 2.75 |  |  |  | 12.2375 | 24.475
|  |  | 2 | 2.5 |  | 2.75 |  |  |  | 6.875 | 13.75
|  |  | 2 | 0.8 |  | 2.75 |  |  |  | 2.2 | 4.4
|  |  | 2 | 2.2 |  | 2.75 |  |  |  | 6.05 | 12.1
|  |  | 2 | 1.8 |  | 2.75 |  |  |  | 4.95 | 9.9
|  |  | 2 | 4.5 |  | 2.7 |  |  |  | 12.15 | 24.3
|  |  | 2 | 2.1 |  | 2.7 |  |  |  | 5.67 | 11.34
|  |  | 2 | 1.2 |  | 2.7 |  |  |  | 3.24 | 6.48
|  |  | 2 | 1.3 |  | 2.7 |  |  |  | 3.51 | 7.02
|  |  | 2 | 2 |  | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 11.2
|  |  | 3 | 2.7 |  | 2.8 |  |  |  | 7.56 | 22.68
|  |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  | 1.89 | 3.78
|  |  | 2 | 3.5 |  | 2.85 |  |  |  | 9.975 | 19.95
|  |  | 2 | 1.1 |  | 1.8 |  |  |  | 1.98 | 3.96
|  |  | 2 | 1.4 |  | 2.2 |  |  |  | 3.08 | 6.16
Note on E110: 1,50M Toco de pilar 2,75M Pé direito
Note on E199: 1,50M Toco de pilar 2,75M Pé direito
Note on E266: 1,50M Toco de pilar 2,75M Pé direito
Note on E334: 1,50M Toco de pilar 2,75M Pé direito

## RELATÓRIO FOTOGRAFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Obra: | Proprietário:
CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA | Prefeitura Municipal de Sousa
Local: | Responsável Técnico:
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB