## ORÇAMENTO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
OBRA : CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA
ENDEREÇO: RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB
REFERÊNCIA: ORSE, SEINFRA-CE E SINAPI-PB(FEVEREIRO/2022) C/DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS : 86,59% (HORA) - 48,16 % (MÊS) | [6 empty] | BDI = 26,63%
Empresa: COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELE - CNPJ: 09.545.520/0001-54 - Telefone: (83) 9 9117-7810 - Email: compactoconstrucoes1@gmail.com
Responsável Técnico: LÚCIO LAURO BARBOSA - CREA/PB Nº 160.594.868-3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18776.64 | 96.5%
1.1 | ORSE | 51 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | m² | 4.5 | 334.14 | 1503.63 |  | 346.26 | 334.14
1.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 63.41 | 36.7 | 2327.15 |  | 38.03 | 36.7
1.3 | ORSE | 3240 | Demolição de piso de alta resistência | m² | 774.83 | 16.44 | 12738.21 |  | 17.04 | 16.44
1.4 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 309.93 | 4.75 | 1472.17 |  | 4.92 | 4.75
1.5 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020 | m³ | 102.15 | 7.2 | 735.48 |  | 7.46 | 7.2
0
2 | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 92960.22 |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 28.86 | 63.86 | 1843 |  | 66.18 | 63.86
2.2 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 57.88 | 141.66 | 8199.28 |  | 146.8 | 141.66
2.3 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 19.24 | 22.75 | 437.71 |  | 23.57 | 22.75
2.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.8 | 353.29 | 2049.08 |  | 366.1 | 353.29
2.5 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 30.1 | 364.81 | 10980.78 |  | 378.04 | 364.81
2.6 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 35.9 | 191.33 | 6868.75 |  | 198.27 | 191.33
2.7 | ORSE | 90 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos. | m² | 19.3 | 65.36 | 1261.45 |  | 67.73 | 65.36
2.8 | ORSE | 3366 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | m² | 421.3 | 55.18 | 23247.33 |  | 57.18 | 55.18
2.9 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 480.3 | 10.32 | 4956.7 |  | 10.69 | 10.32
2.10 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1608.2 | 12.09 | 19443.14 |  | 12.53 | 12.09
2.11 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 63.1 | 9.97 | 629.11 |  | 10.33 | 9.97
2.12 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 651.9 | 13.99 | 9120.08 |  | 14.5 | 13.99
2.13 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 24.3 | 33.78 | 820.85 |  | 35.01 | 33.78
2.14 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 58.14 | 29.84 | 1734.9 |  | 30.92 | 29.84
2.15 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 16.9 | 41.21 | 696.45 |  | 42.7 | 41.21
2.16 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 16.9 | 39.74 | 671.61 |  | 41.18 | 39.74
0
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [5 empty] | 43303.58 |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 209.45 | 61.96 | 12977.52 |  | 64.21 | 61.96
3.2 | ORSE | 191 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive com montagem em ferragem - Rev 02. | m² | 53.89 | 562.74 | 30326.06 |  | 583.15 | 562.74
0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 6503.26 |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 25.12 | 38.52 | 967.62 |  | 39.92 | 38.52
4.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 57.88 | 95.64 | 5535.64 |  | 99.11 | 95.64
0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [5 empty] | 51264.13 |  |  | 0
5.1 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 309.93 | 60.47 | 18741.47 |  | 62.66 | 60.47
5.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 309.93 | 29.61 | 9177.03 |  | 30.68 | 29.61
5.3 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 774.83 | 30.13 | 23345.63 |  | 31.22 | 30.13
0
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 90991.08 |  |  | 0
6.1 | METÁLICA, ALUMÍNIO C/ VIDRO E MADEIRA | [5 empty] | 66276.94 |  |  | 0
6.1.1 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.56 | 609.28 | 10089.68 |  | 631.38 | 609.28
6.1.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.5 | 1144.23 | 2860.58 |  | 1185.73 | 1144.23
6.1.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.92 | 765.63 | 6063.79 |  | 793.4 | 765.63
6.1.4 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 5.31 | 571.84 | 3036.47 |  | 592.58 | 571.84
6.1.5 | ORSE | 12036 | Portão em ferro, em tubo de aço galvanizado 2" e tela ondulada, malha 3/8". | m² | 6.62 | 743.01 | 4918.73 |  | 769.96 | 743.01
6.1.6 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 8 | 800.72 | 6405.76 |  | 829.76 | 800.72
6.1.7 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 3 | 807.21 | 2421.63 |  | 836.49 | 807.21
6.1.8 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 843.46 | 1686.92 |  | 874.05 | 843.46
6.1.9 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 22 | 907.58 | 19966.76 |  | 940.5 | 907.58
6.1.10 | ORSE | 3629 | Porta em madeira compensada (canela), lisa e semi-oca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens. | unid | 11 | 802.42 | 8826.62 |  | 831.52 | 802.42
0
6.2 | VIDRO | [5 empty] | 23917.04 |  |  | 0
6.2.1 | ORSE | 13096 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor,inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador. | m² | 23.1 | 527.82 | 12192.64 |  | 546.96 | 527.82
6.2.2 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 25.08 | 467.48 | 11724.4 |  | 484.44 | 467.48
0
6.3 | FERRAGENS | [5 empty] | 797.1 |  |  | 0
6.3.1 | ORSE | 9733 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, d = 1", I = 40mm, ref. 3008, Vesfer | unid | 2 | 200.85 | 401.7 |  | 208.13 | 200.85
6.3.2 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | unid | 6 | 65.9 | 395.4 |  | 68.29 | 65.9
0
7 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 77673.48 |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 418.9 | 24.97 | 10459.93 |  | 25.88 | 24.97
7.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 418.9 | 2.99 | 1252.51 |  | 2099 | 2025.54
7.3 | SINAPI | 87273 |  | m² | 423.52 | 61.37 | 25991.42 |  | 63.6 | 61.37
7.4 | ORSE | 12420 |  | m² | 99.65 | 401.1 | 39969.62 |  | 415.65 | 401.1
0
8 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 139210.14 |  |  | 0
8.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 774.83 | 22.3 | 17278.71 |  | 23.11 | 22.3
8.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 774.83 | 145.32 | 112598.3 |  | 150.59 | 145.32
8.3 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 176.89 | 13.07 | 2311.95 |  | 13.54 | 13.07
8.4 | SINAPI | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 155.13 | 45.26 | 7021.18 |  | 46.9 | 45.26
0
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO | [5 empty] | 76924.92 |  |  | 0
9.1 | SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO -NBR 9160 | [5 empty] | 26869.97 |  |  | 0
9.1.1 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 28 | 32.41 | 907.48 |  | 34.71 | 33.5
9.1.2 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 13 | 21 | 273 |  | 21.76 | 21
9.1.3 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 63 | 8.46 | 532.98 |  | 8.77 | 8.46
9.1.4 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 38 | 8.92 | 338.96 |  | 9.24 | 8.92
9.1.5 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 30 | 5.5 | 165 |  | 5.7 | 5.5
9.1.6 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 25 | 9.62 | 240.5 |  | 9.97 | 9.62
9.1.7 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 11 | 20.93 | 230.23 |  | 21.69 | 20.93
9.1.8 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 2 | 42.5 | 85 |  | 44.04 | 42.5
9.1.9 | ORSE | 1560 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50 mm. | unid | 3 | 32.97 | 98.91 |  | 34.17 | 32.97
9.1.10 | ORSE | 1562 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50 mm. | unid | 17 | 41.31 | 702.27 |  | 42.81 | 41.31
9.1.11 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 28 | 17.45 | 488.6 |  | 18.08 | 17.45
9.1.12 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 5 | 36.06 | 180.3 |  | 37.37 | 36.06
9.1.13 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 190 | 45.24 | 8595.6 |  | 46.88 | 45.24
9.1.14 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 100 | 23.85 | 2385 |  | 24.72 | 23.85
9.1.15 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 18 | 15.61 | 280.98 |  | 16.18 | 15.61
9.1.16 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 2 | 12.58 | 25.16 |  | 13.04 | 12.58
9.1.17 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | unid | 18 | 457.72 | 8238.96 |  | 474.32 | 457.72
9.1.18 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 58.46 | 701.52 |  | 60.58 | 58.46
9.1.19 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 14 | 36.02 | 504.28 |  | 37.33 | 36.02
9.1.20 | ORSE | 4282 | Caixa sifonada em pvc, 150 x150 x50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar. | unid | 2 | 46.41 | 92.82 |  | 48.09 | 46.41
9.1.21 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 1 | 17.31 | 17.31 |  | 17.94 | 17.31
9.1.22 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 11 | 19.44 | 213.84 |  | 20.15 | 19.44
9.1.23 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 4 | 13.27 | 53.08 |  | 13.75 | 13.27
9.1.24 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 39 | 16.3 | 635.7 |  | 16.89 | 16.3
9.1.25 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid | 46 | 7.82 | 359.72 |  | 8.1 | 7.82
9.1.26 | ORSE | 11551 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01. | unid | 1 | 171.16 | 171.16 |  | 177.37 | 171.16
9.1.27 | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | unid | 1 | 309.49 | 309.49 |  | 320.72 | 309.49
9.1.28 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | unid | 3 | 14.04 | 42.12 |  | 14.55 | 14.04
0
9.2 | SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 5626 | [5 empty] | 15338.21 |  |  | 0
9.2.1 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 23 | 31.7 | 729.1 |  | 32.85 | 31.7
9.2.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 166 | 19.05 | 3162.3 |  | 19.74 | 19.05
9.2.3 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 169 | 16.29 | 2753.01 |  | 16.88 | 16.29
9.2.4 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 69 | 4.94 | 340.86 |  | 5.12 | 4.94
9.2.5 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 19.5 | 19.5 |  | 20.21 | 19.5
9.2.6 | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 10.18 | 10.18 |  | 10.55 | 10.18
9.2.7 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 66 | 12.91 | 852.06 |  | 13.38 | 12.91
9.2.8 | ORSE | 4964 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2". | unid | 1 | 14.01 | 14.01 |  | 14.52 | 14.01
9.2.9 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 4 | 36.62 | 146.48 |  | 37.95 | 36.62
9.2.10 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 48 | 4.42 | 212.16 |  | 4.58 | 4.42
9.2.11 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 49 | 12.21 | 598.29 |  | 12.65 | 12.21
9.2.12 | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 2 | 3.61 | 7.22 |  | 3.74 | 3.61
9.2.13 | SINAPI | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 3 | 3.98 | 11.94 |  | 4.12 | 3.98
9.2.14 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 64 | 4.83 | 309.12 |  | 5 | 4.83
9.2.15 | SINAPI | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 20.07 | 20.07 |  | 20.8 | 20.07
9.2.16 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 4.2 | 4.05
9.2.17 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 7 | 18.18 | 127.26 |  | 18.84 | 18.18
9.2.18 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 1 | 46.31 | 46.31 |  | 47.99 | 46.31
9.2.19 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 35 | 6.38 | 223.3 |  | 6.61 | 6.38
9.2.20 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid | 32 | 19.82 | 634.24 |  | 20.54 | 19.82
9.2.21 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2 | 172.47 | 344.94 |  | 178.73 | 172.47
9.2.22 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 33 | 100.73 | 3324.09 |  | 10073 | 9720.45
9.2.23 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 3 | 92.07 | 276.21 |  | 95.41 | 92.07
9.2.24 | ORSE | 2646 | Conjunto moto bomba com motor 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção = 3/4", recalque=3/4", pr. Máx 23mca, faixas hm (m), q (m³/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta. | unid | 1 | 1171.51 | 1171.51 |  | 1214 | 1171.51
0
9.3 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 34716.74 |  |  | 0
9.3.1 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 106 | 120.91 | 12816.46 |  | 125.3 | 120.91
9.3.2 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 25 | 95.51 | 2387.75 |  | 98.97 | 95.51
9.3.3 | SINAPI | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 4 | 66.86 | 267.44 |  | 69.29 | 66.86
9.3.4 | SINAPI | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid | 10 | 131.62 | 1316.2 |  | 136.39 | 131.62
9.3.5 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 5 | 304.79 | 1523.95 |  | 315.84 | 304.79
9.3.6 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 3 | 407.86 | 1223.58 |  | 422.65 | 407.86
9.3.7 | ORSE | 8940 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incêndio) | unid | 2 | 224.9 | 449.8 |  | 233.06 | 224.9
9.3.8 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 3 | 1540.73 | 4622.19 |  | 1596.61 | 1540.73
9.3.9 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1 | 3013.13 | 3013.13 |  | 3122.41 | 3013.13
9.3.10 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid | 7 | 266.53 | 1865.71 |  | 276.2 | 266.53
9.3.11 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid | 2 | 876.6 | 1753.2 |  | 908.39 | 876.6
9.3.12 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid | 7 | 302.42 | 2116.94 |  | 313.39 | 302.42
9.3.13 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 18 | 22.38 | 402.84 |  | 23.19 | 22.38
9.3.14 | ORSE | 11853 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (20x40)cm, em pvc de 2cm anti-chamas (simblos, cores, e pictograma conforme nbr 13434) | unid | 21 | 38.45 | 807.45 |  | 39.84 | 38.45
9.3.15 | ORSE | 12888 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | unid | 7 | 15.01 | 105.07 |  | 15.55 | 15.01
9.3.16 | ORSE | 12894 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio"- Placa E9 | unid | 3 | 15.01 | 45.03 |  | 15.55 | 15.01
0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 47674.05 |  |  | 0
10.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | unid | 248 | 9.8 | 2430.4 |  | 10.16 | 9.8
10.2 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 29 | 26.26 | 761.54 |  | 27.21 | 26.26
10.3 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 195 | 24.08 | 4695.6 |  | 24.95 | 24.08
10.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 38 | 20.52 | 779.76 |  | 21.26 | 20.52
10.5 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 9 | 32.55 | 292.95 |  | 33.73 | 32.55
10.6 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 97 | 8.73 | 846.81 |  | 9.05 | 8.73
10.7 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 103 | 4.17 | 429.51 |  | 4.32 | 4.17
10.8 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 750 | 6.3 | 4725 |  | 6.53 | 6.3
10.9 | SINAPI | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 210 | 8.63 | 1812.3 |  | 8.94 | 8.63
10.10 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 89 | 11.45 | 1019.05 |  | 11.87 | 11.45
10.11 | SINAPI | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid | 102 | 6.02 | 614.04 |  | 6.24 | 6.02
10.12 | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | unid | 1 | 2085.01 | 2085.01 |  | 2160.63 | 2085.01
10.13 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 97 | 40.92 | 3969.24 |  | 42.4 | 40.92
10.14 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1470 | 4.77 | 7011.9 |  | 4.94 | 4.77
10.15 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1184 | 6.73 | 7968.32 |  | 6.97 | 6.73
10.16 | SINAPI | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 50 | 41.76 | 2088 |  | 43.27 | 41.76
10.17 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 943.26 | 1886.52 |  | 977.47 | 943.26
10.18 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1 | 9.73 | 9.73 |  | 10.08 | 9.73
10.19 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 21 | 10.12 | 212.52 |  | 10.49 | 10.12
10.20 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 9 | 10.9 | 98.1 |  | 11.3 | 10.9
10.21 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 358.61 | 717.22 |  | 371.62 | 358.61
10.22 | ORSE | 12149 | Dispositivo DR tetrapolar 100A, tipo AC, 30MA | unid | 2 | 354.79 | 709.58 |  | 367.66 | 354.79
10.23 | ORSE | 8083 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x70x3000mm (ref. Mopa ou similar). | m | 25 | 70.45 | 1761.25 |  | 73 | 70.45
10.24 | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | m | 40 | 18.36 | 734.4 |  | 19.03 | 18.36
10.25 | ORSE | 12500 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar. | unid | 2 | 7.65 | 15.3 |  | 7.93 | 7.65
0
11 | PINTURA | [5 empty] | 78550.34 |  |  | 0
11.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3708.15 | 11.72 | 43459.52 |  | 12.14 | 11.72
11.2 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 994.53 | 20.73 | 20616.61 |  | 21.48 | 20.73
11.3 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 418.9 | 2.1 | 879.69 |  | 2.18 | 2.1
11.4 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 961.62 | 11.96 | 11500.98 |  | 12.39 | 11.96
11.5 | SINAPI | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 165.06 | 7.18 | 1185.13 |  | 7.44 | 7.18
11.6 | SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 57.75 | 15.73 | 908.41 |  | 16.3 | 15.73
0
12 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 33976.37 |  |  | 0
12.1 | ORSE | 12294 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim 3,40x0,60m, com duas cubas de aço inóx, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10cm, assentada. | unid | 2 | 2303.54 | 4607.08 |  | 2387.09 | 2303.54
12.2 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 26 | 179.28 | 4661.28 |  | 185.78 | 179.28
12.3 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 26 | 59.04 | 1535.04 |  | 61.18 | 59.04
12.4 | ORSE | 10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. | m² | 28.2 | 375.33 | 10584.31 |  | 388.94 | 375.33
12.5 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 209.35 | 837.4 |  | 216.94 | 209.35
12.6 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 6 | 319.36 | 1916.16 |  | 330.94 | 319.36
12.7 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | unid | 16 | 39.94 | 639.04 |  | 41.39 | 39.94
12.8 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 16 | 418.05 | 6688.8 |  | 433.21 | 418.05
12.9 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 647.28 | 647.28 |  | 670.76 | 647.28
12.10 | ORSE | 2050 | Chuveiro plástico sem registro. | unid | 2 | 30.76 | 61.52 |  | 31.88 | 30.76
12.11 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 14 | 87.75 | 1228.5 |  | 90.93 | 87.75
12.12 | SINAPI | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 | 284.98 | 569.96 |  | 295.32 | 284.98
0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 23910.5 |  |  | 0
13.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 774.83 | 1.36 | 1053.77 |  | 1.41 | 1.36
13.2 | ORSE | 10076 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1.1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1.1/2") e barra horizontal inferior (1"). | m | 32.28 | 391.92 | 12651.18 |  | 406.13 | 391.92
13.3 | ORSE | 4420 | Banco de concreto em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20cm ou similar. | m | 7.8 | 195.45 | 1524.51 |  | 202.54 | 195.45
13.4 | ORSE | 12058 | Letra em alumínio 50x50cm - instalado | unid | 16 | 207.44 | 3319.04 |  | 214.96 | 207.44
13.5 | ORSE | 12055 | Letra em alumínio 25x25cm - instalado | unid | 50 | 107.24 | 5362 |  | 111.13 | 107.24
VALOR PARCIAL | [6 empty] | 781718.71
BDI (26,63%) | [6 empty] | #REF!
VALOR TOTAL | [6 empty] | #REF!
O ORÇAMENTO É DE R$ 989.890,42 (NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

## REPROGRAMAÇÃO (hidden)
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
TOMADA DE PREÇO - CONTRATO Nº
OBRA : CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA
REPROGRAMAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ORIGEM | UND. | QUANTIDADES |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL R$
[5 empty] | LICITADA | ACRESCIDO | SUPRIMIDO | REPROGRAMADA |  | LICITADO | ACRESCIDO | SUPRIMIDO | REPROGRAMADO
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 51 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | ORSE | m² | 4.5 |  |  |  | 423.1215 | 1904.05
1.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | m³ | 63.41 |  |  |  | 46.4732 | 2946.87
1.3 | 3240 | Demolição de piso de alta resistência | ORSE | m² | 774.83 |  |  |  | 20.818 | 16130.39
1.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | m² | 309.93 |  |  |  | 6.0149 | 1864.21
1.5 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020 | SINAPI | m³ | 102.15 |  |  |  | 9.1174 | 931.34
1.6 | 7725 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | ORSE | m2 |  | 1218.784 |  | 2115 | 7.46 |  | 9092.1286 |  | 15777.9
1.7 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M |  | 247.3 |  | 247.3 | 5.45 |  | 1347.785 |  | 1347.785
1.8 | 3141 | Remoção de caixão de madeira (aduela) | ORSE | un |  | 36 |  | 36 | 8.09 |  | 291.24 |  | 291.24
1.9 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 |  | 14 |  | 14 | 29.92 |  | 418.88 |  | 418.88
1.10 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 |  | 396.84 |  | 396.84 | 4.06 |  | 1611.1704 |  | 1611.1704
1.11 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 |  | 35.364 |  | 35.364 | 229.97 |  | 8132.6591 |  | 8132.6591
1.14 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 |  | 636.84 |  | 636.84 | 2.79 |  | 1776.7836 |  | 1776.7836
1.16 | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | ORSE | M3 |  | 165.3964 |  | 165.3964 | 18.65 |  | 3084.6429 |  | 3084.6429
2 |  | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | m³ | 28.86 |  |  |  | 80.8659 | 2333.79
2.2 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | m² | 57.88 |  |  |  | 179.3841 | 10382.75
2.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | m² | 19.24 |  |  |  | 28.8083 | 554.27
2.4 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 5.8 |  |  |  | 447.3711 | 2594.75
2.5 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 30.1 | 12.2958 |  | 42.3958 | 461.9589 | 13904.96 | 5680.1543 |  | 19585.1173
2.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | m³ | 35.9 |  |  |  | 242.2812 | 8697.89
2.7 | 90 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos. | ORSE | m² | 19.3 |  |  |  | 82.7654 | 1597.37
2.8 | 3366 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | ORSE | m² | 421.3 |  |  |  | 69.8744 | 29438.1
2.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 480.3 | 99.05 |  | 579.35 | 13.0682 | 6276.66 | 1294.4068 |  | 7571.0709
2.10 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 1608.2 | 446.5723 |  | 2054.7723 | 15.3096 | 24620.85 | 6836.8279 |  | 31457.6736
2.11 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 63.1 |  |  |  | 12.625 | 796.64
2.12 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 651.9 |  |  |  | 17.7155 | 11548.76
2.13 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | m³ | 24.3 |  |  |  | 42.7756 | 1039.45
2.14 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | m | 58.14 |  |  |  | 37.7864 | 2196.9
2.15 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | m | 16.9 |  |  |  | 52.1842 | 881.91
2.16 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | m | 16.9 |  |  |  | 50.3228 | 850.45
2.17 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 |  | 29.88 |  | 29.88 | 5.18 |  | 154.7784 |  | 154.7784
3 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES
3.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | SINAPI | m² | 209.45 | 239.3 |  | 448.75 | 78.4599 | 16433.44 | 18775.4656 |  | 35208.9017
3.2 | 191 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive com montagem em ferragem - Rev 02. | ORSE | m² | 53.89 |  |  |  | 712.5977 | 38401.89
3.3 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 |  | 85.483 |  | 85.483 | 128.24 |  | 10962.3399 |  | 10962.3399
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | m² | 25.12 |  |  |  | 48.7779 | 1225.3
4.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | m² | 57.88 |  |  |  | 121.1089 | 7009.78
5 |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 415.93 | 586.83 | 309.93 | 586.83 | 76.5732 | 31849.07 | 44935.4281 |  | 44935.4281
5.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 309.93 |  |  |  | 37.4951 | 11620.87
5.3 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | SINAPI | m² | 774.83 |  | 309.93 |  | 38.1536 | 29562.57
5.4 | 12625 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | ORSE | m² |  | 250 |  | 250 | 11.57 |  | 2892.5 |  | 2892.5
5.5 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 |  | 211.57 |  | 211.57 | 23.29 |  | 4927.4653 |  | 4927.4653
5.6 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 |  | 211.57 |  | 211.57 | 72.74 |  | 15389.6018 |  | 15389.6018
5.7 | 8269 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | ORSE | m |  | 118.97 |  | 118.97 | 173.19 |  | 20604.4143 |  | 20604.4143
5.8 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M |  | 25.08 |  | 25.08 | 25.88 |  | 649.0704 |  | 649.0704
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 |  | METÁLICA, ALUMÍNIO C/ VIDRO E MADEIRA
6.1.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 16.56 | 6 |  | 22.56 | 771.5313 | 12776.56 | 4629.1876 |  | 17405.7453
6.1.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 2.5 | 8 |  | 10.5 | 1448.9384 | 3622.35 | 11591.5076 |  | 15213.8537
6.1.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 7.92 |  |  |  | 969.5173 | 7678.58
6.1.4 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 5.31 |  |  |  | 724.121 | 3845.08
6.1.5 | 12036 | Portão em ferro, em tubo de aço galvanizado 2" e tela ondulada, malha 3/8". | ORSE | m² | 6.62 |  |  |  | 940.8736 | 6228.58
6.1.6 | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 8 | -8 |  | -8 | 1013.9517 | 8111.61 | -8111.6139 |  | -8111.6139
6.1.7 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 3 | -3 |  | -3 | 1022.17 | 3066.51 | -3066.5101 |  | -3066.5101
6.1.8 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 2 | 6 |  | 8 | 1068.0734 | 2136.15 | 6408.4404 |  | 8544.5872
6.1.9 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 22 | 12 |  | 34 | 1149.2686 | 25283.91 | 13791.2226 |  | 39075.1308
6.1.10 | 3629 | Porta em madeira compensada (canela), lisa e semi-oca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens. | ORSE | unid | 11 | -11 |  | -11 | 1016.1044 | 11177.15 | -11177.1489 |  | -11177.1489
6.1.11 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 |  | 17.49 |  | 17.49 | 1647.35 |  | 28812.1515 |  | 28812.1515
6.1.12 | 12093 | Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite | ORSE | m2 |  | 5.5 |  | 5.5 | 592.45 |  | 3258.475 |  | 3258.475
6.1.13 | 11955 | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | ORSE | m2 |  | 14.775 |  | 14.775 | 401.54 |  | 5932.7535 |  | 5932.7535
6.1.14 | 1924 | Revestimento com chapa em fórmica brilhante, esp. = 1,3 mm, colada c/ formicola ou similar | ORSE | m2 |  | 112.77 |  | 112.77 | 105.72 |  | 11922.0444 |  | 11922.0444
6.1.15 | 1770 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | ORSE | m |  | 23.8 |  | 23.8 | 80.11 |  | 1906.618 |  | 1906.618
6.1.16 | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | SINAPI | M2 |  | 4.98 |  | 4.98 | 270.79 |  | 1348.5342 |  | 1348.5342
6.1.17 | 4723 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un |  | 3 |  | 3 | 1767.96 |  | 5303.88 |  | 5303.88
6.1.18 | 7149 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un |  | 4 |  | 4 | 1561.31 |  | 6245.24 |  | 6245.24
6.1.19 | 7148 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un |  | 3 |  | 3 | 1445.62 |  | 4336.86 |  | 4336.86
6.2 |  | VIDRO
6.2.1 | 13096 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor,inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador. | ORSE | m² | 23.1 |  |  |  | 668.3785 | 15439.54
6.2.2 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 25.08 |  |  |  | 591.9699 | 14846.61
6.2.3 | 11347 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | ORSE | m² |  | 16.15 |  | 16.15 | 1850.25 |  | 29881.5375 |  | 29881.5375
6.3 |  | FERRAGENS
6.3.1 | 9733 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, d = 1", I = 40mm, ref. 3008, Vesfer | ORSE | unid | 2 |  |  |  | 254.3364 | 508.67
6.3.2 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 6 |  |  |  | 83.4492 | 500.7
7 |  | REVESTIMENTO
7.1 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 418.9 | 610.59 |  | 1029.49 | 31.6195 | 13245.41 | 19306.5572 |  | 32551.9704
7.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 418.9 | 610.59 |  | 1029.49 | 3.7862 | 1586.05 | 2311.8384 |  | 3897.8931
7.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 423.52 |  |  |  | 77.7128 | 32912.94
7.4 | 12420 | 0 | ORSE | m² | 99.65 |  |  |  | 507.9129 | 50613.52
8 |  | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | m² | 774.83 |  |  |  | 28.2385 | 21880.03
8.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | m² | 774.83 |  |  |  | 184.0187 | 142583.22
8.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | m² | 176.89 |  |  |  | 16.5505 | 2927.63
8.4 | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | m² | 155.13 |  |  |  | 57.3127 | 8890.93
8.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | m² |  | 736.73 |  | 736.73 | 27.81 |  | 20488.4613 |  | 20488.4613
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO
9.1 |  | SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO -NBR 9160
9.1.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 28 |  |  |  | 41.0408 | 1149.14
9.1.2 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 13 |  |  |  | 26.5923 | 345.7
9.1.3 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 63 |  |  |  | 10.7129 | 674.91
9.1.4 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 38 |  |  |  | 11.2954 | 429.23
9.1.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 30 |  |  |  | 6.9646 | 208.94
9.1.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 25 |  |  |  | 12.1818 | 304.55
9.1.7 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 11 |  |  |  | 26.5037 | 291.54
9.1.8 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 53.8177 | 107.64
9.1.9 | 1560 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50 mm. | ORSE | unid | 3 |  |  |  | 41.7499 | 125.25
9.1.10 | 1562 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50 mm. | ORSE | unid | 17 |  |  |  | 52.3109 | 889.28
9.1.11 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 28 |  |  |  | 22.0969 | 618.71
9.1.12 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 5 |  |  |  | 45.6628 | 228.31
9.1.13 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 190 |  |  |  | 57.2874 | 10884.61
9.1.14 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 100 |  |  |  | 30.2013 | 3020.13
9.1.15 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 18 |  |  |  | 19.7669 | 355.8
9.1.16 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 15.9301 | 31.86
9.1.17 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | unid | 18 |  |  |  | 579.6108 | 10433
9.1.18 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 12 |  |  |  | 74.0279 | 888.33
9.1.19 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 14 |  |  |  | 45.6121 | 638.57
9.1.20 | 4282 | Caixa sifonada em pvc, 150 x150 x50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar. | ORSE | unid | 2 |  |  |  | 58.769 | 117.54
9.1.21 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 21.9197 | 21.92
9.1.22 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 11 |  |  |  | 24.6169 | 270.79
9.1.23 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 4 |  |  |  | 16.8038 | 67.22
9.1.24 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 39 |  |  |  | 20.6407 | 804.99
9.1.25 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 46 |  |  |  | 9.9025 | 455.51
9.1.26 | 11551 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01. | ORSE | unid | 1 |  |  |  | 216.7399 | 216.74
9.1.27 | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 391.9072 | 391.91
9.1.28 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 3 |  |  |  | 17.7789 | 53.34
9.2 |  | SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 5626
9.2.1 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 23 |  |  |  | 40.1417 | 923.26
9.2.2 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 166 |  |  |  | 24.123 | 4004.42
9.2.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 169 |  |  |  | 20.628 | 3486.14
9.2.4 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 69 |  |  |  | 6.2555 | 431.63
9.2.5 | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 24.6928 | 24.69
9.2.6 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 12.8909 | 12.89
9.2.7 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 66 |  |  |  | 16.3479 | 1078.96
9.2.8 | 4964 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2". | ORSE | unid | 1 |  |  |  | 17.7409 | 17.74
9.2.9 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 4 |  |  |  | 46.3719 | 185.49
9.2.10 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 48 |  |  |  | 5.597 | 268.66
9.2.11 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 49 |  |  |  | 15.4615 | 757.61
9.2.12 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 4.5713 | 9.14
9.2.13 | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 3 |  |  |  | 5.0399 | 15.12
9.2.14 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 64 |  |  |  | 6.1162 | 391.44
9.2.15 | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 25.4146 | 25.41
9.2.16 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 5.1285 | 5.13
9.2.17 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 7 |  |  |  | 23.0213 | 161.15
9.2.18 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 58.6424 | 58.64
9.2.19 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 35 |  |  |  | 8.079 | 282.76
9.2.20 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 32 |  |  |  | 25.0981 | 803.14
9.2.21 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 218.3988 | 436.8
9.2.22 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 33 |  |  |  | 127.5544 | 4209.3
9.2.23 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 3 |  |  |  | 116.5882 | 349.76
9.2.24 | 2646 | Conjunto moto bomba com motor 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção = 3/4", recalque=3/4", pr. Máx 23mca, faixas hm (m), q (m³/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta. | ORSE | unid | 1 |  |  |  | 1483.4831 | 1483.48
9.3 |  | COMBATE A INCÊNDIO
9.3.1 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | m | 106 |  |  |  | 153.1083 | 16229.48
9.3.2 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | unid | 25 |  |  |  | 120.9443 | 3023.61
9.3.3 | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | unid | 4 |  |  |  | 84.6648 | 338.66
9.3.4 | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | unid | 10 |  |  |  | 166.6704 | 1666.7
9.3.5 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 5 |  |  |  | 385.9556 | 1929.78
9.3.6 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 3 |  |  |  | 516.4731 | 1549.42
9.3.7 | 8940 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incêndio) | ORSE | unid | 2 |  |  |  | 284.7909 | 569.58
9.3.8 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 3 |  |  |  | 1951.0264 | 5853.08
9.3.9 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 3815.5265 | 3815.53
9.3.10 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | unid | 7 |  |  |  | 337.5069 | 2362.55
9.3.11 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 1110.0386 | 2220.08
9.3.12 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | unid | 7 |  |  |  | 382.9544 | 2680.68
9.3.13 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | unid | 18 |  |  |  | 28.3398 | 510.12
9.3.14 | 11853 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (20x40)cm, em pvc de 2cm anti-chamas (simblos, cores, e pictograma conforme nbr 13434) | ORSE | unid | 21 |  |  |  | 48.6892 | 1022.47
9.3.15 | 12888 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | unid | 7 |  |  |  | 19.0072 | 133.05
9.3.16 | 12894 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio"- Placa E9 | ORSE | unid | 3 |  |  |  | 19.0072 | 57.02
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | SINAPI | unid | 248 |  |  |  | 12.4097 | 3077.62
10.2 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 29 |  |  |  | 33.253 | 964.34
10.3 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 195 |  |  |  | 30.4925 | 5946.04
10.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 38 |  |  |  | 25.9845 | 987.41
10.5 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 9 |  |  |  | 41.2181 | 370.96
10.6 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 97 |  |  |  | 11.0548 | 1072.32
10.7 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 103 |  |  |  | 5.2805 | 543.89
10.8 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 750 |  |  |  | 7.9777 | 5983.27
10.9 | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | m | 210 |  |  |  | 10.9282 | 2294.92
10.10 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 89 |  |  |  | 14.4991 | 1290.42
10.11 | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | unid | 102 |  |  |  | 7.6231 | 777.56
10.12 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 2640.2482 | 2640.25
10.13 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | unid | 97 |  |  |  | 51.817 | 5026.25
10.14 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 1470 |  |  |  | 6.0403 | 8879.17
10.15 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 1184 |  |  |  | 8.5222 | 10090.28
10.16 | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | m | 50 |  |  |  | 52.8807 | 2644.03
10.17 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 1194.4501 | 2388.9
10.18 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 12.3211 | 12.32
10.19 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 21 |  |  |  | 12.815 | 269.11
10.20 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 9 |  |  |  | 13.8027 | 124.22
10.21 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 454.1078 | 908.22
10.22 | 12149 | Dispositivo DR tetrapolar 100A, tipo AC, 30MA | ORSE | unid | 2 |  |  |  | 449.2706 | 898.54
10.23 | 8083 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x70x3000mm (ref. Mopa ou similar). | ORSE | m | 25 |  |  |  | 89.2108 | 2230.27
10.24 | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | SINAPI | m | 40 |  |  |  | 23.2493 | 929.97
10.25 | 12500 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar. | ORSE | unid | 2 |  |  |  | 9.6872 | 19.37
11 |  | PINTURA
11.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 3708.15 |  |  |  | 14.841 | 55032.79
11.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | m² | 994.53 |  |  |  | 26.2504 | 26106.81
11.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 418.9 |  |  |  | 2.6592 | 1113.95
11.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 961.62 |  |  |  | 15.1449 | 14563.68
11.5 | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 165.06 |  |  |  | 9.092 | 1500.73
11.6 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | m² | 57.75 |  |  |  | 19.9189 | 1150.32
12 |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
12.1 | 12294 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim 3,40x0,60m, com duas cubas de aço inóx, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10cm, assentada. | ORSE | unid | 2 |  |  |  | 2916.9727 | 5833.95
12.2 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 26 |  |  |  | 227.0223 | 5902.58
12.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 26 |  |  |  | 74.7624 | 1943.82
12.4 | 10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. | ORSE | m² | 28.2 |  |  |  | 475.2804 | 13402.91
12.5 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 4 |  |  |  | 265.0999 | 1060.4
12.6 | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 6 |  |  |  | 404.4056 | 2426.43
12.7 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 16 |  |  |  | 50.576 | 809.22
12.8 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 16 |  |  |  | 529.3767 | 8470.03
12.9 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 1 |  |  |  | 819.6507 | 819.65
12.10 | 2050 | Chuveiro plástico sem registro. | ORSE | unid | 2 |  |  |  | 38.9514 | 77.9
12.11 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 14 |  |  |  | 111.1178 | 1555.65
12.12 | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 2 |  |  |  | 360.8702 | 721.74
13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | m² | 774.83 |  |  |  | 1.7222 | 1334.39
13.2 | 10076 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1.1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1.1/2") e barra horizontal inferior (1"). | ORSE | m | 32.28 |  |  |  | 496.2883 | 16020.19
13.3 | 4420 | Banco de concreto em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20cm ou similar. | ORSE | m | 7.8 |  |  |  | 247.4983 | 1930.49
13.4 | 12058 | Letra em alumínio 50x50cm - instalado | ORSE | unid | 16 |  |  |  | 262.6813 | 4202.9
13.5 | 12055 | Letra em alumínio 25x25cm - instalado | ORSE | unid | 50 |  |  |  | 135.798 | 6789.9
[10 empty] | 998007.12 | 313977.7788 |  | 440549.8857

## BM_09
BM 09 - Boletim de Medição
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2022-02-08 | 09
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB | [5 empty] | COMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |  |  |  | 2022-10-20 | 2023-10-20
Modalidade |  | Nº de Contrato e Data de assinatura |  |  |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
CONCORRÊNCIA 06/2022 |  | Nº 0701/2022 - 20/10/2022 |  |  |  | 1166128.24 |  | 40841.25
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. | Custo Unitário |  | Quantidade |  |  | Financeiro |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Custo Unitário | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | m² |  | 423.1215 | 4.5 |  | 4.46 | 1904.05 | 0 | 1887.12 | 99.11%
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ |  | 46.4732 | 63.41 |  | 49.87 | 2946.87 | 0 | 2317.62 | 78.65%
1.3 | Demolição de piso de alta resistência | m² |  | 20.818 | 774.83 |  | 716.73 | 16130.39 | 0 | 14920.87 | 92.5%
1.4 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² |  | 6.0149 | 309.93 |  | 175.86 | 1864.21 | 0 | 1057.78 | 56.74%
1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020 | m³ |  | 9.1174 | 102.15 |  | 102.15 | 931.34 | 0 | 931.34 | 100%
1.6 | Remoção de caixão de madeira (aduela) | un |  | 8.09 | 34 |  | 32 | 275.06 | 0 | 258.88 | 94.12%
1.7 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 29.92 | 14 |  | 14 | 418.88 | 0 | 418.88 | 100%
1.8 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 4.06 | 263.82 |  | 130.8 | 1071.11 | 0 | 531.05 | 49.58%
1.9 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  | 229.97 | 35.364 |  | 28.95 | 8132.66 | 0 | 6657.63 | 81.86%
1.10 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  | 2.79 | 636.84 |  | 636.84 | 1776.78 | 0 | 1776.78 | 100%
2 | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ |  | 80.8659 | 28.86 |  | 28.86 | 2333.79 | 0 | 2333.79 | 100%
2.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² |  | 179.3841 | 57.88 |  | 55.16 | 10382.75 | 0 | 9894.82 | 95.3%
2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² |  | 28.8083 | 19.24 |  | 19.24 | 554.27 | 0 | 554.27 | 100%
2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  | 447.3711 | 5.8 |  | 5.8 | 2594.75 | 0 | 2594.75 | 100%
2.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  | 461.9589 | 42.3958 |  | 42.2 | 19585.12 | 0 | 19494.67 | 99.54%
2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  | 242.2812 | 35.9 |  | 35.9 | 8697.89 | 0 | 8697.89 | 100%
2.7 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos. | m² |  | 82.7654 | 19.3 |  | 19.3 | 1597.37 | 0 | 1597.37 | 100%
2.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | m² |  | 69.8744 | 421.3 |  | 421.3 | 29438.1 | 0 | 29438.1 | 100%
2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 13.0682 | 579.35 |  | 579.35 | 7571.07 | 0 | 7571.07 | 100%
2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 15.3096 | 2054.7723 |  | 2054.77 | 31457.67 | 0 | 31457.64 | 100%
2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 12.625 | 63.1 |  | 0 | 796.64 | 0 | 0 | 0%
2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  | 17.7155 | 651.9 |  | 651.9 | 11548.76 | 0 | 11548.76 | 100%
2.13 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ |  | 42.7756 | 24.3 |  | 21.68 | 1039.45 | 0 | 927.38 | 89.22%
2.14 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  | 37.7864 | 58.14 |  | 9 | 2196.9 | 0 | 340.08 | 15.48%
2.15 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |  | 52.1842 | 16.9 |  | 3.85 | 881.91 | 0 | 200.91 | 22.78%
2.16 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m |  | 50.3228 | 16.9 |  | 3.85 | 850.45 |  | 193.74 | 22.78%
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² |  | 78.4599 | 448.75 |  | 412.32 | 35208.9 | 0 | 32350.61 | 91.88%
3.2 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive com montagem em ferragem - Rev 02. | m² |  | 712.5977 | 6.66 |  |  | 4745.9 | 0 | 0 | 0%
3.3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 |  | 128.24 | 81.843 |  | 81.84 | 10495.55 |  | 10495.16 | 100%
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² |  | 48.7779 | 25.12 |  |  | 1225.3 | 0 | 0 | 0%
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² |  | 121.1089 | 57.88 |  |  | 7009.78
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² |  | 76.5732 | 415.93 |  | 415.93 | 31849.07 | 0 | 31849.07 | 100%
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² |  | 37.4951 | 309.93 |  | 309.93 | 11620.87 | 0 | 11620.87 | 100%
5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² |  | 38.1536 | 774.83 | 219.5302 | 219.5302 | 29562.57 | 8375.87 | 8375.87 | 28.33%
5.4 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | m² |  | 11.57 | 250 |  | 250 | 2892.5 | 0 | 2892.5 | 100%
5.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  | 23.29 | 211.57 | 10.98 | 197.11 | 4927.47 | 255.72 | 4590.69 | 93.17%
5.6 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  | 72.74 | 211.57 | 10.98 | 197.11 | 15389.6 | 798.69 | 14337.78 | 93.17%
5.7 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | m |  | 101.3021 | 118.97 | 31.7 | 64.3 | 12051.91 | 3211.28 | 6513.73 | 54.05%
5.8 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 25.88 | 25.08 |  | 24.61 | 649.07 | 0 | 636.91 | 98.13%
6 | ESQUADRIAS
6.1 | METÁLICA, ALUMÍNIO C/ VIDRO E MADEIRA
6.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 771.5313 | 22.56 |  |  | 17405.75 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 1448.9384 | 10.5 |  |  | 15213.85 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 969.5173 | 7.92 |  |  | 7678.58 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² |  | 724.121 | 5.31 |  |  | 3845.08 | 0 | 0 | 0%
6.1.5 | Portão em ferro, em tubo de aço galvanizado 2" e tela ondulada, malha 3/8". | m² |  | 940.8736 | 6.62 |  |  | 6228.58 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1013.9517 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1022.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1068.0734 | 8 |  |  | 8544.59 | 0 | 0 | 0%
6.1.9 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 1149.2686 | 34 |  |  | 39075.13 | 0 | 0 | 0%
6.1.10 | Porta em madeira compensada (canela), lisa e semi-oca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens. | unid |  | 1016.1044 | 0 |  |  | 0
6.1.11 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  | 1647.35 | 17.49 |  |  | 28812.15
6.1.12 | Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite | m2 |  | 592.45 | 5.5 |  |  | 3258.48 | 0 | 0 | 0%
6.1.13 | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | m2 |  | 401.54 | 14.775 |  |  | 5932.75 | 0 | 0 | 0%
6.1.14 | Revestimento com chapa em fórmica brilhante, esp. = 1,3 mm, colada c/ formicola ou similar | m2 |  | 105.72 | 110.85 |  |  | 11719.06 | 0 | 0 | 0%
6.1.15 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | m |  | 80.11 | 20.2 |  | 20.2 | 1618.22 | 0 | 1618.22 | 100%
6.1.16 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 |  | 270.79 | 4.98 |  |  | 1348.53 | 0 | 0 | 0%
6.1.17 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un |  | 1767.96 | 3 |  |  | 5303.88 | 0 | 0 | 0%
6.1.18 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | un |  | 1561.31 | 4 |  |  | 6245.24 | 0 | 0 | 0%
6.1.19 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | un |  | 1445.62 | 3 |  |  | 4336.86
6.2 | VIDRO
6.2.1 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor,inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador. | m² |  | 668.3785 | 23.1 |  |  | 15439.54 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² |  | 591.9699 | 25.08 |  |  | 14846.61 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m² |  | 1850.25 | 16.15 |  |  | 29881.54
6.3 | FERRAGENS
6.3.1 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, d = 1", I = 40mm, ref. 3008, Vesfer | unid |  | 254.3364 | 2 |  |  | 508.67 | 0 | 0 | 0%
6.3.2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | unid |  | 83.4492 | 6 |  |  | 500.7 | 0 | 0 | 0%
7 | REVESTIMENTO
7.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  | 31.6195 | 1029.49 |  | 1028.73 | 32551.97 | 0 | 32527.94 | 99.93%
7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  | 3.7862 | 1029.49 |  | 1028.73 | 3897.89 | 0 | 3895.02 | 99.93%
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  | 77.7128 | 423.52 | 45.01 | 360.78 | 32912.94 | 3497.85 | 28037.24 | 85.19%
7.4 | Revestrimento ceramico( porcelanato) 90x90 | m² |  | 507.9129 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m² |  | 317.8491 | 116.74 |  | 96.05 | 37105.7 | 0 | 30529.4 | 82.28%
7.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato marmore bianco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² |  | 84.2677 | 99.65 |  |  | 8397.28 | 0 | 0 | 0%
8 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² |  | 28.2385 | 774.83 |  | 774.83 | 21880.03 | 0 | 21880.03 | 100%
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² |  | 184.0187 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² |  | 16.5505 | 176.89 |  |  | 2927.63 | 0 | 0 | 0%
8.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² |  | 57.3127 | 155.13 |  | 155.13 | 8890.93 | 0 | 8890.93 | 100%
8.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² |  | 27.81 | 736.73 |  | 736.73 | 20488.46 | 0 | 20488.46 | 100%
8.6 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² |  | 107.5342 | 774.83 |  |  | 83320.72 | 0 | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO
9.1 | SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO -NBR 9160
9.1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 41.0408 | 28 |  | 20 | 1149.14 | 0 | 820.82 | 71.43%
9.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 26.5923 | 13 |  | 10 | 345.7 | 0 | 265.92 | 76.92%
9.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 10.7129 | 63 |  | 50 | 674.91 | 0 | 535.64 | 79.36%
9.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 11.2954 | 38 |  | 30 | 429.23 | 0 | 338.86 | 78.95%
9.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 6.9646 | 30 |  | 20 | 208.94 | 0 | 139.29 | 66.67%
9.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 12.1818 | 25 |  | 20 | 304.55 | 0 | 243.64 | 80%
9.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 26.5037 | 11 |  | 11 | 291.54 | 0 | 291.54 | 100%
9.1.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 53.8177 | 2 |  | 2 | 107.64 | 0 | 107.64 | 100%
9.1.9 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50 mm. | unid |  | 41.7499 | 3 |  | 3 | 125.25 | 0 | 125.25 | 100%
9.1.10 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50 mm. | unid |  | 52.3109 | 17 |  | 10 | 889.28 | 0 | 523.11 | 58.82%
9.1.11 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 22.0969 | 28 |  | 20 | 618.71 | 0 | 441.94 | 71.43%
9.1.12 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 45.6628 | 5 |  | 5 | 228.31 | 0 | 228.31 | 100%
9.1.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 57.2874 | 190 |  | 190 | 10884.61 | 0 | 10884.61 | 100%
9.1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 30.2013 | 100 |  | 60 | 3020.13 | 0 | 1812.08 | 60%
9.1.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 19.7669 | 18 |  | 15 | 355.8 | 0 | 296.5 | 83.33%
9.1.16 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 15.9301 | 2 |  | 2 | 31.86 |  | 31.86 | 100%
9.1.17 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | unid |  | 579.6108 | 18 |  | 13 | 10433 |  | 7534.94 | 72.22%
9.1.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 74.0279 | 12 |  | 12 | 888.33 | 0 | 888.33 | 100%
9.1.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 45.6121 | 14 |  | 14 | 638.57 | 0 | 638.57 | 100%
9.1.20 | Caixa sifonada em pvc, 150 x150 x50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar. | unid |  | 58.769 | 2 |  | 2 | 117.54 | 0 | 117.54 | 100%
9.1.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 21.9197 | 1 |  |  | 21.92 | 0 | 0 | 0%
9.1.22 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 24.6169 | 11 |  | 11 | 270.79 | 0 | 270.79 | 100%
9.1.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 16.8038 | 4 |  | 4 | 67.22 | 0 | 67.22 | 100%
9.1.24 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 20.6407 | 39 |  | 30 | 804.99 | 0 | 619.22 | 76.92%
9.1.25 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid |  | 9.9025 | 46 |  | 40 | 455.51 | 0 | 396.1 | 86.96%
9.1.26 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01. | unid |  | 216.7399 | 1 |  | 1 | 216.74 | 0 | 216.74 | 100%
9.1.27 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | unid |  | 391.9072 | 1 |  | 1 | 391.91 | 0 | 391.91 | 100%
9.1.28 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | unid |  | 17.7789 | 3 |  | 3 | 53.34 | 0 | 53.34 | 100%
9.2 | SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 5626
9.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m |  | 40.1417 | 23 |  | 23 | 923.26 | 0 | 923.26 | 100%
9.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m |  | 24.123 | 166 |  | 166 | 4004.42 | 0 | 4004.42 | 100%
9.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m |  | 20.628 | 169 |  | 169 | 3486.14 | 0 | 3486.14 | 100%
9.2.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 6.2555 | 69 |  | 22 | 431.63 | 0 | 137.62 | 31.88%
9.2.5 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 24.6928 | 1 |  | 1 | 24.69 | 0 | 24.69 | 100%
9.2.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 12.8909 | 1 |  | 1 | 12.89 | 0 | 12.89 | 100%
9.2.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 16.3479 | 66 |  | 66 | 1078.96 | 0 | 1078.96 | 100%
9.2.8 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2". | unid |  | 17.7409 | 1 |  | 1 | 17.74 | 0 | 17.74 | 100%
9.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 46.3719 | 4 |  | 4 | 185.49 | 0 | 185.49 | 100%
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 5.597 | 48 |  | 46 | 268.66 | 0 | 257.46 | 95.83%
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 15.4615 | 49 |  | 49 | 757.61 | 0 | 757.61 | 100%
9.2.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 4.5713 | 2 |  | 2 | 9.14 |  | 9.14 | 100%
9.2.13 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 5.0399 | 3 |  | 3 | 15.12 |  | 15.12 | 100%
9.2.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 6.1162 | 64 |  | 63 | 391.44 | 0 | 385.32 | 98.44%
9.2.15 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 25.4146 | 1 |  | 1 | 25.41 | 0 | 25.41 | 100%
9.2.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 5.1285 | 1 |  | 1 | 5.13 | 0 | 5.13 | 100%
9.2.17 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 23.0213 | 7 |  | 7 | 161.15 | 0 | 161.15 | 100%
9.2.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 58.6424 | 1 |  | 1 | 58.64 | 0 | 58.64 | 100%
9.2.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 8.079 | 35 |  | 35 | 282.76 | 0 | 282.76 | 100%
9.2.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid |  | 25.0981 | 32 |  | 32 | 803.14 | 0 | 803.14 | 100%
9.2.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 218.3988 | 2 |  | 2 | 436.8 | 0 | 436.8 | 100%
9.2.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 127.5544 | 33 |  | 16 | 4209.3 | 0 | 2040.87 | 48.48%
9.2.23 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 116.5882 | 3 |  | 3 | 349.76 | 0 | 349.76 | 100%
9.2.24 | Conjunto moto bomba com motor 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção = 3/4", recalque=3/4", pr. Máx 23mca, faixas hm (m), q (m³/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta. | unid |  | 1483.4831 | 1 |  |  | 1483.48 | 0 | 0 | 0%
9.3 | COMBATE A INCÊNDIO
9.3.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m |  | 153.1083 | 106 |  |  | 16229.48 | 0 | 0 | 0%
9.3.2 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid |  | 120.9443 | 25 |  |  | 3023.61 | 0 | 0 | 0%
9.3.3 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid |  | 84.6648 | 4 |  |  | 338.66 | 0 | 0 | 0%
9.3.4 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid |  | 166.6704 | 10 |  |  | 1666.7
9.3.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 385.9556 | 5 |  |  | 1929.78
9.3.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid |  | 516.4731 | 3 |  |  | 1549.42 | 0 | 0 | 0%
9.3.7 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incêndio) | unid |  | 284.7909 | 2 |  |  | 569.58 | 0 | 0 | 0%
9.3.8 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 1951.0264 | 3 |  |  | 5853.08 | 0 | 0 | 0%
9.3.9 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 3815.5265 | 1 |  |  | 3815.53 | 0 | 0 | 0%
9.3.10 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid |  | 337.5069 | 7 |  |  | 2362.55 | 0 | 0 | 0%
9.3.11 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid |  | 1110.0386 | 2 |  |  | 2220.08 | 0 | 0 | 0%
9.3.12 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid |  | 382.9544 | 7 |  |  | 2680.68 | 0 | 0 | 0%
9.3.13 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid |  | 28.3398 | 18 |  |  | 510.12 | 0 | 0 | 0%
9.3.14 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (20x40)cm, em pvc de 2cm anti-chamas (simblos, cores, e pictograma conforme nbr 13434) | unid |  | 48.6892 | 21 |  |  | 1022.47 | 0 | 0 | 0%
9.3.15 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | unid |  | 19.0072 | 7 |  |  | 133.05 | 0 | 0 | 0%
9.3.16 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio"- Placa E9 | unid |  | 19.0072 | 3 |  |  | 57.02 | 0 | 0 | 0%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | unid |  | 12.4097 | 248 |  | 157 | 3077.62 | 0 | 1948.33 | 63.31%
10.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 33.253 | 29 |  |  | 964.34 | 0 | 0 | 0%
10.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 30.4925 | 195 |  |  | 5946.04 | 0 | 0 | 0%
10.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 25.9845 | 38 |  |  | 987.41 | 0 | 0 | 0%
10.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 41.2181 | 9 |  |  | 370.96 | 0 | 0 | 0%
10.6 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 11.0548 | 97 |  |  | 1072.32 | 0 | 0 | 0%
10.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 5.2805 | 103 |  |  | 543.89 | 0 | 0 | 0%
10.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 7.9777 | 750 |  | 750 | 5983.27 | 0 | 5983.27 | 100%
10.9 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m |  | 10.9282 | 210 |  | 210 | 2294.92 | 0 | 2294.92 | 100%
10.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 14.4991 | 89 |  |  | 1290.42 | 0 | 0 | 0%
10.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid |  | 7.6231 | 102 |  |  | 777.56 | 0 | 0 | 0%
10.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | unid |  | 2640.2482 | 1 |  |  | 2640.25 | 0 | 0 | 0%
10.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid |  | 51.817 | 97 |  |  | 5026.25
10.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 6.0403 | 1470 |  | 1000 | 8879.17
10.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 8.5222 | 1184 |  | 500 | 10090.28 | 0 | 4261.1 | 42.23%
10.16 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m |  | 52.8807 | 50 |  |  | 2644.03 | 0 | 0 | 0%
10.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 1194.4501 | 2 | 2 | 2 | 2388.9 | 2388.9 | 2388.9 | 100%
10.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 12.3211 | 1 |  |  | 12.32 | 0 | 0 | 0%
10.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 12.815 | 21 |  |  | 269.11 | 0 | 0 | 0%
10.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 13.8027 | 9 |  |  | 124.22 | 0 | 0 | 0%
10.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 454.1078 | 2 |  |  | 908.22
10.22 | Dispositivo DR tetrapolar 100A, tipo AC, 30MA | unid |  | 449.2706 | 2 |  |  | 898.54
10.23 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x70x3000mm (ref. Mopa ou similar). | m |  | 89.2108 | 25 |  |  | 2230.27 | 0 | 0 | 0%
10.24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | m |  | 23.2493 | 40 |  |  | 929.97 | 0 | 0 | 0%
10.25 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar. | unid |  | 9.6872 | 2 |  |  | 19.37 | 0 | 0 | 0%
11 | PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 14.841 | 3708.15 | 153.14 | 81 | 55032.79 | 2272.76 | 1202.12 | 2.184%
11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² |  | 26.2504 | 994.53 | 153.14 | 153.14 | 26106.81 | 4019.99 | 4019.99 | 15.4%
11.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 2.6592 | 418.9 |  | 418 | 1113.95 | 0 | 1111.56 | 99.79%
11.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 15.1449 | 961.62 |  |  | 14563.68 | 0 | 0 | 0%
11.5 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² |  | 9.092 | 165.06 |  |  | 1500.73 | 0 | 0 | 0%
11.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² |  | 19.9189 | 57.75 |  |  | 1150.32 | 0 | 0 | 0%
12 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
12.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim 3,40x0,60m, com duas cubas de aço inóx, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10cm, assentada. | unid |  | 2916.9727 | 2 |  |  | 5833.95
12.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 227.0223 | 26 |  |  | 5902.58 | 0 | 0 | 0%
12.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 74.7624 | 26 |  |  | 1943.82 | 0 | 0 | 0%
12.4 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. | m² |  | 475.2804 | 28.2 |  |  | 13402.91 | 0 | 0 | 0%
12.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 265.0999 | 4 |  |  | 1060.4 | 0 | 0 | 0%
12.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 404.4056 | 6 |  |  | 2426.43 | 0 | 0 | 0%
12.7 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | unid |  | 50.576 | 16 |  |  | 809.22 | 0 | 0 | 0%
12.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 529.3767 | 16 |  |  | 8470.03 | 0 | 0 | 0%
12.9 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 819.6507 | 1 |  |  | 819.65 | 0 | 0 | 0%
12.10 | Chuveiro plástico sem registro. | unid |  | 38.9514 | 2 |  |  | 77.9 | 0 | 0 | 0%
12.11 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 111.1178 | 14 |  |  | 1555.65 | 0 | 0 | 0%
12.12 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 360.8702 | 2 |  |  | 721.74 | 0 | 0 | 0%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² |  | 1.7222 | 774.83 |  |  | 1334.39 | 0 | 0 | 0%
13.2 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1.1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1.1/2") e barra horizontal inferior (1"). | m |  | 496.2883 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 16020.19 | 16020.19 | 16020.19 | 100%
13.3 | Banco de concreto em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20cm ou similar. | m |  | 247.4983 | 7.8 |  |  | 1930.49 | 0 | 0 | 0%
13.4 | Letra em alumínio 50x50cm - instalado | unid |  | 262.6813 | 16 |  |  | 4202.9 | 0 | 0 | 0%
13.5 | Letra em alumínio 25x25cm - instalado | unid |  | 135.798 | 50 |  |  | 6789.9 | 0 | 0 | 0%
13.6 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 | M² |  | 327.9793 | 47.5 |  | 47.5 | 15579.02 | 0 | 15579.02 | 100%
13.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL | M² |  | 111.0535 | 47.5 |  | 47.5 | 5275.04 | 0 | 5275.04 | 100%
[8 empty] | 1166128.24 | 40841.25 | 532959.29 | 45.7%

## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | [9 empty] | 18.462 | M3
|  |  | 1 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.075 | 0.075
|  |  | 1 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.075 | 0.075
|  |  | 1 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.075 | 0.075
|  |  | 1 | 2 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3
| ENTRADA |  | 1 | 11.7 |  | 4.2 |  | 0.3 |  | 14.742 | 14.742
|  |  | 1 | 13 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1.17 | 1.17
|  |  | 1 | 9.2 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.828 | 0.828
|  |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.3 |  | 0.147 | 0.147
|  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.075 | 0.075
|  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.075 | 0.075
|  |  | 1 | 2 |  | 0.3 |  | 1.5 |  | 0.9 | 0.9
2.0 | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | [9 empty] | 18.1935 | M3
PILAR FACHADA
| S53 |  | 1 | 0.6 |  | 0.85 |  | 1.8 |  | 0.918 | 0.918
| S54 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1.62 | 1.62
| S55 |  | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 1.944 | 1.944
| S56 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  | 1.8 |  | 2.07 | 2.07
| S57 |  | 1 | 1.1 |  | 1.25 |  | 1.8 |  | 2.475 | 2.475
| S58 |  | 1 | 0.6 |  | 0.85 |  | 1.8 |  | 0.918 | 0.918
| S59 |  | 1 | 1.5 |  | 1.3 |  | 1.8 |  | 3.51 | 3.51
| S60 |  | 1 | 1.15 |  | 1.35 |  | 1.8 |  | 2.7945 | 2.7945
| S64 |  | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 1.944 | 1.944
2.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | [9 empty] | 55.16 | M3
| FACHADA |  | 1 | 39.4 |  | 1.4 |  |  |  | 55.16 | 55.16
2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | [9 empty] | 10.1075 | M2
PILAR FACHADA
| S53 |  | 1 | 0.6 |  | 0.85 |  |  |  | 0.51 | 0.51
| S54 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9
| S55 |  | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  |  |  | 1.08 | 1.08
| S56 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  |  |  | 1.15 | 1.15
| S57 |  | 1 | 1.1 |  | 1.25 |  |  |  | 1.375 | 1.375
| S58 |  | 1 | 0.6 |  | 0.85 |  |  |  | 0.51 | 0.51
| S59 |  | 1 | 1.5 |  | 1.3 |  |  |  | 1.95 | 1.95
| S60 |  | 1 | 1.15 |  | 1.35 |  |  |  | 1.5525 | 1.5525
| S64 |  | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  |  |  | 1.08 | 1.08
2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [9 empty] | 2.5269 | M3
PILAR FACHADA
| S53 |  | 1 | 0.6 |  | 0.85 |  | 0.25 |  | 0.1275 | 0.1275
| S54 |  | 1 | 0.9 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.225 | 0.225
| S55 |  | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  | 0.25 |  | 0.27 | 0.27
| S56 |  | 1 | 1.15 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.2875 | 0.2875
| S57 |  | 1 | 1.1 |  | 1.25 |  | 0.25 |  | 0.34375 | 0.34375
| S58 |  | 1 | 0.6 |  | 0.85 |  | 0.25 |  | 0.1275 | 0.1275
| S59 |  | 1 | 1.5 |  | 1.3 |  | 0.25 |  | 0.4875 | 0.4875
| S60 |  | 1 | 1.15 |  | 1.35 |  | 0.25 |  | 0.38812 | 0.38812
| S64 |  | 1 | 1.2 |  | 0.9 |  | 0.25 |  | 0.27 | 0.27
2.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [9 empty] | 9.46 | M3
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO
| P53 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.72 | 0.72
| P54 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.41 | 0.41
| P55 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.68 | 0.68
| P56 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.25 |  | 0.4 |  | 0.68 | 0.68
| P57 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.25 |  | 0.4 |  | 0.68 | 0.68
| P58 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 0.2 |  | 0.45 |  | 0.81 | 0.81
| P59 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.54 | 0.54
| P60 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.54 | 0.54
| P61 |  | 1 | 4.45 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.36
| P62 |  | 1 | 4.45 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.36
| P63 |  | 1 | 4.45 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.36
| P64 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 0.2 |  | 0.45 |  | 0.81 | 0.81
| VIGA NIVEL 7,45 |  | 1 | 41.8 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 2.51 | 2.51
2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | [9 empty] | 9.46 | M3
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO
| P53 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.72 | 0.72
| P54 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.41 | 0.41
| P55 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.68 | 0.68
| P56 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.25 |  | 0.4 |  | 0.68 | 0.68
| P57 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.25 |  | 0.4 |  | 0.68 | 0.68
| P58 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 0.2 |  | 0.45 |  | 0.81 | 0.81
| P59 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.54 | 0.54
| P60 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.54 | 0.54
| P61 |  | 1 | 4.45 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.36
| P62 |  | 1 | 4.45 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.36
| P63 |  | 1 | 4.45 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.36 | 0.36
| P64 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 0.2 |  | 0.45 |  | 0.81 | 0.81
| VIGA NIVEL 7,45 |  | 1 | 41.8 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 2.51 | 2.51
2.7 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos. | [9 empty] | 9.4 | M2
| S53 |  | 1 | 2.9 |  | 0.25 |  |  |  | 0.725 | 0.725
| S54 |  | 1 | 3.8 |  | 0.25 |  |  |  | 0.95 | 0.95
| S55 |  | 1 | 4.2 |  | 0.25 |  |  |  | 1.05 | 1.05
| S56 |  | 1 | 4.3 |  | 0.25 |  |  |  | 1.075 | 1.075
| S57 |  | 1 | 4.7 |  | 0.25 |  |  |  | 1.175 | 1.175
| S58 |  | 1 | 2.9 |  | 0.25 |  |  |  | 0.725 | 0.725
| S59 |  | 1 | 5.6 |  | 0.25 |  |  |  | 1.4 | 1.4
| S60 |  | 1 | 5 |  | 0.25 |  |  |  | 1.25 | 1.25
| S64 |  | 1 | 4.2 |  | 0.25 |  |  |  | 1.05 | 1.05
2.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | [9 empty] | 125.06 | m2
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO
| P53 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 10.74 | 10.74
| P54 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1 |  |  |  | 6.75 | 6.75
| P55 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.4 |  |  |  | 9.45 | 9.45
| P56 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.3 |  |  |  | 8.775 | 8.775
| P57 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.3 |  |  |  | 8.775 | 8.775
| P58 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 1.3 |  |  |  | 11.635 | 11.635
| P59 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 8.1 | 8.1
| P60 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 8.1 | 8.1
| P61 |  | 1 | 4.45 |  | 1.2 |  |  |  | 5.34 | 5.34
| P62 |  | 1 | 4.45 |  | 1.2 |  |  |  | 5.34 | 5.34
| P63 |  | 1 | 4.45 |  | 1.2 |  |  |  | 5.34 | 5.34
| P64 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 1.3 |  |  |  | 11.635 | 11.635
| VIGA NIVEL 7,45 |  | 1 | 41.8 |  | 0.6 |  |  |  | 25.08 | 25.08
2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 286.8 | KG
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO | QUANT.BARRA
| P55 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 8 |  |  |  | 54 | 54
| P57 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 8 |  |  |  | 54 | 54
| P58 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 8 |  |  |  | 71.6 | 71.6
| P63 |  | 1 | 4.45 |  | 8 |  |  |  | 35.6 | 35.6
| P64 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 8 |  |  |  | 71.6 | 71.6
2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 269.19 | KG
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO | QUANT.BARRA
| P53 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 6 |  |  |  | 53.7 | 33.13
| P54 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P56 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P59 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P60 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P61 |  | 1 | 4.45 |  | 6 |  |  |  | 26.7 | 16.47
| P62 |  | 1 | 4.45 |  | 6 |  |  |  | 26.7 | 16.47
| VIGA NIVEL 7,45 |  | 1 | 41.8 |  | 4 |  |  |  | 167.2 | 103.16
2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 129.23 | KG
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO
| P53 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 1.07 |  |  |  | 63.8469 | 9.83
| P54 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 0.87 |  |  |  | 39.15 | 6.03
| P55 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.27 |  |  |  | 57.15 | 8.8
| P56 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.17 |  |  |  | 52.65 | 8.11
| P57 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.17 |  |  |  | 52.65 | 8.11
| P58 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 1.17 |  |  |  | 69.8139 | 10.75
| P59 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.07 |  |  |  | 48.15 | 7.42
| P60 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 1.07 |  |  |  | 48.15 | 7.42
| P61 |  | 1 | 4.45 |  | 1.07 |  |  |  | 31.7469 | 4.89
| P62 |  | 1 | 4.45 |  | 1.07 |  |  |  | 31.7469 | 4.89
| P63 |  | 1 | 4.45 |  | 1.07 |  |  |  | 31.7469 | 4.89
| P64 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 1.17 |  |  |  | 69.8139 | 10.75
| VIGA NIVEL 7,45 |  | 1 | 41.8 |  | 0.87 |  |  |  | 242.4429 | 37.34
2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 269.19 | KG
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO | QUANT.BARRA
| P53 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 6 |  |  |  | 53.7 | 33.13
| P54 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P56 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P59 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P60 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 6 |  |  |  | 40.5 | 24.99
| P61 |  | 1 | 4.45 |  | 6 |  |  |  | 26.7 | 16.47
| P62 |  | 1 | 4.45 |  | 6 |  |  |  | 26.7 | 16.47
| VIGA NIVEL 7,45 |  | 1 | 41.8 |  | 4 |  |  |  | 167.2 | 103.16
2.8 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | [9 empty] | 286.8 | KG
| PILAR FACHADA |  |  | PILAR | TOCO | QUANT.BARRA
| P55 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 8 |  |  |  | 54 | 54
| P57 |  | 1 | 5.25 | 1.5 | 8 |  |  |  | 54 | 54
| P58 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 8 |  |  |  | 71.6 | 71.6
| P63 |  | 1 | 4.45 |  | 8 |  |  |  | 35.6 | 35.6
| P64 |  | 1 | 7.45 | 1.5 | 8 |  |  |  | 71.6 | 71.6
3.0 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | [9 empty] | 86.984 | M2
| QUADRADO CALHA |  | 1 | 1.2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.68 | 1.68
| EMPENA DIREITA |  | 1 | 3.8 |  | 0.7 |  |  |  | 2.66 | 2.66
| FECH CORREDOR |  | 1 | 2.1 |  | 2.8 |  |  |  | 5.88 | 5.88
| FECH CORREDOR |  | 1 | 2.8 |  | 1.5 |  |  |  | 4.2 | 4.2
| EMPENA ESQUERDA |  | 1 | 8 |  | 1.9 |  |  |  | 15.2 | 15.2
| QUADRADO EMPENA ESQUERDA |  | 1 | 4.9 |  | 1.85 |  |  |  | 9.065 | 9.065
| EMCIMA DA RADIOLOGIA |  | 1 | 5 |  | 1.65 |  |  |  | 8.25 | 8.25
| ENTRADA CIRCULAÇÃO ESQUERDO |  | 1 | 20.2 |  | 0.35 |  |  |  | 7.07 | 7.07
| ESCADA |  | 1 | 5.9 |  | 2.35 |  |  |  | 13.865 | 13.865
| CANTEIRO |  | 1 | 7.2 |  | 0.67 |  |  |  | 4.824 | 4.824
| CANTEIRO ESQUERDO |  | 1 | 0.6 |  | 8.6 |  |  |  | 5.16 | 5.16
| CANTEIRO DIREITO |  | 1 | 8.3 |  | 1.1 |  |  |  | 9.13 | 9.13
3.3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | [9 empty] | 82.93 | M2
|  |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA
| PAREDE VIDRAÇÃ |  | 1 | 1.4 |  | 0.23 |  |  |  | 0.322 | 0.322
| PAREDE VIDRAÇÃ |  | 1 | 2.6 |  | 0.43 |  |  |  | 1.118 | 1.118
| PAREDE QUADRADO |  | 1 | 1.8 |  | 1.2 |  |  |  | 2.16 | 2.16
| ENCAIXE CALHA |  | 1 | 15.1 |  | 0.6 |  |  |  | 9.06 | 9.06
| QUADRADO DA CALHA |  | 1 | 1.2 |  | 1.4 |  |  |  | 1.68 | 1.68
| ENTRADA CIRCULAÇÃO ESQUERDA |  | 1 | 10.5 |  | 0.3 |  |  |  | 3.15 | 3.15
| FACHADA |  | 1 | 41.8 |  | 1.3 |  |  |  | 54.34 | 54.34
| COMPLEMENTO PAREDE LATERAL |  | 1 | [6 empty] | 11.1 | 11.1
5.0 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 200.2 | M2
| RECEPÇÃO |  | 1 | 28.6 |  | 7 |  |  |  | 200.2 | 200.2
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 200.2 | M2
| RECEPÇÃO |  | 1 | 28.6 |  | 7 |  |  |  | 200.2 | 200.2
5.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | [9 empty] | 219.5302 | M2
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 4.47 |  | 4.1 |  |  |  | 18.327 | 18.327
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | 5 | 5
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 8.9 |  | 6.5 |  |  |  | 57.85 | 57.85
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 3.6 |  | 0.94 |  |  |  | 3.384 | 3.384
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 3.6 |  | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 5.4
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 5.8 |  | 4.2 |  |  |  | 24.36 | 24.36
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 1.4 |  | 1.6 |  |  |  | 2.24 | 2.24
| RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 3.3 |  | 3.05 |  |  |  | 10.065 | 10.065
| WC RECEPÇÃO |  | 1 | 2.1 |  | 1.1 |  |  |  | 2.31 | 2.31
| CONSULTORIO MEDICO 01 |  | 1 | 3.9 |  | 3.1 |  |  |  | 12.09 | 12.09
| WC CONSULTORIO MEDICO 01 |  | 1 | 1.4 |  | 3.8 |  |  |  | 5.32 | 5.32
| WC PNE |  | 1 | 2.57 |  | 1.6 |  |  |  | 4.112 | 4.112
| WC FEM |  | 1 | 2.58 |  | 1.91 |  |  |  | 4.9278 | 4.9278
| WC MASC |  | 1 | 2.6 |  | 1.9 |  |  |  | 4.94 | 4.94
| ASSISTENTE SOCIAL |  | 1 | 3.22 |  | 3.03 |  |  |  | 9.7566 | 9.7566
| WC ASSISTENTE SOCIAL |  | 1 | 2.13 |  | 1.06 |  |  |  | 2.2578 | 2.2578
| CONSULTORIO MEDICO 02 |  | 1 | 6.1 |  | 3.9 |  |  |  | 23.79 | 23.79
| SALA DE RADIOLOGIA |  | 1 | 4.5 |  | 5.2 |  |  |  | 23.4 | 23.4
5.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 197.11 | M2
[10 empty] | BM 08 | 186.13
[10 empty] | bm 09 | 10.98
| PARTE ESQUERDA |  | 1 | 23 |  | 7.5 |  |  |  | 172.5 | 172.5
| AO LADO PARTE ESQUERDA |  | 1 | 8.9 |  | 2.4 |  |  |  | 21.36 | 21.36
| AO LADO PARTE ESQUERDA |  | 1 | 1.3 |  | 2.5 |  |  |  | 3.25 | 3.25
5.6 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [9 empty] | 197.11 | M2
[10 empty] | BM 08 | 186.13
[10 empty] | bm 09 | 10.98
| PARTE ESQUERDA |  | 1 | 23 |  | 7.5 |  |  |  | 172.5 | 172.5
| AO LADO PARTE ESQUERDA |  | 1 | 8.9 |  | 2.4 |  |  |  | 21.36 | 21.36
| AO LADO PARTE ESQUERDA |  | 1 | 1.3 |  | 2.5 |  |  |  | 3.25 | 3.25
5.7 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | [9 empty] | 64.3 | M
[10 empty] | BM 08 | 32.6
[10 empty] | bm 09 | 31.7
|  |  | 1 | 4.9 | [6 empty] | 4.9
| parede anterior ao corredor |  | 1 | 9.6 | [6 empty] | 9.6
| ao lado do corrdedor |  | 1 | 4.6 | [6 empty] | 4.6
| recepção |  | 1 | 28.8 | [6 empty] | 28.8
|  |  | 1 | 8.9 | [6 empty] | 8.9
| fachada acm |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
|  |  | 1 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
7 | REVESTIMENTO
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [9 empty] | 360.78 | M
[10 empty] | BM 08 | 315.77
[10 empty] | bm 09 | 45.01
| WC RECEPÇÃO PRINCIPAL |  | 1 | 6.4 |  | 2.7 |  |  |  | 17.28 | 17.28
| WC PNE |  | 1 | 8.22 |  | 2.7 |  |  |  | 22.194 | 22.194
| WC FEM |  | 1 | 8.9 |  | 2.7 |  |  |  | 24.03 | 24.03
| WC MASC |  | 1 | 8.8 |  | 2.7 |  |  |  | 23.76 | 23.76
| WC ASSIST. SOCIAL |  | 1 | 6.6 |  | 2.7 |  |  |  | 17.82 | 17.82
| WC DIRETORIA |  | 1 | 5.9 |  | 2.7 |  |  |  | 15.93 | 15.93
| WC VEST FEM |  | 1 | 9.35 |  | 2.7 |  |  |  | 25.245 | 25.245
| WC VEST MASC |  | 1 | 9.15 |  | 2.7 |  |  |  | 24.705 | 24.705
| WC QUIMIOTERAPIA |  | 1 | 8.92 |  | 2.7 |  |  |  | 24.084 | 24.084
| WC FISIOTERAPIA |  | 1 | 8.8 |  | 2.7 |  |  |  | 23.76 | 23.76
| WC FEM- UTILIDADES |  | 1 | 8.32 |  | 2.7 |  |  |  | 22.464 | 22.464
| WC MASC- UTILIDADES |  | 1 | 8.32 |  | 2.7 |  |  |  | 22.464 | 22.464
| WC SALA OBSERVAÇÃO |  | 1 | 13.35 |  | 2.7 |  |  |  | 36.045 | 36.045
| WC SALA OBSERVAÇÃO |  | 1 | 13.33 |  | 2.7 |  |  |  | 35.991 | 35.991
| SALA UTILIDADES |  | 1 | 7.05 |  | 2.7 |  |  |  | 19.035 | 19.035
| WC FEM |  | 1 | 6.84 |  | 2.7 |  |  |  | 18.468 | 18.468
| WC MASC |  | 1 | 5.95 |  | 2.7 |  |  |  | 16.065 | 16.065
[10 empty] | 0 | 0
| desconto de porta |  | 17 | 0.8 |  | -2.1 |  |  |  | -1.68 | -28.56
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 2 | UND
11 | PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [9 empty] | 153.14 | M2
| FACHADA FRENTÃO |  | 1 | 10.7 |  | 8 |  |  |  | 85.6 | 85.6
| FACHADA FRENTÃO |  | 1 | 30.7 |  | 2.2 |  |  |  | 67.54 | 67.54
11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | [9 empty] | 153.14 | M2
| FACHADA FRENTÃO |  | 1 | 10.7 |  | 8 |  |  |  | 85.6 | 85.6
| FACHADA FRENTÃO |  | 1 | 30.7 |  | 2.2 |  |  |  | 67.54 | 67.54
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.2 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1.1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1.1/2") e barra horizontal inferior (1"). | [9 empty] | 39.3 | m2
| CORRIMAO ESQUERDO |  | 1 | 17.4 | [6 empty] | 17.4
| CORRIMAO DIREITO |  | 1 | 21.9 | [6 empty] | 21.9
13.6 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 | [9 empty] | 77.475 | m2
[10 empty] | BM 08 | 47.5
[10 empty] | bm 09 | 29.975
| ESTRUTURA METALICA |  | 1 | 12.5 |  | 4.63 |  |  |  | 57.875 | 57.875
|  |  | 1 | 22 |  | 0.4 |  |  |  | 8.8 | 8.8
| PILARES |  | 6 | 0.3 |  | 6 |  |  |  | 1.8 | 10.8
13.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL | [9 empty] | 63.15 | m2
[10 empty] | BM 08 | 47.5
[10 empty] | bm 09 | 15.65
| COBERTA ACM |  | 1 | 12.63 |  | 5 |  |  |  | 63.15 | 63.15

## relatório fotográfico
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO_ BM 09
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB

## BM09 (hidden)
BM 09 ONCOLOGIA
[6 empty] | TELHA DE FIBROCIMENTO |  |  | ok
|  | 17.4 | CORRIMAO ESQUERDO |  | ok | 23 | 7.5 | 172.5 | PARTE ESQUERDA
|  | 21.9 | CORRIMAO DIREITO |  |  | 8.9 | 2.4 | 21.36 | AO LADO PARTE ESQUERDA
|  | 39.3 |  |  |  | 1.3 | 2.5 | 3.25 | AO LADO PARTE ESQUERDA
197.11
|  | 4.9 | CALHA DE ZINCO | ok |  | TRAMA DE MADEIRA P FIBROCIMENTO |  |  |  | ok
|  | 9.6 | CALHA DE ZINCO | parede anterior ao corredor
|  | 4.6 | CALHA DE ZINCO | ao lado do corrdedor |  | 23 | 7.5 | 172.5 | PARTE ESQUERDA
|  | 28.8 | CALHA DE ZINCO GRANDE |  |  | 8.9 | 2.4 | 21.36 | AO LADO PARTE ESQUERDA
|  | 8.9 | CALHA LATERAL |  |  | 1.3 | 2.5 | 3.25 | AO LADO PARTE ESQUERDA
|  | 5 | CALHA ESTRUTURA ACM |  |  |  |  | 197.11
|  | 2.5 | CALHA DE ZINCO PEQUENA
|  | 64.3 |  |  |  | TELHA CANAL
[6 empty] | 28.8 | 7 | 201.6 | TELHA RECEPÇÃO NOVO
| REVESTIMENTO |  | ok
TRAMA MADEIRA P TELHA CANAL
2.7 | 6.4 | 17.28 | WC RECEPÇÃO PRINCIPAL
2.7 | 8.22 | 22.194 | WC PNE |  |  | 28.8 | 7 | 201.6 | TELHA RECEPÇÃO NOVO
2.7 | 8.9 | 24.03 | WC FEM
2.7 | 8.8 | 23.76 | WC MASC |  |  | ACM
2.7 | 6.6 | 17.82 | WC ASSIST. SOCIAL
2.7 | 5.9 | 15.93 | WC DIRETORIA |  |  |  | 13.63 | 5.5 | 74.965 | ESTRUTURA METALICA
2.7 | 9.35 | 25.245 | WC VEST FEM |  |  | 0.3 | 6 | 6 | 10.8 | PILARES
2.7 | 9.15 | 24.705 | WC VEST MASC | [5 empty] | 85.765
2.7 | 8.92 | 24.084 | WC QUIMIOTERAPIA
2.7 | 8.8 | 23.76 | WC FISIOTERAPIA |  |  | TELHADO ZINCADO
2.7 | 8.32 | 22.464 | WC FEM- UTILIDADES
2.7 | 8.32 | 22.464 | WC MASC- UTILIDADES |  |  | 12.63 | 5 | 63.15 | COBERTA ACM
2.7 | 13.35 | 36.045 | WC SALA OBSERVAÇÃO
2.7 | 13.33 | 35.991 | WC SALA OBSERVAÇÃO
2.7 | 7.05 | 19.035 | SALA UTILIDADES |  |  | FERRAGEM
2.7 | 6.84 | 18.468 | WC FEM
2.7 | 5.95 | 16.065 | WC MASC |  |  | 0.5 | 5 | 2.5 | BORDA LATERAL
|  | 389.34 |  |  |  | 0.5 | 5 | 2.5 | BORDA LATERAL
[6 empty] | 12.63 | 0.5 | 6.315 | BORDA FRONTAL
| FORRO | ok |  |  |  | 12.63 | 5 | 63.15 | COBERTA
[6 empty] | 1.22 | 6 | 7.32 | PILARES
4.47 | 4.1 | 18.327 | RECEPÇÃO PRINCIPAL |  |  | 1.22 | 6 | 7.32 | PILARES
2.5 | 2 | 5 | RECEPÇÃO PRINCIPAL |  |  | 1.22 | 6 | 7.32 | PILARES
8.9 | 6.5 | 57.85 | RECEPÇÃO PRINCIPAL |  |  | 1.22 | 6 | 7.32 | PILARES
3.6 | 0.94 | 3.384 | RECEPÇÃO PRINCIPAL |  |  | 1.22 | 6 | 7.32 | PILARES
3.6 | 1.5 | 5.4 | RECEPÇÃO PRINCIPAL |  |  | 1.22 | 6 | 7.32 | PILARES
5.8 | 4.2 | 24.36 | RECEPÇÃO PRINCIPAL |  |  |  |  | 118.385
1.4 | 1.6 | 2.24 | RECEPÇÃO PRINCIPAL
3.3 | 3.05 | 10.065 | RECEPÇÃO PRINCIPAL |  |  | EMASSAMENTO ACRILICO, SELADOR E PINTURA |  |  |  |  | ok
2.1 | 1.1 | 2.31 | WC RECEPÇÃO
3.9 | 3.1 | 12.09 | CONSULTORIO MEDICO 01 |  |  | 10.7 | 8 | 85.6 | FACHADA FRENTÃO
1.4 | 3.8 | 5.32 | WC CONSULTORIO MEDICO 01 |  |  | 30.7 | 2.2 | 67.54 | FACHADA FRENTÃO
2.57 | 1.6 | 4.112 | WC PNE |  |  |  |  | 153.14
2.58 | 1.91 | 4.9278 | WC FEM
2.6 | 1.9 | 4.94 | WC MASC
3.22 | 3.03 | 9.7566 | ASSISTENTE SOCIAL
2.13 | 1.06 | 2.2578 | WC ASSISTENTE SOCIAL
6.1 | 3.9 | 23.79 | CONSULTORIO MEDICO 02
4.5 | 5.2 | 23.4 | SALA DE RADIOLOGIA
219.5302

## PLANILHA PÓS ADITIVO (hidden)
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
TOMADA DE PREÇO - CONTRATO Nº
OBRA : CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ORIGEM | UND. | QUANTIDADES | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL R$
%
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 51 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022 | ORSE | m² | 4.5 | 423.1215 | 1904.0467 | 0.1633%
1.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | m³ | 63.41 | 46.4732 | 2946.8662 | 0.2527%
1.3 | 3240 | Demolição de piso de alta resistência | ORSE | m² | 774.83 | 20.818 | 16130.3892 | 1.383%
1.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SINAPI | m² | 309.93 | 6.0149 | 1864.2057 | 0.1599%
1.5 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020 | SINAPI | m³ | 102.15 | 9.1174 | 931.3383 | 0.07987%
1.6 | 3141 | Remoção de caixão de madeira (aduela) | ORSE | un | 34 | 8.09 | 275.06 | 0.02359%
1.7 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 14 | 29.92 | 418.88 | 0.03592%
1.8 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 263.82 | 4.06 | 1071.1092 | 0.09185%
1.9 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 35.364 | 229.97 | 8132.6591 | 0.6974%
1.10 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 636.84 | 2.79 | 1776.7836 | 0.1524%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
2 |  | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0%
2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | m³ | 28.86 | 80.8659 | 2333.7904 | 0.2001%
2.2 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | m² | 57.88 | 179.3841 | 10382.7493 | 0.8904%
2.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | m² | 19.24 | 28.8083 | 554.2722 | 0.04753%
2.4 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 5.8 | 447.3711 | 2594.7525 | 0.2225%
2.5 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | m³ | 42.3958 | 461.9589 | 19585.1173 | 1.679%
2.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | m³ | 35.9 | 242.2812 | 8697.8943 | 0.7459%
2.7 | 90 | Forma plana para fundações, em tábua de pinho, 07 usos. | ORSE | m² | 19.3 | 82.7654 | 1597.3716 | 0.137%
2.8 | 3366 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | ORSE | m² | 421.3 | 69.8744 | 29438.099 | 2.524%
2.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 579.35 | 13.0682 | 7571.0709 | 0.6492%
2.10 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 2054.7723 | 15.3096 | 31457.6736 | 2.698%
2.11 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 63.1 | 12.625 | 796.6382 | 0.06831%
2.12 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | kg | 651.9 | 17.7155 | 11548.7586 | 0.9904%
2.13 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | m³ | 24.3 | 42.7756 | 1039.4474 | 0.08914%
2.14 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | m | 58.14 | 37.7864 | 2196.9008 | 0.1884%
2.15 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | m | 16.9 | 52.1842 | 881.9134 | 0.07563%
2.16 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | m | 16.9 | 50.3228 | 850.4547 | 0.07293%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
3 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0%
3.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | SINAPI | m² | 448.75 | 78.4599 | 35208.9017 | 3.019%
3.2 | 191 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive com montagem em ferragem - Rev 02. | ORSE | m² | 6.66 | 712.5977 | 4745.9004 | 0.407%
3.3 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 81.843 | 128.24 | 10495.5463 | 0.9%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0%
4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | m² | 25.12 | 48.7779 | 1225.3002 | 0.1051%
4.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | m² | 57.88 | 121.1089 | 7009.785 | 0.6011%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
5 |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0%
5.1 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 415.93 | 76.5732 | 31849.0749 | 2.731%
5.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m² | 309.93 | 37.4951 | 11620.8697 | 0.9965%
5.3 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | SINAPI | m² | 774.83 | 38.1536 | 29562.5686 | 2.535%
5.4 | 12625 | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. | ORSE | m² | 250 | 11.57 | 2892.5 | 0.248%
5.5 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 211.57 | 23.29 | 4927.4653 | 0.4225%
5.6 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 211.57 | 72.74 | 15389.6018 | 1.32%
5.7 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | SINAPI | m | 118.97 | 101.3021 | 12051.9109 | 1.033%
5.8 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 25.08 | 25.88 | 649.0704 | 0.05566%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
6 |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0%
6.1 |  | METÁLICA, ALUMÍNIO C/ VIDRO E MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 | 0%
6.1.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 22.56 | 771.5313 | 17405.7453 | 1.493%
6.1.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 10.5 | 1448.9384 | 15213.8537 | 1.305%
6.1.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 7.92 | 969.5173 | 7678.5768 | 0.6585%
6.1.4 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 5.31 | 724.121 | 3845.0825 | 0.3297%
6.1.5 | 12036 | Portão em ferro, em tubo de aço galvanizado 2" e tela ondulada, malha 3/8". | ORSE | m² | 6.62 | 940.8736 | 6228.583 | 0.5341%
6.1.6 | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 0 | 1013.9517 | 0 | 0%
6.1.7 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 0 | 1022.17 | 0 | 0%
6.1.8 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 8 | 1068.0734 | 8544.5872 | 0.7327%
6.1.9 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 34 | 1149.2686 | 39075.1308 | 3.351%
6.1.10 | 3629 | Porta em madeira compensada (canela), lisa e semi-oca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens. | ORSE | unid | 0 | 1016.1044 | 0 | 0%
6.1.11 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 17.49 | 1647.35 | 28812.1515 | 2.471%
6.1.12 | 12093 | Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite | ORSE | m2 | 5.5 | 592.45 | 3258.475 | 0.2794%
6.1.13 | 11955 | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | ORSE | m2 | 14.775 | 401.54 | 5932.7535 | 0.5088%
6.1.14 | 1924 | Revestimento com chapa em fórmica brilhante, esp. = 1,3 mm, colada c/ formicola ou similar | ORSE | m2 | 110.85 | 105.72 | 11719.062 | 1.005%
6.1.15 | 1770 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar | ORSE | m | 20.2 | 80.11 | 1618.222 | 0.1388%
6.1.16 | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 4.98 | 270.79 | 1348.5342 | 0.1156%
6.1.17 | 4723 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un | 3 | 1767.96 | 5303.88 | 0.4548%
6.1.18 | 7149 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un | 4 | 1561.31 | 6245.24 | 0.5356%
6.1.19 | 7148 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un | 3 | 1445.62 | 4336.86 | 0.3719%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
6.2 |  | VIDRO |  |  | 0 |  | 0 | 0%
6.2.1 | 13096 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor,inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador. | ORSE | m² | 23.1 | 668.3785 | 15439.5426 | 1.324%
6.2.2 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SINAPI | m² | 25.08 | 591.9699 | 14846.6057 | 1.273%
6.2.3 | 11347 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | ORSE | m² | 16.15 | 1850.25 | 29881.5375 | 2.562%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
6.3 |  | FERRAGENS |  |  | 0 |  | 0 | 0%
6.3.1 | 9733 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, d = 1", I = 40mm, ref. 3008, Vesfer | ORSE | unid | 2 | 254.3364 | 508.6727 | 0.04362%
6.3.2 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SINAPI | unid | 6 | 83.4492 | 500.695 | 0.04294%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
7 |  | REVESTIMENTO |  |  | 0 |  | 0 | 0%
7.1 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 1029.49 | 31.6195 | 32551.9704 | 2.791%
7.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 1029.49 | 3.7862 | 3897.8931 | 0.3343%
7.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 423.52 | 77.7128 | 32912.9382 | 2.822%
7.4 | 12420 | Revestrimento ceramico( porcelanato) 90x90 | ORSE | m² | 0 | 507.9129 | 0 | 0%
7.5 | 11099 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | ORSE | m² | 116.74 | 317.8491 | 37105.7025 | 3.182%
7.6 | 9776 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato marmore bianco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | m² | 99.65 | 84.2677 | 8397.2769 | 0.7201%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
8 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0%
8.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | m² | 774.83 | 28.2385 | 21880.0292 | 1.876%
8.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | m² | 0 | 184.0187 | 0 | 0%
8.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | m² | 176.89 | 16.5505 | 2927.6252 | 0.2511%
8.4 | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | m² | 155.13 | 57.3127 | 8890.925 | 0.7624%
8.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | m² | 736.73 | 27.81 | 20488.4613 | 1.757%
| 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU M2 88,00 BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | SINAPI | m² | 774.83 | 107.5342 | 83320.7211 | 7.145%
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 | 0%
9.1 |  | SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO -NBR 9160 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
9.1.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 28 | 41.0408 | 1149.1419 | 0.09854%
9.1.2 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 13 | 26.5923 | 345.6999 | 0.02965%
9.1.3 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 63 | 10.7129 | 674.9126 | 0.05788%
9.1.4 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 38 | 11.2954 | 429.225 | 0.03681%
9.1.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 30 | 6.9646 | 208.9395 | 0.01792%
9.1.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 25 | 12.1818 | 304.5451 | 0.02612%
9.1.7 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 11 | 26.5037 | 291.5402 | 0.025%
9.1.8 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 2 | 53.8177 | 107.6355 | 0.00923%
9.1.9 | 1560 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50 mm. | ORSE | unid | 3 | 41.7499 | 125.2497 | 0.01074%
9.1.10 | 1562 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50 mm. | ORSE | unid | 17 | 52.3109 | 889.2845 | 0.07626%
9.1.11 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 28 | 22.0969 | 618.7142 | 0.05306%
9.1.12 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 5 | 45.6628 | 228.3139 | 0.01958%
9.1.13 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 190 | 57.2874 | 10884.6083 | 0.9334%
9.1.14 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 100 | 30.2013 | 3020.1255 | 0.259%
9.1.15 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 18 | 19.7669 | 355.805 | 0.03051%
9.1.16 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 2 | 15.9301 | 31.8601 | 0.002732%
9.1.17 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | unid | 18 | 579.6108 | 10432.995 | 0.8947%
9.1.18 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 12 | 74.0279 | 888.3348 | 0.07618%
9.1.19 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 14 | 45.6121 | 638.5698 | 0.05476%
9.1.20 | 4282 | Caixa sifonada em pvc, 150 x150 x50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar. | ORSE | unid | 2 | 58.769 | 117.538 | 0.01008%
9.1.21 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 | 21.9197 | 21.9197 | 0.00188%
9.1.22 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 11 | 24.6169 | 270.7856 | 0.02322%
9.1.23 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 4 | 16.8038 | 67.2152 | 0.005764%
9.1.24 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 39 | 20.6407 | 804.9869 | 0.06903%
9.1.25 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 46 | 9.9025 | 455.5134 | 0.03906%
9.1.26 | 11551 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01. | ORSE | unid | 1 | 216.7399 | 216.7399 | 0.01859%
9.1.27 | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | unid | 1 | 391.9072 | 391.9072 | 0.03361%
9.1.28 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 3 | 17.7789 | 53.3366 | 0.004574%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
9.2 |  | SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 5626 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
9.2.1 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 23 | 40.1417 | 923.2593 | 0.07917%
9.2.2 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 166 | 24.123 | 4004.4205 | 0.3434%
9.2.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | m | 169 | 20.628 | 3486.1366 | 0.2989%
9.2.4 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 69 | 6.2555 | 431.631 | 0.03701%
9.2.5 | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 | 24.6928 | 24.6928 | 0.002118%
9.2.6 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 | 12.8909 | 12.8909 | 0.001105%
9.2.7 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 66 | 16.3479 | 1078.9636 | 0.09253%
9.2.8 | 4964 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2". | ORSE | unid | 1 | 17.7409 | 17.7409 | 0.001521%
9.2.9 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 4 | 46.3719 | 185.4876 | 0.01591%
9.2.10 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 48 | 5.597 | 268.6582 | 0.02304%
9.2.11 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 49 | 15.4615 | 757.6146 | 0.06497%
9.2.12 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 2 | 4.5713 | 9.1427 | 0.000784%
9.2.13 | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 3 | 5.0399 | 15.1196 | 0.001297%
9.2.14 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 64 | 6.1162 | 391.4387 | 0.03357%
9.2.15 | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 | 25.4146 | 25.4146 | 0.002179%
9.2.16 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 | 5.1285 | 5.1285 | 0.0004398%
9.2.17 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 7 | 23.0213 | 161.1493 | 0.01382%
9.2.18 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 1 | 58.6424 | 58.6424 | 0.005029%
9.2.19 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 35 | 8.079 | 282.7648 | 0.02425%
9.2.20 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | unid | 32 | 25.0981 | 803.1381 | 0.06887%
9.2.21 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 2 | 218.3988 | 436.7975 | 0.03746%
9.2.22 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 33 | 127.5544 | 4209.2952 | 0.361%
9.2.23 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 3 | 116.5882 | 349.7647 | 0.02999%
9.2.24 | 2646 | Conjunto moto bomba com motor 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção = 3/4", recalque=3/4", pr. Máx 23mca, faixas hm (m), q (m³/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta. | ORSE | unid | 1 | 1483.4831 | 1483.4831 | 0.1272%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
9.3 |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 | 0%
9.3.1 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | m | 106 | 153.1083 | 16229.4833 | 1.392%
9.3.2 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | unid | 25 | 120.9443 | 3023.6078 | 0.2593%
9.3.3 | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | unid | 4 | 84.6648 | 338.6593 | 0.02904%
9.3.4 | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | unid | 10 | 166.6704 | 1666.7041 | 0.1429%
9.3.5 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 5 | 385.9556 | 1929.7779 | 0.1655%
9.3.6 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | unid | 3 | 516.4731 | 1549.4194 | 0.1329%
9.3.7 | 8940 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incêndio) | ORSE | unid | 2 | 284.7909 | 569.5817 | 0.04884%
9.3.8 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 3 | 1951.0264 | 5853.0792 | 0.5019%
9.3.9 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 1 | 3815.5265 | 3815.5265 | 0.3272%
9.3.10 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | unid | 7 | 337.5069 | 2362.5486 | 0.2026%
9.3.11 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | unid | 2 | 1110.0386 | 2220.0772 | 0.1904%
9.3.12 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | unid | 7 | 382.9544 | 2680.6811 | 0.2299%
9.3.13 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | unid | 18 | 28.3398 | 510.1163 | 0.04374%
9.3.14 | 11853 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (20x40)cm, em pvc de 2cm anti-chamas (simblos, cores, e pictograma conforme nbr 13434) | ORSE | unid | 21 | 48.6892 | 1022.4739 | 0.08768%
9.3.15 | 12888 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | ORSE | unid | 7 | 19.0072 | 133.0501 | 0.01141%
9.3.16 | 12894 | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio"- Placa E9 | ORSE | unid | 3 | 19.0072 | 57.0215 | 0.00489%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0%
10.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | SINAPI | unid | 248 | 12.4097 | 3077.6155 | 0.2639%
10.2 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 29 | 33.253 | 964.3381 | 0.0827%
10.3 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 195 | 30.4925 | 5946.0383 | 0.5099%
10.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 38 | 25.9845 | 987.4101 | 0.08467%
10.5 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 9 | 41.2181 | 370.9626 | 0.03181%
10.6 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 97 | 11.0548 | 1072.3155 | 0.09196%
10.7 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 103 | 5.2805 | 543.8885 | 0.04664%
10.8 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 750 | 7.9777 | 5983.2675 | 0.5131%
10.9 | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | m | 210 | 10.9282 | 2294.9155 | 0.1968%
10.10 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | unid | 89 | 14.4991 | 1290.423 | 0.1107%
10.11 | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | unid | 102 | 7.6231 | 777.5589 | 0.06668%
10.12 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | unid | 1 | 2640.2482 | 2640.2482 | 0.2264%
10.13 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | unid | 97 | 51.817 | 5026.2486 | 0.431%
10.14 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 1470 | 6.0403 | 8879.169 | 0.7614%
10.15 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 1184 | 8.5222 | 10090.2836 | 0.8653%
10.16 | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | m | 50 | 52.8807 | 2644.0344 | 0.2267%
10.17 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 2 | 1194.4501 | 2388.9003 | 0.2049%
10.18 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 1 | 12.3211 | 12.3211 | 0.001057%
10.19 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 21 | 12.815 | 269.1141 | 0.02308%
10.20 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 9 | 13.8027 | 124.224 | 0.01065%
10.21 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | unid | 2 | 454.1078 | 908.2157 | 0.07788%
10.22 | 12149 | Dispositivo DR tetrapolar 100A, tipo AC, 30MA | ORSE | unid | 2 | 449.2706 | 898.5412 | 0.07705%
10.23 | 8083 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x70x3000mm (ref. Mopa ou similar). | ORSE | m | 25 | 89.2108 | 2230.2709 | 0.1913%
10.24 | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | SINAPI | m | 40 | 23.2493 | 929.9707 | 0.07975%
10.25 | 12500 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar. | ORSE | unid | 2 | 9.6872 | 19.3744 | 0.001661%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
11 |  | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0%
11.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 3708.15 | 14.841 | 55032.7876 | 4.719%
11.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | m² | 994.53 | 26.2504 | 26106.8093 | 2.239%
11.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 418.9 | 2.6592 | 1113.9514 | 0.09553%
11.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 961.62 | 15.1449 | 14563.6849 | 1.249%
11.5 | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | m² | 165.06 | 9.092 | 1500.7311 | 0.1287%
11.6 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | SINAPI | m² | 57.75 | 19.9189 | 1150.3164 | 0.09864%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
12 |  | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 | 0%
12.1 | 12294 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim 3,40x0,60m, com duas cubas de aço inóx, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10cm, assentada. | ORSE | unid | 2 | 2916.9727 | 5833.9454 | 0.5003%
12.2 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 26 | 227.0223 | 5902.5789 | 0.5062%
12.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 26 | 74.7624 | 1943.8212 | 0.1667%
12.4 | 10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. | ORSE | m² | 28.2 | 475.2804 | 13402.9067 | 1.149%
12.5 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 4 | 265.0999 | 1060.3996 | 0.09093%
12.6 | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 6 | 404.4056 | 2426.4334 | 0.2081%
12.7 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 16 | 50.576 | 809.2164 | 0.06939%
12.8 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 16 | 529.3767 | 8470.0274 | 0.7263%
12.9 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 1 | 819.6507 | 819.6507 | 0.07029%
12.10 | 2050 | Chuveiro plástico sem registro. | ORSE | unid | 2 | 38.9514 | 77.9028 | 0.00668%
12.11 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 14 | 111.1178 | 1555.6495 | 0.1334%
12.12 | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | unid | 2 | 360.8702 | 721.7403 | 0.06189%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0%
13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 | 0%
13.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | m² | 774.83 | 1.7222 | 1334.3874 | 0.1144%
13.2 | 10076 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1.1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1.1/2") e barra horizontal inferior (1"). | ORSE | m | 32.28 | 496.2883 | 16020.1862 | 1.374%
13.3 | 4420 | Banco de concreto em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20cm ou similar. | ORSE | m | 7.8 | 247.4983 | 1930.487 | 0.1655%
13.4 | 12058 | Letra em alumínio 50x50cm - instalado | ORSE | unid | 16 | 262.6813 | 4202.9004 | 0.3604%
13.5 | 12055 | Letra em alumínio 25x25cm - instalado | ORSE | unid | 50 | 135.798 | 6789.9006 | 0.5823%
13.6 | 12400 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 | ORSE | M² | 47.5 | 327.9793 | 15579.0166 | 1.336%
13.7 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL | SINAPI | M² | 47.5 | 111.0535 | 5275.0411 | 0.4524%
[7 empty] | 1166128.2196 | 100%
Contratado

## MEM_ (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3 | Demolição de piso de alta resistência | [10 empty] | M2
[5 empty] | BANHEIRO |  | BANHEIRO |  |  | TOTAL= | 736.73
[10 empty] | ACUMULADO | 608.61
[10 empty] | BM06= | 128.12
| PEQUENOS PROCEDIMENTO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE COLETA |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| CIRCULAÇÃO ESQUEDA |  | 1 | 2 |  | 20 |  |  |  | 40 | 40
| CIRCULAÇÃO ATRAS |  | 1 | 2 |  | 34.7 |  |  |  | 69.4 | 69.4
[10 empty] | 0 | 0
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 4.3 |  | 3 |  |  |  | 12.9 | 12.9
| SALA DE QUIMIOTERAPIA |  | 1 | 8.7 |  | 6 |  |  |  | 52.2 | 52.2
| SALA FISIOTERAPIA |  | 1 | 7.5 |  | 4 |  |  |  | 30 | 30
| CIRCULAÇÃO CENTRAL |  | 1 | 14.6 |  | 2.7 |  |  |  | 39.42 | 39.42
| CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  | 1 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 1.4 |  |  | 30.03 | 30.03
| CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  | 1 | 6.3 |  | 3.9 |  |  |  | 24.57 | 24.57
| SALA FINANCEIRO |  | 1 | 3.2 |  | 3.5 |  |  |  | 11.2 | 11.2
| DEPÓSITO |  | 1 | 5 |  | 4.2 |  |  |  | 21 | 21
| SALA DIRETORIA |  | 1 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1.6 |  |  | 12.9 | 12.9
| LAVANDERIA |  | 1 | 4.2 |  | 3.1 |  |  |  | 13.02 | 13.02
| LAVAGEM,ROTULAÇÃO,BARREIRA |  | 1 | 7 |  | 4.6 |  |  |  | 32.2 | 32.2
| REFEITÓRIO |  | 1 | 3.7 |  | 4.2 |  |  |  | 15.54 | 15.54
| CIRCULAÇÃO LADO DIREITO |  | 1 | 34.7 |  | 1.9 |  |  |  | 65.93 | 65.93
| BANHEIRO LADO DIREITO |  | 1 | 3.5 |  | 2.7 |  |  |  | 9.45 | 9.45
| ASSISTENCIA SOCIAL |  | 1 | 3.4 | 2.2 | 3.1 | 1 |  |  | 12.74 | 12.74
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 5.9 |  | 4.5 |  |  |  | 26.55 | 26.55
| RECEPÇÃO |  | 1 | 15 |  | 6.6 |  |  |  | 99 | 99
1.6 | Remoção de caixão de madeira (aduela) | [9 empty] | 36 | M2
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE COLETA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| GUARDA MATERIAL |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE RADIOLOGIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| DML |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BARREIRA LIMPA E SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| ROTULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DIRETORIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA FINANCEIRO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| ASSIST. SOCIAL |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| REFEITÓRIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM E MASC |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| LAVANDERIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DEPÓSITO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| ARQUIVO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
1.9 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | 14 | M2
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| WC |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| SALA DE COLETA |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| WC |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| WC |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| WC FEM E MASC |  | 2 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.5
| CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| SALA DE QUIOTERAPIA |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| SALA DIRETORIA |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| SALA FINANCEIRO |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| ASSIST. SOCIAL |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| REFEITÓRIO |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| WC FEM E MASC |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| ARQUIVO |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | 0.25
1.10 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | 396.84 | M2
| RECEPÇÃO |  | 1 | 6.7 |  | 19.2 |  |  |  | 128.64 | 128.64
| CIRC. RADIOLOGIA |  | 1 | 6.2 |  | 4.1 |  |  |  | 25.42 | 25.42
| PEQUENOS PROCEDIMENTO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE COLETA |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| CIRCULAÇÃO |  | 1 | 2 |  | 22.9 |  |  |  | 45.8 | 45.8
| QUIMIOTERAPIA |  | 1 | 5.2 |  | 13 |  |  |  | 67.6 | 67.6
| REFEIRORIO |  | 1 | 3 |  | 4.3 |  |  |  | 12.9 | 12.9
1.11 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | 35.364 | M3
| RECEPÇÃO |  | 1 | 6.7 |  | 19.2 |  | 0.15 |  | 19.296 | 19.296
| QUIMIOTERAPIA |  | 1 | 5.2 |  | 13 |  | 0.15 |  | 10.14 | 10.14
| CORREDOR CENTRAL |  | 1 | 4.7 |  | 4.1 |  | 0.15 |  | 2.8905 | 2.8905
| BARREIRA LIMPA E SUJA |  | 1 | 3.9 |  | 2.3 |  | 0.15 |  | 1.3455 | 1.3455
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 4.7 |  | 2.4 |  | 0.15 |  | 1.692 | 1.692
1.14 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | 636.84 | M2
| COBERTA A |  | 1 | 211.67 | [5 empty] | 211.67 | 211.67
| ENTRADA |  | 1 | 5 |  |  | 11.4 |  |  | 57 | 57
| COBERTA C |  | 1 | 159.29 | [5 empty] | 159.29 | 159.29
| COBERTA C |  | 1 | 180.53 | [5 empty] | 180.53 | 180.53
| COBERTA G |  | 1 | 28.35 | [5 empty] | 28.35 | 28.35
2.0 | INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [9 empty] | 12.2958 | M3
| V1 |  | 2 | 6.08 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 0.456 | 0.912
| V2 |  | 2 | 1.28 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0576 | 0.1152
| V3 |  | 2 | 19.23 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 1.4423 | 2.8845
| V4 |  | 2 | 10.9 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 0.8175 | 1.635
| V5 |  | 2 | 39.11 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 2.9332 | 5.8665
| V6 |  | 2 | 1.48 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0666 | 0.1332
| V7 |  | 2 | 1.48 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0666 | 0.1332
| V8 |  | 2 | 1.58 |  | 0.4 |  | 0.15 |  | 0.0948 | 0.1896
| V9 |  | 2 | 1.58 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0711 | 0.1422
| V10 |  | 2 | 1.58 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0711 | 0.1422
| V11 |  | 2 | 1.58 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0711 | 0.1422
2.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [9 empty] | 12.2958 | M3
| V1 |  | 2 | 6.08 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 0.456 | 0.912
| V2 |  | 2 | 1.28 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0576 | 0.1152
| V3 |  | 2 | 19.23 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 1.4423 | 2.8845
| V4 |  | 2 | 10.9 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 0.8175 | 1.635
| V5 |  | 2 | 39.11 |  | 0.5 |  | 0.15 |  | 2.9332 | 5.8665
| V6 |  | 2 | 1.48 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0666 | 0.1332
| V7 |  | 2 | 1.48 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0666 | 0.1332
| V8 |  | 2 | 1.58 |  | 0.4 |  | 0.15 |  | 0.0948 | 0.1896
| V9 |  | 2 | 1.58 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0711 | 0.1422
| V10 |  | 2 | 1.58 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0711 | 0.1422
| V11 |  | 2 | 1.58 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 0.0711 | 0.1422
2.9 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos. | [9 empty] | 99.05 | KG
| V4 |  | 2 | 8.4 | [5 empty] | 16.8 | 16.8
| V8 |  | 2 | 8.63 | [5 empty] | 17.26 | 17.26
| V9 |  | 2 | 3.84 | [5 empty] | 7.68 | 7.68
SALA DE QUIMIOTERAPIA
| V08 |  | 1 | 29.55 | [5 empty] | 29.55 | 29.55
| V40 |  | 1 | 6.52 | 14.72 | 2 |  |  |  | 27.76 | 27.76
2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [9 empty] | 446.5723 | KG
| V1 |  | 2 | 27.64 | [5 empty] | 55.28 | 34.1078
| V2 |  | 2 | 6.72 | [5 empty] | 13.44 | 8.2925
| V3 |  | 2 | 89.24 | [5 empty] | 178.48 | 110.1222
| V4 |  | 2 | 37.44 | [5 empty] | 74.88 | 46.201
| V5 |  | 2 | 161.44 | [5 empty] | 322.88 | 199.217
| V6 |  | 2 | 6.5 | [5 empty] | 13 | 8.021
| V7 |  | 2 | 10.27 | [5 empty] | 20.54 | 12.6732
| V8 |  | 2 | 3.32 | [5 empty] | 6.64 | 4.0969
| V9 |  | 2 | 3.3 | [5 empty] | 6.6 | 4.0722
| V10 |  | 2 | 8.96 | [5 empty] | 17.92 | 11.0566
| V11 |  | 2 | 7.06 | [5 empty] | 14.12 | 8.712
0 | 0
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
[10 empty] | BM06= | 150.03
| SALA DE QUIOTERAPIA |  | 1 | 8.6 |  | 13.2 |  |  |  | 113.52 | 113.52
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1.6 |  | 2.2 |  |  |  | 3.52 | 3.52
| SALA TELEMEDICINA |  | 1 | 4.4 |  | 2.8 |  |  |  | 12.32 | 12.32
| SALA DIRETORIA E FINANCEIRO |  | 1 | 5.3 |  | 3.9 |  |  |  | 20.67 | 20.67
5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
[10 empty] | BM06= | 150.03
| SALA DE QUIOTERAPIA |  | 1 | 8.6 |  | 13.2 |  |  |  | 113.52 | 113.52
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1.6 |  | 2.2 |  |  |  | 3.52 | 3.52
| SALA TELEMEDICINA |  | 1 | 4.4 |  | 2.8 |  |  |  | 12.32 | 12.32
| SALA DIRETORIA E FINANCEIRO |  | 1 | 5.3 |  | 3.9 |  |  |  | 20.67 | 20.67
0 | 0
6.3 | FERRAGENS
[5 empty] | BANHEIRO |  | BANHEIRO |  |  | TOTAL= | 736.73
[10 empty] | ACUMULADO | 231.18
[10 empty] | BM06= | 505.55
| PEQUENOS PROCEDIMENTO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE COLETA |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| CIRCULAÇÃO ESQUEDA |  | 1 | 2 |  | 20 |  |  |  | 40 | 40
| CIRCULAÇÃO ATRAS |  | 1 | 2 |  | 34.7 |  |  |  | 69.4 | 69.4
[10 empty] | 0 | 0
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 4.3 |  | 3 |  |  |  | 12.9 | 12.9
| SALA DE QUIMIOTERAPIA |  | 1 | 8.7 |  | 6 |  |  |  | 52.2 | 52.2
| SALA FISIOTERAPIA |  | 1 | 7.5 |  | 4 |  |  |  | 30 | 30
| CIRCULAÇÃO CENTRAL |  | 1 | 14.6 |  | 2.7 |  |  |  | 39.42 | 39.42
| CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  | 1 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 1.4 |  |  | 30.03 | 30.03
| CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  | 1 | 6.3 |  | 3.9 |  |  |  | 24.57 | 24.57
| SALA FINANCEIRO |  | 1 | 3.2 |  | 3.5 |  |  |  | 11.2 | 11.2
| DEPÓSITO |  | 1 | 5 |  | 4.2 |  |  |  | 21 | 21
| SALA DIRETORIA |  | 1 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1.6 |  |  | 12.9 | 12.9
| LAVANDERIA |  | 1 | 4.2 |  | 3.1 |  |  |  | 13.02 | 13.02
| LAVAGEM,ROTULAÇÃO,BARREIRA |  | 1 | 7 |  | 4.6 |  |  |  | 32.2 | 32.2
| REFEITÓRIO |  | 1 | 3.7 |  | 4.2 |  |  |  | 15.54 | 15.54
| CIRCULAÇÃO LADO DIREITO |  | 1 | 34.7 |  | 1.9 |  |  |  | 65.93 | 65.93
| BANHEIRO LADO DIREITO |  | 1 | 3.5 |  | 2.7 |  |  |  | 9.45 | 9.45
| ASSISTENCIA SOCIAL |  | 1 | 3.4 | 2.2 | 3.1 | 1 |  |  | 12.74 | 12.74
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 5.9 |  | 4.5 |  |  |  | 26.55 | 26.55
| RECEPÇÃO |  | 1 | 15 |  | 6.6 |  |  |  | 99 | 99
9.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
9.1.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 23
9.1.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 166
9.1.20 | Caixa sifonada em pvc, 150 x150 x50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar.
231.9
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 7.8 | [6 empty] | 7.8
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 6.5 | [6 empty] | 6.5
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 13.3 | [6 empty] | 13.3
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 13.3 | [6 empty] | 13.3
| CIRCULAÇÃO LADO ESQUERDO |  | 1 | [7 empty] | 0
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | [7 empty] | 0
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 2.1 | [6 empty] | 2.1
| WC FEM. |  | 1 | 6.8 | [6 empty] | 6.8
| WC MASC. |  | 1 | 3.6 | [6 empty] | 3.6
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 2.6 | [6 empty] | 2.6
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 2.3 | [6 empty] | 2.3
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 11 | [6 empty] | 11
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 22 | [6 empty] | 22
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 16 | [6 empty] | 16
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 4.5 | [6 empty] | 4.5
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| DIRETORIA |  | 1 | 8.5 | [6 empty] | 8.5
| REFEITORIO |  | 1 | 5.6 | [6 empty] | 5.6
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 13 | [6 empty] | 13
| LAVANDERIA |  | 1 | 28 | [6 empty] | 28
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 29 | [6 empty] | 29
| WC PNE |  | 1 | 13 | [6 empty] | 13
| WC FEM. |  | 1 | 11 | [6 empty] | 11
| WC MASC. |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
9.1.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
22
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| LAVANDERIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC PNE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
9.1.22 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.1.23 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01.
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.1.24 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
67
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6
| LAVANDERIA |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6
| WC PNE |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC FEM. |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC MASC. |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
9.1.25 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.1.26 | Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rer 01.
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 4
9.1.27 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
46
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| LAVANDERIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC PNE |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC FEM. |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
9.1.28 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 49
9.2 | 0
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 3
9.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
63
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| CIRCULAÇÃO LADO ESQUERDO |  | 1 | [7 empty] | 0
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| LAVANDERIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC PNE |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC FEM. |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC MASC. |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
9.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
7
9.2.5 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
35
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| LAVANDERIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC PNE |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC FEM. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
9.2.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 32
9.2.8 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2".
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 2
9.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
25
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | [7 empty] | 0
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | [7 empty] | 0
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| LAVANDERIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC PNE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
3
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| LAVANDERIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1

## MEM_05 (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES
|  | Obra: |  |  |  |  | Proprietário:
|  | CENTRO DE ONCOLOGIA DE SOUSA |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Sousa
|  | Local: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB
Item | Descrição |  | Vez | Dados | [5 empty] | Resultado |  | Un.
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | Parcial | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3 | Demolição de piso de alta resistência | [10 empty] | M2
[5 empty] | BANHEIRO |  | BANHEIRO |  |  | TOTAL= | 736.73
[10 empty] | ACUMULADO | 608.61
[10 empty] | BM06= | 128.12
| PEQUENOS PROCEDIMENTO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE COLETA |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| CIRCULAÇÃO ESQUEDA |  | 1 | 2 |  | 20 |  |  |  | 40 | 40
| CIRCULAÇÃO ATRAS |  | 1 | 2 |  | 34.7 |  |  |  | 69.4 | 69.4
[10 empty] | 0 | 0
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 4.3 |  | 3 |  |  |  | 12.9 | 12.9
| SALA DE QUIMIOTERAPIA |  | 1 | 8.7 |  | 6 |  |  |  | 52.2 | 52.2
| SALA FISIOTERAPIA |  | 1 | 7.5 |  | 4 |  |  |  | 30 | 30
| CIRCULAÇÃO CENTRAL |  | 1 | 14.6 |  | 2.7 |  |  |  | 39.42 | 39.42
| CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  | 1 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 1.4 |  |  | 30.03 | 30.03
| CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  | 1 | 6.3 |  | 3.9 |  |  |  | 24.57 | 24.57
| SALA FINANCEIRO |  | 1 | 3.2 |  | 3.5 |  |  |  | 11.2 | 11.2
| DEPÓSITO |  | 1 | 5 |  | 4.2 |  |  |  | 21 | 21
| SALA DIRETORIA |  | 1 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1.6 |  |  | 12.9 | 12.9
| LAVANDERIA |  | 1 | 4.2 |  | 3.1 |  |  |  | 13.02 | 13.02
| LAVAGEM,ROTULAÇÃO,BARREIRA |  | 1 | 7 |  | 4.6 |  |  |  | 32.2 | 32.2
| REFEITÓRIO |  | 1 | 3.7 |  | 4.2 |  |  |  | 15.54 | 15.54
| CIRCULAÇÃO LADO DIREITO |  | 1 | 34.7 |  | 1.9 |  |  |  | 65.93 | 65.93
| BANHEIRO LADO DIREITO |  | 1 | 3.5 |  | 2.7 |  |  |  | 9.45 | 9.45
| ASSISTENCIA SOCIAL |  | 1 | 3.4 | 2.2 | 3.1 | 1 |  |  | 12.74 | 12.74
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 5.9 |  | 4.5 |  |  |  | 26.55 | 26.55
| RECEPÇÃO |  | 1 | 15 |  | 6.6 |  |  |  | 99 | 99
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
[10 empty] | BM06= | 150.03
| SALA DE QUIOTERAPIA |  | 1 | 8.6 |  | 13.2 |  |  |  | 113.52 | 113.52
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1.6 |  | 2.2 |  |  |  | 3.52 | 3.52
| SALA TELEMEDICINA |  | 1 | 4.4 |  | 2.8 |  |  |  | 12.32 | 12.32
| SALA DIRETORIA E FINANCEIRO |  | 1 | 5.3 |  | 3.9 |  |  |  | 20.67 | 20.67
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
[10 empty] | BM06= | 150.03
| SALA DE QUIOTERAPIA |  | 1 | 8.6 |  | 13.2 |  |  |  | 113.52 | 113.52
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1.6 |  | 2.2 |  |  |  | 3.52 | 3.52
| SALA TELEMEDICINA |  | 1 | 4.4 |  | 2.8 |  |  |  | 12.32 | 12.32
| SALA DIRETORIA E FINANCEIRO |  | 1 | 5.3 |  | 3.9 |  |  |  | 20.67 | 20.67
8 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
[5 empty] | BANHEIRO |  | BANHEIRO |  |  | TOTAL= | 736.73
[10 empty] | ACUMULADO | 231.18
[10 empty] | BM06= | 505.55
| PEQUENOS PROCEDIMENTO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE COLETA |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 5.2 |  | 5.6 |  |  |  | 29.12 | 29.12
| CIRCULAÇÃO ESQUEDA |  | 1 | 2 |  | 20 |  |  |  | 40 | 40
| CIRCULAÇÃO ATRAS |  | 1 | 2 |  | 34.7 |  |  |  | 69.4 | 69.4
[10 empty] | 0 | 0
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 4.3 |  | 3 |  |  |  | 12.9 | 12.9
| SALA DE QUIMIOTERAPIA |  | 1 | 8.7 |  | 6 |  |  |  | 52.2 | 52.2
| SALA FISIOTERAPIA |  | 1 | 7.5 |  | 4 |  |  |  | 30 | 30
| CIRCULAÇÃO CENTRAL |  | 1 | 14.6 |  | 2.7 |  |  |  | 39.42 | 39.42
| CONSULTÓRIO MÉDICO 01 |  | 1 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 1.4 |  |  | 30.03 | 30.03
| CONSULTÓRIO MÉDICO 02 |  | 1 | 6.3 |  | 3.9 |  |  |  | 24.57 | 24.57
| SALA FINANCEIRO |  | 1 | 3.2 |  | 3.5 |  |  |  | 11.2 | 11.2
| DEPÓSITO |  | 1 | 5 |  | 4.2 |  |  |  | 21 | 21
| SALA DIRETORIA |  | 1 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1.6 |  |  | 12.9 | 12.9
| LAVANDERIA |  | 1 | 4.2 |  | 3.1 |  |  |  | 13.02 | 13.02
| LAVAGEM,ROTULAÇÃO,BARREIRA |  | 1 | 7 |  | 4.6 |  |  |  | 32.2 | 32.2
| REFEITÓRIO |  | 1 | 3.7 |  | 4.2 |  |  |  | 15.54 | 15.54
| CIRCULAÇÃO LADO DIREITO |  | 1 | 34.7 |  | 1.9 |  |  |  | 65.93 | 65.93
| BANHEIRO LADO DIREITO |  | 1 | 3.5 |  | 2.7 |  |  |  | 9.45 | 9.45
| ASSISTENCIA SOCIAL |  | 1 | 3.4 | 2.2 | 3.1 | 1 |  |  | 12.74 | 12.74
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 2.2 |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 2.2
| BANHEIRO RECEPÇÃO |  | 1 | 5.9 |  | 4.5 |  |  |  | 26.55 | 26.55
| RECEPÇÃO |  | 1 | 15 |  | 6.6 |  |  |  | 99 | 99
9.2 | SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA - NBR 5626
9.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 23
9.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 166
9.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
231.9
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 7.8 | [6 empty] | 7.8
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 6.5 | [6 empty] | 6.5
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 13.3 | [6 empty] | 13.3
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 13.3 | [6 empty] | 13.3
| CIRCULAÇÃO LADO ESQUERDO |  | 1 | [7 empty] | 0
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | [7 empty] | 0
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 2.1 | [6 empty] | 2.1
| WC FEM. |  | 1 | 6.8 | [6 empty] | 6.8
| WC MASC. |  | 1 | 3.6 | [6 empty] | 3.6
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 2.6 | [6 empty] | 2.6
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 2.3 | [6 empty] | 2.3
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 11 | [6 empty] | 11
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 22 | [6 empty] | 22
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 16 | [6 empty] | 16
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 4.5 | [6 empty] | 4.5
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| DIRETORIA |  | 1 | 8.5 | [6 empty] | 8.5
| REFEITORIO |  | 1 | 5.6 | [6 empty] | 5.6
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 13 | [6 empty] | 13
| LAVANDERIA |  | 1 | 28 | [6 empty] | 28
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 29 | [6 empty] | 29
| WC PNE |  | 1 | 13 | [6 empty] | 13
| WC FEM. |  | 1 | 11 | [6 empty] | 11
| WC MASC. |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
9.2.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
22
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| LAVANDERIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC PNE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
9.2.5 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
67
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6
| LAVANDERIA |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 6 | [6 empty] | 6
| WC PNE |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC FEM. |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC MASC. |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
9.2.8 | Joelho de 90º pvc rígido soldável c/ bucha de latão, d=20mmx1/2".
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 4
9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
46
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| LAVANDERIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC PNE |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC FEM. |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
9.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 49
9.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 3
9.2.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
63
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| CIRCULAÇÃO LADO ESQUERDO |  | 1 | [7 empty] | 0
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| LAVANDERIA |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC PNE |  | 1 | 4 | [6 empty] | 4
| WC FEM. |  | 1 | 5 | [6 empty] | 5
| WC MASC. |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
9.2.15 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.17 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
7
9.2.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 1
9.2.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
35
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| LAVANDERIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3
| WC PNE |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC FEM. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
9.2.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 32
9.2.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL | [9 empty] | 2
9.2.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
25
| PEQUENOS PROCEDIMENTOS |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA COLETA DE SANGUE |  | 1 | [7 empty] | 0
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| POSTO DE ENFERMAGEM |  | 1 | [7 empty] | 0
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE UTILIDADES |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE TELEMEDICINA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BANHEIRO QUIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| CONSULTORIO E BANHEIRO 01 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| CONSULTORIO 02 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE FISIOTERAPIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| BARREIRA SUJA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| MANIPULAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| DIRETORIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| REFEITORIO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. E WC MASC. |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| LAVANDERIA |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| WC ASSISTENCIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC PNE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC FEM. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| WC MASC. |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
9.2.23 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
3
| SALA DE OBSERVAÇÃO |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| SALA DE OBSERVAÇÃO 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| LAVANDERIA |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1