## Orçarmento
Parnamirim, 16 de agosto de 2022.
DOC. 00314/2022 – BCZB
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 015/2022
DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/09/2022 ÀS 10:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, “O Marizão”, conforme convênio FDE n° 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: ILUMINAÇÃO ESTÁDIO ÂNTONIO MARIZ - MARIZÃO |  |  |  | REFERÊNCIAS: |  | REVISÃO: R4 |  | VALOR DA OBRA
LOCAL: AREIAS - SOUSA/PB |  |  |  | SINAPI-PB - 02/2022 ORSE-SE - 02/2022 SEINFRA-CE V.027.1 |  |  |  | 782405.26
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
RESP. TÉCNICO: WALESKHA BENEVENULO PINTO NEVES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. S/ BDI | P. UNIT. C/ BDI | CÓDIGO | FONTE | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/BDI
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 548525.91 | 672163.5581
1.1 | ENTRADA DE ENERGIA
1.1.1 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 17084.38 | 20935.1993 | 102105 | SINAPI | 17084.38 | 20935.1993
1.1.2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÇÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 600 DAN, TIPO B (UN) | UND | 1 | 1634.94 | 2003.4555 | 41204 | SINAPI | 1634.94 | 2003.4555
1.1.3 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2(KG)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 11.42 | 13.9941 | 101554 | SINAPI | 34.26 | 41.98
1.1.4 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG (KG) | UND | 100 | 26.59 | 32.5834 | 25002 | SINAPI | 2659 | 3258.3386
1.1.5 | ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM (UN) | UND | 24 | 0.81 | 0.99257 | 379 | SINAPI | 19.44 | 23.82
1.1.6 | PORCA QUADRADA ROSCA, FORNECIMENTO | UND | 24 | 2.92 | 3.5782 | 4130 | ORSE | 70.08 | 85.876
1.1.7 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UND | 3 | 45.49 | 55.7434 | 101547 | SINAPI | 136.47 | 167.23
1.1.8 | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UND | 3 | 23.15 | 28.368 | 4136 | ORSE | 69.45 | 85.1
1.1.9 | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | UND | 3 | 11.93 | 14.619 | 2934 | ORSE | 35.79 | 43.8571
1.1.10 | GANCHO SUSPENSÃO COM OLHAL, FORNECIMENTO | UND | 3 | 17.4 | 21.322 | 4135 | ORSE | 52.2 | 63.9659
1.1.11 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 450MM | UND | 4 | 28.5 | 34.9239 | 2918 | ORSE | 114 | 139.6956
1.1.12 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UND | 2 | 21.8 | 26.7137 | 2916 | ORSE | 43.6 | 53.4274
1.1.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV-12KA | UND | 3 | 150.95 | 184.9741 | 12876 | ORSE | 452.85 | 554.92
1.1.14 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO | UND | 2 | 170 | 208.318 | 4025 | ORSE | 340 | 416.636
1.1.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN) | UND | 3 | 45.06 | 55.2165 | 98111 | SINAPI | 135.18 | 165.6496
1.1.16 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 (UN) | UND | 10 | 2.03 | 2.4876 | 1577 | SINAPI | 20.3 | 24.8756
1.1.17 | FORNECIMENTO DE CONCTOR AMPACTINHO TIPO Í CINZA - 880.557-1 | UND | 3 | 6.45 | 7.9038 | 2967 | ORSE | 19.35 | 23.71
1.1.18 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | 71.69 | 87.8489 | 92990 | SINAPI | 10753.5 | 13177.3389
1.1.19 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 37 | 45.3398 | 92986 | SINAPI | 1850 | 2266.99
1.1.20 | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D= 100X60X15CM | UND | 1 | 1998.43 | 2448.8761 | 10311 | ORSE | 1998.43 | 2448.8761
1.1.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND | 1 | 720.01 | 882.3003 | 9689 | ORSE | 720.01 | 882.3
1.1.22 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 5.87 | 7.1931 | 7929 | ORSE | 70.44 | 86.3172
1.1.23 | TERMINAL DE COMPRESSÃO BANDEIRA PARA CABO 70MM² | UND | 6 | 5.87 | 7.1931 | 7929 | ORSE | 35.22 | 43.1586
1.1.24 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK, P/ELETRODUTO 85MM, D=3" | UND | 2 | 8.81 | 10.7958 | 11276 | ORSE | 17.62 | 21.59
1.1.25 | BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO D=4" | UND | 2 | 13.4 | 16.4204 | 11766 | ORSE | 26.8 | 32.84
1.1.26 | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 4" - FORNECIMENTO | UND | 1 | 39.9 | 48.8935 | 3998 | ORSE | 39.9 | 48.89
1.1.27 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UND | 1 | 124.37 | 152.403 | 2629 | SINAPI | 124.37 | 152.4
1.1.28 | ELETRODUTO GALVANIZADO 80MM | UND | 2 | 191.13 | 234.2107 | 9037 | ORSE | 382.26 | 468.42
1.1.29 | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 25 | 5.2 | 6.3721 | 3999 | ORSE | 130 | 159.3
1.1.30 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MMX10X - FORNECIMENTO | UND | 10 | 12.6 | 15.44 | 4015 | ORSE | 126 | 154.4
1.1.31 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2) | UND | 2 | 42.74 | 52.3736 | 358 | ORSE | 85.48 | 104.7472
1.1.32 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"),PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | UND | 1 | 32.01 | 39.2251 | 93022 | SINAPI | 32.01 | 39.2251
1.1.33 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 18.24 | 22.3513 | 93015 | SINAPI | 36.48 | 44.7
1.1.34 | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UND | 8 | 3.69 | 4.5217 | 12614 | ORSE | 29.52 | 36.17
1.1.35 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" (UN) | UND | 8 | 1.24 | 1.5195 | 4332 | SINAPI | 9.92 | 12.156
1.1.36 | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UND | 8 | 3.69 | 4.5217 | 12614 | ORSE | 29.52 | 36.17
1.1.37 | ARRUELA DE LISA 3/8" | UND | 8 | 0.46 | 0.56368 | 12506 | ORSE | 3.68 | 4.5095
1.1.38 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" - REV 02 | UND | 8 | 0.59 | 0.72299 | 428 | ORSE | 4.72 | 5.78
1.1.39 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 18.24 | 22.3513 | 93015 | SINAPI | 72.96 | 89.4052
1.1.40 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UND | 6 | 0.72 | 0.88229 | 412 | SINAPI | 4.32 | 5.29
1.1.41 | TERMINAL METÁLICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70MM², COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO (UN) | UND | 1 | 43.13 | 52.8515 | 1545 | SINAPI | 43.13 | 52.85
1.1.42 | FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UND | 4 | 88.34 | 108.2518 | 3766 | ORSE | 353.36 | 433
1.1.43 | CONECTOR DE TERRA DUPLO - FORNECIMENTO | UND | 3 | 16.85 | 20.648 | 10270 | ORSE | 50.55 | 61.94
1.1.44 | CABO DE COBRE UM 50MM² MEIO-DURO (M) | M | 30 | 52 | 63.7208 | 867 | SINAPI | 1560 | 1911.62
1.1.45 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50MM² (UN) | UND | 10 | 9.59 | 11.7516 | 416 | SINAPI | 95.9 | 117.5159
1.1.46 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50MM² (UN) | UND | 10 | 9.59 | 11.7516 | 416 | SINAPI | 95.9 | 117.5159
1.1.47 | CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 13 | 15.9302 | 9900 | ORSE | 39 | 47.79
1.1.48 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 25MM (3/4") | M | 9 | 12.12 | 14.8518 | 353 | ORSE | 109.08 | 133.6666
1.1.49 | MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) | KG | 1 | 26.37 | 32.3138 | 9824 | ORSE | 26.37 | 32.31
2.2 | ELETRODUTOS
2.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2") | M | 450 | 42.74 | 52.3736 | 358 | ORSE | 19233 | 23568.1182
2.2.2 | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 2 1/2" | M | 4 | 21.4 | 26.2236 | 7894 | ORSE | 85.6 | 104.89
2.2.3 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO= 2 1/2" | UND | 120 | 36.64 | 44.8987 | 13.08 | ORSE | 4396.8 | 5387.8387
2.2.4 | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 100 | 5.2 | 6.3721 | 3999 | ORSE | 520 | 637.208
2.2.5 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20 | 15.33 | 18.7854 | 8440 | ORSE | 306.6 | 375.7076
2.2.6 | CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS EPS. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 x 0.50 x 0.50M | UND | 16 | 287.64 | 352.4741 | 8076 | ORSE | 4602.24 | 5639.58
2.3 | CONDUTORES
2.3.1 | AZUL: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1450 | 9.44 | 11.5678 | 91931 | SINAPI | 13688 | 16773.2752
2.3.2 | VERMELHO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | M | 1450 | 9.44 | 11.5678 | 91932 | SINAPI | 13688 | 16773.2752
2.3.3 | VERDE: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1450 | 9.44 | 11.5678 | 91933 | SINAPI | 13688 | 16773.2752
2.3.4 | PRETO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | M | 1450 | 36.34 | 44.531 | 91934 | SINAPI | 52693 | 64570
2.4 | ILUMINAÇÃO E OUTROS
2.4.1 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | UND | 4 | 5000 | 6127 | 12978 | SINAPI | 20000 | 24508
2.4.2 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | UND | 1 | 8999.74 | 11028.2814 | 12978 | SINAPI | 8999.74 | 11028.28
2.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 64 | 12.27 | 15.0357 | 93657 | SINAPI | 785.28 | 962.28
2.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UND | 4 | 132.57 | 162.4513 | 101894 | SINAPI | 530.28 | 649.8051
2.4.5 | DISJUNTOR TERMOMÁGNETICO TRIPOLAR 150A/600V, TIPO FXD/ICC-35 KA (UN) | UND | 1 | 360.71 | 442.014 | 2374 | SINAPI | 360.71 | 442.01
2.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) | UND | 2 | 371.62 | 455.3831 | 101895 | SINAPI | 743.24 | 910.7663
2.4.7 | REFLETOR INDUSTRIAL ROBUST SX LED 1000W | UND | 64 | 5505.12 | 6745.974 | CPU 01 |  | 352327.68 | 431742.33
TOTAL | [7 empty] | 548525.91 | 672163.5581
OBSERVAÇÕES:
ENCARGOS SOCIAIS: | [8 empty] | 85.7%
BDI - ILUMINAÇÃO: | [8 empty] | 22.54%

## Cronograma
Parnamirim, 16 de agosto de 2022.
DOC. 00315/2022 – BCZB
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 015/2022
DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/09/2022 ÀS 10:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, “O Marizão”, conforme convênio FDE n° 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
CRONOGRAMA FÍCICO-FINANCEIRO
OBRA: ILUMINAÇÃO ESTÁDIO ÂNTONIO MARIZ - MARIZÃO |  |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | [8 empty] | 2022-04-19
LOCAL: AREIAS - SOUSA/PB |  |  |  | RESP. TÉCNICO: WALESKHA BENEVENULO PINTO NEVES
DISCRIMINAÇÃO | VALOR C/ BDI | % |  | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS
|  |  |  | 1°QUINZ. | 2°QUINZ. | 1°QUINZ. | 2°QUINZ. | 1°QUINZ. | 2°QUINZ. | 1°QUINZ. | 2°QUINZ. | 1°QUINZ. | 2°QUINZ.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 672163.5581 | 100% | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | R$ | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558
TOTAL GERAL COM BDI | 672163.5581 | 100% | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | TOTAL | R$ | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558 | 67216.3558
|  | TOT. ACUM. | R$ | 67216.3558 | 134432.7116 | 201649.0674 | 268865.4232 | 336081.7791 | 403298.1349 | 470514.4907 | 537730.8465 | 604947.2023 | 672163.5581
24.8756

## BDI
Parnamirim, 16 de agosto de 2022.
DOC. 00316/2022 – BCZB
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 015/2022
DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/09/2022 ÀS 10:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, “O Marizão”, conforme convênio FDE n° 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
COMPOSIÇÃO DE B.D.I
OBRA: ILUMINAÇÃO ESTÁDIO ÂNTONIO MARIZ - MARIZÃO
LOCAL: AREIAS - SOUSA/PB
CALCULO DE BDI |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS |  |  | RODOVIAS E FERROVIAS - INFRA URBANA, PRAÇAS, CALÇADAS, ETC. |  |  | ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E RESDES DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | PONTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAÍS
ITEM COPONENTE DO BDI | % INFORMADO | 1° Q | MÉDIO | 3°Q | 1° Q | MÉDIO | 3°Q | 1° Q | MÉDIO | 3°Q | 1° Q | MÉDIO | 3°Q | 1° Q | MÉDIO | 3°Q | 1° Q | MÉDIO | 3°Q
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 5.29 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
SEGURO (S) E GARANTIA (G) | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
RISCO (R) | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.01 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
LUCRO (L) | 8 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
IMPOSTOS (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 5.15 | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
OBSERVAÇÕES | [6 empty] | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1)PREENCHER APENAS A COLUNA % INFORMADO (COLUNA B) | [6 empty] | TIPO DE OBRA |  |  |  | 1° Q | MÉDIO | 3°Q
2)OS TRIBUTOS NORMALMENTE APLICÁVEIS SÃO: PIS (0,65%), COFINS (3,00%). ISS (VARIÁVEL ATÉ 6,00% CONFORME O MUNICIPIO), FAZER NEGÓCIO (1,5%) E CPRB (4,5%) | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS |  |  |  | 20.34 | 22.12 | 25
3)O CÁLCULO DO BDI SE BASEIA NA FÓRMULA ABAIXO PELO ACORDÃO 2622/13 DO TCU, CONFORME CE GEPAD 354/2013 DE 17/10/2013 | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS |  |  |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
[7 empty] | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOSTOS |  |  |  | 20.76 | 24.18 | 26.44
B.D.I = 22,54% | [6 empty] | ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  | 24 | 25.84 | 27.86
FÓRMULA UTILIZADA: | [6 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  |  |  | 22.8 | 27.48 | 30.95
BDI= {[(1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)]-1}*100 | [6 empty] | FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 11.1 | 14.02 | 16.8
1-I
OBSERVAÇÕES SOBRE OS % INFORMADORES NO CÁLCULO DO BDI, NESTE CASO:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOUZA - CASAS, ETC.
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013- TCU - PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## Composição
Parnamirim, 16 de agosto de 2022.
DOC. 00315/2022 – BCZB
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 015/2022
DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/09/2022 ÀS 10:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, “O Marizão”, conforme convênio FDE n° 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: ILUMINAÇÃO ESTÁDIO ÂNTONIO MARIZ - MARIZÃO |  |  |  | REFERÊNCIAS: |  | VALOR DA OBRA
LOCAL: AREIAS - SOUSA/PB |  |  |  | SINAPI-PB - 02/2022 ORSE-SE - 02/2022 SEINFRA-CE V.027.1 |  | 746656.06
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
RESP. TÉCNICO: WALESKHA BENEVENULO PINTO NEVES
1.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 17084.38 | 17084.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.25332 | 221.48 | 56.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.3335 | 14.2 | 132.53
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.3335 | 18.38 | 171.54
INSUMO | 7619 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UND | 1 | 16724.21 | 16724.21
|  |  | Valor do BDI => | 3850.8193 | Valor com BDI => |  | 20935.1993
1.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2(KG)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 11.42 | 11.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.017443 | 14.2 | 0.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 18.38 | 2.88
INSUMO | 11272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UND | 1 | 8.3 | 8.3
|  |  | Valor do BDI => | 2.5741 | Valor com BDI => |  | 13.9941
1.1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4130 | ORSE | PORCA QUADRADA ROSCA, FORNECIMENTO | UND | 1 | 2.92 | 2.92
INSUMO | 4130 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UND | 1 | 2.92 | 2.92
|  |  | Valor do BDI => | 0.65817 | Valor com BDI => |  | 3.5782
1.1.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UND | 1 | 45.49 | 45.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0068771 | 14.2 | 0.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0619 | 18.38 | 1.13
INSUMO | 33051 | SBC | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UND | 1 | 44.27 | 44.27
|  |  | Valor do BDI => | 10.2534 | Valor com BDI => |  | 55.7434
1.1.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4136 | ORSE | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UND | 1 | 23.15 | 23.15
INSUMO | 3243 | ORSE | Manilha sapatilha preformada | UND | 1 | 23.15 | 23.15
|  |  | Valor do BDI => | 5.218 | Valor com BDI => |  | 28.368
1.1.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2934 | ORSE | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | UND | 1 | 11.93 | 11.93
INSUMO | 1793 | ORSE | Porca olhal furo 16mm | UND | 1 | 11.93 | 11.93
|  |  | Valor do BDI => | 2.689 | Valor com BDI => |  | 14.619
1.1.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4135 | ORSE | GANCHO SUSPENSÃO COM OLHAL, FORNECIMENTO | UND | 1 | 17.4 | 17.4
INSUMO | 402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 1 | 17.4 | 17.4
|  |  | Valor do BDI => | 3.922 | Valor com BDI => |  | 21.322
1.1.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2918 | ORSE | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 450MM | UND | 1 | 28.5 | 28.5
INSUMO | 1684 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm | UND | 1 | 28.5 | 28.5
|  |  | Valor do BDI => | 6.4239 | Valor com BDI => |  | 34.9239
1.1.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2916 | ORSE | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UND | 1 | 21.8 | 21.8
INSUMO | 1682 | ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm | UND | 1 | 21.8 | 21.8
|  |  | Valor do BDI => | 4.9137 | Valor com BDI => |  | 26.7137
1.1.13 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12876 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV-12KA | UND | 1 | 150.95 | 150.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2995 | ORSE | Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv | UND | 1 | 16.96 | 16.96
INSUMO | 10692 | ORSE | Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka | UND | 1 | 133.99 | 133.99
|  |  | Valor do BDI => | 34.0241 | Valor com BDI => |  | 184.9741
1.1.14 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4025 | ORSE | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO | UND | 1 | 170 | 170
INSUMO | 714 | ORSE | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm Cruzeta tipo "t" concreto 1900mm | UND | 1 | 170 | 170
|  |  | Valor do BDI => | 38.318 | Valor com BDI => |  | 208.318
1.1.15 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN) | M | 1 | 45.06 | 45.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 18.18 | 3.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 14.6 | 2.47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 0.0141 | 183.15 | 2.58
INSUMO | 34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UND | 1 | 36.94 | 36.94
|  |  | Valor do BDI => | 10.1565 | Valor com BDI => |  | 55.2165
1.1.17 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2967 | ORSE | FORNECIMENTO DE CONCTOR AMPACTINHO TIPO Í CINZA - 880.557-1 | UND | 1 | 6.45 | 6.45
INSUMO | 2635 | ORSE | Conector amp cinza - 880557-1 CONECTOR AMP CINZA - 880557-1 | UND | 1 | 6.45 | 6.45
|  |  | Valor do BDI => | 1.4538 | Valor com BDI => |  | 7.9038
1.1.18 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 71.69 | 71.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 14.18 | 1.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88248 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 18.36 | 1.92
INSUMO | 3471 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 1.015 | 67.26 | 68.26
INSUMO | 7307 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.009 | 3.21 | 0.02
|  |  | Valor do BDI => | 16.1589 | Valor com BDI => |  | 87.8489
1.1.19 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 37 | 37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0697 | 15.79 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0697 | 19.79 | 1.38
INSUMO | 1019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 1.015 | 33.97 | 34.48
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.009 | 3.02 | 0.03
|  |  | Valor do BDI => | 8.3398 | Valor com BDI => |  | 45.3398
1.1.20 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10311 | ORSE | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D= 100X60X15CM | UND | 1 | 1998.43 | 1998.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 4 | 2.97 | 11.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 4 | 2.85 | 11.4
INSUMO | 11090 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | UND | 1 | 1876.99 | 1876.99
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 4 | 13.99 | 55.96
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 4 | 10.55 | 42.2
|  |  | Valor do BDI => | 450.4461 | Valor com BDI => |  | 2448.8761
1.1.21 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9689 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND | 1 | 720.01 | 720.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.6 | 3.59 | 2.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.6 | 3.45 | 2.07
INSUMO | 10065 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | UND | 1 | 700 | 700
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.6 | 14.65 | 8.79
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.6 | 11.65 | 6.99
|  |  | Valor do BDI => | 162.2903 | Valor com BDI => |  | 882.3003
1.1.22 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 7929 | ORSE | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 5.87 | 5.87
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.06 | 3.45 | 0.21
INSUMO | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | H | 0.073 | 2.42 | 0.18
INSUMO | 1579 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UND | 1 | 4.6 | 4.6
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.06 | 14.65 | 0.88
|  |  | Valor do BDI => | 1.3231 | Valor com BDI => |  | 7.1931
1.1.24 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11276 | ORSE | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK, P/ELETRODUTO 85MM, D=3" | UND | 1 | 8.81 | 8.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.01 | 3.59 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.01 | 3.45 | 0.04
INSUMO | 12143 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 85mm, d= 3" | UND | 1 | 4.66 | 4.66
INSUMO | 12144 | ORSE | Arruela em liga zamak para eletroduto 85mm, d= 3" | UND | 1 | 3.81 | 3.81
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.01 | 14.65 | 0.15
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.01 | 11.65 | 0.11
|  |  | Valor do BDI => | 1.9858 | Valor com BDI => |  | 10.7958
1.1.25 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11766 | ORSE | BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO D=4" | UND | 1 | 13.4 | 13.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.01 | 3.59 | 0.04
| 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.01 | 3.45 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 318 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=4" (100mm) | UND | 1 | 13.06 | 13.06
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.01 | 14.65 | 0.15
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.01 | 11.65 | 0.11
|  |  | Valor do BDI => | 3.0204 | Valor com BDI => |  | 16.4204
1.1.26 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3998 | ORSE | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 4" - FORNECIMENTO | UND | 1 | 39.9 | 39.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.27 | 3.53 | 0.95
INSUMO | 3154 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | H | 1 | 35 | 35
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.27 | 14.65 | 3.95
|  |  | Valor do BDI => | 8.9935 | Valor com BDI => |  | 48.8935
1.1.28 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9037 | ORSE | ELETRODUTO GALVANIZADO 80MM | M | 1 | 191.13 | 191.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.3 | 3.61 | 1.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.3 | 3.47 | 1.05
INSUMO | 9331 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3" | M | 1.05 | 172.64 | 181.28
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.3 | 14.02 | 4.21
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.3 | 11.65 | 3.5
|  |  | Valor do BDI => | 43.0807 | Valor com BDI => |  | 234.2107
1.1.29 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3999 | ORSE | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 1 | 5.2 | 5.2
INSUMO | 3155 | ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | UND | 1 | 5.2 | 5.2
|  |  | Valor do BDI => | 1.1721 | Valor com BDI => |  | 6.3721
1.1.30 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4015 | ORSE | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MMX10X - FORNECIMENTO | UND | 1 | 12.6 | 12.6
INSUMO | 2643 | ORSE | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | UND | 1 | 12.6 | 12.6
|  |  | Valor do BDI => | 2.84 | Valor com BDI => |  | 15.44
1.1.31 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 358 | ORSE | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2) | M | 1 | 42.74 | 42.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.39 | 3.59 | 1.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.39 | 3.45 | 1.35
INSUMO | 2377 | SINAPI | ELETRICISTA | M | 0.39 | 14.65 | 5.72
INSUMO |  | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | H | 1.05 | 28.31 | 29.72
INSUMO |  | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.39 | 11.65 | 4.54
|  |  | Valor do BDI => | 9.6336 | Valor com BDI => |  | 52.3736
1.1.32 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"),PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | UND | 1 | 32.01 | 32.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4625 | 14.2 | 6.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4625 | 18.38 | 8.5
INSUMO | 11211 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 16.95 | 16.95
|  |  | Valor do BDI => | 7.2151 | Valor com BDI => |  | 39.2251
1.1.33 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 18.24 | 18.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3084 | 14.2 | 4.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3084 | 18.38 | 5.66
INSUMO | 1907 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 8.21 | 8.21
|  |  | Valor do BDI => | 4.1113 | Valor com BDI => |  | 22.3513
1.1.34 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12614 | ORSE | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UND | 1 | 3.69 | 3.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.1 | 3.59 | 0.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.1 | 3.45 | 0.35
INSUMO | 13414 | ORSE | Porca sextavada 3/8", bicromatizada | UND | 1 | 0.36 | 0.36
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.1 | 14.65 | 1.46
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.1 | 11.65 | 1.16
|  |  | Valor do BDI => | 0.83173 | Valor com BDI => |  | 4.5217
1.1.37 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12506 | ORSE | ARRUELA DE LISA 3/8" | UND | 1 | 0.46 | 0.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.01 | 3.59 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.01 | 3.45 | 0.04
INSUMO | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" | UND | 1 | 0.12 | 0.12
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.01 | 14.65 | 0.15
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.01 | 11.65 | 0.11
|  |  | Valor do BDI => | 0.10368 | Valor com BDI => |  | 0.56368
1.1.38 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 428 | ORSE | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" - REV 02 | UND | 1 | 0.59 | 0.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.01 | 3.59 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.01 | 3.45 | 0.04
INSUMO | 212 | ORSE | Arruela de pressão 3/8" | UND | 1 | 0.25 | 0.25
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.01 | 14.65 | 0.15
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.01 | 11.65 | 0.11
|  |  | Valor do BDI => | 0.13299 | Valor com BDI => |  | 0.72299
1.1.39 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 18.24 | 18.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3084 | 14.2 | 4.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3084 | 18.38 | 5.66
INSUMO | 1907 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 8.21 | 8.21
|  |  | Valor do BDI => | 4.1113 | Valor com BDI => |  | 22.3513
1.1.42 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3766 | ORSE | FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UND | 1 | 88.34 | 88.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 1 | 3.59 | 3.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 1 | 3.45 | 3.45
INSUMO | 11072 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | UND | 1 | 5 | 5
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 1 | 14.65 | 14.65
INSUMO | 3379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UND | 1 | 50 | 50
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 | 11.65 | 11.65
|  |  | Valor do BDI => | 19.9118 | Valor com BDI => |  | 108.2518
1.1.43 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10270 | ORSE | CONECTOR DE TERRA DUPLO - FORNECIMENTO | UND | 1 | 16.85 | 16.85
INSUMO | 11047 | ORSE | Conector de terra duplo | UND | 1 | 16.85 | 16.85
|  |  | Valor do BDI => | 3.798 | Valor com BDI => |  | 20.648
1.1.47 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9900 | ORSE | CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 13 | 13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.056 | 3.45 | 0.19
INSUMO | 10337 | ORSE | Conector de pressão para cabo nu de 35mm² | UND | 1 | 11.99 | 11.99
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.056 | 14.65 | 0.82
|  |  | Valor do BDI => | 2.9302 | Valor com BDI => |  | 15.9302
1.1.48 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 353 | ORSE | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 25MM (3/4") | M | 1 | 12.12 | 12.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.2 | 3.59 | 0.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.2 | 3.45 | 0.69
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.2 | 14.65 | 2.93
INSUMO | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1.05 | 5.19 | 5.45
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 | 11.65 | 2.33
|  |  | Valor do BDI => | 2.7318 | Valor com BDI => |  | 14.8518
1.1.49 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 9824 | ORSE | MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) | KG | 1 | 26.37 | 26.37
INSUMO | 7696 | ORSE | Massa 3M p/calafetação | KG | 1 | 26.37 | 26.37
|  |  | Valor do BDI => | 5.9438 | Valor com BDI => |  | 32.3138
2.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 358 | ORSE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2") | M | 1 | 42.74 | 42.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.39 | 3.59 | 1.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.39 | 3.45 | 1.35
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.39 | 14.65 | 5.72
INSUMO | 2682 | ORSE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | UND | 1.05 | 28.31 | 29.72
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.39 | 11.65 | 4.54
|  |  | Valor do BDI => | 9.6336 | Valor com BDI => |  | 52.3736
2.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 7894 | ORSE | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 2 1/2" | UND | 1 | 21.4 | 21.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.27 | 3.45 | 0.94
INSUMO | 3543 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 2 1/2" | UND | 1 | 16.5 | 16.5
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.27 | 14.65 | 3.96
|  |  | Valor do BDI => | 4.8236 | Valor com BDI => |  | 26.2236
2.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1308 | ORSE | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO= 2 1/2" | UND | 1 | 36.64 | 36.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.22 | 3.59 | 0.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | H | 0.22 | 3.51 | 0.77
INSUMO | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | UND | 2.36 | 0.22 | 0.51
INSUMO | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.22 | 14.65 | 3.22
| 3901 | SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL |  | 1 | 28.79 | 28.79
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.22 | 11.65 | 2.56
|  |  | Valor do BDI => | 8.2587 | Valor com BDI => |  | 44.8987
2.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3999 | ORSE | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 1 | 5.2 | 5.2
INSUMO | 3155 | ORSE | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 1 | 5.2 | 5.2
|  |  | Valor do BDI => | 1.1721 | Valor com BDI => |  | 6.3721
2.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 8440 | ORSE | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 15.33 | 15.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | H | 0.1 | 3.59 | 0.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | H | 0.1 | 3.45 | 0.35
INSUMO | 3250 | ORSE | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 | UND | 1 | 12 | 12
INSUMO | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.1 | 14.65 | 1.46
INSUMO | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.1 | 11.65 | 1.16
|  |  | Valor do BDI => | 3.4554 | Valor com BDI => |  | 18.7854
2.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 8076 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS EPS. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 x 0.50 x 0.50M | UND | 1 | 287.64 | 287.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m² | 0.6 | 84.48 | 50.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.0784 | 520.07 | 40.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 2.8 | 13.89 | 38.9
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m² | 1.2 | 91.05 | 109.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 1 | 29.86 | 29.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.27 | 45.72 | 12.35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 1 | 5.8 | 5.8
|  |  | Valor do BDI => | 64.8341 | Valor com BDI => |  | 352.4741
2.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91931 | SINAPI | AZUL: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.44 | 9.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 15.78 | 0.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 20.63 | 1.07
INSUMO | 994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 6.33 | 7.53
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | H | 0.009 | 3.21 | 0.02
|  |  | Valor do BDI => | 2.1278 | Valor com BDI => |  | 11.5678
2.3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91932 | SINAPI | VERMELHO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | M | 1 | 9.44 | 9.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 15.78 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 20.63 | 1.58
INSUMO | 980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.19 | 5.57 | 6.63
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | H | 0.009 | 3.21 | 0.02
|  |  | Valor do BDI => | 2.1278 | Valor com BDI => |  | 11.5678
2.3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91933 | SINAPI | VERDE: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1 | 9.44 | 9.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 15.78 | 1.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 20.63 | 1.58
INSUMO | 1020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.19 | 5.57 | 6.63
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | H | 0.009 | 3.21 | 0.02
|  |  | Valor do BDI => | 2.1278 | Valor com BDI => |  | 11.5678
2.3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 91934 | SINAPI | PRETO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | M | 1 | 36.34 | 36.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 15.78 | 1.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 20.63 | 2.37
INSUMO | 979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.19 | 27.01 | 32.14
INSUMO | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | H | 0.009 | 3.21 | 0.02
|  |  | Valor do BDI => | 8.191 | Valor com BDI => |  | 44.531
2.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12978 | SINAPI | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | UND | 1 | 5000 | 5000
INSUMO | 13712 | ORSE | Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando de disjuntores, comutadores e outros, da estação elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem | UND | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Valor do BDI => | 1127 | Valor com BDI => |  | 6127
2.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 12.27 | 12.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0911 | 17.65 | 1.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0911 | 22.29 | 2.04
INSUMO | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UND | 1 | 1.9 | 1.9
INSUMO | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UND | 1 | 6.72 | 6.72
|  |  | Valor do BDI => | 2.7657 | Valor com BDI => |  | 15.0357
2.4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UND | 1 | 132.57 | 132.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 14.2 | 11.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.783 | 18.38 | 14.39
INSUMO | 1576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UND | 3 | 1.8 | 5.4
INSUMO | 2373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UND | 1 | 101.67 | 101.67
|  |  | Valor do BDI => | 29.8813 | Valor com BDI => |  | 162.4513
2.4.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) | UND | 1 | 371.62 | 371.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 14.2 | 18.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 18.38 | 24.32
INSUMO | 1578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UND | 3 | 3.52 | 10.56
INSUMO | 2391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UND | 1 | 317.96 | 317.96
|  |  | Valor do BDI => | 83.7631 | Valor com BDI => |  | 455.3831
2.4.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CPU 01 | SINAPI | REFLETOR INDUSTRIAL ROBUST SX LED 1000W | UND | 1 | 5505.12 | 5505.12
| COTAÇÃO | SINAPI | REFLETOR INDUSTRIAL ROBUST SX LED 1000W | UND | 1 | 5500 | 5500
| 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.5 | 6.93 | 3.47
| 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.3 | 5.51 | 1.65
|  |  | Valor do BDI => | 1240.854 | Valor com BDI => |  | 6745.974

## Encargos
Parnamirim, 16 de agosto de 2022.
DOC. 00318/2022 – BCZB
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 015/2022
DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/09/2022 ÀS 10:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador Antônio Mariz, “O Marizão”, conforme convênio FDE n° 017/2022, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.01% | Não incide
B2 | FERIADOS | 4.3% | Não incide
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.78% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.98% | Não incide
B8 | AUXÍLIO DE ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.64% | 10.55%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 50.51% | 20.28%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.45% | 3.45%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1% | 0.08%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 | 0.5% | 0.39%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.1% | 3.17%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 9.52% | 7.38%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.49% | 3.41%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL | 8.86% | 3.7%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 85.69% | 48.16%