## Bm 01
BM 01
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
ILUMINAÇÃO ESTÁDIO ÂNTONIO MARIZ - MARIZÃO | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  |  | 2023-06-01
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
[6 empty] | BKL |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS |  | Valor Contrato - 1º Readequação |  | Valor do Aditivo |  | Percentual (%) Aditivo | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
|  | 672163.56 |  | 838815.18 |  | 166651.62 |  | 24.79% | 33330 |  | 14/07/2023 a 01/09/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade |  |  |  | Financeiro |  |  |  | Desvio (%)
|  |  | Custo Unitário | Prevista | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período | Prevista | 1º Readequação | Medida no período | Acumulada incluindo o período
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 51317 | 99262.24 | 33330 | 0 | 0%
1.1 | ENTRADA DE ENERGIA
1.1.1 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 20935.1993 | 1 | 1 | 1 |  | 20935.2 | 20935.2 | 20935.2 | 0 | 0%
1.1.2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÇÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 600 DAN, TIPO B (UN) | UND | 2003.4555 | 1 | 1 | 1 |  | 2003.46 | 2003.46 | 2003.46 | 0 | 0%
1.1.3 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2(KG)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13.9941 | 3 | 3 | 3 |  | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0%
1.1.4 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG (KG) | UND | 32.5834 | 100 | 100 | 7.5 |  | 3258.34 | 3258.34 | 244.38 | 0 | 0%
1.1.5 | ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM (UN) | UND | 0.99257 | 24 | 24 | 20 |  | 23.82 | 23.82 | 19.85 | 0 | 0%
1.1.6 | PORCA QUADRADA ROSCA, FORNECIMENTO | UND | 3.5782 | 24 | 24 | 20 |  | 85.88 | 85.88 | 71.56 | 0 | 0%
1.1.7 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UND | 55.7434 | 3 | 3 | 3 |  | 167.23 | 167.23 | 167.23 | 0 | 0%
1.1.8 | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UND | 28.368 | 3 | 3 | 3 |  | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 0 | 0%
1.1.9 | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | UND | 14.619 | 3 | 3 | 3 |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 0 | 0%
1.1.10 | GANCHO SUSPENSÃO COM OLHAL, FORNECIMENTO | UND | 21.322 | 3 | 3 | 3 |  | 63.97 | 63.97 | 63.97 | 0 | 0%
1.1.11 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 450MM | UND | 34.9239 | 4 | 4 | 4 |  | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 0 | 0%
1.1.12 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UND | 26.7137 | 2 | 2 | 2 |  | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 0 | 0%
1.1.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV-12KA | UND | 184.9741 | 3 | 3 | 3 |  | 554.92 | 554.92 | 554.92 | 0 | 0%
1.1.14 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO | UND | 208.318 | 2 | 2 | 2 |  | 416.64 | 416.64 | 416.64 | 0 | 0%
1.1.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN) | UND | 55.2165 | 3 | 3 | 3 |  | 165.65 | 165.65 | 165.65 | 0 | 0%
1.1.16 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 (UN) | UND | 2.4876 | 10 | 10 | 1 |  | 24.88 | 24.88 | 2.49 | 0 | 0%
1.1.17 | FORNECIMENTO DE CONCTOR AMPACTINHO TIPO Í CINZA - 880.557-1 | UND | 7.9038 | 3 | 3 | 3 |  | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0 | 0%
1.1.18 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 87.8489 | 150 | 150 | 27 |  | 13177.34 | 13177.34 | 2371.92 | 0 | 0%
1.1.19 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45.3398 | 50 | 1105 | 9 |  | 2266.99 | 50100.48 | 408.06 | 0 | 0%
1.1.20 | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D= 100X60X15CM | UND | 2448.8761 | 1 | 1 | 1 |  | 2448.88 | 2448.88 | 2448.88 | 0 | 0%
1.1.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND | 882.3003 | 1 | 1 | 1 |  | 882.3 | 882.3 | 882.3 | 0 | 0%
1.1.22 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7.1931 | 12 | 12 | 3 |  | 86.32 | 86.32 | 21.58 | 0 | 0%
1.1.23 | TERMINAL DE COMPRESSÃO BANDEIRA PARA CABO 70MM² | UND | 7.1931 | 6 | 6 |  |  | 43.16 | 43.16 | 0 | 0 | 0%
1.1.24 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK, P/ELETRODUTO 85MM, D=3" | UND | 10.7958 | 2 | 2 | 2 |  | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0%
1.1.25 | BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO D=4" | UND | 16.4204 | 2 | 2 | 2 |  | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 0 | 0%
1.1.26 | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 4" - FORNECIMENTO | UND | 48.8935 | 1 | 1 | 1 |  | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 0 | 0%
1.1.27 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UND | 152.403 | 1 | 1 | 1 |  | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 0 | 0%
1.1.28 | ELETRODUTO GALVANIZADO 80MM | UND | 234.2107 | 2 | 2 | 2 |  | 468.42 | 468.42 | 468.42 | 0 | 0%
1.1.29 | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 6.3721 | 25 | 25 | 15 |  | 159.3 | 159.3 | 95.58 | 0 | 0%
1.1.30 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MMX10X - FORNECIMENTO | UND | 15.44 | 10 | 10 | 1 |  | 154.4 | 154.4 | 15.44 | 0 | 0%
1.1.31 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2) | UND | 52.3736 | 2 | 2 |  |  | 104.75 | 104.75 | 0 | 0 | 0%
1.1.32 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"),PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | UND | 39.2251 | 1 | 1 |  |  | 39.23 | 39.23 | 0 | 0 | 0%
1.1.33 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 22.3513 | 2 | 2 |  |  | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0%
1.1.34 | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UND | 4.5217 | 8 | 8 |  |  | 36.17 | 36.17 | 0 | 0 | 0%
1.1.35 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" (UN) | UND | 1.5195 | 8 | 8 |  |  | 12.16 | 12.16 | 0 | 0 | 0%
1.1.36 | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UND | 4.5217 | 8 | 8 |  |  | 36.17 | 36.17 | 0 | 0 | 0%
1.1.37 | ARRUELA DE LISA 3/8" | UND | 0.56368 | 8 | 8 |  |  | 4.51 | 4.51 | 0 | 0 | 0%
1.1.38 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" - REV 02 | UND | 0.72299 | 8 | 8 |  |  | 5.78 | 5.78 | 0 | 0 | 0%
1.1.39 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 22.3513 | 4 | 9 |  |  | 89.41 | 201.16 | 0 | 0 | 0%
1.1.40 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UND | 0.88229 | 6 | 6 |  |  | 5.29 | 5.29 | 0 | 0 | 0%
1.1.41 | TERMINAL METÁLICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70MM², COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO (UN) | UND | 52.8515 | 1 | 1 |  |  | 52.85 | 52.85 | 0 | 0 | 0%
1.1.42 | FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UND | 108.2518 | 4 | 4 | 3 |  | 433.01 | 433.01 | 324.76 | 0 | 0%
1.1.43 | CONECTOR DE TERRA DUPLO - FORNECIMENTO | UND | 20.648 | 3 | 3 |  |  | 61.94 | 61.94 | 0 | 0 | 0%
1.1.44 | CABO DE COBRE UM 50MM² MEIO-DURO (M) | M | 63.7208 | 30 | 30 | 14 |  | 1911.62 | 1911.62 | 892.09 | 0 | 0%
1.1.45 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50MM² (UN) | UND | 11.7516 | 10 | 10 | 3 |  | 117.52 | 117.52 | 35.25 | 0 | 0%
1.1.46 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50MM² (UN) | UND | 11.7516 | 10 | 10 |  |  | 117.52 | 117.52 | 0 | 0 | 0%
1.1.47 | CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15.9302 | 3 | 3 | 3 |  | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0%
1.1.48 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 25MM (3/4") | M | 14.8518 | 9 | 9 |  |  | 133.67 | 133.67 | 0 | 0 | 0%
1.1.49 | MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) | KG | 32.3138 | 1 | 1 | 0.9 |  | 32.31 | 32.31 | 29.08 | 0 | 0%
2.2 | ELETRODUTOS | [6 empty] | 35713.35 | 44133.7
2.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2") | M | 52.3736 | 450 | 521 |  |  | 23568.12 | 27286.64
2.2.2 | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 2 1/2" | M | 26.2236 | 4 | 4 |  |  | 104.89 | 104.89 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO= 2 1/2" | UND | 44.8987 | 120 | 224.7209 |  |  | 5387.84 | 10089.67 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 6.3721 | 100 | 100 |  |  | 637.21 | 637.21 | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18.7854 | 20 | 20 |  |  | 375.71 | 375.71 | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS EPS. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 x 0.50 x 0.50M | UND | 352.4741 | 16 | 16 |  |  | 5639.58 | 5639.58 | 0 | 0 | 0%
2.3 | CONDUTORES | [6 empty] | 114889.84 | 114889.84
2.3.1 | AZUL: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.5678 | 1450 | 1450 |  |  | 16773.28 | 16773.28 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | VERMELHO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | M | 11.5678 | 1450 | 1450 |  |  | 16773.28 | 16773.28 | 0 | 0 | 0%
2.3.3 | VERDE: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 11.5678 | 1450 | 1450 |  |  | 16773.28 | 16773.28 | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | PRETO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | M | 44.531 | 1450 | 1450 |  |  | 64570 | 64570 | 0 | 0 | 0%
2.4 | ILUMINAÇÃO E OUTROS | [6 empty] | 470243.49 | 470243.49
2.4.1 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | UND | 6127 | 4 | 4 |  |  | 24508 | 24508 | 0 | 0 | 0%
2.4.2 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | UND | 11028.2814 | 1 | 1 |  |  | 11028.28 | 11028.28 | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 15.0357 | 64 | 64 |  |  | 962.28 | 962.28 | 0 | 0 | 0%
2.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UND | 162.4513 | 4 | 4 |  |  | 649.81 | 649.81 | 0 | 0 | 0%
2.4.5 | DISJUNTOR TERMOMÁGNETICO TRIPOLAR 150A/600V, TIPO FXD/ICC-35 KA (UN) | UND | 442.014 | 1 | 1 |  |  | 442.01 | 442.01 | 0 | 0 | 0%
2.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) | UND | 455.3831 | 2 | 2 |  |  | 910.77 | 910.77 | 0 | 0 | 0%
2.4.7 | REFLETOR INDUSTRIAL ROBUST SX LED 1000W | UND | 6745.974 | 64 | 64 |  |  | 431742.34 | 431742.34 | 0 | 0 | 0%
3 | COMPLEMENTARES | [7 empty] | 110285.91
3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00m COM CONECTOR | un | 129.2027 |  | 11 |  |  |  | 1421.23
3.2 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 (UN) | un | 2.1389 |  | 9 |  |  |  | 19.25
3.3 | POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | Un | 11859.485 |  | 2 |  |  |  | 23718.97
3.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 184.44 |  | 4 |  |  |  | 737.76
3.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 39.562 |  | 40 |  |  |  | 1582.48
3.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 31.0663 |  | 150 |  |  |  | 4659.95
3.7 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.17 |  | 8 |  |  |  | 97.36
3.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 72.5022 |  | 51.13 |  |  |  | 3707.04
3.9 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 102.5368 |  | 41.45 |  |  |  | 4250.15
3.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 127.1393 |  | 5.6 |  |  |  | 711.98
3.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 43.951 |  | 5.1 |  |  |  | 224.15
3.12 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM | 0.4211 |  | 7440 |  |  |  | 3132.95
3.13 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | h | 47.9942 |  | 24 |  |  |  | 1151.86
3.14 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 86.7142 |  | 24 |  |  |  | 2081.14
3.15 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO | m² | 48.1628 |  | 40.96 |  |  |  | 1972.75
3.16 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | m² | 59.6272 |  | 153.61 |  |  |  | 9159.33
3.17 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento - REFERENTE AO QPBT 01, 02, 03 E 04 (3,16m/kg) | kg | 116.8017 |  | 12 |  |  |  | 1401.62
3.18 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação - PARA CIRCUITOS FINAIS | m | 10.4221 |  | 320 |  |  |  | 3335.08
3.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.2227 |  | 396 |  |  |  | 6424.2
3.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.7394 |  | 630 |  |  |  | 15585.81
3.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28.6661 |  | 869 |  |  |  | 24910.85
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Memória de calculo bm 01
MEMORIADE CALCULO MEDIÇÃO BM 01
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB
Objetivo | [5 empty] | Agente Promotor |  |  |  | Data de Emissão | Nº BM
ILUMINAÇÃO ESTÁDIO ÂNTONIO MARIZ - MARIZÃO | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB |  |  |  | 2023-06-01 | 01
Localização | [5 empty] | Contratada |  |  |  | Início da Obra | Termino da Obra
[6 empty] | BKL |  |  |  | 2023-01-31 | 2024-01-31
Nº de Contrato e Data de assinatura |  | Valor do Contrato / PMS | [5 empty] | Valor da medição - R$ |  | Período de medição
|  | 672163.56 | [5 empty] | 33330 |  | 14/07/2023 a 01/09/2023
Itens | Discriminação dos serviços do orçamento | Unid. |  | Quantidade |  |  | MEMÓRIA DE CALCULO
|  |  | Custo Unitário | Prevista | 1º Readequação | Acumulada incluindo o período
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | ENTRADA DE ENERGIA
1.1.1 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND |  |  |  | 1 | 1 TRANSFORMADOR 112,5KVA INSTALADO
1.1.2 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÇÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 600 DAN, TIPO B (UN) | UND |  |  |  | 1 | 01 POSTE CONCRETO DA SUBESTAÇÃO INSTALADO
1.1.3 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2(KG)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  |  | 3 | 03 condutores por fase, logo será necessário 3 alças preformadas.
1.1.4 | CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG (KG) | kg |  |  |  | 7.5 | Distância da subestação para rede energisa = 27,23 metros / Cabo = 3 fase x = 81,7metros Cabo Alumínio Ca NU 1X 2 AWG Iris Astm Classe 2 (0,0918 Kg/m) Conversão ( metros para kg) = 81,69 x 0,0918 = 7,5 kg
1.1.5 | ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM (UN) | UND |  |  |  | 20 | 20 unidades , utilizadas para instalação das cruzetas , transformador, isoladores suspensção.
1.1.6 | PORCA QUADRADA ROSCA, FORNECIMENTO | UND |  |  |  | 20 | 20 unidades , utilizadas para instalação das cruzetas , transformador, isoladores suspensção.
1.1.7 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UND |  |  |  | 3 | 03 unidades , uma para cada fase
1.1.8 | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UND |  |  |  | 3 | 03 unidades , uma para cada fase
1.1.9 | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | UND |  |  |  | 3 | 03 unidades , uma para cada fase
1.1.10 | GANCHO SUSPENSÃO COM OLHAL, FORNECIMENTO | UND |  |  |  | 3 | 03 unidades , uma para cada fase
1.1.11 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 450MM | UND |  |  |  | 4 | 04 unidades conforme instalação da cruzeta e isoladores de suspensção
1.1.12 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UND |  |  |  | 2 | 02 para fixação da cruzeta no poste
1.1.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV-12KA | UND |  |  |  | 3 | 03 unidades , uma para cada fase
1.1.14 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO | UND |  |  |  | 2 | 02 unidades
1.1.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN) | UND |  |  |  | 3 | 03 unidades conforme projeto aprovado na energisa
1.1.16 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 (UN) | UND |  |  |  | 1 | 01 unidade , utilizado no neutro
1.1.17 | FORNECIMENTO DE CONCTOR AMPACTINHO TIPO Í CINZA - 880.557-1 | UND |  |  |  | 3 | 03 unidades, uma para cada fase
1.1.18 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  |  | 27 | 09 metros por fase , Total 09 x 3 = 27 metros
1.1.19 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  |  | 9 | 09 metros para o neutro da subestação
1.1.20 | CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE D= 100X60X15CM | UND |  |  |  | 1 | 01 caixa instalada
1.1.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND |  |  |  | 1 | 01 disjuntor geral da caixa de medição
1.1.22 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  |  | 3 | 03 terminais , um para cada fase
1.1.23 | TERMINAL DE COMPRESSÃO BANDEIRA PARA CABO 70MM² | UND |  |  |  |  | -
1.1.24 | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK, P/ELETRODUTO 85MM, D=3" | UND |  |  |  | 2 | 02 unidades, referente a entrada e saída na caixa de medição dos condutores
1.1.25 | BUCHA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO D=4" | UND |  |  |  | 2 | 02 unidades, referente a entrada e saída na caixa de medição dos condutores
1.1.26 | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 4" - FORNECIMENTO | UND |  |  |  | 1 | 01 cabeçote na entrada do eletroduto dos circuitos de baixa tensão
1.1.27 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UND |  |  |  | 1 | 01 unidade conforme projeto aprovado na energisa
1.1.28 | ELETRODUTO GALVANIZADO 80MM | UND |  |  |  | 2 | Comprimento do eletroduto 3 metros, altura do poste 9 metros. Quantidade = 02 x 3 metros = 6 metros
1.1.29 | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M |  |  |  | 15 | Utilizada na amarração do eletroduto no poste. Tamanho da fita para cada amarração 5 metros. Utilizado 3 amarrações . Total = 03 x 5 metros = 15 metros
1.1.30 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MMX10X - FORNECIMENTO | UND |  |  |  | 1 | 01 unidade
1.1.31 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2) | UND |  |  |  |  | -
1.1.32 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"),PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | UND |  |  |  |  | -
1.1.33 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  |  |  | -
1.1.34 | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UND |  |  |  |  | -
1.1.35 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" (UN) | UND |  |  |  |  | -
1.1.36 | PORCA SEXTAVADA 3/8", BICROMATIZADA | UND |  |  |  |  | -
1.1.37 | ARRUELA DE LISA 3/8" | UND |  |  |  |  | -
1.1.38 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" - REV 02 | UND |  |  |  |  | -
1.1.39 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  |  |  | -
1.1.40 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UND |  |  |  |  | -
1.1.41 | TERMINAL METÁLICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70MM², COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO (UN) | UND |  |  |  |  | -
1.1.42 | FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | UND |  |  |  | 3 | 03 aterramentos conforme projeto aprovado na energisa
1.1.43 | CONECTOR DE TERRA DUPLO - FORNECIMENTO | UND |  |  |  |  | -
1.1.44 | CABO DE COBRE UM 50MM² MEIO-DURO (M) | M |  |  |  | 14 | Altura do poste 9 metros , malha de aterramento 5 metros. Total = 14 metros
1.1.45 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50MM² (UN) | UND |  |  |  | 3 | 03 aterramentos conforme projeto aprovado na energisa
1.1.46 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50MM² (UN) | UND |  |  |  |  | -
1.1.47 | CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  |  | 3 | 03 aterramentos conforme projeto aprovado na energisa
1.1.48 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 25MM (3/4") | M |  |  |  |  | -
1.1.49 | MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) | KG |  |  |  | 0.9 | 300 gramas por aterramento. Total = 0,3kg x 3 = 0,9kg
2.2 | ELETRODUTOS
2.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO= 75MM (2 1/2") | M
2.2.2 | CABEÇOTE DE ALUMINIO DE 2 1/2" | M
2.2.3 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO= 2 1/2" | UND
2.2.4 | FITA EM AÇO INOX,FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M
2.2.5 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
2.2.6 | CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS EPS. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 x 0.50 x 0.50M | UND
2.3 | CONDUTORES
2.3.1 | AZUL: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
2.3.2 | VERMELHO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | M
2.3.3 | VERDE: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M
2.3.4 | PRETO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | M
2.4 | ILUMINAÇÃO E OUTROS
2.4.1 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | UND
2.4.2 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20CM PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJUNTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃO EM IMAGENS) DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | UND
2.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND
2.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UND
2.4.5 | DISJUNTOR TERMOMÁGNETICO TRIPOLAR 150A/600V, TIPO FXD/ICC-35 KA (UN) | UND
2.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) | UND
2.4.7 | REFLETOR INDUSTRIAL ROBUST SX LED 1000W | UND
3 | COMPLEMENTARES
3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00m COM CONECTOR | un
3.2 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 (UN) | un
3.3 | POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | Un
3.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN
3.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN
3.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m
3.7 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
3.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
3.9 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³
3.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³
3.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
3.12 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SE RVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H, EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM
3.13 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | h
3.14 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI
3.15 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO | m²
3.16 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | m²
3.17 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento - REFERENTE AO QPBT 01, 02, 03 E 04 (3,16m/kg) | kg
3.18 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação - PARA CIRCUITOS FINAIS | m
3.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
3.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
3.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
TOTAL | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!