## ORÇAMENTO
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB
CONTRATO
OBRA: | Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB |  |  |  |  | Encargos: | 85.69% |  | Encargos:
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022 |  |  |  |  | B.D.I. Serviços: | 25.22% |  | D.I. Serviços:
DESONERADO: | Sim
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | 93%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES (R$) - UNIT | VALORES (R$) - TOTAL |  | VALORES (R$) - UNIT
|  | 1.0 | Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB |  |  |  | 159225.7
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7529.31
composição | 1 | 1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 373.64 | 2989.12 |  | 373.64 | 373.64
sinapi | 99059 | 1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 80.6 | 56.33 | 4540.19 |  | 60.57 | 56.33
|  | 1.2 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 23314.8 |  |  | 0
SINAPI PB | 93358 | 1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 11.21 | 71.53 | 801.85 |  | 76.92 | 71.53
SINAPI PB | 101616 | 1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 19.41 | 5.25 | 101.9 |  | 5.65 | 5.25
SINAPI PB | 95241 | 1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 7.7 | 29.08 | 223.91 |  | 31.27 | 29.08
SINAPI PB | 96534 | 1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 96.99 | 86.47 | 8386.72 |  | 92.98 | 86.47
SINAPI PB | 96543 | 1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 85 | 21.31 | 1811.35 |  | 22.92 | 21.31
SINAPI PB | 96545 | 1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 153.4 | 19.39 | 2974.42 |  | 20.85 | 19.39
SINAPI PB | 96546 | 1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 152.8 | 17.5 | 2674 |  | 18.82 | 17.5
SINAPI PB | 96555 | 1.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.96 | 663.86 | 4620.46 |  | 713.83 | 663.86
SINAPI PB | 98555 | 1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 58.53 | 29.39 | 1720.19 |  | 31.61 | 29.39
|  | 1.3 | ESTRUTURA |  |  |  | 22272.58 |  |  | 0
SINAPI PB | 92480 | 1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 111.76 | 53.78 | 6010.45 |  | 57.83 | 53.78
SINAPI PB | 92427 | 1.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 42.48 | 50.92 | 2163.08 |  | 54.76 | 50.92
SINAPI PB | 92759 | 1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 138 | 18.73 | 2584.74 |  | 20.15 | 18.73
SINAPI PB | 92760 | 1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.4 | 18.48 | 25.87 |  | 19.88 | 18.48
SINAPI PB | 92761 | 1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 55.2 | 17.91 | 988.63 |  | 19.26 | 17.91
SINAPI PB | 92778 | 1.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 284.5 | 17.41 | 4953.14 |  | 18.73 | 17.41
SINAPI PB | 103675 | 1.3.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 9.24 | 600.29 | 5546.67 |  | 645.48 | 600.29
|  | 1.4 | ALVENARIA |  |  |  | 14300.26 |  |  | 0
SINAPI PB | 103332 | 1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 136.87 | 103.39 | 14150.98 |  | 111.18 | 103.39
SINAPI PB | 101162 | 1.4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.08 | 138.23 | 149.28 |  | 148.64 | 138.23
|  | 1.5 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 45745.07 |  |  | 0
SINAPI PB | 87905 | 1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 273.74 | 7.89 | 2159.8 |  | 8.49 | 7.89
SINAPI PB | 87792 | 1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 273.74 | 34.73 | 9506.99 |  | 37.35 | 34.73
SINAPI PB | 95305 | 1.5.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 357.2 | 12.99 | 4640.02 |  | 13.97 | 12.99
SINAPI PB | 88411 | 1.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 357.2 | 2.82 | 1007.3 |  | 3.04 | 2.82
SINAPI PB | 88489 | 1.5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 357.2 | 15.6 | 5572.32 |  | 15.6 | 15.6
SINAPI PB | 96486 | 1.5.6 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 112.51 | 100.05 | 11256.62 |  | 107.59 | 100.05
SINAPI PB | 94438 | 1.5.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 112.51 | 40.5 | 4556.65 |  | 43.55 | 40.5
SINAPI PB | 89171 | 1.5.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 112.51 | 62.62 | 7045.37 |  | 67.34 | 62.62
|  | 1.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13984.65 |  |  | 0
SINAPI PB | 90825 | 1.6.1 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 676.34 | 1352.68 |  | 727.25 | 676.34
SINAPI PB | 100685 | 1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1179.78 | 3539.34 |  | 1268.59 | 1179.78
SINAPI PB | 94570 | 1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10.4 | 854.34 | 8885.13 |  | 918.65 | 854.34
SINAPI PB | 91304 | 1.6.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 103.75 | 207.5 |  | 111.56 | 103.75
|  | 1.7 | COBERTA |  |  |  | 23646.52 |  |  | 0
SINAPI PB | 92547 | 1.7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 1222.74 | 11004.66 |  | 1314.78 | 1222.74
SINAPI PB | 92539 | 1.7.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 129.78 | 70.74 | 9180.63 |  | 76.07 | 70.74
SINAPI PB | 94440 | 1.7.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 129.78 | 26.67 | 3461.23 |  | 28.68 | 26.67
|  | 1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 8432.51 |  |  | 0
SINAPI PB | 91925 | 1.8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 283.7 | 4.32 | 1225.58 |  | 4.65 | 4.32
SINAPI PB | 91927 | 1.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 458.8 | 5.86 | 2688.56 |  | 6.31 | 5.86
SINAPI PB | 101561 | 1.8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 28.9 | 19.47 | 562.68 |  | 20.94 | 19.47
SINAPI PB | 39811 | 1.8.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 7 | 51.34 | 359.38 |  | 55.21 | 51.34
SINAPI PB | 91953 | 1.8.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 25.67 | 25.67 |  | 27.61 | 25.67
SINAPI PB | 91959 | 1.8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 43.79 | 87.58 |  | 43.79 | 43.79
SINAPI PB | 91996 | 1.8.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 30.24 | 120.96 |  | 32.52 | 30.24
SINAPI PB | 92004 | 1.8.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 49.82 | 99.64 |  | 53.58 | 49.82
SINAPI PB | 91997 | 1.8.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 32.86 | 65.72 |  | 35.34 | 32.86
SINAPI PB | 93653 | 2010-01-08 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.31 | 49.24 |  | 13.24 | 12.31
SINAPI PB | 93655 | 2011-01-08 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.83 | 27.66 |  | 14.88 | 13.83
SINAPI PB | 93659 | 2012-01-08 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 24.33 | 24.33 |  | 26.17 | 24.33
SINAPI PB | 91845 | 2013-01-08 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - | M | 134.3 | 7.98 | 1071.71 |  | 8.59 | 7.98
SINAPI PB | 91864 | 2014-01-08 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69.9 | 15.47 | 1081.35 |  | 16.64 | 15.47
SINAPI PB | 100903 | 2015-01-08 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 14 | 30.82 | 431.48 |  | 33.15 | 30.82
SINAPI PB | 101875 | 2016-01-08 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, | UN | 1 | 510.97 | 510.97 |  | 549.44 | 510.97
0
O ORÇAMENTO TEM UM VALOR DE R$ 159.225,70 (CENTO E CINQUÊNTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) | [9 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## BDI
PROGRAMA: CONCEDENTE: CONVENENTE: Município de Sousa - PB CONTRATO: OBRA: Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB REF. PREÇOS: SINAPI PB - 05/2022 DESONERADO: Sim
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
CÁLCULO DE BDI |  | 1 - Edificações |  |  | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Item componente do BDI | % Info | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85 | 1.5 | 3.45 | 4.49
Seguro e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 0.3 | 0.48 | 0.82
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.56 | 0.85 | 0.89
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 0.85 | 0.85 | 1.11
Lucro (L) | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3.5 | 5.11 | 6.22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 10.65 | Conforme Legislação Específica
Fórmula Utilizada: BDI = { (1+CI) / [1-(CT+MC+FE)] } -1
B.D.I = 25,22%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
Observações | [8 empty] | Tipo de Obra | [7 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) | [8 empty] | 1 - Edificações | [7 empty] | 22.12 | 22.12 | 25
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,5% Município de Sousa - PB), FAZER NEGÓCIO (1,50%). | [8 empty] | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária | [7 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, | [8 empty] | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [7 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. | [8 empty] | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [7 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2) Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

## COTAÇÃO
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: | Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022
DESONERADO: | Sim
COTAÇÃO DE INSUMOS
ITEM | DESCRIÇÃO/FONTE | TIPO | UND | CUSTO
1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES NAS DIMENSÕES 10X10CM |  | M2 | 50.1
1.1 | C&C Casa e Construção Ltda (CNPJ: 63.004.030.0030-20) | INSUMO | M2 | 49.99
1.2 | Leroy Merlin Cia Brasileira (01.438.784/0048-60) | INSUMO | M2 | 65.23
1.3 | Comercial Lopema Materiais para Construção Ltda (CNPJ: 61.179.651/0001-85) | INSUMO | M2 | 50.1
2 | PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE |  | M² | 39.99
2.1 | Ferreira Costa & Cia LTDA (CNPJ 10.230.480/0019-60) | INSUMO | M² | 37.11
2.2 | CARAJÁS (CNPJ: 03.656.804/0001-31 ) | INSUMO | M2 | 39.99
2.3 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 63.004.030.0030-20) | INSUMO | M2 | 55.12
Obs.: Adotado como referência a MEDIANA dos valores cotados

## CPU
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: |  | Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB
REF. PREÇOS: |  | SINAPI PB - 05/2022
DESONERADO: |  | Sim
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
ITEM | FONTE | TIPO | CÓD | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
1 |  |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 |  |  | 298.39
1.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88262 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.59 | 17.59
1.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.53 | 31.06
1.3 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.01 | 329.42 | 3.29
1.4 | SINAPI PB | INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 4.89 | 4.89
1.5 | SINAPI PB | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.95 | 39.8
1.6 | SINAPI PB | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 200 | 200
1.7 | SINAPI PB | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 15.96 | 1.76

## RESUMO
PROGRAMA: CONCEDENTE: CONVENENTE: Município de Sousa - PB Encargos CONTRATO: 85,69% OBRA: Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB B.D.I. REF. PREF. DE PREÇOS: SINAPI PB - 05/2022 25,22% DESONERADO: Sim
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES (R$)
1.0 | Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB | 159225.7
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7529.31
1.2 | FUNDAÇÃO | 23314.8
1.3 | ESTRUTURA | 22272.58
1.4 | ALVENARIA | 14300.26
1.5 | REVESTIMENTOS | 45745.07
1.6 | ESQUADRIAS | 13984.65
1.7 | COBERTA | 23646.52
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8432.51

## CRONOGRAMA
PROGRAMA: CONCEDENTE: CONVENENTE: Município de Sousa - PB Encargos CONTRATO: 85,69% OBRA: Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB B.D.I. REF. PREF. DE PREÇOS: SINAPI PB - 05/2022 25,22% DESONERADO: Sim
Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira
Agente promotor/executor Município de Sousa - PB |  |  |  | Programa |  |  |  |  | Modalidade
Agente financeiro |  |  |  | Nome do empreendimento Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB |  |  |  |  | Valor de financiamento/repasse |  | 159225.7
Localização Município de Sousa - PB |  |  |  | Tipo de obra/serviço
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03
|  |  |  | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | %
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.73% | 7529.31 | - | 7529.31 | 100% | - | - |  | - | -
1.2 | FUNDAÇÃO | 14.64% | 23314.8 | - | 23314.8 | 100% | - | - |  | - | -
1.3 | ESTRUTURA | 13.99% | 22272.58 | - | 13363.54 | 60% | - | 8909.03 | 40% | - | -
1.4 | ALVENARIA | 8.98% | 14300.26 | - | - |  | - | 14300.26 | 100% | - | -
1.5 | REVESTIMENTOS | 28.73% | 45745.07 |  |  |  | - | 22872.53 | 50% | - | 22872.53 | 50%
1.6 | ESQUADRIAS | 8.78% | 13984.65 |  |  |  |  | - |  | - | 13984.65 | 100%
1.7 | COBERTA | 14.85% | 23646.52 |  |  |  |  | - |  |  | 23646.52 | 100%
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.3% | 8432.51 |  |  |  |  | 8432.51 | 100%
Total simples |  | 100 | 159225.7 | - | 44209.66 | 27.76% | - | 54514.33 | 34.23% | - | 60505.7 | 37.99%
Total acumulado |  |  |  |  | 44209.66 | 27.76% | - | 98724 | 61.99% | - | 159229.7 | 100%

## ES
PROGRAMA: CONCEDENTE: CONVENENTE: Município de Sousa - PB CONTRATO: OBRA: Ampliação da EMEF Rômulo Pires, no município de Sousa - PB REF. PREÇOS: SINAPI PB - 05/2022 DESONERADO: Sim
ENCARGOS SOCIAIS
Item | Discriminação | Horista | Mensalista
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
A-1 | INSS | - | -
A-2 | SESI | 1.5 | 1.5
A-3 | SENAI | 1 | 1
A-4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A-5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A-6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A-7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A-8 | FGTS | 8 | 8
A-9 | SECONCI | - | -
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 50.51 | 20.28
B-1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.01 | -
B-2 | FERIADOS | 4.3 | -
B-3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.87 | 0.67
B-4 | 13º SALARIO | 10.78 | 8.33
B-5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B-6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B-7 | DIAS DE CHUVAS | 1.98 | -
B-8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B-9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.64 | 10.55
B-10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 9.52 | 7.38
C-1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.45 | 3.45
C-2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C-3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.5 | 0.39
C-4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.1 | 3.17
C-5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
D | TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8.86 | 3.7
D-1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.49 | 3.41
D-2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL GERAL | 85.69 | 48.16