## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB | SINAPI - 11/2021 - Paraíba | Serviço: 25,22% Material: 16,75% |  | Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 568961.49 | 100%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8577.64 | 1.508%
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1822.55 | 0.3203%
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) |  |  |  |  | 52120.34 | 9.161%
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA |  |  |  |  | 50748.28 | 8.919%
1.5 | ELEVAÇÃO (murada) |  |  |  |  | 37280.57 | 6.552%
1.6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9294.05 | 1.634%
1.7 | COBERTURA |  |  |  |  | 182146.4 | 32.01%
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 15416.92 | 2.71%
1.9 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 103305.27 | 18.16%
1.10 | PINTURA |  |  |  |  | 38009.72 | 6.681%
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) |  |  |  |  | 577.31 | 0.1015%
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  |  | 2537.32 | 0.446%
1.13 | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 2806.09 | 0.4932%
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 5809.87 | 1.021%
1.15 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 15370.64 | 2.702%
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2604.91 | 0.4578%
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1325.68 | 0.233%
1.18 | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 5063.65 | 0.89%
1.19 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 34144.28 | 6.001%
|  |  |  | Total sem BDI | 455310.05
|  |  |  | Total do BDI | 113651.44
|  |  |  | Total Geral | 568961.49 |  |  | 638973.22
[8 empty] | 70011.73 | 10.96%
_______________________________________________________________

## Orçamento
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB | SINAPI - 11/2021 - Paraíba |  | Serviço: 25,22% Material: 16,75% |  | Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 568961.49 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8577.64 | 1.508%
1.1.1 | CPU_SOUSA_001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | m² | 8 | 294.4 | 368.64 | 2949.12 | 0.5183%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 106.5 | 42.21 | 52.85 | 5628.52 | 0.9893%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1822.55 | 0.3203%
1.2.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 44.46 | 27.82 | 34.83 | 1548.54 | 0.2722%
1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6.56 | 33.36 | 41.77 | 274.01 | 0.04816%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) |  |  |  |  | 52120.34 | 9.161%
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES |  |  |  |  | 52120.34 | 9.161%
1.3.1.1 | CPU_SOUSA_009 | Próprio | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | m³ | 18.24 | 359.23 | 449.82 | 8204.71 | 1.442%
1.3.1.2 | CPU_SOUSA_010 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 33.88 | 69.48 | 87 | 2947.56 | 0.5181%
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.64 | 408.88 | 511.99 | 839.66 | 0.1476%
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.2 | 109.26 | 136.81 | 437.79 | 0.07695%
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 107 | 56.26 | 70.44 | 7537.08 | 1.325%
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 32 | 15.66 | 19.6 | 627.2 | 0.1102%
1.3.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28.4 | 14.91 | 18.67 | 530.22 | 0.09319%
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.4 | 13.44 | 16.82 | 1133.66 | 0.1993%
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 300.6 | 11.42 | 14.3 | 4298.58 | 0.7555%
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | 16.32 | 20.43 | 2087.94 | 0.367%
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | 322.71 | 404.09 | 15315.01 | 2.692%
1.3.1.12 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.9 | 142.84 | 178.86 | 6778.79 | 1.191%
1.3.1.13 | CPU_SOUSA_011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 112.92 | 9.78 | 12.24 | 1382.14 | 0.2429%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA |  |  |  |  | 50748.28 | 8.919%
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 17491.74 | 3.074%
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | 27.07 | 33.89 | 3337.48 | 0.5866%
1.4.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151 | 16.34 | 20.46 | 3089.46 | 0.543%
1.4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 402 | 13.38 | 16.75 | 6733.5 | 1.183%
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | 322.71 | 404.09 | 3002.38 | 0.5277%
1.4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.43 | 142.84 | 178.86 | 1328.92 | 0.2336%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 24050.68 | 4.227%
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | 40.24 | 50.38 | 6851.68 | 1.204%
1.4.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | 16.34 | 20.46 | 3560.04 | 0.6257%
1.4.2.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.8 | 15.7 | 19.65 | 1784.22 | 0.3136%
1.4.2.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92.3 | 14.91 | 18.67 | 1723.24 | 0.3029%
1.4.2.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140 | 13.38 | 16.75 | 2345 | 0.4122%
1.4.2.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.4 | 11.32 | 14.17 | 1082.58 | 0.1903%
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | 322.71 | 404.09 | 4647.03 | 0.8168%
1.4.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.5 | 142.84 | 178.86 | 2056.89 | 0.3615%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 9205.86 | 1.618%
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40 | 17.03 | 21.32 | 852.8 | 0.1499%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | 318.57 | 398.91 | 2194 | 0.3856%
1.4.3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 | 142.84 | 178.86 | 983.73 | 0.1729%
1.4.3.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 160.8 | 15.7 | 19.65 | 3159.72 | 0.5553%
1.4.3.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.4 | 14.91 | 18.67 | 530.22 | 0.09319%
1.4.3.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72.6 | 16.34 | 20.46 | 1485.39 | 0.2611%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) |  |  |  |  | 37280.57 | 6.552%
1.5.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 148.45 | 54.44 | 68.16 | 10118.35 | 1.778%
1.5.2 | CPU_SOUSA_012 | Próprio | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 191.54 | 110.22 | 138.01 | 26434.43 | 4.646%
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 36.51 | 45.71 | 96.9 | 0.01703%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.95 | 26.84 | 33.6 | 535.92 | 0.09419%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.12 | 35.78 | 44.8 | 94.97 | 0.01669%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9294.05 | 1.634%
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO |  |  |  |  | 9294.05 | 1.634%
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.49 | 663.81 | 831.22 | 1238.51 | 0.2177%
1.6.1.2 | CPU_SOUSA_013 | Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 27.75 | 231.83 | 290.29 | 8055.54 | 1.416%
1.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 182146.4 | 32.01%
1.7.1 |  |  | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO |  |  |  |  | 182146.4 | 32.01%
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4972 | 17.13 | 21.45 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690.98 | 82.43 | 103.21 | 71316.04 | 12.53%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | 61.41 | 76.89 | 2768.04 | 0.4865%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 6.48 | 28.11 | 35.19 | 228.03 | 0.04008%
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 29.12 | 32.5 | 40.69 | 1184.89 | 0.2083%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 15416.92 | 2.71%
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 2.72 | 3.4 | 1574.57 | 0.2767%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 23.87 | 29.89 | 13842.35 | 2.433%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 103305.27 | 18.16%
1.9.1 | CPU_SOUSA_014 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 23.81 | 13.18 | 16.5 | 392.86 | 0.06905%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 6.48 | 408.88 | 511.99 | 3317.69 | 0.5831%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 88.64 | 110.99 | 719.21 | 0.1264%
1.9.4 | CPU_SOUSA_015 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 450.65 | 90.51 | 113.33 | 51072.16 | 8.976%
1.9.5 | CPU_SOUSA_021 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 450.65 | 81.6 | 102.17 | 46042.91 | 8.092%
1.9.6 | CPU_SOUSA_002 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 19.1 | 73.61 | 92.17 | 1760.44 | 0.3094%
1.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 38009.72 | 6.681%
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 1.96 | 2.45 | 1134.61 | 0.1994%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 7.56 | 9.46 | 4381.02 | 0.77%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | 9.45 | 11.83 | 5478.59 | 0.9629%
1.10.4 | CPU_SOUSA_016 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 6.48 | 16.81 | 21.04 | 136.33 | 0.02396%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 18.92 | 23.69 | 153.51 | 0.02698%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.48 | 10.79 | 13.51 | 87.54 | 0.01539%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 340.38 | 37 | 46.33 | 15769.8 | 2.772%
1.10.8 | CPU_SOUSA_004 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 340.38 | 11.14 | 13.94 | 4744.89 | 0.834%
1.10.9 | CPU_SOUSA_005 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 340.38 | 14.37 | 17.99 | 6123.43 | 1.076%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) |  |  |  |  | 577.31 | 0.1015%
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 50.41 | 58.85 | 58.85 | 0.01034%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 8.47 | 10.6 | 10.6 | 0.001863%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 7.35 | 9.2 | 64.4 | 0.01132%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 7.74 | 9.69 | 19.38 | 0.003406%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 338.67 | 424.08 | 424.08 | 0.07454%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  |  | 2537.32 | 0.446%
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 147.98 | 4.29 | 5.37 | 794.65 | 0.1397%
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.9 | 5.86 | 7.33 | 270.47 | 0.04754%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147.98 | 7.41 | 9.27 | 1371.77 | 0.2411%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 7.17 | 8.97 | 26.91 | 0.00473%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 18.14 | 22.71 | 45.42 | 0.007983%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 9.62 | 12.04 | 12.04 | 0.002116%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 6.42 | 8.03 | 16.06 | 0.002823%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 2806.09 | 0.4932%
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.71 | 2.19 | 2.74 | 111.54 | 0.0196%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.97 | 3.23 | 4.04 | 2694.55 | 0.4736%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 5809.87 | 1.021%
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 27.85 | 34.87 | 69.74 | 0.01226%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 19.68 | 24.64 | 49.28 | 0.008661%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 34.42 | 43.1 | 43.1 | 0.007575%
1.14.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 27.07 | 33.89 | 101.67 | 0.01787%
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 276.82 | 346.63 | 5546.08 | 0.9748%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 15370.64 | 2.702%
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 4492.25 | 5244.7 | 5244.7 | 0.9218%
1.15.2 | CPU_SOUSA_003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 1 | 5946 | 6941.95 | 6941.95 | 1.22%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 2727.19 | 3183.99 | 3183.99 | 0.5596%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2604.91 | 0.4578%
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 38.14 | 47.75 | 286.5 | 0.05035%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 30.25 | 37.87 | 227.22 | 0.03994%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 32.38 | 40.64 | 50.88 | 1647.49 | 0.2896%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 1 | 40.64 | 50.88 | 50.88 | 0.008943%
1.16.5 | CPU_SOUSA_017 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 1 | 313.71 | 392.82 | 392.82 | 0.06904%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1325.68 | 0.233%
1.17.1 | CPU_SOUSA_018 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 2 | 185.05 | 231.71 | 463.42 | 0.08145%
1.17.2 | CPU_SOUSA_019 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 2 | 190.72 | 238.81 | 477.62 | 0.08395%
1.17.3 | CPU_SOUSA_020 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 13 | 20.54 | 25.72 | 334.36 | 0.05877%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 20.08 | 25.14 | 50.28 | 0.008837%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 5063.65 | 0.89%
1.18.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 2.08 | 27.82 | 34.83 | 72.44 | 0.01273%
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.51 | 33.36 | 41.77 | 63.07 | 0.01109%
1.18.3 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15.03 | 61.32 | 76.78 | 1154 | 0.2028%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | 17.03 | 21.32 | 307 | 0.05396%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | 16.32 | 20.43 | 633.33 | 0.1113%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | 13.44 | 16.82 | 1295.14 | 0.2276%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57 | 287.07 | 359.46 | 204.89 | 0.03601%
1.18.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.57 | 142.84 | 178.86 | 101.95 | 0.01792%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 2.72 | 3.4 | 73.44 | 0.01291%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 23.87 | 29.89 | 645.62 | 0.1135%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 1.96 | 2.45 | 52.92 | 0.009301%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 7.56 | 9.46 | 204.33 | 0.03591%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | 9.45 | 11.83 | 255.52 | 0.04491%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 34144.28 | 6.001%
1.19.1 | CPU_SOUSA_006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 476.23 | 2.41 | 3.01 | 1433.45 | 0.2519%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 0.24 | 306.41 | 383.68 | 92.08 | 0.01618%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 172.44 | 151.07 | 189.16 | 32618.75 | 5.733%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 455310.05
[5 empty] | Total do BDI |  | 113651.44
[5 empty] | Total Geral |  | 568961.49

## CPU
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB |  | SINAPI - 11/2021 - Paraíba |  | Serviço: 25,22% Material: 16,75% |  | Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 294.4 | 294.4
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.36 | 17.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.91 | 27.82
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 261.06 | 2.61
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 4.81 | 4.81
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.3 | 45.2
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 194.23 | 194.23
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 21.58 | 2.37
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7032 | LS => | 16.03 | MO com LS => | 34.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.24 |  | Valor com BDI => |  | 368.64
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 42.21 | 42.21
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0039 | 19.31 | 0.07
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0168 | 17.48 | 0.29
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0046 | 299.32 | 1.37
Composição Auxiliar | 99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1.5 | 1.64 | 2.46
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 14.46 | 5.15
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7125 | 17.36 | 12.36
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 17.3 | 7.13
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 21.58 | 2.39
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 4.81 | 3.58
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 12.77 | 7.02
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 15.32 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6381 | LS => | 7.4 | MO com LS => | 16.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.64 |  | Valor com BDI => |  | 52.85
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 27.82 | 27.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.91 | 27.82
|  |  |  | MO sem LS => | 11.083 | LS => | 9.5 | MO com LS => | 20.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.01 |  | Valor com BDI => |  | 34.83
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 33.36 | 33.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 13.91 | 33.36
|  |  |  | MO sem LS => | 13.291 | LS => | 11.39 | MO com LS => | 24.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.41 |  | Valor com BDI => |  | 41.77
1.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_009 | Próprio | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 359.23 | 359.23
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.3 | 308.93 | 92.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 17.57 | 105.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 13.91 | 83.46
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.1 | 70.62 | 77.68
|  |  |  | MO sem LS => | 87.0429 | LS => | 74.59 | MO com LS => | 161.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.59 |  | Valor com BDI => |  | 449.82
1.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_010 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 69.48 | 69.48
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0138 | 467.26 | 6.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.14 | 17.57 | 20.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.88 | 13.91 | 12.24
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 54 | 0.57 | 30.78
|  |  |  | MO sem LS => | 14.2065 | LS => | 12.17 | MO com LS => | 26.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.52 |  | Valor com BDI => |  | 87
1.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 408.88 | 408.88
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 259.07 | 292.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.437 | 17.57 | 95.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.483 | 13.91 | 20.62
|  |  |  | MO sem LS => | 71.7271 | LS => | 61.46 | MO com LS => | 133.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.11 |  | Valor com BDI => |  | 511.99
1.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 109.26 | 109.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 19.31 | 1.52
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.039 | 17.48 | 0.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.086 | 14.46 | 15.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.769 | 17.36 | 48.06
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 6.4 | 0.1
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 26.64 | 0.26
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.016 | 24.18 | 0.38
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 22 | 1.03
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.612 | 3.95 | 18.21
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.278 | 18.25 | 23.32
|  |  |  | MO sem LS => | 27.7236 | LS => | 23.76 | MO com LS => | 51.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.55 |  | Valor com BDI => |  | 136.81
1.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 56.26 | 56.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 19.31 | 0.32
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 17.48 | 0.24
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 14.46 | 6.81
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 17.36 | 19.87
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 6.4 | 0.1
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 26.64 | 0.9
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 22 | 0.57
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 11.3 | 6.83
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.567 | 3.95 | 2.23
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.008 | 18.25 | 18.39
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4492 | LS => | 9.81 | MO com LS => | 21.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.18 |  | Valor com BDI => |  | 70.44
1.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.66 | 15.66
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.64 | 11.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 13.29 | 0.65
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 17.46 | 2.63
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6964 | LS => | 1.45 | MO com LS => | 3.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.94 |  | Valor com BDI => |  | 19.6
1.3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.91 | 14.91
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.75 | 11.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 17.46 | 2.01
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 13.29 | 0.49
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.724 | 0.18 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2171 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 18.67
1.3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.44 | 13.44
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.9 | 10.9
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 17.46 | 1.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 13.29 | 0.38
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.18 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89935 | LS => | 0.77 | MO com LS => | 1.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.38 |  | Valor com BDI => |  | 16.82
1.3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.42 | 11.42
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 17.46 | 1.18
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 13.29 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.18 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66239 | LS => | 0.57 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 14.3
1.3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.32 | 16.32
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 17.46 | 3.39
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 13.29 | 0.84
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.9665 | 0.18 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3803 | LS => | 2.04 | MO com LS => | 4.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.11 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
1.3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 322.71 | 322.71
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7534 | 1.25 | 0.94
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7103 | 0.3 | 0.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3117 | 13.91 | 32.15
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4637 | 14.93 | 21.85
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 77.69 | 56.16
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.46 | 166.82
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 75.14 | 44.58
|  |  |  | MO sem LS => | 22.3491 | LS => | 19.15 | MO com LS => | 41.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.38 |  | Valor com BDI => |  | 404.09
1.3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 142.84 | 142.84
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.672 | 1.34 | 0.9
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.174 | 0.38 | 0.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.846 | 17.36 | 32.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.846 | 17.57 | 32.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.538 | 13.91 | 77.03
|  |  |  | MO sem LS => | 58.0861 | LS => | 49.77 | MO com LS => | 107.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.02 |  | Valor com BDI => |  | 178.86
1.3.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 9.78 | 9.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 13.91 | 5.56
Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.4 | 10.56 | 4.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2134 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 4.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 12.24
1.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 27.07 | 27.07
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.067 | 150.54 | 10.08
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 14.46 | 1.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 17.36 | 10.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 6.4 | 0.02
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | MES | 0.196 | 4.07 | 0.79
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 1.56 | 1.22
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.393 | 6.26 | 2.46
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 26.64 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9185 | LS => | 5.07 | MO com LS => | 10.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 33.89
1.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.34 | 16.34
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0367 | 13.29 | 0.48
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2245 | 17.46 | 3.91
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.18 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4665 | LS => | 2.11 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.12 |  | Valor com BDI => |  | 20.46
1.4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.38 | 13.38
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.9 | 10.9
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0956 | 17.46 | 1.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0156 | 13.29 | 0.2
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.18 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.87781 | LS => | 0.75 | MO com LS => | 1.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.37 |  | Valor com BDI => |  | 16.75
1.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 40.24 | 40.24
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.105 | 102.97 | 10.81
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.173 | 14.46 | 2.5
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.942 | 17.36 | 16.35
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 6.4 | 0.02
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 1.56 | 0.73
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento |  | MES | 1.186 | 1.56 | 1.85
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | MES | 1.186 | 2.87 | 3.4
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.356 | 6.26 | 2.22
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.132 | 11.3 | 1.49
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 26.64 | 0.87
|  |  |  | MO sem LS => | 9.042 | LS => | 7.75 | MO com LS => | 16.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.14 |  | Valor com BDI => |  | 50.38
1.4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.64 | 11.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 13.29 | 0.37
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1713 | 17.46 | 2.99
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.18 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7395 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 3.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.95 |  | Valor com BDI => |  | 19.65
1.4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.91 | 14.91
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.75 | 11.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1278 | 17.46 | 2.23
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0209 | 13.29 | 0.27
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.18 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2225 | LS => | 1.05 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 18.67
1.4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.32 | 11.32
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 13.29 | 0.15
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0698 | 17.46 | 1.21
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.58 | 0.53
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.18 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.61393 | LS => | 0.53 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.85 |  | Valor com BDI => |  | 14.17
1.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 17.03 | 17.03
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.195 | 25.58 | 4.98
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.078 | 14.46 | 1.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.424 | 17.36 | 7.36
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 6.4 | 0.06
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | MES | 0.397 | 2.87 | 1.13
Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.03 | 79.57 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6351 | LS => | 3.11 | MO com LS => | 6.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 21.32
1.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 318.57 | 318.57
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 | 3.7 | 2.38
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 | 1.25 | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9792 | 13.91 | 27.53
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 | 14.93 | 18.66
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 77.69 | 56.51
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.46 | 167.87
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 75.14 | 44.87
|  |  |  | MO sem LS => | 19.1125 | LS => | 16.38 | MO com LS => | 35.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.34 |  | Valor com BDI => |  | 398.91
1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 54.44 | 54.44
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0098 | 352.44 | 3.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.37 | 17.57 | 24.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.685 | 13.91 | 9.52
Insumo | 00007266 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | MIL | 0.02793 | 569.75 | 15.91
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 35.94 | 0.17
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.15 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 14.2873 | LS => | 12.24 | MO com LS => | 26.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.72 |  | Valor com BDI => |  | 68.16
1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_012 | Próprio | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 110.22 | 110.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.85 | 17.57 | 14.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.85 | 13.91 | 11.82
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0048 | 424.48 | 2.03
Insumo | 00000665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | Material |  | UN | 4 | 20.36 | 81.44
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2661 | LS => | 9.65 | MO com LS => | 20.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.79 |  | Valor com BDI => |  | 138.01
1.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 36.51 | 36.51
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.17 | 121.94 | 20.72
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 11.64 | 5.7
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 303.55 | 5.46
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 338.13 | 0.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 17.57 | 1.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 13.91 | 1.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 6.4 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.18 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2797 | LS => | 2.81 | MO com LS => | 6.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.2 |  | Valor com BDI => |  | 45.71
1.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.122 | 121.94 | 14.87
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.308 | 11.21 | 3.45
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.012 | 303.55 | 3.64
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 338.13 | 0.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 17.57 | 1.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 13.91 | 1.48
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 6.4 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.18 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8596 | LS => | 2.45 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 33.6
1.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 35.78 | 35.78
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.164 | 121.94 | 19.99
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 11.64 | 5.7
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 303.55 | 5.46
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 338.13 | 0.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 17.57 | 1.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 13.91 | 1.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 6.4 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.18 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2258 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.02 |  | Valor com BDI => |  | 44.8
1.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 663.81 | 663.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 17.57 | 6.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 13.91 | 2.65
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.68 | 3.27
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 37.97 | 260.1
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 663.09 | 362.9
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 31.91 | 28.17
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9044 | LS => | 3.35 | MO com LS => | 7.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.41 |  | Valor com BDI => |  | 831.22
1.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_013 | Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 231.83 | 231.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 17.57 | 26.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 13.91 | 20.86
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.025 | 77.69 | 1.94
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 1 | 0.59 | 0.59
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.0048 | 0.46 | 0
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 4.6 | 9.19 | 42.27
Insumo | 00011026 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | Material |  | KG | 8.26 | 10.55 | 87.14
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 5.1 | 10.33 | 52.68
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4895 | LS => | 16.7 | MO com LS => | 36.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.46 |  | Valor com BDI => |  | 290.29
1.7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 17.13 | 17.13
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0014 | 340.45 | 0.47
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0012 | 103.39 | 0.12
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 21.28 | 4.72
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.2219 | 6.42 | 1.42
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0018 | 10.96 | 0.01
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 14.35 | 0.07
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0068 | 19.61 | 0.13
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.1698 | 9.19 | 1.56
Insumo | 00001334 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | Material |  | KG | 0.0682 | 9.42 | 0.64
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0008 | 30.21 | 0.02
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | Material |  | KG | 0.762 | 10.46 | 7.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45775 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.32 |  | Valor com BDI => |  | 21.45
1.7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 82.43 | 82.43
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 15.55 | 0.01
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 14.88 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 13.91 | 1.34
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 20.02 | 1.82
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.61 | 6.68
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 62.24 | 72.57
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3463 | LS => | 1.15 | MO com LS => | 2.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.78 |  | Valor com BDI => |  | 103.21
1.7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 61.41 | 61.41
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 15.55 | 0.2
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 14.88 | 0.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 13.91 | 3.47
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 20.02 | 3.12
Insumo | 00012614 | SINAPI | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material |  | UN | 0.33 | 20.55 | 6.78
Insumo | 00012616 | SINAPI | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material |  | UN | 0.22 | 6.09 | 1.33
Insumo | 00012618 | SINAPI | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material |  | UN | 0.35 | 49.01 | 17.15
Insumo | 00012624 | SINAPI | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material |  | UN | 0.22 | 12.26 | 2.69
Insumo | 00011054 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | Material |  | UN | 3 | 0.03 | 0.09
Insumo | 00012626 | SINAPI | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material |  | UN | 1.55 | 16.84 | 26.1
Insumo | 00012627 | SINAPI | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | Material |  | UN | 0.44 | 0.48 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9512 | LS => | 2.53 | MO com LS => | 5.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.48 |  | Valor com BDI => |  | 76.89
1.7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 28.11 | 28.11
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6313 | 17.46 | 11.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3156 | 13.91 | 4.38
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 30.78 | 0.76
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 0.9964 | 0.7 | 0.69
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0308 | 20.38 | 0.62
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.074 | 9.8 | 10.52
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material |  | KG | 0.0078 | 15.72 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4085 | LS => | 5.49 | MO com LS => | 11.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.08 |  | Valor com BDI => |  | 35.19
1.7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 32.5 | 32.5
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 430.8 | 10.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.975 | 17.57 | 17.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 13.91 | 2.74
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.28 | 6.66 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 9.0689 | LS => | 7.77 | MO com LS => | 16.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.19 |  | Valor com BDI => |  | 40.69
1.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 2.72 | 2.72
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 336.72 | 1.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 17.57 | 1.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 13.91 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66778 | LS => | 0.57 | MO com LS => | 1.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.4
1.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 23.87 | 23.87
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 352.44 | 13.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.47 | 17.57 | 8.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 13.91 | 2.37
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5415 | LS => | 4.75 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 29.89
1.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_014 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 13.18 | 13.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 13.91 | 3.47
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.125 | 77.69 | 9.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.384 | LS => | 1.19 | MO com LS => | 2.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 16.5
1.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 88.64 | 88.64
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.57 | 21.23 | 12.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 13.91 | 3.33
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 8.62 | 0.63 | 5.43
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.08 | 62.29 | 67.27
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.14 | 3.69 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 6.694 | LS => | 5.74 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.35 |  | Valor com BDI => |  | 110.99
1.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_015 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 90.51 | 90.51
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 17.46 | 0.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 17.57 | 4.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.94 | 13.91 | 26.98
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 303.55 | 21.24
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.05 | 35.61 | 37.39
|  |  |  | MO sem LS => | 14.1957 | LS => | 12.16 | MO com LS => | 26.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.82 |  | Valor com BDI => |  | 113.33
1.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_021 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 81.6 | 81.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 17.57 | 12.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.37 | 13.91 | 46.87
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 2.1 | 4.2
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 2 | 0.92 | 1.84
Insumo | 00034753 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | Material |  | KG | 12 | 0.5 | 6
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 22 | 0.31 | 6.82
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.211 | 16.98 | 3.58
|  |  |  | MO sem LS => | 23.8839 | LS => | 20.47 | MO com LS => | 44.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.57 |  | Valor com BDI => |  | 102.17
1.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_002 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 73.61 | 73.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 17.57 | 8.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 13.91 | 16.69
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.52 | 3.69 | 1.91
Insumo | 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material |  | KG | 4 | 0.68 | 2.72
Insumo | COT_SOUSA_001 | Próprio | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 30 X 30 CM [MEDIANA] | Material |  | m² | 1.05 | 41.44 | 43.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3721 | LS => | 8.89 | MO com LS => | 19.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.56 |  | Valor com BDI => |  | 92.17
1.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 1.96 | 1.96
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 18.49 | 0.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 13.91 | 0.19
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 6.62 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36082 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 2.45
1.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 7.56 | 7.56
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.234 | 18.49 | 4.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 13.91 | 1.19
Insumo | 00004047 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material |  | GL | 0.164 | 12.26 | 2.01
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.06 | 0.83 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.208 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 9.46
1.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.45 | 9.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 18.49 | 3.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 13.91 | 0.95
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 15.32 | 5.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7664 | LS => | 1.51 | MO com LS => | 3.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 11.83
1.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_016 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.81 | 16.81
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 18.49 | 0.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 13.91 | 3.61
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 1.94 | 6.62 | 12.84
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5833 | LS => | 1.36 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.23 |  | Valor com BDI => |  | 21.04
1.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 18.92 | 18.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.672 | 18.49 | 12.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 13.91 | 3.43
Insumo | 00004047 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material |  | GL | 0.2445 | 12.26 | 2.99
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.1 | 0.83 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3493 | LS => | 5.44 | MO com LS => | 11.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.77 |  | Valor com BDI => |  | 23.69
1.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.79 | 10.79
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 18.49 | 4.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 13.91 | 1.23
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 15.32 | 5.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2941 | LS => | 1.97 | MO com LS => | 4.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 13.51
1.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 37 | 37
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 18.49 | 5.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 13.91 | 1.59
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 28.35 | 1.81
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 6.32 | 0.06
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 68.54 | 13.81
Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0.322 | 45.52 | 14.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6711 | LS => | 2.29 | MO com LS => | 4.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 46.33
1.10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_004 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.14 | 11.14
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 18.49 | 1.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 13.91 | 0.55
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.25 | 2.47 | 0.61
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.03 | 12.44 | 0.37
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.1188 | 68.54 | 8.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81318 | LS => | 0.7 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 13.94
1.10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_005 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.37 | 14.37
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 18.49 | 3.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 13.91 | 1.53
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.55 | 2.47 | 1.35
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.044 | 12.44 | 0.54
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.176 | 22.37 | 3.93
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.132 | 23.8 | 3.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1649 | LS => | 1.86 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.62 |  | Valor com BDI => |  | 17.99
1.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.47 | 8.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 13.58 | 0.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 17.76 | 1.17
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 5.79 | 5.79
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.61 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8455 | LS => | 0.72 | MO com LS => | 1.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 10.6
1.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.35 | 7.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 13.58 | 0.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 17.76 | 0.62
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 5.79 | 5.79
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44698 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.85 |  | Valor com BDI => |  | 9.2
1.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.74 | 7.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 13.58 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 17.76 | 0.84
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 5.79 | 5.79
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.60316 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 1.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.95 |  | Valor com BDI => |  | 9.69
1.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 338.67 | 338.67
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0117 | 435.45 | 5.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4811 | 13.58 | 6.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4811 | 17.76 | 8.54
Insumo | 00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 318.51 | 318.51
|  |  |  | MO sem LS => | 6.904 | LS => | 5.92 | MO com LS => | 12.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.41 |  | Valor com BDI => |  | 424.08
1.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 4.29 | 4.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 13.58 | 0.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 17.76 | 3.83
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8041 | LS => | 1.55 | MO com LS => | 3.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.08 |  | Valor com BDI => |  | 5.37
1.12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5.86 | 5.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 13.58 | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 17.76 | 1.9
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 21.58 | 0.04
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.1 | 2.25 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3733 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 7.33
1.12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.41 | 7.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 13.58 | 2.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 17.76 | 2.91
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.017 | 2.25 | 2.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1003 | LS => | 1.8 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 9.27
1.12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.17 | 7.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 13.58 | 1.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 17.76 | 2.53
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | MO sem LS => | 1.831 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 3.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.8 |  | Valor com BDI => |  | 8.97
1.12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.14 | 18.14
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 424.48 | 0.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 13.58 | 7.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 17.76 | 9.21
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6993 | LS => | 5.74 | MO com LS => | 12.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 22.71
1.12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.62 | 9.62
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 424.48 | 0.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 13.58 | 3.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 17.76 | 4.38
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2097 | LS => | 2.75 | MO com LS => | 5.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 12.04
1.12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.42 | 6.42
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 424.48 | 0.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 13.58 | 1.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 17.76 | 2.57
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8956 | LS => | 1.62 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.61 |  | Valor com BDI => |  | 8.03
1.13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.19 | 2.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 13.58 | 0.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 17.76 | 0.42
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.21 | 1.43
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.53 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.30158 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.74
1.13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.23 | 3.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 13.58 | 0.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 17.76 | 0.53
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.92 | 2.28
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.53 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38236 | LS => | 0.33 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.81 |  | Valor com BDI => |  | 4.04
1.14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.85 | 27.85
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.85 | 5.85
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22 | 22
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3025 | LS => | 6.26 | MO com LS => | 13.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.02 |  | Valor com BDI => |  | 34.87
1.14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.68 | 19.68
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.85 | 5.85
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.83 | 13.83
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9474 | LS => | 3.38 | MO com LS => | 7.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.96 |  | Valor com BDI => |  | 24.64
1.14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.42 | 34.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 13.58 | 7.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.555 | 17.76 | 9.85
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 3 | 5.68 | 17.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1302 | LS => | 6.11 | MO com LS => | 13.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.68 |  | Valor com BDI => |  | 43.1
1.14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.07 | 27.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 13.58 | 3.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 17.76 | 9.51
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1 | 14.54 | 14.54
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2184 | LS => | 4.47 | MO com LS => | 9.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 33.89
1.14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 276.82 | 276.82
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1735 | 13.58 | 2.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4165 | 17.76 | 7.39
Insumo | 00003749 | SINAPI | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | Material |  | UN | 1 | 36.73 | 36.73
Insumo | 00039374 | SINAPI | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | Material |  | UN | 1 | 89.78 | 89.78
Insumo | 00013390 | SINAPI | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | Material |  | UN | 1 | 140.57 | 140.57
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0551 | LS => | 3.47 | MO com LS => | 7.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.81 |  | Valor com BDI => |  | 346.63
1.15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | und | 1 | 5946 | 5946
Insumo | 206 | ORSE | Aro p/cesta basquete standard d=45cm (cod.4001) par | 0 |  | par | 1 | 421.98 | 421.98
Insumo | 932 | ORSE | Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação par | 0 |  | par | 1 | 2962.97 | 2962.97
Insumo | 1929 | ORSE | Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) par | 0 |  | par | 1 | 40.27 | 40.27
Insumo | 4811 | ORSE | Tabela para basquete oficial em chapa metálica medindo 1,80x1,05m (cod. 4006) par | 0 |  | par | 1 | 2520.78 | 2520.78
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 995.95 |  | Valor com BDI => |  | 6941.95
1.16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.14 | 38.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 13.01 | 1.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 17.04 | 2.38
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.71 | 2.71
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 30.48 | 30.48
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.046 | 16.44 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7718 | LS => | 1.52 | MO com LS => | 3.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.61 |  | Valor com BDI => |  | 47.75
1.16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 30.25 | 30.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 13.01 | 1.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 17.04 | 2.38
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.71 | 2.71
Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 22.59 | 22.59
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.046 | 16.44 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7718 | LS => | 1.52 | MO com LS => | 3.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.62 |  | Valor com BDI => |  | 37.87
1.16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 40.64 | 40.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 13.01 | 1.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 17.04 | 1.87
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.005 | 39.85 | 0.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 1.55 | 0.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0082 | 45.15 | 0.37
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material |  | M | 1.04 | 35.34 | 36.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3894 | LS => | 1.19 | MO com LS => | 2.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.24 |  | Valor com BDI => |  | 50.88
1.16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_017 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | und | 1 | 313.71 | 313.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.63 | 17.57 | 63.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11 | 13.91 | 153.01
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 2.5 | 10.33 | 25.82
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.25 | 77.69 | 19.42
Insumo | 00034753 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | Material |  | KG | 1.78 | 0.5 | 0.89
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.13 | 75.14 | 9.76
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 72 | 0.57 | 41.04
|  |  |  | MO sem LS => | 88.0069 | LS => | 75.41 | MO com LS => | 163.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.11 |  | Valor com BDI => |  | 392.82
1.17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_018 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 | 185.05 | 185.05
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 17.04 | 5.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 13.91 | 4.17
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1 | 0.47 | 0.47
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 175.3 | 175.3
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8882 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 7.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.66 |  | Valor com BDI => |  | 231.71
1.17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_019 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | und | 1 | 190.72 | 190.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 17.57 | 5.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 13.91 | 4.17
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 1 | 181.28 | 181.28
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8936 | LS => | 3.34 | MO com LS => | 7.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.09 |  | Valor com BDI => |  | 238.81
1.17.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_020 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 | 20.54 | 20.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 13.91 | 5.56
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 14.98 | 14.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2134 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 4.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 25.72
1.17.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.08 | 20.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 13.58 | 1.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 17.76 | 3.18
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 15.89 | 15.89
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7448 | LS => | 1.5 | MO com LS => | 3.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.06 |  | Valor com BDI => |  | 25.14
1.18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 61.32 | 61.32
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0138 | 352.44 | 4.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.88 | 17.57 | 15.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 13.91 | 6.12
Insumo | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | Material |  | UN | 13.35 | 2.33 | 31.1
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 35.94 | 0.35
Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 8.18 | 3.43
|  |  |  | MO sem LS => | 9.392 | LS => | 8.05 | MO com LS => | 17.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.46 |  | Valor com BDI => |  | 76.78
1.18.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 287.07 | 287.07
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7563 | 1.25 | 0.94
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7131 | 0.3 | 0.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3275 | 13.91 | 32.37
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4695 | 14.93 | 21.93
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8046 | 77.69 | 62.5
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 273.063 | 0.46 | 125.6
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5792 | 75.14 | 43.52
|  |  |  | MO sem LS => | 22.4729 | LS => | 19.26 | MO com LS => | 41.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.39 |  | Valor com BDI => |  | 359.46
1.19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_SOUSA_006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.41 | 2.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 13.91 | 1.94
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 9.44 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.77549 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.01
1.19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 306.41 | 306.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.542 | 13.91 | 21.44
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.586 | 14.89 | 23.61
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2.196 | 0.22 | 0.48
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.992 | 2.44 | 7.3
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.964 | 39.41 | 37.99
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.397 | 21.09 | 8.37
Insumo | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 207.22 | 207.22
|  |  |  | MO sem LS => | 18.0677 | LS => | 15.48 | MO com LS => | 33.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.27 |  | Valor com BDI => |  | 383.68
1.19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 151.07 | 151.07
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0045 | 261.06 | 1.17
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9774 | 17.46 | 17.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9974 | 13.91 | 13.87
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0797 | 21.58 | 1.71
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.0025 | 29.01 | 0.07
Insumo | 00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.0203 | 23.12 | 23.58
Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.8701 | 49.46 | 43.03
Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.6105 | 82.86 | 50.58
|  |  |  | MO sem LS => | 12.844 | LS => | 11.01 | MO com LS => | 23.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.09 |  | Valor com BDI => |  | 189.16
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13.29 | 13.29
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 9.48 | 9.48
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1484 | LS => | 4.41 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.35 |  | Valor com BDI => |  | 16.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.46 | 14.46
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.71 | 10.71
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8323 | LS => | 5 | MO com LS => | 10.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.64 |  | Valor com BDI => |  | 18.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 10.96 | 10.96
Composição Auxiliar | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 8.07 | 8.07
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3837 | LS => | 3.76 | MO com LS => | 8.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 13.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 435.45 | 435.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.23 | 13.91 | 156.2
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 77.69 | 90.12
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 0.59 | 68.67
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 0.46 | 120.46
|  |  |  | MO sem LS => | 62.2274 | LS => | 53.32 | MO com LS => | 115.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.82 |  | Valor com BDI => |  | 545.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 352.44 | 352.44
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.05 | 1.25 | 1.31
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.45 | 0.3 | 1.03
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5 | 14.93 | 67.18
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 77.69 | 90.12
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 174.1 | 0.59 | 102.71
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 195.86 | 0.46 | 90.09
|  |  |  | MO sem LS => | 29.3446 | LS => | 25.15 | MO com LS => | 54.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.88 |  | Valor com BDI => |  | 441.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 338.13 | 338.13
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.85 | 3.7 | 3.14
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.8 | 1.25 | 3.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.79 | 13.91 | 10.98
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.65 | 14.93 | 54.49
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.18 | 77.69 | 91.67
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 157.44 | 0.59 | 92.88
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 177.12 | 0.46 | 81.47
|  |  |  | MO sem LS => | 28.176 | LS => | 24.14 | MO com LS => | 52.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.27 |  | Valor com BDI => |  | 423.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 336.72 | 336.72
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.01 | 1.25 | 1.26
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.31 | 0.3 | 0.99
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.32 | 14.93 | 64.49
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.95 | 77.69 | 73.8
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 426.49 | 0.46 | 196.18
|  |  |  | MO sem LS => | 28.1706 | LS => | 24.14 | MO com LS => | 52.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.92 |  | Valor com BDI => |  | 421.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 430.8 | 430.8
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.03 | 1.25 | 1.28
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.39 | 0.3 | 1.01
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.42 | 14.93 | 65.99
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.27 | 77.69 | 98.66
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 573.61 | 0.46 | 263.86
|  |  |  | MO sem LS => | 28.8222 | LS => | 24.7 | MO com LS => | 53.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.64 |  | Valor com BDI => |  | 539.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 424.48 | 424.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.57 | 13.91 | 119.2
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 77.69 | 83.12
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 0.46 | 222.16
|  |  |  | MO sem LS => | 47.4877 | LS => | 40.69 | MO com LS => | 88.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.05 |  | Valor com BDI => |  | 531.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 308.93 | 308.93
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.08 | 1.25 | 1.35
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.56 | 0.3 | 1.06
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.64 | 14.93 | 69.27
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.02 | 77.69 | 79.24
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 343.52 | 0.46 | 158.01
|  |  |  | MO sem LS => | 30.2601 | LS => | 25.93 | MO com LS => | 56.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.91 |  | Valor com BDI => |  | 386.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 467.26 | 467.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.02 | 13.91 | 153.28
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.35 | 77.69 | 104.88
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 454.58 | 0.46 | 209.1
|  |  |  | MO sem LS => | 61.0641 | LS => | 52.33 | MO com LS => | 113.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.84 |  | Valor com BDI => |  | 585.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.46 | 17.46
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.394 | LS => | 6.34 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 21.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13.58 | 13.58
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 9.56 | 9.56
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2992 | LS => | 4.54 | MO com LS => | 9.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13.01 | 13.01
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 9.63 | 9.63
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2615 | LS => | 4.51 | MO com LS => | 9.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 16.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.23 | 21.23
Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.3 | 17.3
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4243 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 17.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.35 |  | Valor com BDI => |  | 26.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.3 | 0.3
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.25 | 1.25
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 4316.27 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 4316.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6e-05 | 4316.27 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1.25 | 0.56 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 1.25 | 1.25
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 3.7 | 3.7
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 4.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 17557.71 | 1.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 17557.71 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6e-05 | 17557.71 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.4 | 1.4
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 2.5 | 0.56 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.36 | 17.36
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.394 | LS => | 6.34 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.37 |  | Valor com BDI => |  | 21.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 303.55 | 303.55
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6572 | 3.7 | 2.43
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6197 | 1.25 | 0.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267 | 13.91 | 28.19
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2768 | 14.93 | 19.06
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 77.69 | 59.11
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0.46 | 149.57
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 75.14 | 44.42
|  |  |  | MO sem LS => | 19.5541 | LS => | 16.76 | MO com LS => | 36.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.55 |  | Valor com BDI => |  | 380.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 299.32 | 299.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 13.91 | 87.43
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 77.69 | 66.33
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0.46 | 100.7
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 75.14 | 44.86
|  |  |  | MO sem LS => | 34.8322 | LS => | 29.85 | MO com LS => | 64.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.48 |  | Valor com BDI => |  | 374.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 261.06 | 261.06
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 1.25 | 0.95
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0.3 | 0.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 13.91 | 32.59
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 14.93 | 22.11
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 77.69 | 64.24
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0.46 | 97.52
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 75.14 | 43.44
|  |  |  | MO sem LS => | 22.6399 | LS => | 19.4 | MO com LS => | 42.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.83 |  | Valor com BDI => |  | 326.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 259.07 | 259.07
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6853 | 3.7 | 2.53
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6462 | 1.25 | 0.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1058 | 13.91 | 29.29
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3315 | 14.93 | 19.87
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8325 | 77.69 | 64.67
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213.4531 | 0.46 | 98.18
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5821 | 75.14 | 43.73
|  |  |  | MO sem LS => | 20.3457 | LS => | 17.43 | MO com LS => | 37.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.33 |  | Valor com BDI => |  | 324.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.9 | 10.9
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0018 | 13.29 | 0.02
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0125 | 17.46 | 0.21
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 9.62 | 10.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0.096936 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 13.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.001 | 13.29 | 0.01
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 17.46 | 0.12
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.33 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.048468 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.36 |  | Valor com BDI => |  | 11.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.64 | 11.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0059 | 13.29 | 0.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 17.46 | 0.73
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 10.14 | 10.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33389 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.93 |  | Valor com BDI => |  | 14.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.75 | 11.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0224 | 17.46 | 0.39
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 13.29 | 0.04
Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 10.2 | 11.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17772 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.96 |  | Valor com BDI => |  | 14.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0769 | 17.46 | 1.34
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0108 | 13.29 | 0.14
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 9.1 | 9.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.61931 | LS => | 0.53 | MO com LS => | 1.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 14.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 9.48 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.043083 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 10.71 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.064624 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95310 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 8.07 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.037697 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 13.61 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.064624 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 9.56 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15079 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 9.63 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.075395 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 17.3 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10771 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 13.61 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.064624 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0302 | 13.61 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2208 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.0146 | 13.61 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10232 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 13.61 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.064624 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 11.43 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.053853 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 12.03 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.043083 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0133 | 11.62 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08078 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 0.0133 | 11.62 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08078 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 14.44 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.070009 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 15.06 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.075395 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 13.61 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12386 | LS => | 0.11 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 13.61 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.086165 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 13.61 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.064624 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 10.12 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09155 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 15.04 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.075395 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0094 | 16.24 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08078 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.012 | 11.03 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.070009 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.76 | 17.76
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.67 | 0.67
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5502 | LS => | 6.47 | MO com LS => | 14.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.47 |  | Valor com BDI => |  | 22.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.04 | 17.04
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4317 | LS => | 6.37 | MO com LS => | 13.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 21.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 25.58 | 25.58
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 19.31 | 0.09
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 17.48 | 0.01
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 14.46 | 0.07
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.027 | 17.36 | 0.46
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.05 | 23.77 | 24.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26927 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 32.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 150.54 | 150.54
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.063 | 19.31 | 1.21
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.186 | 17.48 | 3.25
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 14.46 | 3.61
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.248 | 17.36 | 21.66
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.336 | 40.25 | 53.77
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.208 | 21.58 | 4.48
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.308 | 11.3 | 26.08
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9.237 | 3.95 | 36.48
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6286 | LS => | 10.82 | MO com LS => | 23.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.96 |  | Valor com BDI => |  | 188.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 121.94 | 121.94
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.056 | 19.31 | 1.08
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.123 | 17.48 | 2.15
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.179 | 14.46 | 2.58
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.893 | 17.36 | 15.5
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.128 | 21.58 | 2.76
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.228 | 3.95 | 16.7
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.448 | 18.25 | 81.17
|  |  |  | MO sem LS => | 9.042 | LS => | 7.75 | MO com LS => | 16.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.75 |  | Valor com BDI => |  | 152.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 102.97 | 102.97
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 19.31 | 0.96
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.152 | 17.48 | 2.65
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 14.46 | 2.92
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.012 | 17.36 | 17.56
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | Material |  | m² | 1.146 | 40.25 | 46.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.166 | 11.3 | 1.87
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.159 | 21.58 | 3.43
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.952 | 3.95 | 27.46
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2321 | LS => | 8.77 | MO com LS => | 19
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.96 |  | Valor com BDI => |  | 128.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.46 | 17.46
Composição Auxiliar | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.394 | LS => | 6.34 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 21.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 14.88 | 14.88
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.59 | 14.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3385 | LS => | 5.43 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 18.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 15.55 | 15.55
Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.59 | 14.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3385 | LS => | 5.43 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.92 |  | Valor com BDI => |  | 19.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 4077.73 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 4077.73 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento |  | UN | 6e-05 | 4077.73 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0.78 | 0.56 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 103.39 | 103.39
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 70.48 | 70.48
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.93 | 4.93
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.59 | 14.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3385 | LS => | 5.43 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.07 |  | Valor com BDI => |  | 129.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 340.45 | 340.45
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 70.48 | 70.48
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 113.3 | 113.3
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 123.76 | 123.76
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.93 | 4.93
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.59 | 14.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3385 | LS => | 5.43 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.86 |  | Valor com BDI => |  | 426.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 70.48 | 70.48
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 4e-05 | 1762200.09 | 70.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.77 |  | Valor com BDI => |  | 88.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.93 | 4.93
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 2.8e-06 | 1762200.09 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 6.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13.39 | 13.39
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 1762200.09 | 13.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.37 |  | Valor com BDI => |  | 16.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 113.3 | 113.3
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 1762200.09 | 113.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.57 |  | Valor com BDI => |  | 141.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 123.76 | 123.76
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 221 | 0.56 | 123.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.21 |  | Valor com BDI => |  | 154.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 21.28 | 21.28
Composição Auxiliar | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0157 | 67.69 | 1.06
Composição Auxiliar | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0382 | 24.2 | 0.92
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0539 | 18.02 | 0.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0535 | 13.91 | 0.74
Insumo | 00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Equipamento |  | SC25KG | 0.16 | 109.96 | 17.59
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1686 | LS => | 1 | MO com LS => | 2.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 26.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0323 | 14.46 | 0.46
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0645 | 17.36 | 1.11
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.0034 | 21.58 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65701 | LS => | 0.56 | MO com LS => | 1.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.35 | 14.35
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.43 | 11.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2093 | LS => | 5.32 | MO com LS => | 11.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.61 |  | Valor com BDI => |  | 17.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 24.2 | 24.2
Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.61 | 5.61
Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.02 | 18.02
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1857 | LS => | 7.01 | MO com LS => | 15.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1 |  | Valor com BDI => |  | 30.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 67.69 | 67.69
Composição Auxiliar | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.61 | 5.61
Composição Auxiliar | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Composição Auxiliar | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 36.48 | 36.48
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.02 | 18.02
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1857 | LS => | 7.01 | MO com LS => | 15.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 84.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 5.61 | 5.61
Insumo | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 7.2e-05 | 55962.14 | 4.02
Insumo | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento |  | UN | 7.2e-05 | 22103.8 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 7.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 7.4e-06 | 55962.14 | 0.41
Insumo | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento |  | UN | 7.4e-06 | 22103.8 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.01 | 7.01
Insumo | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 9e-05 | 55962.14 | 5.03
Insumo | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento |  | UN | 9e-05 | 22103.8 | 1.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.76 |  | Valor com BDI => |  | 8.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 36.48 | 36.48
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 7.88 | 4.63 | 36.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.2 |  | Valor com BDI => |  | 45.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.93 | 14.93
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.03 | 12.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5216 | LS => | 5.59 | MO com LS => | 12.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.76 |  | Valor com BDI => |  | 18.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.59 | 14.59
Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.62 | 11.62
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3385 | LS => | 5.43 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.67 |  | Valor com BDI => |  | 18.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.59 | 14.59
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.62 | 11.62
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3385 | LS => | 5.43 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.67 |  | Valor com BDI => |  | 18.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.39 | 17.39
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.44 | 14.44
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8464 | LS => | 6.72 | MO com LS => | 14.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.38 |  | Valor com BDI => |  | 21.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.02 | 18.02
Composição Auxiliar | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.66 | 0.66
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.06 | 15.06
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1857 | LS => | 7.01 | MO com LS => | 15.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 22.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.57 | 17.57
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4533 | LS => | 6.39 | MO com LS => | 13.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.49 | 18.49
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.29 | 1.29
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.28 | 1.28
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4156 | LS => | 6.35 | MO com LS => | 13.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 23.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 6.42 | 6.42
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 18.49 | 1.17
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 12.44 | 0.71
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 23.8 | 4.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46852 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.61 |  | Valor com BDI => |  | 8.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 2.1 | 2.1
Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 5724.46 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento |  | UN | 7.6e-06 | 5724.46 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento |  | UN | 5e-05 | 5724.46 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 2.54 | 0.56 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 17.48 | 17.48
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.39 | 17.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8464 | LS => | 6.72 | MO com LS => | 14.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 21.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 19.31 | 19.31
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.77 | 1.77
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.39 | 17.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8464 | LS => | 6.72 | MO com LS => | 14.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 24.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 1214.53 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 1.44e-05 | 1214.53 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 5e-05 | 1214.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.77 | 1.77
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 3.17 | 0.56 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.44 |  | Valor com BDI => |  | 2.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.46 | 17.46
Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.394 | LS => | 6.34 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 21.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13.91 | 13.91
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.99 | 0.99
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 10.12 | 10.12
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5415 | LS => | 4.75 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 17.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.61 | 19.61
Composição Auxiliar | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.04 | 15.04
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1749 | LS => | 7.01 | MO com LS => | 15.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 24.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.85 | 5.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.124 | 17.76 | 2.2
Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 1.24 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93166 | LS => | 0.8 | MO com LS => | 1.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 7.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.02 | 20.02
Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.24 | 16.24
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8265 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 16.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.04 |  | Valor com BDI => |  | 25.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22 | 22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.496 | 13.58 | 6.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.496 | 17.76 | 8.8
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.47 | 6.47
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3708 | LS => | 5.46 | MO com LS => | 11.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 27.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.83 | 13.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 13.58 | 3.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 17.76 | 4.17
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.47 | 6.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0158 | LS => | 2.58 | MO com LS => | 5.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 17.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.34 | 1.34
Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0.000128 | 2671.73 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 1.51e-05 | 2671.73 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0.0001 | 2671.73 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1.25 | 0.56 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.89 | 14.89
Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.64 | 0.64
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.6 | 0.6
Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.03 | 11.03
|  |  |  | MO sem LS => | 6.01 | LS => | 5.15 | MO com LS => | 11.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.75 |  | Valor com BDI => |  | 18.64
[5 empty] | Total sem BDI |  | 455310.05
[5 empty] | Total do BDI |  | 113651.44
[5 empty] | Total Geral |  | 568961.49
_______________________________________________________________

## Cronograma (hidden)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB | SINAPI - 11/2021 - Paraíba | Serviço: 25,22% Material: 16,75% |  | Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 568.961,49 | 8,24% 46.884,43 | 11,38% 64.725,36 | 18,05% 102.690,84 | 28,43% 161.773,54 | 19,71% 112.134,03 | 14,19% 80.753,30
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.577,64 | 100,00% 8.577,64
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 1.822,55 | 100,00% 1.822,55
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | 100,00% 52.120,34 | 70,00% 36.484,24 | 30,00% 15.636,10
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | 100,00% 50.748,28 |  | 60,00% 30.448,97 | 40,00% 20.299,31
1.5 | ELEVAÇÃO (murada) | 100,00% 37.280,57 |  | 50,00% 18.640,29 | 50,00% 18.640,29
1.6 | ESQUADRIAS | 100,00% 9.294,05 |  |  |  |  | 100,00% 9.294,05
1.7 | COBERTURA | 100,00% 182.146,40 |  |  | 35,00% 63.751,24 | 40,00% 72.858,56 | 25,00% 45.536,60
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 15.416,92 |  |  |  | 100,00% 15.416,92
1.9 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 103.305,27 |  |  |  | 60,00% 61.983,16 | 30,00% 30.991,58 | 10,00% 10.330,53
1.10 | PINTURA | 100,00% 38.009,72 |  |  |  |  | 50,00% 19.004,86 | 50,00% 19.004,86
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | 100,00% 577,31 | [5 empty] | 100,00% 577,31
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | 100,00% 2.537,32 |  |  |  | 60,00% 1.522,39 | 40,00% 1.014,93
1.13 | CABOS E FIOS | 100,00% 2.806,09 |  |  |  |  | 100,00% 2.806,09
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 100,00% 5.809,87 |  |  |  | 40,00% 2.323,95 | 60,00% 3.485,92
1.15 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 15.370,64 | [5 empty] | 100,00% 15.370,64
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 2.604,91 |  |  |  | 100,00% 2.604,91
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.325,68 | [5 empty] | 100,00% 1.325,68
1.18 | ARQUIBANCADA | 100,00% 5.063,65 |  |  |  | 100,00% 5.063,65
1.19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 34.144,28 | [5 empty] | 100,00% 34.144,28
Porcentagem |  |  | 8,24% | 11,38% | 18,05% | 28,43% | 19,71% | 14,19%
Custo |  |  | 46.884,43 | 64.725,36 | 102.690,84 | 161.773,54 | 112.134,03 | 80.753,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,24% | 19,62% | 37,67% | 66.1% | 85,81% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 46.884,42 | 111.609,78 | 214.300,62 | 376.074,16 | 488.208,19 | 568.961,49
_______________________________________________________________

## Curva ABC serviço (hidden)
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB | SINAPI - 11/2021 - Paraíba | 25,22% |  |  | Desonerado: 85,69%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 4.972,0 | 17,13 | 85.170,36 | 18,71 | 18,71
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 690,98 | 82,43 | 56.957,48 | 12,51 | 31,22
CPU_SOUSA_015 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 450,65 | 90,51 | 40.788,33 | 8,96 | 40,17
CPU_SOUSA_021 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | PISO - PISOS | m² | 450,65 | 81,60 | 36.773,04 | 8,08 | 48,25
102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 172,44 | 151,07 | 26.050,51 | 5,72 | 53,97
CPU_SOUSA_012 | Próprio | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 191,54 | 110,22 | 21.111,53 | 4,64 | 58,61
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 56,83 | 322,71 | 18.339,60 | 4,03 | 62,64
102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 340,38 | 37,00 | 12.594,06 | 2,77 | 65,40
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 484,71 | 23,87 | 11.570,02 | 2,54 | 67,94
92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 62,9 | 142,84 | 8.984,63 | 1,97 | 69,92
87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 148,45 | 54,44 | 8.081,61 | 1,77 | 71,69
92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 542,0 | 13,38 | 7.251,96 | 1,59 | 73,28
CPU_SOUSA_009 | Próprio | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 18,24 | 359,23 | 6.552,35 | 1,44 | 74,72
92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 397,6 | 16,34 | 6.496,78 | 1,43 | 76,15
CPU_SOUSA_013 | Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 27,75 | 231,83 | 6.433,28 | 1,41 | 77,56
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 107,0 | 56,26 | 6.019,82 | 1,32 | 78,89
CPU_SOUSA_003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | und | 1,0 | 5.946,00 | 5.946,00 | 1,31 | 80,19
92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 136,0 | 40,24 | 5.472,64 | 1,20 | 81,39
CPU_SOUSA_005 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | PINT - PINTURAS | m² | 340,38 | 14,37 | 4.891,26 | 1,07 | 82,47
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 484,71 | 9,45 | 4.580,50 | 1,01 | 83,47
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 106,5 | 42,21 | 4.495,36 | 0,99 | 84,46
00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | Material | UN | 1,0 | 4.492,25 | 4.492,25 | 0,99 | 85,45
97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 276,82 | 4.429,12 | 0,97 | 86,42
92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 251,6 | 15,70 | 3.950,12 | 0,87 | 87,29
CPU_SOUSA_004 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | PINT - PINTURAS | m² | 340,38 | 11,14 | 3.791,83 | 0,83 | 88,12
88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 484,71 | 7,56 | 3.664,40 | 0,80 | 88,93
96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 300,6 | 11,42 | 3.432,85 | 0,75 | 89,68
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 8,12 | 408,88 | 3.320,10 | 0,73 | 90,41
00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | Material | UN | 1,0 | 2.727,19 | 2.727,19 | 0,60 | 91,01
92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 98,48 | 27,07 | 2.665,85 | 0,59 | 91,59
CPU_SOUSA_001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 8,0 | 294,40 | 2.355,20 | 0,52 | 92,11
CPU_SOUSA_010 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 33,88 | 69,48 | 2.353,98 | 0,52 | 92,63
100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 36,0 | 61,41 | 2.210,76 | 0,49 | 93,11
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 133,2 | 16,32 | 2.173,82 | 0,48 | 93,59
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 666,97 | 3,23 | 2.154,31 | 0,47 | 94,06
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 144,4 | 13,44 | 1.940,73 | 0,43 | 94,49
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 120,7 | 14,91 | 1.799,63 | 0,40 | 94,89
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 5,5 | 318,57 | 1.752,13 | 0,38 | 95,27
CPU_SOUSA_002 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 19,1 | 73,61 | 1.405,95 | 0,31 | 95,58
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 33,38 | 40,64 | 1.356,56 | 0,30 | 95,88
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 484,71 | 2,72 | 1.318,41 | 0,29 | 96,17
CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 46,54 | 27,82 | 1.294,74 | 0,28 | 96,45
CPU_SOUSA_006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 476,23 | 2,41 | 1.147,71 | 0,25 | 96,70
CPU_SOUSA_011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 112,92 | 9,78 | 1.104,35 | 0,24 | 96,95
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 147,98 | 7,41 | 1.096,53 | 0,24 | 97,19
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,49 | 663,81 | 989,07 | 0,22 | 97,40
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 484,71 | 1,96 | 950,03 | 0,21 | 97,61
98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 29,12 | 32,50 | 946,40 | 0,21 | 97,82
92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 54,4 | 17,03 | 926,43 | 0,20 | 98,02
87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 15,03 | 61,32 | 921,63 | 0,20 | 98,23
92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 76,4 | 11,32 | 864,84 | 0,19 | 98,42
90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 147,98 | 4,29 | 634,83 | 0,14 | 98,56
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 6,48 | 88,64 | 574,38 | 0,13 | 98,68
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 32,0 | 15,66 | 501,12 | 0,11 | 98,79
93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 15,95 | 26,84 | 428,09 | 0,09 | 98,89
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 28,4 | 14,91 | 423,44 | 0,09 | 98,98
CPU_SOUSA_019 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | und | 2,0 | 190,72 | 381,44 | 0,08 | 99,06
CPU_SOUSA_018 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 2,0 | 185,05 | 370,10 | 0,08 | 99,14
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3,2 | 109,26 | 349,63 | 0,08 | 99,22
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 338,67 | 338,67 | 0,07 | 99,29
CPU_SOUSA_014 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 23,81 | 13,18 | 313,81 | 0,07 | 99,36
CPU_SOUSA_017 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | und | 1,0 | 313,71 | 313,71 | 0,07 | 99,43
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 8,07 | 33,36 | 269,21 | 0,06 | 99,49
CPU_SOUSA_020 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | und | 13,0 | 20,54 | 267,02 | 0,06 | 99,55
89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 38,14 | 228,84 | 0,05 | 99,60
91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 36,9 | 5,86 | 216,23 | 0,05 | 99,65
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 6,48 | 28,11 | 182,15 | 0,04 | 99,69
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 30,25 | 181,50 | 0,04 | 99,73
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,57 | 287,07 | 163,62 | 0,04 | 99,76
88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 6,48 | 18,92 | 122,60 | 0,03 | 99,79
CPU_SOUSA_016 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | PINT - PINTURAS | m² | 6,48 | 16,81 | 108,92 | 0,02 | 99,81
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 40,71 | 2,19 | 89,15 | 0,02 | 99,83
97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 27,07 | 81,21 | 0,02 | 99,85
93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 2,12 | 36,51 | 77,40 | 0,02 | 99,87
93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 2,12 | 35,78 | 75,85 | 0,02 | 99,89
102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,24 | 306,41 | 73,53 | 0,02 | 99,90
88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 6,48 | 10,79 | 69,91 | 0,02 | 99,92
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 27,85 | 55,70 | 0,01 | 99,93
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 7,35 | 51,45 | 0,01 | 99,94
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1,0 | 50,41 | 50,41 | 0,01 | 99,95
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 20,08 | 40,16 | 0,01 | 99,96
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 19,68 | 39,36 | 0,01 | 99,97
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 18,14 | 36,28 | 0,01 | 99,98
91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 34,42 | 34,42 | 0,01 | 99,99
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 7,17 | 21,51 | 0,00 | 99,99
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 7,74 | 15,48 | 0,00 | 99,99
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 6,42 | 12,84 | 0,00 | 100,00
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 9,62 | 9,62 | 0,00 | 100,00
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 8,47 | 8,47 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 455310.05
[5 empty] | Total do BDI |  | 113651.44
[5 empty] | Total Geral |  | 568961.49
_______________________________________________________________

## Curva ABC Insumos (hidden)
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB | SINAPI - 11/2021 - Paraíba | 25,22% |  |  | Desonerado: 85,69%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 805,6826800 |  | 62,24 |  | 50.145,69 |  | 50145.69 | 11,01% | 50145.69 | 11,01%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 4.393,2912592 |  | 10,12 |  | 44.460,11 |  | 44460.1075 | 9,76% | 94605.7975 | 20,78%
00010966 | SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | Material | KG | 3.788,6640000 |  | 10,46 |  | 39.629,43 |  | 39629.4254 | 8,70% | 134235.223 | 29,48%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.493,5820963 |  | 13,61 |  | 20.327,65 |  | 20327.6523 | 4,46% | 154562.8753 | 33,95%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 43.093,7641006 |  | 0,46 |  | 19.823,13 |  | 19823.1315 | 4,35% | 174386.0068 | 38,30%
00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Equipamento | SC25KG | 176,5258880 |  | 109,96 |  | 19.410,79 |  | 19410.7866 | 4,26% | 193796.7934 | 42,56%
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 473,1825000 |  | 35,61 |  | 16.850,03 |  | 16850.0288 | 3,70% | 210646.8223 | 46,26%
00000665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | Material | UN | 766,1600000 |  | 20,36 |  | 15.599,02 |  | 15599.0176 | 3,43% | 226245.8399 | 49,69%
00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 971,8956000 |  | 9,19 |  | 8.931,72 |  | 8931.7206 | 1,96% | 235177.5604 | 51,65%
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 105,2746200 |  | 82,86 |  | 8.723,06 |  | 8723.055 | 1,92% | 243900.6154 | 53,57%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 108,1061695 |  | 77,69 |  | 8.398,77 |  | 8398.7683 | 1,84% | 252299.3838 | 55,41%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 582,7086616 |  | 13,61 |  | 7.930,66 |  | 7930.6649 | 1,74% | 260230.0486 | 57,15%
00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 109,0577520 |  | 68,54 |  | 7.474,82 |  | 7474.8183 | 1,64% | 267704.867 | 58,80%
00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 150,0400440 |  | 49,46 |  | 7.420,98 |  | 7420.9806 | 1,63% | 275125.8475 | 60,43%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 761,9040000 |  | 9,62 |  | 7.329,52 |  | 7329.5165 | 1,61% | 282455.364 | 62,04%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 8.310,1971282 |  | 0,84 |  | 6.980,57 |  | 6980.5656 | 1,53% | 289435.9296 | 63,57%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 497,3021552 |  | 13,61 |  | 6.768,28 |  | 6768.2823 | 1,49% | 296204.2119 | 65,06%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 255,4372814 |  | 23,80 |  | 6.079,41 |  | 6079.4073 | 1,34% | 302283.6192 | 66,39%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 8.310,1971282 |  | 0,70 |  | 5.817,14 |  | 5817.138 | 1,28% | 308100.7572 | 67,67%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 573,2124820 |  | 9,10 |  | 5.216,23 |  | 5216.2336 | 1,15% | 313316.9908 | 68,81%
00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 109,6023600 |  | 45,52 |  | 4.989,10 |  | 4989.0994 | 1,10% | 318306.0902 | 69,91%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 8.310,1971282 |  | 0,60 |  | 4.986,12 |  | 4986.1183 | 1,10% | 323292.2085 | 71,00%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 352,2929733 |  | 13,61 |  | 4.794,71 |  | 4794.7074 | 1,05% | 328086.9159 | 72,06%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 62,4042053 |  | 75,14 |  | 4.689,05 |  | 4689.052 | 1,03% | 332775.9679 | 73,09%
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 2.867,5670000 |  | 1,61 |  | 4.616,78 |  | 4616.7829 | 1,01% | 337392.7507 | 74,10%
00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 4.492,25 |  | 4.492,25 |  | 4492.25 | 0,99% | 341885.0007 | 75,09%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4.319,0043842 |  | 0,99 |  | 4.275,81 |  | 4275.8143 | 0,94% | 346160.8151 | 76,03%
00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 175,9405320 |  | 23,12 |  | 4.067,75 |  | 4067.7451 | 0,89% | 350228.5602 | 76,92%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 418,4700000 |  | 8,33 |  | 3.485,86 |  | 3485.8551 | 0,77% | 353714.4153 | 77,69%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 273,8574677 |  | 12,03 |  | 3.294,51 |  | 3294.5053 | 0,72% | 357008.9206 | 78,41%
00001334 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | Material | KG | 339,0904000 |  | 9,42 |  | 3.194,23 |  | 3194.2316 | 0,70% | 360203.1522 | 79,11%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 305,6750320 |  | 10,14 |  | 3.099,54 |  | 3099.5448 | 0,68% | 363302.697 | 79,79%
00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 9.914,3000000 |  | 0,31 |  | 3.073,43 |  | 3073.433 | 0,68% | 366376.13 | 80,47%
00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.727,19 |  | 2.727,19 |  | 2727.19 | 0,60% | 369103.32 | 81,07%
00034753 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | Material | KG | 5.409,5800000 |  | 0,50 |  | 2.704,79 |  | 2704.79 | 0,59% | 371808.11 | 81,66%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 164,8191000 |  | 15,32 |  | 2.525,03 |  | 2525.0286 | 0,55% | 374333.1386 | 82,21%
00011026 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | Material | KG | 229,2150000 |  | 10,55 |  | 2.418,22 |  | 2418.2182 | 0,53% | 376751.3569 | 82,75%
00007266 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | MIL | 4,1462085 |  | 569,75 |  | 2.362,30 |  | 2362.3023 | 0,52% | 379113.6592 | 83,26%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 170,1271588 |  | 13,61 |  | 2.315,43 |  | 2315.4306 | 0,51% | 381429.0898 | 83,77%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 4.062,2235850 |  | 0,56 |  | 2.274,85 |  | 2274.8452 | 0,50% | 383703.935 | 84,27%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 123,7505030 |  | 18,25 |  | 2.258,45 |  | 2258.4467 | 0,50% | 385962.3817 | 84,77%
00013390 | SINAPI | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | Material | UN | 16,0000000 |  | 140,57 |  | 2.249,12 |  | 2249.12 | 0,49% | 388211.5017 | 85,26%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4.319,0043842 |  | 0,48 |  | 2.073,12 |  | 2073.1221 | 0,46% | 390284.6238 | 85,72%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.497,5338478 |  | 0,59 |  | 2.063,54 |  | 2063.545 | 0,45% | 392348.1688 | 86,17%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0010991 |  | 1.762.200,09 |  | 1.936,83 |  | 1936.8341 | 0,43% | 394285.0029 | 86,60%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.058,9853960 |  | 0,94 |  | 1.935,45 |  | 1935.4463 | 0,43% | 396220.4491 | 87,02%
00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra | H | 120,0522997 |  | 15,06 |  | 1.807,99 |  | 1807.9876 | 0,40% | 398028.4368 | 87,42%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 165,5010000 |  | 10,20 |  | 1.688,11 |  | 1688.1102 | 0,37% | 399716.547 | 87,79%
00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material | L | 95,0871500 |  | 16,98 |  | 1.614,58 |  | 1614.5798 | 0,35% | 401331.1268 | 88,14%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 8,0000000 |  | 194,23 |  | 1.553,84 |  | 1553.84 | 0,34% | 402884.9668 | 88,49%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 142,3320087 |  | 10,71 |  | 1.524,38 |  | 1524.3758 | 0,33% | 404409.3426 | 88,82%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 793,6943000 |  | 1,92 |  | 1.523,89 |  | 1523.8931 | 0,33% | 405933.2357 | 89,16%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 132,2860333 |  | 11,30 |  | 1.494,83 |  | 1494.8322 | 0,33% | 407428.0678 | 89,48%
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 144,0250000 |  | 10,33 |  | 1.487,78 |  | 1487.7783 | 0,33% | 408915.8461 | 89,81%
00039374 | SINAPI | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | Material | UN | 16,0000000 |  | 89,78 |  | 1.436,48 |  | 1436.48 | 0,32% | 410352.3261 | 90,13%
00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 20,0640000 |  | 70,62 |  | 1.416,92 |  | 1416.9197 | 0,31% | 411769.2458 | 90,44%
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 59,9068800 |  | 22,37 |  | 1.340,12 |  | 1340.1169 | 0,29% | 413109.3627 | 90,73%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 98,0774506 |  | 13,61 |  | 1.334,83 |  | 1334.8341 | 0,29% | 414444.1968 | 91,02%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.058,9853960 |  | 0,64 |  | 1.317,75 |  | 1317.7507 | 0,29% | 415761.9474 | 91,31%
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material | M | 34,7152000 |  | 35,34 |  | 1.226,84 |  | 1226.8352 | 0,27% | 416988.7826 | 91,58%
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 69,1390347 |  | 16,24 |  | 1.122,82 |  | 1122.8179 | 0,25% | 418111.6005 | 91,83%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 88,6271110 |  | 12,44 |  | 1.102,52 |  | 1102.5213 | 0,24% | 419214.1218 | 92,07%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 50,7463000 |  | 21,58 |  | 1.095,11 |  | 1095.1052 | 0,24% | 420309.2269 | 92,31%
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material | UN | 1.901,5200000 |  | 0,57 |  | 1.083,87 |  | 1083.8664 | 0,24% | 421393.0933 | 92,55%
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | Material | m² | 25,1800218 |  | 40,25 |  | 1.013,50 |  | 1013.4959 | 0,22% | 422406.5892 | 92,77%
00004047 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | GL | 81,0768000 |  | 12,26 |  | 994,00 |  | 994.0016 | 0,22% | 423400.5908 | 92,99%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 246,8701913 |  | 3,95 |  | 975,14 |  | 975.1373 | 0,21% | 424375.728 | 93,21%
00012626 | SINAPI | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 55,8000000 |  | 16,84 |  | 939,67 |  | 939.672 | 0,21% | 425315.4 | 93,41%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 786,4216662 |  | 1,09 |  | 857,20 |  | 857.1996 | 0,19% | 426172.5997 | 93,60%
COT_SOUSA_001 | Próprio | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 30 X 30 CM [MEDIANA] | Material | m² | 20,0550000 |  | 41,44 |  | 831,08 |  | 831.0792 | 0,18% | 427003.6789 | 93,78%
00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 901,3000000 |  | 0,92 |  | 829,20 |  | 829.196 | 0,18% | 427832.8749 | 93,97%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 43,9312500 |  | 17,30 |  | 760,01 |  | 760.0106 | 0,17% | 428592.8855 | 94,13%
00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 58,5750000 |  | 12,77 |  | 748,00 |  | 748.0027 | 0,16% | 429340.8882 | 94,30%
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 272,3040000 |  | 2,47 |  | 672,59 |  | 672.5909 | 0,15% | 430013.4791 | 94,44%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 491,4052918 |  | 1,29 |  | 633,91 |  | 633.9128 | 0,14% | 430647.3919 | 94,58%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 136,4942301 |  | 4,63 |  | 631,97 |  | 631.9683 | 0,14% | 431279.3602 | 94,72%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 491,4052918 |  | 1,28 |  | 629,00 |  | 628.9988 | 0,14% | 431908.359 | 94,86%
00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento | UN | 0,1095981 |  | 5.724,46 |  | 627,39 |  | 627.3899 | 0,14% | 432535.7489 | 95,00%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 65,5487644 |  | 9,48 |  | 621,40 |  | 621.4023 | 0,14% | 433157.1512 | 95,13%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 64,6341093 |  | 9,56 |  | 617,90 |  | 617.9021 | 0,14% | 433775.0533 | 95,27%
00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 21,7843200 |  | 28,35 |  | 617,59 |  | 617.5855 | 0,14% | 434392.6388 | 95,41%
00012618 | SINAPI | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 12,6000000 |  | 49,01 |  | 617,53 |  | 617.526 | 0,14% | 435010.1648 | 95,54%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 90,1248000 |  | 6,62 |  | 596,63 |  | 596.6262 | 0,13% | 435606.791 | 95,67%
00003749 | SINAPI | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | Material | UN | 16,0000000 |  | 36,73 |  | 587,68 |  | 587.68 | 0,13% | 436194.471 | 95,80%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 7,5154329 |  | 77,69 |  | 583,87 |  | 583.874 | 0,13% | 436778.3449 | 95,93%
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 87,1186400 |  | 6,26 |  | 545,36 |  | 545.3627 | 0,12% | 437323.7076 | 96,05%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 0,8154770 |  | 663,09 |  | 540,73 |  | 540.7346 | 0,12% | 437864.4423 | 96,17%
00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | MES | 182,8928000 |  | 2,87 |  | 524,90 |  | 524.9023 | 0,12% | 438389.3446 | 96,28%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR | Mão de Obra | H | 34,1274102 |  | 15,04 |  | 513,28 |  | 513.2762 | 0,11% | 438902.6208 | 96,40%
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 45,1680000 |  | 10,56 |  | 476,97 |  | 476.9741 | 0,10% | 439379.5949 | 96,50%
00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | Material | UN | 200,6505000 |  | 2,33 |  | 467,52 |  | 467.5157 | 0,10% | 439847.1106 | 96,60%
00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 6,9984000 |  | 62,29 |  | 435,93 |  | 435.9303 | 0,10% | 440283.0409 | 96,70%
00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 191,0856600 |  | 2,25 |  | 429,94 |  | 429.9427 | 0,09% | 440712.9837 | 96,79%
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 87,2892500 |  | 4,81 |  | 419,86 |  | 419.8613 | 0,09% | 441132.845 | 96,89%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 10,2070960 |  | 37,97 |  | 387,56 |  | 387.5634 | 0,09% | 441520.4084 | 96,97%
00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 2,0000000 |  | 181,28 |  | 362,56 |  | 362.56 | 0,08% | 441882.9684 | 97,05%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 16,3472967 |  | 21,58 |  | 352,77 |  | 352.7747 | 0,08% | 442235.7431 | 97,13%
00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material | UN | 0,0062807 |  | 55.962,14 |  | 351,48 |  | 351.4814 | 0,08% | 442587.2245 | 97,21%
00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 2,0000000 |  | 175,30 |  | 350,60 |  | 350.6 | 0,08% | 442937.8245 | 97,28%
00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 318,51 |  | 318,51 |  | 318.51 | 0,07% | 443256.3345 | 97,35%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.730,1421000 |  | 0,18 |  | 311,43 |  | 311.4256 | 0,07% | 443567.76 | 97,42%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 786,4216662 |  | 0,39 |  | 306,70 |  | 306.7044 | 0,07% | 443874.4645 | 97,49%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 451,3254700 |  | 0,66 |  | 297,87 |  | 297.8748 | 0,07% | 444172.3393 | 97,55%
00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 13,7434680 |  | 21,58 |  | 296,58 |  | 296.584 | 0,07% | 444468.9233 | 97,62%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 25,0936840 |  | 11,43 |  | 286,82 |  | 286.8208 | 0,06% | 444755.7442 | 97,68%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 10,0291200 |  | 26,64 |  | 267,18 |  | 267.1758 | 0,06% | 445022.9199 | 97,74%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 11,1384000 |  | 23,77 |  | 264,76 |  | 264.7598 | 0,06% | 445287.6797 | 97,80%
00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento | MES | 161,2960000 |  | 1,56 |  | 251,62 |  | 251.6218 | 0,06% | 445539.3014 | 97,85%
00012614 | SINAPI | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 11,8800000 |  | 20,55 |  | 244,13 |  | 244.134 | 0,05% | 445783.4354 | 97,91%
00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 23,8115000 |  | 9,44 |  | 224,78 |  | 224.7806 | 0,05% | 446008.216 | 97,96%
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 141,7708000 |  | 1,56 |  | 221,16 |  | 221.1624 | 0,05% | 446229.3784 | 98,01%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 62,3490000 |  | 3,15 |  | 196,40 |  | 196.3993 | 0,04% | 446425.7778 | 98,05%
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 13,0000000 |  | 14,98 |  | 194,74 |  | 194.74 | 0,04% | 446620.5178 | 98,09%
00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 6,0000000 |  | 30,48 |  | 182,88 |  | 182.88 | 0,04% | 446803.3978 | 98,13%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 11,0684366 |  | 14,44 |  | 159,83 |  | 159.8282 | 0,04% | 446963.226 | 98,17%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 13,0991317 |  | 11,62 |  | 152,21 |  | 152.2119 | 0,03% | 447115.4379 | 98,20%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 157,9417200 |  | 0,92 |  | 145,31 |  | 145.3064 | 0,03% | 447260.7443 | 98,23%
00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento | UN | 0,0062807 |  | 22.103,80 |  | 138,83 |  | 138.8273 | 0,03% | 447399.5716 | 98,26%
00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 6,0000000 |  | 22,59 |  | 135,54 |  | 135.54 | 0,03% | 447535.1116 | 98,29%
00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 1,6320000 |  | 79,57 |  | 129,86 |  | 129.8582 | 0,03% | 447664.9699 | 98,32%
00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 3,9776000 |  | 30,21 |  | 120,16 |  | 120.1633 | 0,03% | 447785.1332 | 98,35%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0061316 |  | 17.557,71 |  | 107,66 |  | 107.6569 | 0,02% | 447892.79 | 98,37%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 157,9417200 |  | 0,67 |  | 105,82 |  | 105.821 | 0,02% | 447998.611 | 98,39%
00012624 | SINAPI | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 7,9200000 |  | 12,26 |  | 97,10 |  | 97.0992 | 0,02% | 448095.7102 | 98,42%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0196022 |  | 4.316,27 |  | 84,61 |  | 84.6084 | 0,02% | 448180.3186 | 98,43%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 8.310,1971282 |  | 0,01 |  | 83,10 |  | 83.102 | 0,02% | 448263.4206 | 98,45%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 6,0386963 |  | 13,61 |  | 82,19 |  | 82.1867 | 0,02% | 448345.6072 | 98,47%
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | MES | 19,3020800 |  | 4,07 |  | 78,56 |  | 78.5595 | 0,02% | 448424.1667 | 98,49%
00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 9,0337262 |  | 8,07 |  | 72,90 |  | 72.9022 | 0,02% | 448497.0688 | 98,50%
00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 6,9595200 |  | 9,80 |  | 68,20 |  | 68.2033 | 0,01% | 448565.2721 | 98,52%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | Mão de Obra | H | 3,7379232 |  | 17,30 |  | 64,67 |  | 64.6661 | 0,01% | 448629.9382 | 98,53%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 2,9324000 |  | 22,00 |  | 64,51 |  | 64.5128 | 0,01% | 448694.451 | 98,55%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 48,4449000 |  | 1,21 |  | 58,62 |  | 58.6183 | 0,01% | 448753.0693 | 98,56%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 10,0000000 |  | 5,79 |  | 57,90 |  | 57.9 | 0,01% | 448810.9693 | 98,57%
00012872 | SINAPI | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 4,1292777 |  | 13,61 |  | 56,20 |  | 56.1995 | 0,01% | 448867.1688 | 98,58%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0208428 |  | 2.671,73 |  | 55,69 |  | 55.6863 | 0,01% | 448922.8551 | 98,60%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 8,1536000 |  | 6,66 |  | 54,30 |  | 54.303 | 0,01% | 448977.1581 | 98,61%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 5,4299363 |  | 9,63 |  | 52,29 |  | 52.2903 | 0,01% | 449029.4484 | 98,62%
00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material | KG | 76,4000000 |  | 0,68 |  | 51,95 |  | 51.952 | 0,01% | 449081.4004 | 98,63%
00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 6,3126000 |  | 8,18 |  | 51,64 |  | 51.6371 | 0,01% | 449133.0375 | 98,64%
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1,0000000 |  | 50,41 |  | 50,41 |  | 50.41 | 0,01% | 449183.4475 | 98,65%
00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 0,2400000 |  | 207,22 |  | 49,73 |  | 49.7328 | 0,01% | 449233.1803 | 98,67%
00012616 | SINAPI | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 7,9200000 |  | 6,09 |  | 48,23 |  | 48.2328 | 0,01% | 449281.4131 | 98,68%
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 33,8096000 |  | 1,36 |  | 45,98 |  | 45.9811 | 0,01% | 449327.3941 | 98,69%
00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 3,0000000 |  | 14,54 |  | 43,62 |  | 43.62 | 0,01% | 449371.0141 | 98,70%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 1,3155210 |  | 31,91 |  | 41,98 |  | 41.9783 | 0,01% | 449412.9924 | 98,70%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 10,8392000 |  | 3,69 |  | 40,00 |  | 39.9966 | 0,01% | 449452.9891 | 98,71%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 55,8576000 |  | 0,63 |  | 35,19 |  | 35.1903 | 0,01% | 449488.1793 | 98,72%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 12,0000000 |  | 2,71 |  | 32,52 |  | 32.52 | 0,01% | 449520.6993 | 98,73%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,8925500 |  | 35,94 |  | 32,08 |  | 32.0782 | 0,01% | 449552.7776 | 98,74%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 2,0000000 |  | 15,89 |  | 31,78 |  | 31.78 | 0,01% | 449584.5576 | 98,74%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 2,6894562 |  | 11,62 |  | 31,25 |  | 31.2515 | 0,01% | 449615.8091 | 98,75%
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 33,8096000 |  | 0,92 |  | 31,10 |  | 31.1048 | 0,01% | 449646.9139 | 98,76%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 6,47 |  | 25,88 |  | 25.88 | 0,01% | 449672.7939 | 98,76%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 29,7306000 |  | 0,83 |  | 24,68 |  | 24.6764 | 0,01% | 449697.4703 | 98,77%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 3,4605100 |  | 6,40 |  | 22,15 |  | 22.1473 | 0,00% | 449719.6176 | 98,77%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 3,4038000 |  | 6,32 |  | 21,51 |  | 21.512 | 0,00% | 449741.1296 | 98,78%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,8800000 |  | 21,58 |  | 18,99 |  | 18.9904 | 0,00% | 449760.12 | 98,78%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0000000 |  | 5,68 |  | 17,04 |  | 17.04 | 0,00% | 449777.16 | 98,78%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 6,3691200 |  | 2,53 |  | 16,11 |  | 16.1139 | 0,00% | 449793.2739 | 98,79%
00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,4311000 |  | 29,01 |  | 12,51 |  | 12.5062 | 0,00% | 449805.7801 | 98,79%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,2737160 |  | 45,15 |  | 12,36 |  | 12.3583 | 0,00% | 449818.1383 | 98,79%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 4,0000000 |  | 2,41 |  | 9,64 |  | 9.64 | 0,00% | 449827.7783 | 98,80%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 11,3036000 |  | 0,81 |  | 9,16 |  | 9.1559 | 0,00% | 449836.9343 | 98,80%
00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 0,2313600 |  | 39,41 |  | 9,12 |  | 9.1179 | 0,00% | 449846.0522 | 98,80%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,5520000 |  | 16,44 |  | 9,07 |  | 9.0749 | 0,00% | 449855.127 | 98,80%
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 3,0000000 |  | 2,70 |  | 8,10 |  | 8.1 | 0,00% | 449863.227 | 98,80%
00012627 | SINAPI | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | Material | UN | 15,8400000 |  | 0,48 |  | 7,60 |  | 7.6032 | 0,00% | 449870.8302 | 98,81%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 5,0000000 |  | 1,51 |  | 7,55 |  | 7.55 | 0,00% | 449878.3802 | 98,81%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,1669000 |  | 39,85 |  | 6,65 |  | 6.651 | 0,00% | 449885.0312 | 98,81%
00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 0,1620000 |  | 30,78 |  | 4,99 |  | 4.9864 | 0,00% | 449890.0176 | 98,81%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,24 |  | 4,96 |  | 4.96 | 0,00% | 449894.9776 | 98,81%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 7,1767340 |  | 0,68 |  | 4,88 |  | 4.8802 | 0,00% | 449899.8577 | 98,81%
00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 6,4566720 |  | 0,70 |  | 4,52 |  | 4.5197 | 0,00% | 449904.3774 | 98,81%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 451,3254700 |  | 0,01 |  | 4,51 |  | 4.5133 | 0,00% | 449908.8907 | 98,81%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0,3852077 |  | 11,03 |  | 4,25 |  | 4.2488 | 0,00% | 449913.1395 | 98,81%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 9,0000000 |  | 0,47 |  | 4,23 |  | 4.23 | 0,00% | 449917.3695 | 98,82%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,1995840 |  | 20,38 |  | 4,07 |  | 4.0675 | 0,00% | 449921.437 | 98,82%
00011054 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | Material | UN | 108,0000000 |  | 0,03 |  | 3,24 |  | 3.24 | 0,00% | 449924.677 | 98,82%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 11,3036000 |  | 0,28 |  | 3,17 |  | 3.165 | 0,00% | 449927.842 | 98,82%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,0952800 |  | 21,09 |  | 2,01 |  | 2.0095 | 0,00% | 449929.8515 | 98,82%
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 0,7180800 |  | 2,44 |  | 1,75 |  | 1.7521 | 0,00% | 449931.6036 | 98,82%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0011386 |  | 1.214,53 |  | 1,38 |  | 1.3829 | 0,00% | 449932.9865 | 98,82%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0512000 |  | 24,18 |  | 1,24 |  | 1.238 | 0,00% | 449934.2245 | 98,82%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,7677400 |  | 1,55 |  | 1,19 |  | 1.19 | 0,00% | 449935.4145 | 98,82%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0002558 |  | 4.077,73 |  | 1,04 |  | 1.0431 | 0,00% | 449936.4576 | 98,82%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 0,47 |  | 0,94 |  | 0.94 | 0,00% | 449937.3976 | 98,82%
00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material | KG | 0,0505440 |  | 15,72 |  | 0,79 |  | 0.79455 | 0,00% | 449938.1921 | 98,82%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 0.61 | 0,00% | 449938.8021 | 98,82%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 0,5270400 |  | 0,22 |  | 0,12 |  | 0.11595 | 0,00% | 449938.9181 | 98,82%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 36.656,31
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 98.396,55
[11 empty] | Material |  |  | R$ 297.019,13
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 4.986,12
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 83,10
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 12.797,70
[10 empty] | Total sem BDI |  | 455310.05
[10 empty] | Total do BDI |  | 113651.44
[10 empty] | Total Geral |  | 568961.49
_______________________________________________________________

## BM (hidden)
BOLETIM 3ª MEDIÇÃO
| PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM CAMALAÚ ¦ MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB |  |  |  | CONTRATO: | [10 empty] | VALOR DO CONTRATO (R$) | [10 empty] | 568961.49 | 100%
[5 empty] | 761/2022 | [10 empty] | VALOR MEDIÇÕES ATUAL (R$) | [10 empty] | 171464.7 | 30.14%
[16 empty] | VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS (R$) | [10 empty] | 239511.06 | 42.1%
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB |  |  |  |  | 15/08/2023 A 25/09/2023
CONTRATADA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE DE PESQUISA |  | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNIT. (R$) | QUANTIDADES | [10 empty] | FINANCEIRO
[6 empty] | PREVISTA | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | ACUMULADA | ORÇADAS | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDO NA |  |  |  |  | ACUMULADA | PERCENTUAL (%)
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO
1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [13 empty] | 568961.49 | 227200.59 | 7844.97 | 38389.96 | 26581.1 | 41465.26 | 171464.7 | 0 | 0 | 0 | 239511.06 | 42.1%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 8577.64 | 16374.7 | 0 | 7797.05 | 8577.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577.64 | 1.508%
1.1.1 | CPU_SOUSA_001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | m² | 368.64 | 8 | 8 |  | 0 | 8 | [5 empty] | 8 | 2949.12 | 2949.12 | 0 | 0 | 2949.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.12 | 0.5183%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.85 | 106.5 | 140 |  | 33.5 | 106.5 | [5 empty] | 106.5 | 5628.52 | 7399 | 0 | 1770.47 | 5628.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628.52 | 0.9893%
1.1.3 | 4654 - 11/2021 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER (2,30 x 6,00 M - ALT. 2,50) - ALMOXARIFADO | mês | 566.1786 |  | 6 |  | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3397.07 | 0 | 3397.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1.4 | 11386 - 11/2021 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | und | 2629.5115 |  | 1 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2629.51 | 0 | 2629.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 1822.55 | 18888.28 | 483.77 | 17549.51 | 1338.86 | 705.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.82 | 0.3594%
1.2.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 44.46 | 38.4375 | 6.0225 | 0 | 38.44 | 20.2688 |  |  |  |  | 58.7087 | 1548.54 | 1338.77 | 209.76 | 0 | 1338.86 | 705.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.82 | 0.3594%
1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 6.56 | 0 | 6.56 | 0 | [6 empty] | 0 | 274.01 | 0 | 274.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | 5502935 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - (retirado do solo ruim) | M³ | 19.12 |  | 234.837 |  | 234.837 | [6 empty] | 0 | 0 | 4490.08 | 0 | 4490.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | 5502834 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Jazida) | M³ | 11.3 |  | 407.0508 |  | 407.0508 | [6 empty] | 0 | 0 | 4599.67 | 0 | 4599.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | 5503041 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 7.96 |  | 407.0508 |  | 407.0508 | [7 empty] | 0 | 3240.12 | 0 | 3240.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | 4011301 | SICRO3 | Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista | m³ | 100.02 |  | 52.186 |  | 52.186 | [7 empty] | 0 | 5219.64 | 0 | 5219.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [13 empty] | 52120.34 | 51064.52 | 7228.5 | 6172.69 | 16664.6 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | 0 | 0 | 47276.26 | 8.309%
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | [13 empty] | 52120.34 | 51064.52 | 7228.5 | 6172.69 | 16664.6 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | 0 | 0 | 47276.26 | 8.309%
1.3.1.1 | CPU_SOUSA_009 | Próprio | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | m³ | 449.82 | 18.24 | 6.53 | 11.71 | 0 |  | 4.176 |  |  |  |  | 4.176 | 8204.71 | 2937.32 | 5267.39 | 0 | 0 | 1878.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.44 | 0.3302%
1.3.1.2 | CPU_SOUSA_010 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 87 | 33.88 | 64.4 |  | 30.52 |  | 64.396 |  |  |  |  | 64.396 | 2947.56 | 5602.8 | 0 | 2655.24 | 0 | 5602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602.45 | 0.9847%
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 1.64 | 1.61 | 0.03 | 0 | 1.25 | 0.35625 |  |  |  |  | 1.6062 | 839.66 | 824.3 | 15.35 | 0 | 639.98 | 182.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.37 | 0.1445%
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 136.81 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 437.79 | 0 | 437.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 70.44 | 107 | 107 |  | 0 |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 7537.08 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 1.325%
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 | 32 | 25.58 | 6.42 | 0 |  | 25.578 |  |  |  |  | 25.578 | 627.2 | 501.36 | 125.83 | 0 | 0 | 501.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.32 | 0.08811%
1.3.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.67 | 28.4 | 28.4 |  | 0 |  | 28.4 |  |  |  |  | 28.4 | 530.22 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 67.4 | 87.31 |  | 19.91 | 38.95 | 48.356 |  |  |  |  | 87.306 | 1133.66 | 1468.55 | 0 | 334.88 | 655.13 | 813.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.47 | 0.2581%
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.3 | 300.6 | 300.6 |  | 0 |  | 300.6 |  |  |  |  | 300.6 | 4298.58 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0.7555%
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 102.2 | 216.32 |  | 114.12 | 38.95 | 34.1422 | 29.11 |  |  |  | 102.2022 | 2087.94 | 4419.41 | 0 | 2331.47 | 795.74 | 697.52 | 594.71 | 0 | 0 | 0 | 2087.97 | 0.367%
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 37.9 | 39.36 |  | 1.46 | 25 | 3.925 | 9.7565 |  |  |  | 38.6815 | 15315.01 | 15904.98 | 0 | 589.97 | 10102.25 | 1586.05 | 3942.5 | 0 | 0 | 0 | 15630.8 | 2.747%
1.3.1.12 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 37.9 | 39.36 |  | 1.46 | 25 | 3.925 | 9.7565 |  |  |  | 38.6815 | 6778.79 | 7039.92 | 0 | 261.13 | 4471.5 | 702.02 | 1745.04 | 0 | 0 | 0 | 6918.56 | 1.216%
1.3.1.13 | CPU_SOUSA_011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.24 | 112.92 |  | 112.92 | 0 | [6 empty] | 0 | 1382.14 | 0 | 1382.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [13 empty] | 50748.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37137.6 | 0 | 0 | 0 | 37137.6 | 6.527%
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 17491.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10403.58 | 0 | 0 | 0 | 10403.58 | 1.829%
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.89 | 98.48 |  |  | 0 |  |  | 61.34 |  |  |  | 61.34 | 3337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.81 | 0 | 0 | 0 | 2078.81 | 0.3654%
1.4.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 151 |  |  | 0 |  |  | 117.2864 |  |  |  | 117.2864 | 3089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.67 | 0 | 0 | 0 | 2399.67 | 0.4218%
1.4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 402 |  |  | 0 |  |  | 217.5542 |  |  |  | 217.5542 | 6733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644.03 | 0 | 0 | 0 | 3644.03 | 0.6405%
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 7.43 |  |  | 0 |  |  | 3.913 |  |  |  | 3.913 | 3002.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.2 | 0 | 0 | 0 | 1581.2 | 0.2779%
1.4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 7.43 |  |  | 0 |  |  | 3.913 |  |  |  | 3.913 | 1328.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.87 | 0 | 0 | 0 | 699.87 | 0.123%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 24050.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17528.16 | 0 | 0 | 0 | 17528.16 | 3.081%
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 50.38 | 136 |  |  | 0 |  |  | 97.68 |  |  |  | 97.68 | 6851.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.11 | 0 | 0 | 0 | 4921.11 | 0.8649%
1.4.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 174 |  |  | 0 |  |  | 110.8 |  |  |  | 110.8 | 3560.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.96 | 0 | 0 | 0 | 2266.96 | 0.3984%
1.4.2.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 90.8 |  |  | 0 |  |  | 5.83 |  |  |  | 5.83 | 1784.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.55 | 0 | 0 | 0 | 114.55 | 0.02013%
1.4.2.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 92.3 |  |  | 0 |  |  | 92.29 |  |  |  | 92.29 | 1723.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0.3028%
1.4.2.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 140 |  |  | 0 |  |  | 139.92 |  |  |  | 139.92 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0.4119%
1.4.2.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.17 | 76.4 |  |  | 0 |  |  | 76.56 |  |  |  | 76.56 | 1082.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.85 | 0 | 0 | 0 | 1084.85 | 0.1907%
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 8.704 |  |  |  | 8.704 | 4647.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.19 | 0 | 0 | 0 | 3517.19 | 0.6182%
1.4.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 8.704 |  |  |  | 8.704 | 2056.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.79 | 0 | 0 | 0 | 1556.79 | 0.2736%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 1.618%
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 40 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0.1499%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 398.91 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0.3856%
1.4.3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0.1729%
1.4.3.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 160.8 |  |  | 0 |  |  | 160.8 |  |  |  | 160.8 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0.5553%
1.4.3.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 28.4 |  |  | 0 |  |  | 28.4 |  |  |  | 28.4 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.4.3.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 72.6 |  |  | 0 |  |  | 72.6 |  |  |  | 72.6 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0.2611%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [13 empty] | 37280.57 | 13604.05 | 0 | 3485.7 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 0 | 0 | 0 | 13604.31 | 2.391%
1.5.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 68.16 | 148.45 | 199.59 |  | 51.14 |  | 91.92 | 107.674 |  |  |  | 199.594 | 10118.35 | 13604.05 | 0 | 3485.7 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 0 | 0 | 0 | 13604.31 | 2.391%
1.5.2 | CPU_SOUSA_012 | Próprio | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 138.01 | 191.54 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 26434.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45.71 | 2.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.6 | 15.95 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 44.8 | 2.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [13 empty] | 9294.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [13 empty] | 9294.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 831.22 | 1.49 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1238.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | CPU_SOUSA_013 | Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 290.29 | 27.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 182146.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1 |  |  | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [13 empty] | 182146.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 21.45 | 4972 | 4972 |  | 0 |  |  | 4972 |  |  |  | 4972 | 106649.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 103.21 | 690.98 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 71316.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76.89 | 36 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 35.19 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 228.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 40.69 | 29.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1184.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [13 empty] | 15416.92 | 14068.02 | 0 | 225.66 | 0 | 625.05 | 15218.83 | 0 | 0 | 0 | 15843.88 | 2.785%
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 463.11 |  |  | 0 |  | 183.84 | 338.483 |  |  |  | 522.323 | 1574.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.05 | 1150.84 | 0 | 0 | 0 | 1775.89 | 0.3121%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 463.11 | 470.66 |  | 7.55 |  |  | 470.659 |  |  |  | 470.659 | 13842.35 | 14068.02 | 0 | 225.66 | 0 | 0 | 14067.99 | 0 | 0 | 0 | 14067.99 | 2.473%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 103305.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.1 | CPU_SOUSA_014 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 16.5 | 23.81 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3317.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 110.99 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 719.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | CPU_SOUSA_015 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 113.33 | 450.65 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 51072.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.5 | CPU_SOUSA_021 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 102.17 | 450.65 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 46042.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | CPU_SOUSA_002 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 92.17 | 19.1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1760.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 |  |  | PINTURA | [13 empty] | 38009.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 463.11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1134.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 463.11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 4381.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 463.11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5478.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | CPU_SOUSA_016 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 21.04 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 136.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.69 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 153.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.51 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 87.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 46.33 | 340.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 15769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | CPU_SOUSA_004 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 13.94 | 340.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 4744.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | CPU_SOUSA_005 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 17.99 | 340.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6123.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [13 empty] | 577.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 58.85 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.6 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.2 | 7 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.69 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 424.08 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 424.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [13 empty] | 2537.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5.37 | 147.98 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.33 | 36.9 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 270.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.27 | 147.98 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1371.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.97 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.71 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.04 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.03 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [13 empty] | 2806.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.74 | 40.71 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.04 | 666.97 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [13 empty] | 5809.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.87 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.64 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 49.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.1 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 33.89 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 101.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 346.63 | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5546.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 15370.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 5244.7 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | CPU_SOUSA_003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 6941.95 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6941.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 3183.99 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3183.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 2604.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 47.75 | 6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37.87 | 6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 32.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | CPU_SOUSA_017 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 392.82 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 392.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 1325.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.1 | CPU_SOUSA_018 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 231.71 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | CPU_SOUSA_019 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 238.81 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 477.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | CPU_SOUSA_020 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 25.72 | 13 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 334.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25.14 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [13 empty] | 5063.65 | 6551.62 | 132.7 | 3159.35 | 0 | 9539.58 | -1162.43 | 0 | 0 | 0 | 8377.15 | 1.472%
1.18.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 2.08 | 2.08 |  | 0 |  | 2.08 |  |  |  |  | 2.08 | 72.44 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0.01273%
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 1.51 | 1.51 |  | 0 |  | 1.51 |  |  |  |  | 1.51 | 63.07 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0.01109%
1.18.3 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 76.78 | 15.03 | 30.06 |  | 15.03 |  | 30.06 |  |  |  |  | 30.06 | 1154 | 2308 | 0 | 1154 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0.4057%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 14.4 | 30.34 |  | 15.94 |  | 30.24 |  |  |  |  | 30.24 | 307 | 646.84 | 0 | 339.84 | 0 | 644.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.71 | 0.1133%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 31 | 55.45 |  | 24.45 |  | 55.45 |  |  |  |  | 55.45 | 633.33 | 1132.84 | 0 | 499.51 | 0 | 1132.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.84 | 0.1991%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 77 | 69.11 | 7.89 | 0 |  | 69.11 | -69.11 |  |  |  | 0 | 1295.14 | 1162.43 | 132.7 | 0 | 0 | 1162.43 | -1162.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 359.46 | 0.57 |  |  | 0 |  | 5.5545 |  |  |  |  | 5.5545 | 204.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.62 | 0.3509%
1.18.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 0.57 |  |  | 0 |  | 5.5545 |  |  |  |  | 5.5545 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.47 | 0.1746%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 645.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 255.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 |  | 59.49 |  | 59.49 |  | 59.49 |  |  |  |  | 59.49 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0.2049%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 34144.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.1 | CPU_SOUSA_006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 3.01 | 476.23 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1433.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 383.68 | 0.24 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 189.16 | 172.44 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 32618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SOUSA-PB, 28 de fevereiro de 2023 | [16 empty] | VALOR DO CONTRATO | VALOR EXECUTADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ADITIVO | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO | ACUMULADO | PERCENTUAL (%)
[17 empty] | 568961.49 | 227200.59 | 7844.97 | 38389.96 | 26581.1 | 41465.26 | 171464.7 | 0 | 0 | 0 | 239511.06 | 42.1%
[21 empty] | 4.672% | 7.288% | 30.14% | 0% | 0% | 0% | 42.1%

## Memória de Cálculo - BM01
Obra
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
Memória de Cálculo - BM01
Item | SERVIÇO | Und | Quant. Contratada | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO REAL
[5 empty] | N.º VEZ | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL | DIFERENÇA
1 | QUADRA POLIESPORTIVA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | m² | 8 | A Placa terá 2,00m de largura por 4,00m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria. | [9 empty] | 8 | 0
1.1.1.1 | PLACA |  |  |  | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  | 8 | 8
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 106.5 | Locação Geral | [9 empty] | 140 | -33.5
1.1.2.1 | LOCAÇÃO |  |  | (30+40)*2 | 1 | 2 |  | 70 |  |  |  | 140 | 140
1.1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER (2,30 x 6,00 M - ALT. 2,50) - ALMOXARIFADO | mês | [11 empty] | 6 | -6
| referencia ORSE 4654 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 6
1.1.4 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | und | [11 empty] | 1 | -1
| referencia ORSE 11386 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 44.46 | [10 empty] | 38.4375 | 6.0225
1.2.1.1 | Sapatas PG1 (20X40) |  |  | SAPATA A1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.65 |  | 2.5781 | 2.5781
1.2.1.2 | Sapatas PG7 (20X40) |  |  | SAPATA A2 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.65 |  | 2.5781 | 2.5781
1.2.1.3 | Sapatas PG9 (20X40) |  |  | SAPATA A3 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.35 |  | 2.1094 | 2.1094
1.2.1.4 | Sapatas PG11 (20X40) |  |  | SAPATA A4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.4 |  | 2.1875 | 2.1875
1.2.1.5 | Sapatas PG2 (20X40) |  |  | SAPATA B1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.7 |  | 2.6562 | 2.6562
1.2.1.6 | Sapatas PG12 (20X40) |  |  | SAPATA B4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.3 |  | 2.0312 | 2.0312
1.2.1.7 | Sapatas PG3 (20X40) |  |  | SAPATA C1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 2.5 | 2.5
1.2.1.8 | Sapatas PG13 (20X40) |  |  | SAPATA C4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.8 |  | 2.8125 | 2.8125
1.2.1.9 | Sapatas PG4 (20X40) |  |  | SAPATA D1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.65 |  | 2.5781 | 2.5781
1.2.1.10 | Sapatas PG14 (20X40) |  |  | SAPATA D4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.45 |  | 2.2656 | 2.2656
1.2.1.11 | Sapatas PG5 (20X40) |  |  | SAPATA E1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.7 |  | 2.6562 | 2.6562
1.2.1.12 | Sapatas PG15 (20X40) |  |  | SAPATA E4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.45 |  | 2.2656 | 2.2656
1.2.1.13 | Sapatas PG6 (20X40) |  |  | SAPATA F1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.5 |  | 2.3438 | 2.3438
1.2.1.14 | Sapatas PG8 (20X40) |  |  | SAPATA F2 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 2.5 | 2.5
1.2.1.15 | Sapatas PG10 (20X40) |  |  | SAPATA F3 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.4 |  | 2.1875 | 2.1875
1.2.1.16 | Sapatas PG16 (20X40) |  |  | SAPATA F4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.4 |  | 2.1875 | 2.1875
1.2.1.17 | Sapatas PG17 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.18 | Sapatas PG18 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.19 | Sapatas PG19 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.20 | Sapatas PG20 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.21 | Sapatas PG21 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.22 | Sapatas PG22 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.23 | Viga VG1 |  |  | Fundos do Ginásio | 1 | 0.5 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.24 | Viga VG2 |  |  | Frente do Ginásio | 1 | 0.5 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.25 | Viga VG3 |  |  | Lateral Esquerda do Ginásio | 1 | 0.5 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.26 | Viga VG4 |  |  | Lateral Direita do Ginásio | 1 | 0.5 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.27 | Vigas baldrames Bilheteria |  |  | Vigas baldrames Bilheteria | 1 | 0.5 |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 0
1.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6.56 | [10 empty] | 13.4375 | -6.8775
1.2.2.1 | Volume de escavação - volume de concreto PG1 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG1 | 1 | [6 empty] | 1.0156 | 1.0156
1.2.2.2 | Volume de escavação - volume de concreto PG7 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG7 | 1 | [6 empty] | 1.0156 | 1.0156
1.2.2.3 | Volume de escavação - volume de concreto PG9 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG9 | 1 | [6 empty] | 0.54688 | 0.54688
1.2.2.4 | Volume de escavação - volume de concreto PG11 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG11 | 1 | [6 empty] | 0.625 | 0.625
1.2.2.5 | Volume de escavação - volume de concreto PG2 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG2 | 1 | [6 empty] | 1.0938 | 1.0938
1.2.2.6 | Volume de escavação - volume de concreto PG12 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG12 | 1 | [6 empty] | 0.46875 | 0.46875
1.2.2.7 | Volume de escavação - volume de concreto PG3 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG3 | 1 | [6 empty] | 0.9375 | 0.9375
1.2.2.8 | Volume de escavação - volume de concreto PG13 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG13 | 1 | [6 empty] | 1.25 | 1.25
1.2.2.9 | Volume de escavação - volume de concreto PG4 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG4 | 1 | [6 empty] | 1.0156 | 1.0156
1.2.2.10 | Volume de escavação - volume de concreto PG14 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG14 | 1 | [6 empty] | 0.70312 | 0.70312
1.2.2.11 | Volume de escavação - volume de concreto PG5 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG5 | 1 | [6 empty] | 1.0938 | 1.0938
1.2.2.12 | Volume de escavação - volume de concreto PG15 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG15 | 1 | [6 empty] | 0.70312 | 0.70312
1.2.2.13 | Volume de escavação - volume de concreto PG6 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG6 | 1 | [6 empty] | 0.78125 | 0.78125
1.2.2.14 | Volume de escavação - volume de concreto PG8 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG8 | 1 | [6 empty] | 0.9375 | 0.9375
1.2.2.15 | Volume de escavação - volume de concreto PG10 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG10 | 1 | [6 empty] | 0.625 | 0.625
1.2.2.16 | Volume de escavação - volume de concreto PG16 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG16 | 1 | [6 empty] | 0.625 | 0.625
1.2.2.17 | Volume de escavação - volume de concreto PG17 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG17 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.2.18 | Volume de escavação - volume de concreto PG18 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG18 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.2.19 | Volume de escavação - volume de concreto PG19 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG19 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.2.20 | Volume de escavação - volume de concreto PG20 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG20 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.2.21 | Volume de escavação - volume de concreto PG21 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG21 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.2.22 | Volume de escavação - volume de concreto PG22 |  |  | Volume de escavação - volume de concreto PG22 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES
1.3.1.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | m³ | 18.24 | [10 empty] | 6.525 | 11.715
1.3.1.1.1 | EMBASAMENTO |  |  | Volume de escavação para pedra argamassada: P = (1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8) (conferir com os projetos) OBS: foram retiradas das Vigas V1, V2, V3 e V4 | 1 | 0.5 |  | 26.1 |  | 0.5 |  | 6.525 | 6.525
1.3.1.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 33.88 | [10 empty] | 90.792 | -56.912
1.3.1.2.1 | ALVENARIA |  |  | Área de regularização das sapatas: P=30+30+20+20+((1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8)) | 2 | 0.36 |  | 126.1 |  |  |  | 45.396 | 90.792
1.3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.64 | [10 empty] | 1.25 | 0.39
1.3.1.3.1 | Volume concreto sapatas (1,25x1,25x1,25) |  |  |  | 16 | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.05 |  | 0.078125 | 1.25
1.3.1.3.2 | Volume concreto sapatas (1,00x1,00x0,40) |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
1.3.1.3.3 | Volume concreto das Vigas Baldrame |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 126.1 |  | 0.05 |  | 3.1525
1.3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.2 | [10 empty] | 3.2 | 0
1.3.1.4.1 | fôrmas para sapatas |  |  | Área de forma das sapatas da edificação (Conforme quadro resumo do projetos estrutural) | 1 | [6 empty] | 3.2 | 3.2
1.3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 107 | [10 empty] | 107 | 0
1.3.1.5.1 | Sapatas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 12 | 12
1.3.1.5.2 | Vigas baldrames |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 95 | 95
1.3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 32 | [10 empty] | 32 | 0
1.3.1.6.1 | Cintas de amarração |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 32 | 32
1.3.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28.4 | [10 empty] | 25 | 3.4
1.3.1.7.1 | Sapatas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 25 | 25
1.3.1.7.2 | Vigas baldrames |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 3.4
1.3.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.4 | [10 empty] | 118.47 | -51.07
1.3.1.8.1 | Arranque dos Pilares do Ginásio |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 118.47 | 118.47
1.3.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 300.6 | [10 empty] | 300.6 | 0
1.3.1.9.1 | Viga baldrame |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 300.6 | 300.6
PG1=PG2=PG3=PG4=PG5=PG6=PG11=PG12=PG13=PG14=PG15=PG16
CA 50 ø 10 - 144 mts (144 x 0,617 = 88,85 kg)
PG7=PG8=PG9=PG10
CA 50 ø 10 - 48 mts (48 x 0,617 = 29,62 kg)
1.3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | [10 empty] | 38.95 | 63.25
1.3.1.10.1 | Arranque dos Pilares do Ginásio |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 38.95 | 38.95
PG1=PG2=PG3=PG4=PG5=PG6=PG11=PG12=PG13=PG14=PG15=PG16
CA 60 ø 5 - 146,88 mts (146,88 x 0,154 = 22,62 kg)
PG7=PG8=PG9=PG10
CA 60 ø 5 - 106,08 mts (106,08 x 0,154 = 16,33 kg)
1.3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 25 | 12.9
1.3.1.11.1 | Sapatas PG1 (20X40) |  |  | SAPATA A1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.2 | Sapatas PG7 (20X40) |  |  | SAPATA A2 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.3 | Sapatas PG9 (20X40) |  |  | SAPATA A3 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.4 | Sapatas PG11 (20X40) |  |  | SAPATA A4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.5 | Sapatas PG2 (20X40) |  |  | SAPATA B1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.6 | Sapatas PG12 (20X40) |  |  | SAPATA B4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.7 | Sapatas PG3 (20X40) |  |  | SAPATA C1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.8 | Sapatas PG13 (20X40) |  |  | SAPATA C4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.9 | Sapatas PG4 (20X40) |  |  | SAPATA D1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.10 | Sapatas PG14 (20X40) |  |  | SAPATA D4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.11 | Sapatas PG5 (20X40) |  |  | SAPATA E1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.12 | Sapatas PG15 (20X40) |  |  | SAPATA E4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.13 | Sapatas PG6 (20X40) |  |  | SAPATA F1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.14 | Sapatas PG8 (20X40) |  |  | SAPATA F2 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.15 | Sapatas PG10 (20X40) |  |  | SAPATA F3 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.16 | Sapatas PG16 (20X40) |  |  | SAPATA F4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 1.5625
1.3.1.11.17 | Sapatas PG17 (20X20) |  | ver Projeto | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | [7 empty] | 0
1.3.1.11.18 | Sapatas PG18 (20X20) |  | ver Projeto | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | [7 empty] | 0
1.3.1.11.19 | Sapatas PG19 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | [7 empty] | 0
1.3.1.11.20 | Sapatas PG20 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | [7 empty] | 0
1.3.1.11.21 | Sapatas PG21 (20X20) |  | ver Projeto | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | [7 empty] | 0
1.3.1.11.22 | Sapatas PG22 (20X20) |  | ver Projeto | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | [7 empty] | 0
1.3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 25 | 12.9
1.3.1.12.1 | Lançamento do concreto |  |  | igual ao volume do concreto | 1 | [6 empty] | 25 | 25
1.3.1.13 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 112.92 | [10 empty] | 151.32 | -38.4
1.3.1.13.1 | IMPERMEABILIZACAO |  |  | área das vigas baldrames (ver projetos) | 1 | 1.2 |  | 126.1 |  |  |  | 151.32 | 151.32
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | [10 empty] | 98.48 | 0
1.4.1.1.1 | MONTAGEM |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 98.48 | 98.48
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151 | [10 empty] | 151 | 0
1.4.1.2.1 | ARMAÇÃO |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 151 | 151
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 402 | [10 empty] | 402 | 0
1.4.1.3.1 | ARMAÇÃO |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 402 | 402
1.4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 7.43 | 0
1.4.1.4.1 | CONCRETO |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 7.43 | 7.43
1.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 7.43 | 0
1.4.1.5.1 | LANÇAMENTO |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 7.43 | 7.43
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | [10 empty] | 136 | 0
1.4.2.1.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 104 | 104
1.4.2.1.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 32 | 32
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | [10 empty] | 174 | 0
1.4.2.2.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 122 | 122
1.4.2.2.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 52 | 52
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.8 | [10 empty] | 90.8 | 0
1.4.2.3.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 5.8 | 5.8
1.4.2.3.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 85 | 85
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92.3 | [10 empty] | 92.3 | 0
1.4.2.4.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 92.3 | 92.3
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140 | [10 empty] | 140 | 0
1.4.2.5.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 140 | 140
1.4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.4 | [10 empty] | 76.4 | 0
1.4.2.6.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 76.4 | 76.4
1.4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 11.5 | 0
1.4.2.7.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 8.3 | 8.3
1.4.2.7.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 3.2 | 3.2
1.4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 11.5 | 0
1.4.2.8.1 | Vigas |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 8.3 | 8.3
1.4.2.8.2 | Cintas |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 3.2 | 3.2
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40 | [10 empty] | 40 | 0
1.4.3.1.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 40 | 40
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | [10 empty] | 5.5 | 0
1.4.3.2.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 5.5 | 5.5
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 | [10 empty] | 5.5 | 0
1.4.3.3.1 | Lajes |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 5.5 | 5.5
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 160.8 | [10 empty] | 160.8 | 0
1.4.3.4.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 160.8 | 160.8
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.4 | [10 empty] | 28.4 | 0
1.4.3.5.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 28.4 | 28.4
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72.6 | [10 empty] | 72.6 | 0
1.4.3.6.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 72.6 | 72.6
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 148.45 | [10 empty] | 148.4467 | 0.00328
1.5.1.1 | ALVENARIA MURO |  |  |  | 1 | 94.2 |  | 1.6316 |  |  |  | 153.6967 | 153.6967
1.5.1.2 | ALVENARIA BILHETERIA |  |  |  | 1 | 7.8 |  | 2.5 |  |  |  | 19.5 | 19.5
1.5.1.3 | Porta P01 |  |  |  | -5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | -18.75
1.5.1.4 | Porta P02 |  |  |  | -2 | 2.5 |  | 1.2 |  |  |  | 3 | -6
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 191.54 | [10 empty] | 191.54 | 0
1.5.2.1 | PAREDES FRONTAIS |  |  | Do projeto arquitetonico | 2 | [6 empty] | 58.95 | 117.9
1.5.2.2 | PAREDES LATERAIS |  |  | Do projeto arquitetonico | 2 | [6 empty] | 36.82 | 73.64
1.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.12 | [10 empty] | 2.12 | 0
1.5.3.1 | verga |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2.12 | 2.12
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.95 | [10 empty] | 15.95 | 0
1.5.4.1 | P01 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1.9 | 9.5
1.5.4.2 | P02 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1.75 | 5.25
1.5.4.3 | P03 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.2 | 1.2
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.12 | [10 empty] | 2.12 | 0
1.5.5.1 | CONTRAVERGA |  |  | ver projeto | 1 | [6 empty] | 2.12 | 2.12
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.49 | [10 empty] | 1.491 | -0.001
1.6.1.1.1 | P03 |  |  | ver projeto | 1 | 0.7 |  | 2.13 |  |  |  | 1.491 | 1.491
1.6.1.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 27.75 | [10 empty] | 27.75 | 0
1.6.1.2.1 | P01 |  |  | ver projeto | 5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | 18.75
1.6.1.2.2 | P02 |  |  | ver projeto | 3 | 1.2 |  | 2.5 |  |  |  | 3 | 9
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4972 | [10 empty] | 4972 | 0
1.7.1.1.1 | ESTRUTURA METALICA |  |  | Armação de cobertura: 4.972,00kg | 1 | [6 empty] | 4972 | 4972
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690,98 | [10 empty] | 690.975 | 0.005
1.7.1.2.1 | TELHAMENTO |  |  | ver projeto | 1 | 27.75 |  | 24.9 |  |  |  | 690.975 | 690.975
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | [10 empty] | 36 | 0
1.7.1.3.1 | calha |  |  | Comprimento Linear: 36x 2,0 (ver projeto) | 1 | [6 empty] | 36 | 36
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.7.1.4.1 | TRELIÇA PARA FECHAMENTO LATERAL |  |  | Junto a calha | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 29,12 | [10 empty] | 29.12 | 0
1.7.1.5.1 | ESTRUTURA 1 |  |  | ver projeto | 1 | [6 empty] | 29.12 | 29.12
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.8.1.1 | Interno |  |  | ver projeto | 1 | 102.8 |  | 2.3 |  |  |  | 236.44 | 236.44
1.8.1.2 | Externo |  |  | ver projeto | 1 | 100.07 |  | 2.3 |  |  |  | 230.161 | 230.161
1.8.1.3 | Bilheteria |  |  | ver projeto | 1 | 10.3 |  | 2.5 |  |  |  | 25.75 | 25.75
1.8.1.4 | P01 |  |  | ver projeto | -5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | -18.75
1.8.1.5 | P02 |  |  | ver projeto | -3 | 1.2 |  | 2.5 |  |  |  | 3 | -9
1.8.1.6 | P03 |  |  | ver projeto | -1 | 0.7 |  | 2.13 |  |  |  | 1.491 | -1.491
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.8.2.1 | MASSA |  |  | Idem item 1.8.1 | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 23,81 | [10 empty] | 23.81 | 0
1.9.1.1 | COMPACTACAO |  |  | ver no projeto (quantitativo da planilha incorreto) | 1 | [6 empty] | 23.81 | 23.81
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.9.2.1 | LASTRO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.9.3.1 | REVESTIMENTO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 450,65 | [10 empty] | 450.65 | 0
1.9.4.1 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 450.65 | 450.65
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 450,65 | [10 empty] | 450.65 | 0
1.9.5.1 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 450.65 | 450.65
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 19.1 | [10 empty] | 19.1 | 0
1.9.6.1 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 19.1 | 19.1
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.10.1.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.10.2.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.10.3.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.10.4.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.10.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.10.5.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.10.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS
1.12.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 147,98
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.9
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147,98
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,71
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666,97
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3
1.14.5 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 1
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 32,38
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 1
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 1
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 2
1.17.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 2
1.17.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 13
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 2,08
1.18.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1,51
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15,03
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,57
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,57
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 476,23
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 0,24
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 172,44

## Memória de Cálculo - BM02
Obra
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
Memória de Cálculo - BM02
Item | SERVIÇO | Und | Quant. Contratada | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO REAL
[5 empty] | N.º VEZ | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL | DIFERENÇA
1 | QUADRA POLIESPORTIVA
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 44.46 | [10 empty] | 20.2688 | 24.1913
1.2.1.1 | Sapatas PG17 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.55 |  | 1.55 | 1.55
1.2.1.2 | Sapatas PG18 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.45 |  | 1.45 | 1.45
1.2.1.3 | Sapatas PG19 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.5 |  | 2.3438 | 2.3438
1.2.1.4 | Sapatas PG20 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 2.5 | 2.5
1.2.1.5 | Sapatas PG21 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
1.2.1.6 | Sapatas PG22 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1.4 | 1.4
1.2.1.7 | Viga VG1 |  |  | Fundos do Ginásio | 1 | 0.3 |  | 30 |  | 0.1 |  | 0.9 | 0.9
1.2.1.8 | Viga VG2 |  |  | Frente do Ginásio | 1 | 0.3 |  | 30 |  | 0.1 |  | 0.9 | 0.9
1.2.1.9 | Viga VG3 |  |  | Lateral Esquerda do Ginásio | 1 | 0.3 |  | 20 |  | 0.1 |  | 0.6 | 0.6
1.2.1.10 | Viga VG4 |  |  | Lateral Direita do Ginásio | 1 | 0.3 |  | 20 |  | 0.1 |  | 0.6 | 0.6
1.2.1.11 | Cintas Bilheteria |  |  | Cintas Bilheteria | 1 | 0.5 |  | 26.1 |  | 0.5 |  | 6.525 | 6.525
1.2.3 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - (retirado do solo ruim) | M³ | 0 | [10 empty] | 338.3347 | 338.3347
| ATERRO CAIXÃO DO GINÁSIO - ADITIVO |  |  |  | 1 | 26.9 |  | 19.35 |  | 0.65 |  | 338.3347 | 338.3347
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES
1.3.1.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | m³ | 18.24 | [10 empty] | 4.176 | 14.064
1.3.1.1 | EMBASAMENTO |  |  | Volume de escavação para pedra argamassada: P = (1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8) (conferir com os projetos) | 1 | 0.4 |  | 26.1 |  | 0.4 |  | 4.176 | 4.176
1.3.1.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 33.88 | [10 empty] | 64.396 | -30.516
1.3.1.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DAS CINTAS |  |  | Área de regularização das cintas: P=30+30+20+20+((1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8)) | 1 |  |  | 26.1 |  | 0.36 |  | 9.396 | 9.396
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO DAS VIGAS |  |  | Área de regularização das vigas: P=30+30+20+20 | 1 |  |  | 100 |  | 0.55 |  | 55 | 55
1.3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1.64 | [10 empty] | 0.35625 | 1.2837
1.3.1.3.1 | SAPATAS PG19=PG20 |  |  |  | 2 | 1.25 |  | 1.25 |  | 0.05 |  | 0.078125 | 0.15625
1.3.1.3.2 | SAPATAS PG17=PG18=PG21=PG22 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.2
1.3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 107 | [10 empty] | 107 | 0
1.3.1.5.1 | Vigas baldrames |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 95 | 95
1.3.1.5.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 12 | 12
1.3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 32 | [6 empty] | kg/m |  |  |  | 25.578 | 6.422
1.3.1.6.1 | Cintas de amarração |  |  | CINTAS: (4x((1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8))) | 1 |  |  |  |  | 0.245 |  | 104.4 | 25.578
1.3.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28.4 | [10 empty] | 28.4 | 0
1.3.1.7.1 | Sapatas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 25 | 25
1.3.1.7.2 | Vigas baldrames |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 3.4 | 3.4
1.3.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.4 | [10 empty] | 48.356 | 19.044
1.3.1.8.1 | PG17 ARRAQUE DE PILARES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6.908 | 6.908
1.3.1.8.2 | PG18 ARRAQUE DE PILARES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6.908 | 6.908
1.3.1.8.3 | PG21 ARRAQUE DE PILARES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6.908 | 6.908
1.3.1.8.4 | PG22 ARRAQUE DE PILARES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6.908 | 6.908
1.3.1.8.5 | PG19 ARRAQUE DE PILARES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 10.362 | 10.362
1.3.1.8.6 | PG20 ARRAQUE DE PILARES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 10.362 | 10.362
1.3.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 300.6 | [10 empty] | 300.6 | 0
1.3.1.9.1 | Viga baldrame |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 300.6 | 300.6
PG17=PG18=PG19=PG20=PG21=PG22
CA 50 ø 10 - 48 mts (48 x 0,617 = 29,62 kg)
1.3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | [6 empty] | kg/m |  |  |  | 34.1422 | 68.0578
1.3.1.10.1 | Arranque dos Pilares do Ginásio |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 8.07 | 8.07
1.3.1.10.2 | Vigas Baldrames |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 102.2 | 15.7388
1.3.1.10.2 | Cintas |  |  | ((1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8)) | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 26.1 | 4.0194
1.3.1.10.2 | Cintas da arquibancada |  |  | ((9,05+9,05+0,8+0,4+0,8+0,4)+(9,05+9,05+0,8+0,4+0,8+0,4)) | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 41 | 6.314
PG17=PG18=PG19=PG20=PG21=PG22
CA 60 ø 5 - 106,08 mts (52.39 x 0,154 = 8.07 kg)
1.3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 3.925 | 33.975
1.3.1.11.19 | Sapatas PG19 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  |  | 1.5625
1.3.1.11.20 | Sapatas PG20 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  |  | 1.5625
PG17=PG18=PG21=PG22
|  |  |  | REFERÊNCIA | [6 empty] | Sapatas 1,00 x 1,00
|  |  |  | COMPRIMENTO DA SAPATA - A | [6 empty] | 1
|  |  |  | LARGURA DA SAPATA - B | [6 empty] | 1
|  |  |  | COMPRIMENTO DO PILAR - a | [6 empty] | 0.2
|  |  |  | LARGURA DO PILAR - b | [6 empty] | 0.2
|  |  |  | ALTURA DA SAPATA - H | [6 empty] | 0.2
|  |  |  | ALTURA DA BASE DA SAPATA - h0 | [6 empty] | 0.2
|  |  |  | QUANTIDADE | [6 empty] | 4
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 0.8
1.3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 3.925 | 33.975
1.3.1.12.1 | Lançamento do concreto |  |  | igual ao volume do concreto | 1 | [6 empty] | 3.925 | 3.925
1.3.1.13 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 112.92 | [10 empty] | 151.32 | -38.4
1.3.1.13.1 | IMPERMEABILIZACAO |  |  | área das vigas baldrames (ver projetos) | 1 | 1.2 |  | 126.1 |  |  |  | 151.32 | 151.32
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | [10 empty] | 98.48 | 0
1.4.1.1.1 | MONTAGEM |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 98.48 | 98.48
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151 | [10 empty] | 151 | 0
1.4.1.2.1 | ARMAÇÃO |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 151 | 151
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 402 | [10 empty] | 402 | 0
1.4.1.3.1 | ARMAÇÃO |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 402 | 402
1.4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 7.43 | 0
1.4.1.4.1 | CONCRETO |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 7.43 | 7.43
1.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 7.43 | 0
1.4.1.5.1 | LANÇAMENTO |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 7.43 | 7.43
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | [10 empty] | 136 | 0
1.4.2.1.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 104 | 104
1.4.2.1.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 32 | 32
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | [10 empty] | 174 | 0
1.4.2.2.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 122 | 122
1.4.2.2.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 52 | 52
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.8 | [10 empty] | 90.8 | 0
1.4.2.3.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 5.8 | 5.8
1.4.2.3.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 85 | 85
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92.3 | [10 empty] | 92.3 | 0
1.4.2.4.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 92.3 | 92.3
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140 | [10 empty] | 140 | 0
1.4.2.5.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 140 | 140
1.4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.4 | [10 empty] | 76.4 | 0
1.4.2.6.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 76.4 | 76.4
1.4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 11.5 | 0
1.4.2.7.1 | Vigas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 8.3 | 8.3
1.4.2.7.2 | Cintas |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 3.2 | 3.2
1.4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 11.5 | 0
1.4.2.8.1 | Vigas |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 8.3 | 8.3
1.4.2.8.2 | Cintas |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 3.2 | 3.2
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40 | [10 empty] | 40 | 0
1.4.3.1.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 40 | 40
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | [10 empty] | 5.5 | 0
1.4.3.2.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 5.5 | 5.5
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 | [10 empty] | 5.5 | 0
1.4.3.3.1 | Lajes |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 5.5 | 5.5
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 160.8 | [10 empty] | 160.8 | 0
1.4.3.4.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 160.8 | 160.8
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.4 | [10 empty] | 28.4 | 0
1.4.3.5.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 28.4 | 28.4
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72.6 | [10 empty] | 72.6 | 0
1.4.3.6.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 72.6 | 72.6
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 148.45 | [10 empty] | 91.92 | 56.53
1.5.1.1 | ALVENARIA DO GINÁSIO FUNDO |  |  |  | 1 | 23.1 |  | 1.2 |  |  |  | 27.72 | 27.72
1.5.1.2 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO ESQUERDO |  |  |  | 1 | 16.6 |  | 1.2 |  |  |  | 19.92 | 19.92
1.5.1.3 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO DIREITO |  |  |  | 1 | 16.3 |  | 1.2 |  |  |  | 19.56 | 19.56
1.5.1.4 | ALVENARIA DO GINÁSIO FRENTE |  |  |  | 1 | 20.6 |  | 1.2 |  |  |  | 24.72 | 24.72
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 191.54 | [10 empty] | 191.54 | 0
1.5.2.1 | PAREDES FRONTAIS |  |  | Do projeto arquitetonico | 2 | [6 empty] | 58.95 | 117.9
1.5.2.2 | PAREDES LATERAIS |  |  | Do projeto arquitetonico | 2 | [6 empty] | 36.82 | 73.64
1.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.12 | [10 empty] | 2.12 | 0
1.5.3.1 | verga |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2.12 | 2.12
1.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.95 | [10 empty] | 15.95 | 0
1.5.4.1 | P01 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1.9 | 9.5
1.5.4.2 | P02 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1.75 | 5.25
1.5.4.3 | P03 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.2 | 1.2
1.5.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.12 | [10 empty] | 2.12 | 0
1.5.5.1 | CONTRAVERGA |  |  | ver projeto | 1 | [6 empty] | 2.12 | 2.12
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.49 | [10 empty] | 1.491 | -0.001
1.6.1.1.1 | P03 |  |  | ver projeto | 1 | 0.7 |  | 2.13 |  |  |  | 1.491 | 1.491
1.6.1.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 27.75 | [10 empty] | 27.75 | 0
1.6.1.2.1 | P01 |  |  | ver projeto | 5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | 18.75
1.6.1.2.2 | P02 |  |  | ver projeto | 3 | 1.2 |  | 2.5 |  |  |  | 3 | 9
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4972 | [10 empty] | 4972 | 0
1.7.1.1.1 | ESTRUTURA METALICA |  |  | Armação de cobertura: 4.972,00kg | 1 | [6 empty] | 4972 | 4972
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690,98 | [10 empty] | 690.975 | 0.005
1.7.1.2.1 | TELHAMENTO |  |  | ver projeto | 1 | 27.75 |  | 24.9 |  |  |  | 690.975 | 690.975
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | [10 empty] | 36 | 0
1.7.1.3.1 | calha |  |  | Comprimento Linear: 36x 2,0 (ver projeto) | 1 | [6 empty] | 36 | 36
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.7.1.4.1 | TRELIÇA PARA FECHAMENTO LATERAL |  |  | Junto a calha | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 29,12 | [10 empty] | 29.12 | 0
1.7.1.5.1 | ESTRUTURA 1 |  |  | ver projeto | 1 | [6 empty] | 29.12 | 29.12
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 183.84 | 279.27
1.8.1.1 | ALVENARIA DO GINÁSIO FUNDO |  |  |  | 2 | 23.1 |  | 1.2 |  |  |  | 27.72 | 55.44
1.8.1.2 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO ESQUERDO |  |  |  | 2 | 16.6 |  | 1.2 |  |  |  | 19.92 | 39.84
1.8.1.3 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO DIREITO |  |  |  | 2 | 16.3 |  | 1.2 |  |  |  | 19.56 | 39.12
1.8.1.4 | ALVENARIA DO GINÁSIO FRENTE |  |  |  | 2 | 20.6 |  | 1.2 |  |  |  | 24.72 | 49.44
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 183.84 | 279.27
1.8.2.1 | MASSA |  |  | Idem item 1.8.1 | 1 | [6 empty] | 183.84 | 183.84
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 23,81 | [10 empty] | 23.81 | 0
1.9.1.1 | COMPACTACAO |  |  | ver no projeto (quantitativo da planilha incorreto) | 1 | [6 empty] | 23.81 | 23.81
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.9.2.1 | LASTRO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.9.3.1 | REVESTIMENTO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 450,65 | [10 empty] | 450.65 | 0
1.9.4.1 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 450.65 | 450.65
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 450,65 | [10 empty] | 450.65 | 0
1.9.5.1 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 450.65 | 450.65
1.9.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 19.1 | [10 empty] | 19.1 | 0
1.9.6.1 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 19.1 | 19.1
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.10.1.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.10.2.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.10.3.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.10.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.10.4.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.10.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.10.5.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.10.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.10.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.10.8 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.10.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.10.6.1 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.11.1 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1
1.11.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
1.11.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
1.11.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
1.11.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
1.12 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS
1.12.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 147,98
1.12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.9
1.12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147,98
1.12.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
1.12.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.12.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
1.12.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.13 | CABOS E FIOS
1.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,71
1.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666,97
1.14 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.14.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.14.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
1.14.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3
1.14.5 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
1.15 | EQUIPAMENTOS
1.15.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1
1.15.2 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 1
1.15.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1
1.16 | DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6
1.16.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6
1.16.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 32,38
1.16.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 1
1.16.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 1
1.17 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 2
1.17.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 2
1.17.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 13
1.17.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 2,08 | [10 empty] | 2.08
1.18.1.1 | Sapatas 0,50 x 0,50 x 0,50 |  |  |  | 16 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.13 | 2.08
1.18.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1,51 | [10 empty] | 1.51
1.18.2.1 | Escavação - Volume de concreto |  |  |  | 1 | 1.51 | [5 empty] | 1.51 | 1.51
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15,03 | [10 empty] | 30.06
1.18.3.1 | Primeira fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 | 3.6
1.18.3.2 | Segunda fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 7.2
1.18.3.3 | Terceira fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 1.07 |  |  |  | 9.63 | 19.26
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | [10 empty] | 30.24
1.18.4.1 | Primeiro lance |  |  | Arquibancadas 2 lados (9,00 x (0,80+0,40) | 2 | 9 |  | 1.2 |  |  |  | 10.8 | 21.6
1.18.4.2 | Segundo Lance |  |  | Arquibancadas 2 lados (9,00 x 0,40 | 2 | 9 |  | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 7.2
1.18.4.3 | Degraus |  |  | degraus das Pontas | 4 | 1.2 |  | 0.3 |  |  |  | 0.36 | 1.44
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | [10 empty] | 55.45
1.18.5.1 | Pilares das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 5.0 - (52,00 + 72,08)mts x 0,154= 19,22 kg) | 1 | 19.22 | [5 empty] | 19.22 | 19.22
| Cinta das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 5.0 - ((9,05x6,00)mts / 0,15 x 0,65) x 0,154= 36,23 kg) | 1 | 36.23 | [5 empty] | 36.23 | 36.23
1.18.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | [10 empty] | 69.11
|  |  |  | CA 50 ø 10 - (4,00x1,50x8,00) x 0,617 = 29,62 kg) | 1 | 29.62 | [5 empty] | 29.62 | 29.62
|  |  |  | CA 50 ø 10 - (4,00x2,00x8,00) x 0,617 = 39,49 kg) | 1 | 39.49 | [5 empty] | 39.49 | 39.49
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,57 | [10 empty] | 5.5545
| Volume do concreo dos Pilares - lance 1 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.5 |  | 0.06 | 0.48
| Volume do concreo dos Pilares - lance 2 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 2 |  | 0.08 | 0.64
| Volume do concreto das cintas |  |  |  | 6 | 9.05 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.362 | 2.172
| Volume do concreto das laje treliçada |  |  |  | 2 | 9.05 |  | 1.25 |  | 0.1 |  | 1.1313 | 2.2625
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,57 | [10 empty] | 5.5545
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.18.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.19 | SERVIÇOS FINAIS
1.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 476,23
1.19.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 0,24
1.19.3 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 172,44
| igual ao volume de concreto |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5.5545 | 5.5545
1.18.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [11 empty] | 59.486
1.18.14.1 | Cinta das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 6.3 - (9,05x4,00x6,00) + (0,80x4,00x8,00) mts x 0,245 = 19,22 kg) | 1 | 59.486 | [5 empty] | 59.486 | 59.486

## Memória de Cálculo - BM03
Obra
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
Memória de Cálculo - BM03
Item | SERVIÇO | Und | Quant. Contratada | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO REAL
[5 empty] | N.º VEZ | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL | DIFERENÇA
1 | QUADRA POLIESPORTIVA
1.3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | [6 empty] | kg/m |  |  |  | 102.23 | -0.03
1.3.1.10.1 | Arranque dos Pilares do Ginásio |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 8.07 | 8.07
1.3.1.10.2 | Vigas Baldrames |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 102.2 | 102.2
1.3.1.10.2 | Cintas |  |  | ((1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8)) | 1 |  |  |  |  | 0.154 |  | 26.1 | 26.1
1.3.1.10.2 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Medido Anteriomente no BM02 | [8 empty] | 34.14
PG17=PG18=PG19=PG20=PG21=PG22
CA 60 ø 5 - 106,08 mts (52.39 x 0,154 = 8.07 kg)
1.3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 9.7565 | 28.1435
1.2.1.1 | PG1 (20X40) |  |  | SAPATA A1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.65 |  |  | 0.052 | 0.052
1.2.1.2 | PG7 (20X40) |  |  | SAPATA A2 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.65 |  |  | 0.052 | 0.052
1.2.1.3 | PG9 (20X40) |  |  | SAPATA A3 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.35 |  |  | 0.028 | 0.028
1.2.1.4 | PG11 (20X40) |  |  | SAPATA A4 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.032 | 0.032
1.2.1.5 | PG2 (20X40) |  |  | SAPATA B1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.7 |  |  | 0.056 | 0.056
1.2.1.6 | PG12 (20X40) |  |  | SAPATA B4 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.3 |  |  | 0.024 | 0.024
1.2.1.7 | PG3 (20X40) |  |  | SAPATA C1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 0.048 | 0.048
1.2.1.8 | PG13 (20X40) |  |  | SAPATA C4 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.8 |  |  | 0.064 | 0.064
1.2.1.9 | PG4 (20X40) |  |  | SAPATA D1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.65 |  |  | 0.052 | 0.052
1.2.1.10 | PG14 (20X40) |  |  | SAPATA D4 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.45 |  |  | 0.036 | 0.036
1.2.1.11 | PG5 (20X40) |  |  | SAPATA E1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.7 |  |  | 0.056 | 0.056
1.2.1.12 | PG15 (20X40) |  |  | SAPATA E4 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.45 |  |  | 0.036 | 0.036
1.2.1.13 | PG6 (20X40) |  |  | SAPATA F1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  | 0.04 | 0.04
1.2.1.14 | PG8 (20X40) |  |  | SAPATA F2 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 0.048 | 0.048
1.2.1.15 | PG10 (20X40) |  |  | SAPATA F3 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.032 | 0.032
1.2.1.16 | PG16 (20X40) |  |  | SAPATA F4 | 1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.032 | 0.032
1.2.1.17 | PG17 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.15 |  |  | 0.046 | 0.046
1.2.1.18 | PG18 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.05 |  |  | 0.042 | 0.042
1.2.1.19 | PG19 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 0.15 |  | 0.5 |  | 1.1 |  |  | 0.0825 | 0.0825
1.2.1.20 | PG20 (15X50) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 0.15 |  | 0.5 |  | 1.2 |  |  | 0.09 | 0.09
1.2.1.21 | PG21 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.1 |  |  | 0.044 | 0.044
1.2.1.22 | PG22 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1 |  |  | 0.04 | 0.04
1.2.1.23 | VIGA BALDRAME |  |  | Vigas da quadra | 1 | 96 |  | 0.2 |  | 0.4 |  |  | 7.68 | 7.68
1.2.1.24 | Cintas Inferiores |  |  | Cintas da Bilheteria | 1 | 26.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 1.044 | 1.044
1.3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 9.7565 | 28.1435
1.3.1.12.1 | Lançamento do concreto |  |  | igual ao volume do concreto | 1 | [6 empty] | 9.7565 | 9.7565
1.3.1.13 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 112.92 | [10 empty] | #REF! | #REF!
1.3.1.13.1 | IMPERMEABILIZACAO |  |  | área das vigas baldrames (ver projetos) | 1 | 1.2 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | [10 empty] | 61.34 | 37.14
1.4.1.1.1 | MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | PG1=PG2=PG3=PG4=PG5=PG6=PG11=PG12=PG13=PG14=PG15=PG16 | 12 | 1.2 |  |  |  | 2.5 |  | 3 | 36
1.4.1.1.2 | MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | PG7=PG8=PG9=PG10 | 4 | 1.2 |  |  |  | 2.5 |  | 3 | 12
1.4.1.1.3 | MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES 20X20 (+2,65) |  |  | PG17=PG18=PG21=PG22 | 4 | 0.8 |  |  |  | 2.3 |  | 1.84 | 7.36
1.4.1.1.4 | MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES 15X50 (+2,65) |  |  | PG19=PG20 | 2 | 1.3 |  |  |  | 2.3 |  | 2.99 | 5.98
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151 |  |  | C |  | peso |  | Nº Estribos |  |  |  | 117.2864 | 33.7136
1.4.1.2.1 | ARMAÇÃO DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | Comprimento do aço = (0,14+0,14+0,34+0,34)+0,34 = 1,42 | 12 | 1.42 |  | 0.154 |  | 26 |  | 5.6857 | 68.2282
1.4.1.2.2 | ARMAÇÃO DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | Comprimento do aço = (0,14+0,14+0,34+0,34)+0,34 = 1,42 | 4 | 1.42 |  | 0.154 |  | 26 |  | 5.6857 | 22.7427
1.4.1.2.3 | ARMAÇÃO DOS PILARES 20X20 (+2,65) |  |  | Comprimento do aço = (0,14*4) = 0,68 | 4 | 0.68 |  | 0.154 |  | 32 |  | 3.351 | 13.4042
1.4.1.1.4 | MONTAGEM DE FORMAS DOS PILARES 15X50 (+2,65) |  |  | Comprimento do aço = (0,07+0,07+0,42+0,42)+0,21 = 1,31 | 2 | 1.31 |  | 0.154 |  | 32 |  | 6.4557 | 12.9114
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 402 |  |  | C |  | PESO |  | Nº BARRA |  |  |  | 217.5542 | 184.4458
1.4.1.2.1 | ARMAÇÃO DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | PG1=PG2=PG3=PG4=PG5=PG6=PG11=PG12=PG13=PG14=PG15=PG16 | 12 | 2.9 |  | 0.617 |  | 6 |  | 10.7358 | 128.8296
1.4.1.2.2 | ARMAÇÃO DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | PG7=PG8=PG9=PG10 | 4 | 2.9 |  | 0.617 |  | 6 |  | 10.7358 | 42.9432
1.4.1.2.3 | ARMAÇÃO DOS PILARES 20X20 (+2,65) |  |  | PG17=PG18=PG21=PG22 | 4 | 2.65 |  | 0.617 |  | 4 |  | 6.5402 | 26.1608
1.4.1.1.4 | ARMAÇÃO DOS PILARES 15X50 (+2,65) |  |  | PG19=PG20 | 2 | 2.65 |  | 0.617 |  | 6 |  | 9.8103 | 19.6206
1.4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 3.913 | 3.517
1.4.1.2.1 | CONCRETO DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | PG1=PG2=PG3=PG4=PG5=PG6=PG11=PG12=PG13=PG14=PG15=PG16 | 12 | 0.2 |  | 0.4 |  | 2.5 |  | 0.2 | 2.4
1.4.1.2.2 | CONCRETO DOS PILARES 20X40 (+2,90) |  |  | PG7=PG8=PG9=PG10 | 4 | 0.2 |  | 0.4 |  | 2.5 |  | 0.2 | 0.8
1.4.1.2.3 | CONCRETO DOS PILARES 20X20 (+2,65) |  |  | PG17=PG18=PG21=PG22 | 4 | 0.2 |  | 0.2 |  | 2.3 |  | 0.092 | 0.368
1.4.1.1.4 | CONCRETO DOS PILARES 15X50 (+2,65) |  |  | PG19=PG20 | 2 | 0.15 |  | 0.5 |  | 2.3 |  | 0.1725 | 0.345
1.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 3.913 | 3.517
1.4.1.5.1 | LANÇAMENTO |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 3.913 | 3.913
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | [10 empty] | 97.68 | 38.32
1.2.1.1 | VIGA SUPERIOR -+2,90 |  |  | VG5 - VG7 - VG9 - VG10 | 1 | 96 |  |  |  | 0.8 |  | 76.8 | 76.8
1.2.1.2 | Cintas da Bilheteria |  |  | VG6 / VG8 | 1 | 26.1 |  |  |  | 0.8 |  | 20.88 | 20.88
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | [10 empty] | 110.8 | 63.2
1.2.1.1 | VIGA SUPERIOR +2,90 |  |  | VG5 - VG7 - VG9 - VG10 (29,40+29,10+20,50+20,50) KG | 1 | [6 empty] | 99.5 | 99.5
1.2.1.2 | Cintas da Bilheteria |  |  | VG6 / VG8 = (6,50+4,80) | 1 | [6 empty] | 11.3 | 11.3
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.8 | [10 empty] | 5.83 | 84.97
1.2.1.1 | VIGA SUPERIOR +2,90 |  |  | VG5 - VG7 - VG9 - VG10 (2,40+1,80) kg | 1 | [6 empty] | 4.62 | 4.62
1.2.1.2 | Cintas da Bilheteria |  |  | VG6 / VG8 = (0,70+0,40) Kg | 1 | [6 empty] | 1.21 | 1.21
1.4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92.3 | [10 empty] | 92.29 | 0.01
1.2.1.1 | VIGA SUPERIOR +2,90 |  |  | VG5 - VG7 - VG9 - VG10 (28,60+35,40+4,00+4,00) kg | 1 | [6 empty] | 79.2 | 79.2
1.2.1.2 | Cintas da Bilheteria |  |  | VG6 / VG8 (9,70+2,20) Kg | 1 | [6 empty] | 13.09 | 13.09
1.4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140 | [10 empty] | 139.92 | 0.08
1.2.1.1 | VIGA SUPERIOR +2,90 |  |  | VG5 - VG7 - VG9 - VG10 (21,20+19,00+43,50+43,50) kg | 1 | [6 empty] | 139.92 | 139.92
1.4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.4 | [10 empty] | 76.56 | -0.16
1.2.1.1 | VIGA SUPERIOR +2,90 |  |  | VG9 - VG10 (34,80+34,80) kg | 1 | [6 empty] | 76.56 | 76.56
1.4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 8.704 | 2.796
1.2.1.1 | VIGA SUPERIOR +2,90 |  |  | VG5 - VG7 - VG9 - VG10 | 1 | 100 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 8 | 8
1.2.1.2 | Cintas da Bilheteria |  |  | VG6 / VG8 | 1 | 8.8 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.704 | 0.704
1.4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 8.704 | 2.796
1.4.2.8.1 | Vigas |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 8.704 | 8.704
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO
1.4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 40 | [10 empty] | 40 | 0
1.4.3.1.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 40 | 40
1.4.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.5 | [10 empty] | 5.5 | 0
1.4.3.2.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 5.5 | 5.5
1.4.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5 | [10 empty] | 5.5 | 0
1.4.3.3.1 | Lajes |  |  | Lançamento = Volume de concreto | 1 | [6 empty] | 5.5 | 5.5
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 160.8 | [10 empty] | 160.8 | 0
1.4.3.4.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 160.8 | 160.8
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.4 | [10 empty] | 28.4 | 0
1.4.3.5.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 28.4 | 28.4
1.4.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 72.6 | [10 empty] | 72.6 | 0
1.4.3.6.1 | Lajes |  |  | Conforme quadro resumo do projetos estrutural | 1 | [6 empty] | 72.6 | 72.6
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 148.45 | [10 empty] | 107.674 | 40.776
1.5.1.1 | ALVENARIA DO GINÁSIO FUNDO |  |  |  | 1 | 26.1 |  | 1.3 |  |  |  | 33.93 | 33.93
1.5.1.2 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO ESQUERDO |  |  |  | 1 | 18.2 |  | 1.3 |  |  |  | 23.66 | 23.66
1.5.1.3 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO DIREITO |  |  |  | 1 | 18.2 |  | 1.3 |  |  |  | 23.66 | 23.66
1.5.1.4 | ALVENARIA DO GINÁSIO FRENTE |  |  |  | 1 | 20.55 |  | 1.3 |  |  |  | 26.715 | 26.715
1.5.1.5 | ALVENARIA DA BILHETERIA |  |  |  | 1 | 11.58 |  | 2.5 |  |  |  | 28.95 | 28.95
1.5.1.6 | ESQUADRIAS |  |  | P01 | -5 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -18.75
1.5.1.7 | ESQUADRIAS |  |  | P02 | -3 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -9
1.5.1.8 | ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
1.5.1.8 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 191.54 | [10 empty] | 191.54 | 0
1.5.1.9 | PAREDES FRONTAIS |  |  | Do projeto arquitetonico | 2 | [6 empty] | 58.95 | 117.9
1.5.1.10 | PAREDES LATERAIS |  |  | Do projeto arquitetonico | 2 | [6 empty] | 36.82 | 73.64
1.5.1.11 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.12 | [10 empty] | 2.12 | 0
1.5.1.12 | verga |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2.12 | 2.12
1.5.1.13 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.95 | [10 empty] | 15.95 | 0
1.5.1.14 | P01 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1.9 | 9.5
1.5.1.15 | P02 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1.75 | 5.25
1.5.1.16 | P03 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.2 | 1.2
1.5.1.17 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.12 | [10 empty] | 2.12 | 0
1.5.1.18 | CONTRAVERGA |  |  | ver projeto | 1 | [6 empty] | 2.12 | 2.12
1.5.1.19 | ESQUADRIAS
1.5.1.20 | PORTÃO DE FERRO
1.5.1.21 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.49 | [10 empty] | 1.491 | -0.001
1.5.1.22 | P03 |  |  | ver projeto | 1 | 0.7 |  | 2.13 |  |  |  | 1.491 | 1.491
1.5.1.23 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 27.75 | [10 empty] | 27.75 | 0
1.5.1.24 | P01 |  |  | ver projeto | 5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | 18.75
1.5.1.25 | P02 |  |  | ver projeto | 3 | 1.2 |  | 2.5 |  |  |  | 3 | 9
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4972 | [10 empty] | 4972 | 0
1.7.1.1.1 | ESTRUTURA METALICA |  |  | Armação de cobertura: 4.972,00kg | 1 | [6 empty] | 4972 | 4972
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690,98 | [10 empty] | 690.975 | 0.005
1.7.1.2.1 | TELHAMENTO |  |  | ver projeto | 1 | 27.75 |  | 24.9 |  |  |  | 690.975 | 690.975
1.7.1.3 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | [10 empty] | 36 | 0
1.7.1.3.1 | calha |  |  | Comprimento Linear: 36x 2,0 (ver projeto) | 1 | [6 empty] | 36 | 36
1.7.1.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.7.1.4.1 | TRELIÇA PARA FECHAMENTO LATERAL |  |  | Junto a calha | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.7.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 29,12 | [10 empty] | 29.12 | 0
1.7.1.5.1 | ESTRUTURA 1 |  |  | ver projeto | 1 | [6 empty] | 29.12 | 29.12
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 338.483 | 124.627
1.8.1.1 | ALVENARIA DO GINÁSIO FUNDO |  |  |  | 2 | 27.3 |  | 1.7 |  |  |  | 46.41 | 92.82
1.8.1.2 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO ESQUERDO |  |  |  | 2 | 19.75 |  | 1.7 |  |  |  | 33.575 | 67.15
1.8.1.3 | ALVENARIA DO GINÁSIO LADO DIREITO |  |  |  | 2 | 19.75 |  | 1.7 |  |  |  | 33.575 | 67.15
1.8.1.4 | ALVENARIA DO GINÁSIO FRENTE |  |  |  | 2 | 21.6 |  | 1.7 |  |  |  | 36.72 | 73.44
1.8.1.5 | ALVENARIA DA BILHETERIA |  |  |  | 2 | 11.58 |  | 2.9 |  |  |  | 33.582 | 67.164
1.8.1.6 | ESQUADRIAS |  |  | P01 | -5 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -18.75
1.8.1.7 | ESQUADRIAS |  |  | P02 | -3 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -9
1.8.1.8 | ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 470.659 | -7.549
1.8.2.1 | MASSA DO GINÁSIO FUNDO |  |  |  | 2 | 27.3 |  | 2.5 |  |  |  | 68.25 | 136.5
1.8.2.2 | MASSA DO GINÁSIO LADO ESQUERDO |  |  |  | 2 | 19.75 |  | 2.5 |  |  |  | 49.375 | 98.75
1.8.2.3 | MASSA DO GINÁSIO LADO DIREITO |  |  |  | 2 | 19.75 |  | 2.5 |  |  |  | 49.375 | 98.75
1.8.2.4 | MASSA DO GINÁSIO FRENTE |  |  |  | 2 | 21.6 |  | 2.5 |  |  |  | 54 | 108
1.8.2.5 | ALVENARIA DA BILHETERIA |  |  |  | 2 | 11.58 |  | 2.5 |  |  |  | 28.95 | 57.9
1.8.2.6 | ESQUADRIAS |  |  | P01 | -5 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -18.75
1.8.2.7 | ESQUADRIAS |  |  | P02 | -3 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -9
1.8.2.8 | ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
1.8.2.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.8.2.10 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 23,81 | [10 empty] | 23.81 | 0
1.8.2.11 | COMPACTACAO |  |  | ver no projeto (quantitativo da planilha incorreto) | 1 | [6 empty] | 23.81 | 23.81
1.8.2.12 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.8.2.13 | LASTRO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.8.2.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.8.2.15 | REVESTIMENTO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.8.2.16 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 450,65 | [10 empty] | 450.65 | 0
1.8.2.17 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 450.65 | 450.65
1.8.2.18 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 450,65 | [10 empty] | 450.65 | 0
1.8.2.19 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 450.65 | 450.65
1.8.2.20 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 19.1 | [10 empty] | 19.1 | 0
1.8.2.21 | PISO |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 19.1 | 19.1
1.8.2.22 | PINTURA
1.8.2.23 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.8.2.24 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.8.2.25 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.8.2.26 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.8.2.27 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 463,11 | [10 empty] | 463.11 | 0
1.8.2.28 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 463.11 | 463.11
1.8.2.29 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.8.2.30 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.8.2.31 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.8.2.32 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.8.2.33 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,48 | [10 empty] | 6.48 | 0
1.8.2.34 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 6.48 | 6.48
1.8.2.35 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.8.2.36 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.8.2.37 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.8.2.38 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.8.2.39 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 340,38 | [10 empty] | 340.38 | 0
1.8.2.40 |  |  |  | ver no projeto | 1 | [6 empty] | 340.38 | 340.38
1.8.2.41 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)
1.8.2.42 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1
1.8.2.43 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
1.8.2.44 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7
1.8.2.45 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
1.8.2.46 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
1.8.2.47 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS
1.8.2.48 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 147,98
1.8.2.49 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.9
1.8.2.50 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147,98
1.8.2.51 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
1.8.2.52 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.8.2.53 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
1.8.2.54 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.8.2.55 | CABOS E FIOS
1.8.2.56 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,71
1.8.2.57 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666,97
1.8.2.58 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.8.2.59 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.8.2.60 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
1.8.2.61 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
1.8.2.62 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3
1.8.2.63 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
1.8.2.64 | EQUIPAMENTOS
1.8.2.65 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1
1.8.2.66 | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 1
1.8.2.67 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1
1.8.2.68 | DRENAGEM PLUVIAL
1.8.2.69 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6
1.8.2.70 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6
1.8.2.71 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 32,38
1.8.2.72 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 1
1.8.2.73 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 1
1.8.2.74 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
1.8.2.75 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 2
1.8.2.76 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 2
1.8.2.77 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 13
1.8.2.78 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2
1.8.2.79 | ARQUIBANCADA
1.8.2.80 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 2,08 | [10 empty] | 2.08
1.8.2.81 | Sapatas 0,50 x 0,50 x 0,50 |  |  |  | 16 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.13 | 2.08
1.8.2.82 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1,51 | [10 empty] | 1.51
1.8.2.83 | Escavação - Volume de concreto |  |  |  | 1 | 1.51 | [5 empty] | 1.51 | 1.51
1.8.2.84 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15,03 | [10 empty] | 30.06
1.8.2.85 | Primeira fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 | 3.6
1.8.2.86 | Segunda fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 7.2
1.8.2.87 | Terceira fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 1.07 |  |  |  | 9.63 | 19.26
1.8.2.88 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | [10 empty] | 30.24
1.8.2.89 | Primeiro lance |  |  | Arquibancadas 2 lados (9,00 x (0,80+0,40) | 2 | 9 |  | 1.2 |  |  |  | 10.8 | 21.6
1.8.2.90 | Segundo Lance |  |  | Arquibancadas 2 lados (9,00 x 0,40 | 2 | 9 |  | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 7.2
1.8.2.91 | Degraus |  |  | degraus das Pontas | 4 | 1.2 |  | 0.3 |  |  |  | 0.36 | 1.44
1.8.2.92 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | [10 empty] | 55.45
1.8.2.93 | Pilares das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 5.0 - (52,00 + 72,08)mts x 0,154= 19,22 kg) | 1 | 19.22 | [5 empty] | 19.22 | 19.22
1.8.2.94 | Cinta das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 5.0 - ((9,05x6,00)mts / 0,15 x 0,65) x 0,154= 36,23 kg) | 1 | 36.23 | [5 empty] | 36.23 | 36.23
1.8.2.95 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | [10 empty] | 69.11
1.8.2.96 |  |  |  | CA 50 ø 10 - (4,00x1,50x8,00) x 0,617 = 29,62 kg) | 1 | 29.62 | [5 empty] | 29.62 | 29.62
1.8.2.97 |  |  |  | CA 50 ø 10 - (4,00x2,00x8,00) x 0,617 = 39,49 kg) | 1 | 39.49 | [5 empty] | 39.49 | 39.49
1.8.2.98 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0,57 | [10 empty] | 5.5545
1.8.2.99 | Volume do concreo dos Pilares - lance 1 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.5 |  | 0.06 | 0.48
1.8.2.100 | Volume do concreo dos Pilares - lance 2 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 2 |  | 0.08 | 0.64
1.8.2.101 | Volume do concreto das cintas |  |  |  | 6 | 9.05 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.362 | 2.172
1.8.2.102 | Volume do concreto das laje treliçada |  |  |  | 2 | 9.05 |  | 1.25 |  | 0.1 |  | 1.1313 | 2.2625
1.8.2.103 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,57 | [10 empty] | 5.5545
1.8.2.104 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.8.2.105 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.8.2.106 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.8.2.107 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.8.2.108 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21.6
1.8.2.109 | SERVIÇOS FINAIS
1.8.2.110 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 476,23
1.8.2.111 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 0,24
1.8.2.112 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 172,44
1.8.2.113 | igual ao volume de concreto |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5.5545 | 5.5545
1.8.2.114 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [11 empty] | 59.486
1.8.2.115 | Cinta das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 6.3 - (9,05x4,00x6,00) + (0,80x4,00x8,00) mts x 0,245 = 19,22 kg) | 1 | 59.486 | [5 empty] | 59.486 | 59.486
1.8.2.116
1.8.2.117

## Relatorio Fotografico BM03 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN - SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
|  | MEDIÇÃO | 03 | MÊS: | 2023-09-01
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
CONSTRUTORA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM03
FOTO 01
1.3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FOTO 02
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
FOTO 04
FOTO 05
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
FOTO 06
1.7 | COBERTURA
FOTO 07
FOTO 08
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES

## BM 04
BOLETIM 4ª MEDIÇÃO
| PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM CAMALAÚ ¦ MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB |  |  |  | CONTRATO: | [10 empty] | VALOR DO CONTRATO (R$) | [10 empty] | 568961.49 | 100%
[5 empty] | 761/2022 | [10 empty] | VALOR MEDIÇÕES ATUAL (R$) | [10 empty] | 65409.2 | 11.5%
[16 empty] | VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS (R$) | [10 empty] | 305398.7 | 53.68%
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB |  |  |  |  | 25/09/2023 A 22/03/2024
CONTRATADA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE DE PESQUISA |  | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNIT. (R$) | QUANTIDADES | [10 empty] | FINANCEIRO
[6 empty] | PREVISTA | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | ACUMULADA | ORÇADAS | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | ACUMULADA | PERCENTUAL (%)
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO
1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [13 empty] | 568961.49 | 284416.63 | 7844.97 | 41216.14 | 27059.54 | 41465.26 | 171464.7 | 65409.2 | 0 | 0 | 305398.7 | 53.68%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 8577.64 | 16374.7 | 0 | 7797.05 | 8577.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577.64 | 1.508%
1.1.1 | CPU_SOUSA_001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | m² | 368.64 | 8 | 8 |  | 0 | 8 | [5 empty] | 8 | 2949.12 | 2949.12 | 0 | 0 | 2949.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.12 | 0.5183%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.85 | 106.5 | 140 |  | 33.5 | 106.5 | [5 empty] | 106.5 | 5628.52 | 7399 | 0 | 1770.47 | 5628.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628.52 | 0.9893%
1.1.3 | 4654 - 11/2021 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER (2,30 x 6,00 M - ALT. 2,50) - ALMOXARIFADO | mês | 566.1786 |  | 6 |  | 6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3397.07 | 0 | 3397.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1.4 | 11386 - 11/2021 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | und | 2629.5115 |  | 1 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2629.51 | 0 | 2629.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 1822.55 | 18888.28 | 483.77 | 17549.51 | 1338.77 | 705.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.73 | 0.3594%
1.2.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 44.46 | 38.4375 | 6.0225 | 0 | 38.4375 | 20.2688 |  |  |  |  | 58.7062 | 1548.54 | 1338.77 | 209.76 | 0 | 1338.77 | 705.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.73 | 0.3594%
1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 6.56 | 0 | 6.56 | 0 | [6 empty] | 0 | 274.01 | 0 | 274.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | 5502935 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - (retirado do solo ruim) | M³ | 19.12 |  | 234.837 |  | 234.837 | [6 empty] | 0 | 0 | 4490.08 | 0 | 4490.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | 5502834 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Jazida) | M³ | 11.3 |  | 407.0508 |  | 407.0508 | [6 empty] | 0 | 0 | 4599.67 | 0 | 4599.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | 5503041 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 7.96 |  | 407.0508 |  | 407.0508 | [7 empty] | 0 | 3240.12 | 0 | 3240.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.6 | 4011301 | SICRO3 | Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista | m³ | 100.02 |  | 52.186 |  | 52.186 | [7 empty] | 0 | 5219.64 | 0 | 5219.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [13 empty] | 52120.34 | 51064.52 | 7228.5 | 6172.69 | 17143.13 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | 0 | 0 | 47754.79 | 8.393%
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | [13 empty] | 52120.34 | 51064.52 | 7228.5 | 6172.69 | 17143.13 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | 0 | 0 | 47754.79 | 8.393%
1.3.1.1 | CPU_SOUSA_009 | Próprio | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | m³ | 449.82 | 18.24 | 6.53 | 11.71 | 0 |  | 4.176 |  |  |  |  | 4.176 | 8204.71 | 2937.32 | 5267.39 | 0 | 0 | 1878.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.44 | 0.3302%
1.3.1.2 | CPU_SOUSA_010 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 87 | 33.88 | 64.4 |  | 30.52 |  | 64.396 |  |  |  |  | 64.396 | 2947.56 | 5602.8 | 0 | 2655.24 | 0 | 5602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602.45 | 0.9847%
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 1.64 | 1.61 | 0.03 | 0 | 1.25 | 0.35625 |  |  |  |  | 1.6062 | 839.66 | 824.3 | 15.35 | 0 | 639.98 | 182.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.37 | 0.1445%
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 136.81 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 437.79 | 0 | 437.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 70.44 | 107 | 107 |  | 0 |  | 107 |  |  |  |  | 107 | 7537.08 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 1.325%
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 | 32 | 25.58 | 6.42 | 0 |  | 25.578 |  |  |  |  | 25.578 | 627.2 | 501.36 | 125.83 | 0 | 0 | 501.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.32 | 0.08811%
1.3.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.67 | 28.4 | 28.4 |  | 0 |  | 28.4 |  |  |  |  | 28.4 | 530.22 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 67.4 | 87.31 |  | 19.91 | 67.4 | 48.356 |  |  |  |  | 115.756 | 1133.66 | 1468.55 | 0 | 334.88 | 1133.66 | 813.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 0.3422%
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.3 | 300.6 | 300.6 |  | 0 |  | 300.6 |  |  |  |  | 300.6 | 4298.58 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0.7555%
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 102.2 | 216.32 |  | 114.12 | 38.95 | 34.1422 | 29.11 |  |  |  | 102.2022 | 2087.94 | 4419.41 | 0 | 2331.47 | 795.74 | 697.52 | 594.71 | 0 | 0 | 0 | 2087.97 | 0.367%
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 37.9 | 39.36 |  | 1.46 | 25 | 3.925 | 9.7565 |  |  |  | 38.6815 | 15315.01 | 15904.98 | 0 | 589.97 | 10102.25 | 1586.05 | 3942.5 | 0 | 0 | 0 | 15630.8 | 2.747%
1.3.1.12 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 37.9 | 39.36 |  | 1.46 | 25 | 3.925 | 9.7565 |  |  |  | 38.6815 | 6778.79 | 7039.92 | 0 | 261.13 | 4471.5 | 702.02 | 1745.04 | 0 | 0 | 0 | 6918.56 | 1.216%
1.3.1.13 | CPU_SOUSA_011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.24 | 112.92 |  | 112.92 | 0 | [6 empty] | 0 | 1382.14 | 0 | 1382.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [13 empty] | 50748.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37137.6 | 0 | 0 | 0 | 37137.6 | 6.527%
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 17491.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10403.58 | 0 | 0 | 0 | 10403.58 | 1.829%
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.89 | 98.48 |  |  | 0 |  |  | 61.34 |  |  |  | 61.34 | 3337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.81 | 0 | 0 | 0 | 2078.81 | 0.3654%
1.4.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 151 |  |  | 0 |  |  | 117.2864 |  |  |  | 117.2864 | 3089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.67 | 0 | 0 | 0 | 2399.67 | 0.4218%
1.4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 402 |  |  | 0 |  |  | 217.5542 |  |  |  | 217.5542 | 6733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644.03 | 0 | 0 | 0 | 3644.03 | 0.6405%
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 7.43 |  |  | 0 |  |  | 3.913 |  |  |  | 3.913 | 3002.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.2 | 0 | 0 | 0 | 1581.2 | 0.2779%
1.4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 7.43 |  |  | 0 |  |  | 3.913 |  |  |  | 3.913 | 1328.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.87 | 0 | 0 | 0 | 699.87 | 0.123%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 24050.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17528.16 | 0 | 0 | 0 | 17528.16 | 3.081%
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 50.38 | 136 |  |  | 0 |  |  | 97.68 |  |  |  | 97.68 | 6851.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.11 | 0 | 0 | 0 | 4921.11 | 0.8649%
1.4.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 174 |  |  | 0 |  |  | 110.8 |  |  |  | 110.8 | 3560.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.96 | 0 | 0 | 0 | 2266.96 | 0.3984%
1.4.2.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 90.8 |  |  | 0 |  |  | 5.83 |  |  |  | 5.83 | 1784.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.55 | 0 | 0 | 0 | 114.55 | 0.02013%
1.4.2.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 92.3 |  |  | 0 |  |  | 92.29 |  |  |  | 92.29 | 1723.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0.3028%
1.4.2.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 140 |  |  | 0 |  |  | 139.92 |  |  |  | 139.92 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0.4119%
1.4.2.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.17 | 76.4 |  |  | 0 |  |  | 76.56 |  |  |  | 76.56 | 1082.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.85 | 0 | 0 | 0 | 1084.85 | 0.1907%
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 8.704 |  |  |  | 8.704 | 4647.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.19 | 0 | 0 | 0 | 3517.19 | 0.6182%
1.4.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 8.704 |  |  |  | 8.704 | 2056.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.79 | 0 | 0 | 0 | 1556.79 | 0.2736%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 1.618%
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 40 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0.1499%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 398.91 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0.3856%
1.4.3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0.1729%
1.4.3.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 160.8 |  |  | 0 |  |  | 160.8 |  |  |  | 160.8 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0.5553%
1.4.3.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 28.4 |  |  | 0 |  |  | 28.4 |  |  |  | 28.4 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.4.3.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 72.6 |  |  | 0 |  |  | 72.6 |  |  |  | 72.6 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0.2611%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [13 empty] | 37280.57 | 13604.05 | 0 | 3485.7 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 11019.35 | 0 | 0 | 24623.66 | 4.328%
1.5.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 68.16 | 148.45 | 199.59 |  | 51.14 |  | 91.92 | 107.674 |  |  |  | 199.594 | 10118.35 | 13604.05 | 0 | 3485.7 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 0 | 0 | 0 | 13604.31 | 2.391%
1.5.2 | CPU_SOUSA_012 | Próprio | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 138.01 | 191.54 |  |  | 0 |  |  |  | 79.8446 |  |  | 79.8446 | 26434.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019.35 | 0 | 0 | 11019.35 | 1.937%
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45.71 | 2.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.6 | 15.95 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 44.8 | 2.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [13 empty] | 9294.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [13 empty] | 9294.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 831.22 | 1.49 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1238.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | CPU_SOUSA_013 | Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 290.29 | 27.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 182146.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1 |  |  | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [13 empty] | 182146.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 21.45 | 4972 | 4972 |  | 0 |  |  | 4972 |  |  |  | 4972 | 106649.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 103.21 | 690.98 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 71316.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76.89 | 36 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 35.19 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 228.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 40.69 | 29.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1184.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [13 empty] | 15416.92 | 14068.02 | 0 | 225.66 | 0 | 625.05 | 15218.83 | 0 | 0 | 0 | 15843.88 | 2.785%
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 463.11 |  |  | 0 |  | 183.84 | 338.483 |  |  |  | 522.323 | 1574.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.05 | 1150.84 | 0 | 0 | 0 | 1775.89 | 0.3121%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 463.11 | 470.66 |  | 7.55 |  |  | 470.659 |  |  |  | 470.659 | 13842.35 | 14068.02 | 0 | 225.66 | 0 | 0 | 14067.99 | 0 | 0 | 0 | 14067.99 | 2.473%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 103305.27 | 57216.04 | 0 | 2826.18 | 0 | 0 | 0 | 54389.85 | 0 | 0 | 54389.85 | 9.559%
1.9.1 | CPU_SOUSA_014 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 16.5 | 23.81 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 6.48 | 12 |  | 5.52 |  |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 | 3317.69 | 6143.88 | 0 | 2826.18 | 0 | 0 | 0 | 3317.69 | 0 | 0 | 3317.69 | 0.5831%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 110.99 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 719.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | CPU_SOUSA_015 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 113.33 | 450.65 | 450.65 |  | 0 |  |  |  | 450.65 |  |  | 450.65 | 51072.16 | 51072.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51072.16 | 0 | 0 | 51072.16 | 8.976%
1.9.5 | CPU_SOUSA_021 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 102.17 | 450.65 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 46042.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | CPU_SOUSA_002 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 92.17 | 19.1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1760.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 |  |  | PINTURA | [13 empty] | 38009.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 463.11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1134.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 463.11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 4381.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 463.11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5478.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | CPU_SOUSA_016 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 21.04 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 136.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.69 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 153.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.51 | 6.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 87.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 46.33 | 340.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 15769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | CPU_SOUSA_004 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 13.94 | 340.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 4744.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | CPU_SOUSA_005 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 17.99 | 340.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6123.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [13 empty] | 577.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 58.85 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.6 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.2 | 7 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.69 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 424.08 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 424.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [13 empty] | 2537.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5.37 | 147.98 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.33 | 36.9 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 270.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.27 | 147.98 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1371.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.97 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.71 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.04 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.03 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [13 empty] | 2806.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.74 | 40.71 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.04 | 666.97 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [13 empty] | 5809.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.87 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.64 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 49.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.1 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 33.89 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 101.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 346.63 | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5546.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 15370.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 5244.7 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | CPU_SOUSA_003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 6941.95 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6941.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 3183.99 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3183.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 2604.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 47.75 | 6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37.87 | 6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 32.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | CPU_SOUSA_017 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 392.82 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 392.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 1325.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.1 | CPU_SOUSA_018 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 231.71 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | CPU_SOUSA_019 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 238.81 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 477.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | CPU_SOUSA_020 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 25.72 | 13 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 334.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25.14 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [13 empty] | 5063.65 | 6551.62 | 132.7 | 3159.35 | 0 | 9539.58 | -1162.43 | 0 | 0 | 0 | 8377.15 | 1.472%
1.18.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 2.08 | 2.08 |  | 0 |  | 2.08 |  |  |  |  | 2.08 | 72.44 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0.01273%
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 1.51 | 1.51 |  | 0 |  | 1.51 |  |  |  |  | 1.51 | 63.07 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0.01109%
1.18.3 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 76.78 | 15.03 | 30.06 |  | 15.03 |  | 30.06 |  |  |  |  | 30.06 | 1154 | 2308 | 0 | 1154 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0.4057%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 14.4 | 30.34 |  | 15.94 |  | 30.24 |  |  |  |  | 30.24 | 307 | 646.84 | 0 | 339.84 | 0 | 644.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.71 | 0.1133%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 31 | 55.45 |  | 24.45 |  | 55.45 |  |  |  |  | 55.45 | 633.33 | 1132.84 | 0 | 499.51 | 0 | 1132.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.84 | 0.1991%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 77 | 69.11 | 7.89 | 0 |  | 69.11 | -69.11 |  |  |  | 0 | 1295.14 | 1162.43 | 132.7 | 0 | 0 | 1162.43 | -1162.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 359.46 | 0.57 |  |  | 0 |  | 5.5545 |  |  |  |  | 5.5545 | 204.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.62 | 0.3509%
1.18.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 0.57 |  |  | 0 |  | 5.5545 |  |  |  |  | 5.5545 | 101.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.47 | 0.1746%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 73.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 645.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 21.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 255.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 |  | 59.49 |  | 59.49 |  | 59.49 |  |  |  |  | 59.49 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0.2049%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 34144.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.1 | CPU_SOUSA_006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 3.01 | 476.23 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1433.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 383.68 | 0.24 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 189.16 | 172.44 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 32618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SOUSA-PB, 26 de março de 2024 | [16 empty] | VALOR DO CONTRATO | VALOR EXECUTADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ADITIVO | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO | ACUMULADO | PERCENTUAL (%)
[17 empty] | 568961.49 | 284416.63 | 7844.97 | 41216.14 | 27059.54 | 41465.26 | 171464.7 | 65409.2 | 0 | 0 | 305398.7 | 53.68%
[21 empty] | 4.756% | 7.288% | 30.14% | 11.5% | 0% | 0% | 53.68%

## Memória de Cálculo - BM04
Obra
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
Memória de Cálculo - BM04
Item | SERVIÇO | Und | Quant. Contratada | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO REAL
[5 empty] | N.º VEZ | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL | DIFERENÇA
1 | QUADRA POLIESPORTIVA
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 191.54 | [10 empty] | 79.8446 | 111.6954
| Arco esquerdo (parte de baixo da cinta) |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 39.9223 | [5 empty] | 39.9223 | 39.9223
| Arco direito (parte de baixo da cinta) |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 39.9223 | [5 empty] | 39.9223 | 39.9223
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 6.48 | [10 empty] | 12 | -5.52
1.9.2.1 | Piso do ginasio |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 400 |  |  |  | 0.03 |  | 12 | 12
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 450.65 | [10 empty] | 450.65 | 0
1.9.2.1 | Piso do ginasio |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 450.65 | [5 empty] | 450.65 | 450.65

## Relatorio Fotografico BM04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN - SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
|  | MEDIÇÃO | 04 | MÊS: | 2024-03-22
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
CONSTRUTORA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM04
FOTO 01
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003]
FOTO 02
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
FOTO 03
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183]

## BM 05
BOLETIM 5ª MEDIÇÃO
| PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM CAMALAÚ ¦ MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB |  |  |  | CONTRATO: | [10 empty] | VALOR DO CONTRATO (R$) | [10 empty] | 568961.49 | 100% | 638973.22
[5 empty] | 761/2022 | [10 empty] | VALOR MEDIÇÕES ATUAL (R$) | [10 empty] | 87269.37 | 15.34% | 10.96%
[16 empty] | VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS (R$) | [10 empty] | 392668.07 | 69.01%
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB |  |  |  |  | 23/03/2024 A 14/08/2024
CONTRATADA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE DE PESQUISA |  | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNIT. (R$) | QUANTIDADES | [10 empty] | FINANCEIRO
[6 empty] | PREVISTA | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | ACUMULADA | ORÇADAS | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | ACUMULADA | PERCENTUAL (%)
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO
1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [13 empty] | 568961.49 | 448784.88 | 17977.85 | 56116.68 | 27059.54 | 41465.26 | 171464.7 | 65409.2 | 87269.37 | 0 | 392668.07 | 69.01%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 8577.64 | 16374.7 | 0 | 7797.05 | 8577.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577.64 | 1.508%
1.1.1 | CPU_SOUSA_001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | m² | 368.64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2949.12 | 2949.12 | 0 | 0 | 2949.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.12 | 0.5183%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.85 | 106.5 | 140 | 0 | 33.5 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 5628.52 | 7399 | 0 | 1770.47 | 5628.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628.52 | 0.9893%
1.1.3 | 4654 - 11/2021 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER (2,30 x 6,00 M - ALT. 2,50) - ALMOXARIFADO | mês | 566.1786 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.07 | 0 | 3397.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | 11386 - 11/2021 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | und | 2629.5115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.51 | 0 | 2629.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 1822.55 | 17862.17 | 0 | 16039.61 | 1338.77 | 705.96 | 0 | 0 | -222.18 | 0 | 1822.55 | 0.3203%
1.2.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 44.46 | 58.7062 | 0 | 14.2462 | 38.4375 | 20.2688 | 0 | 0 | -14.2462 | 0 | 44.46 | 1548.54 | 2044.73 | 0 | 496.19 | 1338.77 | 705.96 | 0 | 0 | -496.19 | 0 | 1548.54 | 0.2722%
1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 6.56 | 19.7496 | 0 | 13.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 274.01 | 824.94 | 0 | 550.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.01 | 0 | 274.01 | 0.04816%
1.2.3 | 5502935 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - (retirado do solo ruim) | M³ | 19.12 | 0 | 234.837 | 0 | 234.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490.08 | 0 | 4490.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 31.0415 | 0 | 338.3347 | 0 | 338.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.42 | 0 | 10502.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [13 empty] | 52120.34 | 47571.87 | 7725.67 | 3177.21 | 17143.13 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | -3360.13 | 0 | 44394.66 | 7.803%
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | [13 empty] | 52120.34 | 47571.87 | 7725.67 | 3177.21 | 17143.13 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | -3360.13 | 0 | 44394.66 | 7.803%
1.3.1.1 | CPU_SOUSA_009 | Próprio | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | m³ | 449.82 | 18.24 | 4.176 | 14.064 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 8204.71 | 1878.44 | 6326.26 | 0 | 0 | 1878.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.44 | 0.3302%
1.3.1.2 | CPU_SOUSA_010 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 87 | 33.88 | 64.396 | 0 | 30.516 | 0 | 64.396 | 0 | 0 | -30.516 | 0 | 33.88 | 2947.56 | 5602.45 | 0 | 2654.89 | 0 | 5602.45 | 0 | 0 | -2654.89 | 0 | 2947.56 | 0.5181%
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 1.64 | 1.6062 | 0.03375 | 0 | 1.25 | 0.35625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6062 | 839.66 | 822.38 | 17.27 | 0 | 639.98 | 182.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.37 | 0.1445%
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 136.81 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 437.79 | 437.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.79 | 0 | 437.79 | 0.07695%
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 70.44 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7537.08 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 1.325%
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.578 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 32 | 627.2 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 501.32 | 0 | 0 | 125.87 | 0 | 627.19 | 0.1102%
1.3.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.67 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 530.22 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 | 67.4 | 48.356 | 0 | 0 | -48.356 | 0 | 67.4 | 1133.66 | 1133.66 | 0 | 0 | 1133.66 | 813.34 | 0 | 0 | -813.34 | 0 | 1133.66 | 0.1993%
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.3 | 300.6 | 300.6 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 4298.58 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0.7555%
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 102.2 | 124.2 |  | 22 | 38.95 | 34.1422 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 102.2022 | 2087.94 | 2537.4 | 0 | 449.46 | 795.74 | 697.52 | 594.71 | 0 | 0 | 0 | 2087.97 | 0.367%
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 37.9 | 38.025 |  | 0.125 | 25 | 3.925 | 9.7565 | 0 | -0.7815 | 0 | 37.9 | 15315.01 | 15365.52 | 0 | 50.51 | 10102.25 | 1586.05 | 3942.5 | 0 | -315.79 | 0 | 15315.01 | 2.692%
1.3.1.12 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 37.9 | 38.025 |  | 0.125 | 25 | 3.925 | 9.7565 | 0 | -0.7815 | 0 | 37.9 | 6778.79 | 6801.15 | 0 | 22.35 | 4471.5 | 702.02 | 1745.04 | 0 | -139.77 | 0 | 6778.79 | 1.191%
1.3.1.13 | CPU_SOUSA_011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.24 | 112.92 | 0 | 112.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.14 | 0 | 1382.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [13 empty] | 50748.28 | 52908.27 | 1.51 | 2161.5 | 0 | 0 | 37137.6 | 0 | 13609.09 | 0 | 50746.69 | 8.919%
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 17491.74 | 17491.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10403.58 | 0 | 7088.14 | 0 | 17491.72 | 3.074%
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.89 | 98.48 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.34 | 0 | 37.14 | 0 | 98.48 | 3337.48 | 3337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.81 | 0 | 1258.67 | 0 | 3337.48 | 0.5866%
1.4.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2864 | 0 | 33.7136 | 0 | 151 | 3089.46 | 3089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.67 | 0 | 689.78 | 0 | 3089.45 | 0.543%
1.4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 402 | 402 | 0 | 0 |  |  | 217.5542 |  | 184.4458 |  | 402 | 6733.5 | 6733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644.03 | 0 | 3089.46 | 0 | 6733.49 | 1.183%
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 3.517 | 0 | 7.43 | 3002.38 | 3002.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.2 | 0 | 1421.18 | 0 | 3002.38 | 0.5277%
1.4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 3.517 | 0 | 7.43 | 1328.92 | 1328.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.87 | 0 | 629.05 | 0 | 1328.92 | 0.2336%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 24050.68 | 26210.67 | 1.51 | 2161.5 | 0 | 0 | 17528.16 | 0 | 6520.95 | 0 | 24049.11 | 4.227%
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 50.38 | 136 | 154.0006 | 0 | 18.0006 | 0 | 0 | 97.68 | 0 | 38.32 | 0 | 136 | 6851.68 | 7758.54 | 0 | 906.86 | 0 | 0 | 4921.11 | 0 | 1930.56 | 0 | 6851.67 | 1.204%
1.4.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 174 | 185.0674 | 0 | 11.0674 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 63.2 | 0 | 174 | 3560.04 | 3786.47 | 0 | 226.43 | 0 | 0 | 2266.96 | 0 | 1293.07 | 0 | 3560.03 | 0.6257%
1.4.2.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 90.8 | 110.8012 | 0 | 20.0012 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 84.97 | 0 | 90.8 | 1784.22 | 2177.24 | 0 | 393.02 | 0 | 0 | 114.55 | 0 | 1669.66 | 0 | 1784.21 | 0.3136%
1.4.2.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 92.3 | 92.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 92.29 | 0 | 0 | 0 | 92.29 | 1723.24 | 1723.05 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0.3028%
1.4.2.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 140 | 139.92 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 139.92 | 0 | 0 | 0 | 139.92 | 2345 | 2343.66 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0.4119%
1.4.2.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.17 | 76.4 | 76.56 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 76.56 | 0 | -0.16 | 0 | 76.4 | 1082.58 | 1084.85 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 1084.85 | 0 | -2.26 | 0 | 1082.59 | 0.1903%
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 11.5 | 12.5858 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 2.796 | 0 | 11.5 | 4647.03 | 5085.78 | 0 | 438.74 | 0 | 0 | 3517.19 | 0 | 1129.83 | 0 | 4647.02 | 0.8168%
1.4.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 11.5 | 12.5858 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 2.796 | 0 | 11.5 | 2056.89 | 2251.08 | 0 | 194.19 | 0 | 0 | 1556.79 | 0 | 500.09 | 0 | 2056.88 | 0.3615%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 9205.86 | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 1.618%
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 852.8 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0.1499%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 398.91 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2194 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0.3856%
1.4.3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 983.73 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0.1729%
1.4.3.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 3159.72 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0.5553%
1.4.3.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 530.22 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.4.3.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 72.6 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 1485.39 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0.2611%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [13 empty] | 37280.57 | 32246.36 | 8955.53 | 4649.12 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 11019.35 | 2973.57 | 0 | 27597.23 | 4.85%
1.5.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 68.16 | 148.45 | 216.659 | 0 | 68.209 | 0 | 91.92 | 107.674 | 0 | -51.144 | 0 | 148.45 | 10118.35 | 14767.47 | 0 | 4649.12 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 0 | -3485.97 | 0 | 10118.34 | 1.778%
1.5.2 | CPU_SOUSA_012 | Próprio | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 138.01 | 191.54 | 126.6495 | 64.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8446 | 46.8049 | 0 | 126.6495 | 26434.43 | 17478.89 | 8955.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019.35 | 6459.54 | 0 | 17478.89 | 3.072%
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45.71 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.6 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 44.8 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [13 empty] | 9294.05 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.54 | 0 | 8055.54 | 1.416%
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [13 empty] | 9294.05 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.54 | 0 | 8055.54 | 1.416%
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 831.22 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | CPU_SOUSA_013 | Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 290.29 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 27.75 | 8055.54 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.54 | 0 | 8055.54 | 1.416%
1.7 |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 182146.4 | 177965.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 71316.04 | 0 | 177965.44 | 31.28%
1.7.1 |  |  | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [13 empty] | 182146.4 | 177965.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 71316.04 | 0 | 177965.44 | 31.28%
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 21.45 | 4972 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 106649.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 103.21 | 690.98 | 690.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.98 | 0 | 690.98 | 71316.04 | 71316.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71316.04 | 0 | 71316.04 | 12.53%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 35.19 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 40.69 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [13 empty] | 15416.92 | 18908.94 | 0 | 3492 | 0 | 625.05 | 15218.83 | 0 | -426.95 | 0 | 15416.93 | 2.71%
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 463.11 | 568.0069 | 0 | 104.8969 | 0 | 183.84 | 338.483 | 0 | -59.213 | 0 | 463.11 | 1574.57 | 1931.22 | 0 | 356.64 | 0 | 625.05 | 1150.84 | 0 | -201.32 | 0 | 1574.57 | 0.2767%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 463.11 | 568.0069 | 0 | 104.8969 | 0 | 0 | 470.659 | 0 | -7.549 | 0 | 463.11 | 13842.35 | 16977.72 | 0 | 3135.36 | 0 | 0 | 14067.99 | 0 | -225.63 | 0 | 13842.36 | 2.433%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 103305.27 | 65870.17 | 0 | 11087.45 | 0 | 0 | 0 | 54389.85 | 392.86 | 0 | 54782.71 | 9.629%
1.9.1 | CPU_SOUSA_014 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 16.5 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 23.81 | 392.86 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.86 | 0 | 392.86 | 0.06905%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 6.48 | 15.264 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 3317.69 | 7815.01 | 0 | 4497.32 | 0 | 0 | 0 | 3317.69 | 0 | 0 | 3317.69 | 0.5831%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 110.99 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | CPU_SOUSA_015 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 113.33 | 450.65 | 508.8 | 0 | 58.15 | 0 | 0 | 0 | 450.65 | 0 | 0 | 450.65 | 51072.16 | 57662.3 | 0 | 6590.13 | 0 | 0 | 0 | 51072.16 | 0 | 0 | 51072.16 | 8.976%
1.9.5 | CPU_SOUSA_021 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 102.17 | 450.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46042.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.6 | CPU_SOUSA_002 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 92.17 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 |  |  | PINTURA | [13 empty] | 38009.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | CPU_SOUSA_016 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 21.04 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.69 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.51 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 46.33 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | CPU_SOUSA_004 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 13.94 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4744.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | CPU_SOUSA_005 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 17.99 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [13 empty] | 577.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 58.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 424.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [13 empty] | 2537.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5.37 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.33 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.27 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [13 empty] | 2806.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.74 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.04 | 666.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [13 empty] | 5809.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 33.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 346.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 15370.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 5244.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | CPU_SOUSA_003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 6941.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 3183.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 2604.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 47.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | CPU_SOUSA_017 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 392.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 1325.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.1 | CPU_SOUSA_018 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 231.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | CPU_SOUSA_019 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 238.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | CPU_SOUSA_020 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 25.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [13 empty] | 5063.65 | 11021.42 | 1295.14 | 7712.74 | 0 | 9539.58 | -1162.43 | 0 | -5068.47 | 0 | 3308.68 | 0.5815%
1.18.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 72.44 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0.01273%
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 63.07 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0.01109%
1.18.3 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 76.78 | 15.03 | 30.06 | 0 | 15.03 | 0 | 30.06 | 0 | 0 | -15.03 | 0 | 15.03 | 1154 | 2308 | 0 | 1154 | 0 | 2308 | 0 | 0 | -1154 | 0 | 1154 | 0.2028%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 14.4 | 30.24 | 0 | 15.84 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | -15.84 | 0 | 14.4 | 307 | 644.71 | 0 | 337.7 | 0 | 644.71 | 0 | 0 | -337.7 | 0 | 307.01 | 0.05396%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 31 | 55.45 | 0 | 24.45 | 0 | 55.45 | 0 | 0 | -24.45 | 0 | 31 | 633.33 | 1132.84 | 0 | 499.51 | 0 | 1132.84 | 0 | 0 | -499.51 | 0 | 633.33 | 0.1113%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 69.11 | -69.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.14 | 0 | 1295.14 | 0 | 0 | 1162.43 | -1162.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 359.46 | 0.57 | 5.5545 | 0 | 4.9845 | 0 | 5.5545 | 0 | 0 | -4.9845 | 0 | 0.57 | 204.89 | 1996.62 | 0 | 1791.72 | 0 | 1996.62 | 0 | 0 | -1791.72 | 0 | 204.9 | 0.03601%
1.18.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 0.57 | 5.5545 | 0 | 4.9845 | 0 | 5.5545 | 0 | 0 | -4.9845 | 0 | 0.57 | 101.95 | 993.47 | 0 | 891.52 | 0 | 993.47 | 0 | 0 | -891.52 | 0 | 101.95 | 0.01792%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 21.6 | 49.31 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 73.44 | 167.65 | 0 | 94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 0 | 73.44 | 0.01291%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 21.6 | 49.31 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 645.62 | 1473.87 | 0 | 828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.62 | 0 | 645.62 | 0.1135%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 21.6 | 49.31 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 52.92 | 120.8 | 0 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | 0 | 52.92 | 0.009301%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 | 0 | 59.49 | 0 | 59.49 | 0 | 59.49 | 0 | 0 | -59.49 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 0 | -1166 | 0 | 0 | 0%
1.18.15 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 128.1913 | 0 | 6.88 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 881.95 | 0 | 881.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 34144.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.1 | CPU_SOUSA_006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 3.01 | 476.23 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1433.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 383.68 | 0.24 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 189.16 | 172.44 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 32618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SOUSA-PB, 15 de agosto de 2024 | [16 empty] | VALOR DO CONTRATO | VALOR EXECUTADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ADITIVO | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO | ACUMULADO | PERCENTUAL (%)
[17 empty] | 568961.49 | 448784.88 | 17977.85 | 56116.68 | 27059.54 | 41465.26 | 171464.7 | 65409.2 | 87269.37 | 0 | 392668.07 | 69.01%
[21 empty] | 4.756% | 7.288% | 30.14% | 11.5% | 15.34% | 0% | 69.01%

## Memória de Cálculo - BM05
Obra
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
Memória de Cálculo - BM05
Item | SERVIÇO | Und | Quant. Contratada | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO REAL
[5 empty] | N.º VEZ | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL | Medido no periodo
1 | QUADRA POLIESPORTIVA
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 44.46 | [10 empty] | 58.7062 | -14.2462
|  |  |  | BM 01 | 1 | 38.4375 | [5 empty] | 38.4375 | 38.4375
|  |  |  | BM 02 | 1 | 20.2688 | [5 empty] | 20.2688 | 20.2688
1.2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6.56 | [10 empty] | 19.7496 | 6.56
| Sapatas PG1 (20X40) |  |  | SAPATA A1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.65 |  | 2.5781 | 2.5781
| Sapatas PG7 (20X40) |  |  | SAPATA A2 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.65 |  | 2.5781 | 2.5781
| Sapatas PG9 (20X40) |  |  | SAPATA A3 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.35 |  | 2.1094 | 2.1094
| Sapatas PG11 (20X40) |  |  | SAPATA A4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.4 |  | 2.1875 | 2.1875
| Sapatas PG2 (20X40) |  |  | SAPATA B1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.7 |  | 2.6562 | 2.6562
| Sapatas PG12 (20X40) |  |  | SAPATA B4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.3 |  | 2.0312 | 2.0312
| Sapatas PG3 (20X40) |  |  | SAPATA C1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 2.5 | 2.5
| Sapatas PG13 (20X40) |  |  | SAPATA C4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.8 |  | 2.8125 | 2.8125
| Sapatas PG4 (20X40) |  |  | SAPATA D1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.65 |  | 2.5781 | 2.5781
| Sapatas PG14 (20X40) |  |  | SAPATA D4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.45 |  | 2.2656 | 2.2656
| Sapatas PG5 (20X40) |  |  | SAPATA E1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.7 |  | 2.6562 | 2.6562
| Sapatas PG15 (20X40) |  |  | SAPATA E4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.45 |  | 2.2656 | 2.2656
| Sapatas PG6 (20X40) |  |  | SAPATA F1 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.5 |  | 2.3438 | 2.3438
| Sapatas PG8 (20X40) |  |  | SAPATA F2 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 2.5 | 2.5
| Sapatas PG10 (20X40) |  |  | SAPATA F3 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.4 |  | 2.1875 | 2.1875
| Sapatas PG16 (20X40) |  |  | SAPATA F4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.4 |  | 2.1875 | 2.1875
| Sapatas PG19 (15X50) |  |  | SAPATA F4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.5 |  | 2.3438 | 2.3438
| Sapatas PG20 (15X50) |  |  | SAPATA F4 | 1 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.6 |  | 2.5 | 2.5
| Volume de escavaçao (Blocos) |  |  | Volume total | 1 | 43.2812 | [5 empty] | 43.2812 | 43.2812
| Volume de concreto dos blocos |  |  | Volume total dos blocos | 18 | 1.5625 | [5 empty] | 1.5625 | 28.125
| Volume de reaterro |  |  | Volume total de reaterro (blocos) | 1 | 15.1562 | [5 empty] | 15.1562 | 15.1562
| Sapatas PG17 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.55 |  | 1.55 | 1.55
| Sapatas PG18 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.45 |  | 1.45 | 1.45
| Sapatas PG21 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| Sapatas PG22 (20X20) |  |  | ENTRADA / BILHETERIA | 1 | 1 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1.4 | 1.4
| Volume de escavaçao (sapatas PG17, PG18, PG21 e P22) |  |  | Volume total | 1 | 5.9 | [5 empty] | 5.9 | 5.9
| Volume de concreto das sapatas e arranques |  |  | Volume total sapatas + arranques | 4 | 0.32667 | [5 empty] | 0.32667 | 1.3067
| Volume de reaterro |  |  | Volume total de reaterro (sapatas PG17, PG18, PG21 e P22) | 1 | 4.5933 | [5 empty] | 4.5933 | 4.5933
1.3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)
1.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES
1.3.1.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 33.88 | [10 empty] | 64.396 | -30.516
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO DAS CINTAS |  |  | Área de regularização das cintas: P=30+30+20+20+((1,88+2,55+1,68)+(4,15+2,75+4,15)+(1,44*4)+(0,79+0,8+0,79+0,8)) | 1 |  |  | 26.1 |  | 0.36 |  | 9.396 | 9.396
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO DAS VIGAS |  |  | Área de regularização das vigas: P=30+30+20+20 | 1 |  |  | 100 |  | 0.55 |  | 55 | 55
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 64.396 | [5 empty] | 64.396 | -64.396
1.3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.2 | [10 empty] | 3.2 | 3.2
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural | 1 | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 3.2
1.3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 32 | [10 empty] | 32 | 6.422
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural - cintas de amarraçao | 1 | 32 | [5 empty] | 32 | 32
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 25.578 | [5 empty] | 25.578 | -25.578
1.3.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.4 | [10 empty] | 67.4 | -48.356
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural | 1 | 67.4 | [5 empty] | 67.4 | 67.4
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 115.756 | [5 empty] | 115.756 | -115.756
1.3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 102.2 | [10 empty] | 124.2 | 0
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural - vigas baldrame (prancha 04/09) | 1 | 102.2 | [5 empty] | 102.2 | 102.2
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural - cintas inferiores (prancha 03/09) | 1 | 22 | [5 empty] | 22 | 22
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 102.2 | [5 empty] | 102.2 | -102.2
1.3.1.11 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 38.025 | -0.7815
|  |  |  | Sapatas 1,251,25x1 | 18 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 28.125
|  |  |  | sapatas PG17, PG18, PG21 e P22 (prancha 02/09) | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
|  |  |  | Vigas baldrame (prancha 04/09) | 1 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | 7.5
|  |  |  | Cintas (prancha 03/09) | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 38.6815 | [5 empty] | 38.6815 | -38.6815
1.3.1.12 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 37.9 | [10 empty] | 38.025 | -0.7815
|  |  |  | Sapatas 1,251,25x1 | 18 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 |  | 1.5625 | 28.125
|  |  |  | sapatas PG17, PG18, PG21 e P22 (prancha 02/09) | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
|  |  |  | Vigas baldrame (prancha 04/09) | 1 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | 7.5
|  |  |  | Cintas (prancha 03/09) | 1 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 38.6815 | [5 empty] | 38.6815 | -38.6815
1.4 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA
1.4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO
1.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 98.48 | [10 empty] | 98.48 | 37.14
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 02/09) | 1 | 98.48 | [5 empty] | 98.48 | 98.48
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 61.34 | [5 empty] | 61.34 | -61.34
1.4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151 | [10 empty] | 151 | 33.7136
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 02/09) | 1 | 151 | [5 empty] | 151 | 151
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 117.2864 | [5 empty] | 117.2864 | -117.2864
1.4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 402 | [10 empty] | 402 | 184.4458
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 02/09) | 1 | 402 | [5 empty] | 402 | 402
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 217.5542 | [5 empty] | 217.5542 | -217.5542
1.4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 7.43 | 3.517
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 02/09) | 1 | 7.43 | [5 empty] | 7.43 | 7.43
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 3.913 | [5 empty] | 3.913 | -3.913
1.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.43 | [10 empty] | 7.43 | 3.517
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 02/09) | 1 | 7.43 | [5 empty] | 7.43 | 7.43
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 3.913 | [5 empty] | 3.913 | -3.913
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO
1.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 136 | [10 empty] | 154.0006 | 38.32
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 07/09) | 1 | 104 | [5 empty] | 104 | 104
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural executado (arco 20x30) | 2 | 35.7147 |  | 0.7 |  |  |  | 25.0003 | 50.0006
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 97.68 | [5 empty] | 97.68 | -97.68
1.4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 174 | [10 empty] | 185.0674 | 63.2
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 07/09) | 1 | 122 | [5 empty] | 122 | 122
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural executado (arco 20x30) | 2 | 35.7147 |  | 0.86 |  |  |  | 31.5337 | 63.0674
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 110.8 | [5 empty] | 110.8 | -110.8
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.8 | [10 empty] | 110.8012 | 84.97
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 07/09) | 1 | 5.8 | [5 empty] | 5.8 | 5.8
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural executado (arco 20x30) | 2 | 35.7147 |  | 6 |  |  |  | 52.5006 | 105.0012
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 5.83 | [5 empty] | 5.83 | -5.83
1.4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.4 | [10 empty] | 76.56 | -0.16
| VIGA SUPERIOR +2,90 |  |  | VG9 - VG10 (34,80+34,80) kg | 1 | [6 empty] | 76.56 | 76.56
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 76.56 | [5 empty] | 76.56 | -76.56
1.4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 12.5858 | 2.796
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 07/09) | 1 | 8.3 | [5 empty] | 8.3 | 8.3
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural executado (arco 20x30) | 2 | 35.7147 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 2.1429 | 4.2858
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 8.704 | [5 empty] | 8.704 | -8.704
1.4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.5 | [10 empty] | 12.5858 | 2.796
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural (prancha 07/09) | 1 | 8.3 | [5 empty] | 8.3 | 8.3
|  |  |  | Conforme Projeto estrutural executado (arco 20x30) | 2 | 35.7147 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 2.1429 | 4.2858
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 8.704 | [5 empty] | 8.704 | -8.704
1.5 | ELEVAÇÃO (murada)
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 148.45 | [10 empty] | 216.659 | -51.144
| ALVENARIA DO GINÁSIO FUNDO |  |  |  | 1 | 26.1 |  | 2.5 |  |  |  | 65.25 | 65.25
| ALVENARIA DO GINÁSIO LADO ESQUERDO |  |  |  | 1 | 18.2 |  | 2.5 |  |  |  | 45.5 | 45.5
| ALVENARIA DO GINÁSIO LADO DIREITO |  |  |  | 1 | 18.2 |  | 2.5 |  |  |  | 45.5 | 45.5
| ALVENARIA DO GINÁSIO FRENTE |  |  |  | 1 | 20.6 |  | 2.5 |  |  |  | 51.5 | 51.5
| ALVENARIA DA BILHETERIA |  |  |  | 1 | 12.26 |  | 2.5 |  |  |  | 30.65 | 30.65
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -3 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -11.25
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -3 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -9
| ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 199.594 | [5 empty] | 199.594 | -199.594
1.5.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 191.54 | [10 empty] | 46.8049 | 46.8049
| Arco esquerdo (parte de cima da cinta) |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 19.0549 | [5 empty] | 19.0549 | 19.0549
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTÃO DE FERRO
1.6.1.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 27.75 | [10 empty] | 27.75 | 27.75
| P01 |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3.75 | 18.75
| P02 |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 3 | 1.2 |  | 2.5 |  |  |  | 3 | 9
1.7 | COBERTURA
1.7.1 | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO
1.7.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 690.98 | [10 empty] | 690.98 | 690.98
| Telhamento |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 27.75 |  | 24.9 |  |  |  | 690.98 | 690.98
1.8 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 463.11 | [10 empty] | 568.0069 | -59.213
| GINÁSIO FUNDO EXTERNO |  |  |  | 1 | 27.3 |  | 2.9 |  |  |  | 79.17 | 79.17
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| GINÁSIO FUNDO INTERNO |  |  |  | 1 | 28.9 |  | 2.9 |  |  |  | 83.81 | 83.81
| GINÁSIO FUNDO INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 26.1 |  | 0.1 |  |  |  | 2.61 | 2.61
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| ARQUIBANCADA |  |  |  | -1 |  |  | 18.05 |  | 0.8 |  | 14.44 | -14.44
| GINÁSIO LADO ESQUERDO EXTERNO |  |  |  | 1 | 19.75 |  | 2.9 |  |  |  | 57.275 | 57.275
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -2 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -6
| GINÁSIO LADO ESQUERDO INTERNO |  |  |  | 1 | 19.8 |  | 2.9 |  |  |  | 57.42 | 57.42
| GINÁSIO LADO ESQUERDO INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 18.2 |  | 0.1 |  |  |  | 1.82 | 1.82
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -2 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -6
| GINÁSIO LADO DIREITO EXTERNO |  |  |  | 1 | 19.75 |  | 2.9 |  |  |  | 57.275 | 57.275
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -1 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -3.75
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -1 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -3
| GINÁSIO LADO DIREITO INTERNO |  |  |  | 1 | 19.8 |  | 2.9 |  |  |  | 57.42 | 57.42
| GINÁSIO LADO DIREITO INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 18.2 |  | 0.1 |  |  |  | 1.82 | 1.82
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -1 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -3.75
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -1 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -3
| GINÁSIO FRENTE EXTERNO |  |  |  | 1 | 15.3036 |  | 2.9 |  |  |  | 44.3804 | 44.3804
| GINÁSIO FRENTE EXTERNO |  |  |  | 1 | 21.2853 |  | 2.5 |  |  |  | 53.2133 | 53.2133
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| GINÁSIO FRENTE INTERNO |  |  |  | 1 | 31.4454 |  | 2.9 |  |  |  | 91.1917 | 91.1917
| GINÁSIO FRENTE INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 20.46 |  | 0.1 |  |  |  | 2.046 | 2.046
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
| BILHETERIA INTERNO |  |  |  | 2 | 10.2955 |  | 2.5 |  |  |  | 25.7388 | 51.4775
| ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 522.323 | [5 empty] | 522.323 | -522.323
1.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 463.11 | [10 empty] | 568.0069 | -7.549
| GINÁSIO FUNDO EXTERNO |  |  |  | 1 | 27.3 |  | 2.9 |  |  |  | 79.17 | 79.17
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| GINÁSIO FUNDO INTERNO |  |  |  | 1 | 28.9 |  | 2.9 |  |  |  | 83.81 | 83.81
| GINÁSIO FUNDO INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 26.1 |  | 0.1 |  |  |  | 2.61 | 2.61
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| ARQUIBANCADA |  |  |  | -1 |  |  | 18.05 |  | 0.8 |  | 14.44 | -14.44
| GINÁSIO LADO ESQUERDO EXTERNO |  |  |  | 1 | 19.75 |  | 2.9 |  |  |  | 57.275 | 57.275
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -2 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -6
| GINÁSIO LADO ESQUERDO INTERNO |  |  |  | 1 | 19.8 |  | 2.9 |  |  |  | 57.42 | 57.42
| GINÁSIO LADO ESQUERDO INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 18.2 |  | 0.1 |  |  |  | 1.82 | 1.82
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -2 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -6
| GINÁSIO LADO DIREITO EXTERNO |  |  |  | 1 | 19.75 |  | 2.9 |  |  |  | 57.275 | 57.275
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -1 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -3.75
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -1 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -3
| GINÁSIO LADO DIREITO INTERNO |  |  |  | 1 | 19.8 |  | 2.9 |  |  |  | 57.42 | 57.42
| GINÁSIO LADO DIREITO INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 18.2 |  | 0.1 |  |  |  | 1.82 | 1.82
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -1 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -3.75
| ESQUADRIAS |  |  | P02 | -1 |  |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 3 | -3
| GINÁSIO FRENTE EXTERNO |  |  |  | 1 | 15.3036 |  | 2.9 |  |  |  | 44.3804 | 44.3804
| GINÁSIO FRENTE EXTERNO |  |  |  | 1 | 21.2853 |  | 2.5 |  |  |  | 53.2133 | 53.2133
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| GINÁSIO FRENTE INTERNO |  |  |  | 1 | 31.4454 |  | 2.9 |  |  |  | 91.1917 | 91.1917
| GINÁSIO FRENTE INTERNO |  |  | FUNDO DAS VIGAS | 1 | 20.46 |  | 0.1 |  |  |  | 2.046 | 2.046
| ESQUADRIAS |  |  | P01 | -2 |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.75 | -7.5
| ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
| BILHETERIA INTERNO |  |  |  | 2 | 10.2955 |  | 2.5 |  |  |  | 25.7388 | 51.4775
| ESQUADRIAS |  |  | P03 | -1 |  |  | 0.7 |  | 2.13 |  | 1.491 | -1.491
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 470.659 | [5 empty] | 470.659 | -470.659
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 23.81 | [10 empty] | 23.81 | 23.81
| Piso do ginasio |  |  |  | 1 | 23.81 | [5 empty] | 23.81 | 23.81
1.9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 6.48 | [10 empty] | 15.264 | 0
| Piso do ginasio |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 508.8 |  |  |  | 0.03 |  | 15.264 | 15.264
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 6.48 | [5 empty] | 6.48 | -6.48
1.9.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 450.65 | [10 empty] | 508.8 | 0
| Piso do ginasio |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 508.8 | [5 empty] | 508.8 | 508.8
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 450.65 | [5 empty] | 450.65 | -450.65
1.18 | ARQUIBANCADA
1.18.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 15.03 | [10 empty] | 30.06 | -15.03
| Primeira fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 | 3.6
| Segunda fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 7.2
| Terceira fiada |  |  | Arquibancada lado direito (9,00mts) + lado esquerdo (9,00mts) | 2 | 9 |  | 1.07 |  |  |  | 9.63 | 19.26
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 30.06 | [5 empty] | 30.06 | -30.06
1.18.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | [10 empty] | 30.24 | -15.84
| Primeiro lance |  |  | Arquibancadas 2 lados (9,00 x (0,80+0,40) | 2 | 9 |  | 1.2 |  |  |  | 10.8 | 21.6
| Segundo Lance |  |  | Arquibancadas 2 lados (9,00 x 0,40 | 2 | 9 |  | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 7.2
| Degraus |  |  | degraus das Pontas | 4 | 1.2 |  | 0.3 |  |  |  | 0.36 | 1.44
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 30.24 | [5 empty] | 30.24 | -30.24
1.18.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31 | [10 empty] | 55.45 | -24.45
| Pilares das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 5.0 - (52,00 + 72,08)mts x 0,154= 19,22 kg) | 1 | 19.22 | [5 empty] | 19.22 | 19.22
| Cinta das arquibancadas |  |  | CA 50 ø 5.0 - ((9,05x6,00)mts / 0,15 x 0,65) x 0,154= 36,23 kg) | 1 | 36.23 | [5 empty] | 36.23 | 36.23
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 55.45 | [5 empty] | 55.45 | -55.45
1.18.7 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.57 | [10 empty] | 5.5545 | -4.9845
| Volume do concreo dos Pilares - lance 1 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.5 |  | 0.06 | 0.48
| Volume do concreo dos Pilares - lance 2 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 2 |  | 0.08 | 0.64
| Volume do concreto das cintas |  |  |  | 6 | 9.05 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.362 | 2.172
| Volume do concreto das laje treliçada |  |  |  | 2 | 9.05 |  | 1.25 |  | 0.1 |  | 1.1313 | 2.2625
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 5.5545 | [5 empty] | 5.5545 | -5.5545
1.18.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.57 | [10 empty] | 5.5545 | -4.9845
| Volume do concreo dos Pilares - lance 1 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 1.5 |  | 0.06 | 0.48
| Volume do concreo dos Pilares - lance 2 |  |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.2 |  | 2 |  | 0.08 | 0.64
| Volume do concreto das cintas |  |  |  | 6 | 9.05 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.362 | 2.172
| Volume do concreto das laje treliçada |  |  |  | 2 | 9.05 |  | 1.25 |  | 0.1 |  | 1.1313 | 2.2625
|  |  |  | Dedução Medido anteriormente | -1 | 5.5545 | [5 empty] | 5.5545 | -5.5545
1.18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.6 | [10 empty] | 49.31 | 21.6
| Area de acabamento |  |  | Projeto arquitetonico (prancha 05/09) | 1 | 49.31 | [5 empty] | 49.31 | 49.31
1.18.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.6 | [10 empty] | 49.31 | 21.6
| Area de acabamento |  |  | Projeto arquitetonico (prancha 05/09) | 1 | 49.31 | [5 empty] | 49.31 | 49.31
1.18.11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.6 | [10 empty] | 49.31 | 21.6
| Area de acabamento |  |  | Projeto arquitetonico (prancha 05/09) | 1 | 49.31 | [5 empty] | 49.31 | 49.31
1.18.15 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 0 | [10 empty] | 6.88 | 0
| Primeiro degrau |  |  | Aterro das arquibancadas | 2 | 8.6 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 2.064 | 4.128
| Segundo degrau |  |  | Aterro das arquibancadas | 2 | 8.6 |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 1.376 | 2.752

## SINAPI (hidden)
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 14/12/2022 23:46:25 DATA DE RT: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,24%(HORA) 46,62%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : JOAO PESSOA DATA DE PREÇO : 11/2022 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO
DESCRICAO DA CLASSE | SIGLA DA CLASSE | DESCRICAO DO TIPO 1 | SIGLA DO TIPO 1 | CODIGO DO AGRUPADOR | DESCRICAO DO AGRUPADOR | CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | VINCULO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,10 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,50 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90,05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115,96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40 ) OU DN 1100 MM (44 ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86,49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95,57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160,60 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250,03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 383,15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 540,09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 631,27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124,55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196,34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 293,20 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 383,11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 508,76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.618,62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,90 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,80 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,10 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 287,00 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 449,37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.630,90 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.051,64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.591,67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,20 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102265 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102266 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102267 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92,47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102268 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104,37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 102269 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197,65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,80 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 366,17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 448,09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 584,23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92843 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 605,19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92845 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 897,31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 922,18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215,19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 376,60 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 460,28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 598,23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 621,04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92861 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 915,20 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 941,81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187,01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 280,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 368,65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 445,80 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 512,08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 535,00 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164,05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197,43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 292,21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 382,87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 461,65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 529,69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 554,71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,72 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113,31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 771,59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141,78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.103,30 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190,85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75,91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88,06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116,18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 794,83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.131,83 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219,38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133,21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116,90 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162,10 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102,51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125,30 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172,52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,00 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,20 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,10 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103089 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103091 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,60 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103094 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103095 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103096 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103097 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103098 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,80 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103099 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72,54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103100 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103101 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103102 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103103 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,90 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103104 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126,63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103105 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103106 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103107 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83,58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103109 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136,71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103110 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,17 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103111 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208,31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103112 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226,77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103113 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279,91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103114 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 298,37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103115 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 335,28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103116 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 406,89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103117 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 443,80 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103118 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 515,40 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103119 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 552,32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103120 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 660,85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103121 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103122 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103123 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89,98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117,66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103125 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197,40 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103126 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 225,07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103127 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 304,79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103128 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 332,46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103129 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 412,19 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103130 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 439,88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103131 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 495,25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103132 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 602,64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103133 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 658,03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103134 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 765,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103135 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 820,80 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103136 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 983,58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103137 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103138 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,00 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103139 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103140 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103141 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103142 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103143 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111,85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103144 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121,06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103145 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147,65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103146 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103147 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175,33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103148 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211,13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103149 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229,58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103150 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 265,34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103151 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 283,85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA | 0248 |  |  | 103152 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 338,11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103372 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103373 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103376 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132,36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103377 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 283,51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103379 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 441,58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103383 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.083,09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103385 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.745,96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103387 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.063,43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103389 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.555,90 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103391 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.997,30 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103392 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.902,47 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103393 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.406,81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103394 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.002,15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103395 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.983,12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103396 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.334,03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103397 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103398 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,32 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103399 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,50 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103400 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103401 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103402 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,60 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103403 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,30 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103404 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,00 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103405 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103406 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103407 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103408 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103409 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103410 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103411 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,39 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103412 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103413 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103414 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,30 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103415 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103416 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103417 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103418 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,02 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103419 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60,78 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103420 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103421 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103422 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103423 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95,89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103424 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108,05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103425 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103426 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103427 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103428 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248,36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103429 | LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.853,28 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103430 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103431 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103432 | COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.621,24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103433 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103434 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103435 | COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103436 | COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.300,60 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103437 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103438 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103439 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209,14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103440 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 391,74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103441 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 397,03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 103442 | TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 524,51 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.009,58 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 971,51 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 839,03 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 889,04 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 559,05 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 558,60 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 900,76 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 957,23 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.055,55 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.772,82 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 257,96 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 436,99 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 802,62 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93585 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 940,51 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105,59 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,95 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91,50 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93,18 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129,18 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168,17 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109,51 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139,87 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,49 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98450 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131,92 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112,38 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98452 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114,46 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156,23 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 205,20 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134,53 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174,20 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,51 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99,51 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118,80 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.222,66 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.284,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195,61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 373,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162,55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 256,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 661,39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 255,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 222,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 247,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 241,80 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 189,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 578,57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.379,42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.193,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 338,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 675,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 387,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,70 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205,76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215,70 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 445,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 333,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 390,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.009,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 313,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 250,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.653,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212,83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 307,48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 171,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 251,93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 100641 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 519,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 100647 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.138,97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 104097 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,80 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | COLETADO | 0,42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 371,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325,55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271,39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 411,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 224,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95715 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | COLETADO | 0,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 99834 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | COLETADO | 0,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 100642 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 100648 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 391,48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 104098 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 67,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 48,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 16,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 93,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 71,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 112,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 98,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 228,67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 43,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 44,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 29,08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 166,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 2,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 74,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,80 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 270,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 19,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 94,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 85,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 101,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 53,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 60,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 106,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 122,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 65,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 120,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 122,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 202,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 88,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 48,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 49,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 1,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 67,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 187,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 60,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 163,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 52,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 4,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 0,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | COLETADO | 0,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 0,42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 67,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 82,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 94,83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 180,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,70 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 97,93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,70 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 176,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 303,69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 541,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 466,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 470,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 397,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 89,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 30,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 8,83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 185,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 214,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 13,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 6,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 4,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 4,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 15,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 222,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 126,13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 96,73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 60,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,80 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 42,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 15,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 63,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 165,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,80 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 86,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 154,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 6,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 6,93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 149,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 166,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 163,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 4,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 141,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 317,64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 202,92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 12,64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | COLETADO | 2,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COLETADO | 1,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 15,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 37,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 31,97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 291,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 9,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 345,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 432,67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | COLETADO | 164,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 3,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 12,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,70 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158,78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 166,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 49,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 11,90 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 70,73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 169,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125,93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 2.271,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 118,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 155,28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 34,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  JUROS. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,80 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 3,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 6,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 6,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 94,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95710 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95711 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95712 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95713 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 94,83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 94,83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | COLETADO | 287,98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 101,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 101,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 71,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 149,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,40 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 71,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 42,02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017 | H | COLETADO | 18,36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | COLETADO | 51,80 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | H | COLETADO | 67,32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98760 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0,06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98761 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 | H | COLETADO | 0,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 98763 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 0,18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 | H | COLETADO | 0,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 0,13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100637 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120,37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100638 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100639 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193,50 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100640 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166,60 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100643 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 316,94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100644 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100645 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 509,49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 100646 | USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 238,00 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | H | COLETADO | 0,85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | H | COLETADO | 0,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | H | COLETADO | 1,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102809 | CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 17,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102815 | CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102826 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102832 | CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 141,97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102849 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 69,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102855 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 69,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102861 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102867 | MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102873 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 126,13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102879 | PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 189,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102885 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102891 | PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102897 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 94,83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102903 | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COLETADO | 12,30 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102909 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102927 | SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102933 | FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102939 | MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102945 | TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102951 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102957 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | COLETADO | 53,82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102963 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 | H | COLETADO | 89,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102969 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017' | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 102985 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021 | H | COLETADO | 3,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103156 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103162 | MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103168 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103174 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103180 | MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103223 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021 | H | COLETADO | 36,97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103229 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021 | H | COLETADO | 61,20 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103235 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021 | H | COLETADO | 162,41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103241 | MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103660 | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022 | H | COLETADO | 9,27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103666 | BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022 | H | COLETADO | 97,93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103792 | MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103937 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 103943 | CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104087 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104088 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104089 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,10 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104090 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104093 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104094 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104095 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 104096 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,65 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 376,02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 421,30 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 465,19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 535,88 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,41 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,21 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,15 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,48 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,22 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 813,02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 990,80 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.050,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.166,16 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.442,72 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.808,19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.884,15 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.041,91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.328,92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.415,83 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 801,92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 971,35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.030,83 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.155,05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.422,04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.780,02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.856,74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.995,05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.274,12 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.348,71 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,40 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100380 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,69 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,81 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,70 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100385 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,40 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100386 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100387 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100388 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100390 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,26 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100391 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,94 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,56 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,03 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,67 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,72 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,76 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,61 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,33 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,20 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,84 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,11 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,33 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,33 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,03 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,49 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,27 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,45 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 235,34 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,25 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,22 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113,53 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110,69 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,83 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100329 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,33 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,51 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 0083 |  |  | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 0083 |  |  | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,48 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,99 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,85 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159,09 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | RUFO METALICO | 0086 |  |  | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,86 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 0252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,72 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150,84 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178,55 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 250,24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,54 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,46 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94,78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,90 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151,28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,97 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157,88 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,68 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,21 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 772,58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 923,41 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.074,23 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.348,09 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.498,91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.677,23 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,75 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.961,54 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.163,04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.313,86 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.502,87 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 772,58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 885,24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.036,06 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.271,74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.422,56 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.600,89 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.808,84 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.048,52 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.199,34 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.350,17 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100357 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 842,78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.122,87 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100359 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.183,10 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.310,07 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100361 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.614,81 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100362 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.219,27 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100363 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.295,22 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.485,36 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100365 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.836,42 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100366 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.032,48 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 820,57 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100368 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.095,46 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.155,70 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.367,55 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.541,74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100372 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.094,07 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100373 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.166,82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100374 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.314,24 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100375 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.583,74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100376 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.532,63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,27 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO | 0302 |  |  | 94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 531,35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102662 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102663 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102665 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121,15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102670 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109,91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102672 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102673 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158,92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102674 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120,03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102676 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183,14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102677 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151,91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102678 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150,09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102679 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163,92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102680 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161,76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102681 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 224,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102683 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197,67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175,59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102685 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102687 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207,24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102688 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102689 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100,14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102693 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124,34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102694 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,60 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102696 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136,34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102697 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102703 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173,13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102704 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102708 | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102710 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,90 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102716 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142,88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146,89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | COLETADO | 156,32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 696,55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 697,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 865,85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 819,90 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 962,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 890,14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.017,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.768,93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.206,39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.642,53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 652,43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 596,42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 256,13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290,00 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 331,26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 817,08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110,99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123,82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145,07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157,83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121,77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135,76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170,91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135,64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159,98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140,57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164,64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148,07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,50 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119,85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133,00 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128,72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143,17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164,58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179,29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140,79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143,13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167,64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178,65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159,43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185,07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195,14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174,16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93955 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164,07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208,95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195,09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186,80 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93960 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180,94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169,83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161,98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93965 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154,57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93966 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151,98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196,74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174,63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93970 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100332 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.057,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100333 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 662,79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100334 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 844,12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100335 | CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 548,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100347 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100348 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 568,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102992 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102994 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102996 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102997 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,50 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102998 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86,36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 102999 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103000 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109,77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231,96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290,42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 407,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 543,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103006 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 734,18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 975,33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 985,10 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.119,73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 766,23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97936 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.706,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.543,83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97948 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.846,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.494,27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.620,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.441,96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97952 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.223,10 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.183,53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97955 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.581,33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.220,64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.174,84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.030,74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.813,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 433,09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97975 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 566,65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 979,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.393,27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 840,61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.786,78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.014,49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 470,82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.218,13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 627,42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.625,53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.421,69 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 860,72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.374,32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.727,15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.267,29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.101,33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.875,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.315,32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.529,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.743,34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.731,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.957,39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.171,45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.954,73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.385,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.579,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.529,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.379,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.743,34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.153,43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.957,39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.927,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.171,45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.701,43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.385,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.475,36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.620,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.301,72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.978,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.225,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.192,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.206,83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.406,50 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.137,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.620,46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.068,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.838,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.402,99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.410,88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.531,47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.624,85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.659,93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.838,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.788,39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.057,18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.872,53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.843,21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.173,24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.057,18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.473,98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.275,62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.686,67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.275,62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.159,50 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.493,99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.845,10 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.669,47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 260,47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 816,62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.204,65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.342,84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.482,66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.090,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356,15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.100,60 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 623,02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.437,08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99242 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.500,03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99243 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.302,83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99244 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.228,68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99246 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 854,72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99247 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.637,48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99248 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.222,86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99249 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.589,80 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.188,70 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99254 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.036,18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99256 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.975,47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.774,72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99261 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.236,60 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99263 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.837,96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99265 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.360,69 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99266 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.437,08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99267 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.946,70 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 427,47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99269 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.637,48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 560,08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99271 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.722,21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99272 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 923,38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99273 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.293,13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99274 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.565,66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 829,59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99276 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.038,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99277 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.837,96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 353,48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99279 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.155,79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99280 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.687,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99281 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.038,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99282 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.259,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99283 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 920,28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99284 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.469,07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.136,56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99286 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.746,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99287 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.235,74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99288 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 467,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99289 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.238,86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.455,79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99291 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.238,86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99292 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.091,80 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99293 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.111,60 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99294 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.215,82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99296 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.459,77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99297 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.456,24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99298 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.324,47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99299 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.660,16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99300 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.413,19 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99301 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.118,05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99302 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.864,10 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99303 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.529,47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99304 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.663,70 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99305 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.784,65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99306 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.864,10 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99307 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.854,93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99308 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.039,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99309 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.068,11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99310 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.244,94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99311 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.068,11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99312 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.009,67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99313 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.666,48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99314 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.272,07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99315 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.293,16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99317 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.055,36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 259,27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 737,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99320 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.959,09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99321 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.255,83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99322 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.858,04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99323 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.456,24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99324 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.757,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99325 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.660,16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99326 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.146,99 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 99327 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.441,45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101800 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.327,65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 962,30 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101806 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 438,17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101807 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 398,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101808 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 481,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 101809 | BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.582,69 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102139 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.517,90 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102141 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.351,42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102142 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.301,63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.449,10 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,10 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86,00 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60,52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83,72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63,80 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149,81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102733 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102735 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 547,09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 962,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.988,03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.343,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.031,45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102741 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.088,63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102742 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.322,02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102743 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.053,36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.097,44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102745 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.603,34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102746 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.975,94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102747 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.585,09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102748 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.653,82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102749 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.365,97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.431,31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.257,03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102752 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.820,61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102753 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.145,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102754 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.376,71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.560,89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102756 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.267,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102757 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.661,19 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102758 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.314,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102759 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.408,93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102760 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.080,75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102761 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.477,39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102762 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.913,02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102763 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.046,80 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102764 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.671,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102765 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.264,94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102766 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.732,98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102767 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.636,60 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102768 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.256,90 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102769 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.533,95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102770 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.610,23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102771 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.081,87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102772 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.405,26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102773 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.472,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102774 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.472,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102775 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.651,70 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102776 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.651,70 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102777 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.152,37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102778 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.619,12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102779 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.472,40 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102780 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.748,95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102781 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.450,66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102782 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.253,02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102783 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.477,15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102784 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.852,50 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102785 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.748,95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102786 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.028,90 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102787 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.253,02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102788 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.056,02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102789 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.805,75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102790 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.075,25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102791 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.347,75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102792 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.383,56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102793 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.799,55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102794 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.295,18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102795 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.436,45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102796 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.402,23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102797 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.397,76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102798 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.939,01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102799 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.133,00 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102800 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.684,27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102801 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.958,90 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | BUEIROS | 0317 |  |  | 102802 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.800,52 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,20 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101571 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,33 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,57 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,70 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101574 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,56 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101575 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,85 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,03 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101577 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,85 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,77 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,58 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101580 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,11 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101581 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,08 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,93 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101583 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,04 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,05 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101585 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,16 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,78 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,05 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101588 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,73 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101589 | ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114,77 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,58 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,63 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101592 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,78 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,95 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101600 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,75 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101601 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,83 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101602 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,93 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101603 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,01 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101604 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,15 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 |  |  | 101605 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 854,53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 855,79 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 882,35 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.033,24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.088,77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90794 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 721,65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90795 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 727,03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 732,40 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 737,77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90798 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.081,05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90799 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.114,21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 292,35 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 364,32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 340,32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 345,67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 368,84 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 450,55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 637,29 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 707,84 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147,62 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 942,53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 950,13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 993,08 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.077,03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.261,53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90846 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.334,32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 812,44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 820,04 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 845,46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 929,41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.113,91 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.186,70 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 352,04 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 357,95 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 416,43 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 460,93 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 824,16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 832,32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 893,05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 939,79 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91287 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 208,88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91292 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 280,85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 362,19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 386,30 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 423,19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 845,72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.173,44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87,56 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 781,65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 774,55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 811,95 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 895,15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.080,40 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.152,44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 692,88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 699,72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 724,39 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 807,59 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91322 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 992,84 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91323 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.064,88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 704,60 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 712,00 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 771,98 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 817,97 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 834,31 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 714,75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 860,67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 740,35 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 899,81 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 778,74 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.322,34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.201,27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.650,06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.528,99 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,47 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 971,53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100676 | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176,11 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100678 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 954,25 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100679 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 793,37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 962,41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100681 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 990,76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100682 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 815,18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.040,67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 859,54 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.087,41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 905,53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100687 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 964,40 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100688 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 803,52 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.047,43 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 866,30 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100691 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.469,96 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.288,83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.797,68 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.616,55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100695 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,29 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100696 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,10 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100699 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,58 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 830,35 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 786,83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 530,39 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100666 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 428,98 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 673,75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 903,37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100669 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 499,13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100670 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 653,40 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100671 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 799,32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 100672 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 533,44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 |  |  | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 632,27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 772,80 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 764,56 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,71 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94588 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 544,13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 432,83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.104,73 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 528,67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 472,26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.566,49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.038,89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 875,51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 755,76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 757,74 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 691,07 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 500,98 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 818,89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204,30 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,25 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100706 | CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100707 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100708 | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164,45 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123,83 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178,06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198,06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102153 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 251,39 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217,37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102155 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 261,00 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102156 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250,26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 343,60 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102158 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 348,18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102159 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 415,32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102160 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171,39 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102161 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278,17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 298,17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102163 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 351,50 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102164 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 299,10 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102165 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 342,73 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 313,55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102167 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 406,89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 395,08 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 456,16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271,50 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102171 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 512,44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102172 | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 500,22 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 911,33 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.861,88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102178 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.142,41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 371,64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 441,44 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 534,80 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.108,34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.224,80 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.912,16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.832,22 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,14 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,80 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.469,65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 784,74 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.128,00 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 892,19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.240,63 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.677,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101096 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.045,09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101097 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.003,09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 953,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101099 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 881,92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101100 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 880,91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101101 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 862,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101102 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 846,05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101103 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 796,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101104 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.022,80 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101105 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 981,31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101106 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 932,55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101107 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 862,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101108 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 854,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101109 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 837,23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101110 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 822,08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101111 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 773,71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101112 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 765,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 746,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95607 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95608 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95609 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125,91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238,94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 397,26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 541,23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100655 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 626,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100656 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100658 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100889 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100890 | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100893 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100894 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207,96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 100900 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,60 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98,47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 102521 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 102522 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109,31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 102523 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144,12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 562,96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 544,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | COLETADO | 44,63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 540,12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160,99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201,51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149,86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160,80 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 282,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 343,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103074 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157,43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180,49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103078 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103079 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 261,19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 103080 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322,55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119,86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183,82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143,39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83,79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254,72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156,87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113,21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79,81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,60 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145,04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 268,41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 209,54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234,60 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185,37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99,17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204,96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124,53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190,61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160,96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113,95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154,47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 149,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121,82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145,40 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60,91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 261,45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131,84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,10 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,60 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,80 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,80 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 236,45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96257 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 167,02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96259 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192,92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 307,13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 167,26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112,65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186,92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99,76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124,30 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169,11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 245,37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163,75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 97747 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 181,61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101791 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101969 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101971 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155,27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179,54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101974 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 426,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 367,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101977 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 248,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101980 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 226,85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101981 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179,19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101982 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155,78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141,02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101985 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101986 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126,43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101987 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201,85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101988 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186,42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101989 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163,82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101990 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101991 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 157,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101992 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101993 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234,65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101995 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169,79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101996 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 206,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101997 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154,21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 101999 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 250,41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102000 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 407,65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 354,30 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102002 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 222,87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102003 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 203,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102004 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145,91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102006 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132,73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102007 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 415,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102008 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 351,98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102009 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252,60 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 229,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179,46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102014 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 439,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 371,86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102016 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 223,33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102017 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 202,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102036 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164,65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102037 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143,51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102038 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131,76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102039 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 430,33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 362,86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102041 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102042 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 228,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102043 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 179,62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102044 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156,29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142,29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102046 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 440,70 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102047 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 379,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102048 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217,46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102049 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 194,51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102050 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 159,71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102051 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138,94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102052 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127,39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102059 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 410,86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 349,70 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102061 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 237,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102062 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169,73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102066 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 402,53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102067 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 347,79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102068 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 199,84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102069 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102070 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102071 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102072 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133,73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.186,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102074 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.874,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102075 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.092,46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102076 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.210,48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102077 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.346,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102078 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.377,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102079 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.278,10 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102080 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.810,68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102086 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188,82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102087 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165,10 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192,95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102089 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148,43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102090 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121,51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 102091 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214,04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103761 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103762 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 103763 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,30 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,10 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,40 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95448 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95582 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96550 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100064 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100066 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100067 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102920 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102921 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102922 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 103088 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104104 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104105 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,60 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,30 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 876,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 774,06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 850,31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 477,62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 523,80 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 579,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 671,73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 472,47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 520,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 580,09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 681,04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 369,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 409,02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 444,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 464,11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 479,81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 545,12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 368,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 405,68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 437,40 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 461,04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 476,71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 540,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 415,04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 450,27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 633,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 695,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 585,94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 591,53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 568,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 586,93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 570,13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99433 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 616,45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99434 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 589,93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99435 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 572,19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99436 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 632,11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99437 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 602,54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99438 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 606,84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 577,59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 540,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 576,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 617,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 636,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 668,42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 716,99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 540,56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 573,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 610,45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 636,93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 666,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 718,42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 590,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 619,33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 512,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 607,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103184 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 577,39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 773,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103671 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 597,23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 560,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 574,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 560,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103676 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 812,91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103677 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 692,61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103678 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 745,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103679 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 662,78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103680 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 696,52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103681 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 615,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 785,82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 989,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103684 | CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 572,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103685 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 563,89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 606,49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103687 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 860,42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 688,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 |  |  | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163,09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 |  |  | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152,23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 786,81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 528,10 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98,11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 98576 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90,92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75,01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,00 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | COLETADO | 14,30 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.658,96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.330,43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.972,94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.336,18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.673,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.447,60 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.238,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.720,65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98615 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130,78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98616 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98617 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94,09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98618 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129,12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98619 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117,48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98620 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111,61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98621 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146,43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98622 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98623 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98624 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165,22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98625 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98626 | CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98655 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 592,96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98656 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 600,21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98657 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 607,46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98658 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 614,71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98659 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 629,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98750 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132,59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98752 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186,46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253,74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100767 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100768 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100769 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,50 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100770 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100771 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100772 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103795 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 559,42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 385,68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451,90 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 575,80 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103925 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.482,77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103926 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.196,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103928 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451,90 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103929 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.391,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 809,64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103931 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 546,68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103932 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 508,16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 103933 | DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.586,65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104466 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104467 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104468 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES SEM PONTE ROLANTE. AF_11/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104469 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES COM PONTE ROLANTE. AF_11/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104470 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104471 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104472 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO ARCO. AF_11/2022 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104483 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.975,48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104484 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.277,70 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104485 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.641,20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104486 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.817,83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104487 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.329,63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.282,80 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104489 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.411,42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 104490 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), DE 5 A 8 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.252,80 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,98 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,53 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,12 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,04 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,73 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,67 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 98559 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,40 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102,06 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195,24 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169,63 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,99 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,61 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,58 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,09 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,10 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,60 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,92 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98568 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,40 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98569 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,42 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,93 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,97 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98572 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,90 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA | 0150 |  |  | 98573 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91839 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91907 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 97564 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 104395 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 260,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 336,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101885 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101887 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 101889 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 188,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 366,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 722,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97885 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.116,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 412,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 559,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 652,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 309,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 427,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 491,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.763,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97360 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.280,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.707,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.724,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 367,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 499,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 532,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 613,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 884,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.258,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 507,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 384,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 582,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 939,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.263,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.032,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.261,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 353,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.308,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97613 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97614 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97615 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97618 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100902 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100906 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100919 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100920 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100921 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100922 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 100923 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.287,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.381,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101491 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.429,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101492 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.576,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.277,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101494 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.371,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101495 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.418,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101496 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.566,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.536,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.679,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.751,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101500 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.960,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.532,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101502 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.675,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.746,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.955,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.639,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.829,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.925,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.194,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.683,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.873,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.969,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.238,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101513 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 766,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101514 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 880,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101515 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 936,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101516 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.080,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 756,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101518 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 869,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101519 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 926,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101520 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.070,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101521 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.030,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101522 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.199,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101523 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.285,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101524 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.501,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101525 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.025,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.195,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101527 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.280,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101528 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.496,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101529 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.148,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101530 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.374,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101531 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.488,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101532 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.776,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101533 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.192,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101534 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.418,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.532,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101536 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.820,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101541 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101542 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101543 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101544 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101547 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101561 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101627 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101628 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101629 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101630 | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101631 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101633 | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101640 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101641 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101642 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101643 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101644 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101645 | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101646 | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101647 | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101648 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101649 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101650 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101651 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101652 | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 522,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101653 | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 409,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 445,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 523,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 682,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 781,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.249,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101662 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 723,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101664 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 411,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 102085 | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 199,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 467,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100579 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 514,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100580 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 549,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100581 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 537,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100582 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 600,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100583 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 562,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100584 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 599,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 609,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100586 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 669,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100587 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 658,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 705,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100589 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 714,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100590 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 761,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100591 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 719,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100592 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 757,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100593 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 770,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100594 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 835,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100595 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 923,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100596 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.011,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100597 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.054,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100598 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.127,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 496,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 574,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 710,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 880,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100603 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.315,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 612,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 924,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100606 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.368,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100607 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 631,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 946,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100609 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.395,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 649,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100611 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 791,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 968,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100613 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.422,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 830,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.011,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100616 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.478,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100617 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.054,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 100618 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.541,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 572,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.711,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100621 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.184,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.570,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 |  |  | 100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.755,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 341,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.739,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.848,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.941,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.156,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.546,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.102,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.069,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 103654 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.866,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 103655 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.923,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 |  |  | 103656 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.983,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104474 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 274,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104477 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104478 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 241,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104479 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104480 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 104481 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 275,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.438,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 660,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.580,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 288,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 875,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 946,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 326,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101910 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 386,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 445,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.951,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 459,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 583,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 394,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.313,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 440,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 269,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 390,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 480,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 873,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.162,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.701,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.857,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.402,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.959,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.106,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.495,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103251 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.755,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103252 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.054,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.771,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.562,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.988,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103256 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.862,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103257 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.045,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103258 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.911,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103259 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.321,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103260 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.467,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.181,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103262 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.999,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.506,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103264 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.659,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103265 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.711,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.680,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103267 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.520,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103268 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.560,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103269 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.792,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103270 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.052,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103271 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.001,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.332,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.591,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.145,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103275 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.082,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.683,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103277 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.468,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103278 | AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.070,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103291 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 0274 |  |  | 101936 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.080,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 0274 |  |  | 101937 | INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.394,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98298 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 559,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.130,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.647,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.805,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.483,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INSTALACAO DE LOGICA | 0313 |  |  | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.397,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 231,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92281 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92282 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92283 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92284 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92285 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 366,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92286 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 446,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92308 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92309 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92323 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92324 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92325 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 216,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92691 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 369,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 533,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 251,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94723 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 461,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 294,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96718 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96719 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96720 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96721 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96722 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96723 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96724 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96725 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96726 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96727 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96728 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96729 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96730 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96731 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96732 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96733 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96734 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96735 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97331 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97335 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97336 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97338 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97339 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97340 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97347 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97348 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97349 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 185,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97350 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 224,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97351 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97352 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 403,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97353 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97354 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97355 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97356 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97357 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97358 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 656,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100791 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100793 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100794 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100801 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100804 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100805 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100806 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101918 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101919 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 413,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101920 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 188,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101921 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101922 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101923 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101924 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101925 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 298,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101926 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 383,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101927 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 417,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101929 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 192,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101934 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 304,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 101935 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 391,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103802 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103804 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103868 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103869 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103870 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103871 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103872 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103873 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104021 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104194 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104195 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89560 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 211,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89640 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 299,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 273,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 205,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 199,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 202,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 175,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 266,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 212,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92290 | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92291 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92292 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 339,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92293 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92294 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92295 | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92296 | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92297 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92298 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92302 | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92303 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92304 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 417,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92312 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92313 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92314 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92315 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92316 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92317 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92318 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92319 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92326 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92327 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92328 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92329 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92330 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92331 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92332 | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92333 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92334 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 228,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 299,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 288,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 499,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 548,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 628,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 789,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.094,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.444,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93074 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93079 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 431,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 500,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 550,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93097 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93099 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93102 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 431,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 502,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 553,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93119 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93122 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93123 | CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93124 | CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93125 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93126 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94606 | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94608 | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94610 | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94612 | LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 384,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94614 | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94615 | CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94616 | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 350,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94617 | CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 289,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94618 | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 343,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94620 | COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 795,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94622 | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94623 | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 433,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94624 | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 662,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94625 | TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.389,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 266,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 231,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 265,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 372,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 327,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94732 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94734 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 372,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94736 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 543,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94738 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.640,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94739 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94754 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94763 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 308,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94764 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94765 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94766 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94767 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94768 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94769 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94770 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94771 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94772 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94773 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94774 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94775 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 253,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 351,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94791 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 465,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 324,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 324,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96756 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96757 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 178,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96825 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96831 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96835 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96851 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96857 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96858 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96859 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96867 | TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96870 | TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96877 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96880 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 192,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97425 | FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97426 | FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97427 | FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97428 | FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97429 | FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97433 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97434 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97436 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97437 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97438 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 175,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 282,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 352,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97452 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 200,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97453 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 214,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97454 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 362,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97455 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 385,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97456 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 868,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97457 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 764,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 588,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 927,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 256,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 275,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 344,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 348,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 371,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 857,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 752,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 190,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 569,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 912,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 246,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 331,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 333,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 838,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 733,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 288,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 552,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 886,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97546 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97550 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97551 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 98602 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103806 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103807 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103809 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103810 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103811 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103813 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103814 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103815 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103816 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103817 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 433,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103818 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103819 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103820 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103821 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 506,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103822 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103824 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103825 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103826 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103827 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103828 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103829 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 558,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103830 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103832 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103839 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103840 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103842 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103843 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103844 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103845 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103846 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103848 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103849 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103850 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 433,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103852 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103853 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103854 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 503,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103855 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103856 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103857 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103858 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103859 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103860 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103861 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103862 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 554,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103863 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103864 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103865 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103874 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103875 | CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103876 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103877 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103878 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103879 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103880 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103881 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103882 | CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103883 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103884 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103885 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103886 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 433,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103887 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103888 | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103889 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103890 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 503,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103891 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103892 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103893 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103894 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103895 | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103896 | LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103897 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103898 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 553,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103899 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103900 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103901 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103902 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103903 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103949 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103954 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103958 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103962 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103967 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103974 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103975 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103976 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103977 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103983 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103990 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103991 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103997 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104000 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104005 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104007 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104015 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104016 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104017 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104018 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104019 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104020 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104022 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104023 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104024 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104025 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104026 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104027 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104028 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104029 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104030 | TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104159 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104169 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104172 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 294,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104175 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 264,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 189,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104179 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104191 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104192 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104193 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104196 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104197 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104198 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104199 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104200 | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104201 | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104202 | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104317 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104318 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104321 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104322 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104323 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104346 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104355 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 402,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97898 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 762,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 463,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 645,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 775,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 361,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 515,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 621,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 297,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 517,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 855,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 391,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 441,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 614,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 735,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 347,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 495,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 594,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102587 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102588 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102589 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102590 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102592 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102594 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102596 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102597 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102598 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102599 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102600 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102601 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102602 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102603 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102604 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 293,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102606 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 500,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 509,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.030,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.159,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 507,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 697,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102614 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.130,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.457,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.703,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.167,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 576,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 843,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,20 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 667,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 470,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 370,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 217,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 147,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 11,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 451,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 533,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 510,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 270,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 211,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 329,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 298,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 55,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 358,10 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 800,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 727,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 708,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 739,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 539,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 519,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 430,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 410,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 286,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 277,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 257,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 462,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 491,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 274,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 411,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 328,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 379,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 903,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 671,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 968,31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 527,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 881,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.027,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 276,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 286,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 708,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 717,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 24,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 97,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 512,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 41,61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 231,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.324,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 24,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100857 | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 388,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 653,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 929,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | COLETADO | 103,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 591,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 649,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 574,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 305,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 324,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 337,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 347,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 269,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 289,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 305,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.061,46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 603,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.796,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.471,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.073,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.535,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.475,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.700,24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.543,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.399,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.755,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.643,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.692,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98063 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.114,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.770,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.633,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.887,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.173,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.299,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.825,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.207,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.191,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.289,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.185,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.109,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.577,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.226,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.416,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.628,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.372,48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.210,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.177,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.063,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.029,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.638,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.652,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.618,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.163,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.666,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.237,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.693,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.764,86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.204,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.060,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.201,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.764,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.946,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.317,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 635,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 332,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98112 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 678,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | PONTOS DE AGUA/ESGOTO | 0185 |  |  | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | PONTOS DE AGUA/ESGOTO | 0185 |  |  | 89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 401,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 600,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 278,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,40 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 282,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 342,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 697,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110,28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 151,72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 157,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 246,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 220,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 306,00 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 436,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 600,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 926,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 376,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 643,65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 316,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 276,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 300,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 411,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 719,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 257,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195,49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103036 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103043 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103046 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103048 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103050 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219,09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 228,82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 493,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 606,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 803,45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 268,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 396,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 519,79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201,96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 371,19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 553,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 726,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 542,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95649 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 931,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95650 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.359,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95651 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.763,93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95652 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 677,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95653 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.199,94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95654 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.766,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95655 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 (1 ¼"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.303,47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 238,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾" ) PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 446,12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95659 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 618,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95660 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 885,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95661 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 307,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95662 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 586,25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95663 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 883,81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95664 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.164,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 249,30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95666 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 472,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95667 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 704,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 923,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95669 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 330,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95670 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 611,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95671 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 916,23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95672 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.226,18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114,13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114,91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,90 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90460 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90461 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90462 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91169 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91177 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91178 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91183 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91184 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,70 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,80 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.489,76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.702,08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.315,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.090,04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96561 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 100128 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.735,74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101802 | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.416,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101803 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 898,73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101804 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.145,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 101805 | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.460,07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 845,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102112 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97,56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102113 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.361,58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102114 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99,98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.383,69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.455,35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102117 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102,92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.992,50 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102119 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102121 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131,84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.794,77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102123 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102136 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 102138 | MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151,60 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103517 | AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.271,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103519 | BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103520 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.437,78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103521 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.219,29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103522 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.224,22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 103523 | RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.901,98 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104031 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,97 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104032 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,18 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104033 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,86 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,92 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104035 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,36 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104036 | COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,31 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104039 | TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,11 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104043 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,88 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,18 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104045 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,81 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104046 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,52 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104047 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,54 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104048 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,49 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,31 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,74 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104051 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,09 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104052 | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,58 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104053 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,27 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104054 | UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,09 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104055 | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,11 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,10 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104058 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,20 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104059 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,51 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104060 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,94 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104061 | TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,59 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104112 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125,31 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104114 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 189,94 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104116 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 254,57 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104118 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194,40 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104120 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 306,96 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 104122 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 419,51 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,95 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,00 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190,07 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160,41 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104072 | TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 297,51 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,07 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104082 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,03 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104083 | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,74 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,92 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,93 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,35 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104124 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 332,76 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104130 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 506,44 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104136 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 681,10 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104142 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 434,00 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104148 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 674,94 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 104154 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 918,08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40,08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | COLETADO | 109,65 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | COLETADO | 70,04 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140,53 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | COLETADO | 221,35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | COLETADO | 91,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185,36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101117 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,93 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,20 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101119 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101122 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,60 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101123 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,70 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,50 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101127 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101129 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,94 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101130 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101131 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101132 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101133 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,29 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,10 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101138 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101139 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101140 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,60 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101141 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101142 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101143 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101144 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101145 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,45 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101146 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101147 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,21 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101148 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101149 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101150 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101151 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101152 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,29 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101153 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,00 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101211 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101212 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101213 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101214 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101215 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101216 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101217 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,74 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101218 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,95 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101219 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101220 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101221 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,00 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101222 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,58 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101223 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101224 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101225 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101226 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101227 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,00 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101228 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,24 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101229 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,93 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101231 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101232 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,00 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101234 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101236 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101237 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,54 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101238 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101239 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101240 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101241 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101242 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101243 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101244 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101245 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101246 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101247 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101248 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101249 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101250 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101251 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101252 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101253 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101254 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,37 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101255 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101256 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101257 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101258 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101259 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,87 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101260 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101261 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101262 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,70 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101263 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101264 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101265 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,28 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101267 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101268 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101269 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101270 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20,64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101271 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101272 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101273 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,40 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101274 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101275 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,68 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101276 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 101277 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134,62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153,50 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 102361 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,14 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,29 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,60 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,73 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,65 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,70 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,53 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,60 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,37 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | COLETADO | 60,80 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,30 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102280 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,94 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102282 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102284 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,90 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,30 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102286 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102287 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102288 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102289 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,21 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102292 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102293 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102294 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,53 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102295 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102296 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102297 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102298 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102299 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102300 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,84 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102301 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,68 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102302 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102304 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102307 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,28 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102310 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102311 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,20 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,76 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102313 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102314 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102316 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102317 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,40 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102318 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102319 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,18 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102320 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102321 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102322 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,24 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102323 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102324 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102325 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102326 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102328 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109,63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94305 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106,38 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102,31 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94307 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103,25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94308 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100,64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94309 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99,79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114,10 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107,10 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94317 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104,03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100,05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87,10 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94328 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83,85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94330 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94331 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94332 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94338 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91,57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,50 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77,52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,39 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,29 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93364 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,68 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93370 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,50 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93376 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,60 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93377 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,39 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19,86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,76 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | COLETADO | 36,86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,67 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,20 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209,97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 260,62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101620 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191,95 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242,60 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 196,77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 244,36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208,65 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165,60 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 |  |  | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,05 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110,06 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,87 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,81 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,37 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,43 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75,58 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,83 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,95 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,36 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,25 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90,26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91,21 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111,45 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113,10 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103350 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136,96 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138,17 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,15 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,92 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63,01 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,71 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,80 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89286 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,97 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,06 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,94 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89289 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60,03 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,54 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89292 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,09 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89293 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,30 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76,12 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89295 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89296 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,19 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89297 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,40 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,32 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,11 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89301 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89302 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79,24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89303 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,77 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,12 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89305 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,65 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,02 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82,73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,78 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89310 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92,02 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89311 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93,73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,67 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89313 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82,38 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,23 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,15 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123,23 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61,83 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103317 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,61 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,82 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,75 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96,73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103321 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97,88 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103336 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,48 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89,73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103339 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90,66 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103341 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110,64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93,50 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 103343 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94,52 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,45 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88,95 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93,99 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111,88 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98,24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,59 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126,37 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,45 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 91816 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93,99 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185,54 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | 101163 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 533,30 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 541,52 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86,94 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98,53 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117,47 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140,21 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96362 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112,33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96363 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124,19 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142,86 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96365 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165,85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96366 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,72 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149,82 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96368 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191,50 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96370 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96371 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70,60 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,59 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 507,24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 572,70 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 610,58 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 577,47 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102256 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 715,10 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 333,08 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 344,00 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97,86 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | 101155 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 |  |  | 101156 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202,00 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101814 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101816 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,11 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101817 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,41 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101819 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,36 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101822 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,73 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101823 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119,45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101824 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150,84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101825 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181,39 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101826 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211,54 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184,23 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101828 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167,82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101829 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245,40 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101830 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 273,98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101831 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302,16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101832 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229,64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101833 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 258,55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101834 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 287,06 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 273,06 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101836 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,00 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101837 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56,72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88,11 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101839 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118,66 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101840 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 188,19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101841 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121,50 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101842 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,09 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101843 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,67 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101844 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211,25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101845 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 239,43 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101846 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166,91 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101847 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195,82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101848 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 224,33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210,33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101852 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63,11 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,22 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101855 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,48 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101856 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101857 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101858 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,84 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,93 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101860 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,21 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,57 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,70 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101863 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,12 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101864 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,41 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101865 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28,69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101866 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101868 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101869 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 101870 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.774,73 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,04 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,46 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96389 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96390 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,09 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96391 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109,27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96392 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 198,94 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 258,15 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96398 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 337,71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136,51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176,75 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117,85 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100566 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179,02 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100567 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207,66 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100568 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 235,78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100569 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163,26 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100570 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194,43 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100571 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220,74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122,35 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105,99 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,10 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 101767 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,35 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,48 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49,12 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,47 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72,19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59,39 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51,97 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,04 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,17 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,24 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92406 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,15 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65,48 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,90 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,79 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97104 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118,27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97105 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133,30 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97106 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147,68 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97108 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194,23 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97109 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215,01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245,07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97112 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,27 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97118 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,93 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97119 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,35 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81,60 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103904 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115,02 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103905 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121,17 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103906 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144,62 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103907 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127,28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103908 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143,34 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103909 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163,86 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103911 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 188,81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103912 | EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,79 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114,68 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103914 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133,93 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146,50 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103916 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167,45 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103917 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193,49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 103918 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203,69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 104432 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 104433 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113,65 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100,63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133,32 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 103697 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120,30 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.444,00 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.249,90 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,09 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 187,33 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245,05 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 326,10 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 2,67 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 2,12 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 3,77 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 4,12 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 2,84 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,38 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,44 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,55 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,05 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,69 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,80 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,97 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,11 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,66 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 2,86 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 2,53 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 12,61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COLETADO | 11,13 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,58 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,47 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,65 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,16 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,05 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,93 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COLETADO | 11,32 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COLETADO | 8,67 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COLETADO | 16,72 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COLETADO | 18,43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COLETADO | 12,19 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,39 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,06 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,10 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,25 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,40 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,98 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,34 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,19 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,81 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,54 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,91 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,94 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,46 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,59 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102202 | APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,63 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102203 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,01 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,30 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 7,38 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,67 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 6,31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,04 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 14,79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,86 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 12,62 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,06 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,92 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 22,19 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,04 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COLETADO | 18,93 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,77 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,54 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,12 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,76 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,76 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,06 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,51 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,80 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,63 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100728 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,13 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,45 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,72 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,81 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,04 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,93 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,60 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,30 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,70 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,00 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 9,37 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 9,15 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 19,46 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 18,85 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,46 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100748 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,21 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,56 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,91 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,92 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100752 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,45 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,88 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,03 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COLETADO | 38,93 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COLETADO | 37,73 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,14 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,85 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,54 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,37 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,19 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,71 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102496 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,26 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102497 | PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,84 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,14 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102499 | ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,56 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,16 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,02 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,59 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,15 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102508 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,72 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,60 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,08 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,72 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46,39 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 101729 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207,56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321,34 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212,12 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,06 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,36 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,44 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105,63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94,43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87,65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143,10 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132,44 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126,37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165,22 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152,48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 145,31 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,62 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,09 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,64 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 288,91 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 423,74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 501,91 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,53 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,29 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37,66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,36 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98686 | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,92 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101090 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 203,43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126,06 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101725 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220,26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101726 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155,50 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101731 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 297,60 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,30 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177,89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214,17 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101733 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 284,38 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 437,53 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 448,64 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105,48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127,45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO GRANILITE/MARMORITE | 0118 |  |  | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | 101092 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 296,69 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | 101093 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 431,52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 |  |  | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,59 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 |  |  | 98697 | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 |  |  | 101738 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27,37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 |  |  | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,69 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,00 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,15 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 695,65 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 635,84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76,37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,40 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,09 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,41 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,06 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,93 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,93 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89,76 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96,82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,09 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,62 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108,51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117,20 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,90 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103,32 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112,01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,14 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,32 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118,36 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,30 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,14 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,58 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139,41 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,96 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,61 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,40 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,17 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98,32 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105,38 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,72 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94,87 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,93 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,24 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50,77 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113,66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122,35 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88470 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88471 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,10 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88472 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,54 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,92 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79,03 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151,07 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161,01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78,12 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83,77 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162,21 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173,04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,94 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92,44 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182,63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195,08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,39 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,93 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 102803 | REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 | M2 | COLETADO | 1,75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE VINILICO/BORRACHA | 0308 |  |  | 101742 | RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,40 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,45 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,83 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,44 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,20 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,30 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 104410 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 104411 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87417 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,44 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87419 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87420 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87422 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87425 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87426 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,80 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87428 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36,73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87429 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,26 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87431 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87432 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,00 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87434 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87435 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87437 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,90 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87438 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87440 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35,86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,70 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,10 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,70 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97,80 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114,98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73,42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126,59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,90 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63,02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,75 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108,71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76,96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123,68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93,60 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_068/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98,50 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142,09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56,46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,50 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,08 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115,24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178,02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122,30 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172,23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117,17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184,49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126,71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177,28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120,15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 182,63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133,51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171,68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123,26 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192,30 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136,58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185,55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,50 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198,78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141,00 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190,59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133,46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 196,90 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147,82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 185,01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136,56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 129,70 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148,53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,10 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37,74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104203 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45,49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104204 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104205 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104206 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71,10 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104207 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104208 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47,28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104209 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,75 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104210 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,88 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104211 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62,48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104212 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75,31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104213 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80,78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104214 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96,13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104215 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58,81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104216 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71,60 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104217 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38,56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,40 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104220 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42,52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104223 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94,63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104224 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54,80 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104225 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104226 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,40 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111,81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104228 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60,60 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104229 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63,86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104230 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104231 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104232 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66,87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104234 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32,30 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104235 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104236 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104237 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104238 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,85 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104239 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82,95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104240 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44,66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104241 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45,08 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104242 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104243 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99,01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104244 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50,12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104245 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104246 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104247 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106,62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104248 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104249 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104250 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54,08 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104251 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104252 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104253 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62,10 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104254 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104255 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102,54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104256 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69,14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104257 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104258 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104259 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118,60 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104260 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74,60 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104261 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85,91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104262 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104263 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135,83 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 104264 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88,52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 257,18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 237,80 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 247,34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 297,78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,59 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68,99 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78,18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 374,46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 348,35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 357,89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 431,42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,70 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58,87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 99195 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60,78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 99198 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,40 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104453 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71,87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104454 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104455 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104456 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77,63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104457 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79,64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104458 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80,92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104459 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59,41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104460 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61,57 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104461 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,94 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 104462 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69,10 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | 0125 |  |  | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100,05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPIM | 0132 |  |  | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127,95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPIM | 0132 |  |  | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118,90 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149,15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33,84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,90 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68,11 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43,96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64,26 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71,18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12,14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76,64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84,32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91515 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91519 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91522 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104412 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104413 | ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104414 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104415 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,90 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104416 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,44 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104417 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,00 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104418 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104419 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,00 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104420 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104421 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104422 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALANCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104423 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104424 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,90 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 104425 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,80 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 394,78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 392,07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 411,04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 407,03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 491,23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 481,17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 470,19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 465,27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 477,36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 458,05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 460,27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 442,33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 613,30 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 403,07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 550,59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 546,07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 500,10 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 503,47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 474,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 468,66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 391,88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 386,02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 474,84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 470,68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 429,77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 420,60 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.119,32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.130,95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.226,03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.233,66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.140,26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.163,18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 411,30 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 369,12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 439,85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 391,93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 507,29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 463,53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 472,62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 446,07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 467,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 456,55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 458,13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 438,64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 698,08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 609,69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 587,51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 600,05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 550,02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 522,89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 541,00 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 499,92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 478,15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 497,33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 443,88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 424,20 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 372,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 532,08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 476,73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 452,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 456,34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 419,61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 401,71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.060,79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.046,84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.150,98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.128,70 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.139,54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.091,66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.088,29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 479,92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 505,98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 576,64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 558,11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 567,66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 547,79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 533,85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 711,07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 636,07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 592,33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 563,87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 483,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 569,95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 514,66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.186,31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.275,80 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.218,39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.566,84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.566,43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.562,27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.826,50 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.822,83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.820,82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.420,87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.440,97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.466,15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.909,38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.956,36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.002,59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.091,26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.113,82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.136,72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.724,40 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.986,65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.150,23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.294,88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.597,49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.613,33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.605,72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.598,26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 806,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 485,65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 557,34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 512,06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 587,49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 438,61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 526,58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 452,70 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 733,75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100464 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 502,93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100465 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 475,93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100466 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 462,70 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100468 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 609,97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100469 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 503,78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100470 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100472 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 487,24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100473 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 452,58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100474 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 437,99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 705,79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100477 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 745,26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100478 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 692,93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100479 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 682,24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 780,02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100481 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 607,36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100483 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 637,02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100484 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 603,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100485 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 591,25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100486 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 687,22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100487 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 433,91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100488 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 481,39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 512,05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 453,33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100491 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 706,74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 100492 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 608,94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | COLETADO | 36,85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48,49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100195 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100196 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100197 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1,41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100198 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100199 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100200 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100201 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100202 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 0,79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100204 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | COLETADO | 1.049,87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | COLETADO | 758,87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100207 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 371,23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100208 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 13,88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100209 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 6,94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100210 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 12,79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100211 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 4,93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100212 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 5,45 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100213 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 1,95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100214 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 3,00 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100215 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 2,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100216 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 0,69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100217 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100218 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100219 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100220 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 19,95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100221 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 22,61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100222 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 8,56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100223 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 4,01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100224 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100225 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 1,56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100226 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 0,49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100227 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | COLETADO | 0,72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100228 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100229 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0,01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100230 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0,01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | COLETADO | 0,02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100232 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0,26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100233 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0,13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100234 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 0,39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100235 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019 | L | COLETADO | 0,03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100236 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 1,99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100237 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2,38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100238 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100239 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 4,77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100240 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2,86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100241 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 4,77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100242 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14,10 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100243 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2,29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100244 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2,86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100245 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 5,72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100246 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 1,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 2,38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100248 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 9,40 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100249 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 1,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100250 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3,18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 9,40 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100252 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 14,10 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100253 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 18,80 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100254 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 28,21 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100255 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 9,54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100256 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 6,36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100257 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 3,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100258 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 9,54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100259 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 18,80 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 6,19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100261 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 3,89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100262 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 2,41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 1,54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100264 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 28,16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100265 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 0,59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100266 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 59,86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100267 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 1,18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100268 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 59,86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100269 | TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 1,18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100270 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 44,87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100271 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 44,89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100272 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | M2 | COLETADO | 0,88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100273 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | COLETADO | 2,34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100274 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 19,96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100275 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 12,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100276 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 23,55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100277 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100278 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 28,64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100279 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019 | UN | COLETADO | 0,55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100280 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | COLETADO | 13,15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100281 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,00 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100282 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 112,15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100283 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | COLETADO | 18,11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100284 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100285 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 30,13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 9,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 100287 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | COLETADO | 9,40 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0,38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 1,49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0,61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99809 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 4,24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99810 | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 2,53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99812 | LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,70 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,40 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,40 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,10 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99820 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,50 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 0,72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99823 | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | COLETADO | 1,10 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97010 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97011 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97012 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33,52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53,56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97034 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43,25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97046 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97047 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97048 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60,43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 550,94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COLETADO | 82,28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COLETADO | 40,10 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COLETADO | 122,85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COLETADO | 75,39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52,30 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 440,01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218,12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COLETADO | 198,19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91,83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COLETADO | 2,33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16,34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COLETADO | 14,11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3,52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COLETADO | 17,27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COLETADO | 6,51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,20 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,21 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,70 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130,82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112,75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132,77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,30 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 262,58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 520,46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177,42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242,72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COLETADO | 0,46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | COLETADO | 0,46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | COLETADO | 0,34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COLETADO | 8,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COLETADO | 1,06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COLETADO | 0,90 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COLETADO | 6,25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 |  |  | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119,95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48,73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99060 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122,41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83,57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,80 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,48 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,76 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,37 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,85 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,46 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,12 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,78 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,59 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,57 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,63 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,41 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,52 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,11 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,82 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,41 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,22 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,43 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,18 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,67 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,46 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,31 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,12 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,15 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,74 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,50 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,01 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,52 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,57 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100939 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,88 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100940 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,08 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100941 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,01 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100942 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100943 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,90 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100944 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,48 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,14 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,78 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100949 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,91 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,23 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,79 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,57 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,01 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100954 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,70 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100955 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,48 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100956 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,89 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100957 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,56 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100958 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,42 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100959 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10,69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100960 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,33 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100961 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,88 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100963 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,04 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100964 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,01 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,63 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,63 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,80 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100965 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,65 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,41 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100969 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2,18 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,85 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,32 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,52 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1,73 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | 101019 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 478,97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | 101479 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139,54 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL) | 0334 |  |  | 102568 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237,73 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,73 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,51 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,10 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,95 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,92 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8,07 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,99 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,24 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7,89 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100987 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,26 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,09 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100990 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,09 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100991 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,22 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,15 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100993 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,33 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100994 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,04 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100995 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3,78 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100997 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,34 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100998 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,29 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 100999 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,41 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101000 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,33 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,16 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,25 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101003 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,16 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6,61 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,05 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101006 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,99 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101007 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,95 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101008 | CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5,02 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,00 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101010 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,55 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101013 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,45 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101014 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36,15 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29,70 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101016 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101017 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26,06 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101018 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21,42 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101463 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39,58 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101464 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30,39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101465 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23,25 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101466 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18,90 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101467 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,81 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101468 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14,47 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101469 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,39 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101470 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25,71 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101471 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22,05 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101472 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,17 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101473 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24,72 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101474 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17,69 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101475 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15,68 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101476 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13,98 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101477 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11,45 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101478 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9,75 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101480 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57,93 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101481 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41,83 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101482 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31,26 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101483 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32,46 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101484 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 168,21 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101485 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129,12 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101486 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116,31 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101487 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85,16 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA) | 0335 |  |  | 101488 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73,68 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101188 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5,23 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101189 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,38 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101190 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,48 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101191 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51,93 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101192 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55,92 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101193 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,38 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101194 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101197 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107,09 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101198 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74,72 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75,85 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101200 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44,94 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101201 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57,44 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101202 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,17 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101203 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,04 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101204 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34,49 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 101205 | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35,17 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164,78 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 179,77 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206,78 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108,83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141,47 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 281,93 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 459,46 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,44 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4,07 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,26 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144,54 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2,17 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,13 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,12 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154,03 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,98 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.063,01 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.414,81 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.809,22 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.177,68 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.591,53 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.026,18 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.342,83 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103192 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.495,11 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.918,96 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.769,38 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.155,94 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103205 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.029,59 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103206 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.346,24 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103207 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.498,52 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103208 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.922,37 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103209 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.772,79 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.228,43 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.226,00 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.300,53 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.264,68 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207,84 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 201,88 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | PLAYGROUND/QUADRAS | 0208 |  |  | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.986,47 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,31 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67,01 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 144,26 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210,95 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46,86 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83,49 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215,03 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97,62 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 257,37 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 671,23 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.042,12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,00 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,20 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88258 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 19,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 19,67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 18,72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,40 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 20,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,80 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 19,45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 20,71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 15,37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 20,90 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,60 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14,98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30,89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 16,82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92,86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122,20 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 18,55 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 89,31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,40 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 137,97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 29,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 91678 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.091,01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93559 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.427,37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93560 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.221,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.829,80 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.945,88 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.965,55 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.053,60 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.608,42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.368,66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.719,40 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.099,24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.540,72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.252,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.379,04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.267,92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.851,69 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.162,44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,30 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,54 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,10 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,30 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,20 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95382 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,30 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,50 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95397 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,10 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95399 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 1,22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,90 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,50 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4,00 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95409 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18,75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95410 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10,62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95412 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41,03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162,00 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 252,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67,28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95,56 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126,34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42,89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66,93 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28,95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100300 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,80 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100302 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,90 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100304 | ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92,33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90,31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81,96 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150,67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128,48 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144,95 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47,23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100316 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.291,98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100317 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.569,25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100318 | ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.262,07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.795,36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100320 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.777,41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.013,27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,80 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.186,37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100535 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 100536 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101284 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,50 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101285 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101286 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101287 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101288 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101291 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,86 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101293 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101294 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24,01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101296 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101297 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101298 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101301 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101302 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101303 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49,50 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,93 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101305 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101307 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65,83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 530,29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79,21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19,42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8,72 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101327 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6,81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34,83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9,66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52,23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11,11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31,08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13,14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,76 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25,01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,90 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20,92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16,26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,60 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17,38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15,12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40,15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27,94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23,85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29,81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,93 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26,43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21,58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22,02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7,44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101373 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138,67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101374 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.756,06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.788,89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101376 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.054,43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101377 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.756,06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101378 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.013,11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101379 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.834,03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.800,70 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101381 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.432,80 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101382 | ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.843,67 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101383 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.760,59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101384 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.635,79 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.345,10 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101386 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.568,17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101387 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.760,59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.722,75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.510,32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.517,27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.438,89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101392 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.848,91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101394 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.432,80 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.727,34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.281,13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101397 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.399,53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101398 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.558,18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.478,17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101400 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.478,17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101401 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.802,34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.315,64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101403 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.238,45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.273,42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101405 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.822,34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101407 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.434,57 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101408 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.452,91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101409 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.237,43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101410 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.682,11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101411 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.199,81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101412 | MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.664,78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101413 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.329,53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101414 | MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.438,90 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101415 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.047,61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101416 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.453,93 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101417 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.058,00 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101418 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.666,83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101419 | MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.037,39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101420 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.948,49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101421 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.933,43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101422 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.203,36 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101423 | MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.597,58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.224,78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101425 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.109,10 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101426 | OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.353,56 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101427 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.849,26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101428 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.769,90 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101429 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.081,68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101430 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.373,03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101431 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.646,82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101432 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.707,99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101433 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.707,99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101434 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.325,46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101435 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.215,60 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101436 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.604,53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101437 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.420,65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101438 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.065,06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101439 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.289,87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101440 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.512,71 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101441 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.476,05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101442 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.253,68 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101443 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.098,46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101444 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.438,90 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.451,11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101446 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.691,40 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101447 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.615,19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101448 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.691,40 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101449 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.151,64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101450 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.558,94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101451 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.432,80 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.736,35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101453 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.721,70 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101454 | SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.204,73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101455 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.399,53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.976,94 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101457 | TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.759,77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101458 | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.368,29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101459 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.880,61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.791,32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

## Relatorio Fotografico BM05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN - SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
| MEDIÇÃO | 05 | MÊS: | 2024-08-15
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
CONSTRUTORA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM05
FOTO 01
FOTO 02
FOTO 03

## BM 06
BOLETIM 6ª MEDIÇÃO
| PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM CAMALAÚ ¦ MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/PB |  |  |  | CONTRATO: | [10 empty] | VALOR DO CONTRATO (R$) | [10 empty] | 568961.49 | 100% | 638973.22
[5 empty] | 761/2022 | [10 empty] | VALOR MEDIÇÕES ATUAL (R$) | [10 empty] | 30293.69 | 5.324% | 10.96%
[16 empty] | VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS (R$) | [10 empty] | 422961.76 | 74.34%
PERÍODO DA MEDIÇÃO:
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB |  |  |  |  | 14/08/2024 A 14/11/2024
CONTRATADA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE DE PESQUISA |  | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNIT. (R$) | QUANTIDADES | [10 empty] | FINANCEIRO
[6 empty] | PREVISTA | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | ACUMULADA | ORÇADAS | EXECUTADO | SUPRIMIDO | ADITIVO | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | MEDIDAS NA | ACUMULADA | PERCENTUAL (%)
| CÓDIGO | FONTE |  |  |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO |  | (CONTRATUAL) |  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO
1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [13 empty] | 568961.49 | 477613.95 | 17977.85 | 56116.68 | 27059.54 | 41465.26 | 171464.7 | 65409.2 | 87269.37 | 30293.69 | 422961.76 | 74.34%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 8577.64 | 16374.7 | 0 | 7797.05 | 8577.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8577.64 | 1.508%
1.1.1 | CPU_SOUSA_001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | m² | 368.64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2949.12 | 2949.12 | 0 | 0 | 2949.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.12 | 0.5183%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 52.85 | 106.5 | 140 | 0 | 33.5 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 5628.52 | 7399 | 0 | 1770.47 | 5628.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628.52 | 0.9893%
1.1.3 | 4654 - 11/2021 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER (2,30 x 6,00 M - ALT. 2,50) - ALMOXARIFADO | mês | 566.1786 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397.07 | 0 | 3397.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | 11386 - 11/2021 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 | und | 2629.5115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.51 | 0 | 2629.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 1822.55 | 17862.17 | 0 | 16039.61 | 1338.77 | 705.96 | 0 | 0 | -222.18 | 0 | 1822.55 | 0.3203%
1.2.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 44.46 | 58.7062 | 0 | 14.2462 | 38.4375 | 20.2688 | 0 | 0 | -14.2462 | 0 | 44.46 | 1548.54 | 2044.73 | 0 | 496.19 | 1338.77 | 705.96 | 0 | 0 | -496.19 | 0 | 1548.54 | 0.2722%
1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 6.56 | 19.7496 | 0 | 13.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 274.01 | 824.94 | 0 | 550.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.01 | 0 | 274.01 | 0.04816%
1.2.3 | 5502935 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - (retirado do solo ruim) | M³ | 19.12 | 0 | 234.837 | 0 | 234.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490.08 | 0 | 4490.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 31.0415 | 0 | 338.3347 | 0 | 338.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10502.42 | 0 | 10502.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) | [13 empty] | 52120.34 | 47571.87 | 7725.67 | 3177.21 | 17143.13 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | -3360.13 | 0 | 44394.66 | 7.803%
1.3.1 |  |  | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | [13 empty] | 52120.34 | 47571.87 | 7725.67 | 3177.21 | 17143.13 | 24329.41 | 6282.25 | 0 | -3360.13 | 0 | 44394.66 | 7.803%
1.3.1.1 | CPU_SOUSA_009 | Próprio | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001] | m³ | 449.82 | 18.24 | 4.176 | 14.064 | 0 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 8204.71 | 1878.44 | 6326.26 | 0 | 0 | 1878.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.44 | 0.3302%
1.3.1.2 | CPU_SOUSA_010 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002] | m² | 87 | 33.88 | 64.396 | 0 | 30.516 | 0 | 64.396 | 0 | 0 | -30.516 | 0 | 33.88 | 2947.56 | 5602.45 | 0 | 2654.89 | 0 | 5602.45 | 0 | 0 | -2654.89 | 0 | 2947.56 | 0.5181%
1.3.1.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 1.64 | 1.6062 | 0.03375 | 0 | 1.25 | 0.35625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6062 | 839.66 | 822.38 | 17.27 | 0 | 639.98 | 182.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.37 | 0.1445%
1.3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 136.81 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 437.79 | 437.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.79 | 0 | 437.79 | 0.07695%
1.3.1.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 70.44 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7537.08 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537.08 | 1.325%
1.3.1.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.578 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 32 | 627.2 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 501.32 | 0 | 0 | 125.87 | 0 | 627.19 | 0.1102%
1.3.1.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.67 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 530.22 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.3.1.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 | 67.4 | 48.356 | 0 | 0 | -48.356 | 0 | 67.4 | 1133.66 | 1133.66 | 0 | 0 | 1133.66 | 813.34 | 0 | 0 | -813.34 | 0 | 1133.66 | 0.1993%
1.3.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.3 | 300.6 | 300.6 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 4298.58 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298.58 | 0.7555%
1.3.1.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 102.2 | 124.2 |  | 22 | 38.95 | 34.1422 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 102.2022 | 2087.94 | 2537.4 | 0 | 449.46 | 795.74 | 697.52 | 594.71 | 0 | 0 | 0 | 2087.97 | 0.367%
1.3.1.11 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 37.9 | 38.025 |  | 0.125 | 25 | 3.925 | 9.7565 | 0 | -0.7815 | 0 | 37.9 | 15315.01 | 15365.52 | 0 | 50.51 | 10102.25 | 1586.05 | 3942.5 | 0 | -315.79 | 0 | 15315.01 | 2.692%
1.3.1.12 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 37.9 | 38.025 |  | 0.125 | 25 | 3.925 | 9.7565 | 0 | -0.7815 | 0 | 37.9 | 6778.79 | 6801.15 | 0 | 22.35 | 4471.5 | 702.02 | 1745.04 | 0 | -139.77 | 0 | 6778.79 | 1.191%
1.3.1.13 | CPU_SOUSA_011 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001] | m² | 12.24 | 112.92 | 0 | 112.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.14 | 0 | 1382.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA | [13 empty] | 50748.28 | 52908.27 | 1.51 | 2161.5 | 0 | 0 | 37137.6 | 0 | 13609.09 | 0 | 50746.69 | 8.919%
1.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 17491.74 | 17491.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10403.58 | 0 | 7088.14 | 0 | 17491.72 | 3.074%
1.4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 33.89 | 98.48 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.34 | 0 | 37.14 | 0 | 98.48 | 3337.48 | 3337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.81 | 0 | 1258.67 | 0 | 3337.48 | 0.5866%
1.4.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2864 | 0 | 33.7136 | 0 | 151 | 3089.46 | 3089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.67 | 0 | 689.78 | 0 | 3089.45 | 0.543%
1.4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 402 | 402 | 0 | 0 |  |  | 217.5542 |  | 184.4458 |  | 402 | 6733.5 | 6733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644.03 | 0 | 3089.46 | 0 | 6733.49 | 1.183%
1.4.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 3.517 | 0 | 7.43 | 3002.38 | 3002.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.2 | 0 | 1421.18 | 0 | 3002.38 | 0.5277%
1.4.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 3.517 | 0 | 7.43 | 1328.92 | 1328.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.87 | 0 | 629.05 | 0 | 1328.92 | 0.2336%
1.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 24050.68 | 26210.67 | 1.51 | 2161.5 | 0 | 0 | 17528.16 | 0 | 6520.95 | 0 | 24049.11 | 4.227%
1.4.2.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 50.38 | 136 | 154.0006 | 0 | 18.0006 | 0 | 0 | 97.68 | 0 | 38.32 | 0 | 136 | 6851.68 | 7758.54 | 0 | 906.86 | 0 | 0 | 4921.11 | 0 | 1930.56 | 0 | 6851.67 | 1.204%
1.4.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 174 | 185.0674 | 0 | 11.0674 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 63.2 | 0 | 174 | 3560.04 | 3786.47 | 0 | 226.43 | 0 | 0 | 2266.96 | 0 | 1293.07 | 0 | 3560.03 | 0.6257%
1.4.2.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 90.8 | 110.8012 | 0 | 20.0012 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 84.97 | 0 | 90.8 | 1784.22 | 2177.24 | 0 | 393.02 | 0 | 0 | 114.55 | 0 | 1669.66 | 0 | 1784.21 | 0.3136%
1.4.2.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 92.3 | 92.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 92.29 | 0 | 0 | 0 | 92.29 | 1723.24 | 1723.05 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0 | 0 | 0 | 1723.05 | 0.3028%
1.4.2.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.75 | 140 | 139.92 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 139.92 | 0 | 0 | 0 | 139.92 | 2345 | 2343.66 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0 | 0 | 0 | 2343.66 | 0.4119%
1.4.2.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.17 | 76.4 | 76.56 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 76.56 | 0 | -0.16 | 0 | 76.4 | 1082.58 | 1084.85 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 1084.85 | 0 | -2.26 | 0 | 1082.59 | 0.1903%
1.4.2.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 404.09 | 11.5 | 12.5858 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 2.796 | 0 | 11.5 | 4647.03 | 5085.78 | 0 | 438.74 | 0 | 0 | 3517.19 | 0 | 1129.83 | 0 | 4647.02 | 0.8168%
1.4.2.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 11.5 | 12.5858 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 8.704 | 0 | 2.796 | 0 | 11.5 | 2056.89 | 2251.08 | 0 | 194.19 | 0 | 0 | 1556.79 | 0 | 500.09 | 0 | 2056.88 | 0.3615%
1.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 9205.86 | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 0 | 0 | 0 | 9205.86 | 1.618%
1.4.3.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 852.8 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0.1499%
1.4.3.2 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 398.91 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2194 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0.3856%
1.4.3.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 983.73 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0 | 0 | 0 | 983.73 | 0.1729%
1.4.3.4 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.65 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 3159.72 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0 | 0 | 0 | 3159.72 | 0.5553%
1.4.3.5 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.67 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 530.22 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0 | 0 | 0 | 530.22 | 0.09319%
1.4.3.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20.46 | 72.6 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 1485.39 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0 | 0 | 0 | 1485.39 | 0.2611%
1.5 |  |  | ELEVAÇÃO (murada) | [13 empty] | 37280.57 | 32246.36 | 8955.53 | 4649.12 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 11019.35 | 2973.57 | 0 | 27597.23 | 4.85%
1.5.1 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 68.16 | 148.45 | 216.659 | 0 | 68.209 | 0 | 91.92 | 107.674 | 0 | -51.144 | 0 | 148.45 | 10118.35 | 14767.47 | 0 | 4649.12 | 0 | 6265.26 | 7339.05 | 0 | -3485.97 | 0 | 10118.34 | 1.778%
1.5.2 | CPU_SOUSA_012 | Próprio | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003] | m² | 138.01 | 191.54 | 126.6495 | 64.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8446 | 46.8049 | 0 | 126.6495 | 26434.43 | 17478.89 | 8955.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019.35 | 6459.54 | 0 | 17478.89 | 3.072%
1.5.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 45.71 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.6 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 44.8 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS | [13 empty] | 9294.05 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.54 | 0 | 8055.54 | 1.416%
1.6.1 |  |  | PORTÃO DE FERRO | [13 empty] | 9294.05 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.54 | 0 | 8055.54 | 1.416%
1.6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 831.22 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1.2 | CPU_SOUSA_013 | Próprio | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054] | m² | 290.29 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 27.75 | 8055.54 | 8055.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.54 | 0 | 8055.54 | 1.416%
1.7 |  |  | COBERTURA | [13 empty] | 182146.4 | 177965.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 71316.04 | 0 | 177965.44 | 31.28%
1.7.1 |  |  | ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO | [13 empty] | 182146.4 | 177965.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 71316.04 | 0 | 177965.44 | 31.28%
1.7.1.1 | 100773 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 21.45 | 4972 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 4972 | 106649.4 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 0 | 0 | 0 | 106649.4 | 18.74%
1.7.1.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 103.21 | 690.98 | 690.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.98 | 0 | 690.98 | 71316.04 | 71316.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71316.04 | 0 | 71316.04 | 12.53%
1.7.1.3 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 35.19 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1.5 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 40.69 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [13 empty] | 15416.92 | 18908.94 | 0 | 3492 | 0 | 625.05 | 15218.83 | 0 | -426.95 | 0 | 15416.93 | 2.71%
1.8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 463.11 | 568.0069 | 0 | 104.8969 | 0 | 183.84 | 338.483 | 0 | -59.213 | 0 | 463.11 | 1574.57 | 1931.22 | 0 | 356.64 | 0 | 625.05 | 1150.84 | 0 | -201.32 | 0 | 1574.57 | 0.2767%
1.8.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 463.11 | 568.0069 | 0 | 104.8969 | 0 | 0 | 470.659 | 0 | -7.549 | 0 | 463.11 | 13842.35 | 16977.72 | 0 | 3135.36 | 0 | 0 | 14067.99 | 0 | -225.63 | 0 | 13842.36 | 2.433%
1.9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 103305.27 | 90697.48 | 0 | 11087.45 | 0 | 0 | 0 | 54389.85 | 392.86 | 24827.31 | 79610.02 | 13.99%
1.9.1 | CPU_SOUSA_014 | Próprio | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001] | m³ | 16.5 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 23.81 | 392.86 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.86 | 0 | 392.86 | 0.06905%
1.9.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 511.99 | 6.48 | 15.264 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 3317.69 | 7815.01 | 0 | 4497.32 | 0 | 0 | 0 | 3317.69 | 0 | 0 | 3317.69 | 0.5831%
1.9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 110.99 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.4 | CPU_SOUSA_015 | Próprio | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183] | m² | 113.33 | 450.65 | 508.8 | 0 | 58.15 | 0 | 0 | 0 | 450.65 | 0 | 0 | 450.65 | 51072.16 | 57662.3 | 0 | 6590.13 | 0 | 0 | 0 | 51072.16 | 0 | 0 | 51072.16 | 8.976%
1.9.5 | CPU_SOUSA_021 | Próprio | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 102.17 | 450.65 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 46042.91 | 24827.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24827.31 | 24827.31 | 4.364%
1.9.6 | CPU_SOUSA_002 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE) | m² | 92.17 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 |  |  | PINTURA | [13 empty] | 38009.72 | 4001.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001.76 | 4001.76 | 0.7033%
1.10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 463.11 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 1134.61 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 823.2 | 0.1447%
1.10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 463.11 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 4381.02 | 3178.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.56 | 3178.56 | 0.5587%
1.10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.4 | CPU_SOUSA_016 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482] | m² | 21.04 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.69 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.51 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 46.33 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.8 | CPU_SOUSA_004 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1) | m² | 13.94 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4744.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10.9 | CPU_SOUSA_005 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1) | m² | 17.99 | 340.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) | [13 empty] | 577.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.1 | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 58.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 424.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [13 empty] | 2537.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.62 | 1464.62 | 0.2574%
1.12.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5.37 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 794.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 429.6 | 0.07551%
1.12.2 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.33 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 270.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9 | 219.9 | 0.03865%
1.12.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.27 | 147.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1371.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.6 | 741.6 | 0.1303%
1.12.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.42 | 45.42 | 0.007983%
1.12.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 0.002116%
1.12.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 16.06 | 0.002823%
1.13 |  |  | CABOS E FIOS | [13 empty] | 2806.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.74 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.04 | 666.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [13 empty] | 5809.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.3 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.4 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 33.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14.5 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 346.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 |  |  | EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 15370.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 5244.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.2 | CPU_SOUSA_003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)") | und | 6941.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15.3 | 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 3183.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [13 empty] | 2604.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.1 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 47.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.2 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.16.5 | CPU_SOUSA_017 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] | und | 392.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [13 empty] | 1325.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.1 | CPU_SOUSA_018 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] | und | 231.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.2 | CPU_SOUSA_019 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO [ADAPTADO 73775/002] | und | 238.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.3 | CPU_SOUSA_020 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] | und | 25.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.17.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18 |  |  | ARQUIBANCADA | [13 empty] | 5063.65 | 11021.42 | 1295.14 | 7712.74 | 0 | 9539.58 | -1162.43 | 0 | -5068.47 | 0 | 3308.68 | 0.5815%
1.18.1 | CPU_SOUSA_008 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] | m³ | 34.83 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 72.44 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0.01273%
1.18.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 41.77 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 63.07 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.07 | 0.01109%
1.18.3 | 87481 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 76.78 | 15.03 | 30.06 | 0 | 15.03 | 0 | 30.06 | 0 | 0 | -15.03 | 0 | 15.03 | 1154 | 2308 | 0 | 1154 | 0 | 2308 | 0 | 0 | -1154 | 0 | 1154 | 0.2028%
1.18.4 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 21.32 | 14.4 | 30.24 | 0 | 15.84 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | -15.84 | 0 | 14.4 | 307 | 644.71 | 0 | 337.7 | 0 | 644.71 | 0 | 0 | -337.7 | 0 | 307.01 | 0.05396%
1.18.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.43 | 31 | 55.45 | 0 | 24.45 | 0 | 55.45 | 0 | 0 | -24.45 | 0 | 31 | 633.33 | 1132.84 | 0 | 499.51 | 0 | 1132.84 | 0 | 0 | -499.51 | 0 | 633.33 | 0.1113%
1.18.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.82 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 69.11 | -69.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.14 | 0 | 1295.14 | 0 | 0 | 1162.43 | -1162.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 359.46 | 0.57 | 5.5545 | 0 | 4.9845 | 0 | 5.5545 | 0 | 0 | -4.9845 | 0 | 0.57 | 204.89 | 1996.62 | 0 | 1791.72 | 0 | 1996.62 | 0 | 0 | -1791.72 | 0 | 204.9 | 0.03601%
1.18.8 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 178.86 | 0.57 | 5.5545 | 0 | 4.9845 | 0 | 5.5545 | 0 | 0 | -4.9845 | 0 | 0.57 | 101.95 | 993.47 | 0 | 891.52 | 0 | 993.47 | 0 | 0 | -891.52 | 0 | 101.95 | 0.01792%
1.18.9 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.4 | 21.6 | 49.31 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 73.44 | 167.65 | 0 | 94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 0 | 73.44 | 0.01291%
1.18.10 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.89 | 21.6 | 49.31 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 645.62 | 1473.87 | 0 | 828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.62 | 0 | 645.62 | 0.1135%
1.18.11 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 21.6 | 49.31 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 52.92 | 120.8 | 0 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | 0 | 52.92 | 0.009301%
1.18.12 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.46 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.13 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.83 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.18.14 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.6 | 0 | 59.49 | 0 | 59.49 | 0 | 59.49 | 0 | 0 | -59.49 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 0 | -1166 | 0 | 0 | 0%
1.18.15 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 128.1913 | 0 | 6.88 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 881.95 | 0 | 881.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 34144.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.1 | CPU_SOUSA_006 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) | m² | 3.01 | 476.23 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1433.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.2 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 383.68 | 0.24 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.19.3 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 189.16 | 172.44 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 32618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SOUSA-PB, 14 de novembro de 2024 | [16 empty] | VALOR DO CONTRATO | VALOR EXECUTADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ADITIVO | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | 6ª MEDIÇÃO | ACUMULADO | PERCENTUAL (%)
[17 empty] | 568961.49 | 477613.95 | 17977.85 | 56116.68 | 27059.54 | 41465.26 | 171464.7 | 65409.2 | 87269.37 | 30293.69 | 422961.76 | 74.34%
[21 empty] | 4.756% | 7.288% | 30.14% | 11.5% | 15.34% | 5.324% | 74.34%

## Memória de Cálculo - BM06
Obra
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
Memória de Cálculo - BM06
Item | SERVIÇO | Und | Quant. Contratada | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO REAL
[5 empty] | N.º VEZ | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL | Medido no periodo
1 | QUADRA POLIESPORTIVA
1.9 | PAVIMENTAÇÃO
1.9.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137] | m² | 450.65 | [10 empty] | 243 | 243
| Piso do ginasio |  |  | Conforme Projeto arquitetonico | 1 | 18 |  | 13.5 |  |  |  | 243 | 243
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | [10 empty] | 336 | 336
[5 empty] | 4 | 28 |  | 3 |  |  |  | 84 | 336
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 463.11 | [10 empty] | 336 | 336
[5 empty] | 4 | 28 |  | 3 |  |  |  | 84 | 336

## Relatorio Fotografico BM06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SEPLAN - SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
| MEDIÇÃO | 06 | MÊS: | 2024-11-14
Construção de QUADRA POLIESPORTIVA para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, JOSÉ REIS, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB
CONSTRUTORA: UNIBLOCK CONSTRUÇÕES E FABRICAÇÕES EIRELI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM06
FOTO 01
FOTO 02
FOTO 03