## PLANILHA
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB | [5 empty] | BDI: |  | 25.22%
CONTRATO: | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 85.69%
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022
DESENERADO: | Sim
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | 358936.62 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7549.5 | 2.103%
1.1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 240 | 300.52 | 2404.16 | 0.6698%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 98.4 | 41.76 | 52.29 | 5145.34 | 1.433%
1.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 20596.67 | 5.738%
1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 18.86 | 57.87 | 72.46 | 1366.6 | 0.3807%
1.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 32.8 | 4.27 | 5.34 | 175.15 | 0.0488%
1.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 32.8 | 21.19 | 26.53 | 870.18 | 0.2424%
1.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 12.88 | 64.46 | 80.71 | 1039.54 | 0.2896%
1.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 101.6 | 15.44 | 19.33 | 1963.93 | 0.5472%
1.2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 241.1 | 13.65 | 17.09 | 4120.4 | 1.148%
1.2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 80.7 | 12.22 | 15.3 | 1234.71 | 0.344%
1.2.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 163.6 | 10.35 | 12.96 | 2120.26 | 0.5907%
1.2.9 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 9.59 | 471.45 | 590.34 | 5661.36 | 1.577%
1.2.10 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 74.7 | 21.86 | 27.37 | 2044.54 | 0.5696%
1.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 61163.78 | 17.04%
1.3.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.32 | 40.24 | 50.38 | 6112.1 | 1.703%
1.3.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 166.8 | 12.44 | 15.57 | 2597.08 | 0.7235%
1.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 156.3 | 13.38 | 16.75 | 2618.03 | 0.7294%
1.3.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 121.4 | 12.16 | 15.22 | 1847.71 | 0.5148%
1.3.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 403.5 | 10.23 | 12.81 | 5168.84 | 1.44%
1.3.6 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 64.66 | 37.74 | 47.25 | 3055.19 | 0.8512%
1.3.7 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150.1 | 12.34 | 15.45 | 2319.05 | 0.6461%
1.3.8 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29 | 12.18 | 15.25 | 442.25 | 0.1232%
1.3.9 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 11.72 | 410.48 | 514 | 6024.08 | 1.678%
1.3.10 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 55 | 12.97 | 16.24 | 893.2 | 0.2488%
1.3.11 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 194.67 | 123.43 | 154.55 | 30086.25 | 8.382%
1.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 35270.96 | 9.827%
1.4.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 353.7 | 79.64 | 99.72 | 35270.96 | 9.827%
1.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 172566.26 | 48.08%
1.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 707.4 | 6.2 | 7.76 | 5489.42 | 1.529%
1.5.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 707.4 | 26.09 | 32.66 | 23103.68 | 6.437%
1.5.3 | 4 | COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.28 | 59 | 73.87 | 102330.63 | 28.51%
1.5.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 198.72 | 9.55 | 11.95 | 2374.7 | 0.6616%
1.5.5 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 233.28 | 2.09 | 2.61 | 608.86 | 0.1696%
1.5.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 233.28 | 10.57 | 13.23 | 3086.29 | 0.8598%
1.5.7 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 252.66 | 27.49 | 34.42 | 8696.56 | 2.423%
1.5.8 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 252.66 | 2.27 | 2.84 | 717.55 | 0.1999%
1.5.9 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 252.66 | 11.98 | 15 | 3789.9 | 1.056%
1.5.10 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 252.66 | 29.54 | 36.98 | 9343.37 | 2.603%
1.5.11 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 291.6 | 19.33 | 24.2 | 7056.72 | 1.966%
1.5.12 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 66.8 | 71.36 | 89.35 | 5968.58 | 1.663%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5875.48 | 1.637%
1.6.1 | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 683.26 | 855.57 | 3422.28 | 0.9534%
1.6.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.38 | 579.62 | 725.8 | 2453.2 | 0.6835%
1.7 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 39293.68 | 10.95%
1.7.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 192.78 | 47.91 | 59.99 | 11564.87 | 3.222%
1.7.2 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 86.4 | 61.2 | 76.63 | 6620.83 | 1.845%
1.7.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.3 | 73.54 | 92.08 | 2790.02 | 0.7773%
1.7.4 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 192.78 | 48.4 | 60.6 | 11682.47 | 3.255%
1.7.5 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 192.78 | 27.49 | 34.42 | 6635.49 | 1.849%
1.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16620.29 | 4.63%
1.8.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 304.8 | 3.06 | 3.83 | 1167.38 | 0.3252%
1.8.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 614.1 | 4.13 | 5.17 | 3174.9 | 0.8845%
1.8.3 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 380.3 | 13.16 | 16.47 | 6263.54 | 1.745%
1.8.4 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 9 | 34.7 | 43.45 | 391.05 | 0.1089%
1.8.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 37.24 | 46.63 | 373.04 | 0.1039%
1.8.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 24.36 | 30.5 | 244 | 0.06798%
1.8.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 41.28 | 51.69 | 155.07 | 0.0432%
1.8.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 8.52 | 10.66 | 10.66 | 0.00297%
1.8.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 8.93 | 11.18 | 111.8 | 0.03115%
1.8.10 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.53 | 21.95 | 21.95 | 0.006115%
1.8.11 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 33.43 | 41.86 | 41.86 | 0.01166%
1.8.12 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56.3 | 9.29 | 11.63 | 654.77 | 0.1824%
1.8.13 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 131.4 | 5.9 | 7.38 | 969.73 | 0.2702%
1.8.14 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76.1 | 14.01 | 17.54 | 1334.79 | 0.3719%
1.8.15 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.4 | 11.3 | 14.14 | 444 | 0.1237%
1.8.16 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 24 | 21.9 | 27.42 | 658.08 | 0.1833%
1.8.17 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 482.09 | 603.67 | 603.67 | 0.1682%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 268412.8044
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 90523.8156
[5 empty] | Total Geral |  |  | 358936.62

## CRONOGRAMA
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R$) | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 04 | % | MÊS 05 | %
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.103% | 7549.5 | 7549.5 | 100%
1.2 | FUNDAÇÃO | 5.738% | 20596.67 | 20596.67 | 100%
1.3 | ESTRUTURA | 17.04% | 61163.78 | 36698.268 | 60% | 24465.512 | 40%
1.4 | ALVENARIA | 9.827% | 35270.96 |  |  | 35270.96 | 100%
1.5 | REVESTIMENTOS | 48.08% | 172566.26 |  |  |  |  | 86283.13 | 50% | 86283.13 | 50%
1.6 | ESQUADRIAS | 1.637% | 5875.48 | [8 empty] | 5875.48 | 100%
1.7 | COBERTA | 10.95% | 39293.68 | [8 empty] | 39293.68 | 100%
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.63% | 16620.29 | [8 empty] | 16620.29 | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 100% | 358936.62 | 64844.438 | 18.07% | 59736.472 | 16.64% | 86283.13 | 24.04% | 86283.13 | 24.04% | 61789.45 | 17.21%
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 124580.91 | 34.71% | 210864.04 | 58.75% | 297147.17 | 82.79% | 358936.62 | 100%

## BDI
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022
DESONERADO: | Sim
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
CÁLCULO DE BDI |  | 1 - Edificações |  |  | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Item componente do BDI | % Info | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85 | 1.5 | 3.45 | 4.49
Seguro e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 0.3 | 0.48 | 0.82
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.56 | 0.85 | 0.89
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 0.85 | 0.85 | 1.11
Lucro (L) | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3.5 | 5.11 | 6.22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 10.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% Município de Pombal - PB). |  |  |  |  | 1 - Edificações | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
[5 empty] | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
[5 empty] | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
B.D.I = | 25.22%
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

## ENCARGO
ENCARGOS SOCIAIS
Item | Discriminação | Horista | Mensalista
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
A-1 | INSS | 0 | 0
A-2 | SESI | 1.5 | 1.5
A-3 | SENAI | 1 | 1
A-4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A-5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A-6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A-7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A-8 | FGTS | 8 | 8
A-9 | SECONCI | - | -
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 50.51 | 20.28
B-1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.01 | -
B-2 | FERIADOS | 4.3 | 0
B-3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.87 | 0.67
B-4 | 13º SALARIO | 10.78 | 8.33
B-5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B-6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B-7 | DIAS DE CHUVAS | 1.98 | -
B-8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B-9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.64 | 10.55
B-10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 9.52 | 7.38
C-1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.45 | 3.45
C-2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C-3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.5 | 0.39
C-4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.1 | 3.17
C-5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
D | TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8.86 | 3.7
D-1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.49 | 3.41
D-2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL GERAL | 85.69 | 48.16