## PLANILHA
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB | [5 empty] | BDI: |  | 25.22%
CONTRATO: | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 85.69%
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022
DESENERADO: | Sim
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | 611138.18 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 28111.37 | 5.016%
1.1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 2454.24 | 5.016%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 25657.13 | 5.016%
1.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 64126.81 | 12.54%
1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 2162.52 | 0.4228%
1.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 258.66 | 0.05057%
1.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 1270.44 | 0.2484%
1.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 21942.48 | 4.29%
1.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 5264.9 | 1.029%
1.2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 8555.9 | 1.673%
1.2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 6865.24 | 1.342%
1.2.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 1672.33 | 0.3269%
1.2.9 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 12548.43 | 2.453%
1.2.10 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 3585.91 | 0.7011%
1.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 96318.7 | 18.83%
1.3.1 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 9967.85 | 1.949%
1.3.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 1646.36 | 0.3219%
1.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 5178.87 | 1.012%
1.3.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 7451.49 | 1.457%
1.3.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 8890.45 | 1.738%
1.3.6 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 5681.65 | 1.111%
1.3.7 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 16092.27 | 3.146%
1.3.8 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 10566.06 | 2.066%
1.3.9 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 30843.7 | 6.03%
1.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 65326.42 | 14.39%
1.4.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 745.31 | 70 | 87.65 | 65326.42 | 14.39%
1.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 240807.39 | 26.72%
1.5.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 11447.96 | 2.238%
1.5.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 25.77 | 32.26 | 48087.4 | 9.401%
1.5.3 | 4 | COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 104112.15 | 9.401%
1.5.4 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 5020.52 | 0.9815%
1.5.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 5759.41 | 1.126%
1.5.6 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 1477.54 | 0.2889%
1.5.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 7485.46 | 1.463%
1.5.8 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 13757.85 | 2.69%
1.5.9 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 1129.95 | 0.2209%
1.5.10 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 5977.8 | 1.169%
1.5.11 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 14746.05 | 2.883%
1.5.12 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 13763.58 | 2.691%
1.5.13 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 8041.72 | 1.572%
1.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 28585.08 | 5.589%
1.6.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 3985.78 | 0.7792%
1.6.2 | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 6711.44 | 1.312%
1.6.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.45 | 565.36 | 707.94 | 5274.15 | 1.031%
1.6.4 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 12613.71 | 2.466%
1.7 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 | 6719.24 | 1.047%
1.7.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 2866.2 | 0.5604%
1.7.2 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 2102.64 | 0.4111%
1.7.3 | 2 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 1364.9 | 0.4111%
1.7.4 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 385.5 | 0.07537%
1.8 |  |  | COBERTA |  |  |  | 0 | 50096.31 | 9.794%
1.8.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 17735.39 | 3.467%
1.8.2 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 6415.71 | 1.254%
1.8.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 8025.24 | 1.569%
1.8.4 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 17919.97 | 3.503%
1.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 20197.98 | 3.949%
1.9.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 1731.75 | 0.3386%
1.9.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 3878.04 | 0.7582%
1.9.3 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 6624.05 | 1.295%
1.9.4 | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 169.44 | 0.03313%
1.9.5 | 00039810 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 69.24 | 0.01354%
1.9.6 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 552 | 0.1079%
1.9.7 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 334.92 | 0.06548%
1.9.8 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 305.58 | 0.05974%
1.9.9 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 110.6 | 0.02162%
1.9.10 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 20.88 | 0.004082%
1.9.11 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 164.25 | 0.03211%
1.9.12 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 19.08 | 0.00373%
1.9.13 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 41.2 | 0.008055%
1.9.14 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 1311.02 | 0.2563%
1.9.15 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 1902.56 | 0.372%
1.9.16 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 1079.85 | 0.2111%
1.9.17 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 297.31 | 0.05813%
1.9.18 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 968.04 | 0.1893%
1.9.19 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 618.17 | 0.1209%
1.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 7564.3 | 1.479%
1.10.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 546.85 | 0.1069%
1.10.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 236.88 | 0.04631%
1.10.3 | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 2085.58 | 0.4077%
1.10.4 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 707.1 | 0.1382%
1.10.5 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 815.3 | 0.1594%
1.10.6 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2533.62 | 3172.59 | 3172.59 | 0.6203%
1.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 3284.58 | 0.6422%
1.11.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 66.54 | 0.01301%
1.11.2 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 480.83 | 0.094%
1.11.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 1286.93 | 0.2516%
1.11.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 25.96 | 0.005075%
1.11.5 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 514.73 | 0.1006%
1.11.6 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 894.75 | 0.1749%
1.11.7 | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 14.84 | 0.002901%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 457009.131
[5 empty] | Total do BDI |  | 154129.049
[5 empty] | Total Geral |  | 611138.18

## CRONOGRAMA
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R$) | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 04 | % | MÊS 05 | % | MÊS 06 | % | MÊS 07 | % | MÊS 08 | %
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.6% | 28111.37 | 28111.37 | 100%
1.2 | FUNDAÇÃO | 10.49% | 64126.81 | 64126.81 | 100%
1.3 | ESTRUTURA | 15.76% | 96318.7 |  |  | 48159.35 | 50% | 48159.35 | 50%
1.4 | ALVENARIA | 10.69% | 65326.42 |  |  | 9798.963 | 15% | 9798.963 | 15% | 26130.568 | 40% | 19597.926 | 30%
1.5 | REVESTIMENTOS | 39.4% | 240807.39 | [6 empty] | 96322.956 | 40% | 72242.217 | 30% | 72242.217 | 30%
1.6 | ESQUADRIAS | 4.677% | 28585.08 | [6 empty] | 14292.54 | 50% |  |  |  |  | 14292.54 | 50%
1.7 | LOUÇAS E METAIS | 1.099% | 6719.24 | [14 empty] | 6719.24 | 100%
1.8 | COBERTA | 8.197% | 50096.31 | [12 empty] | 25048.155 | 50% | 25048.155 | 50%
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.305% | 20197.98 | [12 empty] | 10098.99 | 50% | 10098.99 | 50%
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.238% | 7564.3 | [12 empty] | 3782.15 | 50% | 3782.15 | 50%
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0.5375% | 3284.58 | [6 empty] | 1095.079 | 33.34% | 1094.7505 | 33.33% | 1094.7505 | 33.33
TOTAL SIMPLES |  | 100% | 611138.18 | 92238.18 | 15.09% | 57958.313 | 9.484% | 57958.313 | 9.484% | 137841.143 | 22.55% | 92934.8935 | 15.21% | 73336.9675 | 12% | 53221.835 | 8.709% | 45648.535 | 7.469%
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 150196.493 | 24.58% | 208154.806 | 34.06% | 345995.949 | 56.62% | 438930.8425 | 71.82% | 512267.81 | 83.82% | 565489.645 | 92.53% | 611138.18 | 100%

## BDI
PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE: | Município de Sousa - PB
CONTRATO:
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
REF. PREÇOS: | SINAPI PB - 05/2022
DESONERADO: | Sim
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
CÁLCULO DE BDI |  | 1 - Edificações |  |  | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Item componente do BDI | % Info | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85 | 1.5 | 3.45 | 4.49
Seguro e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 0.3 | 0.48 | 0.82
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.56 | 0.85 | 0.89
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 0.85 | 0.85 | 1.11
Lucro (L) | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3.5 | 5.11 | 6.22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 10.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% Município de Pombal - PB). |  |  |  |  | 1 - Edificações | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
[5 empty] | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
[5 empty] | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
B.D.I = | 25.22%
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS
Item | Discriminação | Horista | Mensalista
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
A-1 | INSS | 0 | 0
A-2 | SESI | 1.5 | 1.5
A-3 | SENAI | 1 | 1
A-4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A-5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A-6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A-7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A-8 | FGTS | 8 | 8
A-9 | SECONCI | - | -
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 50.51 | 20.28
B-1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.01 | -
B-2 | FERIADOS | 4.3 | 0
B-3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.87 | 0.67
B-4 | 13º SALARIO | 10.78 | 8.33
B-5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B-6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B-7 | DIAS DE CHUVAS | 1.98 | -
B-8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B-9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.64 | 10.55
B-10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" | 9.52 | 7.38
C-1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.45 | 3.45
C-2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C-3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.5 | 0.39
C-4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.1 | 3.17
C-5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
D | TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8.86 | 3.7
D-1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.49 | 3.41
D-2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL GERAL | 85.69 | 48.16