## BM 01
Boletim de Medição 01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 09/01/2023 A 24/02/2023 | [6 empty] | 611138.1768 |  | 103099.8632
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | ok
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22449.8596 | 28111.3674 |  |  |  | 0 | 25657.1274 | 25657.1274 | 2454.24
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 |  |  |  |  | 0 |  | 2454.24
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 |  | 497.81 | 497.81 |  | 25657.1274 | 25657.1274 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 51220.8475 | 64126.8074 |  |  |  | 0 | 61948.0748 | 61948.0748 | 2178.7326
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 |  | 7.6463 | 7.6463 |  | 550.9888 | 550.9888 | 1611.5318
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 |  | 30.585 | 30.585 |  | 162.7122 | 162.7122 | 95.9462
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 |  | 30.585 | 30.585 |  | 799.1861 | 799.1861 | 471.2545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 |  | 275.59 | 275.59 |  | 21942.4758 | 21942.4758 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 |  | 277.1 | 277.1 |  | 5264.9 | 5264.9 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 |  | 510.8 | 510.8 |  | 8555.9 | 8555.9 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 |  | 458.6 | 458.6 |  | 6865.242 | 6865.242 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 |  | 132.2 | 132.2 |  | 1672.33 | 1672.33 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 |  | 21.63 | 21.63 |  | 12548.4282 | 12548.4282 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 |  | 132.91 | 132.91 |  | 3585.9118 | 3585.9118 | 0
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 76933.8689 | 96318.6993 |  |  |  | 0 | 9055.892 | 9055.892 | 87262.8073
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 |  |  | 0 |  |  |  | 9967.8492
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 |  |  | 0 |  |  |  | 1646.363
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 |  | 101.5 | 101.5 |  | 1666.63 | 1666.63 | 3512.238
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 |  | 121.5 | 121.5 |  | 1810.35 | 1810.35 | 5641.14
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 |  | 445.6 | 445.6 |  | 5578.912 | 5578.912 | 3311.54
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 |  |  | 0 |  |  |  | 5681.6505
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 |  |  | 0 |  |  |  | 16092.268
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 |  |  | 0 |  |  |  | 10566.0576
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 |  |  | 0 |  |  |  | 30843.701
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 52171.7 | 65326.4215 |  |  |  | 0 | 6438.769 | 6438.769 | 58887.6525
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 745.31 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 52171.7 | 65326.4215 |  | 73.46 | 73.46 |  | 6438.769 | 6438.769 | 58887.6525
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 192342.2336 | 240807.4042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240807.4042
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 |  |  | 0 |  |  |  | 11447.9616
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 38413.2774 | 48087.4012 |  |  | 0 |  |  |  | 48087.4012
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 |  |  | 0 |  |  |  | 104112.1488
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 |  |  | 0 |  |  |  | 5020.5209
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 |  |  | 0 |  |  |  | 5759.4141
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 |  |  | 0 |  |  |  | 1477.5444
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 |  |  | 0 |  |  |  | 7485.4584
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 |  |  | 0 |  |  |  | 13757.85
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 |  |  | 0 |  |  |  | 1129.95
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 |  |  | 0 |  |  |  | 5977.8
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 |  |  | 0 |  |  |  | 14746.05
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 |  |  | 0 |  |  |  | 13763.5848
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 |  |  | 0 |  |  |  | 8041.72
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 22828.1112 | 28585.0778 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28585.0778
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 |  |  | 0 |  |  |  | 3985.776
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 |  |  | 0 |  |  |  | 6711.44
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.45 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 4211.932 | 5274.153 |  |  | 0 |  |  |  | 5274.153
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 |  |  | 0 |  |  |  | 12613.7088
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6719.238
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2866.2
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 |  |  | 0 |  |  |  | 2102.64
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 |  |  | 0 |  |  |  | 1364.898
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 |  |  | 0 |  |  |  | 385.5
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 | [6 empty] | 50096.3006
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 |  |  | 0 |  |  |  | 17735.386
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 |  |  | 0 |  |  |  | 6415.7056
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 |  |  | 0 |  |  |  | 8025.237
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 |  |  | 0 |  |  |  | 17919.972
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20197.987
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 |  |  | 0 |  |  |  | 1731.75
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 |  |  | 0 |  |  |  | 3878.043
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 |  |  | 0 |  |  |  | 6624.054
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 |  |  | 0 |  |  |  | 169.44
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 |  |  | 0 |  |  |  | 69.24
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 |  |  | 0 |  |  |  | 552
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 |  |  | 0 |  |  |  | 334.92
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 |  |  | 0 |  |  |  | 305.58
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 |  |  | 0 |  |  |  | 110.6
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 |  |  | 0 |  |  |  | 20.88
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 |  |  | 0 |  |  |  | 164.25
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 |  |  | 0 |  |  |  | 19.08
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 |  |  | 0 |  |  |  | 41.2
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 |  |  | 0 |  |  |  | 1311.021
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 |  |  | 0 |  |  |  | 1902.559
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 |  |  | 0 |  |  |  | 1079.85
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 |  |  | 0 |  |  |  | 297.31
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 |  |  | 0 |  |  |  | 968.04
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 |  |  | 0 |  |  |  | 618.17
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 6041.2326 | 7564.2936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7564.2936
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 |  |  | 0 |  |  |  | 546.85
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 |  |  | 0 |  |  |  | 236.88
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 |  |  | 0 |  |  |  | 2085.576
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 |  |  | 0 |  |  |  | 707.0976
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 |  |  | 0 |  |  |  | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 2533.62 | 3172.59 |  |  | 0 |  |  |  | 3172.59
1.11 | PADRÃO DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 | [6 empty] | 3284.58
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 |  |  | 0 |  |  |  | 66.54
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 |  |  | 0 |  |  |  | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 |  |  | 0 |  |  |  | 1286.9272
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 |  |  | 0 |  |  |  | 25.96
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 |  |  | 0 |  |  |  | 514.7304
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 |  |  | 0 |  |  |  | 894.7524
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 |  |  | 0 |  |  |  | 14.84
Total | [7 empty] | 488126.0164 | 611138.1768 |  |  |  | 0 | 103099.8632 | 103099.8632 | 508038.3136
Obs.: A construtora está executando serviços que não constam na planilha, devido a falta destes itens na planilha orçamentária. Foi retificado o projeto estrutural da parte das salas de aula e aumentou o quantitativo. Vale ressaltar que no projeto e orçamento a fundação e a viga baldrame foi considerada com concreto c-30 Mpa. Foi solicitado ao município a contratação de uma empresa especializada para fazer ensaio de concreto e/ou verificação da resistência do mesmo. Até o momento, o município não disponibilizou, mas a empresa está devidamente ciente de que no momento da contratação ou a compra do equipamento para verificar a resistência dos pilares e vigas da obra supracitada, caso a resistência não seja alcançada, será glosado por completo o item e a mesma terá que apresentar um novo projeto adequando, ART de alteração de projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica
28 de fevereiro de 2023

## Memória 01 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  |  | Medição: 01/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
[5 empty] | largura | altura | Quantidade
[8 empty] | 5 | 0 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 0 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
[5 empty] | comprimento | largura | Quantidade
[5 empty] | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 0.25 | 1 | 5 | 0.13125 | m³
|  |  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 0.25 | 9 | 5 | 2.1375 | m³
|  |  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 0.25 | 18 | 5 | 3.8475 | m³
|  |  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 0.25 | 8 | 5 | 1.53 | m³
[7 empty] | TOTAL | = | 7.6463 | m³
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7.6463 | m³
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 7.6463 | m³
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1 | 1 | 5 | 0.525 | m³
|  |  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8.55 | m³
|  |  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1 | 18 | 5 | 15.39 | m³
|  |  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1 | 8 | 5 | 6.12 | m³
[7 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m³
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  | ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m³
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  |  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  |  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  |  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  |  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  |  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  |  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[7 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  |  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 101.5 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 101.5 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 101.5 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  |  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 121.5 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 121.5 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 121.5 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  |  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 445.6 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 445.6 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 445.6 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
[5 empty] | Perimetro | Altura | Quantidade
[5 empty] | 20.2 | 1 | 3 | 5 | 60.6 | m²
[5 empty] | 12.86 | 1 | 1 | 5 | 12.86 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 73.46 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 73.46 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 73.46 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
28 de fevereiro de 2023

## BM 02
Boletim de Medição 02
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 24/02/2023 A 03/05/2023 | [6 empty] | 611138.1768 |  | 83589.3559
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | ok
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22449.8596 | 28111.3674 |  |  |  | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 2454.24
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.24
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 | 497.81 | 0 | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 51220.8475 | 64126.8074 |  |  |  | 61948.0748 | 0 | 61948.0748 | 2178.7326
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 | 7.6463 | 0 | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 1611.5318
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 | 30.585 | 0 | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 95.9462
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 | 30.585 | 0 | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 471.2545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 | 275.59 | 0 | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 | 277.1 | 0 | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 | 510.8 | 0 | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 | 458.6 | 0 | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 | 132.2 | 0 | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 | 21.63 | 0 | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 | 132.91 | 0 | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 76933.8689 | 96318.6993 |  |  |  | 9055.892 | 36907.5775 | 45963.4695 | 50355.2298
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 | 0 | 200.52 | 200.52 | 0 | 9967.8492 | 9967.8492 | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 | 0 | 108.1 | 108.1 | 0 | 1646.363 | 1646.363 | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 | 101.5 | 184.8 | 286.3 | 1666.63 | 3034.416 | 4701.046 | 477.822
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 | 121.5 | 320.5 | 442 | 1810.35 | 4775.45 | 6585.8 | 865.69
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 | 445.6 | 264.5 | 710.1 | 5578.912 | 3311.54 | 8890.452 | 0
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 | 0 | 100.17 | 100.17 | 0 | 4666.9203 | 4666.9203 | 1014.7302
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16092.268
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10566.0576
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 | 0 | 18.94 | 18.94 | 0 | 9505.039 | 9505.039 | 21338.662
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 52171.7 | 65326.4215 |  |  |  | 6438.769 | 38760.9336 | 45199.7026 | 20126.7189
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 745.31 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 52171.7 | 65326.4215 | 73.46 | 442.224 | 515.684 | 6438.769 | 38760.9336 | 45199.7026 | 20126.7189
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 192342.2336 | 240807.4042 |  |  |  | 0 | 7920.8448 | 7920.8448 | 232886.5594
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 | 0 | 1031.36 | 1031.36 | 0 | 7920.8448 | 7920.8448 | 3527.1168
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 38413.2774 | 48087.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48087.4012
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104112.1488
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020.5209
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.4141
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.5444
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.4584
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757.85
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.95
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.8
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746.05
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.5848
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041.72
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 22828.1112 | 28585.0778 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28585.0778
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.776
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.44
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.45 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 4211.932 | 5274.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274.153
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.7088
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6719.238
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.2
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.64
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.898
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.5
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50096.3006
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735.386
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.7056
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.237
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919.972
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20197.987
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.75
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.043
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.054
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.44
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.92
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.58
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.021
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.559
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.85
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.31
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.04
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.17
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 6041.2326 | 7564.2936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7564.2936
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.85
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.88
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.576
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.0976
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 2533.62 | 3172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.59
1.11 | PADRÃO DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3284.58
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.54
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.9272
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.7304
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.7524
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84
Total | [7 empty] | 488126.0164 | 611138.1768 |  |  |  | 103099.8632 | 83589.3559 | 186689.2191 | 424448.9577
Obs.: A construtora está executando serviços que não constam na planilha, devido a falta destes itens na planilha orçamentária. Foi retificado o projeto estrutural da parte das salas de aula e aumentou o quantitativo. Vale ressaltar que no projeto e orçamento a fundação e a viga baldrame foi considerada com concreto c-30 Mpa. Foi solicitado ao município a contratação de uma empresa especializada para fazer ensaio de concreto e/ou verificação da resistência do mesmo. Até o momento, o município não disponibilizou, mas a empresa está devidamente ciente de que no momento da contratação ou a compra do equipamento para verificar a resistência dos pilares e vigas da obra supracitada, caso a resistência não seja alcançada, será glosado por completo o item e a mesma terá que apresentar um novo projeto adequando, ART de alteração de projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica
186689.32
03 de maio de 2023

## Memória 02 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 02/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
|  |  |  | largura | altura | Quantidade
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 286.3 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 101.5 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 184.8 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 442 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 121.5 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 320.5 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 445.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 264.5 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Área
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  | 5 | 12.3 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 18.94 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 18.94 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 18.94 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 515.684 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 73.46 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442.224 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.684 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
[5 empty] | Área de alvenaria | quantidade
|  | Geral |  |  | 515.68 | 2 | 5 | 1031.36 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1031.36 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
Ass. Firma: |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## BM 03
Boletim de Medição 03
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 03/05/2023 A 13/06/2023 | [6 empty] | 763544.0761 |  | 61934.5641
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | ok
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22635.9572 | 28347.5682 |  |  |  | 25657.1274 | 236.2008 | 25893.3282 | 2454.24
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.24
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 | 497.81 | 0 | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.26 | 0.33 | 99059 | SINAPI | 186.0976 | 236.2008 | 0 | 715.76 | 715.76 | 0 | 236.2008 | 236.2008 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 81268.5668 | 102395.4277 |  |  |  | 61948.0748 | 35385.5133 | 97333.5881 | 5061.8396
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 | 7.6463 | 0 | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 1611.5318
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 | 30.585 | 0 | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 95.9462
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 | 30.585 | 0 | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 471.2545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 | 275.59 | 0 | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 | 277.1 | 0 | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 | 510.8 | 0 | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 | 458.6 | 0 | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 | 132.2 | 0 | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 | 21.63 | 0 | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 | 132.91 | 0 | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 291.414 | 76.06 | 96.87 | 96555 | SINAPI | 22164.9488 | 28229.27 | 0 | 272.07 | 272.07 | 0 | 26355.4209 | 26355.4209 | 1873.8491
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 81.95 | 104.37 | 98555 | SINAPI | 7882.7705 | 10039.3503 | 0 | 86.52 | 86.52 | 0 | 9030.0924 | 9030.0924 | 1009.2579
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 78666.2489 | 98487.8793 |  |  |  | 45963.4695 | 0 | 45963.4695 | 52524.4098
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 | 200.52 | 0 | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 | 108.1 | 0 | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 | 286.3 | 0 | 286.3 | 4701.046 | 0 | 4701.046 | 477.822
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 | 442 | 0 | 442 | 6585.8 | 0 | 6585.8 | 865.69
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 | 710.1 | 0 | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 | 100.17 | 0 | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16092.268
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10566.0576
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 | 18.94 | 0 | 18.94 | 9505.039 | 0 | 9505.039 | 21338.662
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 133.26 | 166.86 | 103675 | SINAPI | 1732.38 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.18
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 58382.1 | 73102.7295 |  |  |  | 45199.352 | 0 | 45199.352 | 27903.3775
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 834.03 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 58382.1 | 73102.7295 | 515.68 | 0 | 515.68 | 45199.352 | 0 | 45199.352 | 27903.3775
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 244982.2844 | 307603.9796 |  |  |  | 7920.8448 | 26312.85 | 34233.6948 | 273370.2848
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 | 1031.36 | 0 | 1031.36 | 7920.8448 | 0 | 7920.8448 | 3527.1168
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 49624.2582 | 62121.7916 | 0 | 160 | 160 | 0 | 5161.6 | 5161.6 | 56960.1916
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 | 0 | 160 | 160 | 0 | 12020.8 | 12020.8 | 92091.3488
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020.5209
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.4141
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.5444
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.4584
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757.85
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.95
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.8
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746.05
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.5848
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041.72
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 18.1 | 23.05 | 94438 | SINAPI | 7330.5 | 9335.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335.25
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 63.71 | 81.14 | 96135 | SINAPI | 25802.55 | 32861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32861.7
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 409.68 | 521.74 | 94995 | SINAPI | 8296.02 | 10565.235 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 9130.45 | 9130.45 | 1434.785
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 52015.4712 | 65744.0926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65744.0926
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.776
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.44
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.45 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 4777.292 | 5982.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.093
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.7088
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 52.12 | 450.44 | 573.65 | 94570 | SINAPI | 23476.9328 | 29898.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29898.638
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.92 | 471.16 | 600.04 | 102253 | SINAPI | 5145.0672 | 6552.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.4368
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6719.238
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.2
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.64
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.898
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.5
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50096.3006
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735.386
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.7056
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.237
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919.972
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20197.987
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.75
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.043
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.054
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.44
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.92
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.58
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.021
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.559
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.85
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.31
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.04
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.17
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 6041.2326 | 7564.2936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7564.2936
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.85
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.88
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.576
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.0976
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 2533.62 | 3172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.59
1.11 | PADRÃO DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3284.58
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.54
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.9272
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.7304
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.7524
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84
Total | [7 empty] | 608130.0241 | 763544.0761 |  |  |  | 186688.8685 | 61934.5641 | 248623.4326 | 514920.6435
Obs.: A construtora está executando serviços que não constam na planilha, devido a falta destes itens na planilha orçamentária. Foi retificado o projeto estrutural da parte das salas de aula e aumentou o quantitativo. Vale ressaltar que no projeto e orçamento a fundação e a viga baldrame foi considerada com concreto c-30 Mpa. Foi solicitado ao município a contratação de uma empresa especializada para fazer ensaio de concreto e/ou verificação da resistência do mesmo. Até o momento, o município não disponibilizou, mas a empresa está devidamente ciente de que no momento da contratação ou a compra do equipamento para verificar a resistência dos pilares e vigas da obra supracitada, caso a resistência não seja alcançada, será glosado por completo o item e a mesma terá que apresentar um novo projeto adequando, ART de alteração de projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica
186689.32
248623.8841
13 de Junho de 2023

## Memória 03 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 02/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
|  |  |  | largura | altura | Quantidade
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  | Terreno | 38.9 | 18.4 |  | 5 | 715.76 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 715.76 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Calçada de contorno | 14.86 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 8.916 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 20.1 | m²
|  | Bloco | 31.5 | 12.86 | 0.6 | 1 | 5 | 243.054 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 272.07 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Viga Baldrame | 159.44 |  | 0.3 | 1 | 5 | 47.832 | m²
|  | Calçada de contorno | 14.86 |  | 0.4 | 2 | 5 | 11.888 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 |  | 0.4 | 2 | 5 | 26.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 86.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 286.3 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 442 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Área
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  | 5 | 12.3 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 18.94 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 18.94 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 18.94 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 515.684 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.68 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0.004 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.684 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
[5 empty] | Área de alvenaria | quantidade
|  | Geral |  |  | 515.68 | 2 | 5 | 1031.36 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1031.36 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Obs.: Verificar por completo o emboço de todas as salas |  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 160 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 160 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 160 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 160 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 160 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 160 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 160 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 160 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Geral | 350 |  | 0.05 | 1 | 5 | 17.5 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 17.5 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
Ass. Firma: |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## BM 04
Boletim de Medição 04
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 13/06/2023 A 07/08/2023 | [6 empty] | 763544.0761 |  | 72043.2206
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | 72043.22
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22635.9572 | 28347.5682 |  |  |  | 25893.3282 | 0 | 25893.3282 | 2454.24
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.24
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 | 497.81 | 0 | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.26 | 0.33 | 99059 | SINAPI | 186.0976 | 236.2008 | 715.76 | 0 | 715.76 | 236.2008 | 0 | 236.2008 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 81268.5668 | 102395.4277 |  |  |  | 97333.5881 | 0 | 97333.5881 | 5061.8396
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 | 7.6463 | 0 | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 1611.5318
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 | 30.585 | 0 | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 95.9462
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 | 30.585 | 0 | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 471.2545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 | 275.59 | 0 | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 | 277.1 | 0 | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 | 510.8 | 0 | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 | 458.6 | 0 | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 | 132.2 | 0 | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 | 21.63 | 0 | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 | 132.91 | 0 | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 291.414 | 76.06 | 96.87 | 96555 | SINAPI | 22164.9488 | 28229.27 | 272.07 | 0 | 272.07 | 26355.4209 | 0 | 26355.4209 | 1873.8491
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 81.95 | 104.37 | 98555 | SINAPI | 7882.7705 | 10039.3503 | 86.52 | 0 | 86.52 | 9030.0924 | 0 | 9030.0924 | 1009.2579
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 78666.2489 | 98487.8793 |  |  |  | 45963.4695 | 28320.9929 | 74284.4624 | 24203.4169
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 | 200.52 | 0 | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 | 108.1 | 0 | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 | 286.3 | 0 | 286.3 | 4701.046 | 0 | 4701.046 | 477.822
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 | 442 | 0 | 442 | 6585.8 | 0 | 6585.8 | 865.69
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 | 710.1 | 0 | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 | 100.17 | 0 | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 | 0 | 563.6 | 563.6 | 0 | 8527.268 | 8527.268 | 7565
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 | 0 | 222.9475 | 222.9475 | 0 | 6367.3806 | 6367.3806 | 4198.677
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 | 18.94 | 26.7537 | 45.6937 | 9505.039 | 13426.3443 | 22931.3833 | 7912.3177
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 133.26 | 166.86 | 103675 | SINAPI | 1732.38 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.18
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 58382.1 | 73102.7295 |  |  |  | 45199.352 | 0 | 45199.352 | 27903.3775
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 834.03 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 58382.1 | 73102.7295 | 515.68 | 0 | 515.68 | 45199.352 | 0 | 45199.352 | 27903.3775
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 244982.2844 | 307603.9796 |  |  |  | 34233.6948 | 43722.2277 | 77955.9224 | 229648.0571
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 | 1031.36 | 0 | 1031.36 | 7920.8448 | 0 | 7920.8448 | 3527.1168
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 49624.2582 | 62121.7916 | 160 | 407.135 | 567.135 | 5161.6 | 13134.1751 | 18295.7751 | 43826.0165
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 | 160 | 407.135 | 567.135 | 12020.8 | 30588.0526 | 42608.8526 | 61503.2962
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020.5209
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.4141
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.5444
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.4584
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757.85
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.95
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.8
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746.05
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.5848
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041.72
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 18.1 | 23.05 | 94438 | SINAPI | 7330.5 | 9335.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335.25
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 63.71 | 81.14 | 96135 | SINAPI | 25802.55 | 32861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32861.7
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 409.68 | 521.74 | 94995 | SINAPI | 8296.02 | 10565.235 | 17.5 | 0 | 17.5 | 9130.45 | 0 | 9130.45 | 1434.785
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 52015.4712 | 65744.0926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65744.0926
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.776
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.44
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.45 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 4777.292 | 5982.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.093
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.7088
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 52.12 | 450.44 | 573.65 | 94570 | SINAPI | 23476.9328 | 29898.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29898.638
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.92 | 471.16 | 600.04 | 102253 | SINAPI | 5145.0672 | 6552.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.4368
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6719.238
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.2
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.64
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.898
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.5
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50096.3006
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735.386
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.7056
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.237
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919.972
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20197.987
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.75
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.043
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.054
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.44
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.92
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.58
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.021
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.559
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.85
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.31
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.04
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.17
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 6041.2326 | 7564.2936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7564.2936
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.85
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.88
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.576
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.0976
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 2533.62 | 3172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.59
1.11 | PADRÃO DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3284.58
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.54
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.9272
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.7304
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.7524
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84
0
Total | [7 empty] | 608130.0241 | 763544.0761 |  |  |  | 248623.4326 | 72043.2206 | 320666.6532 | 442877.4229
Obs.: A construtora está executando serviços que não constam na planilha, devido a falta destes itens na planilha orçamentária. Foi retificado o projeto estrutural da parte das salas de aula e aumentou o quantitativo. Vale ressaltar que no projeto e orçamento a fundação e a viga baldrame foi considerada com concreto c-30 Mpa. Foi solicitado ao município a contratação de uma empresa especializada para fazer ensaio de concreto e/ou verificação da resistência do mesmo. Até o momento, o município não disponibilizou, mas a empresa está devidamente ciente de que no momento da contratação ou a compra do equipamento para verificar a resistência dos pilares e vigas da obra supracitada, caso a resistência não seja alcançada, será glosado por completo o item e a mesma terá que apresentar um novo projeto adequando, ART de alteração de projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica
248623.8841
[15 empty] | 320667.1047 | 0.45147
07 de Agosto de 2023

## Memória 04 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 02/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
|  |  |  | largura | altura | Quantidade
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  | Terreno | 38.9 | 18.4 |  | 5 | 715.76 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 715.76 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Calçada de contorno | 14.86 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 8.916 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 20.1 | m²
|  | Bloco | 31.5 | 12.86 | 0.6 | 1 | 5 | 243.054 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 272.07 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Viga Baldrame | 159.44 |  | 0.3 | 1 | 5 | 47.832 | m²
|  | Calçada de contorno | 14.86 |  | 0.4 | 2 | 5 | 11.888 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 |  | 0.4 | 2 | 5 | 26.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 86.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 286.3 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 442 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do pilar
|  | Armação da Laje |  |  | 563.6 |  | 5 | 563.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 563.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 563.6 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 563.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura
|  | Armação da Laje |  | 17.35 | 12.85 |  | 5 | 222.9475 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 222.9475 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 222.9475 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 222.9475 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  | 5 | 12.3 | m³
|  | Laje | 12.85 | 17.35 |  | 0.12 | 5 | 26.7537 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 45.6937 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 18.94 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 26.7537 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 45.6937 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 515.684 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.68 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0.004 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.684 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
[5 empty] | Área de alvenaria | quantidade
|  | Geral |  |  | 515.68 | 2 | 5 | 1031.36 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1031.36 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 160 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR ACESSO A ESCOLA (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 4 | 5 | 61.6 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 21.8 | 2.7 | 2 | 5 | 117.72 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -3 | 5 | -5.04 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -2 | 5 | -3.36 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 1 | 5 | 23.49 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 1 | 5 | 15.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 702.131 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 160 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 542.131 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 702.131 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | CORREDOR ENTRADA |  | 6.23 | 2.3 | 2 | 5 | 28.658 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.6 | 1.6 | -1 | 5 | -0.96 | m²
|  | CORREDOR ESQUERDO |  | 22.2 | 1.6 | 2 | 5 | 71.04 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 23.26 | 1.6 | 1 | 5 | 37.216 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 20.4 | 1.6 | 1 | 5 | 32.64 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.34 | 1.6 | 2 | 5 | 17.088 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.4 | 1.6 | 2 | 5 | 17.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.96 | 1.6 | 2 | 5 | 19.072 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.88 | 1.6 | 2 | 5 | 18.816 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SECRETARIA |  | 3.53 | 1.6 | 2 | 5 | 11.296 | m²
|  | SECRETARIA |  | 5.63 | 1.6 | 2 | 5 | 18.016 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.49 | 1.6 | 1 | 5 | 5.584 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3 | 1.6 | 1 | 5 | 4.8 | m²
|  | DIRETORIA |  | 4.8 | 1.6 | 1 | 5 | 7.68 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.85 | 1.6 | 1 | 5 | 6.16 | m²
|  | DIRETORIA |  | 1.58 | 1.6 | 1 | 5 | 2.528 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 567.135 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 160 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 407.135 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 567.135 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Geral | 350 |  | 0.05 | 1 | 5 | 17.5 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 17.5 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
Ass. Firma: |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## BM 05
Boletim de Medição 05
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 07/08/2023 A 26/10/2023 | [6 empty] | 763544.0761 |  | 49881.9448
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | 49881.87
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22635.9572 | 28347.5682 |  |  |  | 25893.3282 | 2454.24 | 28347.5682 | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2454.24 | 2454.24 | 0
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 | 497.81 | 0 | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.26 | 0.33 | 99059 | SINAPI | 186.0976 | 236.2008 | 715.76 | 0 | 715.76 | 236.2008 | 0 | 236.2008 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 81268.5668 | 102395.4277 |  |  |  | 97333.5881 | 0 | 97333.5881 | 5061.8396
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 | 7.6463 | 0 | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 1611.5318
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 | 30.585 | 0 | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 95.9462
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 | 30.585 | 0 | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 471.2545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 | 275.59 | 0 | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 | 277.1 | 0 | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 | 510.8 | 0 | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 | 458.6 | 0 | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 | 132.2 | 0 | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 | 21.63 | 0 | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 | 132.91 | 0 | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 291.414 | 76.06 | 96.87 | 96555 | SINAPI | 22164.9488 | 28229.27 | 272.07 | 0 | 272.07 | 26355.4209 | 0 | 26355.4209 | 1873.8491
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 81.95 | 104.37 | 98555 | SINAPI | 7882.7705 | 10039.3503 | 86.52 | 0 | 86.52 | 9030.0924 | 0 | 9030.0924 | 1009.2579
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 78666.2489 | 98487.8793 |  |  |  | 74284.4624 | 19682.0998 | 93966.5622 | 4521.3171
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 | 200.52 | 0 | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 | 108.1 | 0 | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 | 286.3 | 0 | 286.3 | 4701.046 | 0 | 4701.046 | 477.822
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 | 442 | 0 | 442 | 6585.8 | 0 | 6585.8 | 865.69
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 | 710.1 | 0 | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 | 100.17 | 0 | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 | 563.6 | 500 | 1063.6 | 8527.268 | 7565 | 16092.268 | 0
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 | 222.9475 | 147.0144 | 369.9619 | 6367.3806 | 4198.7298 | 10566.1104 | -0.052836
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 | 45.6937 | 15.7784 | 61.4721 | 22931.3833 | 7918.37 | 30849.7533 | -6.0523
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 133.26 | 166.86 | 103675 | SINAPI | 1732.38 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.18
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 58382.1 | 73102.7295 |  |  |  | 45199.352 | 0 | 45199.352 | 27903.3775
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 834.03 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 58382.1 | 73102.7295 | 515.68 | 0 | 515.68 | 45199.352 | 0 | 45199.352 | 27903.3775
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 244982.2844 | 307603.9796 |  |  |  | 77955.9224 | 22149.1814 | 100105.1038 | 207498.8758
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 | 1031.36 | 0 | 1031.36 | 7920.8448 | 0 | 7920.8448 | 3527.1168
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 49624.2582 | 62121.7916 | 567.135 | 486.351 | 1053.486 | 18295.7751 | 15689.6833 | 33985.4584 | 28136.3332
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 | 567.135 | 0 | 567.135 | 42608.8526 | 0 | 42608.8526 | 61503.2962
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020.5209
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.4141
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.5444
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.4584
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757.85
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.95
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.8
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 | 0 | 177.41 | 177.41 | 0 | 6459.4981 | 6459.4981 | 8286.5519
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.5848
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041.72
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 18.1 | 23.05 | 94438 | SINAPI | 7330.5 | 9335.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335.25
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 63.71 | 81.14 | 96135 | SINAPI | 25802.55 | 32861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32861.7
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 409.68 | 521.74 | 94995 | SINAPI | 8296.02 | 10565.235 | 17.5 | 0 | 17.5 | 9130.45 | 0 | 9130.45 | 1434.785
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 52015.4712 | 65744.0926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65744.0926
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.776
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.44
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.45 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 4777.292 | 5982.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.093
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.7088
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 52.12 | 450.44 | 573.65 | 94570 | SINAPI | 23476.9328 | 29898.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29898.638
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.92 | 471.16 | 600.04 | 102253 | SINAPI | 5145.0672 | 6552.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.4368
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6719.238
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.2
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.64
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.898
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.5
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50096.3006
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735.386
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.7056
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.237
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919.972
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20197.987
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.75
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.043
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.054
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.44
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.92
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.58
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.021
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.559
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.85
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.31
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.04
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.17
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 6041.2326 | 7564.2936 |  |  |  | 0 | 2792.6736 | 2792.6736 | 4771.62
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.85
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.88
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 | 0 | 51.88 | 51.88 | 0 | 2085.576 | 2085.576 | 0
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 | 0 | 17.82 | 17.82 | 0 | 707.0976 | 707.0976 | 0
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 2533.62 | 3172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.59
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 |  |  |  | 0 | 2803.75 | 2803.75 | 480.83
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66.54 | 66.54 | 0
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 | 0 | 19.72 | 19.72 | 0 | 1286.9272 | 1286.9272 | 0
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 514.7304 | 514.7304 | 0
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 | 0 | 11.19 | 11.19 | 0 | 894.7524 | 894.7524 | 0
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.84 | 14.84 | 0
Total | [7 empty] | 608130.0241 | 763544.0761 |  |  |  | 320666.6532 | 49881.9448 | 370548.598 | 392995.4781
Obs.: A construtora está executando serviços que não constam na planilha, devido a falta destes itens na planilha orçamentária. Foi retificado o projeto estrutural da parte das salas de aula e aumentou o quantitativo. Vale ressaltar que no projeto e orçamento a fundação e a viga baldrame foi considerada com concreto c-30 Mpa. Foi solicitado ao município a contratação de uma empresa especializada para fazer ensaio de concreto e/ou verificação da resistência do mesmo. Até o momento, o município não disponibilizou, mas a empresa está devidamente ciente de que no momento da contratação ou a compra do equipamento para verificar a resistência dos pilares e vigas da obra supracitada, caso a resistência não seja alcançada, será glosado por completo o item e a mesma terá que apresentar um novo projeto adequando, ART de alteração de projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica
320667.1047
370549.0495
|  |  |  | 26 de Outubro de 2023 | [10 empty] | 0.45148

## Memória 05 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 05/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
|  |  |  | largura | altura | Quantidade
|  |  |  | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 8 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  | Terreno | 38.9 | 18.4 |  | 5 | 715.76 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 715.76 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Calçada de contorno | 14.86 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 8.916 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 20.1 | m²
|  | Bloco | 31.5 | 12.86 | 0.6 | 1 | 5 | 243.054 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 272.07 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Viga Baldrame | 159.44 |  | 0.3 | 1 | 5 | 47.832 | m²
|  | Calçada de contorno | 14.86 |  | 0.4 | 2 | 5 | 11.888 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 |  | 0.4 | 2 | 5 | 26.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 86.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 286.3 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 442 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do pilar
|  | Armação da Laje |  |  | 563.6 |  | 5 | 563.6 | kg
|  | Armação da Laje |  |  | 500 |  | 5 | 500 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 1063.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 563.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1063.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura
|  | Armação da Laje |  | 17.35 | 12.85 |  | 5 | 222.9475 | m²
|  | Armação da Laje |  | 11.441 | 12.85 |  | 5 | 147.0169 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 369.9644 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 222.95 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 147.0144 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.9644 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  | 5 | 12.3 | m³
|  | Laje | 12.85 | 17.35 |  | 0.12 | 5 | 26.7537 | m³
|  | Laje | 12.85 | 10.23 |  | 0.12 | 5 | 15.7747 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 61.4684 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 45.69 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 15.7784 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 61.4684 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 515.684 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.68 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0.004 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.684 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
[5 empty] | Área de alvenaria | quantidade
|  | Geral |  |  | 515.68 | 2 | 5 | 1031.36 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1031.36 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 160 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR ACESSO A ESCOLA (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 4 | 5 | 61.6 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 21.8 | 2.7 | 2 | 5 | 117.72 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -3 | 5 | -5.04 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -2 | 5 | -3.36 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 12.86 | 3 | 2 |  | 77.16 | m²
|  | DESCONTO |  | 1.7 | 1 | -2 |  | -3.4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 28.9 | 3 | 2 |  | 173.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -6 |  | -12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1188.481 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 702.13 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 486.351 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1188.481 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | CORREDOR ENTRADA |  | 6.23 | 2.3 | 2 | 5 | 28.658 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.6 | 1.6 | -1 | 5 | -0.96 | m²
|  | CORREDOR ESQUERDO |  | 22.2 | 1.6 | 2 | 5 | 71.04 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 23.26 | 1.6 | 1 | 5 | 37.216 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 20.4 | 1.6 | 1 | 5 | 32.64 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.34 | 1.6 | 2 | 5 | 17.088 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.4 | 1.6 | 2 | 5 | 17.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.96 | 1.6 | 2 | 5 | 19.072 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.88 | 1.6 | 2 | 5 | 18.816 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SECRETARIA |  | 3.53 | 1.6 | 2 | 5 | 11.296 | m²
|  | SECRETARIA |  | 5.63 | 1.6 | 2 | 5 | 18.016 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.49 | 1.6 | 1 | 5 | 5.584 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3 | 1.6 | 1 | 5 | 4.8 | m²
|  | DIRETORIA |  | 4.8 | 1.6 | 1 | 5 | 7.68 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.85 | 1.6 | 1 | 5 | 6.16 | m²
|  | DIRETORIA |  | 1.58 | 1.6 | 1 | 5 | 2.528 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 640.975 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 567.14 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 640.975 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
Área
|  | Geral |  |  | 177.41 |  | 5 | 177.41 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 177.41 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 177.41 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 177.41 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Geral | 350 |  | 0.05 | 1 | 5 | 17.5 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 17.5 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade
|  | WC |  |  |  |  | 5 | 0 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade
|  | WC |  |  |  |  | 5 | 0 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 51.88 |  | 5 | 51.88 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 51.88 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 51.88 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 51.88 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 17.82 |  | 5 | 17.82 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 17.82 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.82 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.82 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 19.72 |  | 5 | 19.72 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 19.72 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 9.84 |  | 5 | 9.84 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 9.84 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9.84 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9.84 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 11.19 |  | 5 | 11.19 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 11.19 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
Ass. Firma: |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## BM 06
Boletim de Medição 06
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 26/10/2023 A 18/12/2023 | [6 empty] | 763544.0761 |  | 82819.9059
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | 82819.91
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22635.9572 | 28347.5682 |  |  |  | 28347.5682 | 0 | 28347.5682 | 0 | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 | 8 | 0 | 8 | 2454.24 | 0 | 2454.24 | 0
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 | 497.81 | 0 | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.26 | 0.33 | 99059 | SINAPI | 186.0976 | 236.2008 | 715.76 | 0 | 715.76 | 236.2008 | 0 | 236.2008 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 81268.5668 | 102395.4277 |  |  |  | 97333.5881 | 0 | 97333.5881 | 5061.8396 | 0
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 | 7.6463 | 0 | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 1611.5318
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 | 30.585 | 0 | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 95.9462
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 | 30.585 | 0 | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 471.2545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 | 275.59 | 0 | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 | 277.1 | 0 | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 | 510.8 | 0 | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 | 458.6 | 0 | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 | 132.2 | 0 | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 | 21.63 | 0 | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 | 132.91 | 0 | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 291.414 | 76.06 | 96.87 | 96555 | SINAPI | 22164.9488 | 28229.27 | 272.07 | 0 | 272.07 | 26355.4209 | 0 | 26355.4209 | 1873.8491
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 81.95 | 104.37 | 98555 | SINAPI | 7882.7705 | 10039.3503 | 86.52 | 0 | 86.52 | 9030.0924 | 0 | 9030.0924 | 1009.2579
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 78666.2489 | 98487.8793 |  |  |  | 93966.5622 | 0 | 93966.5622 | 4521.3171 | 0
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 | 200.52 | 0 | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0 | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 | 108.1 | 0 | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0 | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 | 286.3 | 0 | 286.3 | 4701.046 | 0 | 4701.046 | 477.822 | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 | 442 | 0 | 442 | 6585.8 | 0 | 6585.8 | 865.69 | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 | 710.1 | 0 | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0 | 0
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 | 100.17 | 0 | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302 | 0
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 | 1063.6 | 0 | 1063.6 | 16092.268 | 0 | 16092.268 | 0 | 0
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 | 369.9619 | 0 | 369.9619 | 10566.1104 | 0 | 10566.1104 | -0.052836 | 0
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 | 61.472 | 0 | 61.472 | 30849.7533 | 0 | 30849.7533 | -6.0523 | 0
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 133.26 | 166.86 | 103675 | SINAPI | 1732.38 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.18 | 0
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 58382.1 | 73102.7295 |  |  |  | 45199.352 | 10125.6786 | 55325.0306 | 17777.6989 | 0
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 834.03 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 58382.1 | 73102.7295 | 515.68 | 115.524 | 631.204 | 45199.352 | 10125.6786 | 55325.0306 | 17777.6989
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 244982.2844 | 307603.9796 |  |  |  | 100105.1038 | 72693.6573 | 172798.7611 | 134805.2185 | 0
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 | 1031.36 | 459.26 | 1490.62 | 7920.8448 | 3527.1168 | 11447.9616 | 0
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 49624.2582 | 62121.7916 | 1053.486 | 715.96 | 1769.446 | 33985.4584 | 23096.8696 | 57082.328 | 5039.4636
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 | 567.135 | 449.88 | 1017.015 | 42608.8526 | 33799.4844 | 76408.3369 | 27703.8118
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 | 0 | 95.81 | 95.81 | 0 | 4801.0391 | 4801.0391 | 219.4818
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.4141
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.5444
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.4584
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757.85
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.95
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.8
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 | 177.41 | 205.14 | 382.55 | 6459.4981 | 7469.1474 | 13928.6455 | 817.4045
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.5848 | 0
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041.72
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 18.1 | 23.05 | 94438 | SINAPI | 7330.5 | 9335.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335.25
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 63.71 | 81.14 | 96135 | SINAPI | 25802.55 | 32861.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32861.7
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 409.68 | 521.74 | 94995 | SINAPI | 8296.02 | 10565.235 | 17.5 | 0 | 17.5 | 9130.45 | 0 | 9130.45 | 1434.785
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 52015.4712 | 65744.0926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65744.0926 | 0
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.776
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.44
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.45 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 4777.292 | 5982.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982.093
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.7088
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 52.12 | 450.44 | 573.65 | 94570 | SINAPI | 23476.9328 | 29898.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29898.638
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.92 | 471.16 | 600.04 | 102253 | SINAPI | 5145.0672 | 6552.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.4368
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6719.238 | 0
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.2
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.64
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.898
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.5
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50096.3006 | 0
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735.386
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.7056
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.237
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919.972
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20197.987 | 0
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.75
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.043
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.054
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.44
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.92
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.58
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.021
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.559
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.85
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.31
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.04
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.17
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 6041.2326 | 7564.2936 |  |  |  | 2792.6736 | 0 | 2792.6736 | 4771.62 | 0
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.85
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.88
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 | 51.88 | 0 | 51.88 | 2085.576 | 0 | 2085.576 | 0
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 | 17.82 | 0 | 17.82 | 707.0976 | 0 | 707.0976 | 0
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 2533.62 | 3172.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.59
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 |  |  |  | 2803.75 | 0 | 2803.75 | 480.83 | 0
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 | 2 | 0 | 2 | 66.54 | 0 | 66.54 | 0
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 | 19.72 | 0 | 19.72 | 1286.9272 | 0 | 1286.9272 | 0
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 | 2 | 0 | 2 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 | 9.84 | 0 | 9.84 | 514.7304 | 0 | 514.7304 | 0
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 | 11.19 | 0 | 11.19 | 894.7524 | 0 | 894.7524 | 0
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 | 2 | 0 | 2 | 14.84 | 0 | 14.84 | 0
Total | [7 empty] | 608130.0241 | 763544.0761 |  |  |  | 370548.598 | 82819.3359 | 453367.9339 | 310176.1422
Obs.: A construtora está executando serviços que não constam na planilha, devido a falta destes itens na planilha orçamentária. Foi retificado o projeto estrutural da parte das salas de aula e aumentou o quantitativo. Vale ressaltar que no projeto e orçamento a fundação e a viga baldrame foi considerada com concreto c-30 Mpa. Foi solicitado ao município a contratação de uma empresa especializada para fazer ensaio de concreto e/ou verificação da resistência do mesmo. Até o momento, o município não disponibilizou, mas a empresa está devidamente ciente de que no momento da contratação ou a compra do equipamento para verificar a resistência dos pilares e vigas da obra supracitada, caso a resistência não seja alcançada, será glosado por completo o item e a mesma terá que apresentar um novo projeto adequando, ART de alteração de projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica
370549.0495
[15 empty] | 453368.9554 | 1.0215
18 de Dezembro de 2023

## Memória 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 06/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
|  |  |  | largura | altura | Quantidade
|  |  |  | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 8 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  | Terreno | 38.9 | 18.4 |  | 5 | 715.76 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 715.76 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Calçada de contorno | 14.86 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 8.916 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 20.1 | m²
|  | Bloco | 31.5 | 12.86 | 0.6 | 1 | 5 | 243.054 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 272.07 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Viga Baldrame | 159.44 |  | 0.3 | 1 | 5 | 47.832 | m²
|  | Calçada de contorno | 14.86 |  | 0.4 | 2 | 5 | 11.888 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 |  | 0.4 | 2 | 5 | 26.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 86.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 286.3 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 442 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do pilar
|  | Armação da Laje |  |  | 563.6 |  | 5 | 563.6 | kg
|  | Armação da Laje |  |  | 500 |  | 5 | 500 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 1063.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 563.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1063.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura
|  | Armação da Laje |  | 17.35 | 12.85 |  | 5 | 222.9475 | m²
|  | Armação da Laje |  | 11.441 | 12.85 |  | 5 | 147.0169 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 369.9644 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 222.95 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 147.0144 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.9644 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  | 5 | 12.3 | m³
|  | Laje | 12.85 | 17.35 |  | 0.12 | 5 | 26.7537 | m³
|  | Laje | 12.85 | 10.23 |  | 0.12 | 5 | 15.7747 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 61.4684 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 45.69 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 15.7784 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 61.4684 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
|  | Platibanda |  | 115.52 | 1 | 1 | 5 | 115.52 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 631.204 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.68 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 115.524 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 631.204 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
[5 empty] | Área de alvenaria | quantidade
|  | Geral |  |  | 515.68 | 2 | 5 | 1031.36 | m²
|  | Platibanda |  |  | 115.52 | 2 | 5 | 231.04 | m²
|  | Área existente da escola |  |  | 228.22 | 1 | 5 | 228.22 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1490.62 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.26 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1490.62 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 160 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR ACESSO A ESCOLA (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 4 | 5 | 61.6 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 21.8 | 2.7 | 2 | 5 | 117.72 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -3 | 5 | -5.04 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -2 | 5 | -3.36 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 12.86 | 3 | 2 |  | 77.16 | m²
|  | DESCONTO |  | 1.7 | 1 | -2 |  | -3.4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 28.9 | 3 | 2 |  | 173.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -6 |  | -12 | m²
|  | PLATIBANDA | 115.52 |  | 1 | 2 |  | 231.04 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1419.521 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 702.13 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 717.391 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1419.521 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | CORREDOR ENTRADA |  | 6.23 | 2.3 | 2 | 5 | 28.658 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.6 | 1.6 | -1 | 5 | -0.96 | m²
|  | CORREDOR ESQUERDO |  | 22.2 | 1.6 | 2 | 5 | 71.04 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 23.26 | 1.6 | 1 | 5 | 37.216 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 20.4 | 1.6 | 1 | 5 | 32.64 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.34 | 1.6 | 2 | 5 | 17.088 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.4 | 1.6 | 2 | 5 | 17.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.96 | 1.6 | 2 | 5 | 19.072 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.88 | 1.6 | 2 | 5 | 18.816 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SECRETARIA |  | 3.53 | 1.6 | 2 | 5 | 11.296 | m²
|  | SECRETARIA |  | 5.63 | 1.6 | 2 | 5 | 18.016 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.49 | 1.6 | 1 | 5 | 5.584 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3 | 1.6 | 1 | 5 | 4.8 | m²
|  | DIRETORIA |  | 4.8 | 1.6 | 1 | 5 | 7.68 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.85 | 1.6 | 1 | 5 | 6.16 | m²
|  | DIRETORIA |  | 1.58 | 1.6 | 1 | 5 | 2.528 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | CORREDOR 1 (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 6 | 5 | -7.2 | m²
|  | CORREDOR 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 2 | 5 | -2.4 | m²
|  | CORREDOR DE ACESSO (BLOCO NOVO) |  | 5.58 | 1.5 | 4 | 5 | 33.48 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 8 | 5 | -9.6 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 4 | 5 | -3.6 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 12.8 | 1.5 | 2 | 5 | 38.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 2 | 5 | -1.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1026.015 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 567.14 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.875 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1026.015 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
|  |  |  | Largura | Altura | Quantidade
|  | WC MASC. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  | WC MASC. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
|  | WC FEM. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  | WC FEM. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 95.832 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
Área
|  | Geral |  |  | 405 |  | 5 | 405 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 177.41 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 227.59 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Geral | 350 |  | 0.05 | 1 | 5 | 17.5 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 17.5 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade
|  | WC |  |  |  |  | 5 | 0 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade
|  | WC |  |  |  |  | 5 | 0 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 51.88 |  | 5 | 51.88 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 51.88 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 51.88 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 51.88 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 17.82 |  | 5 | 17.82 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 17.82 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.82 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.82 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 19.72 |  | 5 | 19.72 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 19.72 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 9.84 |  | 5 | 9.84 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 9.84 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9.84 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9.84 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 11.19 |  | 5 | 11.19 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 11.19 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
Ass. Firma: |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## BM 07
Boletim de Medição 07
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 18/12/2023 A 07/03/2024 | [6 empty] | 782126.7295 |  | 104147.1314
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | ok
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22635.9572 | 28347.5682 |  |  |  | 28347.5682 | 0 | 28347.5682 | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 | 8 | 0 | 8 | 2454.24 | 0 | 2454.24 | 0 | 0
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 | 497.81 | 0 | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0 | 0
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.26 | 0.33 | 99059 | SINAPI | 186.0976 | 236.2008 | 715.76 | 0 | 715.76 | 236.2008 | 0 | 236.2008 | 0 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 81268.5668 | 102395.4277 |  |  |  | 97333.5881 | 0 | 97333.5881 | 5061.8396
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 | 7.6463 | 0 | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 1611.5318 | 0
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 | 30.585 | 0 | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 95.9462 | 0
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 | 30.585 | 0 | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 471.2545 | 0
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 | 275.59 | 0 | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 | 277.1 | 0 | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 | 510.8 | 0 | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 | 458.6 | 0 | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 | 132.2 | 0 | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 | 21.63 | 0 | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 | 132.91 | 0 | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0 | 0
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 291.414 | 76.06 | 96.87 | 96555 | SINAPI | 22164.9488 | 28229.27 | 272.07 | 0 | 272.07 | 26355.4209 | 0 | 26355.4209 | 1873.8491 | 0
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 81.95 | 104.37 | 98555 | SINAPI | 7882.7705 | 10039.3503 | 86.52 | 0 | 86.52 | 9030.0924 | 0 | 9030.0924 | 1009.2579 | 0
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 81248.5697 | 101776.8237 |  |  |  | 93966.5622 | 3288.9444 | 97255.5066 | 4521.3171
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 | 200.52 | 0 | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0 | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 | 108.1 | 0 | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0 | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 | 286.3 | 0 | 286.3 | 4701.046 | 0 | 4701.046 | 477.822 | 0
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 | 442 | 0 | 442 | 6585.8 | 0 | 6585.8 | 865.69 | 0
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 | 710.1 | 0 | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0 | 0
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 | 100.17 | 0 | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302 | 0
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 | 1063.6 | 0 | 1063.6 | 16092.268 | 0 | 16092.268 | 0 | 0
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 | 369.9619 | 0 | 369.9619 | 10566.1104 | 0 | 10566.1104 | -0.052836 | 0
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 | 61.472 | 0 | 61.472 | 30849.7533 | 0 | 30849.7533 | -6.0523 | 0
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 133.26 | 166.86 | 103675 | SINAPI | 1732.38 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.18 | 0
1.3.11 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 369.96 | 6.98 | 8.89 | 103675 | SINAPI | 2582.3208 | 3288.9444 | 0 | 369.96 | 369.96 | 0 | 3288.9444 | 3288.9444 | 0
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 58382.1 | 73102.7295 |  |  |  | 55325.0306 | 0 | 55325.0306 | 17777.6989
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 834.03 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 58382.1 | 73102.7295 | 631.204 | 0 | 631.204 | 55325.0306 | 0 | 55325.0306 | 17777.6989 | 0
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 244982.2844 | 307603.9796 |  |  |  | 172798.7611 | 40903.42 | 213702.1811 | 93901.7985
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 | 1490.62 | 0 | 1490.62 | 11447.9616 | 0 | 11447.9616 | 0 | 0
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 49624.2582 | 62121.7916 | 1769.446 | 0 | 1769.446 | 57082.328 | 0 | 57082.328 | 5039.4636 | 0
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 | 1017.015 | 0 | 1017.015 | 76408.3369 | 0 | 76408.3369 | 27703.8118 | 0
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 | 95.81 | 0 | 95.81 | 4801.0391 | 0 | 4801.0391 | 219.4818 | 0
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759.4141 | 0
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.5444 | 0
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.4584 | 0
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757.85 | 0
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.95 | 0
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.8 | 0
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 | 382.55 | 0 | 382.55 | 13928.6455 | 0 | 13928.6455 | 817.4045 | 0
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.5848 | 0
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 | 0 | 92 | 92 | 0 | 8041.72 | 8041.72 | 0 | 0
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 18.1 | 23.05 | 94438 | SINAPI | 7330.5 | 9335.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335.25 | 0
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 63.71 | 81.14 | 96135 | SINAPI | 25802.55 | 32861.7 | 0 | 405 | 405 | 0 | 32861.7 | 32861.7 | 0 | 0
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 409.68 | 521.74 | 94995 | SINAPI | 8296.02 | 10565.235 | 17.5 | 0 | 17.5 | 9130.45 | 0 | 9130.45 | 1434.785 | 0
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 64651.2672 | 81566.5516 |  |  |  | 0 | 18689.616 | 18689.616 | 62876.9356
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.776 | 0
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6711.44 | 0
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30.8 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 17413.088 | 21804.552 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 18689.616 | 18689.616 | 3114.936 | 0
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12613.7088 | 0
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 52.12 | 450.44 | 573.65 | 94570 | SINAPI | 23476.9328 | 29898.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29898.638 | 0
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.92 | 471.16 | 600.04 | 102253 | SINAPI | 5145.0672 | 6552.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.4368 | 0
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6719.238
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.2 | 0
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.64 | 0
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.898 | 0
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.5 | 0
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 |  |  |  | 0 | 35655.358 | 35655.358 | 14440.9426
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 | 0 | 302.6 | 302.6 | 0 | 17735.386 | 17735.386 | 0 | 0
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.7056 | 0
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.237 | 0
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 | 0 | 302.6 | 302.6 | 0 | 17919.972 | 17919.972 | 0 | 0
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 0 | 5609.793 | 5609.793 | 14588.194
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 | 0 | 461.8 | 461.8 | 0 | 1731.75 | 1731.75 | 0 | 0
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 | 0 | 764.9 | 764.9 | 0 | 3878.043 | 3878.043 | 0 | 0
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.054 | 0
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.44 | 0
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 0
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.92 | 0
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.58 | 0
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 0
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25 | 0
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.021 | 0
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.559 | 0
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.85 | 0
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.31 | 0
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.04 | 0
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.17 | 0
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 5583.5926 | 7035.5436 |  |  |  | 2792.6736 | 0 | 2792.6736 | 1599.03
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.85 | 0
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.88 | 0
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 | 51.88 | 0 | 51.88 | 2085.576 | 0 | 2085.576 | 0 | 0
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 | 17.82 | 0 | 17.82 | 707.0976 | 0 | 707.0976 | 0 | 0
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3 | 0
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 0 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1037.99 | 1321.92 | 102617 | SINAPI | 2075.98 | 2643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.84
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 |  |  |  | 2803.75 | 0 | 2803.75 | 480.83
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 | 2 | 0 | 2 | 66.54 | 0 | 66.54 | 0 | 0
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 | 19.72 | 0 | 19.72 | 1286.9272 | 0 | 1286.9272 | 0
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 | 2 | 0 | 2 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 | 9.84 | 0 | 9.84 | 514.7304 | 0 | 514.7304 | 0
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 | 11.19 | 0 | 11.19 | 894.7524 | 0 | 894.7524 | 0
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 | 2 | 0 | 2 | 14.84 | 0 | 14.84 | 0
Total | [7 empty] | 622890.5009 | 782126.7295 |  |  |  | 453367.9339 | 104147.1314 | 557515.0653 | 221967.8242
Obs.: A construtora está executando serviços que não constam na planilha, devido a falta destes itens na planilha orçamentária. Foi retificado o projeto estrutural da parte das salas de aula e aumentou o quantitativo. Vale ressaltar que no projeto e orçamento a fundação e a viga baldrame foi considerada com concreto c-30 Mpa. Foi solicitado ao município a contratação de uma empresa especializada para fazer ensaio de concreto e/ou verificação da resistência do mesmo. Até o momento, o município não disponibilizou, mas a empresa está devidamente ciente de que no momento da contratação ou a compra do equipamento para verificar a resistência dos pilares e vigas da obra supracitada, caso a resistência não seja alcançada, será glosado por completo o item e a mesma terá que apresentar um novo projeto adequando, ART de alteração de projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica
453367.9339
557515.0653
07 de Março de 2024

## Memória 07 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 07/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
|  |  |  | largura | altura | Quantidade
|  |  |  | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 8 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  | Terreno | 38.9 | 18.4 |  | 5 | 715.76 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 715.76 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Calçada de contorno | 14.86 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 8.916 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 20.1 | m²
|  | Bloco | 31.5 | 12.86 | 0.6 | 1 | 5 | 243.054 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 272.07 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Viga Baldrame | 159.44 |  | 0.3 | 1 | 5 | 47.832 | m²
|  | Calçada de contorno | 14.86 |  | 0.4 | 2 | 5 | 11.888 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 |  | 0.4 | 2 | 5 | 26.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 86.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 286.3 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 442 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do pilar
|  | Armação da Laje |  |  | 563.6 |  | 5 | 563.6 | kg
|  | Armação da Laje |  |  | 500 |  | 5 | 500 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 1063.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 563.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1063.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura
|  | Armação da Laje |  | 17.35 | 12.85 |  | 5 | 222.9475 | m²
|  | Armação da Laje |  | 11.441 | 12.85 |  | 5 | 147.0169 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 369.9644 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 222.95 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 147.0144 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.9644 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  | 5 | 12.3 | m³
|  | Laje | 12.85 | 17.35 |  | 0.12 | 5 | 26.7537 | m³
|  | Laje | 12.85 | 10.23 |  | 0.12 | 5 | 15.7747 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 61.4684 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 45.69 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 15.7784 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 61.4684 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.3.11 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura
|  | Laje |  |  | 369.96 |  | 5 | 369.96 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 369.96 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.96 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.96 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
|  | Platibanda |  | 115.52 | 1 | 1 | 5 | 115.52 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 631.204 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.68 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 115.524 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 631.204 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
[5 empty] | Área de alvenaria | quantidade
|  | Geral |  |  | 515.68 | 2 | 5 | 1031.36 | m²
|  | Platibanda |  |  | 115.52 | 2 | 5 | 231.04 | m²
|  | Área existente da escola |  |  | 228.22 | 1 | 5 | 228.22 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1490.62 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.26 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1490.62 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 160 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR ACESSO A ESCOLA (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 4 | 5 | 61.6 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 21.8 | 2.7 | 2 | 5 | 117.72 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -3 | 5 | -5.04 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -2 | 5 | -3.36 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 12.86 | 3 | 2 |  | 77.16 | m²
|  | DESCONTO |  | 1.7 | 1 | -2 |  | -3.4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 28.9 | 3 | 2 |  | 173.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -6 |  | -12 | m²
|  | PLATIBANDA | 115.52 |  | 1 | 2 |  | 231.04 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1419.521 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 702.13 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 717.391 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1419.521 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | CORREDOR ENTRADA |  | 6.23 | 2.3 | 2 | 5 | 28.658 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.6 | 1.6 | -1 | 5 | -0.96 | m²
|  | CORREDOR ESQUERDO |  | 22.2 | 1.6 | 2 | 5 | 71.04 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 23.26 | 1.6 | 1 | 5 | 37.216 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 20.4 | 1.6 | 1 | 5 | 32.64 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.34 | 1.6 | 2 | 5 | 17.088 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.4 | 1.6 | 2 | 5 | 17.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.96 | 1.6 | 2 | 5 | 19.072 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.88 | 1.6 | 2 | 5 | 18.816 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SECRETARIA |  | 3.53 | 1.6 | 2 | 5 | 11.296 | m²
|  | SECRETARIA |  | 5.63 | 1.6 | 2 | 5 | 18.016 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.49 | 1.6 | 1 | 5 | 5.584 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3 | 1.6 | 1 | 5 | 4.8 | m²
|  | DIRETORIA |  | 4.8 | 1.6 | 1 | 5 | 7.68 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.85 | 1.6 | 1 | 5 | 6.16 | m²
|  | DIRETORIA |  | 1.58 | 1.6 | 1 | 5 | 2.528 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | CORREDOR 1 (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 6 | 5 | -7.2 | m²
|  | CORREDOR 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 2 | 5 | -2.4 | m²
|  | CORREDOR DE ACESSO (BLOCO NOVO) |  | 5.58 | 1.5 | 4 | 5 | 33.48 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 8 | 5 | -9.6 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 4 | 5 | -3.6 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 12.8 | 1.5 | 2 | 5 | 38.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 2 | 5 | -1.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1026.015 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 567.14 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.875 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1026.015 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
|  |  |  | Largura | Altura | Quantidade
|  | WC MASC. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  | WC MASC. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
|  | WC FEM. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  | WC FEM. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 95.832 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
Área
|  | Geral |  |  | 405 |  | 5 | 405 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
Área
|  | Geral |  |  | 92 |  | 5 | 92 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 92 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 92 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 92 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
Área
|  | Geral |  | 405 |  |  | 5 | 405 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Geral | 350 |  | 0.05 | 1 | 5 | 17.5 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 17.5 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.5 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  |  | Largura | Altura |  | Quantidade
|  | Sala | 2.2 | 1 |  | 12 | 5 | 26.4 | m²
|  | Wc | 1 | 0.5 |  | 2 | 5 | 1 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 26.4 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 26.4 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 26.4 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.8 | COBERTA
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Área
|  | Coberta |  | 302.6 |  |  | 5 | 302.6 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 302.6 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 302.6 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 302.6 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Comprimento
|  | Coberta | 89.1 |  |  |  | 5 | 89.1 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 89.1 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 89.1 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 89.1 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Área
|  | Coberta |  | 302.6 |  |  | 5 | 302.6 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 302.6 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 302.6 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 302.6 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  | Bloco novo | 461.8 |  |  |  | 5 | 461.8 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 461.8 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 461.8 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 461.8 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  | Bloco novo | 764.9 |  |  |  | 5 | 764.9 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 764.9 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 764.9 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 764.9 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  | Bloco novo | 114.7 |  |  |  | 5 | 114.7 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 114.7 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 114.7 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 114.7 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  | Bloco novo | 261.7 |  |  |  | 5 | 261.7 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 261.7 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 261.7 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 261.7 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  | Bloco novo | 62.6 |  |  |  | 5 | 62.6 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 62.6 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 62.6 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 62.6 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 | 1 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade
|  | WC |  |  |  |  | 5 | 0 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade
|  | WC |  |  |  |  | 5 | 0 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 51.88 |  | 5 | 51.88 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 51.88 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 51.88 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 51.88 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 17.82 |  | 5 | 17.82 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 17.82 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.82 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 17.82 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 19.72 |  | 5 | 19.72 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 19.72 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 9.84 |  | 5 | 9.84 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 9.84 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9.84 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 9.84 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
COMPRIMENTO
|  | WC |  |  | 11.19 |  | 5 | 11.19 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 11.19 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
Ass. Firma: |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## BM 08
Boletim de Medição 08
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
[5 empty] | 07/03/2024 A 02/05/2024 | [6 empty] | 782126.7295 |  | 66400.3557
[12 empty] | BDI: 25,22% |  |  | 66400.35
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. s/ BDI | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[10 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 22635.9572 | 28347.5682 |  |  |  | 28347.5682 | 0 | 28347.5682 | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 245 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | 1960 | 2454.24 | 8 | 0 | 8 | 2454.24 | 0 | 2454.24 | 0
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 41.16 | 51.54 | 99059 | SINAPI | 20489.8596 | 25657.1274 | 497.81 | 0 | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.26 | 0.33 | 99059 | SINAPI | 186.0976 | 236.2008 | 715.76 | 0 | 715.76 | 236.2008 | 0 | 236.2008 | 0
1.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 81268.5668 | 102395.4277 |  |  |  | 97333.5881 | 0 | 97333.5881 | 5061.8396
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30.01 | 57.55 | 72.06 | 93358 | SINAPI | 1727.0755 | 2162.5206 | 7.6463 | 0 | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 1611.5318
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 48.62 | 4.25 | 5.32 | 101616 | SINAPI | 206.635 | 258.6584 | 30.585 | 0 | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 95.9462
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 48.62 | 20.87 | 26.13 | 95241 | SINAPI | 1014.6994 | 1270.4406 | 30.585 | 0 | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 471.2545
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 63.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | 17524.7681 | 21942.4758 | 275.59 | 0 | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 15.18 | 19 | 96543 | SINAPI | 4206.378 | 5264.9 | 277.1 | 0 | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 13.38 | 16.75 | 96545 | SINAPI | 6834.504 | 8555.9 | 510.8 | 0 | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 11.96 | 14.97 | 96546 | SINAPI | 5484.856 | 6865.242 | 458.6 | 0 | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 10.11 | 12.65 | 96547 | SINAPI | 1336.542 | 1672.33 | 132.2 | 0 | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 463.3 | 580.14 | 96555 | SINAPI | 10021.179 | 12548.4282 | 21.63 | 0 | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 21.55 | 26.98 | 98555 | SINAPI | 2864.2105 | 3585.9118 | 132.91 | 0 | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 291.414 | 76.06 | 96.87 | 96555 | SINAPI | 22164.9488 | 28229.27 | 272.07 | 0 | 272.07 | 26355.4209 | 0 | 26355.4209 | 1873.8491
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 81.95 | 104.37 | 98555 | SINAPI | 7882.7705 | 10039.3503 | 86.52 | 0 | 86.52 | 9030.0924 | 0 | 9030.0924 | 1009.2579
1.3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 81248.5697 | 101776.8237 |  |  |  | 97255.5066 | 0 | 97255.5066 | 4521.3171
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 39.7 | 49.71 | 92480 | SINAPI | 7960.644 | 9967.8492 | 200.52 | 0 | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 12.17 | 15.23 | 92761 | SINAPI | 1315.577 | 1646.363 | 108.1 | 0 | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 13.12 | 16.42 | 92759 | SINAPI | 4138.048 | 5178.868 | 286.3 | 0 | 286.3 | 4701.046 | 0 | 4701.046 | 477.822
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 11.9 | 14.9 | 92778 | SINAPI | 5951.19 | 7451.49 | 442 | 0 | 442 | 6585.8 | 0 | 6585.8 | 865.69
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 10 | 12.52 | 92779 | SINAPI | 7101 | 8890.452 | 710.1 | 0 | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 37.21 | 46.59 | 92427 | SINAPI | 4537.7595 | 5681.6505 | 100.17 | 0 | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 12.09 | 15.13 | 92768 | SINAPI | 12858.924 | 16092.268 | 1063.6 | 0 | 1063.6 | 16092.268 | 0 | 16092.268 | 0
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 22.81 | 28.56 | 92267 | SINAPI | 8438.7876 | 10566.0576 | 369.9619 | 0 | 369.9619 | 10566.1104 | 0 | 10566.1104 | -0.052836
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 61.46 | 400.78 | 501.85 | 103675 | SINAPI | 24631.9388 | 30843.701 | 61.472 | 0 | 61.472 | 30849.7533 | 0 | 30849.7533 | -6.0523
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 133.26 | 166.86 | 103675 | SINAPI | 1732.38 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.18
1.3.11 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 369.96 | 6.98 | 8.89 | 103675 | SINAPI | 2582.3208 | 3288.9444 | 369.96 | 0 | 369.96 | 3288.9444 | 0 | 3288.9444 | 0
1.4 | ALVENARIA | [6 empty] | 58382.1 | 73102.7295 |  |  |  | 55325.0306 | 0 | 55325.0306 | 17777.6989
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 834.03 | 70 | 87.65 | 103332 | SINAPI | 58382.1 | 73102.7295 | 631.204 | 0 | 631.204 | 55325.0306 | 0 | 55325.0306 | 17777.6989
1.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 244982.2844 | 307603.9796 |  |  |  | 213702.1811 | 14770.1578 | 231608.9773 | 79131.6407
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1490.62 | 6.14 | 7.68 | 87905 | SINAPI | 9152.4068 | 11447.9616 | 1490.62 | 0 | 1490.62 | 11447.9616 | 0 | 11447.9616 | 0
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 25.77 | 32.26 | 87792 | SINAPI | 49624.2582 | 62121.7916 | 1769.446 | -565.16 | 1204.286 | 57082.328 | -18232.0616 | 38850.2664 | 23271.5252
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1385.76 | 60 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | 83145.6 | 104112.1488 | 1017.015 | 0 | 1017.015 | 76408.3369 | 0 | 76408.3369 | 27703.8118
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.19 | 40.02 | 50.11 | 93393 | SINAPI | 4009.6038 | 5020.5209 | 95.81 | 0 | 95.81 | 4801.0391 | 0 | 4801.0391 | 219.4818
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 489.33 | 9.4 | 11.77 | 95305 | SINAPI | 4599.702 | 5759.4141 | 0 | 198.82 | 198.82 | 0 | 2340.1114 | 2340.1114 | 3419.3027
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 2.06 | 2.57 | 88411 | SINAPI | 1184.3352 | 1477.5444 | 0 | 218.1 | 218.1 | 0 | 560.517 | 560.517 | 917.0274
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 574.92 | 10.4 | 13.02 | 88489 | SINAPI | 5979.168 | 7485.4584 | 0 | 218.1 | 218.1 | 0 | 2839.662 | 2839.662 | 4645.7964
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 405 | 27.13 | 33.97 | 96113 | SINAPI | 10987.65 | 13757.85 | 0 | 376.55 | 376.55 | 0 | 12791.4035 | 12791.4035 | 966.4465
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 405 | 2.23 | 2.79 | 88484 | SINAPI | 903.15 | 1129.95 | 0 | 376.55 | 376.55 | 0 | 1050.5745 | 1050.5745 | 79.3755
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 11.79 | 14.76 | 88488 | SINAPI | 4774.95 | 5977.8 | 0 | 376.55 | 376.55 | 0 | 5557.878 | 5557.878 | 419.922
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 29.08 | 36.41 | 94438 | SINAPI | 11777.4 | 14746.05 | 382.55 | -22.45 | 360.1 | 13928.6455 | -817.4045 | 13111.241 | 1634.809
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 574.92 | 19.12 | 23.94 | 96135 | SINAPI | 10992.4704 | 13763.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.5848
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92 | 69.81 | 87.41 | 94995 | SINAPI | 6422.52 | 8041.72 | 92 | 0 | 92 | 8041.72 | 0 | 8041.72 | 0
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 405 | 18.1 | 23.05 | 94438 | SINAPI | 7330.5 | 9335.25 | 0 | 376.55 | 376.55 | 0 | 8679.4775 | 8679.4775 | 655.7725
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 63.71 | 81.14 | 96135 | SINAPI | 25802.55 | 32861.7 | 405 | 0 | 405 | 32861.7 | 0 | 32861.7 | 0
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 409.68 | 521.74 | 94995 | SINAPI | 8296.02 | 10565.235 | 17.5 | 0 | 17.5 | 9130.45 | 0 | 9130.45 | 1434.785
1.5.17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | m² | 435.04 | 5.66 | 7.21 | 17 | ORSE | 2462.3264 | 3136.6384 | 0 | 435.04 | 435.04 | 0 | 3136.6384 | 3136.6384 | 0
1.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 64651.2672 | 81566.5516 |  |  |  | 18689.616 | 40022.2036 | 58711.8196 | 22854.732
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 663.13 | 830.37 | 91341 | SINAPI | 3183.024 | 3985.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.776
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 669.97 | 838.93 | 91332 | SINAPI | 5359.76 | 6711.44 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6711.44 | 6711.44 | 0
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30.8 | 565.36 | 707.94 | 94570 | SINAPI | 17413.088 | 21804.552 | 26.4 | 4.4 | 30.8 | 18689.616 | 3114.936 | 21804.552 | 0
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 21.12 | 476.96 | 597.24 | 102253 | SINAPI | 10073.3952 | 12613.7088 | 0 | 20.9755 | 20.9755 | 0 | 12527.4076 | 12527.4076 | 86.3012
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 52.12 | 450.44 | 573.65 | 94570 | SINAPI | 23476.9328 | 29898.638 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 17668.42 | 17668.42 | 12230.218
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 10.92 | 471.16 | 600.04 | 102253 | SINAPI | 5145.0672 | 6552.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552.4368
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 5365.96 | 6719.238 |  |  | 0 | 0 | 5354.34 | 5354.34 | 1364.898
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 381.49 | 477.7 | 86932 | SINAPI | 2288.94 | 2866.2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2866.2 | 2866.2 | 0
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 279.86 | 350.44 | 86938 | SINAPI | 1679.16 | 2102.64 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2102.64 | 2102.64 | 0
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 2.18 | 500 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | 1090 | 1364.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.898
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.31 | 64.25 | 86906 | SINAPI | 307.86 | 385.5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 385.5 | 385.5 | 0
1.8 | COBERTA | [6 empty] | 40010.809 | 50096.3006 | 0 |  |  | 35655.358 | 4277.4243 | 39932.7823 | 10163.5183
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 46.81 | 58.61 | 94210 | SINAPI | 14164.706 | 17735.386 | 302.6 | 0 | 302.6 | 17735.386 | 0 | 17735.386 | 0
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 85.76 | 59.75 | 74.81 | 100435 | SINAPI | 5124.16 | 6415.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.7056
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89.1 | 71.93 | 90.07 | 94228 | SINAPI | 6408.963 | 8025.237 | 0 | 47.49 | 47.49 | 0 | 4277.4243 | 4277.4243 | 3747.8127
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 47.3 | 59.22 | 92581 | SINAPI | 14312.98 | 17919.972 | 302.6 | 0 | 302.6 | 17919.972 | 0 | 17919.972 | 0
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16138.149 | 20197.987 |  |  |  | 5609.793 | 1192.5 | 6802.293 | 13395.694
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3 | 3.75 | 91925 | SINAPI | 1385.4 | 1731.75 | 461.8 | 0 | 461.8 | 1731.75 | 0 | 1731.75 | 0
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 4.05 | 5.07 | 91927 | SINAPI | 3097.845 | 3878.043 | 764.9 | 0 | 764.9 | 3878.043 | 0 | 3878.043 | 0
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 412.2 | 12.84 | 16.07 | 101561 | SINAPI | 5292.648 | 6624.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.054
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 4 | 33.83 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | 135.32 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.44
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 2 | 27.65 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | 55.3 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.74 | 46 | 92004 | SINAPI | 440.88 | 552 | 0 | 12 | 12 | 0 | 552 | 552 | 0
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 22.29 | 27.91 | 91996 | SINAPI | 267.48 | 334.92 | 0 | 12 | 12 | 0 | 334.92 | 334.92 | 0
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 40.68 | 50.93 | 91967 | SINAPI | 244.08 | 305.58 | 0 | 6 | 6 | 0 | 305.58 | 305.58 | 0
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.17 | 55.3 | 92027 | SINAPI | 88.34 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 8.34 | 10.44 | 93653 | SINAPI | 16.68 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 8.75 | 10.95 | 93654 | SINAPI | 131.25 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.25
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.24 | 19.08 | 93658 | SINAPI | 15.24 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 32.91 | 41.2 | 91981 | SINAPI | 32.91 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 114.7 | 9.13 | 11.43 | 91847 | SINAPI | 1047.211 | 1311.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.021
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.7 | 5.81 | 7.27 | 91845 | SINAPI | 1520.477 | 1902.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.559
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 13.78 | 17.25 | 91865 | SINAPI | 862.628 | 1079.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.85
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 13 | 18.27 | 22.87 | 100902 | SINAPI | 237.51 | 297.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.31
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 36 | 21.48 | 26.89 | 100903 | SINAPI | 773.28 | 968.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.04
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 493.67 | 618.17 | 101879 | SINAPI | 493.67 | 618.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.17
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 5583.5926 | 7035.5436 |  |  |  | 2792.6736 | 783.73 | 3576.4036 | 3459.14
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 87.35 | 109.37 | 94792 | SINAPI | 436.75 | 546.85 | 0 | 5 | 5 | 0 | 546.85 | 546.85 | 0
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.06 | 78.96 | 89986 | SINAPI | 189.18 | 236.88 | 0 | 3 | 3 | 0 | 236.88 | 236.88 | 0
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 32.11 | 40.2 | 91784 | SINAPI | 1665.8668 | 2085.576 | 51.88 | 0 | 51.88 | 2085.576 | 0 | 2085.576 | 0
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 31.69 | 39.68 | 91785 | SINAPI | 564.7158 | 707.0976 | 17.82 | 0 | 17.82 | 707.0976 | 0 | 707.0976 | 0
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 651.1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | 651.1 | 815.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 0 | 2533.62 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1037.99 | 1321.92 | 102609 | SINAPI | 2075.98 | 2643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.84
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 2623.245 | 3284.58 |  |  |  | 2803.75 | 0 | 2803.75 | 480.83
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.57 | 33.27 | 89707 | SINAPI | 53.14 | 66.54 | 2 | 0 | 2 | 66.54 | 0 | 66.54 | 0
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.99 | 480.83 | 97902 | SINAPI | 383.99 | 480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.83
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 52.12 | 65.26 | 91795 | SINAPI | 1027.8064 | 1286.9272 | 19.72 | 0 | 19.72 | 1286.9272 | 0 | 1286.9272 | 0
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.37 | 12.98 | 89709 | SINAPI | 20.74 | 25.96 | 2 | 0 | 2 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 41.78 | 52.31 | 91792 | SINAPI | 411.1152 | 514.7304 | 9.84 | 0 | 9.84 | 514.7304 | 0 | 514.7304 | 0
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 63.86 | 79.96 | 91793 | SINAPI | 714.5934 | 894.7524 | 11.19 | 0 | 11.19 | 894.7524 | 0 | 894.7524 | 0
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 5.93 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | 11.86 | 14.84 | 2 | 0 | 2 | 14.84 | 0 | 14.84 | 0
Total | [7 empty] | 622890.5009 | 782126.7295 |  |  |  | 557515.0653 | 66400.3557 | 623916.261 | 158211.3085
08 de Maio de 2024

## Memória 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 08/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
|  |  |  | largura | altura | Quantidade
|  |  |  | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 8 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
|  |  |  | comprimento | largura | Quantidade
|  |  | Terreno | 38.9 | 18.4 |  | 5 | 715.76 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 715.76 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Calçada de contorno | 14.86 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 8.916 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 20.1 | m²
|  | Bloco | 31.5 | 12.86 | 0.6 | 1 | 5 | 243.054 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 272.07 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Viga Baldrame | 159.44 |  | 0.3 | 1 | 5 | 47.832 | m²
|  | Calçada de contorno | 14.86 |  | 0.4 | 2 | 5 | 11.888 | m²
|  | Calçada de contorno | 33.5 |  | 0.4 | 2 | 5 | 26.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 86.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 286.3 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 442 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do pilar
|  | Armação da Laje |  |  | 563.6 |  | 5 | 563.6 | kg
|  | Armação da Laje |  |  | 500 |  | 5 | 500 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 1063.6 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 563.6 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1063.6 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura
|  | Armação da Laje |  | 17.35 | 12.85 |  | 5 | 222.9475 | m²
|  | Armação da Laje |  | 11.441 | 12.85 |  | 5 | 147.0169 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 369.9644 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 222.95 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 147.0144 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.9644 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  | 5 | 12.3 | m³
|  | Laje | 12.85 | 17.35 |  | 0.12 | 5 | 26.7537 | m³
|  | Laje | 12.85 | 10.23 |  | 0.12 | 5 | 15.7747 | m³
[6 empty] | TOTAL | = | 61.4684 | m³
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 45.69 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 15.7784 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 61.4684 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.3.11 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura
|  | Laje |  |  | 369.96 |  | 5 | 369.96 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 369.96 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.96 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.96 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
|  | Platibanda |  | 115.52 | 1 | 1 | 5 | 115.52 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 631.204 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 515.68 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 115.524 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 631.204 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
[5 empty] | Área de alvenaria | quantidade
|  | Geral |  |  | 515.68 | 2 | 5 | 1031.36 | m²
|  | Platibanda |  |  | 115.52 | 2 | 5 | 231.04 | m²
|  | Área existente da escola |  |  | 228.22 | 1 | 5 | 228.22 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1490.62 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1031.36 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.26 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1490.62 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 160 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m² | 447.021
|  | CORREDOR ACESSO A ESCOLA (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 4 | 5 | 61.6 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 21.8 | 2.7 | 2 | 5 | 117.72 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -3 | 5 | -5.04 | m²
|  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -2 | 5 | -3.36 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 12.86 | 3 | 2 |  | 77.16 | m²
|  | DESCONTO |  | 1.7 | 1 | -2 |  | -3.4 | m²
|  | ÁREA EXTERNA |  | 28.9 | 3 | 2 |  | 173.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -6 |  | -12 | m²
|  | PLATIBANDA | 115.52 |  | 1 | 2 |  | 231.04 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1419.521 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 702.13 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 717.391 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1419.521 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | CORREDOR ENTRADA |  | 6.23 | 2.3 | 2 | 5 | 28.658 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.6 | 1.6 | -1 | 5 | -0.96 | m²
|  | CORREDOR ESQUERDO |  | 22.2 | 1.6 | 2 | 5 | 71.04 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 23.26 | 1.6 | 1 | 5 | 37.216 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | CORREDOR DIREITO |  | 20.4 | 1.6 | 1 | 5 | 32.64 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.34 | 1.6 | 2 | 5 | 17.088 | m²
|  | SALA 3 |  | 5.4 | 1.6 | 2 | 5 | 17.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.96 | 1.6 | 2 | 5 | 19.072 | m²
|  | SALA 8 |  | 5.88 | 1.6 | 2 | 5 | 18.816 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SECRETARIA |  | 3.53 | 1.6 | 2 | 5 | 11.296 | m²
|  | SECRETARIA |  | 5.63 | 1.6 | 2 | 5 | 18.016 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.49 | 1.6 | 1 | 5 | 5.584 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3 | 1.6 | 1 | 5 | 4.8 | m²
|  | DIRETORIA |  | 4.8 | 1.6 | 1 | 5 | 7.68 | m²
|  | DIRETORIA |  | 3.85 | 1.6 | 1 | 5 | 6.16 | m²
|  | DIRETORIA |  | 1.58 | 1.6 | 1 | 5 | 2.528 | m² | 567.135
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  | CORREDOR 1 (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 6 | 5 | -7.2 | m²
|  | CORREDOR 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 2 | 5 | -2.4 | m²
|  | CORREDOR DE ACESSO (BLOCO NOVO) |  | 5.58 | 1.5 | 4 | 5 | 33.48 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 8 | 5 | -9.6 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 4 | 5 | -3.6 | m²
|  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 12.8 | 1.5 | 2 | 5 | 38.4 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 2 | 5 | -1.8 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 1026.015 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 567.14 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.875 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1026.015 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
|  |  |  | Largura | Altura | Quantidade
|  | WC MASC. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  | WC MASC. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
|  | WC FEM. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  | WC FEM. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 95.832 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
|  |  | UNIDADE | PERÍMETRO | ALTURA | ÁREA
|  | PERÍMETRO EXTERNO DA OBRA |  | 88.7 | 2.45 | 217.315 | 5 | 217.315 | m²
|  | DESCONTO (JANELA) | 12 | 2.2 | 0.5 | -13.2 | 5 | -13.2 | m²
|  | ENTRADA | 2 | 2.6 | 0.5 | -2.6 | 5 | -2.6 | m²
|  | WC | 2 | 1 | 0.5 | -1 | 5 | -1 | m²
|  | CORREDOR LATERAL | 2 | 1.7 | 0.5 | -1.7 | 5 | -1.7 | m²
[7 empty] | 5 |  | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 198.815 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 198.815 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
|  |  | PERÍMETRO | ALTURA | JANELA | PORTA
|  | SALA 01 | 27.36 | 0.94 | 2.2 | 0.4 |  | 23.1184 | m²
|  | SALA 02 | 27.36 | 0.94 | 2.2 | 0.4 |  | 23.1184 | m²
|  | SALA 03 | 27.36 | 0.94 | 2.2 | 0.4 |  | 23.1184 | m²
|  | SALA 04 | 27.36 | 0.94 | 2.2 | 0.4 |  | 23.1184 | m²
|  | SALA 05 | 27.36 | 0.94 | 2.2 | 0.4 |  | 23.1184 | m²
|  | SALA 06 | 27.36 | 0.94 | 2.2 | 0.4 |  | 23.1184 | m²
|  | CORREDOR | 87.22 | 0.94 |  | 2.6 |  | 79.3868 | m²
m²
m²
m²
[7 empty] | 5 | 218.0972 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 218.0972 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 218.0972 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 218.0972 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  | IGUAL AO ITEM 1.5.6 |  | Área
|  | Geral |  | 218.0972 |  |  | 5 | 218.0972 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 218.0972 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 218.0972 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 218.0972 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Área
|  | SALA 01 |  | 44.35 |  |  |  | 44.35 | m²
|  | SALA 02 |  | 44.35 |  |  |  | 44.35 | m²
|  | SALA 03 |  | 44.35 |  |  |  | 44.35 | m²
|  | SALA 04 |  | 44.35 |  |  |  | 44.35 | m²
|  | SALA 05 |  | 44.35 |  |  |  | 44.35 | m²
|  | SALA 06 |  | 44.35 |  |  |  | 44.35 | m²
|  | WC MASC |  | 14.78 |  |  |  | 14.78 | m²
|  | WC FEM |  | 14.78 |  |  |  | 14.78 | m²
|  | CORREDOR |  | 80.89 |  |  |  | 80.89 | m²
m²
m²
m²
|  | Geral |  |  |  |  | 5 | 376.55 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 376.55 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
|  | IGUAL AO ITEM 1.5.8 |  | Área
|  | Geral |  | 376.55 |  |  | 5 | 376.55 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 376.55 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  | IGUAL AO ITEM 1.5.8 |  | Área
|  | Geral |  | 376.55 |  |  | 5 | 376.55 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 376.55 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
Área
|  | Geral |  |  | 405 |  | 5 | 405 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
TEM DOIS ITENS COM O MASSA ACRÍLICA E FOI APLICADO MASSA CORRIDA |  |  |  | Área
|  | Geral |  | 574.92 |  |  | 5 |  | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  | IGUAL AO ITEM 1.5.8 |  | Área
|  | Geral |  | 376.55 |  |  | 5 | 376.55 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 376.55 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 376.55 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO
|  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 148.02 | m²
|  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 435.041 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 435.041 | m³
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 435.041 | m³
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
AINDA NÃO FOI INSTALDO POR COMPLETO |  |  | Largura | Altura |  | Quantidade
|  | Wc | 0.5 | 1.6 |  | 6 | 5 |  | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  |  | Largura | Altura |  | Quantidade
|  | Salas |  |  |  | 6 | 5 | 6 | und
|  | Wc |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 8 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  |  | Largura | Altura |  | Quantidade
|  | Sala | 2.2 | 1 |  | 12 | 5 | 26.4 | m²
|  | Wc | 1 | 0.5 |  | 2 | 5 | 1 | m²
|  | Corredor | 1.7 | 1 |  | 2 | 5 | 3.4 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.8 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 26.4 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.4 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.8 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
|  |  | Largura | Altura |  | Quantidade
|  | Wc | 1.3 | 1.82 |  | 6 | 5 | 14.196 | m²
|  | Wc | 0.611 | 1.82 |  | 5 | 5 | 5.5601 | m²
|  | Wc | 0.67 | 1.82 |  | 1 | 5 | 1.2194 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 20.9755 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 20.9755 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 20.9755 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
TERA QUE FAZER A MODIFICAÇÃO DO ITEM, POIS FOI FEITO O DE METALON. |  |  | Largura | Altura |  | Quantidade
|  | Salas | 2.2 | 1 |  | 12 | 5 | 26.4 | m²
|  | Corredor | 1.7 | 1 |  | 2 | 5 | 3.4 | m²
|  | Wc | 1 | 0.5 |  | 2 | 5 | 1 | m²
NÃO FOI INTALADO NO CORREDOR DE ACESSO |  | Corredor de acesso | 2.6 | 3.1 |  | 1 | 5 |  | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 30.8 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.8 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.8 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.7 | LOUÇAS E METAIS
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade
|  | Wc |  |  |  | 6 | 5 | 6 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 6 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade
|  | Wc |  |  |  | 6 | 5 | 6 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 6 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888]
TERA QUE FAZER A MODIFICAÇÃO DO ITEM, POIS FOI INSTALADO DE CINZA ANDORINHA |  |  | Largura | Comprimento |  | Quantidade
|  | Wc | 2.18 | 0.5 |  | 2 | 5 |  | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  |  | Largura | Comprimento |  | Quantidade
|  | Wc |  |  |  | 6 | 5 | 6 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 6 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.8 | COBERTA
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019
|  | SERÁ FEITA A COMPOSIÇÃO DESTE ITEM | Comprimento
|  | Coberta | 85.76 |  |  |  | 5 |  | m
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Comprimento
SÓ FOI UTILIZADA A CALHA CENTRAL |  | Coberta | 47.49 |  |  |  | 5 | 47.49 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 47.49 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 47.49 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 47.49 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
NÃO FOI INSTALADO AINDA |  |  | Comprimento
|  | Bloco novo | 412.2 |  |  |  | 5 |  | m
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
NÃO FOI INSTALADO AINDA | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 4 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Quantidade
|  | Bloco novo | DUAS POR SALA |  |  | 12 | 5 | 12 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 12 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Quantidade
|  | Bloco novo | DUAS POR SALA |  |  | 12 | 5 | 12 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 12 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Quantidade
|  | Bloco novo | UM POR SALA |  |  | 6 | 5 | 6 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 6 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
NÃO FOI INSTALADO AINDA | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 2 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
NÃO FOI INSTALADO AINDA | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 2 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
NÃO FOI INSTALADO AINDA | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 15 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
NÃO FOI INSTALADO AINDA | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
NÃO FOI INSTALADO AINDA | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
FOI INSTALADO O ELETRODUTO AMARELO | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 114.7 | 5 |  | m
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
FOI INSTALADO O ELETRODUTO AMARELO | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 261.7 | 5 |  | m
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
VERFICAR EM QUAL LOCAL FOI COLOCADO NO FORRO |  |  | Comprimento
|  | Bloco novo | 62.6 |  |  |  | 5 |  | m
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
AINDA NÃO FOI INSTALADO COMPLETAMENTE | [5 empty] | Quantidade
|  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
VERIFICAR NA FOTO QUE NIVSON TIROU | [5 empty] | Quantidade
|  | WC |  |  |  | 5 | 5 | 5 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 5 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 5 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 5 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
VERIFICAR NA FOTO QUE NIVSON TIROU | [5 empty] | Quantidade
|  | WC |  |  |  | 3 | 5 | 3 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 3 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 3 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
NÃO FOI COLOCADA AINDA NA COBERTA | [5 empty] | Quantidade
|  | WC |  |  |  | 2 | 5 |  | und
[6 empty] | TOTAL | = | 0 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
Ass. Firma: |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## BM 09
Boletim de Medição 09
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
|  |  |  | 07/03/2024 A 02/05/2024 | [6 empty] | 722564.7478 |  | 26942.6635
[11 empty] | BDI: 25,22% |  |  | 66400.35
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[9 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF! | 28347.5682 |  |  |  | 28347.5682 | 0 | 28347.5682 | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | #REF! | 2454.24 | 8 |  | 8 | 2454.24 | 0 | 2454.24 | 0 | 100%
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 51.54 | 99059 | SINAPI | #REF! | 25657.1274 | 497.81 |  | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0 | 100%
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.33 | 99059 | SINAPI | #REF! | 236.2008 | 715.76 |  | 715.76 | 236.2008 | 0 | 236.2008 | 0 | 100%
1.2 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | #REF! | 103467.6951 |  |  |  | 97333.5881 | 5124.423 | 102458.0111 | 1009.254
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.6463 | 72.06 | 93358 | SINAPI | #REF! | 550.9888 | 7.6463 |  | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 0 | 100%
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 30.585 | 5.32 | 101616 | SINAPI | #REF! | 162.7122 | 30.585 |  | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 0 | 100%
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 30.585 | 26.13 | 95241 | SINAPI | #REF! | 799.1861 | 30.585 |  | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 0 | 100%
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | #REF! | 21942.4758 | 275.59 |  | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0 | 100%
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 19 | 96543 | SINAPI | #REF! | 5264.9 | 277.1 |  | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0 | 100%
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 16.75 | 96545 | SINAPI | #REF! | 8555.9 | 510.8 |  | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0 | 100%
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 14.97 | 96546 | SINAPI | #REF! | 6865.242 | 458.6 |  | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0 | 100%
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 12.65 | 96547 | SINAPI | #REF! | 1672.33 | 132.2 |  | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0 | 100%
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 580.14 | 96555 | SINAPI | #REF! | 12548.4282 | 21.63 |  | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0 | 100%
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 26.98 | 98555 | SINAPI | #REF! | 3585.9118 | 132.91 |  | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0 | 100%
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 324.97 | 96.87 | 96555 | SINAPI | #REF! | 31479.84 | 272.07 | 52.9 | 324.97 | 26355.4209 | 5124.423 | 31479.8439 | -0.0039 | 119.4%
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 104.37 | 98555 | SINAPI | #REF! | 10039.3503 | 86.52 |  | 86.52 | 9030.0924 | 0 | 9030.0924 | 1009.2579 | 100%
1.3 | ESTRUTURA | [5 empty] | #REF! | 102450.9864 |  |  |  | 97255.5066 | 2169.18 | 99425.3466 | 3025.6498
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 49.71 | 92480 | SINAPI | #REF! | 9967.8492 | 200.52 |  | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0 | 100%
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 15.23 | 92761 | SINAPI | #REF! | 1646.363 | 108.1 |  | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0 | 100%
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 16.42 | 92759 | SINAPI | #REF! | 5178.868 | 286.3 |  | 286.3 | 4701.046 | 0 | 4701.046 | 477.822 | 100%
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 14.9 | 92778 | SINAPI | #REF! | 7451.49 | 442 |  | 442 | 6585.8 | 0 | 6585.8 | 865.69 | 100%
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 12.52 | 92779 | SINAPI | #REF! | 8890.452 | 710.1 |  | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0 | 100%
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 46.59 | 92427 | SINAPI | #REF! | 5681.6505 | 100.17 |  | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302 | 100%
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 15.13 | 92768 | SINAPI | #REF! | 16092.268 | 1063.6 |  | 1063.6 | 16092.268 | 0 | 16092.268 | 0 | 100%
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 28.56 | 92267 | SINAPI | #REF! | 10566.0576 | 369.9619 |  | 369.9619 | 10566.1104 | 0 | 10566.1104 | -0.052836 | 100%
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 62.802 | 501.85 | 103675 | SINAPI | #REF! | 31517.8737 | 61.472 |  | 61.472 | 30849.7533 | 0 | 30850.4133 | 667.4604 | 100%
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 166.86 | 103675 | SINAPI | #REF! | 2169.18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2169.18 | 2169.18 | 0
1.3.11 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 369.96 | 8.89 | 103675 | SINAPI | #REF! | 3288.9444 | 369.96 |  | 369.96 | 3288.9444 | 0 | 3288.9444 | 0 | 100%
1.4 | ALVENARIA | [5 empty] | #REF! | 79584.0653 |  |  |  | 55325.0306 | -13211.3666 | 42113.664 | 37470.4013
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 381.9397 | 87.65 | 103332 | SINAPI | #REF! | 33477.0147 | 631.204 | -631.204 | 0 | 55325.0306 | -55325.0306 | 0 | 33477.0147 | 0%
1.4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 672 | 66.72 | 103329 | SINAPI | #REF! | 44835.84 | 0 | 631.2 | 631.2 | 0 | 42113.664 | 42113.664 | 2722.176 | #DIV/0!
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 30.58 | 41.57 | 97622 | SINAPI |  | 1271.2106 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.2106
1.5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | #REF! | 274014.0427 |  |  |  | 231608.9773 | 9774.1862 | 241383.1635 | 33191.3962
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1651.69 | 7.68 | 87905 | SINAPI | #REF! | 12684.9792 | 1490.62 |  | 1490.62 | 11447.9616 | 0 | 11447.9616 | 1237.0176 | 100%
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 32.26 | 87792 | SINAPI | #REF! | 62121.7916 | 1204.286 |  | 1204.286 | 38850.2664 | 0 | 38850.2664 | 23271.5252 | 100%
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1026.02 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | #REF! | 77084.8826 | 1017.015 |  | 1017.015 | 76408.3369 | 0 | 76408.3369 | 676.5457 | 100%
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 95.83 | 50.11 | 93393 | SINAPI | #REF! | 4802.0413 | 95.81 |  | 95.81 | 4801.0391 | 0 | 4801.0391 | 1.0022 | 100%
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 198.82 | 11.77 | 95305 | SINAPI | #REF! | 2340.1114 | 198.82 |  | 198.82 | 2340.1114 | 0 | 2340.1114 | 0 | 100%
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 218.1 | 2.57 | 88411 | SINAPI | #REF! | 560.517 | 218.1 |  | 218.1 | 560.517 | 0 | 560.517 | 0 | 100%
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 218.1 | 2.57 | 88489 | SINAPI | #REF! | 560.517 | 218.1 |  | 218.1 | 2839.662 | 0 | 2839.662 | -2279.145 | 100%
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 376.55 | 33.97 | 96113 | SINAPI | #REF! | 12791.4035 | 376.55 |  | 376.55 | 12791.4035 | 0 | 12791.4035 | 0 | 100%
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 376.55 | 2.79 | 88484 | SINAPI | #REF! | 1050.5745 | 376.55 |  | 376.55 | 1050.5745 | 0 | 1050.5745 | 0 | 100%
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 376.55 | 14.76 | 88488 | SINAPI | #REF! | 5557.878 | 376.55 |  | 376.55 | 5557.878 | 0 | 5557.878 | 0 | 100%
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 36.41 | 94438 | SINAPI | #REF! | 14746.05 | 360.1 |  | 360.1 | 13111.241 | 0 | 13111.241 | 1634.809 | 100%
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 0 | 23.94 | 96135 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 250.4 | 87.41 | 94995 | SINAPI | #REF! | 21887.464 | 92 | 111.82 | 203.82 | 8041.72 | 9774.1862 | 17815.9062 | 4071.5578 | 221.5%
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 376.55 | 23.05 | 94438 | SINAPI | #REF! | 8679.4775 | 376.55 |  | 376.55 | 8679.4775 | 0 | 8679.4775 | 0 | 100%
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 81.14 | 96135 | SINAPI | #REF! | 32861.7 | 405 |  | 405 | 32861.7 | 0 | 32861.7 | 0 | 100%
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 521.74 | 94995 | SINAPI | #REF! | 10565.235 | 17.5 |  | 17.5 | 9130.45 | 0 | 9130.45 | 1434.785 | 100%
1.5.17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | m² | 435.04 | 7.21 | 94995 | SINAPI | #REF! | 3136.6384 | 435.04 |  | 435.04 | 3136.6384 | 0 | 3136.6384 | 0 | 100%
1.5.18 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 186.732 | 12.92 | 94995 | SINAPI | #REF! | 2412.5774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.5774 | #DIV/0!
1.5.19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6.7776 | 11.46 | 102218 | SINAPI |  | 77.6713 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6713
1.5.20 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 18.5 | 35.3 | 100760 | SINAPI |  | 653.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.05
1.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | #REF! | 53096.2072 |  |  |  | 58711.8196 | 5220.416 | 63932.2356 | -10836.0284
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 830.37 | 91341 | SINAPI | #REF! | 3985.776 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3985.776 | 3985.776 | 0 | #DIV/0!
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 838.93 | 91332 | SINAPI | #REF! | 6711.44 | 8 |  | 8 | 6711.44 | 0 | 6711.44 | 0 | 100%
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30.8 | 707.94 | 94570 | SINAPI | #REF! | 21804.552 | 30.8 |  | 30.8 | 21804.552 | 0 | 21804.552 | 0 | 100%
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 20.98 | 597.24 | 102253 | SINAPI | #REF! | 12530.0952 | 20.9755 |  | 20.9755 | 12527.4076 | 0 | 12527.4076 | 2.6876 | 100%
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 37.6 | 573.65 | 94570 | SINAPI | #REF! | 21569.24 | 30.8 |  | 30.8 | 17668.42 | 0 | 17668.42 | 3900.82 | 100%
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 0 | 600.04 | 102253 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.7 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 8 | 154.33 | 90830 | SINAPI |  | 1234.64 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1234.64 | 1234.64 | 0 | #DIV/0!
1.6.8 | GRADE EM METALON | m² | -52.12 | 282.8 | 4716 | SINAPI |  | -14739.536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -14739.536 | #DIV/0!
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | #REF! | 6217.184 |  |  | 0 | 5354.34 | 862.844 | 6217.184 | 0
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 477.7 | 86932 | SINAPI | #REF! | 2866.2 | 6 |  | 6 | 2866.2 | 0 | 2866.2 | 0 | 100%
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 350.44 | 86938 | SINAPI | #REF! | 2102.64 | 6 |  | 6 | 2102.64 | 0 | 2102.64 | 0 | 100%
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 0 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 64.25 | 86906 | SINAPI | #REF! | 385.5 | 6 |  | 6 | 385.5 | 0 | 385.5 | 0 | 100%
1.7.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANORINHA, 2 CM | m² | 2.18 | 395.8 | 10759 | ORSE |  | 862.844 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 862.844 | 862.844 | 0 | #DIV/0!
1.8 | COBERTA | [5 empty] | #REF! | 39976.6332 |  |  |  | 39932.7823 | 43.8509 | 39976.6332 | 0
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 58.61 | 94210 | SINAPI | #REF! | 17735.386 | 302.6 |  | 302.6 | 17735.386 | 0 | 17735.386 | 0 | 100%
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 0 | 74.81 | 100435 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.2 | 90.07 | 94228 | SINAPI | #REF! | 2810.184 | 47.49 | -16.29 | 31.2 | 4277.4243 | -1467.2403 | 2810.184 | 0 | 65.7%
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 59.22 | 92581 | SINAPI | #REF! | 17919.972 | 302.6 |  | 302.6 | 17919.972 | 0 | 17919.972 | 0 | 100%
1.8.5 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | m² | 85.76 | 17.62 | COMP - 01 | COMP |  | 1511.0912 | 0 | 85.76 | 85.76 | 0 | 1511.0912 | 1511.0912 | 0 | #DIV/0!
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | #REF! | 25090.232 |  |  |  | 6802.293 | 13834.46 | 20636.753 | 4453.479
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3.75 | 91925 | SINAPI | #REF! | 1731.75 | 461.8 |  | 461.8 | 1731.75 | 0 | 1731.75 | 0 | 100%
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 5.07 | 91927 | SINAPI | #REF! | 3878.043 | 764.9 |  | 764.9 | 3878.043 | 0 | 3878.043 | 0 | 100%
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 292.8 | 16.07 | 101561 | SINAPI | #REF! | 4705.296 | 0 | 280 | 280 | 0 | 4499.6 | 4499.6 | 205.696 | #DIV/0!
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 0 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 0 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 46 | 92004 | SINAPI | #REF! | 552 | 12 |  | 12 | 552 | 0 | 552 | 0 | 100%
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 27.91 | 91996 | SINAPI | #REF! | 334.92 | 12 |  | 12 | 334.92 | 0 | 334.92 | 0 | 100%
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 50.93 | 91967 | SINAPI | #REF! | 305.58 | 6 |  | 6 | 305.58 | 0 | 305.58 | 0 | 100%
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 55.3 | 92027 | SINAPI | #REF! | 110.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110.6 | 110.6 | 0 | #DIV/0!
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.44 | 93653 | SINAPI | #REF! | 20.88 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.88 | 20.88 | 0 | #DIV/0!
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 10.95 | 93654 | SINAPI | #REF! | 164.25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 164.25 | 164.25 | 0 | #DIV/0!
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 19.08 | 93658 | SINAPI | #REF! | 19.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | #DIV/0!
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 41.2 | 91981 | SINAPI | #REF! | 41.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | #DIV/0!
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 11.43 | 91847 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 7.27 | 91845 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73.2 | 17.25 | 91865 | SINAPI | #REF! | 1262.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.7 | #DIV/0!
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 22.87 | 100902 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 26.89 | 100903 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 618.17 | 101879 | SINAPI | #REF! | 618.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 618.17 | 618.17 | 0 | #DIV/0!
1.9.20 | LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 3 X 9/10 W | UN | 49 | 108.33 | 12103 | SINAPI |  | 5308.17 | 0 | 49 | 49 | 0 | 5308.17 | 5308.17 | 0 | #DIV/0!
1.9.21 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1913.11 | 101510 | SINAPI |  | 1913.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1913.11 | 1913.11 | 0 | #DIV/0!
1.9.22 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 1180.6 | 7901 | SINAPI |  | 1180.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1180.6 | 1180.6 | 0 | #DIV/0!
1.9.23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 261.7 | 7.94 | 91834 | SINAPI |  | 2077.898 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.898 | #DIV/0!
1.9.24 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 114.7 | 7.55 | 91854 | SINAPI |  | 865.985 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.985 | #DIV/0!
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | #REF! | 7035.5436 |  |  |  | 3576.4036 | 2643.84 | 6220.2436 | 815.3
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 109.37 | 94792 | SINAPI | #REF! | 546.85 | 5 |  | 5 | 546.85 | 0 | 546.85 | 0
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 78.96 | 89986 | SINAPI | #REF! | 236.88 | 3 |  | 3 | 236.88 | 0 | 236.88 | 0
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 40.2 | 91784 | SINAPI | #REF! | 2085.576 | 51.88 |  | 51.88 | 2085.576 | 0 | 2085.576 | 0
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 39.68 | 91785 | SINAPI | #REF! | 707.0976 | 17.82 |  | 17.82 | 707.0976 | 0 | 707.0976 | 0
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | #REF! | 815.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 0 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1321.92 | 102609 | SINAPI | #REF! | 2643.84 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2643.84 | 2643.84 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | #REF! | 3284.58 |  |  |  | 2803.75 | 480.83 | 3284.58 | 0
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 33.27 | 89707 | SINAPI | #REF! | 66.54 | 2 |  | 2 | 66.54 | 0 | 66.54 | 0
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 480.83 | 97902 | SINAPI | #REF! | 480.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 480.83 | 480.83 | 0
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 65.26 | 91795 | SINAPI | #REF! | 1286.9272 | 19.72 |  | 19.72 | 1286.9272 | 0 | 1286.9272 | 0
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.98 | 89709 | SINAPI | #REF! | 25.96 | 2 |  | 2 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 52.31 | 91792 | SINAPI | #REF! | 514.7304 | 9.84 |  | 9.84 | 514.7304 | 0 | 514.7304 | 0
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 79.96 | 91793 | SINAPI | #REF! | 894.7524 | 11.19 |  | 11.19 | 894.7524 | 0 | 894.7524 | 0
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | #REF! | 14.84 | 2 |  | 2 | 14.84 | 0 | 14.84 | 0
Total | [6 empty] | #REF! | 722564.7478 |  |  |  | 623916.261 | 26942.6635 | 650859.5845 | 69129.4519

## BM 10
Boletim de Medição 10
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | Referências: SINAPI-PB - 05/2022 |  | Valor da Obra (R$) |  | VALOR DESTA MEDIÇÃO
|  |  |  | 07/03/2024 A 02/05/2024 | [6 empty] | 724984.6581 |  | 39382.1787
BDI: 25,22%
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | P. Unit. c/ BDI | Código | Fonte | Total s/ BDI | Total c/BDI | EXECUTADO (QUANTIDADES) |  |  | EXECUTADO (FINANCEIRO - R$) |  |  | SALDO (R$)
[9 empty] | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período | Acum. até período anterior | Medido no Período | Acum. Inclui. o período
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF! | 28347.5682 |  |  |  | 28347.5682 | 0 | 28347.5682 | 0
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01] | M2 | 8 | 306.78 | 1 | COMPOSIÇÃO | #REF! | 2454.24 | 8 |  | 8 | 2454.24 | 0 | 2454.24 | 0 | 100%
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 497.81 | 51.54 | 99059 | SINAPI | #REF! | 25657.1274 | 497.81 |  | 497.81 | 25657.1274 | 0 | 25657.1274 | 0 | 100%
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 715.76 | 0.33 | 99059 | SINAPI | #REF! | 236.2008 | 715.76 |  | 715.76 | 236.2008 | 0 | 236.2008 | 0 | 100%
1.2 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | #REF! | 103467.6951 |  |  |  | 102458.0111 | 0 | 102458.0111 | 1009.254
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.6463 | 72.06 | 93358 | SINAPI | #REF! | 550.9888 | 7.6463 |  | 7.6463 | 550.9888 | 0 | 550.9888 | 0 | 100%
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 30.585 | 5.32 | 101616 | SINAPI | #REF! | 162.7122 | 30.585 |  | 30.585 | 162.7122 | 0 | 162.7122 | 0 | 100%
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 30.585 | 26.13 | 95241 | SINAPI | #REF! | 799.1861 | 30.585 |  | 30.585 | 799.1861 | 0 | 799.1861 | 0 | 100%
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 275.59 | 79.62 | 96534 | SINAPI | #REF! | 21942.4758 | 275.59 |  | 275.59 | 21942.4758 | 0 | 21942.4758 | 0 | 100%
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 277.1 | 19 | 96543 | SINAPI | #REF! | 5264.9 | 277.1 |  | 277.1 | 5264.9 | 0 | 5264.9 | 0 | 100%
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 510.8 | 16.75 | 96545 | SINAPI | #REF! | 8555.9 | 510.8 |  | 510.8 | 8555.9 | 0 | 8555.9 | 0 | 100%
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458.6 | 14.97 | 96546 | SINAPI | #REF! | 6865.242 | 458.6 |  | 458.6 | 6865.242 | 0 | 6865.242 | 0 | 100%
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.2 | 12.65 | 96547 | SINAPI | #REF! | 1672.33 | 132.2 |  | 132.2 | 1672.33 | 0 | 1672.33 | 0 | 100%
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.63 | 580.14 | 96555 | SINAPI | #REF! | 12548.4282 | 21.63 |  | 21.63 | 12548.4282 | 0 | 12548.4282 | 0 | 100%
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 132.91 | 26.98 | 98555 | SINAPI | #REF! | 3585.9118 | 132.91 |  | 132.91 | 3585.9118 | 0 | 3585.9118 | 0 | 100%
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 324.97 | 96.87 | 96555 | SINAPI | #REF! | 31479.84 | 324.97 |  | 324.97 | 31479.8439 | 0 | 31479.8439 | -0.0039 | 100%
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | m² | 96.19 | 104.37 | 98555 | SINAPI | #REF! | 10039.3503 | 86.52 |  | 86.52 | 9030.0924 | 0 | 9030.0924 | 1009.2579 | 100%
1.3 | ESTRUTURA | [5 empty] | #REF! | 102450.9864 |  |  |  | 99425.3466 | 2010.9725 | 101436.9791 | 1014.0173
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 200.52 | 49.71 | 92480 | SINAPI | #REF! | 9967.8492 | 200.52 |  | 200.52 | 9967.8492 | 0 | 9967.8492 | 0 | 100%
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.1 | 15.23 | 92761 | SINAPI | #REF! | 1646.363 | 108.1 |  | 108.1 | 1646.363 | 0 | 1646.363 | 0 | 100%
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 315.4 | 16.42 | 92759 | SINAPI | #REF! | 5178.868 | 286.3 | 29.1 | 315.4 | 4701.046 | 477.822 | 5178.868 | 0 | 110.2%
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 500.1 | 14.9 | 92778 | SINAPI | #REF! | 7451.49 | 442 | 58.1 | 500.1 | 6585.8 | 865.69 | 7451.49 | 0 | 113.1%
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 710.1 | 12.52 | 92779 | SINAPI | #REF! | 8890.452 | 710.1 |  | 710.1 | 8890.452 | 0 | 8890.452 | 0 | 100%
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.95 | 46.59 | 92427 | SINAPI | #REF! | 5681.6505 | 100.17 |  | 100.17 | 4666.9203 | 0 | 4666.9203 | 1014.7302 | 100%
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1063.6 | 15.13 | 92768 | SINAPI | #REF! | 16092.268 | 1063.6 |  | 1063.6 | 16092.268 | 0 | 16092.268 | 0 | 100%
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 369.96 | 28.56 | 92267 | SINAPI | #REF! | 10566.0576 | 369.9619 |  | 369.9619 | 10566.1104 | 0 | 10566.1104 | -0.052836 | 100%
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 62.802 | 501.85 | 103675 | SINAPI | #REF! | 31517.8737 | 61.472 | 1.33 | 62.802 | 30850.4133 | 667.4605 | 31518.5338 | -0.66011 | 102.2%
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 13 | 166.86 | 103675 | SINAPI | #REF! | 2169.18 | 13 |  | 13 | 2169.18 | 0 | 2169.18 | 0
1.3.11 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 369.96 | 8.89 | 103675 | SINAPI | #REF! | 3288.9444 | 369.96 |  | 369.96 | 3288.9444 | 0 | 3288.9444 | 0 | 100%
1.4 | ALVENARIA | [5 empty] | #REF! | 82284.6656 |  |  |  | 42113.664 | 6412.5866 | 48526.2506 | 33758.415
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 385.1502 | 87.65 | 103332 | SINAPI | #REF! | 33758.415 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33758.415 | #DIV/0!
1.4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 672 | 70.32 |  | SINAPI | #REF! | 47255.04 | 631.2 | 40.8 | 672 | 42113.664 | 5141.376 | 47255.04 | 0 | 106.5%
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 30.58 | 41.57 | 97622 | SINAPI |  | 1271.2106 | 0 | 30.58 | 30.58 | 0 | 1271.2106 | 1271.2106 | 0
1.5 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | #REF! | 274014.0427 |  |  |  | 241383.1635 | 22885.0049 | 264268.1684 | 10306.3913
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1651.69 | 7.68 | 87905 | SINAPI | #REF! | 12684.9792 | 1490.62 | 161.07 | 1651.69 | 11447.9616 | 1237.0176 | 12684.9792 | 0 | 110.8%
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1925.66 | 32.26 | 87792 | SINAPI | #REF! | 62121.7916 | 1204.286 | 447.7 | 1651.986 | 38850.2664 | 14433.122 | 53283.3884 | 8838.4032 | 137.2%
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM | m² | 1026.02 | 75.13 | 4 | COMPOSIÇÃO | #REF! | 77084.8826 | 1017.015 |  | 1017.015 | 76408.3369 | 0 | 76408.3369 | 676.5457 | 100%
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 95.83 | 50.11 | 93393 | SINAPI | #REF! | 4802.0413 | 95.81 |  | 95.81 | 4801.0391 | 0 | 4801.0391 | 1.0022 | 100%
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 198.82 | 11.77 | 95305 | SINAPI | #REF! | 2340.1114 | 198.82 |  | 198.82 | 2340.1114 | 0 | 2340.1114 | 0 | 100%
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 218.1 | 2.57 | 88411 | SINAPI | #REF! | 560.517 | 218.1 |  | 218.1 | 560.517 | 0 | 560.517 | 0 | 100%
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 218.1 | 2.57 | 88489 | SINAPI | #REF! | 560.517 | 218.1 |  | 218.1 | 2839.662 | 0 | 2839.662 | -2279.145 | 100%
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 376.55 | 33.97 | 96113 | SINAPI | #REF! | 12791.4035 | 376.55 |  | 376.55 | 12791.4035 | 0 | 12791.4035 | 0 | 100%
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 376.55 | 2.79 | 88484 | SINAPI | #REF! | 1050.5745 | 376.55 |  | 376.55 | 1050.5745 | 0 | 1050.5745 | 0 | 100%
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 376.55 | 14.76 | 88488 | SINAPI | #REF! | 5557.878 | 376.55 |  | 376.55 | 5557.878 | 0 | 5557.878 | 0 | 100%
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 405 | 36.41 | 94438 | SINAPI | #REF! | 14746.05 | 360.1 |  | 360.1 | 13111.241 | 0 | 13111.241 | 1634.809 | 100%
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 0 | 23.94 | 96135 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 250.4 | 87.41 | 94995 | SINAPI | #REF! | 21887.464 | 203.82 | 46.58 | 250.4 | 17815.9062 | 4071.5578 | 21887.464 | 0 | 122.9%
1.5.14 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 376.55 | 23.05 | 94438 | SINAPI | #REF! | 8679.4775 | 376.55 |  | 376.55 | 8679.4775 | 0 | 8679.4775 | 0 | 100%
1.5.15 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 405 | 81.14 | 96135 | SINAPI | #REF! | 32861.7 | 405 |  | 405 | 32861.7 | 0 | 32861.7 | 0 | 100%
1.5.16 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m² | 20.25 | 521.74 | 94995 | SINAPI | #REF! | 10565.235 | 17.5 |  | 17.5 | 9130.45 | 0 | 9130.45 | 1434.785 | 100%
1.5.17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | m² | 435.04 | 7.21 | 94995 | SINAPI | #REF! | 3136.6384 | 435.04 |  | 435.04 | 3136.6384 | 0 | 3136.6384 | 0 | 100%
1.5.18 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 186.732 | 12.92 | 94995 | SINAPI | #REF! | 2412.5774 | 0 | 186.73 | 186.73 | 0 | 2412.5516 | 2412.5516 | 0.02584 | #DIV/0!
1.5.19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6.7776 | 11.46 | 102218 | SINAPI |  | 77.6713 | 0 | 6.778 | 6.778 | 0 | 77.6959 | 77.6959 | -0.024584
1.5.20 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 18.5 | 35.3 | 100760 | SINAPI |  | 653.05 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 653.06 | 653.06 | -0.01
1.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | #REF! | 53096.2072 |  |  |  | 63932.2356 | 3900.82 | 67833.0556 | -14736.8484
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 830.37 | 91341 | SINAPI | #REF! | 3985.776 | 4.8 |  | 4.8 | 3985.776 | 0 | 3985.776 | 0 | 100%
1.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 838.93 | 91332 | SINAPI | #REF! | 6711.44 | 8 |  | 8 | 6711.44 | 0 | 6711.44 | 0 | 100%
1.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30.8 | 707.94 | 94570 | SINAPI | #REF! | 21804.552 | 30.8 |  | 30.8 | 21804.552 | 0 | 21804.552 | 0 | 100%
1.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 20.98 | 597.24 | 102253 | SINAPI | #REF! | 12530.0952 | 20.9755 |  | 20.9755 | 12527.4076 | 0 | 12527.4076 | 2.6876 | 100%
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 37.6 | 573.65 | 94570 | SINAPI | #REF! | 21569.24 | 30.8 | 6.8 | 37.6 | 17668.42 | 3900.82 | 21569.24 | 0 | 122.1%
1.6.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 0 | 600.04 | 102253 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.7 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 8 | 154.33 | 90830 | SINAPI |  | 1234.64 | 8 |  | 8 | 1234.64 | 0 | 1234.64 | 0 | 100%
1.6.8 | GRADE EM METALON | m² | -52.12 | 282.8 | 4716 | SINAPI |  | -14739.536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -14739.536 | #DIV/0!
1.7 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | #REF! | 6217.184 |  |  | 0 | 6217.184 | 0 | 6217.184 | 0
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 477.7 | 86932 | SINAPI | #REF! | 2866.2 | 6 |  | 6 | 2866.2 | 0 | 2866.2 | 0 | 100%
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 350.44 | 86938 | SINAPI | #REF! | 2102.64 | 6 |  | 6 | 2102.64 | 0 | 2102.64 | 0 | 100%
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888] | UN | 0 | 626.1 | 2 | COMPOSIÇÃO | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 64.25 | 86906 | SINAPI | #REF! | 385.5 | 6 |  | 6 | 385.5 | 0 | 385.5 | 0 | 100%
1.7.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANORINHA, 2 CM | m² | 2.18 | 395.8 | 10759 | ORSE |  | 862.844 | 2.18 |  | 2.18 | 862.844 | 0 | 862.844 | 0 | 100%
1.8 | COBERTA | [5 empty] | #REF! | 39976.6332 |  |  |  | 39976.6332 | 0 | 39976.6332 | 0
1.8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 58.61 | 94210 | SINAPI | #REF! | 17735.386 | 302.6 |  | 302.6 | 17735.386 | 0 | 17735.386 | 0 | 100%
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 0 | 74.81 | 100435 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.2 | 90.07 | 94228 | SINAPI | #REF! | 2810.184 | 31.2 |  | 31.2 | 2810.184 | 0 | 2810.184 | 0 | 100%
1.8.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 302.6 | 59.22 | 92581 | SINAPI | #REF! | 17919.972 | 302.6 |  | 302.6 | 17919.972 | 0 | 17919.972 | 0 | 100%
1.8.5 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | m² | 85.76 | 17.62 | COMP - 01 | COMP |  | 1511.0912 | 85.76 |  | 85.76 | 1511.0912 | 0 | 1511.0912 | 0 | 100%
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | #REF! | 25090.232 |  |  |  | 20636.753 | 4453.479 | 25090.232 | 0
1.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 461.8 | 3.75 | 91925 | SINAPI | #REF! | 1731.75 | 461.8 |  | 461.8 | 1731.75 | 0 | 1731.75 | 0 | 100%
1.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 764.9 | 5.07 | 91927 | SINAPI | #REF! | 3878.043 | 764.9 |  | 764.9 | 3878.043 | 0 | 3878.043 | 0 | 100%
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 292.8 | 16.07 | 101561 | SINAPI | #REF! | 4705.296 | 280 | 12.8 | 292.8 | 4499.6 | 205.696 | 4705.296 | 0 | 104.6%
1.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 0 | 42.36 | 00039811 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | 0 | 34.62 | 00039810 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 46 | 92004 | SINAPI | #REF! | 552 | 12 |  | 12 | 552 | 0 | 552 | 0 | 100%
1.9.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 27.91 | 91996 | SINAPI | #REF! | 334.92 | 12 |  | 12 | 334.92 | 0 | 334.92 | 0 | 100%
1.9.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 50.93 | 91967 | SINAPI | #REF! | 305.58 | 6 |  | 6 | 305.58 | 0 | 305.58 | 0 | 100%
1.9.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 55.3 | 92027 | SINAPI | #REF! | 110.6 | 2 |  | 2 | 110.6 | 0 | 110.6 | 0 | 100%
1.9.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.44 | 93653 | SINAPI | #REF! | 20.88 | 2 |  | 2 | 20.88 | 0 | 20.88 | 0 | 100%
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 10.95 | 93654 | SINAPI | #REF! | 164.25 | 15 |  | 15 | 164.25 | 0 | 164.25 | 0 | 100%
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 19.08 | 93658 | SINAPI | #REF! | 19.08 | 1 |  | 1 | 19.08 | 0 | 19.08 | 0 | 100%
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 41.2 | 91981 | SINAPI | #REF! | 41.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | #DIV/0!
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 11.43 | 91847 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 7.27 | 91845 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73.2 | 17.25 | 91865 | SINAPI | #REF! | 1262.7 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 1262.7 | 1262.7 | 0 | #DIV/0!
1.9.17 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 22.87 | 100902 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.18 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 0 | 26.89 | 100903 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 618.17 | 101879 | SINAPI | #REF! | 618.17 | 1 |  | 1 | 618.17 | 0 | 618.17 | 0 | 100%
1.9.20 | LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 3 X 9/10 W | UN | 49 | 108.33 | 12103 | SINAPI |  | 5308.17 | 49 |  | 49 | 5308.17 | 0 | 5308.17 | 0 | 100%
1.9.21 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1913.11 | 101510 | SINAPI |  | 1913.11 | 1 |  | 1 | 1913.11 | 0 | 1913.11 | 0 | 100%
1.9.22 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 1180.6 | 7901 | SINAPI |  | 1180.6 | 1 |  | 1 | 1180.6 | 0 | 1180.6 | 0 | 100%
1.9.23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 261.7 | 7.94 | 91834 | SINAPI |  | 2077.898 | 0 | 261.7 | 261.7 | 0 | 2077.898 | 2077.898 | 0 | #DIV/0!
1.9.24 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 114.7 | 7.55 | 91854 | SINAPI |  | 865.985 | 0 | 114.7 | 114.7 | 0 | 865.985 | 865.985 | 0 | #DIV/0!
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | #REF! | 6754.8636 |  |  |  | 6220.2436 | -280.6843 | 5939.5593 | 815.3043
1.10.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 109.37 | 94792 | SINAPI | #REF! | 546.85 | 5 |  | 5 | 546.85 | 0 | 546.85 | 0
1.10.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 78.96 | 89986 | SINAPI | #REF! | 236.88 | 3 |  | 3 | 236.88 | 0 | 236.88 | 0
1.10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 51.88 | 40.2 | 91784 | SINAPI | #REF! | 2085.576 | 51.88 |  | 51.88 | 2085.576 | 0 | 2085.576 | 0
1.10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17.82 | 39.68 | 91785 | SINAPI | #REF! | 707.0976 | 17.82 |  | 17.82 | 707.0976 | 0 | 707.0976 | 0
1.10.5 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 815.3 | 102111 | SINAPI | #REF! | 815.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
1.10.6 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 0 | 3172.59 | 102617 | SINAPI | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1181.58 | 102609 | SINAPI | #REF! | 2363.16 | 2 | -0.23755 | 1.7625 | 2643.84 | -280.6843 | 2363.1557 | 0.004329
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | #REF! | 3284.58 |  |  |  | 3284.58 | 0 | 3284.58 | 0
1.11.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 33.27 | 89707 | SINAPI | #REF! | 66.54 | 2 |  | 2 | 66.54 | 0 | 66.54 | 0
1.11.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 480.83 | 97902 | SINAPI | #REF! | 480.83 | 1 |  | 1 | 480.83 | 0 | 480.83 | 0
1.11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.72 | 65.26 | 91795 | SINAPI | #REF! | 1286.9272 | 19.72 |  | 19.72 | 1286.9272 | 0 | 1286.9272 | 0
1.11.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.98 | 89709 | SINAPI | #REF! | 25.96 | 2 |  | 2 | 25.96 | 0 | 25.96 | 0
1.11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.84 | 52.31 | 91792 | SINAPI | #REF! | 514.7304 | 9.84 |  | 9.84 | 514.7304 | 0 | 514.7304 | 0
1.11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11.19 | 79.96 | 91793 | SINAPI | #REF! | 894.7524 | 11.19 |  | 11.19 | 894.7524 | 0 | 894.7524 | 0
1.11.7 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 7.42 | 00039319 | SINAPI | #REF! | 14.84 | 2 |  | 2 | 14.84 | 0 | 14.84 | 0
Total | [6 empty] | #REF! | 724984.6581 |  |  |  | 650859.5845 | 39382.1787 | 690241.7632 | 32166.5335
Valor por extenso: Trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos

## Memória 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  |  | Medição:10/2023
ETAPA: ETAPA GERAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]
[5 empty] | largura | altura | Quantidade
[5 empty] | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 8 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | m²
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
[5 empty] | comprimento | largura | Quantidade
[5 empty] | 497.81 |  |  | 5 | 497.81 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 497.81 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 497.81 | m
1.1.3 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
[5 empty] | comprimento | largura | Quantidade
|  |  |  | Terreno | 38.9 | 18.4 |  | 5 | 715.76 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 715.76 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 715.76 | m²
1.2 | FUNDAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 | 1.25 | 1 | 5 | 0.65625 | m³
|  |  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 | 1.25 | 9 | 5 | 10.6875 | m³
|  |  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 | 1.25 | 18 | 5 | 19.2375 | m³
|  |  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | 8 | 5 | 7.65 | m³
[7 empty] | TOTAL | = | 38.2313 | m³
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.01 | m³
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 38.2313 | m³
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8.22 | m³
1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  |  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  |  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  |  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Sapata 1 | 0.7 | 0.75 |  | 1 | 5 | 0.525 | m²
|  |  | Sapata 2,3,4,5,12,14,21,30,32 | 0.95 | 1 |  | 9 | 5 | 8.55 | m²
|  |  | Sapata 6,7,8,10,11,13,17,18,19,20,22,23,26,27,29,31,34,35 | 0.9 | 0.95 |  | 18 | 5 | 15.39 | m²
|  |  | Sapata 9,15,16,24,25,28,33,36 | 0.85 | 0.9 |  | 8 | 5 | 6.12 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 30.585 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.59 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.585 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 131.39 |  | 5 | 131.39 | m²
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 91.43 |  | 5 | 91.43 | m²
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 52.77 |  | 5 | 52.77 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 275.59 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 275.59 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 132.9 |  | 5 | 132.9 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 92.3 |  | 5 | 92.3 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 51.9 |  | 5 | 51.9 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 277.1 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 277.1 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 222 |  | 5 | 222 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 218.8 |  | 5 | 218.8 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 70 |  | 5 | 70 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 510.8 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 510.8 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 307 |  | 5 | 307 | kg
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 151.6 |  | 5 | 151.6 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 458.6 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 459.6 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 458.6 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Área de aço
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 132.2 |  | 5 | 132.2 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 132.2 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.2 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Área do concreto
|  |  | Sapata e Pilares |  |  | 12.97 |  | 5 | 12.97 | m³
|  |  | Viga Baldrame Prancha I |  |  | 5.49 |  | 5 | 5.49 | m³
|  |  | Viga Baldrame Prancha II |  |  | 3.17 |  | 5 | 3.17 | m³
[7 empty] | TOTAL | = | 21.63 | m³
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.63 | m³
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
Área da viga
|  |  | Viga Baldrame |  |  | 132.91 |  | 5 | 132.91 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 132.91 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 132.91 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Calçada de contorno | 14.86 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 8.916 | m²
|  |  | Calçada de contorno | 33.5 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 20.1 | m²
|  |  | Bloco | 31.5 | 12.86 | 0.6 | 1 | 5 | 243.054 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 272.07 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 272.07 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.2.12 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Viga Baldrame | 159.44 |  | 0.3 | 1 | 5 | 47.832 | m²
|  |  | Calçada de contorno | 14.86 |  | 0.4 | 2 | 5 | 11.888 | m²
|  |  | Calçada de contorno | 33.5 |  | 0.4 | 2 | 5 | 26.8 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 86.52 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 86.52 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3 | ESTRUTURA
1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área da viga
|  |  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 71.78 |  | 5 | 71.78 | m²
|  |  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 82.44 |  | 5 | 82.44 | m²
|  |  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 46.3 |  | 5 | 46.3 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 200.52 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 200.52 | m²
1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área de aço
|  |  |  | Vigas terreo 1/3 |  | 75.1 |  | 5 | 75.1 | kg
|  |  |  | Vigas terreo 2/3 |  | 30.1 |  | 5 | 30.1 | kg
|  |  |  | Vigas terreo 3/3 |  | 2.9 |  | 5 | 2.9 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 108.1 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 108.1 | kg
1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  |  | Pilares do terreo |  |  | 101.5 |  | 5 | 101.5 | kg
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 72.5 |  | 5 | 72.5 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 72.3 |  | 5 | 72.3 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 40 |  | 5 | 40 | kg
|  |  | Pilar e Viga da Passarela |  |  | 29.1 |  | 5 | 29.1 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 315.4 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 286.3 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 29.1 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 315.4 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  |  | Pilares do terreo |  |  | 121.5 |  | 5 | 121.5 | kg
|  |  | Vigas terreo 1/3 |  |  | 140 |  | 5 | 140 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.4 |  | 5 | 132.4 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 48.1 |  | 5 | 48.1 | kg
|  |  | Pilar e Viga da Passarela |  |  | 58.1 |  | 5 | 58.1 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 500.1 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 442 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 58.1 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500.1 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do aço
|  |  | Pilares do terreo |  |  | 445.6 |  | 5 | 445.6 | kg
|  |  | Vigas terreo 2/3 |  |  | 132.8 |  | 5 | 132.8 | kg
|  |  | Vigas terreo 3/3 |  |  | 131.7 |  | 5 | 131.7 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 710.1 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 710.1 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área do pilar
|  |  | Pilares do terreo |  |  | 100.17 |  | 5 | 100.17 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 100.17 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 100.17 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Área do pilar
|  |  | Armação da Laje |  |  | 563.6 |  | 5 | 563.6 | kg
|  |  | Armação da Laje |  |  | 500 |  | 5 | 500 | kg
[7 empty] | TOTAL | = | 1063.6 | kg
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 563.6 | kg
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500 | kg
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1063.6 | kg
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
1.3.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
[5 empty] | Comprimento | Largura
|  |  | Armação da Laje |  | 17.35 | 12.85 |  | 5 | 222.9475 | m²
|  |  | Armação da Laje |  | 11.441 | 12.85 |  | 5 | 147.0169 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 369.9644 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 222.95 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 147.0144 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 369.9644 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.3.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
|  |  | Largura | Comprimento | Área | Altura | Quantidade
|  | Pilares do terreo |  |  | 6.64 |  |  | 5 | 6.64 | m³
|  | Vigas |  |  | 12.3 |  |  | 5 | 12.3 | m³
|  | Laje | 12.85 | 17.35 |  | 0.12 |  | 5 | 26.7537 | m³
|  | Laje | 12.85 | 10.23 |  | 0.12 |  | 5 | 15.7747 | m³
|  | Pilares Passarela | 0.25 | 0.25 |  | 2.7 | 4 | 5 | 0.675 | m³
|  | Vigas Passarela | 0.25 | 4.4 |  | 0.3 | 2 | 5 | 0.66 | m³
[7 empty] | TOTAL | = | 62.8034 | m³
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 61.46 | m³
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1.3434 | m³
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 62.8034 | m³
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.3.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
|  |  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | Coberta de acesso ao bloco novo | 5 | 2.6 |  | 1 | 5 | 13 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 13 | m²
1.4 | ALVENARIA
1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
[5 empty] | Perimetro | Altura | Quantidade
|  |  | Geral |  | 181.64 | 3.1 | 1 | 5 | 563.084 | m²
|  |  | (desconto de portas) |  | 0.8 | 2.1 | -8 | 5 | -13.44 | m²
|  |  | (desconto de janelas) |  | 2.2 | 1 | -12 | 5 | -26.4 | m²
|  |  | (desconto de portas) |  | 1.8 | 2.1 | -2 | 5 | -7.56 | m²
|  |  | Platibanda |  | 115.52 | 1 | 1 | 5 | 115.52 | m²
|  |  | Platibanda da Passarela |  | 4.4 | 1 | 2 | 5 | 8.8 | m²
|  |  | Parede do Reservatório |  | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 672 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 631.2 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 40.8 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 672 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5 | REVESTIMENTOS
1.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
|  |  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  |  | CORREDOR 1 |  | 17.3 | 1.6 | 2 | 5 | 55.36 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -4 | 5 | -5.12 | m²
|  |  | CORREDOR 2 |  | 38.75 | 1.6 | 1 | 5 | 62 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -4 | 5 | -5.12 | m²
|  |  | SALA DE FRENTE AO WC |  | 26.5 | 1.6 | 1 | 5 | 42.4 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2.2 | 0.55 | -2 | 5 | -2.42 | m²
|  |  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 8.15 | 1.6 | 2 | 5 | 26.08 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 5.25 | 1.6 | 2 | 5 | 16.8 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 7.76 | 1.6 | 2 | 5 | 24.832 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -3 | 5 | -3 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.85 | 1.6 | 2 | 5 | 18.72 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.5 | 1.4 | -1 | 5 | -0.7 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  |  | CORREDOR ACESSO A ESCOLA (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 4 | 5 | 61.6 | m²
|  |  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 21.8 | 2.7 | 2 | 5 | 117.72 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -3 | 5 | -5.04 | m²
|  |  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -2 | 5 | -3.36 | m²
|  |  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | ÁREA EXTERNA |  | 12.86 | 3 | 2 |  | 77.16 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 1.7 | 1 | -2 |  | -3.4 | m²
|  |  | ÁREA EXTERNA |  | 28.9 | 3 | 2 |  | 173.4 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -6 |  | -12 | m²
|  |  | PLATIBANDA | 115.52 |  | 1 | 2 |  | 231.04 | m²
|  |  | PLATIBANDA DA PASSARELA | 4.4 |  | 1 | 4 |  | 17.6 | m²
|  |  | LAJE DA PASSARELA |  | 4.4 | 2.6 | 1 |  | 11.44 | m²
|  |  | ALVENARIA DO RESERVATÓRIO | 6 |  | 1 | 4 |  | 24 | m²
|  |  | ALVENARIA DO MURO |  | 10 | 2 | 2 |  | 40 | m²
|  |  | PILAR |  | 0.75 | 2.3 | 4 |  | 6.9 | m²
|  |  | VIGAS |  | 0.85 | 4.4 | 2 |  | 7.48 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 1651.693 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1490.62 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 161.073 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1651.693 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
|  |  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  |  | CORREDOR 1 |  | 17.3 | 1.6 | 2 | 5 | 55.36 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -4 | 5 | -5.12 | m²
|  |  | CORREDOR 2 |  | 38.75 | 1.6 | 1 | 5 | 62 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -4 | 5 | -5.12 | m²
|  |  | SALA DE FRENTE AO WC |  | 26.5 | 1.6 | 1 | 5 | 42.4 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2.2 | 0.55 | -2 | 5 | -2.42 | m²
|  |  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 8.15 | 1.6 | 2 | 5 | 26.08 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 5.25 | 1.6 | 2 | 5 | 16.8 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 7.76 | 1.6 | 2 | 5 | 24.832 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -3 | 5 | -3 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.85 | 1.6 | 2 | 5 | 18.72 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.5 | 1.4 | -1 | 5 | -0.7 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  |  | CORREDOR ACESSO A ESCOLA (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 4 | 5 | 61.6 | m²
|  |  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 21.8 | 2.7 | 2 | 5 | 117.72 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -3 | 5 | -5.04 | m²
|  |  | CORREDOR ACESSO AS SALAS (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -2 | 5 | -3.36 | m²
|  |  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 2.7 | 2 | 5 | 46.98 | m²
|  |  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 | 30.8 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | -1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -2 | 5 | -4 | m²
|  |  | ÁREA EXTERNA |  | 12.86 | 3 | 2 |  | 77.16 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 1.7 | 1 | -2 |  | -3.4 | m²
|  |  | ÁREA EXTERNA |  | 28.9 | 3 | 2 |  | 173.4 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1 | -6 |  | -12 | m²
|  |  | PLATIBANDA | 115.52 |  | 1 | 2 |  | 231.04 | m²
|  |  | PLATIBANDA DA PASSARELA | 4.4 |  | 1 | 4 |  | 17.6 | m²
|  |  | LAJE DA PASSARELA |  | 4.4 | 2.6 | 1 |  | 11.44 | m²
|  |  | ALVENARIA DO RESERVATÓRIO | 6 |  | 1 | 4 |  | 24 | m²
|  |  | ALVENARIA DO MURO |  | 10 | 2 | 2 |  | 40 | m²
|  |  | PILAR |  | 0.75 | 2.3 | 4 |  | 6.9 | m²
|  |  | VIGAS |  | 0.85 | 4.4 | 2 |  | 7.48 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 1651.693 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1204.29 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 447.403 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1651.693 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM
|  |  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  |  | CORREDOR ENTRADA |  | 6.23 | 2.3 | 2 | 5 | 28.658 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.6 | 1.6 | -1 | 5 | -0.96 | m²
|  |  | CORREDOR ESQUERDO |  | 22.2 | 1.6 | 2 | 5 | 71.04 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  |  | CORREDOR DIREITO |  | 23.26 | 1.6 | 1 | 5 | 37.216 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  |  | CORREDOR DIREITO |  | 20.4 | 1.6 | 1 | 5 | 32.64 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -3 | 5 | -3.84 | m²
|  |  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 3 |  | 5.34 | 1.6 | 2 | 5 | 17.088 | m²
|  |  | SALA 3 |  | 5.4 | 1.6 | 2 | 5 | 17.28 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  |  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
|  |  | SALA 8 |  | 5.96 | 1.6 | 2 | 5 | 19.072 | m²
|  |  | SALA 8 |  | 5.88 | 1.6 | 2 | 5 | 18.816 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SECRETARIA |  | 3.53 | 1.6 | 2 | 5 | 11.296 | m²
|  |  | SECRETARIA |  | 5.63 | 1.6 | 2 | 5 | 18.016 | m²
|  |  | DIRETORIA |  | 3.49 | 1.6 | 1 | 5 | 5.584 | m²
|  |  | DIRETORIA |  | 3 | 1.6 | 1 | 5 | 4.8 | m²
|  |  | DIRETORIA |  | 4.8 | 1.6 | 1 | 5 | 7.68 | m²
|  |  | DIRETORIA |  | 3.85 | 1.6 | 1 | 5 | 6.16 | m²
|  |  | DIRETORIA |  | 1.58 | 1.6 | 1 | 5 | 2.528 | m²
|  |  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | SALA 1 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  |  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | SALA 2 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  |  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | SALA 3 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  |  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | SALA 4 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  |  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | SALA 5 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  |  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | SALA 6 (BLOCO NOVO) |  | 5.5 | 1.5 | 2 | 5 | 16.5 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | -1 | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | -2 | 5 | -1.8 | m²
|  |  | CORREDOR 1 (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 6 | 5 | -7.2 | m²
|  |  | CORREDOR 2 (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 2 | 5 | -2.4 | m²
|  |  | CORREDOR DE ACESSO (BLOCO NOVO) |  | 5.58 | 1.5 | 4 | 5 | 33.48 | m²
|  |  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 20.3 | 1.5 | 2 | 5 | 60.9 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.5 | 8 | 5 | -9.6 | m²
|  |  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 8.7 | 1.5 | 2 | 5 | 26.1 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 4 | 5 | -3.6 | m²
|  |  | ÁREA EXTERNA (BLOCO NOVO) |  | 12.8 | 1.5 | 2 | 5 | 38.4 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.45 | 2 | 5 | -1.8 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 1026.015 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1026.02 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | -0.005 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1026.015 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
[5 empty] | Largura | Altura | Quantidade
|  |  | WC MASC. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  |  | WC MASC. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
|  |  | WC FEM. |  | 5.28 | 3.1 | 2 | 5 | 32.736 | m²
|  |  | WC FEM. |  | 2.8 | 3.1 | 2 | 5 | 17.36 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | -1.68 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 1 | 0.5 | 1 | 5 | -0.5 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 95.832 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 95.832 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
Área
|  |  | Geral |  |  | 405 |  | 5 | 405 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
Área
|  |  | Geral |  | 489.33 |  |  | 5 | 489.33 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 489.33 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 489.33 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 489.33 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Área
|  |  | Geral |  | 574.92 |  |  | 5 | 574.92 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 574.92 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 574.92 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 574.92 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Área
|  |  | Geral |  | 574.92 |  |  | 5 | 574.92 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 574.92 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 574.92 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 574.92 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Área
|  |  | Geral |  | 405 |  |  | 5 | 405 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Área
|  |  | Geral |  | 405 |  |  | 5 | 405 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Área
|  |  | Geral |  | 405 |  |  | 5 | 405 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 405 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 405 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
Área
|  |  | Geral |  | 574.92 |  |  | 5 | 574.92 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 574.92 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 574.92 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 574.92 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.13 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
[5 empty] | Área | Largura | Comprimento
|  |  | Calçada de Contorno |  | 92 |  |  | 5 | 92 | m²
|  |  | Calçada entre os blocos |  |  | 4.4 | 36 | 5 | 158.4 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 250.4 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 203.82 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 46.58 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 250.4 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.18 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Área
|  |  | Bloco Novo |  | 186.73 |  |  | 5 | 186.73 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 186.73 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 186.73 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 186.73 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Área
|  |  | Forra e Alizar |  | 6.78 |  |  | 5 | 6.78 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 6.78 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6.78 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6.78 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.20 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS). AF_01/2020
Área
|  |  | Grades |  | 18.5 |  |  | 5 | 18.5 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 18.5 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 18.5 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 18.5 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.5.17 | Demolição de reboco
|  |  |  | Perímetro |  | Altura | Quantidade
|  |  | Perímetro do local para refazer o reboco | 100 |  | 1.6 | 1 | 5 | 148.02 | m²
|  |  | REFEITORIO |  | 17.63 | 1.6 | 1 | 5 | 28.208 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.65 | 2.24 | -1 | 5 | -1.456 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.5 | 3.43 | -1 | 5 | -1.715 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 3.43 | 1.6 | 2 | 5 | 10.976 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 2.34 | 1.6 | 2 | 5 | 7.488 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | SALA 1 |  | 8.18 | 1.6 | 2 | 5 | 26.176 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 2 |  | 5.53 | 1.6 | 2 | 5 | 17.696 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 5.21 | 1.6 | 2 | 5 | 16.672 | m²
|  |  | SALA 4 |  | 7.8 | 1.6 | 2 | 5 | 24.96 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 2.87 | 1.6 | 2 | 5 | 9.184 | m²
|  |  | ALMOXARIFADO CORREDOR |  | 1.37 | 1.6 | 2 | 5 | 4.384 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 7.63 | 1.6 | 2 | 5 | 24.416 | m²
|  |  | SALA 5 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 8.06 | 1.6 | 2 | 5 | 25.792 | m²
|  |  | SALA 6 |  | 5.61 | 1.6 | 2 | 5 | 17.952 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.5 | -2 | 5 | -2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -1 | 5 | -1.28 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.81 | 1.6 | 2 | 5 | 18.592 | m²
|  |  | SALA 7 |  | 5.93 | 1.6 | 2 | 5 | 18.976 | m²
|  |  | DESCONTO |  |  |  |  | 5 | -1.2 | m²
|  |  | DESCONTO |  | 0.8 | 1.6 | -2 | 5 | -2.56 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 435.041 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 435.041 | m³
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 435.041 | m³
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m³
1.6 | ESQUADRIAS
1.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  |  |  | Largura | Altura |  | Quantidade
|  |  | Wc | 0.5 | 1.6 |  | 6 | 5 | 4.8 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 4.8 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.8 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.8 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.6.5 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
Área
|  |  | Grade das Salas |  | 37.6 |  |  | 5 | 37.6 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 37.6 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 30.8 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6.8 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 37.6 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.7 | LOUÇAS E METAIS
1.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade
|  |  | Wc |  |  |  | 6 | 5 | 6 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 6 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.7.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade
|  |  | Wc |  |  |  | 6 | 5 | 6 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 6 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.7.3 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [ ADAPTADO SINAPI 86888]
|  |  |  | Largura | Comprimento |  | Quantidade
|  |  | Wc | 2.18 | 0.5 |  | 2 | 5 | 2.18 | m²
[7 empty] | TOTAL | = | 2.18 | m²
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.18 | m²
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.18 | m²
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
1.7.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  |  |  | Largura | Comprimento |  | Quantidade
|  |  | Wc |  |  |  | 6 | 5 | 6 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 6 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 6 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.8 | COBERTA
1.8.2 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019
Comprimento
|  |  | Coberta | 85.76 |  |  |  | 5 | 85.76 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 85.76 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 85.76 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 85.76 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.8.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Comprimento
|  |  | Coberta | 89.1 |  |  |  | 5 | 89.1 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 89.1 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 89.1 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 89.1 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
Comprimento
|  |  | Bloco novo | 292.8 |  |  |  | 5 | 292.8 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 292.8 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 280 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 12.8 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 292.8 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
Quantidade
|  |  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 | 1 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  |  | Bloco novo |  | 73.2 |  |  | 5 | 73.2 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 73.2 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 73.2 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 73.2 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.23 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  |  | Bloco novo |  | 261.7 |  |  | 5 | 261.7 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 261.7 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 261.7 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 261.7 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.24 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  |  | Bloco novo |  | 114.7 |  |  | 5 | 114.7 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 114.7 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 114.7 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 114.7 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade
|  |  | Bloco novo |  |  |  | 15 | 5 | 15 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 15 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 15 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 15 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade
|  |  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 | 1 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
Quantidade
|  |  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 | 1 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.9.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Quantidade
|  |  | Bloco novo |  |  |  | 114.7 | 5 | 114.7 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 114.7 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 114.7 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 114.7 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Quantidade
|  |  | Bloco novo |  |  |  | 261.7 | 5 | 261.7 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 261.7 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 261.7 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 261.7 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Comprimento
|  |  | Bloco novo | 62.6 |  |  |  | 5 | 62.6 | m
[7 empty] | TOTAL | = | 62.6 | m
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 62.6 | m
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 62.6 | m
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
1.9.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade
|  |  | Bloco novo |  |  |  | 1 | 5 | 1 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.10.7 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Quantidade
|  |  | WC |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[7 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  |  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  |  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
Ass. Firma: |  |  |  |  | Ass. Fiscalização: |  |  |  | Visto:

## Memória 09 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB
Contratada: Formiga e Freitas Construções e Serviços LTDA
Contrato: 764/2022 |  |  | Medição: 09/2024
ETAPA: ETAPA GERAL
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
peso
|  |  |  | 29.1 | 1 | 1 | 5 | 29.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 29.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 29.1 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 29.1 | kg
#REF! | #REF!
peso
|  |  |  | 58.1 |  |  | 5 | 58.1 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 58.1 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500.1 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 500.1 | kg
#REF! | #REF!
peso
|  |  | Terreno | 21.79 | 1 |  | 5 | 21.79 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 21.79 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 21.79 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 121.95 | m²
#REF! | #REF!
área
|  |  | Terreno | 13 | 1 |  | 5 | 13 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 13 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 13 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 13 | m²
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 111.82 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111.82 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 111.82 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 111.82 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 203.82 | m²
#REF! | #REF!
|  |  | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade
|  | Sapata 1 | 186.79 | 1 |  | 1 | 5 | 186.79 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 186.79 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 186.79 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
área
|  |  | banheiro |  | 4.8 |  | 5 | 4.8 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 4.8 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.8 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 4.8 | m²
#REF! | #REF!
quantidade
|  |  | portas |  | 8 |  | 5 | 8 | kg
[7 empty] | 5 | 0 | kg
[7 empty] | 5 | 0 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 8 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 8 | kg
#REF! | #REF!
Área
|  | Esquadrias |  |  | 52.12 |  | 5 | 52.12 | kg
[7 empty] | 5 | 0 | kg
[7 empty] | 5 | 0 | kg
[7 empty] | 5 | 0 | kg
[6 empty] | TOTAL | = | 52.12 | kg
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | kg
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 52.12 | kg
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 52.12 | kg
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | kg
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
|  |  |  | Perimetro | Altura | Quantidade
|  | Geral |  | 2.18 | 1 | 1 | 5 | 2.18 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 2.18 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2.18 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
[5 empty] | perímetro | quantidade
[5 empty] | 85.76 | 1 | 5 | 85.76 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[7 empty] | 5 | 0 | m²
[6 empty] | TOTAL | = | 85.76 | m²
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | m²
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 85.76 | m²
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 85.76 | m²
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m²
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
|  |  |  | comprimento |  | Quantidade
|  |  |  | 280 |  | 1 | 5 | 280 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 280 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 280 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 280 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
#REF! | #REF!
|  |  | UNIDADE |  |  | qtdade
|  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | und
[7 empty] | 5 |  | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
|  |  | UNIDADE |  |  | qtdade
|  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | und
und
[7 empty] | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
unidade
|  | Geral |  | 2 |  |  | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
unidade
|  |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 | und
|  | Geral |  |  |  |  | 5 | 1
[6 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
unidade
|  | Geral |  | 1 |  |  | 5 | 1 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
und
|  | Geral |  | 49 |  |  | 5 | 49 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 49 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 49 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 49 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
und
|  | Geral |  |  | 1 |  | 5 | 1 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = |  | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
unidade
|  | Geral |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
|  |  | unidade | Altura |  | Quantidade
|  | Wc | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
Quantidade
|  | Wc |  |  |  | 1 | 5 | 1 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 1 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 1 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
Quantidade
|  | Wc |  |  |  | 19.72 | 5 | 19.72 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 19.72 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 19.72 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
#REF! | #REF!
Quantidade
|  | Wc |  |  |  | 2 | 5 | 2 | unid
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | und
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | und
#REF! | #REF!
|  |  | Largura | Comprimento |  | Quantidade
|  | Wc |  |  |  | 11.19 | 5 | 11.19 | m
[6 empty] | TOTAL | = | 11.19 | m
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 11.19 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
#REF! | #REF!
|  | SERÁ FEITA A COMPOSIÇÃO DESTE ITEM |  |  |  | quantidade
|  | Coberta |  |  |  | 2 | 5 | 2 | und
[6 empty] | TOTAL | = | 2 | und
|  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m
|  | NESTA MEDIÇÃO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | m
|  | TOTAL ACUMULADO |  | .................................................................................................... |  |  | = | 2 | m
|  | A ADITAR |  | .................................................................................................... |  |  | = | 0 | m