## 1ª MEDIÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
OBRA: Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa/PB, conforme plano de ação 09032021-009256.
CONCORRÊNCIA Nº: 16/2022 |  |  |  | CONTRATADA: Emprotec Construções e Serviços Eireli.
DATA INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  | Nº DO CONTRATO |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | FONTE DE RECURSOS: | VALOR CONTRATO (R$): |  |  | % do valor da Etapa medida | MEDIÇÃO ATUAL (R$):
2022-12-23 |  |  |  | 765/2022 |  | 23/12/2022 a 17/04/2023 |  |  | 2616444.9082 |  |  | 8.952% | 234217.5503
NÚMERO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: |  |  |  | 01 |  |  |  | TOTAL DA OBRA: | 2616444.9082 |  |  | 8.952% | 234217.5503
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. CONTRATADA | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL CONTRATADO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI |  | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL
1 |  | TRAVESSA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE
1 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M | [6 empty] | 2131206.272 |  |  | 60439.0903 |  |  | 60439.0903
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 72429.5322 |  |  | 60439.0903 |  |  | 60439.0903
1.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 20700 | 0.33 | 0.43 | 8901 | 19500.21 | 94.2% | 8385.0903 | 19500.21 | 94.2% | 8385.0903
1.1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 15075 | 0.31 | 0.4 | 6030 | 10200 | 67.66% | 4080 | 10200 | 67.66% | 4080
1.1.3 | 3713608 | CERCA C/4 FIOS ARAME FARPADO C/EST.MADEIRA C.2,0M | SICRO NOVO | m | 2037.51 | 21.71 | 28.22 | 57498.5322 | 1700 | 83.44% | 47974 | 1700 | 83.44% | 47974
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 251639.5718 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | 22 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | Composições Próprias | M3 | 7260.23 | 26.67 | 34.66 | 251639.5718 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 994510.328 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 1840 | 19.05 | 24.76 | 45558.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 9200 | 0.33 | 0.43 | 3956 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.3 | 96402. | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SINAPI-I | M2 | 9200 | 0.32 | 0.42 | 3864 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 662.4 | 169.02 | 219.68 | 145516.032 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 643.08 | 142.48 | 185.18 | 119085.5544 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 34341.3 | 0.94 | 1.22 | 41896.386 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 7820 | 0.83 | 1.08 | 8445.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 4.6 | 4403.33 | 5143.09 | 23658.214 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 11.04 | 7602 | 8879.14 | 98025.7056 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 68.68 | 5859.33 | 6843.7 | 470025.316 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.11 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 314 | 38.56 | 50.12 | 15737.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.12 | 24 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | Composições Próprias | UN | 16 | 901.24 | 1171.34 | 18741.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 141969.08 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | CPU-SSB | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | Composições Próprias | M2 | 690 | 43.6 | 56.67 | 39102.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.2 | 5219612 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | SICRO NOVO | un | 3450 | 20.43 | 26.55 | 91597.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.3 | 06.200 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | Composições Próprias | M2 | 6 | 800 | 1039.76 | 6238.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.4 | COMP-4-MAXA | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | Composições Próprias | UND | 4 | 967.67 | 1257.68 | 5030.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 527718.96 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.1 | 23 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | Composições Próprias | UN | 60 | 2631.42 | 3420.06 | 205203.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 92 | 61.43 | 79.84 | 7345.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.3 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2300 | 12.23 | 15.9 | 36570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 6900 | 22.29 | 28.97 | 199893 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.5 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 60 | 129.55 | 168.38 | 10102.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 528.13 | 686.41 | 41184.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 37.66 | 48.95 | 2937 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.8 | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 9176.98 | 11927.32 | 23854.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.9 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 241.61 | 314.02 | 628.04 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO | [6 empty] | 142938.8 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 80 | 4.1 | 5.33 | 426.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.2 | 101144 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | SINAPI | M3 | 400 | 11.02 | 14.32 | 5728 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.3 | 14 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | Composições Próprias | M3 | 16 | 205.21 | 266.71 | 4267.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.4 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 80 | 506.82 | 658.71 | 52696.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.5 | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 10 | 5781.92 | 7514.76 | 75147.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.6 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 224 | 16.05 | 20.86 | 4672.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M | [6 empty] | 485238.6362 |  |  | 173778.46 |  |  | 173778.46
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 0 | 0.33 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 130876.3806 |  |  | 112318.7452 |  |  | 112318.7452
2.2.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 255 | 19.05 | 24.76 | 6313.8 | 218.88 | 85.84% | 5419.4688 | 218.88 | 85.84% | 5419.4688
2.2.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0.33 | 0.43 | 548.25 | 1094.4 | 85.84% | 470.592 | 1094.4 | 85.84% | 470.592
2.2.3 | 4011353 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0.23 | 0.3 | 382.5 | 1094.4 | 85.84% | 328.32 | 1094.4 | 85.84% | 328.32
2.2.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE - BDI = 16,80 | SINAPI | T | 91.8 | 169.02 | 197.42 | 18123.156 | 78.7968 | 85.84% | 15556.0643 | 78.7968 | 85.84% | 15556.0643
2.2.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 89.12 | 142.48 | 185.18 | 16503.2416 | 76.4986 | 85.84% | 14166.0033 | 76.4986 | 85.84% | 14166.0033
2.2.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 4759.26 | 0.94 | 1.22 | 5806.2972 | 4085.1216 | 85.84% | 4983.8484 | 4085.1216 | 85.84% | 4983.8484
2.2.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 1083.75 | 0.83 | 1.08 | 1170.45 | 930.24 | 85.84% | 1004.6592 | 930.24 | 85.84% | 1004.6592
2.2.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 0.64 | 4403.33 | 5143.09 | 3291.5776 | 0.5472 | 85.5% | 2814.2988 | 0.5472 | 85.5% | 2814.2988
2.2.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 1.53 | 7602 | 8879.14 | 13585.0842 | 1.3133 | 85.84% | 11660.797 | 1.3133 | 85.84% | 11660.797
2.2.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 9.52 | 5859.33 | 6843.7 | 65152.024 | 8.1702 | 85.82% | 55914.6934 | 8.1702 | 85.82% | 55914.6934
2.3 | CANTEIRO | [6 empty] | 117706.506 |  |  | 49859.0748 |  |  | 49859.0748
2.3.1 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 1273.8 | 38.56 | 50.12 | 63842.856 | 472.95 | 37.13% | 23704.254 | 472.95 | 37.13% | 23704.254
2.3.2 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 255 | 81.16 | 105.48 | 26897.4 | 247.96 | 97.24% | 26154.8208 | 247.96 | 97.24% | 26154.8208
2.3.3 | 00044736 | BALIZADOR DE TRÁFEGO - BDI = 16,80 | SINAPI | UN | 425 | 54.32 | 63.45 | 26966.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4 | REFORÇO DE TALUDE / DRENAGEM | [6 empty] | 49421.1296 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 10 | 219.52 | 285.31 | 2853.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.2 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 60 | 52.88 | 68.73 | 4123.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.3 | 25 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] - BDI = 16,80 | Composições Próprias | M2 | 11.6 | 151.79 | 177.29 | 2056.564 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.4 | C3108 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | SEINFRA | M2 | 2533.74 | 3.26 | 4.24 | 10743.0576 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 55.2 | 61.43 | 79.84 | 4407.168 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.6 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 46 | 422.13 | 548.64 | 25237.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 187234.62 |  |  | 11600.64 |  |  | 11600.64
2.5.1 | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 15 | 3719.44 | 4834.16 | 72512.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.2 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 17 | 789.65 | 1026.31 | 17447.27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 34 | 61.43 | 79.84 | 2714.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 850 | 12.23 | 15.9 | 13515 | 729.6 | 85.84% | 11600.64 | 729.6 | 85.84% | 11600.64
2.5.5 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2550 | 22.29 | 28.97 | 73873.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.6 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 33 | 129.55 | 168.38 | 5556.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 33 | 37.66 | 48.95 | 1615.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAIS GERAIS: | [7 empty] | 2616444.9082 |  |  | 234217.5503 |  |  | 234217.5503
Importa a presente medição o valor global de: | [7 empty] | Duzentos e trinta quatro mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos.
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados | [7 empty] | Atesto que os serviços foram executados e aceitos
Responsável Técnico pela Execução | [7 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização