## 1ª MEDIÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
OBRA: Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa/PB, conforme plano de ação 09032021-009256.
CONCORRÊNCIA Nº: 16/2022 |  |  |  | CONTRATADA: Emprotec Construções e Serviços Eireli.
DATA INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  | Nº DO CONTRATO |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | FONTE DE RECURSOS: | VALOR CONTRATO (R$): |  |  | % do valor da Etapa medida | MEDIÇÃO ATUAL (R$):
2022-12-23 |  |  |  | 765/2022 |  | 23/12/2022 a 17/04/2023 |  |  | 2616444.9082 |  |  | 8.952% | 234217.5503
NÚMERO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: |  |  |  | 01 |  |  |  | TOTAL DA OBRA: | 2616444.9082 |  |  | 8.952% | 234217.5503
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. CONTRATADA | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL CONTRATADO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI |  | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL
1 |  | TRAVESSA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE
1 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M | [6 empty] | 2131206.272 |  |  | 60439.0903 |  |  | 60439.0903
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 72429.5322 |  |  | 60439.0903 |  |  | 60439.0903
1.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 20700 | 0.33 | 0.43 | 8901 | 19500.21 | 94.2% | 8385.0903 | 19500.21 | 94.2% | 8385.0903
1.1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 15075 | 0.31 | 0.4 | 6030 | 10200 | 67.66% | 4080 | 10200 | 67.66% | 4080
1.1.3 | 3713608 | CERCA C/4 FIOS ARAME FARPADO C/EST.MADEIRA C.2,0M | SICRO NOVO | m | 2037.51 | 21.71 | 28.22 | 57498.5322 | 1700 | 83.44% | 47974 | 1700 | 83.44% | 47974
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 251639.5718 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | 22 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | Composições Próprias | M3 | 7260.23 | 26.67 | 34.66 | 251639.5718 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 994510.328 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 1840 | 19.05 | 24.76 | 45558.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 9200 | 0.33 | 0.43 | 3956 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.3 | 96402. | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SINAPI-I | M2 | 9200 | 0.32 | 0.42 | 3864 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 662.4 | 169.02 | 219.68 | 145516.032 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 643.08 | 142.48 | 185.18 | 119085.5544 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 34341.3 | 0.94 | 1.22 | 41896.386 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 7820 | 0.83 | 1.08 | 8445.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 4.6 | 4403.33 | 5143.09 | 23658.214 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 11.04 | 7602 | 8879.14 | 98025.7056 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 68.68 | 5859.33 | 6843.7 | 470025.316 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.11 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 314 | 38.56 | 50.12 | 15737.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.12 | 24 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | Composições Próprias | UN | 16 | 901.24 | 1171.34 | 18741.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 141969.08 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | CPU-SSB | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | Composições Próprias | M2 | 690 | 43.6 | 56.67 | 39102.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.2 | 5219612 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | SICRO NOVO | un | 3450 | 20.43 | 26.55 | 91597.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.3 | 06.200 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | Composições Próprias | M2 | 6 | 800 | 1039.76 | 6238.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.4 | COMP-4-MAXA | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | Composições Próprias | UND | 4 | 967.67 | 1257.68 | 5030.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 527718.96 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.1 | 23 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | Composições Próprias | UN | 60 | 2631.42 | 3420.06 | 205203.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 92 | 61.43 | 79.84 | 7345.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.3 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2300 | 12.23 | 15.9 | 36570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 6900 | 22.29 | 28.97 | 199893 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.5 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 60 | 129.55 | 168.38 | 10102.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 528.13 | 686.41 | 41184.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 37.66 | 48.95 | 2937 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.8 | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 9176.98 | 11927.32 | 23854.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.9 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 241.61 | 314.02 | 628.04 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO | [6 empty] | 142938.8 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 80 | 4.1 | 5.33 | 426.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.2 | 101144 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | SINAPI | M3 | 400 | 11.02 | 14.32 | 5728 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.3 | 14 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | Composições Próprias | M3 | 16 | 205.21 | 266.71 | 4267.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.4 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 80 | 506.82 | 658.71 | 52696.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.5 | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 10 | 5781.92 | 7514.76 | 75147.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.6 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 224 | 16.05 | 20.86 | 4672.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M | [6 empty] | 485238.6362 |  |  | 173778.46 |  |  | 173778.46
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 0 | 0.33 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 130876.3806 |  |  | 112318.7452 |  |  | 112318.7452
2.2.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 255 | 19.05 | 24.76 | 6313.8 | 218.88 | 85.84% | 5419.4688 | 218.88 | 85.84% | 5419.4688
2.2.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0.33 | 0.43 | 548.25 | 1094.4 | 85.84% | 470.592 | 1094.4 | 85.84% | 470.592
2.2.3 | 4011353 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0.23 | 0.3 | 382.5 | 1094.4 | 85.84% | 328.32 | 1094.4 | 85.84% | 328.32
2.2.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE - BDI = 16,80 | SINAPI | T | 91.8 | 169.02 | 197.42 | 18123.156 | 78.7968 | 85.84% | 15556.0643 | 78.7968 | 85.84% | 15556.0643
2.2.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 89.12 | 142.48 | 185.18 | 16503.2416 | 76.4986 | 85.84% | 14166.0033 | 76.4986 | 85.84% | 14166.0033
2.2.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 4759.26 | 0.94 | 1.22 | 5806.2972 | 4085.1216 | 85.84% | 4983.8484 | 4085.1216 | 85.84% | 4983.8484
2.2.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 1083.75 | 0.83 | 1.08 | 1170.45 | 930.24 | 85.84% | 1004.6592 | 930.24 | 85.84% | 1004.6592
2.2.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 0.64 | 4403.33 | 5143.09 | 3291.5776 | 0.5472 | 85.5% | 2814.2988 | 0.5472 | 85.5% | 2814.2988
2.2.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 1.53 | 7602 | 8879.14 | 13585.0842 | 1.3133 | 85.84% | 11660.797 | 1.3133 | 85.84% | 11660.797
2.2.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 9.52 | 5859.33 | 6843.7 | 65152.024 | 8.1702 | 85.82% | 55914.6934 | 8.1702 | 85.82% | 55914.6934
2.3 | CANTEIRO | [6 empty] | 117706.506 |  |  | 49859.0748 |  |  | 49859.0748
2.3.1 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 1273.8 | 38.56 | 50.12 | 63842.856 | 472.95 | 37.13% | 23704.254 | 472.95 | 37.13% | 23704.254
2.3.2 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 255 | 81.16 | 105.48 | 26897.4 | 247.96 | 97.24% | 26154.8208 | 247.96 | 97.24% | 26154.8208
2.3.3 | 00044736 | BALIZADOR DE TRÁFEGO - BDI = 16,80 | SINAPI | UN | 425 | 54.32 | 63.45 | 26966.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4 | REFORÇO DE TALUDE / DRENAGEM | [6 empty] | 49421.1296 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 10 | 219.52 | 285.31 | 2853.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.2 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 60 | 52.88 | 68.73 | 4123.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.3 | 25 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] - BDI = 16,80 | Composições Próprias | M2 | 11.6 | 151.79 | 177.29 | 2056.564 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.4 | C3108 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | SEINFRA | M2 | 2533.74 | 3.26 | 4.24 | 10743.0576 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 55.2 | 61.43 | 79.84 | 4407.168 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.6 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 46 | 422.13 | 548.64 | 25237.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 187234.62 |  |  | 11600.64 |  |  | 11600.64
2.5.1 | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 15 | 3719.44 | 4834.16 | 72512.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.2 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 17 | 789.65 | 1026.31 | 17447.27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 34 | 61.43 | 79.84 | 2714.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 850 | 12.23 | 15.9 | 13515 | 729.6 | 85.84% | 11600.64 | 729.6 | 85.84% | 11600.64
2.5.5 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2550 | 22.29 | 28.97 | 73873.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.6 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 33 | 129.55 | 168.38 | 5556.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 33 | 37.66 | 48.95 | 1615.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAIS GERAIS: | [7 empty] | 2616444.9082 |  |  | 234217.5503 |  |  | 234217.5503
Importa a presente medição o valor global de: | [7 empty] | Duzentos e trinta E quatro mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos.
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados | [7 empty] | Atesto que os serviços foram executados e aceitos
Responsável Técnico pela Execução | [7 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização

## 2ª MEDIÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
OBRA: Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa/PB, conforme plano de ação 09032021-009256.
CONCORRÊNCIA Nº: 16/2022 |  |  |  | CONTRATADA: Emprotec Construções e Serviços Eireli.
DATA INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  | Nº DO CONTRATO |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | FONTE DE RECURSOS: | VALOR CONTRATO (R$): |  |  | % do valor da Etapa medida | MEDIÇÃO ATUAL (R$):
2022-12-23 |  |  |  | 765/2022 |  | 18/04/2022 a 15/06/2023 |  |  | 2616444.9082 |  |  | 7.526% | 196921.6419
NÚMERO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: |  |  |  | 02 |  |  |  | TOTAL DA OBRA: | 2616444.9082 |  |  | 7.526% | 196921.6419
PLANILHA DE MEDIÇÃO - RETIFICADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. CONTRATADA | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL CONTRATADO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI |  | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL
1 |  | TRAVESSA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE
1 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M | [6 empty] | 2131206.272 |  |  | 16657.4712 |  |  | 77096.5615
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 72429.5322 |  |  | 16657.4712 |  |  | 77096.5615
1.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 20700 | 0.33 | 0.43 | 8901 |  | 0% | 0 | 19500.21 | 94.2% | 8385.0903
1.1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 15075 | 0.31 | 0.4 | 6030 |  | 0% | 0 | 10200 | 67.66% | 4080
1.1.3 | 3713608 | CERCA C/4 FIOS ARAME FARPADO C/EST.MADEIRA C.2,0M | SICRO NOVO | m | 2037.51 | 21.71 | 28.22 | 57498.5322 | -1700 | -83.44% | -47974 | 0 | 0% | 0
1.1.4 | 2379 | Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame farpado | ORSE | m | 2037.51 | 29.2518 | 38.0185 |  | 1700 | 83.44% | 64631.4712 | 1700 | 83.44% | 64631.4712 | 02379/ORSE |  | 2616444.9082
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 251639.5718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.94984
1.2.1 | 22 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | Composições Próprias | M3 | 7260.23 | 26.67 | 34.66 | 251639.5718 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 2754608.28 |  |  | 1.2997
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 994510.328 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 1840 | 19.05 | 24.76 | 45558.4 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 9200 | 0.33 | 0.43 | 3956 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1.2345
1.3.3 | 96402. | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SINAPI-I | M2 | 9200 | 0.32 | 0.42 | 3864 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 662.4 | 169.02 | 219.68 | 145516.032 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 28.4953
1.3.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 643.08 | 142.48 | 185.18 | 119085.5544 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 37.0353
1.3.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 34341.3 | 0.94 | 1.22 | 41896.386 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 7820 | 0.83 | 1.08 | 8445.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 4.6 | 4403.33 | 5143.09 | 23658.214 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 11.04 | 7602 | 8879.14 | 98025.7056 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 68.68 | 5859.33 | 6843.7 | 470025.316 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.11 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 314 | 38.56 | 50.12 | 15737.68 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.12 | 24 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | Composições Próprias | UN | 16 | 901.24 | 1171.34 | 18741.44 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 141969.08 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | CPU-SSB | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | Composições Próprias | M2 | 690 | 43.6 | 56.67 | 39102.3 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.2 | 5219612 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | SICRO NOVO | un | 3450 | 20.43 | 26.55 | 91597.5 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.3 | 06.200 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | Composições Próprias | M2 | 6 | 800 | 1039.76 | 6238.56 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.4 | COMP-4-MAXA | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | Composições Próprias | UND | 4 | 967.67 | 1257.68 | 5030.72 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 527718.96 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.1 | 23 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | Composições Próprias | UN | 60 | 2631.42 | 3420.06 | 205203.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 92 | 61.43 | 79.84 | 7345.28 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.3 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2300 | 12.23 | 15.9 | 36570 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 6900 | 22.29 | 28.97 | 199893 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.5 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 60 | 129.55 | 168.38 | 10102.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 528.13 | 686.41 | 41184.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 37.66 | 48.95 | 2937 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.8 | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 9176.98 | 11927.32 | 23854.64 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.9 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 241.61 | 314.02 | 628.04 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO | [6 empty] | 142938.8 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 80 | 4.1 | 5.33 | 426.4 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.2 | 101144 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | SINAPI | M3 | 400 | 11.02 | 14.32 | 5728 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.3 | 14 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | Composições Próprias | M3 | 16 | 205.21 | 266.71 | 4267.36 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.4 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 80 | 506.82 | 658.71 | 52696.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.5 | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 10 | 5781.92 | 7514.76 | 75147.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.6 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 224 | 16.05 | 20.86 | 4672.64 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M | [6 empty] | 485238.6362 |  |  | 180264.1707 |  |  | 354042.6307
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 0 | 0.33 | 0.43 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 130876.3806 |  |  | -5056.8314 |  |  | 107261.9138
2.2.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 255 | 19.05 | 24.76 | 6313.8 | -204.2339 | -80.09% | -5056.8314 | 14.6461 | 5.744% | 362.6374
2.2.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0.33 | 0.43 | 548.25 |  | 0% | 0 | 1094.4 | 85.84% | 470.592
2.2.3 | 4011353 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0.23 | 0.3 | 382.5 |  | 0% | 0 | 1094.4 | 85.84% | 328.32
2.2.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE - BDI = 16,80 | SINAPI | T | 91.8 | 169.02 | 197.42 | 18123.156 |  | 0% | 0 | 78.7968 | 85.84% | 15556.0643
2.2.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 89.12 | 142.48 | 185.18 | 16503.2416 |  | 0% | 0 | 76.4986 | 85.84% | 14166.0033
2.2.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 4759.26 | 0.94 | 1.22 | 5806.2972 |  | 0% | 0 | 4085.1216 | 85.84% | 4983.8484
2.2.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 1083.75 | 0.83 | 1.08 | 1170.45 |  | 0% | 0 | 930.24 | 85.84% | 1004.6592
2.2.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 0.64 | 4403.33 | 5143.09 | 3291.5776 |  | 0% | 0 | 0.5472 | 85.5% | 2814.2988
2.2.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 1.53 | 7602 | 8879.14 | 13585.0842 |  | 0% | 0 | 1.3133 | 85.84% | 11660.797
2.2.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 9.52 | 5859.33 | 6843.7 | 65152.024 |  | 0% | 0 | 8.1702 | 85.82% | 55914.6934
2.3 | CANTEIRO | [6 empty] | 117706.506 |  |  | 21829.0526 |  |  | 71688.1274
2.3.1 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI |  | 1273.8 | 38.56 | 50.12 | 63842.856 | -472.95 | -37.13% | -23704.254 | 0 | 0% | 0
2.3.2 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 255 | 81.16 | 105.48 | 26897.4 | -247.96 | -97.24% | -26154.8208 | 0 | 0% | 0
2.3.3 | 00044736 | BALIZADOR DE TRÁFEGO - BDI = 16,80 | SINAPI | UN | 425 | 54.32 | 63.45 | 26966.25 | 219 | 51.53% | 13895.55 | 219 | 51.53% | 13895.55
2.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | SINAPI | M3 | 15.3 | 696.1 | 859.3429 | 13147.9465 | 15.1764 | 99.19% | 13041.7318 | 15.1764 | 99.19% | 13041.7318
2.3.5 | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | SINAPI | M | 1273.8 | 30.48 | 37.6279 | 47930.4021 | 1189.3 | 93.37% | 44750.8457 | 1189.3 | 93.37% | 44750.8457
2.4 | REFORÇO DE TALUDE / DRENAGEM | [6 empty] | 49421.1296 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 10 | 219.52 | 285.31 | 2853.1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.2 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 60 | 52.88 | 68.73 | 4123.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.3 | 25 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] - BDI = 16,80 | Composições Próprias | M2 | 11.6 | 151.79 | 177.29 | 2056.564 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.4 | C3108 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | SEINFRA | M2 | 2533.74 | 3.26 | 4.24 | 10743.0576 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 55.2 | 61.43 | 79.84 | 4407.168 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.6 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 46 | 422.13 | 548.64 | 25237.44 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 187234.62 |  |  | 163491.9494 |  |  | 175092.5894
2.5.1 | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 15 | 3719.44 | 4834.16 | 72512.4 | 15 | 100% | 72512.4 | 15 | 100% | 72512.4
2.5.2 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 17 | 789.65 | 1026.31 | 17447.27 | 17 | 100% | 17447.27 | 17 | 100% | 17447.27
2.5.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 34 | 61.43 | 79.84 | 2714.56 | 0.891 | 2.621% | 71.1374 | 0.891 | 2.621% | 71.1374
2.5.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 850 | 12.23 | 15.9 | 13515 | 92.2 | 10.85% | 1465.98 | 821.8 | 96.68% | 13066.62
2.5.5 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2550 | 22.29 | 28.97 | 73873.5 | 2237.6 | 87.75% | 64823.272 | 2237.6 | 87.75% | 64823.272
2.5.6 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 33 | 129.55 | 168.38 | 5556.54 | 33 | 100% | 5556.54 | 33 | 100% | 5556.54
2.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 33 | 37.66 | 48.95 | 1615.35 | 33 | 100% | 1615.35 | 33 | 100% | 1615.35
TOTAIS GERAIS: | [7 empty] | 2616444.9082 |  |  | 196921.6419 |  |  | 431139.1922
Importa a presente medição o valor global de: | [7 empty] | Cento e noventa e seis mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos. | [6 empty] | 431139.1922 | 16.48%
Atesto que os serviços foram executados | [7 empty] | Atesto que os serviços foram executados e aceitos
2754608.28
94.98%
Responsável Técnico pela Execução | [7 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
234217.5503
196921.6419
431139.1922

## READEQUAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
OBRA: Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa/PB, conforme plano de ação 09032021-009256.
CONCORRÊNCIA Nº: 16/2022 |  |  |  | CONTRATADA: Emprotec Construções e Serviços Eireli.
DATA INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  | Nº DO CONTRATO |  |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO: |  | FONTE DE RECURSOS: | VALOR SUPRESSÃO (R$): | VALOR READEQUAÇÃO (R$): |  | VALOR CONTRATO (R$): |  |  | % do valor da Etapa medida | MEDIÇÃO ATUAL (R$):
2022-12-23 |  |  |  | 765/2022 |  |  |  |  | 18/04/2022 a 15/06/2023 |  |  | -29661.9074 | 2586783.0008 |  | 2616444.9082 |  |  | 6.89% | 180264.1707
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. CONTRATADA | QUANT. SUPRESSÃO | QUANT. ACRÉSCIMO | QUANT. READEQUAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL CONTRATADO (R$) | PREÇO TOTAL SUPRESSÃO (R$) | PREÇO TOTAL AACRÉSCIMO (R$) | PREÇO TOTAL READEQUAÇÃO (R$) | MEDIDO NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
[9 empty] | SEM BDI | COM BDI |  |  |  |  | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL
1 |  | TRAVESSA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE | [18 empty] | -1.134%
1 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M | [9 empty] | 2131206.272 | 0 | 0 | 2131206.272 |  |  | 0 |  |  | 60439.0903
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 72429.5322 | 0 | 0 | 72429.5322 |  |  | 0 |  |  | 60439.0903
1.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | 0.33 | 0.43 | 8901 | 0 | 0 | 8901 |  | 0% | 0 | 19500.21 | 94.2% | 8385.0903
1.1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 15075 | 0 | 0 | 15075 | 0.31 | 0.4 | 6030 | 0 | 0 | 6030 |  | 0% | 0 | 10200 | 67.66% | 4080
1.1.3 | 3713608 | CERCA C/4 FIOS ARAME FARPADO C/EST.MADEIRA C.2,0M | SICRO NOVO | m | 2037.51 | 0 | 0 | 2037.51 | 21.71 | 28.22 | 57498.5322 | 0 | 0 | 57498.5322 |  | 0% | 0 | 1700 | 83.44% | 47974
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [9 empty] | 251639.5718 | 0 | 0 | 251639.5718 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | 22 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | Composições Próprias | M3 | 7260.23 | 0 | 0 | 7260.23 | 26.67 | 34.66 | 251639.5718 | 0 | 0 | 251639.5718 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [9 empty] | 994510.328 | 0 | 0 | 994510.328 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 1840 | 0 | 0 | 1840 | 19.05 | 24.76 | 45558.4 | 0 | 0 | 45558.4 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 0.33 | 0.43 | 3956 | 0 | 0 | 3956 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.3 | 96402. | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SINAPI-I | M2 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 0.32 | 0.42 | 3864 | 0 | 0 | 3864 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 662.4 | 0 | 0 | 662.4 | 169.02 | 219.68 | 145516.032 | 0 | 0 | 145516.032 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 643.08 | 0 | 0 | 643.08 | 142.48 | 185.18 | 119085.5544 | 0 | 0 | 119085.5544 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 34341.3 | 0 | 0 | 34341.3 | 0.94 | 1.22 | 41896.386 | 0 | 0 | 41896.386 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 7820 | 0 | 0 | 7820 | 0.83 | 1.08 | 8445.6 | 0 | 0 | 8445.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 4403.33 | 5143.09 | 23658.214 | 0 | 0 | 23658.214 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 11.04 | 0 | 0 | 11.04 | 7602 | 8879.14 | 98025.7056 | 0 | 0 | 98025.7056 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 68.68 | 0 | 0 | 68.68 | 5859.33 | 6843.7 | 470025.316 | 0 | 0 | 470025.316 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.11 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 314 | 0 | 0 | 314 | 38.56 | 50.12 | 15737.68 | 0 | 0 | 15737.68 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.12 | 24 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | Composições Próprias | UN | 16 | 0 | 0 | 16 | 901.24 | 1171.34 | 18741.44 | 0 | 0 | 18741.44 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [9 empty] | 141969.08 | 0 | 0 | 141969.08 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | CPU-SSB | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | Composições Próprias | M2 | 690 | 0 | 0 | 690 | 43.6 | 56.67 | 39102.3 | 0 | 0 | 39102.3 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.2 | 5219612 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | SICRO NOVO | un | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 20.43 | 26.55 | 91597.5 | 0 | 0 | 91597.5 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.3 | 06.200 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 | Composições Próprias | M2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 800 | 1039.76 | 6238.56 | 0 | 0 | 6238.56 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.4 | COMP-4-MAXA | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | Composições Próprias | UND | 4 | 0 | 0 | 4 | 967.67 | 1257.68 | 5030.72 | 0 | 0 | 5030.72 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 527718.96 | 0 | 0 | 527718.96 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.1 | 23 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | Composições Próprias | UN | 60 | 0 | 0 | 60 | 2631.42 | 3420.06 | 205203.6 | 0 | 0 | 205203.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 92 | 0 | 0 | 92 | 61.43 | 79.84 | 7345.28 | 0 | 0 | 7345.28 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.3 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 12.23 | 15.9 | 36570 | 0 | 0 | 36570 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 22.29 | 28.97 | 199893 | 0 | 0 | 199893 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.5 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 60 | 0 | 0 | 60 | 129.55 | 168.38 | 10102.8 | 0 | 0 | 10102.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 0 | 0 | 60 | 528.13 | 686.41 | 41184.6 | 0 | 0 | 41184.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 60 | 0 | 0 | 60 | 37.66 | 48.95 | 2937 | 0 | 0 | 2937 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.8 | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 0 | 0 | 2 | 9176.98 | 11927.32 | 23854.64 | 0 | 0 | 23854.64 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.5.9 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 0 | 0 | 2 | 241.61 | 314.02 | 628.04 | 0 | 0 | 628.04 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO | [9 empty] | 142938.8 | 0 | 0 | 142938.8 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 80 | 0 | 0 | 80 | 4.1 | 5.33 | 426.4 | 0 | 0 | 426.4 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.2 | 101144 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | SINAPI | M3 | 400 | 0 | 0 | 400 | 11.02 | 14.32 | 5728 | 0 | 0 | 5728 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.3 | 14 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | Composições Próprias | M3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 205.21 | 266.71 | 4267.36 | 0 | 0 | 4267.36 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.4 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 80 | 0 | 0 | 80 | 506.82 | 658.71 | 52696.8 | 0 | 0 | 52696.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.5 | 102744 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 10 | 0 | 0 | 10 | 5781.92 | 7514.76 | 75147.6 | 0 | 0 | 75147.6 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.6.6 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 224 | 0 | 0 | 224 | 16.05 | 20.86 | 4672.64 | 0 | 0 | 4672.64 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M | [9 empty] | 485238.6362 | -90740.256 | 61078.3486 | 455576.7288 |  |  | 180264.1707 |  |  | 354042.6307
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | 8 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | Composições Próprias | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [9 empty] | 130876.3806 | 0 | 0 | 130876.3806 |  |  | -5056.8314 |  |  | 107261.9138
2.2.1 | 4011221 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | SICRO NOVO | m³ | 255 | 0 | 0 | 255 | 19.05 | 24.76 | 6313.8 | 0 | 0 | 6313.8 | -204.2339 | -80.09% | -5056.8314 | 14.6461 | 5.744% | 362.6374
2.2.2 | 4011352 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0.33 | 0.43 | 548.25 | 0 | 0 | 548.25 |  | 0% | 0 | 1094.4 | 85.84% | 470.592
2.2.3 | 4011353 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | SICRO NOVO | m² | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0.23 | 0.3 | 382.5 | 0 | 0 | 382.5 |  | 0% | 0 | 1094.4 | 85.84% | 328.32
2.2.4 | 00041965 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE - BDI = 16,80 | SINAPI | T | 91.8 | 0 | 0 | 91.8 | 169.02 | 197.42 | 18123.156 | 0 | 0 | 18123.156 |  | 0% | 0 | 78.7968 | 85.84% | 15556.0643
2.2.5 | 104358 | BINDER EXCL LIGANTE | SINAPI | T | 89.12 | 0 | 0 | 89.12 | 142.48 | 185.18 | 16503.2416 | 0 | 0 | 16503.2416 |  | 0% | 0 | 76.4986 | 85.84% | 14166.0033
2.2.6 | 102331 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | SINAPI | TXKM | 4759.26 | 0 | 0 | 4759.26 | 0.94 | 1.22 | 5806.2972 | 0 | 0 | 5806.2972 |  | 0% | 0 | 4085.1216 | 85.84% | 4983.8484
2.2.7 | 95430 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | SINAPI | TXKM | 1083.75 | 0 | 0 | 1083.75 | 0.83 | 1.08 | 1170.45 | 0 | 0 | 1170.45 |  | 0% | 0 | 930.24 | 85.84% | 1004.6592
2.2.8 | M2097 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 4403.33 | 5143.09 | 3291.5776 | 0 | 0 | 3291.5776 |  | 0% | 0 | 0.5472 | 85.5% | 2814.2988
2.2.9 | M0104 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 7602 | 8879.14 | 13585.0842 | 0 | 0 | 13585.0842 |  | 0% | 0 | 1.3133 | 85.84% | 11660.797
2.2.10 | M1943 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 16,80 | SICRO NOVO | t | 9.52 | 0 | 0 | 9.52 | 5859.33 | 6843.7 | 65152.024 | 0 | 0 | 65152.024 |  | 0% | 0 | 8.1702 | 85.82% | 55914.6934
2.3 | CANTEIRO | [9 empty] | 117706.506 | -90740.256 | 61078.3486 | 88044.5986 |  |  | 21829.0526 |  |  | 71688.1274
2.3.1 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI |  | 1273.8 | -1273.8 | 0 | 0 | 38.56 | 50.12 | 63842.856 | -63842.856 | 0 | 0 | -472.95 | -37.13% | -23704.254 | 0 | 0% | 0
2.3.2 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 255 | -255 | 0 | 0 | 81.16 | 105.48 | 26897.4 | -26897.4 | 0 | 0 | -247.96 | -97.24% | -26154.8208 | 0 | 0% | 0
2.3.3 | 00044736 | BALIZADOR DE TRÁFEGO - BDI = 16,80 | SINAPI | UN | 425 | 0 | 0 | 425 | 54.32 | 63.45 | 26966.25 | 0 | 0 | 26966.25 | 219 | 51.53% | 13895.55 | 219 | 51.53% | 13895.55
2.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | SINAPI | M3 |  | 0 | 15.3 | 15.3 | 696.1 | 859.3429 | 0 | 0 | 13147.9465 | 13147.9465 | 15.1764 | #DIV/0! | 13041.7318 | 15.1764 | #DIV/0! | 13041.7318
2.3.5 | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | SINAPI | M |  | 0 | 1273.8 | 1273.8 | 30.48 | 37.6279 | 0 | 0 | 47930.4021 | 47930.4021 | 1189.3 | #DIV/0! | 44750.8457 | 1189.3 | #DIV/0! | 44750.8457
2.4 | REFORÇO DE TALUDE / DRENAGEM | [9 empty] | 49421.1296 | 0 | 0 | 49421.1296 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 10 | 0 | 0 | 10 | 219.52 | 285.31 | 2853.1 | 0 | 0 | 2853.1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.2 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 60 | 0 | 0 | 60 | 52.88 | 68.73 | 4123.8 | 0 | 0 | 4123.8 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.3 | 25 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] - BDI = 16,80 | Composições Próprias | M2 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 151.79 | 177.29 | 2056.564 | 0 | 0 | 2056.564 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.4 | C3108 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | SEINFRA | M2 | 2533.74 | 0 | 0 | 2533.74 | 3.26 | 4.24 | 10743.0576 | 0 | 0 | 10743.0576 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 55.2 | 0 | 0 | 55.2 | 61.43 | 79.84 | 4407.168 | 0 | 0 | 4407.168 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.4.6 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 46 | 0 | 0 | 46 | 422.13 | 548.64 | 25237.44 | 0 | 0 | 25237.44 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 187234.62 | 0 | 0 | 187234.62 |  |  | 163491.9494 |  |  | 175092.5894
2.5.1 | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 15 | 0 | 0 | 15 | 3719.44 | 4834.16 | 72512.4 | 0 | 0 | 72512.4 | 15 | 100% | 72512.4 | 15 | 100% | 72512.4
2.5.2 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 17 | 0 | 0 | 17 | 789.65 | 1026.31 | 17447.27 | 0 | 0 | 17447.27 | 17 | 100% | 17447.27 | 17 | 100% | 17447.27
2.5.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 61.43 | 79.84 | 2714.56 | 0 | 0 | 2714.56 | 0.891 | 2.621% | 71.1374 | 0.891 | 2.621% | 71.1374
2.5.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 850 | 0 | 0 | 850 | 12.23 | 15.9 | 13515 | 0 | 0 | 13515 | 92.2 | 10.85% | 1465.98 | 821.8 | 96.68% | 13066.62
2.5.5 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 22.29 | 28.97 | 73873.5 | 0 | 0 | 73873.5 | 2237.6 | 87.75% | 64823.272 | 2237.6 | 87.75% | 64823.272
2.5.6 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 33 | 0 | 0 | 33 | 129.55 | 168.38 | 5556.54 | 0 | 0 | 5556.54 | 33 | 100% | 5556.54 | 33 | 100% | 5556.54
2.5.7 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 33 | 0 | 0 | 33 | 37.66 | 48.95 | 1615.35 | 0 | 0 | 1615.35 | 33 | 100% | 1615.35 | 33 | 100% | 1615.35
TOTAIS GERAIS: | [10 empty] | 2616444.9082 | -90740.256 | 61078.3486 | 2586783.0008 |  |  | 180264.1707 |  |  | 414481.721
Importa a presente medição o valor global de: | [10 empty] | Cento e oitenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos. | [9 empty] | 414481.721 | 15.84%
Atesto que os serviços foram executados | [10 empty] | Atesto que os serviços foram executados e aceitos
2754608.28
94.98%
Responsável Técnico pela Execução | [10 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
2586783.0008

## Table 8
PROGRAMA: |  | Transferência Especial
CONCEDENTE: |  | Governo Federal
CONVENENTE: |  | Município de Sousa - PB
CONTRATO: |  | Plano de Ação 09032021-009256
OBRA: |  | Requalificação e ampliação da Av Mosenhor Vicente Freitas
REF. PREÇOS: |  | SINAPI PB - Setembro/2022
DER - JUL/SET 2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS |  | ####
1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 20700 | M2
1.1.1.1 | E0 - E115+0 |  | 1 | 2166.69 |  | 9 |  |  |  | 19500.21 | 19500.21
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | [10 empty] | 15075 | M2
1.1.2.1 |  |  | 1 | 15075 | [5 empty] | 15075 | 15075
1.1.3 | CERCA C/4 FIOS ARAME FARPADO C/EST.MADEIRA C.2,0M | [10 empty] | 2037.51 | m
1.1.3.1 |  | Pelo autocad (levantamento topográfico) | 1 | 2037.51
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | Vide Mapa de Cubação | [9 empty] | 7260.23 | M3
1.2.1.1 | E0 - E4+3,20 | Aterro Subleito | 1 | 7260.23 | [6 empty] | 7260.23
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.3.1 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | Espessura da Base = 20 cm | [9 empty] | 1840 | m³
1.3.1.1 | E0 - E4+3,20 | Medida em CAD | 1 | 2300 |  | 4 |  | 0.2 |  | 1840 | 1840
1.3.2 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | [10 empty] | 9200 | M2
1.3.2.1 | E0 - E4+3,20 |  | 1 | 2300 |  | 4 |  |  |  | 9200 | 9200
1.3.3 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | [10 empty] | 9200 | M2
1.3.3.1 | E0-E4+3,20 |  | 1 | 2300 |  | 4 |  |  |  | 9200 | 9200
1.3.4 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | [10 empty] | 662.4 | T
1.3.4.1 | E4+3,20 - E34+7,455 | Espessura = 3,0 cm Densidade Binder = 2,40t/m3 | 1 | 2300 |  | 4 |  | 0.03 |  | 276 | 662.4
1.3.5 | BINDER EXCL LIGANTE | [10 empty] | 643.08 | T
1.3.5.1 | E0 - E115+0 | Espessura = 3,0 cm Densidade Binder = 2,33 t/m3 | 1 | 2300 |  | 4 |  | 0.03 |  | 276 | 643.08

## Table 9
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
1.3.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | Volume de CAP x distância de 500 km | [9 empty] | 34341.3 | TXKM
1.3.6.1 | E0 - E115+0 |  | 1 | 68.68 |  |  |  | 500 |  | 34341.3 | 34341.3
1.3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | Volume de RR2C e CM30 x distância de 500 km | [9 empty] | 7820 | TXKM
1.3.7.1 | CM-30 |  | 1 | 11.04 |  |  |  | 500 |  | 5520 | 5520
1.3.7.2 | RR-2C |  | 1 | 4.6 |  |  |  | 500 |  | 2300 | 2300
1.3.8 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 4.6 | T
1.3.8.1 | E0 - E115+0 | taxa de aplicação: 0,05% | 1 | 9200 |  |  |  | 0.0005 |  | 4.6 | 4.6
1.3.9 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 11.04 | T
1.3.8.1 | E0 - E115+0 | taxa de aplicação: 0,12% | 1 | 9200 |  |  |  | 0.0012 |  | 11.04 | 11.04
2010-01-03 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 68.68 | T
1.3.8.1 | E0 - E115+0 | Teor de ligante binder: 4,5% | 1 | 643.08 |  |  |  | 0.045 |  | 28.9386 | 28.9386
|  | Teor de ligante CBUQ: 6% | 1 | 662.4 |  |  |  | 0.06 |  | 39.744 | 39.744
2011-01-03 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [10 empty] | 314 | M
1.3.11.1 | 0.33 |  | 2 | 3.14 |  | 50 |  |  |  | 157 | 314
2012-01-03 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | [10 empty] | 16 | UN
1.3.12.1 | 17.45 |  | 16 | 1 | [5 empty] | 1 | 16
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | [10 empty] | 690 | m²
1.4.1.1 | 6.91 | 2 Faixas de borda + 1 Faixa Central | 3 | 2300 |  | 0.1 |  |  |  | 230 | 690
1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | [10 empty] | 3450 | ud
1.4.2.1 | E0 - E4+3,20 | 1 taxa em cada bordo e no eixo a cada 2 m | 3 | 1150 | [5 empty] | 1150 | 3450
1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | [10 empty] | 6 | m²
1.4.3.1 | E0 - E13+5,00 |  | 20 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 6
1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | Perímetro Urbano | [9 empty] | 4 | ud
1.4.4.1 | E0 - E13+5,00 |  | 4 | [6 empty] | 1 | 4
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | [10 empty] | 60 | UN
1.5.1.1 |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 92 | M3
1.5.2.1 |  |  | 1 | 2300 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 92 | 92
1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 2300 | M
1.5.3.1 |  |  | 1 | 2300 | [5 empty] | 2300 | 2300
1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 6900 | M
1.5.4.1 |  |  | 3 | 2300 | [5 empty] | 2300 | 6900
1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | [10 empty] | 60 | UN
1.5.5.1 |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [10 empty] | 60 | UN
1.5.6.1 |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [10 empty] | 60 | UN
1.5.7.1 | 212.51 |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - | [10 empty] | 2 | UN
1.5.8.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | [10 empty] | 2 | UN
1.5.9.1 | 19.34 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO
1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | [10 empty] | 80 | M
1.6.1.1 | Rede de Drenagem |  | 5 | 8 |  | 2 |  |  |  | 16 | 80
1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | Vide Mapa de Cubação | [9 empty] | 400 | m³
1.6.2.1 | E0 - E4+3,20 | Corte do terreno | 10 | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 40 | 400

## Table 10
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOUSA/PB.
OBRA: Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do município de Sousa/PB, conforme plano de ação 09032021-009256.
CONCORRÊNCIA Nº: 16/2022 |  |  |  | CONTRATADA: Emprotec Construções e Serviços Eireli.
DATA INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  |  |  | Nº DO CONTRATO |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO:
2022-12-23 |  |  |  | 765/2022 |  | 23/12/2022 a 03/04/2023
NÚMERO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO: |  |  |  | 01
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | [5 empty] | RESULTADO |  |  | UNID
|  |  |  | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL
0.0 | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV MOSENHOR VICENTE FREITAS
1.0 | TRECHO 1 (CONSTRUÇÃO DE 1 NOVA FAIXA DE ROLAGEM) - COMPRIMENTO 2300 M
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [10 empty] | 19500.21 | M2
1.1.1.1 | E0 - E108+6,69 |  | 1 | 2166.69 |  | 9 |  |  |  | 19500.21 | 19500.21
1.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | [10 empty] | 10200 | M2
1.1.2.1 |  |  | 1 | 1700 |  | 6 |  |  |  | 10200 | 10200
1.1.3 | CERCA C/4 FIOS ARAME FARPADO C/EST.MADEIRA C.2,0M | [10 empty] | 1700 | m
1.1.3.1 | E0 - E85 | Fazenda de Gladson | 1 | 1700
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. - ADAPTADO SINAPI 94305 | Vide Mapa de Cubação | [9 empty] | 7260.23 | M3
1.2.1.1 | E0 - E4+3,20 | Aterro Subleito | 1 | 7260.23 | [6 empty] | 7260.23
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.3.1 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | Espessura da Base = 20 cm | [9 empty] | 1840 | m³
1.3.1.1 | E0 - E4+3,20 | Medida em CAD | 1 | 2300 |  | 4 |  | 0.2 |  | 1840 | 1840
1.3.2 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | [10 empty] | 9200 | M2
1.3.2.1 | E0 - E4+3,20 |  | 1 | 2300 |  | 4 |  |  |  | 9200 | 9200
1.3.3 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | [10 empty] | 9200 | M2
1.3.3.1 | E0-E4+3,20 |  | 1 | 2300 |  | 4 |  |  |  | 9200 | 9200
1.3.4 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | [10 empty] | 662.4 | T
1.3.4.1 | E4+3,20 - E34+7,455 | Espessura = 3,0 cm Densidade Binder = 2,40t/m3 | 1 | 2300 |  | 4 |  | 0.03 |  | 276 | 662.4
1.3.5 | BINDER EXCL LIGANTE | [10 empty] | 643.08 | T
1.3.5.1 | E0 - E115+0 | Espessura = 3,0 cm Densidade Binder = 2,33 t/m3 | 1 | 2300 |  | 4 |  | 0.03 |  | 276 | 643.08
1.3.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | Volume de CAP x distância de 500 km | [9 empty] | 34341.3 | TXKM
1.3.6.1 | E0 - E115+0 |  | 1 | 68.68 |  |  |  | 500 |  | 34341.3 | 34341.3
1.3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | Volume de RR2C e CM30 x distância de 500 km | [9 empty] | 7820 | TXKM
1.3.7.1 | CM-30 |  | 1 | 11.04 |  |  |  | 500 |  | 5520 | 5520
1.3.7.2 | RR-2C |  | 1 | 4.6 |  |  |  | 500 |  | 2300 | 2300
1.3.8 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 4.6 | T
1.3.8.1 | E0 - E115+0 | taxa de aplicação: 0,05% | 1 | 9200 |  |  |  | 0.0005 |  | 4.6 | 4.6
1.3.9 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 11.04 | T
1.3.8.1 | E0 - E115+0 | taxa de aplicação: 0,12% | 1 | 9200 |  |  |  | 0.0012 |  | 11.04 | 11.04
2010-01-03 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 68.68 | T
1.3.8.1 | E0 - E115+0 | Teor de ligante binder: 4,5% | 1 | 643.08 |  |  |  | 0.045 |  | 28.9386 | 28.9386
|  | Teor de ligante CBUQ: 6% | 1 | 662.4 |  |  |  | 0.06 |  | 39.744 | 39.744
2011-01-03 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [10 empty] | 314 | M
1.3.11.1 | 0.33 |  | 2 | 3.14 |  | 50 |  |  |  | 157 | 314
2012-01-03 | CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL EM CONCRETO ARMADO PREMOLDADO Fck=30MPa PARA DEFENSA DE PONTES | [10 empty] | 16 | UN
1.3.12.1 | 17.45 |  | 16 | 1 | [5 empty] | 1 | 16
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TERMOPLÁSTICO 3 ANOS DURAÇÃO | [10 empty] | 690 | m²
1.4.1.1 | 6.91 | 2 Faixas de borda + 1 Faixa Central | 3 | 2300 |  | 0.1 |  |  |  | 230 | 690
1.4.2 | FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL | [10 empty] | 3450 | ud
1.4.2.1 | E0 - E4+3,20 | 1 taxa em cada bordo e no eixo a cada 2 m | 3 | 1150 | [5 empty] | 1150 | 3450
1.4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013 | [10 empty] | 6 | m²
1.4.3.1 | E0 - E13+5,00 |  | 20 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 6
1.4.4 | PLACA DE SINAL.RETANGULAR (2,50X1,00M) EM CONF.COM ITEM 06.200.00 | Perímetro Urbano | [9 empty] | 4 | ud
1.4.4.1 | E0 - E13+5,00 |  | 4 | [6 empty] | 1 | 4
1.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.5.1 | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. - ADAPTADO SINAPI 100616 | [10 empty] | 60 | UN
1.5.1.1 |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 92 | M3
1.5.2.1 |  |  | 1 | 2300 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 92 | 92
1.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 2300 | M
1.5.3.1 |  |  | 1 | 2300 | [5 empty] | 2300 | 2300
1.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 9060 | M
1.5.4.1 | Subida no poste | 3 fios subindo | 60 | 12 |  | 3 |  |  |  |  | 2160
1.5.4.2 | Rodovia |  | 3 | 2300 | [5 empty] | 2300 | 6900
1.5.5 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | [10 empty] | 60 | UN
1.5.5.1 |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [10 empty] | 60 | UN
1.5.6.1 |  |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [10 empty] | 60 | UN
1.5.7.1 | 212.51 |  | 1 | 60 | [5 empty] | 60 | 60
1.5.8 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - | [10 empty] | 2 | UN
1.5.8.1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
1.5.9 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | [10 empty] | 2 | UN
1.5.9.1 | 19.34 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
1.6 | DRENAGEM E SANEAMENTO
1.6.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | [10 empty] | 80 | M
1.6.1.1 | Rede de Drenagem |  | 5 | 8 |  | 2 |  |  |  | 16 | 80
1.6.2 | ESCAV.E TRANSP. MAT. 1A. CAT. C/TRANSP. DE 601-800m | Vide Mapa de Cubação | [9 empty] | 400 | m³
1.6.2.1 | E0 - E4+3,20 | Corte do terreno | 10 | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 40 | 400
1.6.3 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94102] | [10 empty] | 20 | m³
1.6.2.1 | Rede de Drenagem - ø400 |  | 5 | 8 |  | 2 |  | 0.2 |  | 3.2 | 16
1.6.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | [10 empty] | 80 | m³
1.6.2.1 | Rede de Drenagem - ø800 |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  | 16 | 80
1.6.5 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | [10 empty] | 10
| Rede Drenagem |  | 5 | 2 | [5 empty] | 2 | 10
1.6.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Profundidade média da escavação, descontado lastro e tubos | [9 empty] | 224
2.0 | TRECHO 2 - CALÇADÃO (LARGURA DE 850 METROS) - COMPRIMENTO 850 M
2.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] | [11 empty] | M2
2.1.1.1
2.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1 | BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE | Espessura da Base = 20 cm | [9 empty] | 14.6461 | M3
2.2.1.1 | Trecho novo executado | Canteiros em concreto p/postes | 1 | 298.9 |  | 0.35 |  | 0.14 |  | 14.6461 | 14.6461
2.2.2 | IMPRIMACAO EXCLUSIVE LIGANTE | [10 empty] | 1232.7 | M2
2.2.2.1 | E0 - E4+3,20 |  | 1 | 821.8 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1232.7 | 1232.7
2.2.3 | PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE LIGANTE | [10 empty] | 1232.7 | M2
2.2.3.1 | E0-E4+3,20 |  | 1 | 821.8 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1232.7 | 1232.7
2.2.4 | CBUQ COM BRITA COMERCIAL EXCL LIGANTE | [10 empty] | 88.7544 | T
2.2.4.1 | E4+3,20 - E34+7,455 | Espessura = 3,0 cm Densidade Binder = 2,40t/m3 | 1 | 821.8 |  | 1.5 |  | 0.03 |  | 36.981 | 88.7544
2.2.5 | BINDER EXCL LIGANTE | [10 empty] | 86.1657 | T
2.2.5.1 | E0 - E115+0 | Espessura = 3,0 cm Densidade Binder = 2,33 t/m3 | 1 | 821.8 |  | 1.5 |  | 0.03 |  | 36.981 | 86.1657
2.2.6 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A QUENTE | Volume de CAP x distância de 500 km | [9 empty] | 4601.3609 | TXKM
2.2.6.1 | E0 - E115+0 |  | 1 | 9.2027 |  |  |  | 500 |  | 4601.3609 | 4601.3609
2.2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICO A FRIO | Volume de RR2C e CM30 x distância de 500 km | [9 empty] | 1047.795 | TXKM
2.2.7.1 | CM-30 |  | 1 | 1.4792 |  |  |  | 500 |  | 739.62 | 739.62
2.2.7.2 | RR-2C |  | 1 | 0.61635 |  |  |  | 500 |  | 308.175 | 308.175
2.2.8 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 0.61635 | T
2.2.8.1 | E0 - E115+0 | taxa de aplicação: 0,05% | 1 | 1232.7 |  |  |  | 0.0005 |  | 0.61635 | 0.61635
2.2.9 | ASFALTO DILUIDO CM-30 EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 1.4792 | T
2.2.9.1 | E0 - E115+0 | taxa de aplicação: 0,12% | 1 | 1232.7 |  |  |  | 0.0012 |  | 1.4792 | 1.4792
2.2.10 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60 EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | 9.2027 | T
2.2.9.10.1 | E0 - E115+0 | Teor de ligante binder: 4,5% | 1 | 86.1657 |  |  |  | 0.045 |  | 3.8775 | 3.8775
|  | Teor de ligante CBUQ: 6% | 1 | 88.7544 |  |  |  | 0.06 |  | 5.3253 | 5.3253
2.3 | CANTEIRO
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | [10 empty] | 0 | M
2.3.2.1 | Calçadão | Moldado in loco com extrusora
2.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | [10 empty] | 15.1764 | M2
| Trecho 01 |  | 1 | 282.7 |  | 0.35 |  | 0.06 |  | 282.7 | 5.9367
| Trecho 02 |  | 1 | 164.6 |  | 0.3 |  | 0.06 |  | 164.6 | 2.9628
| Trecho 03 |  | 1 | 298.9 |  | 0.35 |  | 0.06 |  | 298.9 | 6.2769
2.3.3 | BALIZADOR DE TRÁFEGO | [10 empty] | 219 | ud
| Trecho 01 (sem engastamento) | 1 balizador a cada 2 m | 1 | 133 | [5 empty] | 133
| Trecho 02 e 03 | 1 balizador a cada 2 m | 1 | 219 | [5 empty] | 219 | 219
| Passarela (solto) | 2 balizador a cada 2 m | 1 | 4 | [5 empty] | 4
2.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | [10 empty] | 252.94 | M2
| Trecho 01 |  | 1 | 282.7 |  | 0.35 |  |  |  | 282.7 | 98.945
| Trecho 02 |  | 1 | 164.6 |  | 0.3 |  |  |  | 164.6 | 49.38
| Trecho 03 |  | 1 | 298.9 |  | 0.35 |  |  |  | 298.9 | 104.615
2.3.5 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. | [10 empty] | 1189.3 | M
| Trecho 01 | Reposição de peças no fim do trecho | 3 | 6 | [5 empty] | 18 | 18
|  | Entrada Parque Julia Beatriz | 3 | 25 | [5 empty] | 75 | 75
| Trecho 02 | Reposição de peças no inicío do trecho | 1 | 31.2 | [5 empty] | 31.2 | 31.2
|  | Trecho com interrupção da galeria | 1 | 16.6 | [5 empty] | 16.6 | 16.6
| Trecho 03 | Trecho novo executado com rebaixamento frente a AG distribuidra | 3 | 349.5 | [5 empty] | 1048.5 | 1048.5
2.4 | REFORÇO DE TALUDE / DRENAGEM
2.4.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | [10 empty] | 10 | UN
2.4.1.1 | Calçadão | levantamento topográfico | 1 | 10 | [5 empty] | 10 | 10
2.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [10 empty] | 60 | M
2.4.2.1 | Calçadão | 1 tubo por cada caixa | 1 | 10 |  |  | 6 |  |  | 60 | 60
2.4.3 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA [ADAPTADO SINAPI 83667] | [10 empty] | 11.6 | M3
2.4.3.1 | Caixas de drenagem |  | 10 | 6 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.24 | 2.4
2.4.3.2 | Dreno em concreto |  | 1 | 46 |  | 1 |  | 0.2 |  | 9.2 | 9.2
2.4.4 | PROTECAO VEGETAL DE TALUDES | [10 empty] | 2533.74 | m²
2.4.4.1 | Calçadão |  | 1 | 1.8 |  | 1407.631 |  |  |  | 2533.74 | 2533.74
2.4.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 55.2 | m³
2.4.5.1 | Calçadão | Escavação da drenagem de concreto | 1 | 46 |  | 1 |  | 1.2 |  | 55.2 | 55.2
2.4.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | [10 empty] | 46 | M
2.4.6.1 | Calçadão | levantamento topográfico | 1 | 46 | [5 empty] | 46 | 46
2.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.5.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | [10 empty] | 15 | UN
2.5.1.1 | Calçadão | 15 postes colocados | 1 | 15 | [5 empty] | 15 | 15
2.5.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [10 empty] | 17 | UN
2.5.2.1 | Calçadão | 15 postes colocados + 2 reposições | 1 | 17 | [5 empty] | 17 | 17
2.5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [10 empty] | 0.891 | M3
2.5.3.1 | Calçadão | Caixas de aterramento | 33 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.027 | 0.891
2.5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 821.8 | M
2.5.4.1 | Calçadão | Trecho 01 | 1 | 307.7 | [5 empty] | 307.7 | 307.7
2.5.4.2 | Calçadão | Trecho 02 | 1 | 164.6 | [5 empty] | 164.6 | 164.6
2.5.4.3 | Calçadão | Trecho 03 | 1 | 349.5 | [5 empty] | 349.5 | 349.5
2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 2237.6 | M
2.5.5.1 | Calçadão | Trecho enterrado | 2 | 821.8 | [5 empty] | 821.8 | 1643.6
| Subida nos postes | 2 fios subindo | 33 | 9 |  | 2 |  |  |  | 18 | 594
2.5.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 33 | UN
2.5.6.1 | Calçadão |  | 1 | 33 | [5 empty] | 33 | 33
2.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | [10 empty] | 33 | UN
2.5.7.1 | Calçadão | Postes colocados + postes antigos | 1 | 33 | [5 empty] | 33 | 33